## FORMATO PLANES MEJORAMIENTO CI
PLAN DE MEJORAMIENTO - HALLAZGOS Y OBSERVACIONES DE AUDITORIAS DE CONTROL INTERNO CI-FR-18
[7 empty] | Versión: 004 |  |  | Fecha: 05-08-2016 |  |  | Página 1 de 1
PLAN DE MEJORAMIENTO - HALLAZGOS Y OBSERVACIONES DE AUDITORÍAS DE CONTROL INTERNO
PROCESO: | Planeación Institucional - Rendición de Cuentas vigencia 2017, efectuada en 2018 | [10 empty] | PLAN DE MEJORAMIENTO N°: |  | 1
Radicado de la Auditoría | Fecha de la Auditoría | Nº del hallazgo y/o observación | Descripción hallazgo y/o observación | Acción Mejoramiento | Plazo |  | Objetivo que se busca lograr | Fecha obtención de resultados | Responsables |  | Seguimiento |  | Evidencias
[5 empty] | Fecha de inicio | Fecha de terminación |  |  | Dependencia | Funcionario Responsable | Cumplimiento de la acción % | Efectividad %
Rendición de Cuentas | 2 de abril de 2018 | 1 | Cuatro personas, es decir el 5% de los asistentes a la Rendición de Cuentas, que diligenciaron la encuesta, considera que la organización del evento desde la logística fue regular. | 1. En el formato de la encuesta se incluirá la pregunta: Si considera que la organización del evento desde la logística fue regular o mala, explique en qué aspectos y cómo se podrían mejorar. 2. Evaluar e implementar las sugerencias de los asistentes a la Rendición de Cuentas, en apoyo con Tecnología, Medios Audiovisuales, Infraestructura y Comunicaciones, quienes son los procesos que apoyan la organización del evento. | 1. 26/04/2018 2. 10/04/2019 | 1. 26/05/2018 2. 10/04/2020 | Mejorar la percepción de los asistentes a la Jornada de Rendición de Cuentas, respecto a la organización y logística del evento. | 1. 10/04/2019 2. 10/04/2020 | Planeación Institucional Gestión de Tecnología Medios Audiovisuales Infraestructura Comunicaciones | Asesor de Rectoría en Planeación
|  | 2 | Dos personas, es decir el 3% de los asistentes a la Rendición de Cuentas, que diligenciaron la encuesta, considera que el informe NO permitió conocer los resultados de la gestión Rectoral durante el período descrito. | 1. En el formato de la encuesta se incluirá la pregunta: Si considera que el informe NO permitió conocer los resultados de la gestión Rectoral durante el período descrito, qué aspectos considera que se deben cambiar o en cuáles se debe profundizar para obtener más información frente a los logros a nivel institucional. 2. Evaluar e implementar las sugerencias frente a los temas en los cuales los asistentes requieren profundizar. | 1. 26/04/2018 2. 10/04/2019 | 1. 26/05/2018 2. 10/04/2020 | Mejorar la percepción de los asistentes a la jornada de Rendición de Cuentas, respecto a los resultados de la gestión Rectoral. | 1. 10/04/2019 2. 10/04/2020 | Planeación Institucional | Asesor de Rectoría en Planeación
|  | 3 | Once personas, es decir el 14% de los asistentes a la Rendición de Cuentas, que diligenciaron la encuesta, considera que el informe fue presentado de forma medianamente clara. | 1. Evaluar, en conjunto con la Rectoría, la metodología de presentación del informe de Rendición de Cuentas, con el fin de que todos los asistentes comprendan a cabalidad todos los resultados de la gestión expuestos en el evento. 2. Finalizando el evento, el Rector debe preguntar a los asistentes si tienen alguna inquietud sobre algún tema puntual, con el fin de brindar las claridades necesarias. | 1. 28/02/2019 2. 30/03/2019 | 1. 30/03/2019 2. 30/03/2019 | Mejorar la percepción de los asistentes a la jornada de Rendición de Cuentas, respecto a la claridad en la presentación del informe. | 1. 10/04/2019 | Planeación Institucional Rectoría | Asesor de Rectoría en Planeación
Nombre del responsable: |  |  | Luz Mary Ramírez Montoya Jorge Arturo Toro Lopera |  |  | Correo electrónico: |  | planeacion@colmayor.edu.co proyectos@colmayor.edu.co |  |  |  |  | Teléfono y extensión: | 164 166
INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO
Radicado de la auditoria: escriba la referencia (número de radicado) con que se envió a la Alta Dirección, este número es arrojado por el Document Web.
Fecha de la Auditoria: corresponde a la fecha en que se radico el informe definitivo de auditoría. El formato a utilizar corresponde a año-mes-día (aaaa-mm-dd; 4dígitos-2dígitos-2dígitos), separados por guion (-).
Descripción del hallazgo y observación: corresponde al hallazgo y la observación identificados en la auditoría realizada por la Oficina de Control Interno.
Acción de Mejoramiento: es la medida que propone adoptar el proceso o subproceso responsable con el fin de corregir algún desvío o variación del hallazgo o riesgos identificados y eliminar la causa que se haya presentado para que no vuelva a suceder.
Plazo: fecha de iniciación y de terminación que se requieren para alcanzar le ejecución de la acción.
Objetivo que se Busca Lograr: corresponde a la descripción del logro que se busca alcanzar con la realización de las acciones de mejoramiento. El objetivo que se defina debe estar en función de los efectos identificados en el hallazgo y debe ser medible.
Fecha Obtención de Resultados: indique la fecha a partir de la cual se estima se empezaran a obtener resultados de las acciones de mejoramiento propuestas. El formato a utilizar corresponde a año-mes-día (aaaa-mm-dd; 4dígitos-2dígitos-2dígitos), separados por guion (-).
Responsables (Dependencia – Funcionario): corresponde al nombre del proceso y/o subproceso y del nombre del responsable de implementar la acción de mejora.
SEGUIMIENTO
Cumplimiento de la Acción: corresponde al porcentaje de cumplimiento de las acciones de mejoramiento. Se diligencia en el seguimiento al plan de mejoramiento realizado por la oficina de Control Interno.
Efectividad: corresponde al porcentaje de cumplimiento de los logros alcanzados con las acciones de mejoramiento realizadas, se mide en función del objetivo propuesto.
Evidencias: se lleva el seguimiento de la Oficina de Control Interno al plan de mejoramiento.
Nombre del Responsable Correo Electrónico y Teléfono: corresponde al nombre, correo electrónico y teléfono del funcionario responsable de actualizar el formato.