## EJE 1
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL PI-FR-020
[6 empty] | VERSIÓN: 006 |  | FECHA: 13-02-2017 |  | PÁGINA: 1 DE 6
AÑO: 2018
FORMULACIÓN | [14 empty] | SEGUIMIENTO
Nº | CODIGO PROYECTO PLANNEA | CODIGO PROYECTO MUNICIPIO | EJE | COMPONENTE | OBJETIVO DEL COMPONENTE | PROGRAMA | INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO AL PLAN | ACTIVIDADES | VALOR TOTAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | META PLANIFICADA A JUNIO | META PLANIFICADA A DICIEMBRE | META PLANIFICADA EN EL AÑO | DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | CARGO PERSONA RESPONSABLE | CANTIDAD EJECUTADA (LOGRO) JUNIO | CANTIDAD EJECUTADA (LOGRO) DICIEMBRE | CANTIDAD EJECUTADA (LOGRO) AÑO | EFICACIA A JUNIO | EFICACIA ACUMULADA
1 | 218000526 | 160544 | Eje 1: Docencia | Componente 2: Oferta Académica de Calidad | Fortalecer la oferta académica en programas de pregrado y posgrado pertinentes para el desarrollo economico, social y ambiental de la sociedad regional y nacional. | Condiciones Iniciales de Cara a la Acreditación Institucional | Evaluación de las condiciones iniciales para la acreditación Institucional. | Aseguramiento de la calidad académica en la institución posibilitando el desarrollo y funcionamiento armónico de la autorregulación institucional, al tiempo que se cumple con las exigencias de calidad de programas académicos e institucional, definidas por las distintas agencias acreditadoras nacionales o internacionales. | 371246688 | 1 | 1 | 1 | Aseguramiento de Calidad(autoevaluación) | Coordinador | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
[8 empty] | Gestionar procesos referidos a la consolidación de informes de autoevaluación de programas e institucional, así como el acompañamiento a la socialización del Proyecto Educativo Institucional, la revisión de los proyectos educativos de Facultad y de programas, en el marco del proceso de aseguramiento de la calidad académica. |  | 3 | 3 | 3 | Aseguramiento de Calidad(autoevaluación) | Coordinador | 3 | 4 | 4 | 100% | 133.3%
2 | 20185116 | 160544 | Eje 1: Docencia | Componente 4: Graduados | Fortalecer el vinculo entre la institución y los graduados a traves de estrategias que contrubuyan al desarrollo personal y profesional de los mismos. | Participación y Vinculación del Graduado a la Institución | No de graduados que participan en actividades de formación (Cursos, seminarios, diplomados, talleres, charlas, entre otros.) *Tasa de ocupacion: (Vinculados/Vacantes)*100 *Tasa de actualizaciòn de la base de datos de graduados | Estrategias para fortalecer el vínculo entre la Institución y los graduados, que contribuyan al desarrollo personal y profesional de los mismos. | 156360210 | 2 | 2 | 2 | Centro de Graduados | Coordinador | 2 | 1 | 2 | 100% | 100%
[8 empty] | Administración y gestión del servicio de intermediación laboral (bolsa de empleo) |  | 0 | 1 | 1 | Centro de Graduados | Coordinador | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
[8 empty] | Realización del encuentro anual de graduados |  | 0 | 1 | 1 | Centro de Graduados | Coordinador | 0 | 1 | 1 | 0% | 100%
[8 empty] | Realización de la ceremonia de imposición de placas |  | 1 | 1 | 2 | Centro de Graduados | Coordinador | 2 | 0 | 2 | 100% | 100%
[8 empty] | software de envio de correos masivos) |  | 1 | 1 | 1 | Centro de Graduados | Coordinador | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
[8 empty] | Material Publicitario (Agendas) |  | 0 | 1200 | 1200 | Centro de Graduados | Coordinador | 0 | 1200 | 1200 | 0% | 100%
[8 empty] | participación redes de oficinas de egresado |  | 2 | 2 | 2 | Centro de Graduados | Coordinador | 1 | 0 | 1 | 50% | 50%
3 | 201851026 | 160544 | Eje 1: Docencia | Componente 2: Oferta Académica de Calidad | Fortalecer la oferta académica en programas de pregrado y posgrado pertinentes para el desarrollo economico, social y ambiental de la sociedad regional y nacional. | Las TIC como estrategia de enseñanza Aprendizaje | *No de programas académicos con metodología virtual, ofertados en @Medellín u otras plataforma *No de grupos con apoyo a la presencialidad | Apoyar estrategia con @medellin y los diferentes procesos de formación de los distintos programas de la Institución en el desarrollo de nuevas competencias que tienen que ver con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) | 147619940 | 1 | 1 | 1 | Virtualidad | Coordinador | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
[8 empty] | Diseño y diagramación de las piezas gráficas y animadas que harán parte de los cursos virtuales publicados en la plataforma virtual de aprendizaje |  | 1 | 1 | 1 | Virtualidad | Coordinador | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
[8 empty] | Asesoria en contenidos Plataforma virtual |  | 1 | 1 | 1 | Virtualidad | Coordinador | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
[8 empty] | Soporte y asesoría a estudiantes y docentes que utilizan la plataforma virtual moodle |  | 1 | 1 | 1 | Virtualidad | Coordinador | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
4 | 2018000525 | 160544 | Eje 1: Docencia | Componente 3: Permanencia con Calidad Académica | Fortalecer de manera integral los estilos de aprendizaje y las competencias académicas con el fin de mejorar el rendimiento de los estudiantes. | Apoyo a Procesos de Enseñanza - Aprendizaje | *No de asignaturas con tutorías académicas *No de actividades (cursos, diplomados, cartillas, libros, videos o talleres) para fortalecer el proceso de enseñanza *Tasa de deserción estudiantil disminuida | Acompañamiento y ejecuccion de las tutorias academicas de matematicas y calculo quedate en colmayor | 224666191 | 3 | 3 | 3 | Permanencia | Coordinador | 3 | 3 | 3 | 100% | 100%
[8 empty] | Apoyar las estrategia psico-educativa de quédate en colmayor |  | 2 | 2 | 2 | Permanencia | Coordinador | 2 | 2 | 2 | 100% | 100%
[8 empty] | Apoyar las tutorias academicas de ciencias basicas de quedate en colmayor |  | 4 | 4 | 4 | Permanencia | Coordinador | 4 | 4 | 4 | 100% | 100%
[8 empty] | Realizar coordinación de estrategias de ciencias basicas de quedate en colmayor |  | 1 | 1 | 1 | Permanencia | Coordinador | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
[8 empty] | Coordinar y gestionar quedate en colmayor para fortalecer de manera integral los estilos de aprendizaje y vacios conceptuales, con el fin de generar permanencia en la Institución |  | 1 | 1 | 1 | Permanencia | Coordinador | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
5 | 201800559 | 160547 | Eje 1: Docencia | Componente 2: Oferta Académica de Calidad | Fortalecer la oferta académica en programas de pregrado y posgrado pertinentes para el desarrollo economico, social y ambiental de la sociedad regional y nacional. | Cobertura | No de estudiantes matriculados | Material impreso | 268904474 | 0 | 60 | 60 | Apoyos Educativos | Jefe de biblioteca | 0 | 60 | 60 | 0% | 100%
[8 empty] | Adquisición de licencias educativas como apoyo académico: Licencia SPSS, Licencia Atlas TI |  | 1 | 1 | 1 | Apoyos Educativos | Jefe de biblioteca | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
[8 empty] | Prestación de servicios bibliotecarios (Selección y adquisición de material bibliográfico, procesamiento técnico del material bibliográfico, administración de las bases de datos, organización y mantenimiento de colecciones, prestación de servicios al público, elaboración y administración de convenios interbibliotecarios, formación de usuarios, inventario de las colecciones. |  | 4 | 4 | 4 | Apoyos Educativos | Jefe de biblioteca | 4 | 4 | 4 | 100% | 100%
[8 empty] | Adquirir material bibliográfico (publicaciones periodicas y seriadas) |  | 2 | 1 | 3 | Apoyos Educativos | Jefe de biblioteca | 2 | 1 | 3 | 100% | 100%
[8 empty] | Adquirir material bibliográfico (Bases de datos) |  | 1 | 7 | 8 | Apoyos Educativos | Jefe de biblioteca | 5 | 3 | 8 | 100% | 100%
[8 empty] | Mantenimiento de equipos (plastificadora e insumos para la misma) |  | 1 | 1 | 1 | Apoyos Educativos | Jefe de biblioteca | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
[8 empty] | Adquisición de 2 plataformas de libros electronicos |  | 0 | 2 | 2 | Apoyos Educativos | Jefe de biblioteca | 1 | 0 | 1 | 100% | 50%
6 | 2018000527 | 160544 | Eje 1: Docencia | Componente 2: Oferta Académica de Calidad | Fortalecer la oferta académica en programas de pregrado y posgrado pertinentes para el desarrollo economico, social y ambiental de la sociedad regional y nacional.. | Cobertura | No de estudiantes matriculados | Docentes cátedra y ocasionales. | 889139627 | 1 | 1 | 1 | Vicerrectoría Académica | Vicerrectoría Académica | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
7 | 2018005319 | 160544 | Eje 1: Docencia | Componente 2: Oferta Académica de Calidad | Fortalecer la oferta académica en programas de pregrado y posgrado pertinentes para el desarrollo economico, social y ambiental de la sociedad regional y nacional. | Cobertura | No de estudiantes matriculados | Adquirir reactivos, insumos, elementos, entre otros, para fortalecer las realización de las funciones académicas de la Facultad | 317557124 | 1 | 1 | 1 | Facultad de Arquitectura e Ingeniería | Decano | 0 | 1 | 1 | 0% | 100%
[8 empty] | Apoyar a los programas de la facultad de arquitectura, en sus prácticas de docencia e investigación |  | 7 | 7 | 7 | Facultad de Arquitectura e Ingeniería | Decano | 4 | 3 | 7 | 57.14% | 100%
[8 empty] | Realizar afiliaciones a asociaciones, agremiaciones, entre otros |  | 3 | 3 | 3 | Facultad de Arquitectura e Ingeniería | Decano | 0 | 3 | 3 | 0% | 100%
[8 empty] | Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos que posee la Facultad, con el fin de garantizar su adecuado funcionamiento |  | 2 | 2 | 2 | Facultad de Arquitectura e Ingeniería | Decano | 0 | 2 | 2 | 0% | 100%
8 | 2018005124 | 160544 | Eje 1: Docencia | Componente 2: Oferta Académica de Calidad | Fortalecer la oferta académica en programas de pregrado y posgrado pertinentes para el desarrollo economico, social y ambiental de la sociedad regional y nacional. | Cobertura | No de estudiantes matriculados | Apoyo en la Central de Materiales, y los laboratorios de la Facultad de Ciencias de la Salud y sus procesos de Docencia, Investigación y Extensión. | 468844809 | 4 | 4 | 4 | Facultad de Ciencias de la Salud | Coordinadora de Laboratorio | 5 | 5 | 5 | 100% | 125%
[8 empty] | Adquisición de insumos reactivos |  | 1 | 1 | 1 | Facultad de Ciencias de la Salud | Coordinadora de Laboratorio | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
[8 empty] | mantenimiento preventivo y/o correctivo |  | 2 | 2 | 2 | Facultad de Ciencias de la Salud | Coordinadora de Laboratorio | 1 | 2 | 2 | 50% | 100%
[8 empty] | Membresia para la afiliación a la Red APROBAC |  | 1 | 1 | 1 | Facultad de Ciencias de la Salud | Coordinadora de Laboratorio | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
[8 empty] | ISBN guías de laboratorios |  | 1 | 1 | 1 | Facultad de Ciencias de la Salud | Coordinadora de Laboratorio | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
[8 empty] | Calibración de equipos |  | 1 | 1 | 1 | Facultad de Ciencias de la Salud | Coordinadora de Laboratorio | 0 | 1 | 1 | 0% | 100%
9 | 2018005214 | 160544 | Eje 1: Docencia | Componente 2: Oferta Académica de Calidad | Fortalecer la oferta académica en programas de pregrado y posgrado pertinentes para el desarrollo economico, social y ambiental de la sociedad regional y nacional. | Cobertura | No de estudiantes matriculados | Insumos para cursos prácticos de gastronomia | 1128655828 | 1 | 1 | 1 | Facultad de Administración | Decano | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
[8 empty] | Programación de las clases prácticas en los laboratorios de Gastronomía, Programación de los pedidos de materia prima para cada laboratorio, Planear la disponibilidad de los laboratorios según capacidad de ocupación. |  | 5 | 5 | 5 | Facultad de Administración | Decano | 5 | 5 | 5 | 100% | 100%
[8 empty] | Mantenimiento preventivo , correctivo y mantenimiento mecanico de aula movil |  | 3 | 3 | 3 | Facultad de Administración | Decano | 2 | 2 | 2 | 66.67% | 100%
[8 empty] | Membresias organizaciones nacionales e internacionales |  | 2 | 2 | 4 | Facultad de Administración | Decano | 3 | 0 | 3 | 100% | 100%
[8 empty] | Programa Media Técnica Laboral |  | 4 | 4 | 4 | Facultad de Administración | Decano | 4 | 4 | 4 | 100% | 100%
10 | 201800586 | 160544 | Eje 1: Docencia | Componente 2: Oferta Académica de Calidad | Fortalecer la oferta académica en programas de pregrado y posgrado pertinentes para el desarrollo economico, social y ambiental de la sociedad regional y nacional. | Cobertura | No de estudiantes matriculados | Membresia Organizacional | 13300000 | 1 | 1 | 1 | Facultad de Ciencias Sociales | Decano | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
[8 empty] | Libros de actualidad |  | 14 | 14 | 28 | Facultad de Ciencias Sociales | Decano | 0 | 14 | 14 | 0% | 50%
[8 empty] | Dotación laboratorio de innovación social |  | 1 | 1 | 1 | Facultad de Ciencias Sociales | Decano | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
11 | 2018000528 | 160547 | Eje 1: Docencia | Componente 2: Oferta Académica de Calidad | Fortalecer la oferta académica en programas de pregrado y posgrado pertinentes para el desarrollo economico, social y ambiental de la sociedad regional y nacional. | Cobertura | No de estudiantes matriculados | Configurar el sistema para llevar a cabo las actividades del período académico, Coordinar con las dependencias y facultades todas las actividades académicas plasmadas en el calendario académico, Publicar el calendario académico, Asesorar al aspirante en todo el proceso de admisión verificación de cumplimiento de requisitos, Solicitar al area de comunicación la publicación de los listados de admitidos, Actualizar la información en el sistema Academusoft (horarios, calificaciones, homologaciones, asimilaciones, pensum, cancelaciones, graduados). | 286303300 | 4 | 4 | 4 | Admisiones, Registro Y control | Coordinadora | 5 | 5 | 5 | 100% | 125%
[8 empty] | Ceremonia de grados |  | 1 | 1 | 2 | Admisiones, Registro Y control | Coordinadora | 1 | 1 | 2 | 100% | 100%
[18 empty] | 72.65% | 96.12% | EFICACIA PERIÓDICA
[18 empty] | 14.53% | 19.22% | EFICACIA PONDERADA
|  |  | VALOR INICIAL DEL PROYECTO |  | 2563039445
|  |  | VALOR FINAL DEL PROYECTO |  | 4272598191
VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL INFORME
INDICE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
EFICIENCIA ACUMULADA
Note on I8: Tatiana Alvarez: Recurso humano
Note on N8: Tatiana Alvarez: Alcance: Autoevaluación de programas académicos e institucional con fines de mejoramiento o acreditación. Respuesta al informe de los pares académicos del CNA posterior a la visita.
Note on I9: Tatiana Alvarez: Recurso humano
Note on I10: Tatiana Alvarez: Talento Humano
Note on N10: Tatiana Alvarez: Actualización constante de la base de datos de graduados. Fortalecimiento del vínculo entre el graduado y la Institución.
Note on P16: Tatiana Alvarez: afiliacion de la institución a la red enlace profesional - red de comunidades de egresados.
Note on I17: Tatiana Alvarez: Talento humano
Note on N17: Tatiana Alvarez: Cursos virtuales con apoyo a la presencialidad
Note on I18: Tatiana Alvarez: Talento humano
Note on I20: Tatiana Alvarez: Contratación Recurso humano
Note on I21: Tatiana Alvarez: Contratación Recurso humano - Desarrollar tutorias académicas en matematicas y calculo
Note on N21: Tatiana Alvarez: Actividades de acompañamiento académico y psicologico, para la permanencia de los estudiantes
Note on I22: Tatiana Alvarez: Contratación Recurso humano - Practicante y profesional de psicologia
Note on I23: Tatiana Alvarez: Contratación Recurso humano - racticante en ciencias basicas
Note on I24: Tatiana Alvarez: Contratación Recurso humano - Practicante en ciencias basicas
Note on I25: Tatiana Alvarez: Contratación de talento humano
Note on I28: Tatiana Alvarez: Contratación de talento humano
Note on P29: Tatiana Alvarez: El tiempo, el colombiano
Note on P30: Tatiana Alvarez: OMT + Open Arquitectura, Virtual pro, SST y Ambientalex
Note on I32: Tatiana Alvarez: Alfaomega y Digital
Note on P32: Tatiana Alvarez: Ebook 7/24
Note on I33: Tatiana Alvarez: Contratación
Note on I35: Tatiana Alvarez: Se requiere del personal de apoyo como laboratorista para el adecuado funcionamiento de los laboratorios adscritos a la Facultad
Note on I36: Tatiana Alvarez: Inscripción ACODAL, ACOFI, SCAA
Note on I38: Tatiana Alvarez: contratarción de un Tecnólogo Químico y 3 auxiliares.
Note on I39: Tatiana Alvarez: Contratación
Note on I40: Tatiana Alvarez: uno correctivo y otro preventivo
Note on I43: Tatiana Alvarez: Contratación
Note on I45: Tatiana Alvarez: Contratación
Note on I46: Tatiana Alvarez: Contratación de talento humano
Note on I47: Tatiana Alvarez: Contratación, y mantenimiento mecanico de aula movil
Note on P47: Tatiana Alvarez: Mantenimiento preventivo y mecanico de aula movil
Note on I48: Tatiana Alvarez: Membresia ASCOLFA, CONPEHT,OMT, Medellín convention and visitor bureau
Note on P48: Tatiana Alvarez: ASCOLFA, COMPEC Y BUREAU
Note on I49: Tatiana Alvarez: Operación Media Técnica (Tecnica Laboral en Cocina, Organización de Viajes, Organización de Eventos y Dibujo Arquitectonico)
Note on I50: Tatiana Alvarez: Red CLACSO
Note on I53: Tatiana Alvarez: Contratación de recurso humano

## EJE 2
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL PI-FR-020
[6 empty] | VERSIÓN: 006 |  | FECHA: 13-02-2017 |  | PÁGINA: 2 DE 6
AÑO: 2018
FORMULACIÓN | [14 empty] | SEGUIMIENTO
Nº | CODIGO PROYECTO PLANNEA | CODIGO PROYECTO MUNICIPIO | EJE | COMPONENTE | OBJETIVO DEL COMPONENTE | PROGRAMA | INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO AL PLAN | ACTIVIDADES | VALOR TOTAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | META PLANIFICADA A JUNIO | META PLANIFICADA A DICIEMBRE | META PLANIFICADA EN EL AÑO | DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | CARGO PERSONA RESPONSABLE | CANTIDAD EJECUTADA (LOGRO) JUNIO | CANTIDAD EJECUTADA (LOGRO) DICIEMBRE | CANTIDAD EJECUTADA (LOGRO) AÑO | EFICACIA A JUNIO | EFICACIA ACUMULADA
1 | 201800586 | 160544 | Eje 2: Investigación | Componente 1: Impacto de las Investigaciones en la Institución | Fortalecer el sistema de investigación de la institución | Productos derivados de procesos investigativos | No. de transferencias: patentes, normas, secretos industriales, entre otros | Desarrollo de proyectos de investigación acordes con las líneas de investigación con pertinencia Institucional, Local, Regional y Nacional. | 917879364 | 3 | 3 | 3 | Angela Gaviria | Directiora Centro de Investigación | 3 | 3 | 3 | 100% | 100%
[18 empty] | 100% | 100% | EFICACIA PERIÓDICA
[18 empty] | 20% | 20% | EFICACIA PONDERADA
|  |  | VALOR INICIAL DEL PROYECTO |  | 129447200
|  |  | VALOR FINAL DEL PROYECTO |  | 917879364
VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL INFORME
INDICE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
EFICIENCIA ACUMULADA
Note on I8: Tatiana Alvarez: Contratación de talento humano

## EJE 3
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL PI-FR-020
[6 empty] | VERSIÓN: 006 |  | FECHA: 13-02-2017 |  | PÁGINA: 3 DE 6
AÑO: 2018
FORMULACIÓN | [14 empty] | SEGUIMIENTO
Nº | CODIGO PROYECTO PLANNEA | CODIGO PROYECTO MUNICIPIO | EJE | COMPONENTE | OBJETIVO DEL COMPONENTE | PROGRAMA | INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO AL PLAN | ACTIVIDADES | VALOR TOTAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | META PLANIFICADA A JUNIO | META PLANIFICADA A DICIEMBRE | META PLANIFICADA EN EL AÑO | DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | CARGO PERSONA RESPONSABLE | CANTIDAD EJECUTADA (LOGRO) JUNIO | CANTIDAD EJECUTADA (LOGRO) DICIEMBRE | CANTIDAD EJECUTADA (LOGRO) AÑO | EFICACIA A JUNIO | EFICACIA ACUMULADA
1 | 2018051014 | 160547 | Eje 3: Extensión y Proyección Social | Componente 1: Extensión Académica | Establecer una relación con la comunidad desde el sector público y privado como proceso de doble vía que permita una instancia superior de pensamiento, con el fin de enriquecer la dinámica académica. | Servicios de extensión académica articulados a las facultades y procesos de la institución. | No De programas de Extensión y Proyección social implementados(Cursos, Diplomados, aulas multiples con cientificos…) | Ofertar programas de educación no formal, planes de formación, capacitación y entretenimiento | 74090743 | 1 | 1 | 1 | Extensión Académica | Coordinador | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
2 | 201851012 | 160544 | Eje 3: Extensión y Proyección Social | Componente 1: Extensión Académica | Establecer una relación con la comunidad desde el sector público y privado como proceso de doble vía que permita una instancia superior de pensamiento, con el fin de enriquecer la dinámica académica. | Servicios de extensión académica articulados a las facultades y procesos de la institución.. | No De estudiantes beneficiados con el centro de lenguas | Desarrollar la competencia comunicativa en inglés, para los estudiantes matriculados en los cursos ofrecidos desde el Centro de Lenguas Implementando estrategias de aprendizajes que cualifiquen el desempeño académico de los estudiantes matriculados | 120783206 | 3 | 3 | 3 | Extensión(Centro de Lenguas) | Coordinador | 3 | 3 | 3 | 100% | 100%
3 | 2018005123 | 160547 | Eje 3: Extensión y Proyección Social | Componente 1: Extensión Académica | Establecer una relación con la comunidad desde el sector público y privado como proceso de doble vía que permita una instancia superior de pensamiento, con el fin de enriquecer la dinámica académica. | Servicios de extensión académica articulados a las facultades y procesos de la institución.. | No De muestras (LACMA) | Mantenimiento preventivo y/o correctivo de los equipos del laboratorio de LACMA | 193641792 | 2 | 2 | 2 | LACMA | Coordinadora | 0 | 2 | 2 | 0% | 100%
[8 empty] | Calibración de equipos del laboratorio de LACMA |  | 1 | 1 | 1 | LACMA | Coordinadora | 0 | 1 | 1 | 0% | 100%
[8 empty] | Transporte usado para muestreos, mercadeo, ferias, congresos y asesorias |  | 1 | 1 | 1 | LACMA | Coordinadora | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
[8 empty] | 1). Actualizar, manejar y realizar seguimiento al plan de mantenimiento de equipos e infraestructura del laboratorio LACMA. 2). Actualizar, manejar y realizar seguimiento al plan de calibración de equipos del laboratorio LACMA. 3). Actualizar, manejar y realizar seguimiento de kardex y semáforo de los reactivos fisicoquímicos encontrados en el laboratorio LACMA. 4). Realizar el seguimiento al plan de calidad correspondiente al área de fisicoquímico en las fases pre, analítica y post-analítica. Con las verificaciones apropiadas. 5). Realizar los diferentes análisis fisicoquímicos ofertados conforme al Plan de Calidad. 6). Revisar los procedimientos, formatos, instructivos, manuales y guías de acuerdo a las recomendaciones de mejora presentadas en los ciclos de auditorías realizados. |  | 1 | 1 | 1 | LACMA | Coordinadora | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
[8 empty] | Realizar el seguimiento al plan de calidad correspondiente al área de microbiología en las fases pre, analítica y post-analítica. Con las verificaciones apropiadas. 2). Realizar los diferentes análisis microbiológicos ofertados conforme al Plan de Calidad 3). Revisar los procedimientos, formatos, instructivos, manuales y guías de acuerdo a las recomendaciones de mejora presentadas en los ciclos de auditorías realizados. 4). Apoyar gestión de indicadores. 5). Gestión de la mejora de las auditorías internas y externas (acciones preventivas, correctivas y de mejora) |  | 1 | 1 | 1 | LACMA | Coordinadora | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
[8 empty] | Ensayos y redes de control de calidad externo (auditoria) |  | 1 | 1 | 1 | LACMA | Coordinadora | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
[8 empty] | adquisición de insumos de microbilogia y fisicoquimicos |  | 1 | 1 | 1 | LACMA | Coordinadora | 0 | 1 | 1 | 0% | 100%
[18 empty] | 66.67% | 100% | EFICACIA PERIÓDICA
[18 empty] | 13.33% | 20% | EFICACIA PONDERADA
|  |  | VALOR INICIAL DEL PROYECTO |  | 388515741
|  |  | VALOR FINAL DEL PROYECTO |  | 388515741
VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL INFORME
INDICE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
EFICIENCIA ACUMULADA
Note on I8: Tatiana Alvarez: Contratación
Note on I9: Tatiana Alvarez: Contratación de una auxiliar, la coordinadora y una docente
Note on I10: Tatiana Alvarez:: Un matenimiento preventivo y otro correctivo
Note on I12: Tatiana Alvarez: Contratación
Note on I13: Tatiana Alvarez: Contratación de analista fisicoquimico
Note on I14: Tatiana Alvarez: Contratación de analista microbiologico
Note on I15: Tatiana Alvarez: Contratación
Note on I16: Tatiana Alvarez: Contratación

## EJE 4
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL PI-FR-020
[6 empty] | VERSIÓN: 006 |  | FECHA: 13-02-2017 |  | PÁGINA: 4 DE 6
AÑO: 2018
FORMULACIÓN | [14 empty] | SEGUIMIENTO
Nº | CODIGO PROYECTO PLANNEA | CODIGO PROYECTO MUNICIPIO | EJE | COMPONENTE | OBJETIVO DEL COMPONENTE | PROGRAMA | INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO AL PLAN | ACTIVIDADES | VALOR TOTAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | META PLANIFICADA A JUNIO | META PLANIFICADA A DICIEMBRE | META PLANIFICADA EN EL AÑO | DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | CARGO PERSONA RESPONSABLE | CANTIDAD EJECUTADA (LOGRO) JUNIO | CANTIDAD EJECUTADA (LOGRO) DICIEMBRE | CANTIDAD EJECUTADA (LOGRO) AÑO | EFICACIA A JUNIO | EFICACIA ACUMULADA
1 | 201800237 | 160544 | Eje 4: Internacionalización | Componente 1: Interculturalidad | Armonizar los serviicos academicos y administrativos con las tendencias internacionales en materia de educación superior | Movilidad | No de estudiantes salientes en actividades académicas | Movilidad saliente de Estudiantes | 566208612 | 0 | 24 | 24 | Internacionalización | Director | 31 | 38 | 69 | 100% | 287.5%
[18 empty] | 100% | 287.5% | EFICACIA PERIÓDICA
[18 empty] | 20% | 57.5% | EFICACIA PONDERADA
|  |  | VALOR INICIAL DEL PROYECTO |  | 60350385
|  |  | VALOR FINAL DEL PROYECTO |  | 566208612
VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL INFORME
INDICE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
EFICIENCIA ACUMULADA

## EJE 5
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL PI-FR-020
[6 empty] | VERSIÓN: 006 |  | FECHA: 13-02-2017 |  | PÁGINA: 5 DE 6
AÑO: 2018
FORMULACIÓN | [14 empty] | SEGUIMIENTO
Nº | CODIGO PROYECTO PLANNEA | CODIGO PROYECTO MUNICIPIO | EJE | COMPONENTE | OBJETIVO DEL COMPONENTE | PROGRAMA | INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO AL PLAN | ACTIVIDADES | VALOR TOTAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | META PLANIFICADA A JUNIO | META PLANIFICADA A DICIEMBRE | META PLANIFICADA EN EL AÑO | DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | CARGO PERSONA RESPONSABLE | CANTIDAD EJECUTADA (LOGRO) JUNIO | CANTIDAD EJECUTADA (LOGRO) DICIEMBRE | CANTIDAD EJECUTADA (LOGRO) AÑO | EFICACIA A JUNIO | EFICACIA ACUMULADA
1 | 2018051111 | 160544 | Eje 4: Bienestar Institucional | Componente 1: Bienestar Institucional | Brindar a los miembros de la comunidad institucional, espacios y actividades deportivas, socioeconómicas, culturales, de desarrollo humano y de salud, que contribuyen a potencializar as diferentes dimensiones del ser. | *Promoción Artistica y Cultural *Promoción de la Salud y el Desarrollo Humano *Promosión Socioeconomica | *Actividades de promoción artística y cultural, ofertadas * No de atenciones médicas *% de estudiantes con cobertura de la promoción socioeconómica *Reglamento para obtención de un único beneficio de promoción socioeconómica *% de la participación de la poblacion de la Institución en actividades de promoción de la salud y el desarrollo humano *No de estudiantes beneficiarios del Programa de Seguridad Alimentaria | Promoción de los servicios deportivos, culturales, de desarrollo humano y de salud | 147453640 | 1 | 1 | 1 | Bienestar Institucional | Coordinadora | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
[8 empty] | Atención prioritaria (medica) de la comunidad institucional |  | 2 | 2 | 2 | Bienestar Institucional | Coordinadora | 2 | 2 | 2 | 100% | 100%
[8 empty] | Acompañamiento al programa socioeconomico |  | 1 | 1 | 1 | Bienestar Institucional | Coordinadora | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
[8 empty] | Acompañamiento al programa de salud y desarrollo humano |  | 1 | 1 | 1 | Bienestar Institucional | Coordinadora | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
2 | 2018051110 | 160544 | Eje 4: Bienestar Institucional | Componente 1: Bienestar Institucional | Brindar a los miembros de la comunidad institucional, espacios y actividades deportivas, socioeconómicas, culturales, de desarrollo humano y de salud, que contribuyen a potencializar as diferentes dimensiones del ser. | *Promoción Artistica y Cultural *Promoción de la Salud y el Desarrollo Humano *Promosión Socioeconomica | No de estudiantes beneficiarios del Programa de Seguridad Alimentaria | Adquirir el servicio de seguridad alimentaria con una empresa o entidad que este en condiciones de cumplir con los aspectos nutricionales, higiénicos y administrativos. | 321669398 | 1 | 1 | 1 | Bienestar Institucional | Coordinadora | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
[18 empty] | 100% | 100% | EFICACIA PERIÓDICA
[18 empty] | 10% | 10% | EFICACIA PONDERADA
|  |  | VALOR INICIAL DEL PROYECTO |  | 469123038
|  |  | VALOR FINAL DEL PROYECTO |  | 469123038
VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL INFORME
INDICE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
EFICIENCIA ACUMULADA
Note on I8: Tatiana Alvarez: Contratación asistente Judy
Note on I9: Tatiana Alvarez: Contratación medico y enfermera
Note on I10: Tatiana Alvarez: Contratación para coordinar el area socioeconomica
Note on I11: Tatiana Alvarez: Psicologo
Note on I12: Tatiana Alvarez: Contratación Mamapaisa

## EJE 6
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL PI-FR-020
[6 empty] | VERSIÓN: 006 |  | FECHA: 13-02-2017 |  | PÁGINA: 6 DE 6
AÑO: 2018
FORMULACIÓN | [14 empty] | SEGUIMIENTO
Nº | CODIGO PROYECTO PLANNEA | CODIGO PROYECTO MUNICIPIO | EJE | COMPONENTE | OBJETIVO DEL COMPONENTE | PROGRAMA | INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO AL PLAN | ACTIVIDADES | VALOR TOTAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | META PLANIFICADA A JUNIO | META PLANIFICADA A DICIEMBRE | META PLANIFICADA EN EL AÑO | DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | CARGO PERSONA RESPONSABLE | CANTIDAD EJECUTADA (LOGRO) JUNIO | CANTIDAD EJECUTADA (LOGRO) DICIEMBRE | CANTIDAD EJECUTADA (LOGRO) AÑO | EFICACIA A JUNIO | EFICACIA ACUMULADA
1 | 201800247 | 160547 | Eje 6: Gestión Administrativa y Financiera | Componente 3: Gestión Administrativa | Adaptar la estructura administrativa a las exigencias modernas de la Educación Superior | Gestión de Comunicaciones | Plan de mercadeo Institucional | Diseño y estrategias de comunicación integral para los diferentes públicos Institucionales. | 136363984 | 4 | 4 | 4 | Gestión de Comunicaciones | Coordinadora | 4 | 4 | 4 | 100% | 100%
[8 empty] | Asegurar la operatividad del enlace del nuevo software en página web para la recepción de peticiones, quejas, reclamos y/o sugerencias |  | 1 | 1 | 1 | Gestión de Comunicaciones | Coordinadora | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
[8 empty] | Realizar un diagnostico de servicios, plan de mejoramiento, manual de cultura organizacional |  | 1 | 1 | 1 | Gestión de Comunicaciones | Coordinadora | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
[8 empty] | Realizar informe de seguimiento a las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y/o felicitaciones |  | 1 | 1 | 1 | Gestión de Comunicaciones | Coordinadora | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
[8 empty] | Funcionamiento y ajuste al canal de denuncias, para permitir al ciudadano interponer denuncias de anticorrupción |  | 1 | 1 | 1 | Gestión de Comunicaciones y Secretaria General | Coordinadora | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
2 |  |  | Eje 6: Gestión Administrativa y Financiera | Componente 3: Gestión Administrativa | Adaptar la estructura administrativa a las exigencias modernas de la Educación Superior | Modernización Administrativa | Marco normativo actualizado. | Publicar la información sobre contratación Pública | 0 | 1 | 1 | 1 | Juridica | Coordinador | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
3 | Funcionamiento |  | Eje 6: Gestión Administrativa y Financiera | Componente 3: Gestión Administrativa | Adaptar la estructura administrativa a las exigencias modernas de la Educación Superior | Modernización Administrativa | Marco normativo actualizado. | Elaboración de los instrumentos archivisticos que exige la normatividad | 47056686 | 2 | 1 | 3 | Gestión Documental | Coordinadora | 2 |  |  | 100%
[8 empty] | Documentación de los procesos y actividades de Gestión Documental |  | 3 | 3 | 3 | Gestión Documental | Coordinadora | 3 |  |  | 100%
[8 empty] | Realizar estrategia de transparencia activa y datos abiertos |  | 3 | 3 | 3 | Gestión Documental | Coordinadora | 3 |  |  | 100%
[8 empty] | Diseño e implementación del archivo historico institucional |  | 1 | 1 | 1 | Gestión Documental | Coordinadora | 1 |  |  | 100%
[8 empty] | Sistema de conservación de documentos fisicos y preservación de los documentos electrónicos |  | 1 | 1 | 2 | Gestión Documental | Coordinadora | 1 |  |  | 100%
4 | Funcionamiento |  | Eje 6: Gestión Administrativa y Financiera | Componente 3: Gestión Administrativa | Adaptar la estructura administrativa a las exigencias modernas de la Educación Superior | Gestión del Talento Humano | Encuentros de Inducción y reinducción del personal administrativo y docente | Reportar al Departamento Nacional de la Función Pública, la cantidad de cargos | 149332703 | 1 | 1 | 1 | Gestión del Talento Humano | Líder Talento Humano | 1 | 1 | 1 | 100%
[7 empty] | Encuentros de Inducción y reinducción del personal administrativo y docente | Capacitar, actualizar y formar al personal de carrera administrativa, según presupuesto asignado |  | 1 | 1 | 1 | Gestión del Talento Humano | Líder Talento Humano | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
[7 empty] | Personal administrativo y docentes de carrera, recibiendo incentivos y estímulos. | Evaluar y verificar requisitos para el bienestar y estimulos, según criterios de la función Pública |  | 0 | 1 | 1 | Gestión del Talento Humano | Líder Talento Humano | 0 | 1 | 1 | 0% | 100%
[7 empty] | Encuentros de Inducción y reinducción del personal administrativo y docente | Planear el personal que se requiere cada semestre |  | 1 | 1 | 1 | Gestión del Talento Humano | Líder Talento Humano | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
5 | Funcionamiento |  | Eje 6: Gestión Administrativa y Financiera | Componente 3: Gestión Administrativa | Adaptar la estructura administrativa a las exigencias modernas de la Educación Superior | Gestión del Talento Humano | Encuentros de Inducción y reinducción del personal administrativo y docente | Elaborar y publicar el contexto del SG-SST donde se consoliden los elementos mas significativos de la seguridad y salud en el trabajo | 67357123 | 1 | 1 | 1 | Salud y Seguridad en el Trabajo | Coordinador Salud y Seguridad en el Trabajo | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
[7 empty] | Encuentros de Inducción y reinducción del personal administrativo y docente | Definir los lineamientos con los cuales debe contar el proceso de inducción, reinducción y capacitación del SGSST |  | 1 | 1 | 1 | Salud y Seguridad en el Trabajo | Coordinador Salud y Seguridad en el Trabajo | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
[7 empty] | Encuentros de Inducción y reinducción del personal administrativo y docente | Identificar los riesgos prioritarios presentes en los puestos de trabajo y ambientes laborales |  | 1 | 1 | 1 | Salud y Seguridad en el Trabajo | Coordinador Salud y Seguridad en el Trabajo | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
[7 empty] | Encuentros de Inducción y reinducción del personal administrativo y docente | Identificar los peligros, evaluar y valorar de riesgos existentes en las áreas de la institución. |  | 1 | 1 | 1 | Salud y Seguridad en el Trabajo | Coordinador Salud y Seguridad en el Trabajo | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
[7 empty] | Encuentros de Inducción y reinducción del personal administrativo y docente | implementar el plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias basados en los requisitos legales aplicables. |  | 1 | 1 | 1 | Salud y Seguridad en el Trabajo | Coordinador Salud y Seguridad en el Trabajo | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
6 |  |  | Eje 6: Gestión Administrativa y Financiera | Componente 3: Gestión Administrativa | Adaptar la estructura administrativa a las exigencias modernas de la Educación Superior | Planeación Institucional | Seguimiento y evaluación a los planes, programas y proyectos de la Institución. | Capacitar a los líderes de los procesos para facilitar las competencias en la administración de los riesgos | 199057895 | 0 | 1 | 1 | Planeación Institucional | Jefe Planeación Institucional | 0 | 1 | 1 | 0% | 100%
[7 empty] | Seguimiento y evaluación a los planes, programas y proyectos de la Institución. | Identificar, valorar, monitorear y revisar los riesgos institucionales, por parte de los líderes de proceso |  | 1 | 1 | 1 | Planeación Institucional | Jefe Planeación Institucional | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
[7 empty] | Seguimiento y evaluación a los planes, programas y proyectos de la Institución. | Revisar y ajustar trámites misionales |  | 1 | 1 | 1 | Planeación Institucional | Jefe Planeación Institucional | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
[7 empty] | Seguimiento y evaluación a los planes, programas y proyectos de la Institución. | Revisar los trámites existentes inscritos en el SUIT |  | 1 | 1 | 1 | Planeación Institucional | Jefe Planeación Institucional | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
[7 empty] | Seguimiento y evaluación a los planes, programas y proyectos de la Institución. | Actualizar el formato para la estrategia racionalización de trámites en equipo con los líderes de trámites misionales |  | 0 | 1 | 1 | Planeación Institucional | Jefe Planeación Institucional | 0 | 1 | 1 | 0% | 100%
[7 empty] | Seguimiento y evaluación a los planes, programas y proyectos de la Institución. | Solicitar, analizar y consolidar la información relacionada con la gestión de todos los procesos institucionales. |  | 1 | 0 | 1 | Planeación Institucional | Jefe Planeación Institucional | 1 | 0 |  | 100% | 100%
[7 empty] | Seguimiento y evaluación a los planes, programas y proyectos de la Institución. | Publicar el informe de rendición de cuentas en web y redes sociales |  | 1 | 0 | 1 | Planeación Institucional | Jefe Planeación Institucional | 1 | 1 | 1 | 100% | 0%
[7 empty] | Seguimiento y evaluación a los planes, programas y proyectos de la Institución. | Informe de audiencia pública |  | 1 | 0 | 1 | Planeación Institucional | Jefe Planeación Institucional | 1 | 0 | 1 | 100% | 100%
[7 empty] | Seguimiento y evaluación a los planes, programas y proyectos de la Institución. | Sistematizar la encuenta con el fin de generar las mejoras necesarias |  | 1 | 0 | 1 | Planeación Institucional | Jefe Planeación Institucional | 1 | 0 | 1 | 100% | 100%
[7 empty] | Seguimiento y evaluación a los planes, programas y proyectos de la Institución. | Publicar la información minima obligatoria de procedimientos, servicios y funcionamiento |  | 1 | 1 | 1 | Planeación Institucional | Jefe Planeación Institucional | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
[7 empty] | Seguimiento y evaluación a los planes, programas y proyectos de la Institución. | Publicar y divulgar la información establecida en la estrategia de gobierno en linea |  | 1 | 1 | 1 | Planeación Institucional | Jefe Planeación Institucional | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
[7 empty] | Seguimiento y evaluación a los planes, programas y proyectos de la Institución. | Divulgar información adecuada medios electrónicos, lineamientos, accesibilidad, espacios discapacitados. |  | 1 | 1 | 1 | Planeación Institucional | Jefe Planeación Institucional | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
7 | 2018021112 | 160547 | Eje 6: Gestión Administrativa y Financiera | Componente 5: infraestructura para el Mejoramiento Acadéico y el Bienestar Institucional | Mantener la infraestructura física y tecnológica, acorde a las necesidades de calidad y cobertura de la oferta académica de la Institución. | * Necesidades fisicas y tecnologiacas para la enseñanza y el aprendizaje *Plataformas y sistemas de información instituconal integradas | *Herramientas tecnologicas para la enseñanza incorporadas al desarrollo académico *Desarrollo de infraestructura tecnológica para la educación *Sistemas de información integrados (Financiero-Académico), integrados | Administración de la plataforma tecnológica (Sistemas de Información, apoyos educativos, Telecomunicaciones e Informática). | 928436711 | 9 | 9 | 9 | Gestión de Tecnología e Informática | Coordinador | 9 | 9 | 9 | 100% | 100%
[8 empty] | Adquisición y Actualización de aplicativos, Suscripciones Microsoft, Adobe, Vray, Sketchup, Sistema Antivirus. |  | 4 | 1 | 5 | Gestión de Tecnología e Informática | Coordinador | 0 | 5 | 5 | 0% | 100%
[8 empty] | Adquisición de infraestructura TL( custodia de cintas de backup, servicios de Telecomunicaciones, apoyo seguridad informática, equipos wifi, renta de impresoras, insumos de TI, mantenimiento de impresoras Institucionales |  | 0 | 7 | 7 | Gestión de Tecnología e Informática | Coordinador | 5 | 2 | 7 | 100% | 100%
[8 empty] | Mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos y elementos de medios audiovisuales. |  | 1 | 1 | 1 | Gestión de Tecnología e Informática | Coordinador | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
[8 empty] | Soporte y mantenimiento a Sistema de Información Académico |  | 1 | 1 | 1 | Gestión de Tecnología e Informática | Coordinador | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
[8 empty] | Soporte y mantenimiento a los aplicativos Institucionales. |  | 1 | 1 | 1 | Gestión de Tecnología e Informática | Coordinador | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
[8 empty] | Recolectar información de todos los procesos en el ámbito tecnológico y que vayan articulados con los lineamientos de TI, Sistema de Gestión Integral y Plan de Desarrollo Institucional actual |  | 0 | 2 | 2 | Gestión de Tecnología e Informática | Coordinador | 0 | 2 | 2 | 0% | 100%
[8 empty] | Reuniones con el equipo de trabajo de TI para el fomento y socialización del PETIC |  | 0 | 1 | 1 | Gestión de Tecnología e Informática | Coordinador | 0 | 1 | 1 | 0% | 100%
[8 empty] | Diseñar el PETIC los cuales vayan acordes al Plan de desarrollo Institucional actual |  | 0 | 1 | 1 | Gestión de Tecnología e Informática | Coordinador | 0 | 1 | 1 | 0% | 100%
[8 empty] | Realizar matriz de riesgos de seguridad y privacidad de la información |  | 0 | 1 | 1 | Gestión de Tecnología e Informática | Coordinador | 0 | 1 | 1 | 0% | 100%
[8 empty] | Analizar un plan estratégico que mitigue los riesgos |  | 0 | 1 | 1 | Gestión de Tecnología e Informática | Coordinador | 0 | 1 | 1 | 0% | 100%
[8 empty] | Socialización con el equipo de trabajo e Institución |  | 0 | 2 | 2 | Gestión de Tecnología e Informática | Coordinador | 0 | 1 | 1 | 0% | 100%
[18 empty] | 97.14% |  | EFICACIA PERIÓDICA
[18 empty] | 9.714% |  | EFICACIA PONDERADA
|  |  | VALOR INICIAL DEL PROYECTO |  | 1064800695
VALOR FINAL DEL PROYECTO
VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL INFORME
INDICE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
EFICIENCIA ACUMULADA
Note on I8: Tatiana Alvarez: Contratación de personal para medios, redes sociales, eventos, videos etc Apoyo en diseño gráfico institucional , Coordinación.
Note on I14: Tatiana Alvarez: * Cuadros de clasificación * Tablas de retención documental * Tables de valoración documental
Note on P14: Tatiana Alvarez: * Cuadros de clasificación * Tablas de retención documental
Note on I15: Tatiana Alvarez: * Resolución rectoral * Manual de gestión documental * Procesos de gestión documental en el SGI
Note on I16: Tatiana Alvarez: * Indice de formación clasificada y reservada * Registro de activos de información * Esquema de publicación de información
Note on P18: Tatiana Alvarez: Conservación de documentos fisicos
Note on I33: Tatiana Alvarez: Rendición de cuentas
Note on I40: Tatiana Alvarez: Contratación(supervición)
Note on P42: Tatiana Alvarez: Adquisición de infraestructura TI( custodia de cintas de backup, servicios de Telecomunicaciones, apoyo seguridad informática, renta de impresoras, mantenimiento de impresoras Institucionales
Note on I46: Tatiana Alvarez: 2 planes: PETIC y Plan seguridad y privacidad de la información
Note on I51: Tatiana Alvarez: 2 planes: Plan seguridad y privacidad de la información y Plan tratamiento riesgo de seguridad y privacidad de la información