## EJE 1
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL PL-FR-020
[6 empty] | VERSIÓN: 006 |  | FECHA: 13-02-2017 |  | PÁGINA: 1 DE 6
AÑO: 2017
FORMULACIÓN | [14 empty] | SEGUIMIENTO
Nº | CODIGO PROYECTO PLANNEA | CODIGO PROYECTO MUNICIPIO | EJE | COMPONENTE | OBJETIVO DEL COMPONENTE | PROGRAMA | INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO AL PLAN | ACTIVIDADES | VALOR TOTAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | META PLANIFICADA A JUNIO | META PLANIFICADA A DICIEMBRE | META PLANIFICADA EN EL AÑO | DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | CARGO PERSONA RESPONSABLE | CANTIDAD EJECUTADA (LOGRO) JUNIO | CANTIDAD EJECUTADA (LOGRO) DICIEMBRE | CANTIDAD EJECUTADA (LOGRO) AÑO | EFICACIA A JUNIO | EFICACIA ACUMULADA
1 | 2017000523 | 160544 | Eje 1: Docencia | Componente 2: Oferta Académica de Calidad | Fortalecer la oferta académica en programas de pregrado y posgrado pertinentes para el desarrollo economico, social y ambiental de la sociedad regional y nacional. | Condiciones Iniciales de Cara a la Acreditación Institucional | Evaluación de las condiciones iniciales para la acreditación Institucional. | Aseguramiento de la calidad académica en la institución posibilitando el desarrollo y funcionamiento armónico de la autorregulación institucional, al tiempo que se cumple con las exigencias de calidad de programas académicos e institucional, definidas por las distintas agencias acreditadoras nacionales o internacionales. | 192555485 | 1 | 1 | 1 | Aseguramiento de Calidad(autoevaluación) | Coordinador | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
[8 empty] | Gestionar procesos referidos a la consolidación de informes de autoevaluación de programas e institucional, así como el acompañamiento a la socialización del Proyecto Educativo Institucional, la revisión de los proyectos educativos de Facultad y de programas, en el marco del proceso de aseguramiento de la calidad académica. |  | 3 | 2 | 3 | Aseguramiento de Calidad(autoevaluación) | Coordinador | 3 | 2 | 3 | 100% | 100%
2 | 201751015 | 160544 | Eje 1: Docencia | Componente 4: Graduados | Fortalecer el vinculo entre la institución y los graduados a traves de estrategias que contrubuyan al desarrollo personal y profesional de los mismos. | Participación y Vinculación del Graduado a la Institución | No de graduados que participan en actividades de formación (Cursos, seminarios, diplomados, talleres, charlas, entre otros.) *Tasa de ocupacion: (Vinculados/Vacantes)*100 *Tasa de actualizaciòn de la base de datos de graduados | Estrategias para fortalecer el vínculo entre la Institución y los graduados, que contribuyan al desarrollo personal y profesional de los mismos. | 117081744 | 1 | 1 | 1 | Centro de Graduados | Coordinador | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
[8 empty] | Administración y gestión del servicio de intermediación laboral (bolsa de empleo) |  | 0 | 1 | 1 | Centro de Graduados | Coordinador | 0 | 1 | 1 | 0% | 100%
[8 empty] | Realización del encuentro anual de graduados |  | 0 | 1 | 1 | Centro de Graduados | Coordinador | 0 | 1 | 1 | 0% | 100%
[8 empty] | Realización de la ceremonia de imposición de placas |  | 1 | 1 | 2 | Centro de Graduados | Coordinador | 1 | 1 | 2 | 100% | 100%
[8 empty] | software de envio de correos masivos) |  | 1 | 1 | 1 | Centro de Graduados | Coordinador | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
[8 empty] | Material Publicitario (Agendas) |  | 0 | 1200 | 1200 | Centro de Graduados | Coordinador | 0 | 1200 | 1200 | 0% | 100%
[8 empty] | Mantenimiento SIPEX y sitio web (Actualizacion y seguimiento de graduados) |  | 2 | 2 | 2 | Centro de Graduados | Coordinador | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
[8 empty] | participación redes de oficinas de egresado |  | 2 | 2 | 2 | Centro de Graduados | Coordinador | 2 | 2 | 2 | 100% | 100%
3 | 201751025 | 160547 | Eje 1: Docencia | Componente 2: Oferta Académica de Calidad | Fortalecer la oferta académica en programas de pregrado y posgrado pertinentes para el desarrollo economico, social y ambiental de la sociedad regional y nacional. | Las TIC como estrategia de enseñanza Aprendizaje | *No de programas académicos con metodología virtual, ofertados en @Medellín u otras plataforma *No de grupos con apoyo a la presencialidad | Apoyar estrategia con @medellin y los diferentes procesos de formación de los distintos programas de la Institución en el desarrollo de nuevas competencias que tienen que ver con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) | 109490416 | 1 | 1 | 1 | Virtualidad | Coordinador | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
[8 empty] | Diseño y diagramación de las piezas gráficas y animadas que harán parte de los cursos virtuales publicados en la plataforma virtual de aprendizaje |  | 1 | 1 | 1 | Virtualidad | Coordinador | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
[8 empty] | Soporte y asesoría a estudiantes y docentes que utilizan la plataforma virtual moodle |  | 1 | 1 | 1 | Virtualidad | Coordinador | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
4 | 2017000522 | 160547 | Eje 1: Docencia | Componente 3: Permanencia con Calidad Académica | Fortalecer de manera integral los estilos de aprendizaje y las competencias académicas con el fin de mejorar el rendimiento de los estudiantes. | Apoyo a Procesos de Enseñanza - Aprendizaje | *No de asignaturas con tutorías académicas *No de actividades (cursos, diplomados, cartillas, libros, videos o talleres) para fortalecer el proceso de enseñanza *Tasa de deserción estudiantil disminuida | Acompañamiento y ejecuccion de las tutorias academicas de matematicas y calculo quedate en colmayor | 186034219 | 3 | 3 | 3 | Permanencia | Coordinador | 3 | 3 | 3 | 100% | 100%
[8 empty] | Apoyar las estrategia psico-educativa de quédate en colmayor |  | 3 | 3 | 3 | Permanencia | Coordinador | 3 | 3 | 3 | 100% | 100%
[8 empty] | Apoyar las tutorias academicas de ciencias basicas de quedate en colmayor |  | 4 | 4 | 4 | Permanencia | Coordinador | 4 | 4 | 4 | 100% | 100%
[8 empty] | Realizar coordinación de estrategias de ciencias basicas de quedate en colmayor |  | 1 | 1 | 1 | Permanencia | Coordinador | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
[8 empty] | Coordinar y gestionar quedate en colmayor para fortalecer de manera integral los estilos de aprendizaje y vacios conceptuales, con el fin de generar permanencia en la Institución |  | 1 | 1 | 1 | Permanencia | Coordinador | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
5 | 201700555 | 160547 | Eje 1: Docencia | Componente 2: Oferta Académica de Calidad | Fortalecer la oferta académica en programas de pregrado y posgrado pertinentes para el desarrollo economico, social y ambiental de la sociedad regional y nacional. | Cobertura | No de estudiantes matriculados | Material impreso | 245264780 | 20 | 60 | 80 | Apoyos Educativos | Jefe de biblioteca | 0 | 209 | 209 | 0% | 100%
[8 empty] | Adquisición de lector de código de barras |  | 1 | 0 | 1 | Apoyos Educativos | Jefe de biblioteca | 0 | 1 | 1 | 0% | 100%
[8 empty] | Prestación de servicios bibliotecarios (Selección y adquisición de material bibliográfico, procesamiento técnico del material bibliográfico, administración de las bases de datos, organización y mantenimiento de colecciones, prestación de servicios al público, elaboración y administración de convenios interbibliotecarios, formación de usuarios, inventario de las colecciones. |  | 4 | 4 | 4 | Apoyos Educativos | Jefe de biblioteca | 4 | 4 | 4 | 100% | 100%
[8 empty] | Adquirir material bibliográfico (publicaciones periodicas y seriadas) |  | 2 | 2 | 4 | Apoyos Educativos | Jefe de biblioteca | 2 | 1 | 3 | 100% | 75%
[8 empty] | Adquirir material bibliográfico (Bases de datos) |  | 2 | 6 | 8 | Apoyos Educativos | Jefe de biblioteca | 5 | 5 | 10 | 250% | 100%
[8 empty] | Adquisición de material bibliografico (Adquisición de libros electrónicos) |  | 1 | 2 | 3 | Apoyos Educativos | Jefe de biblioteca | 1 | 3 | 4 | 100% | 100%
6 | 2017000520 | 160547 | Eje 1: Docencia | Componente 2: Oferta Académica de Calidad | Fortalecer la oferta académica en programas de pregrado y posgrado pertinentes para el desarrollo economico, social y ambiental de la sociedad regional y nacional.. | Cobertura | No de estudiantes matriculados | Docentes cátedra y ocasionales. | 898951091 | 1 | 1 | 1 | Vicerrectoría Académica | Vicerrectoría Académica | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
7 | 2017005314 | 160547 | Eje 1: Docencia | Componente 2: Oferta Académica de Calidad | Fortalecer la oferta académica en programas de pregrado y posgrado pertinentes para el desarrollo economico, social y ambiental de la sociedad regional y nacional. | Cobertura | No de estudiantes matriculados | Adquirir reactivos, insumos, elementos, entre otros, para fortalecer las realización de las funciones académicas de la Facultad | 247180574 | 1 | 1 | 1 | Facultad de Arquitectura e Ingeniería | Decano | 0 | 1 | 1 | 0% | 100%
[8 empty] | Apoyar a los programas de la facultad de arquitectura, en sus prácticas de docencia e investigación |  | 5 | 5 | 5 | Facultad de Arquitectura e Ingeniería | Decano | 4 | 5 | 5 | 80% | 100%
[8 empty] | Realizar afiliaciones a asociaciones, agremiaciones, entre otros |  | 2 | 2 | 2 | Facultad de Arquitectura e Ingeniería | Decano | 0 | 2 | 2 | 0% | 100%
[8 empty] | Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos que posee la Facultad, con el fin de garantizar su adecuado funcionamiento |  | 1 | 1 | 1 | Facultad de Arquitectura e Ingeniería | Decano | 2 | 0 | 0 | 200% | 0%
8 | 2017005120 | 160547 | Eje 1: Docencia | Componente 2: Oferta Académica de Calidad | Fortalecer la oferta académica en programas de pregrado y posgrado pertinentes para el desarrollo economico, social y ambiental de la sociedad regional y nacional. | Cobertura | No de estudiantes matriculados | Apoyo en la Central de Materiales, y los laboratorios de la Facultad de Ciencias de la Salud y sus procesos de Docencia, Investigación y Extensión. | 380274278 | 4 | 4 | 4 | Facultad de Ciencias de la Salud | Coordinadora de Laboratorio | 4 | 4 | 4 | 100% | 100%
[8 empty] | Adquisición de insumos reactivos |  | 1 | 1 | 1 | Facultad de Ciencias de la Salud | Coordinadora de Laboratorio | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
[8 empty] | mantenimiento preventivo y/o correctivo |  | 2 | 2 | 2 | Facultad de Ciencias de la Salud | Coordinadora de Laboratorio | 0 | 2 | 2 | 0% | 100%
[8 empty] | Membresia para la afiliación a la Red APROBAC |  | 1 | 1 | 1 | Facultad de Ciencias de la Salud | Coordinadora de Laboratorio | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
[8 empty] | Calibración de equipos |  | 1 | 1 | 1 | Facultad de Ciencias de la Salud | Coordinadora de Laboratorio | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
9 | 2017005213 | 160547 | Eje 1: Docencia | Componente 2: Oferta Académica de Calidad | Fortalecer la oferta académica en programas de pregrado y posgrado pertinentes para el desarrollo economico, social y ambiental de la sociedad regional y nacional. | Cobertura | No de estudiantes matriculados | Insumos para cursos prácticos de gastronomia | 801570052 | 1 | 1 | 1 | Facultad de Administración | Decano | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
[8 empty] | Programación de las clases prácticas en los laboratorios de Gastronomía, Programación de los pedidos de materia prima para cada laboratorio, Planear la disponibilidad de los laboratorios según capacidad de ocupación. |  | 2 | 2 | 2 | Facultad de Administración | Decano | 2 | 2 | 2 | 100% | 100%
[8 empty] | Mantenimiento preventivo y correctivo |  | 1 | 1 | 1 | Facultad de Administración | Decano | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
[8 empty] | Membresias organizaciones nacionales e internacionales |  | 2 | 2 | 4 | Facultad de Administración | Decano | 3 | 0 | 3 | 150% | 75%
[8 empty] | Programa Media Técnica Laboral |  | 4 | 4 | 4 | Facultad de Administración | Decano | 4 | 4 | 4 | 100% | 100%
10 | 2017000524 | 160547 | Eje 1: Docencia | Componente 2: Oferta Académica de Calidad | Fortalecer la oferta académica en programas de pregrado y posgrado pertinentes para el desarrollo economico, social y ambiental de la sociedad regional y nacional. | Cobertura | No de estudiantes matriculados | Configurar el sistema para llevar a cabo las actividades del período académico, Coordinar con las dependencias y facultades todas las actividades académicas plasmadas en el calendario académico, Publicar el calendario académico, Asesorar al aspirante en todo el proceso de admisión verificación de cumplimiento de requisitos, Solicitar al area de comunicación la publicación de los listados de admitidos, Actualizar la información en el sistema Academusoft (horarios, calificaciones, homologaciones, asimilaciones, pensum, cancelaciones, graduados). | 129575300 | 4 | 4 | 4 | Admisiones, Registro Y control | Coordinadora | 4 | 4 | 4 | 100% | 100%
[8 empty] | Ceremonia de grados |  | 0 | 1 | 1 | Admisiones, Registro Y control | Coordinadora | 1 | 1 | 2 | 100% | 100%
[18 empty] | 96.67% | EFICACIA PERIÓDICA | 93.9%
[19 empty] | EFICACIA PONDERADA | 18.78%
|  |  | VALOR INICIAL DEL PROYECTO |  | 3307977939
|  |  | VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL INFORME |  | 2885100502
|  |  | INDICE DE INVERSIÓN FINANCIERA |  | 87.22%
|  |  | EFICIENCIA ACUMULADA |  | 107.7%
Note on I8: Tatiana Alvarez: Recurso humano
Note on N8: Tatiana Alvarez: Alcance: Autoevaluación de programas académicos e institucional con fines de mejoramiento o acreditación. Respuesta al informe de los pares académicos del CNA posterior a la visita.
Note on I9: Tatiana Alvarez: Recurso humano
Note on I10: Tatiana Alvarez: Talento Humano
Note on N10: Tatiana Alvarez: Actualización constante de la base de datos de graduados. Fortalecimiento del vínculo entre el graduado y la Institución.
Note on I18: Tatiana Alvarez: Talento humano
Note on N18: Tatiana Alvarez: Cursos virtuales con apoyo a la presencialidad
Note on I19: Tatiana Alvarez: Talento humano
Note on I20: Tatiana Alvarez: Contratación Recurso humano
Note on I21: Tatiana Alvarez: Contratación Recurso humano - Desarrollar tutorias académicas en matematicas y calculo
Note on N21: Tatiana Alvarez: Actividades de acompañamiento académico y psicologico, para la permanencia de los estudiantes
Note on I22: Tatiana Alvarez: Contratación Recurso humano - Practicante y profesional de psicologia
Note on I23: Tatiana Alvarez: Contratación Recurso humano - racticante en ciencias basicas
Note on I24: Tatiana Alvarez: Contratación Recurso humano - Practicante en ciencias basicas
Note on I25: Tatiana Alvarez: Contratación de talento humano
Note on N26: Tatiana Alvarez: Identificación de necesidades de Apoyo Educativo
Note on I27: Tatiana Alvarez: El valor de esta actividad , pasa a material impreso.
Note on R27: Claudia Edid Arredondo Hernandez : La actividad se ejecutó pero no con los recursos de inversión
Note on I28: Tatiana Alvarez: Contratación de talento humano
Note on P29: Tatiana Alvarez: Periodicos: el tiempo y el colombiano
Note on Q29: Tatiana Alvarez: Icontect
Note on P30: Tatiana Alvarez: Science Direct, Ebsco, Virtual Pro, Ambientalex, Leyex.info
Note on Q30: Tatiana Alvarez: Icontec, Construdata, E-libro, E-Unwto, Janium
Note on P31: Tatiana Alvarez: Digital Content (Nobuko)
Note on Q31: Tatiana Alvarez: Digital (McGraw-Hill, CIB), Alfaomega
Note on I32: Tatiana Alvarez: Contratación
Note on N32: Tatiana Alvarez: Diseño y Desarrollo de programas académicos
Note on O33: Tatiana Alvarez: Programación de las practicas de Docencia, Investigación y Proyección social del laboratorio.
Note on I34: Tatiana Alvarez: Se requiere del personal de apoyo como laboratorista para el adecuado funcionamiento de los laboratorios adscritos a la Facultad
Note on I37: Tatiana Alvarez: contratarción de un Tecnólogo Químico y 3 auxiliares.
Note on I38: Tatiana Alvarez: Contratación
Note on I39: Tatiana Alvarez: uno correctivo y otro preventivo
Note on I41: Tatiana Alvarez: Contratación
Note on I43: Tatiana Alvarez: Contratación
Note on I44: Tatiana Alvarez: Contratación de talento humano
Note on I45: Tatiana Alvarez: Contratación
Note on P46: Tatiana Alvarez: CONPEHT, ASCOLFA y BUREAU
Note on I47: Tatiana Alvarez: Operación Media Técnica (Tecnica Laboral en Cocina, Organización de Viajes, Organización de Eventos y Dibujo Arquitectonico)
Note on I48: Tatiana Alvarez: Contratación de recurso humano
Note on N48: Tatiana Alvarez: Alcance: Verificación del cumplimiento de los requisitos para el ingreso Acto de grado
Note on P49: Tatiana Alvarez: decidieron realizar dos ceremonias al año, en los meses de junio y diciembre.

## EJE 2
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL PL-FR-020
[6 empty] | VERSIÓN: 006 |  | FECHA: 13-02-2017 |  | PÁGINA: 2 DE 6
AÑO: 2017
FORMULACIÓN | [14 empty] | SEGUIMIENTO
Nº | CODIGO PROYECTO PLANNEA | CODIGO PROYECTO MUNICIPIO | EJE | COMPONENTE | OBJETIVO DEL COMPONENTE | PROGRAMA | INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO AL PLAN | ACTIVIDADES | VALOR TOTAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | META PLANIFICADA A JUNIO | META PLANIFICADA A DICIEMBRE | META PLANIFICADA EN EL AÑO | DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | CARGO PERSONA RESPONSABLE | CANTIDAD EJECUTADA (LOGRO) JUNIO | CANTIDAD EJECUTADA (LOGRO) DICIEMBRE | CANTIDAD EJECUTADA (LOGRO) AÑO | EFICACIA A JUNIO | EFICACIA ACUMULADA
1 | 201700585 | 160544 | Eje 2: Investigación | Componente 1: Impacto de las Investigaciones en la Institución | Fortalecer el sistema de investigación de la institución | Productos derivados de procesos investigativos | No. de transferencias: patentes, normas, secretos industriales, entre otros | Desarrollo de proyectos de investigación acordes con las líneas de investigación con pertinencia Institucional, Local, Regional y Nacional. | 100000000 | 3 | 0 | 3 | Angela Gaviria | Directiora Centro de Investigación | 3 | 0 | 3 | 100% | 100%
[8 empty] | Evaluación de proyectos para la convocatoria y productos de investigación |  | 20 | 40 | 60 | Angela Gaviria | Directiora Centro de Investigación | 5 | 30 | 35 | 25% | 58.33%
[8 empty] | Protección de los productos de investigación (Patentes) |  | 1 | 1 | 1 | Angela Gaviria | Directiora Centro de Investigación | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
[8 empty] | Pago membresias |  | 1 | 1 | 1 | Angela Gaviria | Directiora Centro de Investigación | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
[18 empty] | 81.25% | EFICACIA PERIÓDICA | 89.58%
[19 empty] | EFICACIA PONDERADA | 17.92%
|  |  | VALOR INICIAL DEL PROYECTO |  | 100000000
|  |  | VALOR EJECUTADO A LA FECHA |  | 95164089
|  |  | INDICE DE INVERSIÓN FINANCIERA |  | 95.16%
|  |  | EFICIENCIA ACUMULADA |  | 94.14%
Note on I8: Tatiana Alvarez: Contratación de talento humano
Note on P10: Tatiana Alvarez: Anualidad patente Colombia, Japòn y china
Note on P11: Tatiana Alvarez: Membresia REDCOLSI

## EJE 3
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL PL-FR-020
[6 empty] | VERSIÓN: 006 |  | FECHA: 13-02-2017 |  | PÁGINA: 3 DE 6
AÑO: 2017
FORMULACIÓN | [14 empty] | SEGUIMIENTO
Nº | CODIGO PROYECTO PLANNEA | CODIGO PROYECTO MUNICIPIO | EJE | COMPONENTE | OBJETIVO DEL COMPONENTE | PROGRAMA | INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO AL PLAN | ACTIVIDADES | VALOR TOTAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | META PLANIFICADA A JUNIO | META PLANIFICADA A DICIEMBRE | META PLANIFICADA EN EL AÑO | DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | CARGO PERSONA RESPONSABLE | CANTIDAD EJECUTADA (LOGRO) JUNIO | CANTIDAD EJECUTADA (LOGRO) DICIEMBRE | CANTIDAD EJECUTADA (LOGRO) AÑO | EFICACIA A JUNIO | EFICACIA ACUMULADA
1 | 2017051011 | 160547 | Eje 3: Extensión y Proyección Social | Componente 1: Extensión Académica | Establecer una relación con la comunidad desde el sector público y privado como proceso de doble vía que permita una instancia superior de pensamiento, con el fin de enriquecer la dinámica académica. | Servicios de extensión académica articulados a las facultades y procesos de la institución. | No De programas de Extensión y Proyección social implementados(Cursos, Diplomados, aulas multiples con cientificos…) | Docentes Extensión - Educación contínua. | 100000000 | 1 | 1 | 1 | Extensión Académica | Coordinador | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
2 | 2017051010 | 160547 | Eje 3: Extensión y Proyección Social | Componente 1: Extensión Académica | Establecer una relación con la comunidad desde el sector público y privado como proceso de doble vía que permita una instancia superior de pensamiento, con el fin de enriquecer la dinámica académica. | Servicios de extensión académica articulados a las facultades y procesos de la institución.. | No De estudiantes beneficiados con el centro de lenguas | Implementación de estrategias de aprendizaje que cualifiquen el desempeño académico de los estudiantes matriculados en los cursos ofrecidos desde el Centro de Lengua | 78782497 | 3 | 2 | 3 | Extensión(Centro de Lenguas) | Coordinador | 3 | 2 | 3 | 100% | 100%
3 | 2017005119 | 160547 | Eje 3: Extensión y Proyección Social | Componente 1: Extensión Académica | Establecer una relación con la comunidad desde el sector público y privado como proceso de doble vía que permita una instancia superior de pensamiento, con el fin de enriquecer la dinámica académica. | Servicios de extensión académica articulados a las facultades y procesos de la institución.. | No De muestras (LACMA) | Mantenimiento preventivo y/o correctivo de los equipos del laboratorio de LACMA | 174763466 | 2 | 2 | 2 | LACMA | Coordinadora | 0 | 2 | 2 | 0% | 100%
[8 empty] | Calibración de equipos del laboratorio de LACMA |  | 1 | 1 | 1 | LACMA | Coordinadora | 0 | 1 | 1 | 0% | 100%
[8 empty] | Transporte usado para muestreos, mercadeo, ferias, congresos y asesorias |  | 1 | 1 | 1 | LACMA | Coordinadora | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
[8 empty] | Documentar e implementar procesos de validación de técnicas conforme a los lineamientos ISO 17025 2). Reestructurar los procedimientos y documentación en general del SGC según NTC ISO 9001:2008 y la transición a la versión 2015 de la norma. 3). Actualizar, manejar y realizar seguimiento al plan de mantenimiento de equipos e infraestructura del laboratorio LACMA |  | 1 | 1 | 1 | LACMA | Coordinadora | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
[8 empty] | Realizar el seguimiento al plan de calidad correspondiente al área de microbiología en las fases pre, analítica y post-analítica. Con las verificaciones apropiadas. 2). Realizar los diferentes análisis microbiológicos ofertados conforme al Plan de Calidad 3). Revisar los procedimientos, formatos, instructivos, manuales y guías de acuerdo a las recomendaciones de mejora presentadas en los ciclos de auditorías realizados. |  | 1 | 1 | 1 | LACMA | Coordinadora | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
[8 empty] | Ensayos y redes de control de calidad externo (auditoria) |  | 1 | 1 | 1 | LACMA | Coordinadora | 2 | 0 | 2 | 200% | 100%
[8 empty] | adquisición de insumos de microbilogia y fisicoquimicos |  | 1 | 1 | 1 | LACMA | Coordinadora | 0 | 1 | 1 | 0% | 100%
[18 empty] | 77.78% | EFICACIA PERIÓDICA | 100%
[19 empty] | EFICACIA PONDERADA | 20%
|  |  | VALOR INICIAL DEL PROYECTO |  | 353545963
|  |  | VALOR EJECUTADO A LA FECHA |  | 278877029
|  |  | INDICE DE INVERSIÓN FINANCIERA |  | 78.88%
|  |  | EFICIENCIA ACUMULADA |  | 100%
Note on I8: Tatiana Alvarez: Contratación
Note on I9: Tatiana Alvarez: Contratación de una auxiliar, la coordinadora y una docente
Note on I10: Tatiana Alvarez:: Un matenimiento preventivo y otro correctivo
Note on I12: Tatiana Alvarez: Contratación
Note on I13: Tatiana Alvarez: Contratación de analista fisicoquimico
Note on I14: Tatiana Alvarez: Contratación de analista microbiologico
Note on I15: Tatiana Alvarez: Contratación
Note on P15: Juliana Tobón Ospina: 1, MOlLABS S:A 2, M&M DDIAGNOSTICS
Note on I16: Tatiana Alvarez: Contratación

## EJE 4
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL PL-FR-020
[6 empty] | VERSIÓN: 006 |  | FECHA: 13-02-2017 |  | PÁGINA: 4 DE 6
AÑO: 2017
FORMULACIÓN | [14 empty] | SEGUIMIENTO
Nº | CODIGO PROYECTO PLANNEA | CODIGO PROYECTO MUNICIPIO | EJE | COMPONENTE | OBJETIVO DEL COMPONENTE | PROGRAMA | INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO AL PLAN | ACTIVIDADES | VALOR TOTAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | META PLANIFICADA A JUNIO | META PLANIFICADA A DICIEMBRE | META PLANIFICADA EN EL AÑO | DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | CARGO PERSONA RESPONSABLE | CANTIDAD EJECUTADA (LOGRO) JUNIO | CANTIDAD EJECUTADA (LOGRO) DICIEMBRE | CANTIDAD EJECUTADA (LOGRO) AÑO | EFICACIA A JUNIO | EFICACIA ACUMULADA
1 | 201700236 | 160544 | Eje 4: Internacionalización | Componente 1: Interculturalidad | Armonizar los serviicos academicos y administrativos con las tendencias internacionales en materia de educación superior | Cultura de la Internacionalización | No. de eventos de capacitación en temas relacionados con internacionalización de la educación superior | Realizar catedra de interculturalidad | 100000000 | 0 | 1 | 1 | Internacionalización | Director | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
[6 empty] | Movilidad | *No de estudiantes salientes en actividades académicas *No de docentes salientes en actividades académicas | Eventos con participación institucional |  | 1 | 3 | 4 | Internacionalización | Director | 1 | 3 | 4 | 100% | 100%
[7 empty] | No de estudiantes entrantes en actividades académicas | Movilidad entrante de estudiantes |  | 5 | 5 | 10 | Internacionalización | Director | 4 | 42 | 46 | 80% | 100%
[7 empty] | No de docentes entrantes en actividades académicas | Movilidad entrante de docentes |  | 5 | 5 | 10 | Internacionalización | Director | 20 | 45 | 65 | 400% | 100%
[7 empty] | No de estudiantes salientes en actividades académicas | Movilidad saliente de Estudiantes |  | 7 | 8 | 15 | Internacionalización | Director | 22 | 62 | 84 | 314.3% | 100%
[7 empty] | No de docentes salientes en actividades académicas | Movilidad saliente de docentes |  | 2 | 3 | 5 | Internacionalización | Director | 4 | 19 | 23 | 200% | 100%
[18 empty] | 218.9% | EFICACIA PERIÓDICA | 83.33%
[19 empty] | EFICACIA PONDERADA | 16.67%
|  |  | VALOR INICIAL DEL PROYECTO |  | 100000000
|  |  | VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL INFORME |  | 82532416
|  |  | INDICE DE INVERSIÓN FINANCIERA |  | 82.53%
|  |  | EFICIENCIA ACUMULADA |  | 100%
Note on K8: Robinson Restrepo García: Ya no se cuenta con el recurso destinado para esta actividad.
Note on I9: Tatiana Alvarez: Escuela de Verano, Evento ITACAS (Países invitados: Perú - Ecuador), Evento LACHEC 2017, Sharing Goals - ITACAS
Note on P9: Robinson Restrepo García: Se participó en la Escuela de Verano de La Udelar en Uruguay.
Note on P10: Robinson Restrepo García: Cuatro estudiantes del instituto Politécnico Nacional de México realizando pasantía académica en la Facultad de Administración y Ciencias de la Salud.
Note on Q10: Tatiana Alvarez: 10 Estudiantes para el evento Global Village y 30 estudiantes entrantes de la escuela de verano ìtacas.
Note on Q11: Tatiana Alvarez: Extraído de informe de Internacionalización del 24 de nov de 2017
Note on Q12: Tatiana Alvarez: movilidad saliente en todo el año, según informe del 24 de noviembre
Note on P13: Tatiana Alvarez: Hugo villa - Cuba Claudia Gonzales - Mexico Carolina Espinal - Bolivia Maria Leivy - Mexico

## EJE 5
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL PL-FR-020
[6 empty] | VERSIÓN: 006 |  | FECHA: 13-02-2017 |  | PÁGINA: 5 DE 6
AÑO: 2017
FORMULACIÓN | [14 empty] | SEGUIMIENTO
Nº | CODIGO PROYECTO PLANNEA | CODIGO PROYECTO MUNICIPIO | EJE | COMPONENTE | OBJETIVO DEL COMPONENTE | PROGRAMA | INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO AL PLAN | ACTIVIDADES | VALOR TOTAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | META PLANIFICADA A JUNIO | META PLANIFICADA A DICIEMBRE | META PLANIFICADA EN EL AÑO | DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | CARGO PERSONA RESPONSABLE | CANTIDAD EJECUTADA (LOGRO) JUNIO | CANTIDAD EJECUTADA (LOGRO) DICIEMBRE | CANTIDAD EJECUTADA (LOGRO) AÑO | EFICACIA A JUNIO | EFICACIA ACUMULADA
1 | 201705118 | 160547 | Eje 4: Bienestar Institucional | Componente 1: Bienestar Institucional | Brindar a los miembros de la comunidad institucional, espacios y actividades deportivas, socioeconómicas, culturales, de desarrollo humano y de salud, que contribuyen a potencializar as diferentes dimensiones del ser. | *Promoción Artistica y Cultural *Promoción de la Salud y el Desarrollo Humano *Promosión Socioeconomica | *Actividades de promoción artística y cultural, ofertadas * No de atenciones médicas *% de estudiantes con cobertura de la promoción socioeconómica *Reglamento para obtención de un único beneficio de promoción socioeconómica *% de la participación de la poblacion de la Institución en actividades de promoción de la salud y el desarrollo humano *No de estudiantes beneficiarios del Programa de Seguridad Alimentaria | Promoción de los servicios deportivos, culturales, de desarrollo humano y de salud | 138623755 | 1 | 1 | 1 | Bienestar Institucional | Coordinadora | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
[8 empty] | Atención prioritaria (medica) de la comunidad institucional |  | 2 | 2 | 2 | Bienestar Institucional | Coordinadora | 2 | 2 | 2 | 100% | 100%
[8 empty] | Acompañamiento al programa socioeconomico |  | 1 | 1 | 1 | Bienestar Institucional | Coordinadora | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
[8 empty] | Acompañamiento al programa de salud y desarrollo humano |  | 1 | 1 | 1 | Bienestar Institucional | Coordinadora | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
2 | 201705117 | 160547 | Eje 4: Bienestar Institucional | Componente 1: Bienestar Institucional | Brindar a los miembros de la comunidad institucional, espacios y actividades deportivas, socioeconómicas, culturales, de desarrollo humano y de salud, que contribuyen a potencializar as diferentes dimensiones del ser. | *Promoción Artistica y Cultural *Promoción de la Salud y el Desarrollo Humano *Promosión Socioeconomica | No de estudiantes beneficiarios del Programa de Seguridad Alimentaria | Adquirir el servicio de seguridad alimentaria con una empresa o entidad que este en condiciones de cumplir con los aspectos nutricionales, higiénicos y administrativos. | 310100000 | 1 | 1 | 1 | Bienestar Institucional | Coordinadora | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
[18 empty] | 100% | EFICACIA PERIÓDICA | 100%
[19 empty] | EFICACIA PONDERADA | 10%
|  |  | VALOR INICIAL DEL PROYECTO |  | 448723755
|  |  | VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL INFORME |  | 432658830
|  |  | INDICE DE INVERSIÓN FINANCIERA |  | 96.42%
|  |  | EFICIENCIA ACUMULADA |  | 100%
Note on I8: Tatiana Alvarez: Contratación asistente Judy
Note on I9: Tatiana Alvarez: Contratación medico y enfermera
Note on I10: Tatiana Alvarez: Contratación para coordinar el area socioeconomica
Note on I11: Tatiana Alvarez: Psicologo
Note on I12: Tatiana Alvarez: Contratación Mamapaisa

## EJE 6
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL PL-FR-020
[6 empty] | VERSIÓN: 006 |  | FECHA: 13-02-2017 |  | PÁGINA: 6 DE 6
AÑO: 2017
FORMULACIÓN | [14 empty] | SEGUIMIENTO
Nº | CODIGO PROYECTO PLANNEA | CODIGO PROYECTO MUNICIPIO | EJE | COMPONENTE | OBJETIVO DEL COMPONENTE | PROGRAMA | INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO AL PLAN | ACTIVIDADES | VALOR TOTAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | META PLANIFICADA A JUNIO | META PLANIFICADA A DICIEMBRE | META PLANIFICADA EN EL AÑO | DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | CARGO PERSONA RESPONSABLE | CANTIDAD EJECUTADA (LOGRO) JUNIO | CANTIDAD EJECUTADA (LOGRO) DICIEMBRE | CANTIDAD EJECUTADA (LOGRO) AÑO | EFICACIA A JUNIO | EFICACIA ACUMULADA
1 | 2017002113 | 160547 | Eje 6: Gestión Administrativa y Financiera | Componente 3: Gestión Administrativa | Adaptar la estructura administrativa a las exigencias modernas de la Educación Superior | Planeación Institucional | Seguimiento y evaluación a los planes, programas y proyectos de la Institución. | Evaluación y seguimiento a los Planes de Mejoramiento resultado de los procesos de autoevaluación, plan indicativo | 188684626 | 1 | 1 | 1 | Planeación Institucional | Jefe de Planeación y asesor de Proyectos Especiales | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
[8 empty] | Evaluación y seguimiento a los riesgos institucionales, al SNIES, ESPADIES |  | 1 | 1 | 1 | Planeación Institucional | Jefe de Planeación y asesor de Proyectos Especiales | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
[8 empty] | Asesorar el proceso de Planeación y el Banco de Proyectos Institucional |  | 1 | 1 | 1 | Planeación Institucional | Jefe de Planeación y asesor de Proyectos Especiales | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
[8 empty] | Formulación y seguimiento a los proyectos dirigidos a la administración Municipal, plan de acción, proyectos de inversión |  | 1 | 1 | 1 | Planeación Institucional | Jefe de Planeación y asesor de Proyectos Especiales | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
2 | 201700246 | 160547 | Eje 6: Gestión Administrativa y Financiera | Componente 3: Gestión Administrativa | Adaptar la estructura administrativa a las exigencias modernas de la Educación Superior | Gestión de Comunicaciones | Difusión y promoción de la oferta académica (pregrado, posgrado, extensión) y marca instituciónal | Diseño y estrategias de comunicación integral para los diferentes públicos Institucionales. | 130320987 | 4 | 4 | 4 | Gestión de Comunicaciones | Coordinadora | 4 | 4 | 4 | 100% | 100%
3 | 2017021111 | 160547 | Eje 6: Gestión Administrativa y Financiera | Componente 5: infraestructura para el Mejoramiento Acadéico y el Bienestar Institucional | Mantener la infraestructura física y tecnológica, acorde a las necesidades de calidad y cobertura de la oferta académica de la Institución. | * Necesidades fisicas y tecnologiacas para la enseñanza y el aprendizaje *Plataformas y sistemas de información instituconal integradas | *Herramientas tecnologicas para la enseñanza incorporadas al desarrollo académico *Desarrollo de infraestructura tecnológica para la educación *Sistemas de información integrados (Financiero-Académico), integrados | Administración de la plataforma tecnológica (Sistemas de Información, apoyos educativos, Telecomunicaciones e Informática). | 652777053 | 9 | 9 | 9 | Gestión de Tecnología e Informática | Coordinador | 9 | 9 | 9 | 100% | 100%
[8 empty] | adquisición de infraestructura para equipos de Video Vigilancia, insumos para TI, Actualización de aplicativos (Arcgis, Spss), Suscripciones Microsoft, Adobe, Vray, Sketchup, Sistema Antivirus. |  | 2 | 6 | 8 | Gestión de Tecnología e Informática | Coordinador | 3 | 5 | 8 | 150% | 100%
[8 empty] | Implementos para Medios Audiovisuales |  | 1 | 1 | 1 | Gestión de Tecnología e Informática | Coordinador | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
[8 empty] | Soporte y mantenimiento a los aplicativos Institucionales. |  | 1 | 1 | 1 | Gestión de Tecnología e Informática | Coordinador | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
[18 empty] | 105.6% | EFICACIA PERIÓDICA | 100%
[19 empty] | EFICACIA PONDERADA | 10%
|  |  | VALOR INICIAL DEL PROYECTO |  | 971782666
|  |  | VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL INFORME |  | 957385792
|  |  | INDICE DE EJECUCIÓN FINANCIERA |  | 98.52%
|  |  | EFICIENCIA ACUMULADA |  | 100%
Note on I8: Tatiana Alvarez: Contratación asistente de planeación
Note on O8: Tatiana Alvarez: Alcance: la identificación de necesidades y oportunidades de desarrollo de la Institución, articulada a su Misión y Visión. la evaluacion e implemetación de acciones correctivas, preventivas y de mejora a planes, programas y proyectos institucionales.
Note on I9: Tatiana Alvarez: Contratación asistente de planeación
Note on I10: Tatiana Alvarez: Contratación de planeación y proyectos especiales
Note on I11: Tatiana Alvarez: Contratación asistente banco de proyectos
Note on I12: Tatiana Alvarez: Contratación de personal para medios, redes sociales, eventos, videos etc Apoyo en diseño gráfico institucional , Coordinación.
Note on I13: Tatiana Alvarez: Contratación(supervición)
Note on P14: Tatiana Alvarez: Arcgis y Suscripciones Microsoft
Note on Q14: Tatiana Alvarez: Spss, Adobe, Vray, Sketchup, equipos video vigilancia

## Resumen evaluación 2017
INDICADORES DE EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN CONSOLIDADO 2017
LÍNEA | EFICACIA PERIODICA FINAL | EFICACIA PONDERADA
1 | 93.9% | 18.78%
2 | 89.58% | 17.92%
3 | 100% | 20%
4 | 83.33% | 16.67%
5 | 100% | 10%
6 | 100% | 10%
TOTALES | 94.47% | 93.36%
RECURSOS ASIGNADOS | 5282030323
RECURSOS EJECUTADOS | 4731718658
ÍNDICE DE INVERSIÓN | 89.58%
EFICIENCIA PONDERADA | 95.95%
LA EFICACIA PERIODICA FINAL EN EL PLAN DE ACCION: Este indicador nos muestra la proporción del logro de las metas de las actividades de los proyectos de INVERSIÓN. LA EFICIENCIA PONDERADA EN EL PLAN DE ACCION: Este indicador nos muestra la proporción de la utilidad de la inversión de los recursos de los proyectos, en el logro de las metas anteriores.