## LINEA1
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL PL-FR-020
[6 empty] | VERSIÓN: 004 | [5 empty] | FECHA: 12-03-2015 | PÁGINA: 1 DE 1
AÑO: 2016
FORMULACIÓN | [16 empty] | EVALUACIÓN A JUNIO |  | EVALUACIÓN A DICIEMBRE
Nº | CODIGO PROYECTO PLANNEA | CODIGO PROYECTO MUNICIPIO | LÍNEA PLAN DE DESARROLLO 2013-2016 | COMPONENTE PLAN DE DESARROLLO 2013-2016 | OBJETIVO DEL COMPONENTE PLAN DE DESARROLLO 2013-2016 | PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO 2013-2016 | INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO AL PLAN DE DESARROLLO 2013-2016 | EJE PLAN DE DESARROLLO 2016-2020 | COMPONENETE PLAN DE DESARROLLO 2016-2020 | PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO 2016-2020 | INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO AL PLAN DE DESARROLLO 2016-2020 | ACTIVIDADES | META PLANIFICADA A JUNIO | META PLANIFICADA A DICIEMBRE | DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | CARGO PERSONA RESPONSABLE | CANTIDAD EJECUTADA (Logro) | EFICACIA ACUMULADA | CANTIDAD EJECUTADA (Logro) | EFICACIA ACUMULADA
1 | 2016021110 | 120197 | 1. la Universidad y su entorno | TECNOLOGIA PARA LA EDUCACIÒN | Elementos y técnicas usadas en el tratamiento, a transmisión de la información, la internet y las telecomunicaciones, agrupadas para extender la oferta académica de la institución. | Investigación, ciencia e innovación en tecnologías para la educación | Unidad de tecnologías para la educación operando | Eje 6: gestión administrativa y Financiera | Infraestructura para el mejoramiento académico y el Bienestar Institucional | Necesidades fisicas y tecnologicas para la enseñanza y el aprendizaje | Herramientas tecnológicas para la enseñanza incorporadas al desarrollo académico. | 1. Soporte y mantenimiento a los aplicativos Institucionales. Requerimientos y necesidades 1.1 Requerimientos de soporte y actualización para los sistemas informáticos. | 1 | 1 | Gestión de Tecnología e Informática | Coordinador | 1 | 100% | 1 | 100%
2 | 2016021110 | 120197 | 1. la Universidad y su entorno | TECNOLOGIA PARA LA EDUCACIÒN | Elementos y técnicas usadas en el tratamiento, a transmisión de la información, la internet y las telecomunicaciones, agrupadas para extender la oferta académica de la institución. | Investigación, ciencia e innovación en tecnologías para la educación | Unidad de tecnologías para la educación operando | Eje 6: gestión administrativa y Financiera | Infraestructura para el mejoramiento académico y el Bienestar Institucional | Necesidades fisicas y tecnologicas para la enseñanza y el aprendizaje | Desarrollo de infraestructura tecnológica para la educación | 2. Adquisición de Contratistas. - Contratación de personal de apoyo y gestión al proceso de Tecnología e Informática. | 10 | 0 | Gestión de Tecnología e Informática | Coordinador | 9 | 90% | 10 | 100%
3 | 2016021110 | 120197 | 1. la Universidad y su entorno | TECNOLOGIA PARA LA EDUCACIÒN | Elementos y técnicas usadas en el tratamiento, a transmisión de la información, la internet y las telecomunicaciones, agrupadas para extender la oferta académica de la institución. | Investigación, ciencia e innovación en tecnologías para la educación | Unidad de tecnologías para la educación operando | Eje 6: gestión administrativa y Financiera | Infraestructura para el mejoramiento académico y el Bienestar Institucional | Necesidades fisicas y tecnologicas para la enseñanza y el aprendizaje | Desarrollo de infraestructura tecnológica para la educación | Adquisición de Equipos para Señal de Red, Consola de admon WIFI, Cintas para Backup. | 1 | 1 | Gestión de Tecnología e Informática | Coordinador | 0.33 | 33% | 1 | 100%
4 | 2016021110 | 120197 | 1. la Universidad y su entorno | TECNOLOGIA PARA LA EDUCACIÒN | Elementos y técnicas usadas en el tratamiento, a transmisión de la información, la internet y las telecomunicaciones, agrupadas para extender la oferta académica de la institución. | Investigación, ciencia e innovación en tecnologías para la educación | Unidad de tecnologías para la educación operando | Eje 6: gestión administrativa y Financiera | Infraestructura para el mejoramiento académico y el Bienestar Institucional | Necesidades fisicas y tecnologicas para la enseñanza y el aprendizaje | Herramientas tecnológicas para la enseñanza incorporadas al desarrollo académico. | Adquisición de Elementos para Medios Audiovisuales. | 1 | 1 | Gestión de Tecnología e Informática | Coordinador | 0 | 0% | 1 | 100%
5 | 201651024 | 120197 | LINEA 1: LA UNIVERSIDAD Y SU ENTORNO | COMPONENTE 1: TECNOLOGIA PARA LA EDUCACIÒN | Elementos y técnicas usadas en el tratamiento, a transmisión de la información, la internet y las telecomunicaciones, agrupadas para extender la oferta académica de la institución. | Investigación, ciencia e innovación en tecnologías para la educación | *Herramientas Tecnológicas para la enseñanza y el aprendizaje incorporadas al modelo pedagógico *Unidad de Tecnologías para la Educación, Operando. | Eje 1: Docencia | Oferta académica de calidad | las TIC como estrategia de Enseñanza-Aprendizaje | Apoyo a la presencialidad | Contratacion de diseño y diagramación de las piezas gráficas y animadas que harán parte de los cursos virtuales publicados en la plataforma virtual de aprendizaje | 1 | 1 | Virtualidad | Coordinador | 1 | 100% | 1 | 100%
6 | 201651024 | 120197 | LINEA 1: LA UNIVERSIDAD Y SU ENTORNO | COMPONENTE 1: TECNOLOGIA PARA LA EDUCACIÒN | Elementos y técnicas usadas en el tratamiento, a transmisión de la información, la internet y las telecomunicaciones, agrupadas para extender la oferta académica de la institución. | Investigación, ciencia e innovación en tecnologías para la educación | *Herramientas Tecnológicas para la enseñanza y el aprendizaje incorporadas al modelo pedagógico *Unidad de Tecnologías para la Educación, Operando. | Eje 1: Docencia | Oferta académica de calidad | las TIC como estrategia de Enseñanza-Aprendizaje | Apoyo a la presencialidad | Contratación para brindar soporte y asesoría a estudiantes y docentes que utilizan la plataforma virtual moodle | 1 | 1 | Virtualidad | Coordinador | 1 | 100% | 1 | 100%
7 | 201651024 | 120197 | LINEA 1: LA UNIVERSIDAD Y SU ENTORNO | COMPONENTE 1: TECNOLOGIA PARA LA EDUCACIÒN | Elementos y técnicas usadas en el tratamiento, a transmisión de la información, la internet y las telecomunicaciones, agrupadas para extender la oferta académica de la institución. | Investigación, ciencia e innovación en tecnologías para la educación | *Herramientas Tecnológicas para la enseñanza y el aprendizaje incorporadas al modelo pedagógico *Unidad de Tecnologías para la Educación, Operando. | Eje 1: Docencia | Oferta académica de calidad | las TIC como estrategia de Enseñanza-Aprendizaje | Apoyo a la presencialidad | Contratación para coordinar el subproceso de virtualidad | 1 | 1 | Virtualidad | Coordinador | 1 | 100% | 1 | 100%
8 | 201651014 | 120196 | LINEA 1: LA UNIVERSIDAD Y SU ENTORNO | COMPONENTE 3: LA UNIVERSIDAD Y LA REGIÒN | Institución universitaria Proyectada y reconocida en la ciudad y la región en los sectores públicos y privados | Gestión del Graduado | Interacción con los graduados por medio de Boletines y revistas | Eje 1: Docencia | Graduados | Participación y Vinculación del graduado a la institución | Capacitación de Graduados Vinculacion del graduado a la Instituciòn | Coordinación del centro de graduados | 6 | 1 | Centro de Graduados | Coordinador | 6 | 100% | 1 | 100%
9 | 201651014 | 120196 | LINEA 1: LA UNIVERSIDAD Y SU ENTORNO | COMPONENTE 3: LA UNIVERSIDAD Y LA REGIÒN | Institución universitaria Proyectada y reconocida en la ciudad y la región en los sectores públicos y privados | Gestión del Graduado | Interacción con los graduados por medio de Boletines y revistas | Eje 1: Docencia | Graduados | Intermediación laboral | No de ofertas registradas en el Portal por año No de hojas de vida de graduados registradas en el Portal No total de empresas registradas en el Portal | Software omunicaciones SMTP | 1 | 1 | Centro de Graduados | Coordinador | 1 | 100% | 1 | 100%
10 | 201651014 | 120196 | LINEA 1: LA UNIVERSIDAD Y SU ENTORNO | COMPONENTE 3: LA UNIVERSIDAD Y LA REGIÒN | Institución universitaria Proyectada y reconocida en la ciudad y la región en los sectores públicos y privados | Gestión del Graduado | Interacción con los graduados por medio de Boletines y revistas | Eje 1: Docencia | Graduados | Participación y Vinculación del graduado a la institución | Capacitación de Graduados Vinculacion del graduado a la Instituciòn | Profesional de Apoyo | 5 | 0 | Centro de Graduados | Coordinador | 5 | 100% | 0 | 0%
11 | 201502117 | 120197 | LINEA 1: LA UNIVERSIDAD Y SU ENTORNO | TECNOLOGIA PARA LA EDUCACIÒN | Elementos y técnicas usadas en el tratamiento, a transmisión de la información, la internet y las telecomunicaciones, agrupadas para extender la oferta académica de la institución. | Investigación, ciencia e innovación en tecnologías para la educación | Unidad de tecnologías para la educación operando | Eje 6: gestión administrativa y Financiera | Infraestructura para el mejoramiento académico y el Bienestar Institucional | Necesidades fisicas y tecnologicas para la enseñanza y el aprendizaje | Herramientas tecnológicas para la enseñanza | Adquisición de infraestructura tecnologica para la facultad de arquitectura e Ingenieria, La facultad de administración, Facultad de ciencias de la salud, sede institucional y actualización bibliografica de la bases de datos. | 0 | 170 | Infraestructura tecnologica | Lider de proceso | 0 | 0% | 277 | 100%
12 | 2016000513 |  | Linea 2: Calidad académica | Docencia | la docencia consolidada como función que lidera los procesos de formación integral, mediante la adopción de concepciones curriculares y pedagogicas para que llegue a ser altamente competitiva y socialmente pertinente | Maestro | Doctores formados | Eje 1: Docencia | Docentes | capacitación y formación de los docentes | N de docentes formados en programas de doctorado | Apoyar la munetención de docentes de planta la Institución, que se encuentra en proceso de formación en doctorado. | 2 | 2 | Docencia | Vicerectoria Académica | 10 | 500% | 10 | 100%
[19 empty] | EFICACIA ACUMULADA | 91.67%
| VALOR INICIAL DEL PROYECTO |  | 393059447 | [15 empty] | EFICACIA FINAL DE LA LÍNEA PONDERADA | 9.167%
VALOR FINAL DEL PROYECTO
VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL INFORME
INDICE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
EFICIENCIA ACUMULADA
Note on B7: Este código es generado automáticamente en el Software Plannea. (Columna diligenciada por Planeación Institucional)
Note on C7: Este código asignado por el municipio y Planeación Institucional. (Columna diligenciada por Planeación Institucional)
Note on D7: Dato asociado del Plan de desarrollo Institucional. (Columna diligenciada por Planeación Institucional)
Note on E7: Dato asociado del Plan de desarrollo Institucional. (Columna diligenciada por Planeación Institucional)
Note on G7: Dato asociado del Plan de desarrollo Institucional. (Columna diligenciada por Planeación Institucional)
Note on H7: Dato asociado del Plan de desarrollo Institucional. (Columna diligenciada por Planeación Institucional)
Note on M7: Describa cada una de las actividades que se van a realizar para darle cumplimiento al Indicador de producto asociado al Plan. (Información diligenciada por los procesos de la Institución)
Note on N7: Escriba los productos que se van a alcanzar con las actividades que realiza entre los meses de Enero a Junio. Esta meta puede ser expresada en unidades, porcentajes, personas, metros, litros. Recuerde que debe ser verificable. (Información diligenciada por los procesos de la Institución)
Note on O7: Escriba los productos que se van a alcanzar con las actividades que realiza en todo el año, es decir coloque el dato acumulado incluida la Meta planificada a Junio. Esta meta puede ser expresada en unidades, porcentajes, personas, metros, litros. Recuerde que debe ser verificable. (Información diligenciada por los procesos de la Institución)
Note on P7: Describa la Dependencia responsable de la ejecución de cada una de las actividades. (Información diligenciada por los procesos de la Institución)
Note on Q7: Especifique el cargo que tiene la responsabilidad directa de la ejecución de la actividad. No es el nombre de la persona. (Información diligenciada por los procesos de la Institución)
Note on M8: Diana Milena Bedoya Aristizabal: Esta actividad aparece en el PLANNEA por un costo de $87.600.000 Alcance: Mantener actualizados los aplicativos institucionales (SIPEX, CONTRATA, PLANNEA…) y se generan los informes y requerimientos y necesidades en cuanto a informes y reportes de cada aplicativo. Todo en pro de MANTENER LA UNIDAD DE TECNOLOGIA PARA LA EDUCACIÒN OPERANDO.
Note on R8: Diana Milena Bedoya Aristizabal: A junio 30 se han hecho 6 pagos (Enero-Junio) de manera mensual por valor de $7.300.000; llecvandose un total de $ 43.800.000
Note on T8: Diana Milena Bedoya Aristizabal: Se hicieron 12 pagos de manera mensual por 7300000 para un total de la actividad de87600000 La última interventoria realizada es con fecha de diciembre 13 de 2016.
Note on R9: Diana Milena Bedoya Aristizabal: Hay una ejecuciòn a Junio 30 de 135.808.186. Alcance: dar continuidad al servicio, soporte, mesa de ayuda y procesos tecnologicos en la IUCMA. QUE PERMITA LA OPERACIÒN DE LA UNIDAD DE TECNOLOGIAS.
Note on T9: Diana Milena Bedoya Aristizabal: Se hizo la contratación de contyratista de apoyo a la Gestión desde el 1ro de junio de 2016.
Note on M10: Diana Milena Bedoya Aristizabal: Asignado para esta actividad en PLANNEA 33.000.000.
Note on R10: Diana Milena Bedoya Aristizabal: Este porcentaje sale de las tres adquisiciones que tiene contemplada esta activisdad; por tanto, solo hay un 33.33% que corresponde a la señal de red que esta adquirida. Queda pendiente consola y cintas de backup. La señal de red tiene CDP 793 CON VALOR DE 24.500.000
Note on T10: Diana Milena Bedoya Aristizabal: Se adquirio la actividad en su totalidad con los equipos AP que incluye las consolas y con los equipos de back up.
Note on R11: Diana Milena Bedoya Aristizabal: Esta actividad tiene como fecha final Sept 12. en el momento se esta haciendo el estudio previo por valor aproximado de 43.664.678. Esto contempla Pantalla de proyecciòn, cableado, microfonia, luces de cabeza y lamparas. ALCANCE:Fortalecimiento de los insumos y herramientas para los dispositivos y labores en el centro de medios audiovisuales y prestaciòn de los servicios acadèmicos requeridos.
Note on T11: Diana Milena Bedoya Aristizabal: se realizo cuenta por pagar el 19 de diciembre por valor de 27499.000.
Note on O12: Diana Milena Bedoya Aristizabal: a diciembre aparecia la meta en 0; ya que el personal solo tenia contrato hasta junio, pero este sera renovado en agosto 1 a octubre 30.
Note on R12: Diana Milena Bedoya Aristizabal: Inicio. Enero 18 Finalizò: junio 30 valor contrato 18.129.151
Note on O13: Diana Milena Bedoya Aristizabal: a diciembre aparecia la meta en 0; ya que el personal solo tenia contrato hasta junio, pero este sera renovado en julio 5 hasta octubre 30
Note on R13: Diana Milena Bedoya Aristizabal: Inicio. Enero 18 Finalizò: junio 30 valor contrato 18.129.151
Note on O14: Diana Milena Bedoya Aristizabal: a diciembre aparecia la meta en 0; ya que el personal solo tenia contrato hasta junio, pero este sera renovado en julio 5 hasta octubre 30
Note on R15: Diana Milena Bedoya Aristizabal: L a contrataciòn tuvo un valor de 19.600.000
Note on M16: DIANA ASIGNACIÓN DE RUBRO POR INVERSIÓN POR 4,000,000 Este es el servidor de correos masivos para estar en contacto con los graduados.
Note on R16: Diana Milena Bedoya Aristizabal: Duración cotrato: 1 año Inicio contrato: 18 de abril de 2016 Valor total contrato parte graduados: 4.475.004 CDP: 688 RP: 1726
Note on R17: Diana Milena Bedoya Aristizabal: Hubo 5 honorarios por valor de $ 8163615
Note on N18: Equipos, licencias y software.
Note on B21: Es el dinero asignado al proyecto. (Columna diligenciada por Planeación Institucional)
Note on D21: Diana Milena Bedoya Aristizabal: Este valor sale de la suma asignada por inversiòn a cada proceso contemplado en esta linea: Graduados (27999145 contratistas) (4000000 softwareSMTP)
Note on B22: Es el dinero con el que finalizo el proyecto. (Columna diligenciada por Planeación Institucional)
Note on B23: Es el dinero ejecutado en el proyecto. (Columna diligenciada por Planeación Institucional)
Note on B24: Valor ejecutado a la fecha / Valor total del proyecto. (Columna diligenciada por Planeación Institucional)
Note on B25: Eficacia acumulada / Índice de ejecución financiera. (Columna diligenciada por Planeación Institucional)

## LINEA 2
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL PL-FR-020
[6 empty] | VERSIÓN: 004 |  |  | FECHA: 12-03-2015 |  |  |  | PÁGINA: 1 DE 1
AÑO: 2016
FORMULACIÓN | [16 empty] | EVALUACIÓN A JUNIO |  | EVALUACIÓN A DICIEMBRE
Nº | CODIGO PROYECTO PLANNEA | CODIGO PROYECTO MUNICIPIO | LÍNEA PLAN DE DESARROLLO 2013-2016 | COMPONENTE PLAN DE DESARROLLO 2013-2016 | OBJETIVO DEL COMPONENTE PLAN DE DESARROLLO 2013-2016 | PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO 2013-2016 | INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO AL PLAN DE DESARROLLO 2013-2016 | EJE PLAN DE DESARROLLO 2016-2020 | COMPONENETE PLAN DE DESARROLLO 2016-2020 | PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO 2016-2020 | INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO AL PLAN DE DESARROLLO 2016-2020 | ACTIVIDADES | META PLANIFICADA A JUNIO | META PLANIFICADA A DICIEMBRE | DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | CARGO PERSONA RESPONSABLE | CANTIDAD EJECUTADA (Logro) | EFICACIA ACUMULADA | CANTIDAD EJECUTADA (Logro) | EFICACIA ACUMULADA
1 | 201600554 | 120797 | LINEA 2: CALIDAD ACADEMICA | COMPONENTE 4: EXCELENCIA ACADEMICA | Garantizar el mejoramiento del proceso de apoyo educativo que permitan el cumplimiento de las funciones sustantivas de la institución. | Investigación, ciencia e innovación en tecnologías para la educación | Programas académicos de pregrado con proceso de autoevaluación con fines de acreditación | Eje 1: DOCENCIA | Oferta académica de calidad | Cobertura | No de estudiantes matriculados | Adquisición de bases de datos y material bibliográfico. | 2 | 5 | Apoyos Educativos | Jefe de biblioteca | 0 | 0% | 10 | 200%
2 | 201600554 | 120797 | LINEA 2: CALIDAD ACADEMICA | COMPONENTE 4: EXCELENCIA ACADEMICA | Garantizar el mejoramiento del proceso de apoyo educativo que permitan el cumplimiento de las funciones sustantivas de la institución. | Investigación, ciencia e innovación en tecnologías para la educación | Programas académicos de pregrado y posgrado con fines de mejoramiento | Eje 1: DOCENCIA | Oferta académica de calidad | Cobertura | No de estudiantes matriculados | Contratación de prestación de servicios para el funcionamiento de la dependencia. | 4 | 4 | Apoyos Educativos | Jefe de biblioteca | 4 | 100% | 4 | 100%
3 | 2016000514 | 120196 | LINEA 2: CALIDAD ACADEMICA | COMPONENTE 4: EXCELENCIA ACADEMICA | Garantizar el mejoramiento del proceso de apoyo educativo que permitan el cumplimiento de las funciones sustantivas de la institución. | Aseguramiento de la calidad académica | Oficina de autoevaluación, operando | Eje 1: DOCENCIA | Oferta académica de calidad | Condiciones iniciales de cara a la acreditación institucional | Concepto sobre el cumplimiento de condiciones iniciales | Contratar recurso humano para los procesos de aseguramiento de la calidad (Fuente de inversión) | 2 | 2 | Aseguramiento de Calidad(autoevaluación) | Coordinador de área | 2 | 100% | 2 | 100%
4 | 2016000514 | 120196 | LINEA 2: CALIDAD ACADEMICA | COMPONENTE 4: EXCELENCIA ACADEMICA | Garantizar el mejoramiento del proceso de apoyo educativo que permitan el cumplimiento de las funciones sustantivas de la institución. | Aseguramiento de la calidad académica | Oficina de autoevaluación, operando | Eje 1: DOCENCIA | Oferta académica de calidad | Condiciones iniciales de cara a la acreditación institucional | Concepto sobre el cumplimiento de condiciones iniciales | Dotacion de oficina Compra de escritorio y silla (Fuente de financiación funcionamiento) | 1 | 1 | Aseguramiento de Calidad(autoevaluación) | Coordinador de área | 0 | 0% | 0 | 0%
5 | 2016000514 | 120196 | LINEA 2: CALIDAD ACADEMICA | COMPONENTE 4: EXCELENCIA ACADEMICA | Garantizar el mejoramiento del proceso de apoyo educativo que permitan el cumplimiento de las funciones sustantivas de la institución. | Aseguramiento de la calidad académica | Oficina de autoevaluación, operando | Eje 1: DOCENCIA | Oferta académica de calidad | Condiciones iniciales de cara a la acreditación institucional | Concepto sobre el cumplimiento de condiciones iniciales | Compra de equipo de computo (Fuente de financiacion CREE) | 1 | 1 | Aseguramiento de Calidad(autoevaluación) | Coordinador de área | 0 | 0% | 1 | 100%
6 | 2016005117 | 120197 | LINEA 2: CALIDAD ACADEMICA | COMPONENTE 4: EXCELENCIA ACADEMICA | Garantizar el mejoramiento del proceso de apoyo educativo que permitan el cumplimiento de las funciones sustantivas de la institución. | Aseguramiento de la calidad académica | *Programas de la oferta académica institucional, acreditados *Programas académicos de pregrado con proceso de autoevaluación con fines de acreditación *Programas académicos de pregrado y posgrado con fines de mejoramiento | Eje 6: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Gestión administrativa | Modernización administrativa | Modernización administrativa progresiva implementada, acorde a los recursos financieros disponibles. | Contratación | 4 | 4 | Facultad de Ciencias de la Salud | Coordinadora dde laboratorios (Luz Santa) | 4 | 100% | 4 | 100%
7 | 2016005313 | 120197 | LINEA 2: CALIDAD ACADEMICA | COMPONENTE 1: DOCENCIA | La Docencia consolidada como función que lidera los procesos de formación integral, mediante la adopción de concepciones curriculares y pedagógicas, para que llegue a ser altamente competitiva y socialmente pertinente. | Maestro | *Magister formados *Doctores formados | Eje 1: DOCENCIA | Oferta académica de calidad | Cobertura | No de estudiantes matriculados | Adquirir reactivos, insumos, elementos, entre otros, para fortalecer las realización de las funciones académicas de la Facultad | 1 | 1 | Facultad de Arquitectura e Ingeniería | DECANO | 0 | 0% | 0 | 0%
9 | 2016005313 | 120197 | LINEA 2: CALIDAD ACADEMICA | COMPONENTE 1: DOCENCIA | La Docencia consolidada como función que lidera los procesos de formación integral, mediante la adopción de concepciones curriculares y pedagógicas, para que llegue a ser altamente competitiva y socialmente pertinente. | Maestro | *Magister formados *Doctores formados | Eje 6: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Gestión administrativa | Modernización administrativa | Modernización administrativa progresiva implementada, acorde a los recursos financieros disponibles. | Contratar el recurso humano para el apoyo a las funciones académicas de la Facultad | 2 | 2 | Facultad de Arquitectura e Ingeniería | DECANO | 2 | 100% | 2 | 100%
10 | 2016005313 | 120197 | LINEA 2: CALIDAD ACADEMICA | COMPONENTE 1: DOCENCIA | La Docencia consolidada como función que lidera los procesos de formación integral, mediante la adopción de concepciones curriculares y pedagógicas, para que llegue a ser altamente competitiva y socialmente pertinente. | Maestro | *Magister formados *Doctores formados | Eje 1: DOCENCIA | Oferta académica de calidad | Cobertura | No de estudiantes matriculados | Realizar afiliaciones a asociaciones, agremiaciones, entre otros | 2 | 2 | Facultad de Arquitectura e Ingeniería | DECANO | 0 | 0% | 0 | 0%
11 | 2016005313 | 120197 | LINEA 2: CALIDAD ACADEMICA | COMPONENTE 1: DOCENCIA | La Docencia consolidada como función que lidera los procesos de formación integral, mediante la adopción de concepciones curriculares y pedagógicas, para que llegue a ser altamente competitiva y socialmente pertinente. | Maestro | *Magister formados *Doctores formados | Eje 1: DOCENCIA | Oferta académica de calidad | Cobertura | No de estudiantes matriculados | Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos que posee la Facultad, con el fin de garantizar su adecuado funcionamiento | 0 | 1 | Facultad de Arquitectura e Ingeniería | DECANO | 0 | 0% | 1 | 100%
12 | 2016005313 | 120197 | LINEA 2: CALIDAD ACADEMICA | COMPONENTE 1: DOCENCIA | La Docencia consolidada como función que lidera los procesos de formación integral, mediante la adopción de concepciones curriculares y pedagógicas, para que llegue a ser altamente competitiva y socialmente pertinente. | Maestro | *Magister formados *Doctores formados | Eje 1: DOCENCIA | Oferta académica de calidad | Cobertura | No de estudiantes matriculados | Servicio de transporte para el desarrollo de actividades académicas, eventos, seguimiento estudiantes en práctica profesional, entre otras | 1 | 1 | Facultad de Arquitectura e Ingeniería | DECANO | 0 | 0% | 1 | 100%
13 | 201605109 | 120197 | LINEA 2: CALIDAD ACADEMICA | COMPONENTE 4: EXCELENCIA ACADEMICA | Excelentes niveles de desempeño en las actividades académicas de la institución | Bilinguismo | Centro de Idiomas operando | Eje 3: extensión y Proyección social | Extensión académica | Servicios de extensión académica articulados a las facultades y procesos de la institución | No de estudiantes beneficiados con el centro de lenguas | Auxiliar administrativas | 2 | 2 | Extensión(Centro de Lenguas) | Coordinador | 2 | 100% | 2 | 100%
14 | 201605109 | 120197 | LINEA 2: CALIDAD ACADEMICA | COMPONENTE 4: EXCELENCIA ACADEMICA | Excelentes niveles de desempeño en las actividades académicas de la institución | Bilinguismo | Centro de Idiomas operando | Eje 3: extensión y Proyección social | Extensión académica | Servicios de extensión académica articulados a las facultades y procesos de la institución | No de estudiantes beneficiados con el centro de lenguas | Contratacion coordinadora academica | 6 | 6 | Extensión(Centro de Lenguas) | Coordinador | 6 | 100% | 6 | 100%
15 | 201605109 | 120197 | LINEA 2: CALIDAD ACADEMICA | COMPONENTE 4: EXCELENCIA ACADEMICA | Excelentes niveles de desempeño en las actividades académicas de la institución | Bilinguismo | Centro de Idiomas operando | Eje 3: extensión y Proyección social | Extensión académica | Servicios de extensión académica articulados a las facultades y procesos de la institución | No de estudiantes beneficiados con el centro de lenguas | Contratación docentes | 1 | 1 | Extensión(Centro de Lenguas) | Coordinador | 1 | 100% | 1 | 100%
16 | 2016000517 | 120197 | LINEA 5: Aumento de la cobertura en los programas de pregrado y posgrado | COMPONENTE 2: Gestión de la oferta académica | Procedimientos y trámites que abarcan la vida académica del estudiante de pregrado y posgrado, en coherencia con la producción de procesos educativos, identificación de áreas criticas de funcionamiento yel alineamiento de los planes de desarrollo, y el Proyecto Educativo Institucional. | Oferta de nuevos programas | Nuevos programas profesionales ofertados | Eje 1: DOCENCIA | Oferta académica de calidad | Cobertura | Cobertura de los programas académicos | Contratación Personal de área | 3 | 3 | Admisiones, Registro Y control | Coordinadora | 3 | 100% | 3 | 100%
17 | 2016005118 | 120197 | LINEA 2: CALIDAD ACADEMICA | COMPONENTE 3: Extensión académica | Relación entre universidad- Empresa- Estado, visibilizada y reconocida, como proceso de doble via que permita una instancia superior de pensamiento, con el fin de enriquecer la dinámica de desarrollo mediante procesos de inserción, interacción e integración con el entorno social, las personas y las comunidades que la conforman. | Extensión con calidad y pertinencia social | Unidades estratégicas de negocio de la institución operando y generando ingresos | Eje 3: extensión y Proyección social | Extensión académica | Servicios de extensión académica articulados a las facultades y procesos de la institución | No De muestras (LACMA) | Contratación de prestación de servicios para el mantenimiento preventivo y/o correctivo y calibración de equipos para el Laboratorio de Control Calidad -LACMA | 2 | 2 | LACMA | COORDINADORA | 2 | 100% | 2 | 100%
18 | 201605108 |  | LINEA 2: CALIDAD ACADEMICA | COMPONENTE 4: EXCELENCIA ACADEMICA | Excelentes niveles de desempeño en las actividades académicas de la institución | Bilinguismo | Centro de Idiomas operando | Eje 3: extensión y Proyección social | Extensión académica | Servicios de extensión académica articulados a las facultades y procesos de la institución | No de estudiantes beneficiados con el centro de lenguas | Adquisición de software y 30 audifonos con micrófono STUDYROOM, para dotar los equipos de computo del laboratorio de idiomas. El software incluye el uso de herramientas avanzadas, el establecimiento de objetivos de formación, el desarrollo de pruebas internacionales de evaluación, el diccionario, la información sobre palabras, comprensión de lectura, vocabulario, explicaciones gramaticales, herramientas de conjugación, fichas culturales y reconocimiento de voz que permite detectar los errores de la pronunciación. asimismo este programa permite mejorar la calidad de los aprendizajes en el aula. | 31 | 31 | Extensión(Centro de Lenguas) | Coordinador | 40 | 129% | 40 | 100%
19 | 201600584 |  | LINEA 2: CALIDAD ACADEMICA | Investigación | La investigación como parte de la formación integral del estudiante y como aporte a las soluciones de los problemas que caracterizan a la sociedad | Fortalecimiento del sistema de investigaciones | Evaluación de la operatividad del sistema de investigación de la institución realizada | Eje 2: investigación | impacto de las investigaciones en la institución | programa de Investigación formativa | Investigación básica y aplicada dentro del proceso pedagógico y el desarrollo de la ciencia y la tecnología | Aumentar la capacidad investigativa y de innovación en la institución por medio de la ejecución de 117 proyectos de investigación, que permiten crear nuevos conocimeintos y generar un impacto en la sociedad. Fomentar la movilidad investigativa nacional e internacional de los docentes y estudiantes de la institución; lograr una mejor categorización de los grupos de investigación de la institución y cnontribuir a la categorización de nuevos grupos en Colciencias. | 24 | 24 | Centro de Investigación | Coordinador | 24 | 100% | 24 | 100%
20 | 2015005210 |  | LINEA 2: CALIDAD ACADEMICA | ExcelenciaAcadémica | Excelentes niveles de desempeño en las actividades académicas de la institución | Aseguramiento de la calidad académica | Programas de la oferta académica institucional, acreditados | Eje 1: DOCENCIA | Oferta académica de calidad | Cobertura | Cobertura de los programas académicos | adquirir una licencia de software de simulación gerencial, con el fin de crear el laboratorio de empresas como recurso didactico complementario a la formación teorica que le permitaa los estudiantes adquirir y desarrollar competencias específicas para la gestión organizacional, a tráves de la realización de laboratorios administrativos con apoyo de las Tic´s y usos aplicados al entorno real | 1 | 1 | Facultad de Administración | Decano | 1 | 100% | 1 | 100%
21 | 2015005310 |  | LINEA 2: CALIDAD ACADEMICA | ExcelenciaAcadémica | Excelentes niveles de desempeño en las actividades académicas de la institución | Aseguramiento de la calidad académica | Programas de la oferta académica institucional, acreditados | Eje 1: DOCENCIA | Oferta académica de calidad | Cobertura | Cobertura de los programas académicos | Crear yconsolidar un laboratorio de representación gráfico y digital en 2D Y 3D, que mejora las condiciones de calidad de los programas de la Facultad de Arquitectura e ingenieria, y favorezca la realización de las actividades académicas de Docencia, investigación y priyección social. dotar equipos de diagnostico de aire, hidráulica, suelos y materiales de los laboratorios de ingenieria ambiental y construcciones civiles. | 5 | 34 | Facultad de Arquitectura e Ingeniería | Decano | 0 | 0% | 40 | 100%
22 | 201500544 |  | LINEA 2: CALIDAD ACADEMICA | ExcelenciaAcadémica | Excelentes niveles de desempeño en las actividades académicas de la institución | Aseguramiento de la calidad académica | Programas de la oferta académica institucional, acreditados | Eje 3: extensión y Proyección social | Extensión académica | Servicios de extensión académica articulados a las facultades y procesos de la institución | No De convenios desarrollados por el Laboratorio de Innovación Social | Estructuración y puesta en marcha de un social Lab, en la facultad de ciencias sociales de la institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia. El SOCIAL LAB. , se convierte en un instrumento para la inetracción entre los estudiantes d elos programas de la instiución con la sociedad, la Empresa y e Estado, permitiendo el desarrollo de la estratégia de innovación social de la insrtitución y de la gestión de proyectos de la institucionalidad pública en la ciudad y la región. | 0 | 1 | Facultad Ciencias Sociales | Decano | 0 | 0% | 0.5 | 50%
[19 empty] | EFICACIA ACUMULADA | 88.1%
[19 empty] | EFICACIA FINAL DE LA LÍNEA PONDERADA | 17.62%
| VALOR INICIAL DEL PROYECTO |  | 466592851
VALOR FINAL DEL PROYECTO
VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL INFORME
INDICE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
EFICIENCIA ACUMULADA
Note on B7: Este código es generado automáticamente en el Software Plannea. (Columna diligenciada por Planeación Institucional)
Note on C7: Este código asignado por el municipio y Planeación Institucional. (Columna diligenciada por Planeación Institucional)
Note on D7: Dato asociado del Plan de desarrollo Institucional. (Columna diligenciada por Planeación Institucional)
Note on E7: Dato asociado del Plan de desarrollo Institucional. (Columna diligenciada por Planeación Institucional)
Note on G7: Dato asociado del Plan de desarrollo Institucional. (Columna diligenciada por Planeación Institucional)
Note on H7: Dato asociado del Plan de desarrollo Institucional. (Columna diligenciada por Planeación Institucional)
Note on M7: Describa cada una de las actividades que se van a realizar para darle cumplimiento al Indicador de producto asociado al Plan. (Información diligenciada por los procesos de la Institución)
Note on N7: Escriba los productos que se van a alcanzar con las actividades que realiza entre los meses de Enero a Junio. Esta meta puede ser expresada en unidades, porcentajes, personas, metros, litros. Recuerde que debe ser verificable. (Información diligenciada por los procesos de la Institución)
Note on O7: Escriba los productos que se van a alcanzar con las actividades que realiza en todo el año, es decir coloque el dato acumulado incluida la Meta planificada a Junio. Esta meta puede ser expresada en unidades, porcentajes, personas, metros, litros. Recuerde que debe ser verificable. (Información diligenciada por los procesos de la Institución)
Note on P7: Describa la Dependencia responsable de la ejecución de cada una de las actividades. (Información diligenciada por los procesos de la Institución)
Note on Q7: Especifique el cargo que tiene la responsabilidad directa de la ejecución de la actividad. No es el nombre de la persona. (Información diligenciada por los procesos de la Institución)
Note on O8: DIANA Se refiere a bases de datos
Note on R8: Diana Milena Bedoya Aristizabal: Se encuentra los estudios previos en proceso de autorizaciòn por Rectoria.
Note on T8: Diana Milena Bedoya AristiZAbal Bases de datos: Janium Science direct Ebsco E-unwto Ambientalex Leyes.info Virtual- Pro Libros virtuales: e-libro E books 7-24 Alfaomega clound
Note on N9: DIANA Son 4 personas
Note on R9: Diana Milena Bedoya Aristizabal: Alexandra María Osorio Castaño CDP 79 RP 78 $ 11,817,310 Coordinadora Circulación Biblioteca INICIO 18/01/2016 FIN 30/06/2016 Elvia Yuly Maturana García CDP 80 RP 79 $ 10,249,744 Auxiliar Biblioteca INICIO 18/01/2016 FIN 30/06/2016 Giovanny Alveiro Valencia Acevedo CDP 112 RP 684 $ 8,163,615 Auxiliar Biblbioteca INICIO 10/02/2016 FIN 30/06/2016 Julieth Xiomara Salgado Ocampo CDP 81 RP 80 $16,790,070 Profesional Especializado Biblioteca INICIO 18/01/2016 FIN 30/06/2016
Note on T9: Diana Milena Bedoya Aristizabal: Hubo renovación de contratos: 2 personas hasta diciembre 15 y dos personas hasta diciembre30.
Note on M10: Diana Milena Bedoya Aristizabal: Esto tuvo una asignaciòn de 54541626 para primer semestre. En segundo semestre
Note on N10: PERSONAS
Note on O10: Diana Milena Bedoya Aristizabal: Para segundo semestre la contrataciòn es por 36965433 Profesional autoevaluaciòn inicia en JULIO 18 FINALIZA OCT 30. COORD. AUTOEVALUACIÒN INICIA JULIO 1, FINALIZA OCT. 25.
Note on T10: Diana Milena Bedoya Aristizabal: Se hizo renovación del contrato en octubre 25 hasta diciembre 16 para el coordinador de autoevaluación. De el profesional se renovo contrato de octubre 30 a diciembre 16 de 2016
Note on M13: DIANA Contratación po inversión para 4 personas por valor de 41,174,480
Note on R13: Diana Milena Bedoya Aristizabal: Carlos Garcia tecn Quimmico 11.726.492 edward y Luisa, Aux, de Lab. 9.815996 c/u Yuliana Aux. de lab. 5359652. Total contrataciòn enero a junio para la facultad 36718136
Note on T13: Diana Milena Bedoya Aristizabal: Hubo renovación de contrato de las 4 personas de Julio 18 al 16 de diciembre de 2016
Note on M14: asignado por funcionamiento un rubre por valor de 115,544,000$
Note on R14: Diana Milena Bedoya Aristizabal: Esta actividad fue financiada por funcionamiento. No serà evaluada por Plan de acciòn
Note on M15: DIANA Se requiere del personal de apoyo como laboratorista para el adecuado funcionamiento de los laboratorios adscritos a la Facultad Inversión ($29.849.006)
Note on N15: DIANA 2 PERSONAS
Note on R15: Diana Milena Bedoya Aristizabal: se logro la meta por el valor de 29.849.006 ALCANCE :Apoyar y coordinar los laboratorios de suelos, materiales e ing. Ambiental. Para apoyar las funciones misionales de Docencia e investigaciòn.
Note on T15: Diana Milena Bedoya Aristizabal: Hubo renovación de contrato de los laboratoristas hasta diciembre.
Note on M16: DIANA Afiliaciones a redes, agremiaciones, asociaciones, entre otros que favorezcan la visibilidad y los procesos académicos en la Facultad Funcionamiento ($11.000.000)
Note on R16: Diana Milena Bedoya Aristizabal: Se encuentran en proceso de aceptaciòn de una de las solicitudes, la otra se encuentra con el procedimiento que exije la asociaciòn. ALCANCE. Pertenecer a las asociaciones para lograr visibilidad Nacional, estas asociaciones son ACODAL-ACOFI.
Note on T16: Diana Milena Bedoya Aristizabal: Las asociaciones no aportaron la información como proveedores exclusivos.
Note on M17: DIANA Realizar calibración de equipos, el mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de la Facultad, con el fin de evitar su deterioro y garantizar su funcionamiento Funcionamiento ($19.000.000)
Note on O17: DIANA UN MANTENIMIENTO
Note on M18: DIANA Adquirir servicios de transporte para el desarrollo de actividades académicas, internacionalización, eventos, seguimiento a estudiantes en práctica profesional, entre otros Funcionamiento ($15.000.000)
Note on N18: DIANA UN RUBRO ASIGNADO POR FUNCIONAMIENTO DE 15,000,000
Note on R18: Diana Milena Bedoya Aristizabal: Sera ejecutado en el segundo semestre del año en la realizaciòn de las actividades acadèmicas.
Note on T18: Diana Milena Bedoya Aristizabal: Se realizó la actividad y ademas con este rubro se apoyo la iniciativa de internacionalización con un valor de $3000000 para transportar 30 extranjeros.
Note on N19: DIANA 2PERSONAS
Note on R19: Diana Milena Bedoya Aristizabal: aux. jackeline Cuello Enero 12 a mayo 20 contrato por 11.701.254, hubo ampliaciòn a junio 30 por 3628296. Total contrato Aux a junio 30 15.329550. Aux natalia Enero 12 a mayo 27 por 12336206 hubo una ampliaciòn por 2993344 hasta junio. Total del contrato 15.329550
Note on N20: DIANA 6 HONORARIOS
Note on R20: Diana Milena Bedoya Aristizabal: Coordinadora Olga Torres contrato de Enero 13 a junio 30 por 21661620
Note on R21: Diana Milena Bedoya Aristizabal: 1 cohorte feb 16 a abril 17 con 29 docentes por 81.245.524 2 cohorte de abril a junio con 27 docentes por 75029747. IMPACTO. Con estas dos cohortes hubo 966 personas inscritas en 2016-1.
Note on T21: Diana Milena Bedoya Aristizabal: Hubo una contratación de docentes de agosto a octubre para atender 27 cursos y 3 club de conversación
Note on N23: DIANA 2PERSONAS
Note on R24: contrato con fecha de abril 14 de 2016 por valor de 213000000. Se adquirieron 40 audifonos, 1 software con 8 idiomas.
Note on N27: 6 equipos de representaciónngráfica y 3D 28 equipos de suelo y diagnostico de aire
Note on T27: los equipos fueron adjudicados mediante subasta inversa 024 de 2016 con un total de 11 lotes, los lotes 2 y 3 son de equipos de el laboratorio de representación gráfica y los demás loters del laboratorio de suelos.
Note on B36: Es el dinero asignado al proyecto. (Columna diligenciada por Planeación Institucional)
Note on D36: Diana Milena Bedoya Aristizabal: Este valor sale de la suma asignada por inversiòn a cada proceso contemplado en esta linea: Graduados (27999145 contratistas) (4000000 softwareSMTP)
Note on B37: Es el dinero con el que finalizo el proyecto. (Columna diligenciada por Planeación Institucional)
Note on B38: Es el dinero ejecutado en el proyecto. (Columna diligenciada por Planeación Institucional)
Note on B39: Valor ejecutado a la fecha / Valor total del proyecto. (Columna diligenciada por Planeación Institucional)
Note on B40: Eficacia acumulada / Índice de ejecución financiera. (Columna diligenciada por Planeación Institucional)

## LINEA 3
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL PL-FR-020
[6 empty] | VERSIÓN: 004 |  |  | FECHA: 12-03-2015 |  |  |  | PÁGINA: 1 DE 1
AÑO: 2016
FORMULACIÓN | [16 empty] | Evaluación Junio |  | Evaluación Diciembre
Nº | CODIGO PROYECTO PLANNEA | CODIGO PROYECTO MUNICIPIO | LÍNEA PLAN DE DESARROLLO 2013-2016 | COMPONENTE PLAN DE DESARROLLO 2013-2016 | OBJETIVO DEL COMPONENTE PLAN DE DESARROLLO 2013-2016 | PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO 2013-2016 | INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO AL PLAN DE DESARROLLO 2013-2016 | EJE PLAN DE DESARROLLO 2016-2020 | COMPONENETE PLAN DE DESARROLLO 2016-2020 | PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO 2016-2020 | INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO AL PLAN DE DESARROLLO 2016-2020 | ACTIVIDADES | META PLANIFICADA A JUNIO | META PLANIFICADA A DICIEMBRE | DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | CARGO PERSONA RESPONSABLE | CANTIDAD EJECUTADA (Logro) | EFICACIA ACUMULADA | CANTIDAD EJECUTADA (Logro) | EFICACIA ACUMULADA
1 | 201600245 | 120197 | LINEA 3: REDIRECCIONAMIENTO DE LA GESTIÒN ADMINISTRATIVA | COMPONENTE 2: GESTIÒN DE LA ADMINISTRACIÒN | Funcionamiento de las operaciones administrativas de la institución, alineado al logro de los objetivos misionales | Comunicación Organizacional | Modelo de Gestión del talento humano por competencias operando | Eje 6: Gestión Administrativa y financiera | Gestión Administrativa | Gestión de comunicaciones | Plan de mercadeo Institucional | Contratación personal | 3 | 3 | Gestión de Comunicaciones | Coordinadora | 3 | 100% | 3 | 100%
2 | 201600217 | 120197 | LINEA 3: REDIRECCIONAMIENTO DE LA GESTIÒN ADMINISTRATIVA | COMPONENTE 2: GESTIÒN DE LA ADMINISTRACIÒN | Funcionamiento de las operaciones administrativas de la institución, alineado al logro de los objetivos misionales | Planeación Institucional | Modelo de planeación y evaluación Institucional, funcionando | Eje 6: Gestión Administrativa y financiera | Gestión Administrativa | Planeación Institucional | Seguimiento y evaluación a los planes, programas y proyectos de la Institución. | Contratar dos profesional para prestar los servicios de asistencia a la oficina de Planeación | 2 | 2 | Planeación Institucional | Jefe de Planeación y asesor de Proyectos Especiales | 2 | 100% | 2 | 100%
3 | 201600217 | 120197 | LINEA 3: REDIRECCIONAMIENTO DE LA GESTIÒN ADMINISTRATIVA | COMPONENTE 2: GESTIÒN DE LA ADMINISTRACIÒN | Funcionamiento de las operaciones administrativas de la institución, alineado al logro de los objetivos misionales | Planeación Institucional | Modelo de planeación y evaluación Institucional, funcionando | Eje 6: Gestión Administrativa y financiera | Gestión Administrativa | Planeación Institucional | Seguimiento y evaluación a los planes, programas y proyectos de la Institución. | Contratar un profesional para asesorar a la rectoria, la oficina de Planeación y proyectos especiales | 1 | 1 | Planeación Institucional | Jefe de Planeación y asesor de Proyectos Especiales | 1 | 100% | 1 | 100%
4 | 201600217 | 120197 | LINEA 3: REDIRECCIONAMIENTO DE LA GESTIÒN ADMINISTRATIVA | COMPONENTE 2: GESTIÒN DE LA ADMINISTRACIÒN | Funcionamiento de las operaciones administrativas de la institución, alineado al logro de los objetivos misionales | Planeación Institucional | Modelo de planeación y evaluación Institucional, funcionando | Eje 6: Gestión Administrativa y financiera | Gestión Administrativa | Planeación Institucional | Seguimiento y evaluación a los planes, programas y proyectos de la Institución. | Contratar un Profesional para prestar los servicios de asistencia al Banco de Proyectos | 1 | 1 | Planeación Institucional | Jefe de Planeación y asesor de Proyectos Especiales | 1 | 100% | 1 | 100%
5 | 2016005211 | 120197 | LINEA 3: REDIRECCIONAMIENTO DE LA GESTIÒN ADMINISTRATIVA | COMPONENTE 2: GESTIÒN DE LA ADMINISTRACIÒN | Funcionamiento de las operaciones administrativas de la institución, alineado al logro de los objetivos misionales | Talento Humano de la institución | Modelo de Gestión del talento humano por competencias operando | Eje 6: Gestión Administrativa y financiera | Gestión administrativa | Modernización administrativa | Modernización administrativa progresiva implementada, acorde a los recursos financieros disponibles. | Contratación auxiliar economato | 1 | 1 | Facultad de Administración | Decana | 1 | 100% | 1 | 100%
6 | 2016005211 | 120197 | LINEA 3: REDIRECCIONAMIENTO DE LA GESTIÒN ADMINISTRATIVA | COMPONENTE 2: GESTIÒN DE LA ADMINISTRACIÒN | Funcionamiento de las operaciones administrativas de la institución, alineado al logro de los objetivos misionales | Talento Humano de la institución | Modelo de Gestión del talento humano por competencias operando | Eje 6: Gestión Administrativa y financiera | Gestión administrativa | Modernización administrativa | Modernización administrativa progresiva implementada, acorde a los recursos financieros disponibles. | Contratación económa | 1 | 1 | Facultad de Administración | Decana | 1 | 100% | 1 | 100%
[19 empty] | EFICACIA ACUMULADA | 100%
[19 empty] | EFICACIA FINAL DE LA LÍNEA PONDERADA | 16%
| VALOR INICIAL DEL PROYECTO |  | 149795997
VALOR FINAL DEL PROYECTO
VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL INFORME
INDICE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
EFICIENCIA ACUMULADA
Note on B7: Este código es generado automáticamente en el Software Plannea. (Columna diligenciada por Planeación Institucional)
Note on C7: Este código asignado por el municipio y Planeación Institucional. (Columna diligenciada por Planeación Institucional)
Note on D7: Dato asociado del Plan de desarrollo Institucional. (Columna diligenciada por Planeación Institucional)
Note on E7: Dato asociado del Plan de desarrollo Institucional. (Columna diligenciada por Planeación Institucional)
Note on G7: Dato asociado del Plan de desarrollo Institucional. (Columna diligenciada por Planeación Institucional)
Note on H7: Dato asociado del Plan de desarrollo Institucional. (Columna diligenciada por Planeación Institucional)
Note on M7: Describa cada una de las actividades que se van a realizar para darle cumplimiento al Indicador de producto asociado al Plan. (Información diligenciada por los procesos de la Institución)
Note on N7: Escriba los productos que se van a alcanzar con las actividades que realiza entre los meses de Enero a Junio. Esta meta puede ser expresada en unidades, porcentajes, personas, metros, litros. Recuerde que debe ser verificable. (Información diligenciada por los procesos de la Institución)
Note on O7: Escriba los productos que se van a alcanzar con las actividades que realiza en todo el año, es decir coloque el dato acumulado incluida la Meta planificada a Junio. Esta meta puede ser expresada en unidades, porcentajes, personas, metros, litros. Recuerde que debe ser verificable. (Información diligenciada por los procesos de la Institución)
Note on P7: Describa la Dependencia responsable de la ejecución de cada una de las actividades. (Información diligenciada por los procesos de la Institución)
Note on Q7: Especifique el cargo que tiene la responsabilidad directa de la ejecución de la actividad. No es el nombre de la persona. (Información diligenciada por los procesos de la Institución)
Note on N8: DIANA 3 PERSONAS
Note on M12: DIANA Asignación por inversión de un rubro de 9092124.
Note on R12: Diana Milena Bedoya Aristizabal: Enero 18 a Junio 30 por 9092124
Note on M13: DIANA Asignación por inversión de un rubro por vaalor de 11,275,971
Note on R13: Diana Milena Bedoya Aristizabal: Enero 18 a Junio 30 por 11275971
Note on B18: Es el dinero asignado al proyecto. (Columna diligenciada por Planeación Institucional)
Note on D18: Diana Milena Bedoya Aristizabal: Este valor sale de la suma asignada por inversiòn a cada proceso contemplado en esta linea: Graduados (27999145 contratistas) (4000000 softwareSMTP)
Note on B19: Es el dinero con el que finalizo el proyecto. (Columna diligenciada por Planeación Institucional)
Note on B20: Es el dinero ejecutado en el proyecto. (Columna diligenciada por Planeación Institucional)
Note on B21: Valor ejecutado a la fecha / Valor total del proyecto. (Columna diligenciada por Planeación Institucional)
Note on B22: Eficacia acumulada / Índice de ejecución financiera. (Columna diligenciada por Planeación Institucional)

## LINEA 4
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL PL-FR-020
[6 empty] | VERSIÓN: 004 |  |  | FECHA: 12-03-2015 |  |  |  | PÁGINA: 1 DE 1
AÑO: 2016
FORMULACIÓN | [16 empty] | Evaluación Junio |  | Evaluación Diciembre
Nº | CODIGO PROYECTO PLANNEA | CODIGO PROYECTO MUNICIPIO | LÍNEA PLAN DE DESARROLLO 2013-2016 | COMPONENTE PLAN DE DESARROLLO 2013-2016 | OBJETIVO DEL COMPONENTE PLAN DE DESARROLLO 2013-2016 | PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO 2013-2016 | INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO AL PLAN DE DESARROLLO 2013-2016 | EJE PLAN DE DESARROLLO 2016-2020 | COMPONENETE PLAN DE DESARROLLO 2016-2020 | PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO 2016-2020 | INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO AL PLAN DE DESARROLLO 2016-2020 | ACTIVIDADES | META PLANIFICADA A JUNIO | META PLANIFICADA A DICIEMBRE | DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | CARGO PERSONA RESPONSABLE | CANTIDAD EJECUTADA (Logro) | EFICACIA ACUMULADA | CANTIDAD EJECUTADA (Logro) | EFICACIA ACUMULADA
1 | 201605115 | 120197 | LINEA 4: CULTURA DEL BIENESTAR | COMPONENTE 4: PROMOCIÒN SOCIOECONOMICA Y CALIDAD DE VIDA ACADEMICA | Permanencia con calidad contribuyendo al desarrollo colectivo del individuo, a la adpstación y a la vida universitaria y a la ampliación de la cobertura de los servicios académicos | Accesibilidad e inclusión | Acompañamiento y asesoría a los estudiantes sobre los beneficios educativos para el acceso y permanencia en la Institución, realizado | Eje 5: Bienestar Institucional | Bienestar Institucional | Promoción socioeconómica | No de estudiantes beneficiarios del Programa de Seguridad Alimentaria | Contratar el servicio con una empresa o entidad que este en condiciones de cumplir con los aspectos nutricionales, higiénicos y administrativos. | 1 | 1 | BIENESTAR INSTITUCIONAL | Coordinador | 1 | 100% | 1 | 100%
2 | 201605114 | 120197 | LINEA 4: CULTURA DEL BIENESTAR | COMPONENTE 1: PROMOCIÒN DE LA SALUD Y EL DESARROLLO HUMANO | Espacios de encuentro del aprendizaje y el disfrute, fortaleciendo la cultura física y el desarrollo armónico y equilibrado de las diversas dimensiones del sujeto | Accesibilidad e inclusión | Docentes y personal administrativo capacitados en salud y desarrollo humano | Eje 5: Bienestar Institucional | Bienestar Institucional | Promociónd e la salud y el Desarrollo Humano Promoción artistica y cultural promoción de l deporte y la recreación | % de la participación de la poblacion de la Institución en actividades de promoción de la salud y el desarrollo humano Actividades de promoción artística y cultural, ofertadas Actividades deportivas y recreativas, ofertadas. | Contratación de personal | 4 | 3 | BIENESTAR INSTITUCIONAL | Coordinador | 4 | 100% | 3 | 100%
3 | 2016000515 | 120197 | LINEA 4: CULTURA DEL BIENESTAR | COMPONENTE 4: PROMOCIÒN SOCIOECONOMICA Y CALIDAD DE VIDA ACADEMICA | Permanencia con calidad contribuyendo al desarrollo colectivo del individuo, a la adpstación y a la vida universitaria y a la ampliación de la cobertura de los servicios académicos | Permanencia con calidad | * Diagnostico de la deserción estudiantil, actualizado *Permanencia estudiantil aumentada | Eje 1: Docencia | Permanencia con calidad académica | Apoyo a procesos de enseñanza-aprendizaje | No de docentes que se articulan a las estrategias didácticas del programa | ACOMPAÑAMIENTO Y EJECUCCION DE LAS TUTORIAS ACADEMICAS DE QUEDATE EN COLMAYOR | 5 | 5 | PERMANENCIA | Coordinador | 5 | 100% | 5 | 100%
4 | 2016000515 | 120197 | LINEA 4: CULTURA DEL BIENESTAR | COMPONENTE 4: PROMOCIÒN SOCIOECONOMICA Y CALIDAD DE VIDA ACADEMICA | Permanencia con calidad contribuyendo al desarrollo colectivo del individuo, a la adpstación y a la vida universitaria y a la ampliación de la cobertura de los servicios académicos | Permanencia con calidad | * Diagnostico de la deserción estudiantil, actualizado *Permanencia estudiantil aumentada | Eje 1: Docencia | Permanencia con calidad académica | Apoyo a procesos de enseñanza-aprendizaje | No de docentes que se articulan a las estrategias didácticas del programa | APOYAR LAS ESTRATEGIA PSICO-EDUCATIVA DE QUÉDATE EN COLMAYOR(Profesional Sandra) | 5 | 6 | PERMANENCIA | Coordinador | 5 | 100% | 6 | 100%
5 | 2016000515 | 120197 | LINEA 4: CULTURA DEL BIENESTAR | COMPONENTE 4: PROMOCIÒN SOCIOECONOMICA Y CALIDAD DE VIDA ACADEMICA | Permanencia con calidad contribuyendo al desarrollo colectivo del individuo, a la adpstación y a la vida universitaria y a la ampliación de la cobertura de los servicios académicos | Permanencia con calidad | * Diagnostico de la deserción estudiantil, actualizado *Permanencia estudiantil aumentada | Eje 1: Docencia | Permanencia con calidad académica | Apoyo a procesos de enseñanza-aprendizaje | No de docentes que se articulan a las estrategias didácticas del programa | APOYAR LAS ESTRATEGIA PSICO-EDUCATIVA DE QUÉDATE EN COLMAYOR(PràcticantePsicologia) | 4 | 6 | PERMANENCIA | Coordinador | 4 | 100% | 6 | 100%
6 | 2015000512 |  | LINEA 4: CULTURA DEL BIENESTAR | COMPONENTE 4: PROMOCIÒN SOCIOECONOMICA Y CALIDAD DE VIDA ACADEMICA | Permanencia con calidad contribuyendo al desarrollo colectivo del individuo, a la adpstación y a la vida universitaria y a la ampliación de la cobertura de los servicios académicos | Permanencia con calidad | * Diagnostico de la deserción estudiantil, actualizado *Permanencia estudiantil aumentada | Eje 1: Docencia | Permanencia con calidad académica | Apoyo a procesos de enseñanza-aprendizaje | Disminución de la tasa de deserción en la institución | Disminuir la tasa de deserción anual con el fortalecimiento del programa de Permanencia Quedate en Colmayor, a tráves de la implementación de nuevas estratégias sicoogicas y académicas, como cursos nivelatorios virtuales, la utilización de material educativo, un sistema de aprendizaje computacional, un aplicativo para administrar las fichas de seguimeinto de sicologia, un diplomado dirigido a los docentes de planta de la instituciòn, la públicación de libro de didactica de ciencias básicas, un centro de estimulación cognitivo y la aplicación de pruebas psicometricas de diagnostico de problemas de aprendizaje. | 0 | 9.5 | PERMANENCIA | Coordinador | 0 | 0% | 10.5 | 90.48%
[19 empty] | EFICACIA ACUMULADA | 98.41%
[19 empty] | EFICACIA FINAL DE LA LÍNEA PONDERADA | 17.71%
|  |  | VALOR INICIAL DEL PROYECTO |  | 312971172
VALOR FINAL DEL PROYECTO
VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL INFORME
INDICE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
EFICIENCIA ACUMULADA
Note on B7: Este código es generado automáticamente en el Software Plannea. (Columna diligenciada por Planeación Institucional)
Note on C7: Este código asignado por el municipio y Planeación Institucional. (Columna diligenciada por Planeación Institucional)
Note on D7: Dato asociado del Plan de desarrollo Institucional. (Columna diligenciada por Planeación Institucional)
Note on E7: Dato asociado del Plan de desarrollo Institucional. (Columna diligenciada por Planeación Institucional)
Note on G7: Dato asociado del Plan de desarrollo Institucional. (Columna diligenciada por Planeación Institucional)
Note on H7: Dato asociado del Plan de desarrollo Institucional. (Columna diligenciada por Planeación Institucional)
Note on M7: Describa cada una de las actividades que se van a realizar para darle cumplimiento al Indicador de producto asociado al Plan. (Información diligenciada por los procesos de la Institución)
Note on N7: Escriba los productos que se van a alcanzar con las actividades que realiza entre los meses de Enero a Junio. Esta meta puede ser expresada en unidades, porcentajes, personas, metros, litros. Recuerde que debe ser verificable. (Información diligenciada por los procesos de la Institución)
Note on O7: Escriba los productos que se van a alcanzar con las actividades que realiza en todo el año, es decir coloque el dato acumulado incluida la Meta planificada a Junio. Esta meta puede ser expresada en unidades, porcentajes, personas, metros, litros. Recuerde que debe ser verificable. (Información diligenciada por los procesos de la Institución)
Note on P7: Describa la Dependencia responsable de la ejecución de cada una de las actividades. (Información diligenciada por los procesos de la Institución)
Note on Q7: Especifique el cargo que tiene la responsabilidad directa de la ejecución de la actividad. No es el nombre de la persona. (Información diligenciada por los procesos de la Institución)
Note on R8: Diana Milena Bedoya Aristizabal: Contrato celebrado por $ con un total de 20500 almuerzos con un costo total de 119.843.000 Este contrato es desde el 7 marzo al 22 de septiembre.
Note on T8: Diana Milena Bedoya Aristizabal: Se hace otro si al contrato actual con término a noviembre 18 de 2016 y 5500 almuerzos pactados.
Note on R9: Diana Milena Bedoya Aristizabal: Lina Margarita Rojas estuvo de Enero 12 a abril 13 por 13539641 CDP 45 RP 45. Neyla Maria Lopera de enero 18 a junio 30 por 14924508 CDP 44 RP 44 Javier Alberto Castro ENERO 12 A JUNIO 30 por 15473877 CDP 47 RP 47. JUDY DEISY OLIVEROS JIMENEZ ENERO 12 JUNIO 30 CDP 416 RP 46.
Note on N10: DIANA SON CINCO PERSONAS PARA QUIEN REALIZA STA FUNCIÓN
Note on R10: Diana Milena Bedoya Aristizabal: CINCO TUTORIAS ACADÈMICAS C/U POR 2560800.
Note on N11: DIANA SON CINCO HONORARIOS PARA QUIEN REALIZA STA FUNCIÓN
Note on R11: Diana Milena Bedoya Aristizabal: CINCO HONORARIOS POR TOTAL DE
Note on N12: DIANA 4 HONORARIOS
Note on R12: Diana Milena Bedoya Aristizabal: Practicante por 4 meses por valor de
Note on T13: Diana Milena Bedoya Aristizabal: La cifra de deserción 2015 es correspondiente a la información SPADIES en noviembre 2015, el dato de la deserción 2016, solo se obtendra un año posterior
Note on D16: Es el dinero asignado al proyecto. (Columna diligenciada por Planeación Institucional)
Note on F16: Diana Milena Bedoya Aristizabal: Este valor sale de la suma asignada por inversiòn a cada proceso contemplado en esta linea: Graduados (27999145 contratistas) (4000000 softwareSMTP)
Note on D17: Es el dinero con el que finalizo el proyecto. (Columna diligenciada por Planeación Institucional)
Note on D18: Es el dinero ejecutado en el proyecto. (Columna diligenciada por Planeación Institucional)
Note on D19: Valor ejecutado a la fecha / Valor total del proyecto. (Columna diligenciada por Planeación Institucional)
Note on D20: Eficacia acumulada / Índice de ejecución financiera. (Columna diligenciada por Planeación Institucional)

## LINEA 5
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL PL-FR-020
[6 empty] | VERSIÓN: 004 |  |  | FECHA: 12-03-2015 |  |  |  | PÁGINA: 1 DE 1
AÑO: 2016
FORMULACIÓN | [16 empty] | Evaluación Junio |  | Evaluación Diciembre
Nº | CODIGO PROYECTO PLANNEA | CODIGO PROYECTO MUNICIPIO | LÍNEA PLAN DE DESARROLLO 2013-2016 | COMPONENTE PLAN DE DESARROLLO 2013-2016 | OBJETIVO DEL COMPONENTE PLAN DE DESARROLLO 2013-2016 | PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO 2013-2016 | INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO AL PLAN DE DESARROLLO 2013-2016 | EJE PLAN DE DESARROLLO 2016-2020 | COMPONENETE PLAN DE DESARROLLO 2016-2020 | PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO 2016-2020 | INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO AL PLAN DE DESARROLLO 2016-2020 | ACTIVIDADES | META PLANIFICADA A JUNIO | META PLANIFICADA A DICIEMBRE | DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | CARGO PERSONA RESPONSABLE | CANTIDAD EJECUTADA (Logro) | EFICACIA ACUMULADA | CANTIDAD EJECUTADA (Logro) | EFICACIA ACUMULADA
1 | 2016000516 | 120197 | LINEA 5: AUMENTO DE LA COBERTURA EN LOS PROGRAMAS DE PREGRADO Y POSGRADO | COMPONENTE 2: GESTIÒN DE LA OFERTA ACADEMICA | Procedimientos y trámites que abarcan la vida académica del estudiante de pregrado y post grado, en coherencia con la producción de procesos educativos;identificación de áreas criticas de funcionamiento y el alineamiento de los planes de desarrollo, y de proyecto Educativo Institucional. | Formación avanzada | *Nuevos programas Profesionales ofertados *Programas bajo la modalidad virtual y a distancia ofertados | Eje 6: Gestión administrativa y Financiera | Gestión Administrativa | Modernización administrativa progresiva, acorde a los recursos financieros disponibles | Modernización administrativa progresiva implementada, acorde a los recursos financieros disponibles. | Contratación de docentes cátedra y ocasionales. | 1 | 1 | Vicerrectoría Académica | Vicerrector Académico | 1 | 100% | 1 | 100%
2 | 2016000518 | 120197 | LINEA 5: AUMENTO DE LA COBERTURA EN LOS PROGRAMAS DE PREGRADO Y POSGRADO | COMPONENTE 2: GESTIÒN DE LA OFERTA ACADEMICA | Procedimientos y trámites que abarcan la vida académica del estudiante de pregrado y post grado, en coherencia con la producción de procesos educativos;identificación de áreas criticas de funcionamiento y el alineamiento de los planes de desarrollo, y de proyecto Educativo Institucional. | Formación avanzada | *Nuevos programas Profesionales ofertados *Programas bajo la modalidad virtual y a distancia ofertados | Eje 6: Gestión administrativa y Financiera | Gestión Administrativa | Modernización administrativa progresiva, acorde a los recursos financieros disponibles | Modernización administrativa progresiva implementada, acorde a los recursos financieros disponibles. | Contratación de servicios de un profesional para la coordinación de los laboratorios de la institución. | 1 | 1 | Vicerrectoría Académica | Vicerrector Académico | 1 | 100% | 1 | 100%
3 | 2015021517 |  | LINEA 5: AUMENTO DE LA COBERTURA EN LOS PROGRAMAS DE PREGRADO Y POSGRADO | Infraestructura fisica y tecnologica | Herramientas iformaticas para la educación, dotación de aulas con equipos de última tecnologia, acceso a espacios, aulas, laboratorios, consultorios, escenarios deportivos y culturales garantizados en la institución | Infraestructura fisica y tecnologica | Mantenimiento integral de la planta fisica, ejecutado | Eje 6: Gestión administrativa y Financiera | Infraestructura para el mejoramiento académico y el Bienestar Institucional | Infraestructura fisica adecuada | Mantenimiento y mejora integral de la infraestructura física | Segunda fase de mejoramiento de la cubierta del edificio fundacional, mejorameinto de la red de aguas negras internas, mejoramiento del auditorio institucional, mejoramiento de las zonas verdes del campus institucional, mejoramiento del sistema de agua potable del edificio fundacional y mejoramiento de la red electrica interna del edificio fundacional. Adecuaciones en la sala de docentes de la facultad de administración, adecuación del centro de promoción y prevención en salud y adicciones, adecuaciones y mejoramiento de espacios académicos, adecuaciones y dotaciones para la facultad de Arquitectura e Ingenieria y la Facultad de Ciencias de la salud. Adecuacines para el nuevo economato de a facultad de Administración. | 30% | 70% | Infraestructura fisica | Lider del proceso | 30% | 100% | 70% | 100%
[19 empty] | EFICACIA ACUMULADA | 100%
| VALOR INICIAL DEL PROYECTO |  | 2845670483 | [15 empty] | EFICACIA FINAL DE LA LÍNEA PONDERADA | 18%
VALOR FINAL DEL PROYECTO
VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL INFORME
INDICE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
EFICIENCIA ACUMULADA
Note on B7: Este código es generado automáticamente en el Software Plannea. (Columna diligenciada por Planeación Institucional)
Note on C7: Este código asignado por el municipio y Planeación Institucional. (Columna diligenciada por Planeación Institucional)
Note on D7: Dato asociado del Plan de desarrollo Institucional. (Columna diligenciada por Planeación Institucional)
Note on E7: Dato asociado del Plan de desarrollo Institucional. (Columna diligenciada por Planeación Institucional)
Note on G7: Dato asociado del Plan de desarrollo Institucional. (Columna diligenciada por Planeación Institucional)
Note on H7: Dato asociado del Plan de desarrollo Institucional. (Columna diligenciada por Planeación Institucional)
Note on M7: Describa cada una de las actividades que se van a realizar para darle cumplimiento al Indicador de producto asociado al Plan. (Información diligenciada por los procesos de la Institución)
Note on N7: Escriba los productos que se van a alcanzar con las actividades que realiza entre los meses de Enero a Junio. Esta meta puede ser expresada en unidades, porcentajes, personas, metros, litros. Recuerde que debe ser verificable. (Información diligenciada por los procesos de la Institución)
Note on O7: Escriba los productos que se van a alcanzar con las actividades que realiza en todo el año, es decir coloque el dato acumulado incluida la Meta planificada a Junio. Esta meta puede ser expresada en unidades, porcentajes, personas, metros, litros. Recuerde que debe ser verificable. (Información diligenciada por los procesos de la Institución)
Note on P7: Describa la Dependencia responsable de la ejecución de cada una de las actividades. (Información diligenciada por los procesos de la Institución)
Note on Q7: Especifique el cargo que tiene la responsabilidad directa de la ejecución de la actividad. No es el nombre de la persona. (Información diligenciada por los procesos de la Institución)
Note on B12: Es el dinero asignado al proyecto. (Columna diligenciada por Planeación Institucional)
Note on D12: Diana Milena Bedoya Aristizabal: Este valor sale de la suma asignada por inversiòn a cada proceso contemplado en esta linea: Graduados (27999145 contratistas) (4000000 softwareSMTP)
Note on B13: Es el dinero con el que finalizo el proyecto. (Columna diligenciada por Planeación Institucional)
Note on B14: Es el dinero ejecutado en el proyecto. (Columna diligenciada por Planeación Institucional)
Note on B15: Valor ejecutado a la fecha / Valor total del proyecto. (Columna diligenciada por Planeación Institucional)
Note on B16: Eficacia acumulada / Índice de ejecución financiera. (Columna diligenciada por Planeación Institucional)

## LINEA 6
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL PL-FR-020
[6 empty] | VERSIÓN: 004 |  |  | FECHA: 12-03-2015 |  |  |  | PÁGINA: 1 DE 1
AÑO: 2016
FORMULACIÓN | [16 empty] | Evalaución a Junio |  | Evalaución a Diciembre
Nº | CODIGO PROYECTO PLANNEA | CODIGO PROYECTO MUNICIPIO | LÍNEA PLAN DE DESARROLLO 2013-2016 | COMPONENTE PLAN DE DESARROLLO 2013-2016 | OBJETIVO DEL COMPONENTE PLAN DE DESARROLLO 2013-2016 | PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO 2013-2016 | INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO AL PLAN DE DESARROLLO 2013-2016 | EJE PLAN DE DESARROLLO 2016-2020 | COMPONENETE PLAN DE DESARROLLO 2016-2020 | PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO 2016-2020 | INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO AL PLAN DE DESARROLLO 2016-2020 | ACTIVIDADES | META PLANIFICADA A JUNIO | META PLANIFICADA A DICIEMBRE | DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | CARGO PERSONA RESPONSABLE | CANTIDAD EJECUTADA (Logro) | EFICACIA ACUMULADA | CANTIDAD EJECUTADA (Logro) | EFICACIA ACUMULADA
1 | 2016000584 | 130388 | Internacionalización de la educación superior | Internacionalización | Lazos de complementación académica y trabajo colaborativo con pares de otros lugares del mundo, con mayor presencia y visibilidad internacional en un mundo multicultural y globalizado. | Agenda anual de internacionalización | Agenda anual para la internacionalización ejecutada. | Eje 4: Internacionalización | Interculturalidad | Movilidad | No de estudiantes entrantes en actividades académicas No de docentes entrantes en actividades académicas No de estudiantes salientes en actividades académicas No de docentes salientes en actividades académicas | Movilidad Internacional | 6 | 10 | Internacionalización | Lider de internacionalización | 10 | 100% | 15 | 100%
[19 empty] | EFICACIA ACUMULADA | 100%
[19 empty] | EFICACIA FINAL DE LA LÍNEA PONDERADA | 18%
VALOR INICIAL DEL PROYECTO |  | 50000000
VALOR FINAL DEL PROYECTO
VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL INFORME
INDICE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
EFICIENCIA ACUMULADA
Note on B7: Este código es generado automáticamente en el Software Plannea. (Columna diligenciada por Planeación Institucional)
Note on C7: Este código asignado por el municipio y Planeación Institucional. (Columna diligenciada por Planeación Institucional)
Note on D7: Dato asociado del Plan de desarrollo Institucional. (Columna diligenciada por Planeación Institucional)
Note on E7: Dato asociado del Plan de desarrollo Institucional. (Columna diligenciada por Planeación Institucional)
Note on G7: Dato asociado del Plan de desarrollo Institucional. (Columna diligenciada por Planeación Institucional)
Note on H7: Dato asociado del Plan de desarrollo Institucional. (Columna diligenciada por Planeación Institucional)
Note on M7: Describa cada una de las actividades que se van a realizar para darle cumplimiento al Indicador de producto asociado al Plan. (Información diligenciada por los procesos de la Institución)
Note on N7: Escriba los productos que se van a alcanzar con las actividades que realiza entre los meses de Enero a Junio. Esta meta puede ser expresada en unidades, porcentajes, personas, metros, litros. Recuerde que debe ser verificable. (Información diligenciada por los procesos de la Institución)
Note on O7: Escriba los productos que se van a alcanzar con las actividades que realiza en todo el año, es decir coloque el dato acumulado incluida la Meta planificada a Junio. Esta meta puede ser expresada en unidades, porcentajes, personas, metros, litros. Recuerde que debe ser verificable. (Información diligenciada por los procesos de la Institución)
Note on P7: Describa la Dependencia responsable de la ejecución de cada una de las actividades. (Información diligenciada por los procesos de la Institución)
Note on Q7: Especifique el cargo que tiene la responsabilidad directa de la ejecución de la actividad. No es el nombre de la persona. (Información diligenciada por los procesos de la Institución)
Note on R8: Diana Milena Bedoya Aristizabal: Monica Durango $744.000,00 Kelly $264.000,00 JHONY $4.404.960,00 Maria Leivy $3.000.000,00 Claudia Gonzalez $2.648.700,00 angelica-Luis $1.500.000,00 edna $1.300.000,00 Claudia giraldo $400.000,00 Luz dary $2.500.000,00 Olgalicia $4.410.000,00
Note on T8: Diana Milena Bedoya Aristizabal: Mvilidad por 222460000 Claudia Giraldo Gina Hincapie Ana Rada Carlos Medina Liseth sepulveda Maria leisdy Camilo Restrepo Hector Martinez Sandra Silva Redcolsi 4707000 Manuel Isaguirre 6000000 Total de movilidad Tiquetes 20000000 Movilidad internacional total 52953000
Note on A11: Es el dinero asignado al proyecto. (Columna diligenciada por Planeación Institucional)
Note on C11: Diana Milena Bedoya Aristizabal: Este valor sale de la suma asignada por inversiòn a cada proceso contemplado en esta linea: Graduados (27999145 contratistas) (4000000 softwareSMTP)
Note on A12: Es el dinero con el que finalizo el proyecto. (Columna diligenciada por Planeación Institucional)
Note on A13: Es el dinero ejecutado en el proyecto. (Columna diligenciada por Planeación Institucional)
Note on A14: Valor ejecutado a la fecha / Valor total del proyecto. (Columna diligenciada por Planeación Institucional)
Note on A15: Eficacia acumulada / Índice de ejecución financiera. (Columna diligenciada por Planeación Institucional)

## Resumen 2016-2
INDICADORES DE EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN CONSOLIDADO 2016-1
LÍNEA | EFICACIA PERIODICA FINAL | EFICACIA PONDERADA
1 | 91.67% | 9.167%
2 | 88.1% | 17.62%
3 | 100% | 16%
4 | 98.41% | 17.71%
5 | 100% | 18%
6 | 100% | 18%
TOTALES | 96.36% | 96.5%
RECURSOS ASIGNADOS | 8270446669
RECURSOS EJECUTADOS | 7866582151
ÍNDICE DE INVERSIÓN | 95.12%
EFICIENCIA PONDERADA | 98.57%
LA EFICACIA PERIODICA FINAL EN EL PLAN DE ACCION: Este indicador nos muestra la proporción del logro de las metas de las actividades de los proyectos de INVERSIÓN. LA EFICIENCIA PONDERADA EN EL PLAN DE ACCION: Este indicador nos muestra la proporción de la utilidad de la inversión de los recursos de los proyectos, en el logro de las metas anteriores.
Note on C13: Inversiòn y CREE