## EJE 1
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL PI-FR-020
[6 empty] | VERSIÓN: 006 |  | FECHA: 13-02-2017 |  | PÁGINA: 1 DE 6
AÑO: 2019
FORMULACIÓN | [14 empty] | SEGUIMIENTO
Nº | CODIGO PROYECTO PLANNEA | CODIGO PROYECTO MUNICIPIO | EJE | COMPONENTE | OBJETIVO DEL COMPONENTE | PROGRAMA | INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO AL PLAN | ACTIVIDADES | VALOR TOTAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | META PLANIFICADA A JUNIO | META PLANIFICADA A DICIEMBRE | META PLANIFICADA EN EL AÑO | DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | CARGO PERSONA RESPONSABLE | CANTIDAD EJECUTADA (LOGRO) JUNIO | CANTIDAD EJECUTADA (LOGRO) DICIEMBRE | CANTIDAD EJECUTADA (LOGRO) AÑO | EFICACIA A JUNIO | EFICACIA ACUMULADA
1 | 2019000530 | 160544 | Eje 1: Docencia | Componente 2: Oferta Académica de Calidad | Fortalecer la oferta académica en programas de pregrado y posgrado pertinentes para el desarrollo economico, social y ambiental de la sociedad regional y nacional. | Condiciones Iniciales de Cara a la Acreditación Institucional | Evaluación de las condiciones iniciales para la acreditación Institucional. | Realizar los procesos de aseguramiento de la calidad académica con fines de mejoramiento y acreditación institucional y de programas | 371186786 | 1 | 1 | 1 | Aseguramiento de Calidad(autoevaluación) | Coordinador
2 | 201951017 | 160544 | Eje 1: Docencia | Componente 4: Graduados | Fortalecer el vinculo entre la institución y los graduados a traves de estrategias que contrubuyan al desarrollo personal y profesional de los mismos. | Participación y Vinculación del Graduado a la Institución | No de graduados que participan en actividades de formación (Cursos, seminarios, diplomados, talleres, charlas, entre otros.) *Tasa de ocupacion: (Vinculados/Vacantes)*100 *Tasa de actualizaciòn de la base de datos de graduados | Realizar estrategias para fortalecer el vinculo entre la institución y los graduados | 166152382 | 1 | 1 | 1 | Centro de Graduados | Coordinador
[8 empty] | Administración y gestión del servicio de intermediación laboral (bolsa de empleo) |  | 0 | 1 | 1 | Centro de Graduados | Coordinador
[8 empty] | Realización del encuentro anual de graduados |  | 0 | 1 | 1 | Centro de Graduados | Coordinador
[8 empty] | Realización de la ceremonia de imposición de placas |  | 1 | 1 | 2 | Centro de Graduados | Coordinador
[8 empty] | Evento de relacionamiento con el sector productivo |  | 0 | 1 | 1 | Centro de Graduados | Coordinador
[8 empty] | participación redes de oficinas de egresado |  | 1 | 1 | 1 | Centro de Graduados | Coordinador
3 |  | 160544 | Eje 1: Docencia | Componente 2: Oferta Académica de Calidad | Fortalecer la oferta académica en programas de pregrado y posgrado pertinentes para el desarrollo economico, social y ambiental de la sociedad regional y nacional. | Las TIC como estrategia de enseñanza Aprendizaje | *No de programas académicos con metodología virtual, ofertados en @Medellín u otras plataforma *No de grupos con apoyo a la presencialidad | Apoyar estrategia con @medellin y los diferentes procesos de formación de los distintos programas de la Institución | 154465119 | 1 | 1 | 1 | Virtualidad | Coordinador
[8 empty] | Diseño y diagramación de las piezas gráficas y animadas que harán parte de los cursos virtuales publicados en la plataforma virtual de aprendizaje |  | 1 | 1 | 1 | Virtualidad | Coordinador
[8 empty] | Asesoria en contenidos Plataforma virtual |  | 1 | 1 | 1 | Virtualidad | Coordinador
[8 empty] | Soporte y asesoría a estudiantes y docentes que utilizan la plataforma virtual moodle |  | 1 | 1 | 1 | Virtualidad | Coordinador
4 | 2019000531 | 160547 | Eje 1: Docencia | Componente 3: Permanencia con Calidad Académica | Fortalecer de manera integral los estilos de aprendizaje y las competencias académicas con el fin de mejorar el rendimiento de los estudiantes. | Apoyo a Procesos de Enseñanza - Aprendizaje | *No de asignaturas con tutorías académicas *No de actividades (cursos, diplomados, cartillas, libros, videos o talleres) para fortalecer el proceso de enseñanza *Tasa de deserción estudiantil disminuida | Acompañamiento y ejecuccion de las tutorias academicas de matematicas y calculo quedate en colmayor | 246528545 | 3 | 3 | 3 | Permanencia | Coordinador
[8 empty] | Apoyar las estrategia psico-educativa de quédate en colmayor |  | 3 | 3 | 3 | Permanencia | Coordinador
[8 empty] | Apoyar las tutorias academicas de ciencias basicas de quedate en colmayor |  | 4 | 4 | 4 | Permanencia | Coordinador
[8 empty] | Realizar coordinación de estrategias de ciencias basicas de quedate en colmayor |  | 1 | 1 | 1 | Permanencia | Coordinador
5 | 2019005510 | 160547 | Eje 1: Docencia | Componente 2: Oferta Académica de Calidad | Fortalecer la oferta académica en programas de pregrado y posgrado pertinentes para el desarrollo economico, social y ambiental de la sociedad regional y nacional. | Cobertura | No de estudiantes matriculados | Adquirir material impreso | 312323023 | 0 | 120 | 120 | Apoyos Educativos | Jefe de biblioteca
[8 empty] | Prestación de servicios bibliotecarios (Selección y adquisición de material bibliográfico, procesamiento técnico del material bibliográfico, administración de las bases de datos, organización y mantenimiento de colecciones, prestación de servicios al público, elaboración y administración de convenios interbibliotecarios, formación de usuarios, inventario de las colecciones. |  | 4 | 4 | 4 | Apoyos Educativos | Jefe de biblioteca
[8 empty] | Adquirir material bibliográfico (publicaciones periodicas y seriadas) |  | 2 | 1 | 3 | Apoyos Educativos | Jefe de biblioteca
[8 empty] | Adquirir material bibliográfico (Bases de datos) |  | 1 | 7 | 8 | Apoyos Educativos | Jefe de biblioteca
[8 empty] | Mantenimiento de equipos (plastificadora e insumos para la misma) |  | 1 | 1 | 1 | Apoyos Educativos | Jefe de biblioteca
[8 empty] | Adquirir 2 plataformas de libros electronicos |  | 0 | 2 | 2 | Apoyos Educativos | Jefe de biblioteca
6 | 2019000532 | 160544 | Eje 1: Docencia | Componente 2: Oferta Académica de Calidad | Fortalecer la oferta académica en programas de pregrado y posgrado pertinentes para el desarrollo economico, social y ambiental de la sociedad regional y nacional.. | Cobertura | No de estudiantes matriculados | Evaluar el cumplimiento de las políticas, planes y proyectos del desarrollo académico institucional. | 244174595 | 1 | 1 | 1 | Vicerrectoría Académica | Vicerrectoría Académica
7 |  | 160547 | Eje 1: Docencia | Componente 2: Oferta Académica de Calidad | Fortalecer la oferta académica en programas de pregrado y posgrado pertinentes para el desarrollo economico, social y ambiental de la sociedad regional y nacional. | Cobertura | No de estudiantes matriculados | Adquirir reactivos, insumos, elementos, entre otros, para fortalecer las realización de las funciones académicas de la Facultad | 788316344 | 5 | 5 | 5 | Facultad de Arquitectura e Ingeniería | Decano
[8 empty] | Apoyar a los programas de la facultad de arquitectura, en sus prácticas de docencia e investigación |  | 10 | 10 | 10 | Facultad de Arquitectura e Ingeniería | Decano
[8 empty] | Adquisión de equipos de laboratorio para fortalecer la realización de las funciones de académicas de la Facultad |  | 4 | 4 | 4 | Facultad de Arquitectura e Ingeniería | Decano
[8 empty] | Servicio de transporte para el desarrollo de actividades académicas, eventos, seguimiento estudiantes en práctica profesional, entre otras |  | 1 | 1 | 1 | Facultad de Arquitectura e Ingeniería | Decano
[8 empty] | Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos que posee la Facultad, con el fin de garantizar su adecuado funcionamiento |  | 1 | 1 | 1 | Facultad de Arquitectura e Ingeniería | Decano
8 | 2019005125 | 160547 | Eje 1: Docencia | Componente 2: Oferta Académica de Calidad | Fortalecer la oferta académica en programas de pregrado y posgrado pertinentes para el desarrollo economico, social y ambiental de la sociedad regional y nacional. | Cobertura | No de estudiantes matriculados | Eventos académicos y administrativos | 637067026 | 5 | 5 | 5 | Facultad de Ciencias de la Salud | Coordinadora de Laboratorio
[8 empty] | Adquisición de insumos reactivos |  | 1 | 1 | 1 | Facultad de Ciencias de la Salud | Coordinadora de Laboratorio
[8 empty] | mantenimiento preventivo y/o correctivo |  | 2 | 2 | 2 | Facultad de Ciencias de la Salud | Coordinadora de Laboratorio
[8 empty] | Membresia para la afiliación a la Red APROBAC |  | 1 | 1 | 1 | Facultad de Ciencias de la Salud | Coordinadora de Laboratorio
[8 empty] | Calibración de equipos |  | 1 | 1 | 1 | Facultad de Ciencias de la Salud | Coordinadora de Laboratorio
[8 empty] | Insumos para cursos practicos |  | 1 | 1 | 1 | Facultad de Administración | Decano
9 | 2019005215 | 160547 | Eje 1: Docencia | Componente 2: Oferta Académica de Calidad | Fortalecer la oferta académica en programas de pregrado y posgrado pertinentes para el desarrollo economico, social y ambiental de la sociedad regional y nacional. | Cobertura | No de estudiantes matriculados | Programar las clases prácticas en los laboratorios de Gastronomía, Programar los pedidos de materia prima para cada laboratorio, Planear la disponibilidad de los laboratorios según capacidad de ocupación. | 382984719 | 5 | 5 | 5 | Facultad de Administración | Decano
[8 empty] | Mantenimiento preventivo , correctivo |  | 1 | 1 | 2 | Facultad de Administración | Decano
[8 empty] | Membresias organizaciones nacionales e internacionales |  | 2 | 2 | 4 | Facultad de Administración | Decano
[8 empty] | Realizar salidas académicas nacionales |  | 0 | 2 | 2 | Facultad de Administración | Decano
[8 empty] | Reposiciones de equipos, menaje y mobiliario de los laboratorios y economato. |  | 1 | 1 | 1 | Facultad de Administración | Decano
10 | 201900546 | 160547 | Eje 1: Docencia | Componente 2: Oferta Académica de Calidad | Fortalecer la oferta académica en programas de pregrado y posgrado pertinentes para el desarrollo economico, social y ambiental de la sociedad regional y nacional. | Cobertura | No de estudiantes matriculados | Membresia Organizacional | 76200000 | 1 | 1 | 1 | Facultad de Ciencias Sociales | Decano
[8 empty] | Adecuar sala de docentes |  | 5 | 5 | 5 | Facultad de Ciencias Sociales | Decano
[8 empty] | Adquirir equipos de Computo para docentes |  | 2 | 0 | 2 | Facultad de Ciencias Sociales | Decano
[8 empty] | Realizar Eventos Académicos |  | 1 | 2 | 3 | Facultad de Ciencias Sociales | Decano
[8 empty] | Estudios de pertinencia e impacto para el fortalecimiento de los programas académicos. |  | 1 | 0 | 1 | Facultad de Ciencias Sociales | Decano
[8 empty] | Apoyar las Salidas Pedagógicas de la Facultad. |  | 2 | 3 | 5 | Facultad de Ciencias Sociales | Decano
[8 empty] | Realizar Publicaciones de Resultados de Investigación |  | 1 | 1 | 1 | Facultad de Ciencias Sociales | Decano
11 | 2019000529 | 160547 | Eje 1: Docencia | Componente 2: Oferta Académica de Calidad | Fortalecer la oferta académica en programas de pregrado y posgrado pertinentes para el desarrollo economico, social y ambiental de la sociedad regional y nacional. | Cobertura | No de estudiantes matriculados | Realizar procesos de inscripción, admisión y registro académico de los estudiantes de la institución. | 208240034 | 1 | 1 | 1 | Admisiones, Registro Y control | Coordinadora
[8 empty] | Ceremonia de grados |  | 2 | 2 | 4 | Admisiones, Registro Y control | Coordinadora
EFICACIA PERIÓDICA
EFICACIA PONDERADA
VALOR INICIAL DEL PROYECTO
VALOR FINAL DEL PROYECTO
VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL INFORME
INDICE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
EFICIENCIA ACUMULADA
Note on I8: Tatiana Alvarez: Recurso humano
Note on N8: Tatiana Alvarez: Alcance: Autoevaluación de programas académicos e institucional con fines de mejoramiento o acreditación. Respuesta al informe de los pares académicos del CNA posterior a la visita.
Note on I9: Tatiana Alvarez: Talento Humano: Realización de estudios previos, expedición de solicitud de cdp y rp, asesoría a graduados, coordinación y realización de actividades.
Note on N9: Tatiana Alvarez: Actualización constante de la base de datos de graduados. Fortalecimiento del vínculo entre el graduado y la Institución.
Note on I15: Tatiana Alvarez: Talento humano
Note on N15: Tatiana Alvarez: Cursos virtuales con apoyo a la presencialidad
Note on I16: Tatiana Alvarez: Talento humano
Note on I18: Tatiana Alvarez: Contratación Recurso humano
Note on I19: Tatiana Alvarez: Contratación Recurso humano - Desarrollar tutorias académicas en matematicas y calculo
Note on N19: Tatiana Alvarez: Actividades de acompañamiento académico y psicologico, para la permanencia de los estudiantes
Note on I20: Tatiana Alvarez: Contratación Recurso humano - Practicante y profesional de psicologia
Note on I21: Tatiana Alvarez: Contratación Recurso humano - racticante en ciencias basicas
Note on I22: Tatiana Alvarez: Contratación Recurso humano - Practicante en ciencias basicas
Note on I24: Tatiana Alvarez: Contratación de talento humano
Note on I28: Tatiana Alvarez: Alfaomega y Digital
Note on I30: Tatiana Alvarez: Reactivos, vidrieria, consumibles e insumo laboratorio, insumos de papeleria,Herramienta menor
Note on I31: Tatiana Alvarez: Se requiere del personal de apoyo como laboratorista para el adecuado funcionamiento de los laboratorios adscritos a la Facultad
Note on I32: Tatiana Alvarez: Equipos de laboratorio de ingenieria ambiental, equipo de laboratorio de suelos y materiales, equipo de laboratorio de de representación grafica y eequipo de seguridad laboratorios facultad
Note on I35: Tatiana Alvarez: TH
Note on I37: Tatiana Alvarez: uno correctivo y otro preventivo
Note on I42: Tatiana Alvarez: Contratación de talento humano
Note on I44: Tatiana Alvarez: Membresia ASCOLFA, CONPEHT,OMT, Medellín convention and visitor bureau
Note on I47: Tatiana Alvarez: Red CLACSO
Note on I48: Tatiana Alvarez: Compra de mobiliario y/o adecuación de espacios.
Note on K48: Tatiana Alvarez: Puestos de trabajo
Note on I50: Tatiana Alvarez: Investigando en la U, Carrusel de Practicas y Coloquio de Investigación.
Note on I51: Tatiana Alvarez: TH
Note on I53: Tatiana Alvarez: Apoyar las publicaciones académicas.
Note on I54: Tatiana Alvarez: TH 5

## EJE 2
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL PI-FR-020
[6 empty] | VERSIÓN: 006 |  | FECHA: 13-02-2017 |  | PÁGINA: 2 DE 6
AÑO: 2019
FORMULACIÓN | [14 empty] | SEGUIMIENTO
Nº | CODIGO PROYECTO PLANNEA | CODIGO PROYECTO MUNICIPIO | EJE | COMPONENTE | OBJETIVO DEL COMPONENTE | PROGRAMA | INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO AL PLAN | ACTIVIDADES | VALOR TOTAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | META PLANIFICADA A JUNIO | META PLANIFICADA A DICIEMBRE | META PLANIFICADA EN EL AÑO | DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | CARGO PERSONA RESPONSABLE | CANTIDAD EJECUTADA (LOGRO) JUNIO | CANTIDAD EJECUTADA (LOGRO) DICIEMBRE | CANTIDAD EJECUTADA (LOGRO) AÑO | EFICACIA A JUNIO | EFICACIA ACUMULADA
1 |  | 160547 | Eje 2: Investigación | Componente 1: Impacto de las Investigaciones en la Institución | Fortalecer el sistema de investigación de la institución | Productos derivados de procesos investigativos | No. de transferencias: patentes, normas, secretos industriales, entre otros | Desarrollo de proyectos de investigación acordes con las líneas de investigación con pertinencia Institucional, Local, Regional y Nacional. | 192861273 | 3 | 3 | 3 | Angela Gaviria | Directiora Centro de Investigación
[18 empty] | 0% |  | EFICACIA PERIÓDICA
[18 empty] | 0% |  | EFICACIA PONDERADA
VALOR INICIAL DEL PROYECTO
VALOR FINAL DEL PROYECTO
VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL INFORME
INDICE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
EFICIENCIA ACUMULADA
Note on I8: Tatiana Alvarez: Contratación de talento humano

## EJE 3
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL PI-FR-020
[6 empty] | VERSIÓN: 006 |  | FECHA: 13-02-2017 |  | PÁGINA: 3 DE 6
AÑO: 2019
FORMULACIÓN | [14 empty] | SEGUIMIENTO
Nº | CODIGO PROYECTO PLANNEA | CODIGO PROYECTO MUNICIPIO | EJE | COMPONENTE | OBJETIVO DEL COMPONENTE | PROGRAMA | INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO AL PLAN | ACTIVIDADES | VALOR TOTAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | META PLANIFICADA A JUNIO | META PLANIFICADA A DICIEMBRE | META PLANIFICADA EN EL AÑO | DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | CARGO PERSONA RESPONSABLE | CANTIDAD EJECUTADA (LOGRO) JUNIO | CANTIDAD EJECUTADA (LOGRO) DICIEMBRE | CANTIDAD EJECUTADA (LOGRO) AÑO | EFICACIA A JUNIO | EFICACIA ACUMULADA
1 | 2019051016 | 160544 | Eje 3: Extensión y Proyección Social | Componente 1: Extensión Académica | Establecer una relación con la comunidad desde el sector público y privado como proceso de doble vía que permita una instancia superior de pensamiento, con el fin de enriquecer la dinámica académica. | Servicios de extensión académica articulados a las facultades y procesos de la institución. | No De programas de Extensión y Proyección social implementados(Cursos, Diplomados, aulas multiples con cientificos…) | Ofertar programas de educación no formal, planes de formación, capacitación y entretenimiento | 60000000 | 1 | 1 | 1 | Extensión Académica | Coordinador
2 | 2019051015 | 160547 | Eje 3: Extensión y Proyección Social | Componente 1: Extensión Académica | Establecer una relación con la comunidad desde el sector público y privado como proceso de doble vía que permita una instancia superior de pensamiento, con el fin de enriquecer la dinámica académica. | Servicios de extensión académica articulados a las facultades y procesos de la institución.. | No De estudiantes beneficiados con el centro de lenguas | Desarrollar la competencia comunicativa en inglés, con estándares internacionales, para los estudiantes matriculados en los cursos ofrecidos desde el Centro de Lenguas | 136029760 | 3 | 3 | 3 | Extensión(Centro de Lenguas) | Coordinador
3 | 2019005126 | 160547 | Eje 3: Extensión y Proyección Social | Componente 1: Extensión Académica | Establecer una relación con la comunidad desde el sector público y privado como proceso de doble vía que permita una instancia superior de pensamiento, con el fin de enriquecer la dinámica académica. | Servicios de extensión académica articulados a las facultades y procesos de la institución.. | No De muestras (LACMA) | Mantenimiento preventivo y/o correctivo de los equipos del laboratorio de LACMA | 194997012 | 1 | 1 | 2 | LACMA | Coordinadora
[8 empty] | Calibración de equipos del laboratorio de LACMA |  | 1 | 1 | 1 | LACMA | Coordinadora
[8 empty] | Transporte usado para muestreos, mercadeo, ferias, congresos y asesorias |  | 1 | 1 | 1 | LACMA | Coordinadora
[8 empty] | 1). Actualizar, manejar y realizar seguimiento al plan de mantenimiento de equipos e infraestructura del laboratorio LACMA. 2). Actualizar, manejar y realizar seguimiento al plan de calibración de equipos del laboratorio LACMA. 3). Actualizar, manejar y realizar seguimiento de kardex y semáforo de los reactivos fisicoquímicos encontrados en el laboratorio LACMA. 4). Realizar el seguimiento al plan de calidad correspondiente al área de fisicoquímico en las fases pre, analítica y post-analítica. Con las verificaciones apropiadas. 5). Realizar los diferentes análisis fisicoquímicos ofertados conforme al Plan de Calidad. 6). Revisar los procedimientos, formatos, instructivos, manuales y guías de acuerdo a las recomendaciones de mejora presentadas en los ciclos de auditorías realizados. |  | 1 | 1 | 1 | LACMA | Coordinadora
[8 empty] | Realizar el seguimiento al plan de calidad correspondiente al área de microbiología en las fases pre, analítica y post-analítica. Con las verificaciones apropiadas. 2). Realizar los diferentes análisis microbiológicos ofertados conforme al Plan de Calidad 3). Revisar los procedimientos, formatos, instructivos, manuales y guías de acuerdo a las recomendaciones de mejora presentadas en los ciclos de auditorías realizados. 4). Apoyar gestión de indicadores. 5). Gestión de la mejora de las auditorías internas y externas (acciones preventivas, correctivas y de mejora) |  | 1 | 1 | 1 | LACMA | Coordinadora
[8 empty] | Ensayos y redes de control de calidad externo (auditoria) |  | 1 | 1 | 1 | LACMA | Coordinadora
[8 empty] | adquisición de insumos de microbilogia y fisicoquimicos |  | 1 | 1 | 1 | LACMA | Coordinadora
[18 empty] | 0% |  | EFICACIA PERIÓDICA
[18 empty] | 0% |  | EFICACIA PONDERADA
|  |  | VALOR INICIAL DEL PROYECTO |  | 391026772
VALOR FINAL DEL PROYECTO
VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL INFORME
INDICE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
EFICIENCIA ACUMULADA
Note on I8: Tatiana Alvarez: Contratación

## EJE 4
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL PI-FR-020
[6 empty] | VERSIÓN: 006 |  | FECHA: 13-02-2017 |  | PÁGINA: 4 DE 6
AÑO: 2019
FORMULACIÓN | [14 empty] | SEGUIMIENTO
Nº | CODIGO PROYECTO PLANNEA | CODIGO PROYECTO MUNICIPIO | EJE | COMPONENTE | OBJETIVO DEL COMPONENTE | PROGRAMA | INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO AL PLAN | ACTIVIDADES | VALOR TOTAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | META PLANIFICADA A JUNIO | META PLANIFICADA A DICIEMBRE | META PLANIFICADA EN EL AÑO | DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | CARGO PERSONA RESPONSABLE | CANTIDAD EJECUTADA (LOGRO) JUNIO | CANTIDAD EJECUTADA (LOGRO) DICIEMBRE | CANTIDAD EJECUTADA (LOGRO) AÑO | EFICACIA A JUNIO | EFICACIA ACUMULADA
1 | 201800237 | 160544 | Eje 4: Internacionalización | Componente 1: Interculturalidad | Armonizar los serviicos academicos y administrativos con las tendencias internacionales en materia de educación superior | Movilidad | No de estudiantes salientes en actividades académicas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Internacionalización | Director | 0 |  |  | 0%
[18 empty] | 0% |  | EFICACIA PERIÓDICA
[18 empty] | 0% |  | EFICACIA PONDERADA
VALOR INICIAL DEL PROYECTO
VALOR FINAL DEL PROYECTO
VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL INFORME
INDICE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
EFICIENCIA ACUMULADA

## EJE 5
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL PI-FR-020
[6 empty] | VERSIÓN: 006 |  | FECHA: 13-02-2017 |  | PÁGINA: 5 DE 6
AÑO: 2019
FORMULACIÓN | [14 empty] | SEGUIMIENTO
Nº | CODIGO PROYECTO PLANNEA | CODIGO PROYECTO MUNICIPIO | EJE | COMPONENTE | OBJETIVO DEL COMPONENTE | PROGRAMA | INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO AL PLAN | ACTIVIDADES | VALOR TOTAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | META PLANIFICADA A JUNIO | META PLANIFICADA A DICIEMBRE | META PLANIFICADA EN EL AÑO | DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | CARGO PERSONA RESPONSABLE | CANTIDAD EJECUTADA (LOGRO) JUNIO | CANTIDAD EJECUTADA (LOGRO) DICIEMBRE | CANTIDAD EJECUTADA (LOGRO) AÑO | EFICACIA A JUNIO | EFICACIA ACUMULADA
1 | 2019051114 | 160544 | Eje 4: Bienestar Institucional | Componente 1: Bienestar Institucional | Brindar a los miembros de la comunidad institucional, espacios y actividades deportivas, socioeconómicas, culturales, de desarrollo humano y de salud, que contribuyen a potencializar as diferentes dimensiones del ser. | *Promoción Artistica y Cultural *Promoción de la Salud y el Desarrollo Humano *Promosión Socioeconomica | *Actividades de promoción artística y cultural, ofertadas * No de atenciones médicas *% de estudiantes con cobertura de la promoción socioeconómica *Reglamento para obtención de un único beneficio de promoción socioeconómica *% de la participación de la poblacion de la Institución en actividades de promoción de la salud y el desarrollo humano *No de estudiantes beneficiarios del Programa de Seguridad Alimentaria | Promoción de los servicios deportivos, culturales, de desarrollo humano y de salud | 163172189 | 7 | 7 | 7 | Bienestar Institucional | Coordinadora
2 | 2019051113 | 160544 | Eje 4: Bienestar Institucional | Componente 1: Bienestar Institucional | Brindar a los miembros de la comunidad institucional, espacios y actividades deportivas, socioeconómicas, culturales, de desarrollo humano y de salud, que contribuyen a potencializar as diferentes dimensiones del ser. | *Promoción Artistica y Cultural *Promoción de la Salud y el Desarrollo Humano *Promosión Socioeconomica | No de estudiantes beneficiarios del Programa de Seguridad Alimentaria | Adquirir el servicio de seguridad alimentaria con una empresa o entidad que este en condiciones de cumplir con los aspectos nutricionales, higiénicos y administrativos. | 336232000 | 1 | 1 | 1 | Bienestar Institucional | Coordinadora
EFICACIA PERIÓDICA
EFICACIA PONDERADA
|  |  | VALOR INICIAL DEL PROYECTO |  | 499404189
VALOR FINAL DEL PROYECTO
VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL INFORME
INDICE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
EFICIENCIA ACUMULADA
Note on I8: Tatiana Alvarez: TH

## EJE 6
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL PI-FR-020
[6 empty] | VERSIÓN: 006 |  | FECHA: 13-02-2017 |  | PÁGINA: 6 DE 6
AÑO: 2019
FORMULACIÓN | [14 empty] | SEGUIMIENTO
Nº | CODIGO PROYECTO PLANNEA | CODIGO PROYECTO MUNICIPIO | EJE | COMPONENTE | OBJETIVO DEL COMPONENTE | PROGRAMA | INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO AL PLAN | ACTIVIDADES | VALOR TOTAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | META PLANIFICADA A JUNIO | META PLANIFICADA A DICIEMBRE | META PLANIFICADA EN EL AÑO | DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | CARGO PERSONA RESPONSABLE | CANTIDAD EJECUTADA (LOGRO) JUNIO | CANTIDAD EJECUTADA (LOGRO) DICIEMBRE | CANTIDAD EJECUTADA (LOGRO) AÑO | EFICACIA A JUNIO | EFICACIA ACUMULADA
1 |  | 160547 | Eje 6: Gestión Administrativa y Financiera | Componente 3: Gestión Administrativa | Adaptar la estructura administrativa a las exigencias modernas de la Educación Superior | Gestión de Comunicaciones | Plan de mercadeo Institucional | Diseñar estrategias de comunicación integral para los diferentes públicos Institucionales. | 301348069 | 5 | 5 | 5 | Gestión de Comunicaciones | Coordinadora
[8 empty] | Asegurar la operatividad del enlace del nuevo software en página web para la recepción de peticiones, quejas, reclamos y/o sugerencias |  | 1 | 1 | 1 | Gestión de Comunicaciones | Coordinadora
[8 empty] | Realizar un diagnostico de servicios, plan de mejoramiento, manual de cultura organizacional |  | 1 | 1 | 1 | Gestión de Comunicaciones | Coordinadora
[8 empty] | Realizar informe de seguimiento a las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y/o felicitaciones |  | 1 | 1 | 1 | Gestión de Comunicaciones | Coordinadora
[8 empty] | Funcionamiento y ajuste al canal de denuncias, para permitir al ciudadano interponer denuncias de anticorrupción |  | 1 | 1 | 1 | Gestión de Comunicaciones y Secretaria General | Coordinadora
2 |  |  | Eje 6: Gestión Administrativa y Financiera | Componente 3: Gestión Administrativa | Adaptar la estructura administrativa a las exigencias modernas de la Educación Superior | Modernización Administrativa | Marco normativo actualizado. | Publicar la información sobre contratación Pública | 0 | 1 | 1 | 1 | Juridica | Coordinador
3 | Funcionamiento |  | Eje 6: Gestión Administrativa y Financiera | Componente 3: Gestión Administrativa | Adaptar la estructura administrativa a las exigencias modernas de la Educación Superior | Modernización Administrativa | Marco normativo actualizado. | Elaboración de los instrumentos archivisticos que exige la normatividad | 30000000 | 1 | 1 | 1 | Gestión Documental | Coordinadora
[8 empty] | Realizar estrategia de transparencia activa y datos abiertos |  | 3 | 3 | 3 | Gestión Documental | Coordinadora
[8 empty] | Diseño e implementación del archivo historico institucional |  | 1 | 1 | 1 | Gestión Documental | Coordinadora
[8 empty] | Sistema de conservación de documentos fisicos y preservación de los documentos electrónicos |  | 1 | 1 | 2 | Gestión Documental | Coordinadora
4 | Funcionamiento |  | Eje 6: Gestión Administrativa y Financiera | Componente 3: Gestión Administrativa | Adaptar la estructura administrativa a las exigencias modernas de la Educación Superior | Gestión del Talento Humano | Encuentros de Inducción y reinducción del personal administrativo y docente | Reportar al Departamento Nacional de la Función Pública, la cantidad de cargos |  | 1 | 1 | 1 | Gestión del Talento Humano | Líder Talento Humano
[7 empty] | Encuentros de Inducción y reinducción del personal administrativo y docente | Capacitar, actualizar y formar al personal de carrera administrativa, según presupuesto asignado |  | 1 | 1 | 1 | Gestión del Talento Humano | Líder Talento Humano
[7 empty] | Personal administrativo y docentes de carrera, recibiendo incentivos y estímulos. | Evaluar y verificar requisitos para el bienestar y estimulos, según criterios de la función Pública |  | 0 | 1 | 1 | Gestión del Talento Humano | Líder Talento Humano
[7 empty] | Personal administrativo y docentes de carrera, recibiendo incentivos y estímulos. | Realizar seguimiento a la actualizaciòn de las hojas de vida y formulario de bienes y renta en el SIGEP del Servidor Público |  | 1 | 1 | 1 | Gestión del Talento Humano | Líder Talento Humano
[7 empty] | Encuentros de Inducción y reinducción del personal administrativo y docente | Planear el personal que se requiere cada semestre |  | 1 | 1 | 1 | Gestión del Talento Humano | Líder Talento Humano
5 | Funcionamiento |  | Eje 6: Gestión Administrativa y Financiera | Componente 3: Gestión Administrativa | Adaptar la estructura administrativa a las exigencias modernas de la Educación Superior | Gestión del Talento Humano | Encuentros de Inducción y reinducción del personal administrativo y docente | Elaborar y publicar el contexto del SG-SST donde se consoliden los elementos mas significativos de la seguridad y salud en el trabajo |  | 1 | 1 | 1 | Salud y Seguridad en el Trabajo | Coordinador Salud y Seguridad en el Trabajo
[7 empty] | Encuentros de Inducción y reinducción del personal administrativo y docente | Definir los lineamientos con los cuales debe contar el proceso de inducción, reinducción y capacitación del SGSST |  | 1 | 1 | 1 | Salud y Seguridad en el Trabajo | Coordinador Salud y Seguridad en el Trabajo
[7 empty] | Encuentros de Inducción y reinducción del personal administrativo y docente | Identificar los riesgos prioritarios presentes en los puestos de trabajo y ambientes laborales |  | 1 | 1 | 1 | Salud y Seguridad en el Trabajo | Coordinador Salud y Seguridad en el Trabajo
[7 empty] | Encuentros de Inducción y reinducción del personal administrativo y docente | Identificar los peligros, evaluar y valorar de riesgos existentes en las áreas de la institución. |  | 1 | 1 | 1 | Salud y Seguridad en el Trabajo | Coordinador Salud y Seguridad en el Trabajo
[7 empty] | Encuentros de Inducción y reinducción del personal administrativo y docente | implementar el plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias basados en los requisitos legales aplicables. |  | 1 | 1 | 1 | Salud y Seguridad en el Trabajo | Coordinador Salud y Seguridad en el Trabajo
6 | 2019002118 | 160544 | Eje 6: Gestión Administrativa y Financiera | Componente 3: Gestión Administrativa | Adaptar la estructura administrativa a las exigencias modernas de la Educación Superior | Planeación Institucional | Seguimiento y evaluación a los planes, programas y proyectos de la Institución. | Desarrollar software para gobierno en linea(Naonsoft Accademia, pagina y certificados SSL) | 52000000 | 1 | 1 | 1 | Planeación Institucional | Jefe Planeación Institucional
[7 empty] | Seguimiento y evaluación a los planes, programas y proyectos de la Institución. | Capacitar a los líderes de los procesos para facilitar las competencias en la administración de los riesgos |  | 1 | 1 | 2 | Planeación Institucional | Jefe Planeación Institucional
[7 empty] | Seguimiento y evaluación a los planes, programas y proyectos de la Institución. | Identificar, valorar, monitorear y revisar los riesgos institucionales, por parte de los líderes de proceso |  | 1 | 2 | 3 | Planeación Institucional | Jefe Planeación Institucional
[7 empty] | Seguimiento y evaluación a los planes, programas y proyectos de la Institución. | Revisar y ajustar trámites misionales |  | 1 | 1 | 1 | Planeación Institucional | Jefe Planeación Institucional
[7 empty] | Seguimiento y evaluación a los planes, programas y proyectos de la Institución. | Revisar los trámites existentes inscritos en el SUIT |  | 1 | 1 | 1 | Planeación Institucional | Jefe Planeación Institucional
[7 empty] | Seguimiento y evaluación a los planes, programas y proyectos de la Institución. | Actualizar el formato para la estrategia racionalización de trámites en equipo con los líderes de trámites misionales |  | 1 | 1 | 1 | Planeación Institucional | Jefe Planeación Institucional
[7 empty] | Seguimiento y evaluación a los planes, programas y proyectos de la Institución. | Identificar y registro de OPAS, en plataforma SUIT |  | 2 | 2 | 4 | Planeación Institucional | Jefe Planeación Institucional
[7 empty] | Seguimiento y evaluación a los planes, programas y proyectos de la Institución. | Solicitar, analizar y consolidar la información relacionada con la gestión de todos los procesos institucionales. |  | 1 | 1 | 2 | Planeación Institucional | Jefe Planeación Institucional
[7 empty] | Seguimiento y evaluación a los planes, programas y proyectos de la Institución. | Publicar el informe de rendición de cuentas en web y redes sociales |  | 1 | 1 | 1 | Planeación Institucional | Jefe Planeación Institucional
[7 empty] | Seguimiento y evaluación a los planes, programas y proyectos de la Institución. | Informe de audiencia pública |  | 1 | 1 | 1 | Planeación Institucional | Jefe Planeación Institucional
[7 empty] | Seguimiento y evaluación a los planes, programas y proyectos de la Institución. | Sistematizar la encuenta con el fin de generar las mejoras necesarias |  | 1 | 1 | 1 | Planeación Institucional | Jefe Planeación Institucional
[7 empty] | Seguimiento y evaluación a los planes, programas y proyectos de la Institución. | Publicar la información minima obligatoria de procedimientos, servicios y funcionamiento |  | 1 | 1 | 1 | Planeación Institucional | Jefe Planeación Institucional
[7 empty] | Seguimiento y evaluación a los planes, programas y proyectos de la Institución. | Publicar y divulgar la información establecida en la estrategia de gobierno en linea |  | 1 | 1 | 1 | Planeación Institucional | Jefe Planeación Institucional
[7 empty] | Seguimiento y evaluación a los planes, programas y proyectos de la Institución. | Divulgar el codigo de integridad, etica y buen gobierno |  | 0 | 1 | 1 | Planeación Institucional | Jefe Planeación Institucional
[7 empty] | Seguimiento y evaluación a los planes, programas y proyectos de la Institución. | Divulgar información adecuada medios electrónicos, lineamientos, accesibilidad, espacios discapacitados. |  | 1 | 1 | 1 | Planeación Institucional | Jefe Planeación Institucional
7 | 2019021113 | 160547 | Eje 6: Gestión Administrativa y Financiera | Componente 5: infraestructura para el Mejoramiento Acadéico y el Bienestar Institucional | Mantener la infraestructura física y tecnológica, acorde a las necesidades de calidad y cobertura de la oferta académica de la Institución. | * Necesidades fisicas y tecnologiacas para la enseñanza y el aprendizaje *Plataformas y sistemas de información instituconal integradas | *Herramientas tecnologicas para la enseñanza incorporadas al desarrollo académico *Desarrollo de infraestructura tecnológica para la educación *Sistemas de información integrados (Financiero-Académico), integrados | Administración de la plataforma tecnológica (Sistemas de Información, apoyos educativos, Telecomunicaciones e Informática). | 775721124 | 7 | 7 | 7 | Gestión de Tecnología e Informática | Coordinador
[8 empty] | Mantenimiento para impresoras, cctv, video beams, sonido, parlantes, audio, renta de impresoras |  | 4 | 0 | 4 | Gestión de Tecnología e Informática | Coordinador
[8 empty] | Actualización de aplicativos Suscripciones Microsoft, Adobe, Vray, Sketchup, Sistema Antivirus, Telecomunicaciones, custodia de cintas. |  | 0 | 7 | 7 | Gestión de Tecnología e Informática | Coordinador
[8 empty] | Soporte y mantenimiento a los aplicativos Institucionales |  | 2 | 0 | 2 | Gestión de Tecnología e Informática | Coordinador
[8 empty] | Recolectar información de todos los procesos en el ámbito tecnológico y que vayan articulados con los lineamientos de TI, Sistema de Gestión Integral y Plan de Desarrollo Institucional actual |  | 1 | 1 | 1 | Gestión de Tecnología e Informática | Coordinador
[8 empty] | Reuniones con el equipo de trabajo de TI para el fomento y socialización del PETIC |  | 1 | 1 | 1 | Gestión de Tecnología e Informática | Coordinador
[8 empty] | Diseñar el PETIC los cuales vayan acordes al Plan de desarrollo Institucional actual |  | 1 | 1 | 1 | Gestión de Tecnología e Informática | Coordinador
[8 empty] | Realizar matriz de riesgos de seguridad y privacidad de la información |  | 1 | 1 | 1 | Gestión de Tecnología e Informática | Coordinador
[8 empty] | Analizar un plan estratégico que mitigue los riesgos |  | 1 | 1 | 1 | Gestión de Tecnología e Informática | Coordinador
[8 empty] | Socialización con el equipo de trabajo e Institución |  | 1 | 2 | 2 | Gestión de Tecnología e Informática | Coordinador
EFICACIA PERIÓDICA
EFICACIA PONDERADA
VALOR INICIAL DEL PROYECTO
VALOR FINAL DEL PROYECTO
VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL INFORME
INDICE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
EFICIENCIA ACUMULADA
Note on I8: Tatiana Alvarez: Contratación de personal para medios, redes sociales, eventos, videos etc Apoyo en diseño gráfico institucional , Coordinación.
Note on I14: Tatiana Alvarez: * Tables de valoración documental
Note on I15: Tatiana Alvarez: * Indice de formación clasificada y reservada * Registro de activos de información * Esquema de publicación de información
Note on I28: Tatiana Alvarez: Inversión
Note on I35: Luz Mary Ramírez Montoya: Rendiciòn de cuentas
Note on I41: Luz Mary Ramírez Montoya: Campañas de sensibilizaciòn
Note on I43: Tatiana Alvarez: Contratación(supervición)
Note on I47: Tatiana Alvarez: 2 planes: PETIC
Note on I52: Tatiana Alvarez: 2 planes: Plan seguridad y privacidad de la información y Plan tratamiento riesgo de seguridad y privacidad de la información

## Planes
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL PI-FR-020
|  |  |  | VERSIÓN: 006 |  | FECHA: 13-02-2017 |  | PÁGINA: 6 DE 6
AÑO: 2019
FORMULACIÓN | [12 empty] | SEGUIMIENTO
Nº | EJE | COMPONENTE | OBJETIVO DEL COMPONENTE | PROGRAMA | INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO AL PLAN | ACTIVIDADES | VALOR TOTAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | META PLANIFICADA A JUNIO | META PLANIFICADA A DICIEMBRE | META PLANIFICADA EN EL AÑO | DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | CARGO PERSONA RESPONSABLE | CANTIDAD EJECUTADA (LOGRO) JUNIO | CANTIDAD EJECUTADA (LOGRO) DICIEMBRE | CANTIDAD EJECUTADA (LOGRO) AÑO | EFICACIA A JUNIO | EFICACIA ACUMULADA
1 | Eje 6: Gestión Administrativa y Financiera | Componente 3: Gestión Administrativa | Adaptar la estructura administrativa a las exigencias modernas de la Educación Superior | Gestión de Comunicaciones | Plan de mercadeo Institucional | Asegurar la operatividad del enlace del nuevo software en página web para la recepción de peticiones, quejas, reclamos y/o sugerencias | 220000000 | 1 | 1 | 1 | Gestión de Comunicaciones | Coordinadora
[6 empty] | Realizar un diagnostico de servicios, plan de mejoramiento, manual de cultura organizacional |  | 1 | 1 | 1 | Gestión de Comunicaciones | Coordinadora
[6 empty] | Realizar informe de seguimiento a las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y/o felicitaciones |  | 1 | 1 | 1 | Gestión de Comunicaciones | Coordinadora
[6 empty] | Funcionamiento y ajuste al canal de denuncias, para permitir al ciudadano interponer denuncias de anticorrupción |  | 1 | 1 | 1 | Gestión de Comunicaciones y Secretaria General | Coordinadora
2 | Eje 6: Gestión Administrativa y Financiera | Componente 3: Gestión Administrativa | Adaptar la estructura administrativa a las exigencias modernas de la Educación Superior | Modernización Administrativa | Marco normativo actualizado. | Publicar la información sobre contratación Pública | 2736682 | 1 | 1 | 1 | Juridica | Coordinador
3 | Eje 6: Gestión Administrativa y Financiera | Componente 3: Gestión Administrativa | Adaptar la estructura administrativa a las exigencias modernas de la Educación Superior | Modernización Administrativa | Marco normativo actualizado. | Elaboración de los instrumentos archivisticos que exige la normatividad | 30000000 | 1 | 1 | 1 | Gestión Documental | Coordinadora
[6 empty] | Realizar estrategia de transparencia activa y datos abiertos |  | 3 | 3 | 3 | Gestión Documental | Coordinadora
[6 empty] | Diseño e implementación del archivo historico institucional |  | 1 | 1 | 1 | Gestión Documental | Coordinadora
[6 empty] | Sistema de conservación de documentos fisicos y preservación de los documentos electrónicos |  | 1 | 1 | 2 | Gestión Documental | Coordinadora
4 | Eje 6: Gestión Administrativa y Financiera | Componente 3: Gestión Administrativa | Adaptar la estructura administrativa a las exigencias modernas de la Educación Superior | Gestión del Talento Humano | Encuentros de Inducción y reinducción del personal administrativo y docente | Plan de previsión: Determinar las necesidades de personal que se requieren para cumplir con los propósitos misionales | 200000000 | 1 | 1 | 1 | Gestión del Talento Humano | Líder Talento Humano
[5 empty] | Encuentros de Inducción y reinducción del personal administrativo y docente | Plan de vacantes: Levantar el Inventario de los empleos no provistos de forma definitiva en la Institución, y todas las acciones planificadas para proveerlos, de manera temporal o definitiva, en forma oportuna |  | 1 | 1 | 1 | Gestión del Talento Humano | Líder Talento Humano
[5 empty] | Personal administrativo y docentes de carrera, recibiendo incentivos y estímulos. | Plan de bienestar y estimulos: Diseñar acciones planificadas, basado en necesidades priorizadas, que buscan mejorar las condiciones de vida laboral y personal, la motivación y el reconocimiento de los servidores públicos para propiciar un entorno que favorezca la productividad y el logro de los objetivos misionales. |  | 0 | 1 | 1 | Gestión del Talento Humano | Líder Talento Humano
[5 empty] | Personal administrativo y docentes de carrera, recibiendo incentivos y estímulos. | Plan de capacitación: desarrollar habilidades, transferir conocimientos o modificar actitudes de los servidores públicos, para generar el desarrollo y la motivación necesarias para incrementar la productividad y el logro de los objetivos misionales. |  | 1 | 1 | 1 | Gestión del Talento Humano | Líder Talento Humano
[5 empty] | Encuentros de Inducción y reinducción del personal administrativo y docente | Plan de seguiridad y salud: mejorar las condiciones de vida laboral, la seguridad y la salud de los servidores públicos para propiciar un entorno que favorezca la productividad y el logro de los objetivos misionales |  | 1 | 1 | 1 | Gestión del Talento Humano | Líder Talento Humano
5 | Eje 6: Gestión Administrativa y Financiera | Componente 3: Gestión Administrativa | Adaptar la estructura administrativa a las exigencias modernas de la Educación Superior | Gestión del Talento Humano | Encuentros de Inducción y reinducción del personal administrativo y docente | Elaborar y publicar el contexto del SG-SST donde se consoliden los elementos mas significativos de la seguridad y salud en el trabajo | 82047932 | 1 | 1 | 1 | Salud y Seguridad en el Trabajo | Coordinador Salud y Seguridad en el Trabajo
[5 empty] | Encuentros de Inducción y reinducción del personal administrativo y docente | Definir los lineamientos con los cuales debe contar el proceso de inducción, reinducción y capacitación del SGSST |  | 1 | 1 | 1 | Salud y Seguridad en el Trabajo | Coordinador Salud y Seguridad en el Trabajo
[5 empty] | Encuentros de Inducción y reinducción del personal administrativo y docente | Identificar los riesgos prioritarios presentes en los puestos de trabajo y ambientes laborales |  | 1 | 1 | 1 | Salud y Seguridad en el Trabajo | Coordinador Salud y Seguridad en el Trabajo
[5 empty] | Encuentros de Inducción y reinducción del personal administrativo y docente | Identificar los peligros, evaluar y valorar de riesgos existentes en las áreas de la institución. |  | 1 | 1 | 1 | Salud y Seguridad en el Trabajo | Coordinador Salud y Seguridad en el Trabajo
[5 empty] | Encuentros de Inducción y reinducción del personal administrativo y docente | implementar el plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias basados en los requisitos legales aplicables. |  | 1 | 1 | 1 | Salud y Seguridad en el Trabajo | Coordinador Salud y Seguridad en el Trabajo
5 | Eje 6: Gestión Administrativa y Financiera | Componente 3: Gestión Administrativa | Adaptar la estructura administrativa a las exigencias modernas de la Educación Superior | Planeación institucional | Seguimiento y evaluación a los planes, programas y proyectos de la Institución. | Capacitar a los líderes de los procesos para facilitar las competencias en la administración de los riesgos |  | 1 | 1 | 2 | Planeación Institucional | Jefe Planeación Institucional
[5 empty] | Seguimiento y evaluación a los planes, programas y proyectos de la Institución. | Identificar, valorar, monitorear y revisar los riesgos institucionales, por parte de los líderes de proceso |  | 1 | 2 | 3 | Planeación Institucional | Jefe Planeación Institucional
[5 empty] | Seguimiento y evaluación a los planes, programas y proyectos de la Institución. | Revisar y ajustar trámites misionales |  | 1 | 1 | 1 | Planeación Institucional | Jefe Planeación Institucional
[5 empty] | Seguimiento y evaluación a los planes, programas y proyectos de la Institución. | Revisar los trámites existentes inscritos en el SUIT |  | 1 | 1 | 1 | Planeación Institucional | Jefe Planeación Institucional
[5 empty] | Seguimiento y evaluación a los planes, programas y proyectos de la Institución. | Actualizar el formato para la estrategia racionalización de trámites en equipo con los líderes de trámites misionales |  | 1 | 1 | 1 | Planeación Institucional | Jefe Planeación Institucional
[5 empty] | Seguimiento y evaluación a los planes, programas y proyectos de la Institución. | Identificar y registro de OPAS, en plataforma SUIT |  | 2 | 2 | 4 | Planeación Institucional | Jefe Planeación Institucional
[5 empty] | Seguimiento y evaluación a los planes, programas y proyectos de la Institución. | Solicitar, analizar y consolidar la información relacionada con la gestión de todos los procesos institucionales. |  | 1 | 1 | 2 | Planeación Institucional | Jefe Planeación Institucional
[5 empty] | Seguimiento y evaluación a los planes, programas y proyectos de la Institución. | Publicar el informe de rendición de cuentas en web y redes sociales |  | 1 | 1 | 1 | Planeación Institucional | Jefe Planeación Institucional
[5 empty] | Seguimiento y evaluación a los planes, programas y proyectos de la Institución. | Informe de audiencia pública |  | 1 | 1 | 1 | Planeación Institucional | Jefe Planeación Institucional
[5 empty] | Seguimiento y evaluación a los planes, programas y proyectos de la Institución. | Sistematizar la encuenta con el fin de generar las mejoras necesarias |  | 1 | 1 | 1 | Planeación Institucional | Jefe Planeación Institucional
[5 empty] | Seguimiento y evaluación a los planes, programas y proyectos de la Institución. | Continuar con la disponibilidad del sistema que permita la calidad del servicio. |  | 1 | 1 | 1 | Planeación Institucional | Jefe Planeación Institucional
[5 empty] | Seguimiento y evaluación a los planes, programas y proyectos de la Institución. | Garantizar la operatividad del enlace de PQRSFD en la página web de la Institución. |  | 1 | 1 | 1 | Planeación Institucional | Jefe Planeación Institucional
[5 empty] | Seguimiento y evaluación a los planes, programas y proyectos de la Institución. | Funcionamiento, seguimiento y ajuste del canal de denuncias. |  | 1 | 1 | 1 | Planeación Institucional | Jefe Planeación Institucional
[5 empty] | Seguimiento y evaluación a los planes, programas y proyectos de la Institución. | Publicar la información minima obligatoria de procedimientos, servicios y funcionamiento |  | 1 | 1 | 1 | Planeación Institucional | Jefe Planeación Institucional
[5 empty] | Seguimiento y evaluación a los planes, programas y proyectos de la Institución. | Publicar y divulgar la información establecida en la estrategia de gobierno en linea |  | 1 | 1 | 1 | Planeación Institucional | Jefe Planeación Institucional
[5 empty] | Seguimiento y evaluación a los planes, programas y proyectos de la Institución. | Divulgar el codigo de integridad, etica y buen gobierno |  | 0 | 1 | 1 | Planeación Institucional | Jefe Planeación Institucional
[5 empty] | Seguimiento y evaluación a los planes, programas y proyectos de la Institución. | Divulgar información adecuada medios electrónicos, lineamientos, accesibilidad, espacios discapacitados. |  | 1 | 1 | 1 | Planeación Institucional | Jefe Planeación Institucional
7 | Eje 6: Gestión Administrativa y Financiera | Componente 5: infraestructura para el Mejoramiento Acadéico y el Bienestar Institucional | Mantener la infraestructura física y tecnológica, acorde a las necesidades de calidad y cobertura de la oferta académica de la Institución. | * Necesidades fisicas y tecnologiacas para la enseñanza y el aprendizaje *Plataformas y sistemas de información instituconal integradas | *Herramientas tecnologicas para la enseñanza incorporadas al desarrollo académico *Desarrollo de infraestructura tecnológica para la educación *Sistemas de información integrados (Financiero-Académico), integrados | Socialización de los Planes de TI al equipo de trabajo y los demás procesos. |  | 1 | 1 | 1 | Gestión de Tecnología e Informática | Coordinador
[6 empty] | Realizar un Diagnóstico del MSPI junto con el equipo de trabajo de TI |  | 1 | 1 | 1 | Gestión de Tecnología e Informática | Coordinador
[6 empty] | Desarrollar las diferentes actividades de acuerdo a la planeación del modelo MSPI, PETIC según cronogramas pactados. |  | 1 | 1 | 1 | Gestión de Tecnología e Informática | Coordinador
[6 empty] | Realizar una medición de acuerdo a las actividades ejecutadas. |  | 1 | 1 | 1 | Gestión de Tecnología e Informática | Coordinador
8 | Eje 6: Gestión Administrativa y Financiera | Componente2: Gestión Financiera | Adaptar la estructura administrativa a las exigencias modernas de la Educación Superior | Planeación Financiera | Propuesta de resolución sobre la optimización en el uso de los recursos y control del gasto | Adquisición de compras | 1158840000 | 1 | 1 | 1 | Almacen | Coordinador | [5 empty] | EFICACIA PERIÓDICA
EFICACIA PONDERADA
[6 empty] | Insumos para el Almacen |  | 1 | 1 | 1 | Almacen | Coordinador
[6 empty] | Telefonia y Servicios |  | 1 | 1 | 1 | Almacen | Coordinador
9 | Eje 6: Gestión Administrativa y Financiera | Componente 1: Sistema de Gestión Integral | Mantener y fortalecer el sistema de gestión integral de lainstitución | Fortalecimiento del sistema de gestión integral | No Auditorias del Sistema de Gestión Ambiental. | Disposición de residuos especiales | 21237540 | 1 | 1 | 2 | Ambiental | Coordinador
[6 empty] | Mantenimiento y calibración de equipos |  | 1 | 1 | 2 | Ambiental | Coordinador
[6 empty] | Mediciones ambientales |  | 1 | 1 | 2 | Ambiental | Coordinador
[6 empty] | Puntos ecologicos externos de 2 puestos |  | 1 | 1 | 2 | Ambiental | Coordinador
[6 empty] | Contenedores plasticos |  | 1 | 1 | 2 | Ambiental | Coordinador
[6 empty] | Reparación techo y cubierta puntos ecologicos externos |  | 1 | 1 | 2 | Ambiental | Coordinador
10 | Eje 5: Bienestar Institucional | Componente 1: Bienestar institucional | Brindar a los miembros de la comunidad institucional, espacios y actividades deportivas, socioeconómicas, culturales de desarrollo humano y de salud, que contribuyen a pontenciar las diferentes dimensiones del ser | Promoción del deporte y al recreación | % de la participación de la poblacion de la Institución en actividades deportivas y recreactivas | Participación en eventos deportivos | 318631300 | 10% | 10% | 20% | Bienestar | Coordinador
[5 empty] | Actividades deportivas y recreativas, ofertadas. | Dotación deportiva |  | 15 | 15 | 30 | Bienestar | Coordinador
|  |  |  | Promoción de la salud y el desarrollo humano | % de la participación de la poblacion de la Institución en actividades de promoción de la salud y el desarrollo humano | Promoción de la salud |  | 7.25% | 7.25% | 15% | Bienestar | Coordinador
|  |  |  | Promoción artistica y cultural | Actividades de promoción artística y cultural, ofertadas | Actividades culturales |  | 12.5% | 12.5% | 25% | Bienestar | Coordinador
[6 empty] | Jornadas de bienetar |  | 4 | 4 | 8 | Bienestar | Coordinador
11 | Eje 6: Gestión Administrativa y Financiera | Componente 4: Infraestructura para el mejoramiento académico y el bienestar | Mantener la infraestructura física y tecnológica, acorde a las necesidades de calidad y cobertura de la oferta académica de la Institución. | Infraestructura física adecuada | Plan de mantenimiento y mejora integral de la infraestructura física donde opera la institución. | Mantenimiento planta fisica | 1546796416 | 2 | 2 | 4 | Infraestructura | Coordinador
[6 empty] | Compras e insumos |  | 2 | 2 | 4 | Infraestructura | Coordinador
[6 empty] | Contratos de mantenimientos con terceros |  | 2 | 2 | 4 | Infraestructura | Coordinador
12 | Eje 6: Gestión Administrativa y Financiera | Componente 2:Gestión financiera | Sostener y fortalecer el equilibrio financiero de la institución | Planeación Financiera | Propuesta de resolución sobre la optimización en el uso de los recursos y control del gasto | Membresía Instituto de Auditores Internos de Colombia | 1286000 | 1 | 1 | 2 | Control interno | Coordinador
[6 empty] | Adquisición material bibliográfico |  | 1 | 1 | 2 | Control interno | Coordinador
Coordinador
13 | Eje 6: Gestión Administrativa y Financiera | Componente 3:Gestión Administrativa | Adaptar la estructura administrativa a las exigencias modernas de la Educación Superior | Sinergia | Porcentaje de la articulación académica y administrativa | Cuota de sostenimiento en la Red Colombiana de Posgrados | 16285000 | 10% | 10% | 20% | Rectoría | Coordinador
[6 empty] | Cuota de sostenimiento en la Red de Instituciones Técnicas, Tecnológicas y Universitarias Públicas de Colombia - REDTTU - |  | 10% | 10% | 20% | Rectoría | Coordinador
[6 empty] | Cuota de sostenimiento en la Asociación Colombiana de Instituciones de Educación Superior con formación técnica, profesional y / o tecnológica -ACIET - |  | 10% | 10% | 20% | Rectoría | Coordinador
14 | Eje 6: Gestión Administrativa y Financiera | Componente 3:Gestión Administrativa | Adaptar la estructura administrativa a las exigencias modernas de la Educación Superior | Modernización administrativa | Modernización administrativa progresiva implementada, acorde a los recursos financieros disponibles. | Contribución emergenia economica | 85000000 | 0% | 0% | 20% | Gestión financiera | Coordinador
15 | Eje 6: Gestión Administrativa y Financiera | Componente 3:Gestión Administrativa | Adaptar la estructura administrativa a las exigencias modernas de la Educación Superior | Modernización administrativa | Modernización administrativa progresiva implementada, acorde a los recursos financieros disponibles. | Mantenimiento SICOF | 51725800 | 0% | 0% | 20% | Gestión financiera | Coordinador
16 | Eje 6: Gestión Administrativa y Financiera | Componente 3:Gestión Administrativa | Adaptar la estructura administrativa a las exigencias modernas de la Educación Superior | Modernización administrativa | Marco normativo actualizado. | Sentencia, fallos y reclamaciones. | 141000000 | 50% | 50% | 100% | Gestión financiera | Coordinador
17 | Eje 6: Gestión Administrativa y Financiera | Componente 1:Sistema de gestión integral | Mantener y fortalecer el sistema de gestión integral de lainstitución | Sistema de gestión integral | Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo | ARL estudiantes,contratistas, etc | 74500000 | 1 | 1 | 2 | Gestión financiera | Coordinador
18 | Eje 6: Gestión Administrativa y Financiera | Componente 3:Gestión Administrativa | Adaptar la estructura administrativa a las exigencias modernas de la Educación Superior | Gestion del talento humano | Personal administrativo y docentes de carrera, recibiendo incentivos y estímulos. | Viaticos y gastos de viaje | 120000000 | 0 | 1 | 1 | Gestión financiera | Coordinador
19 | Eje 6: Gestión Administrativa y Financiera | Componente 3:Gestión Administrativa | Adaptar la estructura administrativa a las exigencias modernas de la Educación Superior | Modernización administrativa | Modernización administrativa progresiva implementada, acorde a los recursos financieros disponibles. | Personal administrativo, docentes y contratistas | 10933538330 | 1 | 1 | 1 | Gestión financiera | Coordinador
20 | Eje 6: Gestión Administrativa y Financiera | Componente 2:Gestión financiera | Sostener y fortalecer el equilibrio financiero de la institución | Planeación Financiera | Propuesta de resolución sobre la optimización en el uso de los recursos y control del gasto | Impuesto predial | 8200000 | 0 | 1 | 1 | Gestión financiera | Coordinador
21 | Eje 6: Gestión Administrativa y Financiera | Componente 3:Gestión Administrativa | Adaptar la estructura administrativa a las exigencias modernas de la Educación Superior | Gestión de Comunicaciones | Plan de mercadeo Institucional | Suscripciones | 2000000 | 2 | 2 | 4 | Gestión financiera | Coordinador
22 | Eje 6: Gestión Administrativa y Financiera | Componente 1:Sistema de gestión integral | Mantener y fortalecer el sistema de gestión integral de lainstitución | Fortalecimiento del sistema de gestión integral | No Auditorias del Sistema de Gestión de la Calidad. | Auditorias y Adquisición póliza | 59225000 | 1 | 1 | 2 | Calidaad | Coordinador
13 | Eje 3: Extensión y proyección social | Componente 1: Extensión academica | Establecer una relación con la comunidad desde el sector público y privado como proceso de doble vía que permita una instancia superior de pensamiento, con el fin de enriquecer la dinámica académica | Servicios de extensión académica articulados a las facultades y procesos de la institución. | No De actividades de proyeccion social, desarrollados con la comunidad. | Convenios Sapiencia | 5212415720 | 3 | 2 | 5 | Convenios | Coordinador
Convenios municipios
Otros convenios
20285465720
Note on G13: Tatiana Alvarez: * Tables de valoración documental
Note on G14: Tatiana Alvarez: * Indice de formación clasificada y reservada * Registro de activos de información * Esquema de publicación de información