## EJE 1
PLAN INDICATIVO CONSOLIDADO PI-FR 021
[5 empty] | VERSIÓN: 003 |  | FECHA: 15-12-2016 | [5 empty] | PÁGINA: 1 DE 1
EJE 1: DOCENCIA
Componente 1: DOCENTES | Tipo de indicador | Unidad de medida | Línea Base | Meta (2016 - 2019) | Prog (2016) | Log (2016) | Prog (2017) | Log (2017) 1 | Log (2017) 2 | Prog (2018) | Log (2018)1 | Log (2018)2 | Prog (2019) | Log (2019) | Log Acum | Efic periodo | Efic Acum | Responsable
Indicador de Resultado
Proporción de docentes de planta con Doctorado | Aumentar | Porcentaje | 3.7% | 10% |  | 3.7% |  | 6.08% | 5.5% |  | 7.55% |  |  |  | 7.55% | 75.5% | 75.5% | Vicerrectoría Académica
Proporción de docentes de planta con Maestría | Aumentar | Porcentaje | 37.96% | 40% |  | 37.96% |  | 44.34% | 59.25% |  | 64.15% |  |  |  | 64.15% | 100% | 100%
Ejecución del Plan anual de capacitación docente | Mantener | Porcentaje |  | 100% |  | 74% |  | 13.15% | 96% |  | 78% |  |  |  | 78% | 78% | 78%
Número de docentes por estudiantes | Mantener | Nùmero | 2.78 | 2.47 |  | 2.78 |  | 2.9 | 2.55 |  | 2.52 |  |  |  | 2.52 | 100% | 100%
Indicador de Producto
No de docentes formados en programas de doctorado | Aumentar | Número | 1 | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 |  | 7 |  | 2 | 50% | 16.67% | Vicerrectoría Académica
No de docentes formados en Maestría | Mantener | Número | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 | 0% | 33.33%
Proporción de docentes de planta capacitados en el marco del PIC | Aumentar | Porcentaje | 40% | 100% | 40% | 10% | 20% | 1.85% | 24% | 20% | 11% |  | 20% |  | 45% | 55% | 45%
No de docentes de planta adicionales, contratados | Mantener | Número | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 8 | 8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 8 | 0% | 72.73%
Componente 2: OFERTA ACADÈMICA DE CALIDAD
Indicador de Resultado
Informe sobre el cumplimiento de cada factor y sus caracteristicas por el CNA | Mantener | Numero | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | 1 | 100% | 100% | Vicerrectoría Académica Aseguramiento de la calidad académica. Decanaturas
Estudios sobre la Oferta Académica articulada con los contextos local, regional, nacional e internacional. | Aumentar | Numero | 0 | 2 |  | 0 |  | 2 | 3 |  | 0 |  |  |  | 3 | 0% | 100% | Vicerrectoría Académica
Incremento de la cobertura en el periodo | Aumentar | Porcentaje | 2.67% | 23.6% |  | 2.67% |  | 2.11% | 11.72% |  | 18.36% |  |  |  | 18.36% | 77.8% | 77.8%
Indicador de Producto
No de programas acreditados | Aumentar | Numero | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 |  | 0 |  | 4 | 50% | 50% | Vicerrectoría Académica Aseguramiento de la calidad académica.
No de programas con Planes de Mejoramiento | Mantener | Numero | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 |  | 9 |  | 10 | 100% | 100% | Vicerrectoría Académica Aseguramiento de la calidad académica.
Concepto sobre el cumplimiento de condiciones iniciales | Mantener | Número | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 | #DIV/0! | 100% | Vicerrectoría Académica Aseguramiento de la calidad académica. Decanaturas.
No de programas nuevos ofertados | Aumentar | Número | 0 | 11 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 |  | 4 |  | 4 | 100% | 36.36% | Vicerrectoría Académica
No de estudiantes matriculados | Aumentar | Número | 3882 | 4800 | 3882 | 3882 | 4300 | 3964 | 4337 | 4500 | 4595 |  | 4800 |  | 4595 | 100% | 95.73%
No de programas académicos con metodología virtual, ofertados en @Medellín u otras plataformas | Aumentar | Número | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 |  | 1 |  | 3 | 0% | 60% | Virtualidad
No de grupos con apoyo a la presencialidad | Aumentar | Número | 500 | 590 | 500 | 571 | 30 | 29 | 46 | 30 | 0 |  | 30 |  | 617 | 0% | 100%
Componente 3 : PERMANENCIA CON CALIDAD
Indicador de resultado
Incremento de la retención estudiantil en el periodo | Aumentar | Porcentaje | 89.3% | 1.2% |  | 1.7% |  | -1.52% | -1.52% |  | -1.52% |  |  |  | -1.52% | -126.7% | -126.7% | Quédate en Colmayor
Indicador de Producto
No de asignaturas con tutorías académicas | Aumentar | Número | 10 | 12 | 9 | 10 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |  | 1 |  | 15 | 100% | 100% | Quédate en Colmayor
Estudiantes que acceden a los servicios del programa por medio de las TIC | Aumentar | Porcentaje | 28% | 50% | 35% | 30% | 5% | 8% | 22.9% | 5% | 25% |  | 5% |  | 77.9% | 100% | 100%
No de actividades (cursos, diplomados, cartillas, libros, videos o talleres) para fortalecer el proceso de enseñanza | Aumentar | Número | 38 | 12 | 9 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |  | 1 |  | 13 | 100% | 100%
Porcentaje de estudiantes que hacen uso de los servicios | Aumentar | Porcentaje | 49% | 52% | 49% | 50% | 1% | 0% | 21.6% | 1% | 23% |  | 1% |  | 94.6% | 100% | 100%
No de docentes que se articulan a las estrategias didácticas del programa | Aumentar | Número | 12 | 16 | 10 | 12 | 2 | 4 | 7 | 2 | 5 |  | 2 |  | 24 | 100% | 100%
Tasa de deserción estudiantil disminuida | Reducir | Porcentaje | 10.7% | 9.5% | 10.7% | 10.7% | 10.3% | 12.22% | 12.22% | 9.9% | 12.22% |  | 9.5% |  | 12.22% | 2.32% | 2.72%
Componente 4 : GRADUADOS
Indicador de Resultado
Graduados vinculados a actividades académicas | Aumentar | Numero |  | 594 |  | 333 |  | 58 | 329 |  | 83 |  |  |  | 745 | 13.97% | 100% | Centro de Graduados
Graduados con oportunidades de ser vinculados laboralmente a traves de portal | Aumentar | Porcentaje |  | 74% |  | 76.68% |  | 48.95% | 38.7% |  | 61.7% |  |  |  | 61.7% | 83.38% | 83.38%
Indicador de Producto
No de graduados que participan en actividades de formación (Cursos, seminarios, diplomados, talleres, charlas, entre otros.) | Aumentar | Número | 147 | 200 | 120 | 147 | 40 | 27 | 292 | 20 | 68 |  | 20 |  | 507 | 100% | 100% | Centro de Graduados
Graduados capacitados en segunda lengua | Aumentar | Número | 96 | 260 | 80 | 96 | 60 | 0 | 6 | 60 | 4 |  | 60 |  | 106 | 6.667% | 40.77%
No de graduados vinculados laboralmente en actividades de docencia, investigación y extensión y proyección social | Aumentar | Numero | 90 | 134 | 116 | 90 | 5 | 31 | 31 | 7 | 11 |  | 6 |  | 132 | 100% | 98.51%
Tasa de ocupacion: (Vinculados/Vacantes)*100 | Mantener | Porcentaje | 1% | 5% | 1% | 18% | 5% | 18% | 18% | 5% | 10% |  | 5% |  | 10% | 100% | 100%
No de ofertas registradas en el Portal por año | Aumentar | Número | 146 | 163 | 131 | 148 | 10 | 39 | 90 | 11 | 58 |  | 11 |  | 296 | 100% | 100%
No de hojas de vida de graduados registradas en el Portal | Aumentar | Número | 182 | 220 | 144 | 193 | 21 | 189 | 232 | 24 | 94 |  | 31 |  | 519 | 100% | 100%
No total de empresas registradas en el Portal | Aumentar | Número | 436 | 477 | 412 | 440 | 21 | 50 | 97 | 21 | 60 |  | 23 |  | 597 | 100% | 100%
No de estudios de inserción y trayectoria laboral de los graduados realizados | Aumentar | Número | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 |  | 4 |  | 1 | 0% | 10%
Tasa de actualizaciòn de la base de datos de graduados | Aumentar | Porcentaje | 32.4% | 48% | 32% | 32.4% | 5% | 4.93% | 24.9% | 5% | 27.3% |  | 6% |  | 27.3% | 100% | 100%
EFICACIA PERIODICA POR PRODUCTOS | 72.15% |  | EFICACIA ACUMULADA POR PRODUCTOS | 75.25%
EFICACIA PONDERADA DEL EJE | 14.43% |  | EFICACIA ACUMULADA PONDERADA DEL EJE | 15.05%
Note on D7: 2016
Note on G9: De 108 docentes de Planta y ocasionales TC y MT, 4 docente tienen Doctorado. Tomado de informe de docentes por formacion 2014-2016, Talento Humano, noviembre de 2016.
Note on I9: Isabel Cristina Jimenez Londoño: de 115 docentes de planta y ocasionales, 7 cuentan con nivel de formación en Doctorado
Note on J9: 3 Docentes de Planta con Doctorado de 54 docentes de planta
Note on L9: De 53 docentes de planta, 4 tienen formación en Doctorado
Note on G10: De 108 docentes de planta y ocasionales TC y MT, 41 docentes tienen formacion en Maestrìa. Tomado de informe de docentes por formacion 2014-2016, Talento Humano, noviembre de 2016.
Note on I10: Isabel Cristina Jimenez Londoño: de 115 docentes de planta y ocasionales,51 cuentan con nivel de formación en Maestría
Note on J10: 32 docentes de Planta con Maestría, de 54 docentes de Planta.
Note on L10: De 53 docentes de Planta, 34 tienen formación en Maestría
Note on G11: EXTRAIDO DE INFORME DE TALENTO HUMANO, ENERO 20 DE 2017
Note on I11: En el PIC 2017 , se proyectó la formación, capacitación y actualización de un total de 76 funcionarios de la institución, de los cuales se han llevado a cabo 10, lo cual corresponde al 13,15% de ejecución.
Note on L11: Funte: Talento Humano
Note on A12: se tienen en cuenta ocasionales y planta
Note on E12: Para el 2019 se proyecta tener un total de 4800 estudiantes y 119 docentes de planta (y ocasionales). La relacion disminuye en relacion a las cifras del 2016, pero se debe prever que las demas plazas docentes se ocuparan con docentes ocasionales y contratacion de docentes de catedra.
Note on G12: En el periodo 2016-2, por cada 100 estudiantes habia 2,78 docentes Tomado de informe de admisiones: matriculados, admitidos, primiparos. Informe de docentes por formaciòn, Talento Humano nov 2016
Note on I12: Isabel Cristina Jimenez Londoño: 115 docentes de planta y ocasionales. 3964 estudiantes matriculados.
Note on J12: 111 docentes de Planta y Ocasionales y 4337 estudiantes matriculados Por cada 100 estudiantes hubo 2,55 docentes
Note on L12: 116 docentes de planta y ocasionales y 4595 estudiantes matriculados.
Note on A14: Eduard Alberto Garcia Galeano: Docentes en Formación (Julio - 2018): Facultad Arquitectura: 1,RODRÍGUEZ GAVIRIA EDNA MARGARITA 2, SILVA ARROYAVE SANDRA MILENA 3,ZÚÑIGA SILGADO DORCAS 4, BAHAMON ALVAREZ GABRIEL ENRIQUE 5, MEDINA RESTREPO CARLOS ANDRES Facultad de Administración: 1, LOPEZ ZAPATA LEDYS VIANEY 2,SEPULVEDA ATEHORTUA LIZETH YULIANA 3, MEJIA ALZATE MARIA LEIVY 4, MARTINEZ GOEZ HECTOR JAIME 5,RESTREPO AYALA CAMILO ERNESTO Facultad Ciencias de la Salud 1, RADA BRAVO ANA MERCEDES 2, DURANGO ZULETA MÓNICA MARIA Facultad Ciencias Sociales 1, GONZALEZ HERNÁNDEZ CLAUDIA MARÍA
Note on F14: Edna Margarita
Note on H14: Ana Rada Luis Alejandro
Note on I14: No se graduaron docentes en Doctorado
Note on J14: 1. Juan Carlos Bedoya Doctorado en Microbiología
Note on K14: 1, Luis Alejandro 2, Ana Rada
Note on L14: Eduard Alberto Garcia Galeano: Luis Alejandro
Note on N14: Carlos Medina Sandra S. Lizeth S. Hector M. Camilo R. Maria Leivy. Ledys.
Note on I15: No se graduaron docentes en Maestría
Note on J15: Beatriz Elena Gómez Muñoz, Maestría en Bioquímica Clínica.
Note on A16: Docentes Planta, ocasionales y cátedra participantes de los diplomados en docencia.
Note on G16: EXTRAIDO DE INFORME DE TALENTO HUMANO, ENERO 20 DE 2017
Note on I16: De un total de 54 docentes de Planta TC y MT, ha recibido capacitación en el marco del PIC 1 docente de la Facultad de Arquitectura (Sergio Arboleda, capacitación en Microcad)
Note on J16: 56 docentes participantes en la primera y segunda cohorte del diplomado en docencia universitaria. 33 docentes inscritos para el diplomado virtual en docencia.
Note on L16: Fuente: Talento Humano
Note on I17: Isabel Cristina Jimenez Londoño: 6 Docentes de Planta para la Facultad de Arquitectura e Ingeniería, 1 para la Facultad de Ciencias Sociales y 1 para la Facultad de Ciencias de la Salud.
Note on J17: 6 Docentes de Planta para la Facultad de Arquitectura e Ingeniería, 1 para la Facultad de Ciencias Sociales y 1 para la Facultad de Ciencias de la Salud.
Note on J20: Informe de cumplimiento de Condiciones iniciales
Note on A21: Estudios de pertinencia de la oferta académica, terminados. No necesariamente publicados.
Note on I21: Isabel Cristina Jimenez Londoño: Estudios: 1. Tendencias y líneas de desarrollo de la Biotecnología en el ámbito local, regional, nacional e internacional. 2. Tendencias y líneas de desarrollo de la Gastronomía en el ámbito local regional, nacional e internacional.Tendencias y líneas de desarrollo de la Adminsitración Turística en el ámbito local, regional, nacional e internacional (borrador)
Note on J21: 1. Tendencias y líneas de desarrollo de la Biotecnología en el ámbito local, regional, nacional e internacional. 2. Tendencias y líneas de desarrollo de la Gastronomía en el ámbito local regional, nacional e internacional. 3. Se suma el estudio de inserción y trayectoria laboral del programa de Arquitectura
Note on G22: En el periodo 2015-2 hubo un total de 3781 estudiantes matriculados, y en el periodo 2016-2 hubo un total de 3882 estudiantea matriculados, lo cual corresponde a un aumento en la cobertura del 2,67%
Note on I22: Isabel Cristina Jimenez Londoño: En el período 2016-2 hubo un total de 3882 estudiantes matriculados, y en el 2017-1 un total de 3964 estudiantes matriculados, lo cual se traduce en un aumento de la cobertura del 2,11% entre los dos períodos.
Note on J22: Para el período 2016-2 se contó con 3882 estudiantes matriculados, para 2017-2 se contó con 4337 estudiantes matriculados, lo cual se traduce en un aumento de la cobertura del 11,72%
Note on L22: Para el período 2016-2 se contó con 3882 estudiantes matriculados, para 2018-1 se contó con 4595 estudiantes matriculados, lo cual se traduce en un aumento de la cobertura del 18,36%
Note on G24: 1. Bacteriologìa y Laboratorio Clìnico 2. Administraciòn de Empresas Turìsticas
Note on H24: 1. Biotecnologìa 2. Tecnologìa en Gestiòn de Servicios Gastronòmicos
Note on I24: Isabel Cristina Jimenez Londoño: Se mantiene Bacteriología y Administración de Empresas Turísticas. Se espera acreditar para el período 2017-2 los programas Biotecnología y Tecnología en Gestión de Servicios Gastronómicos.
Note on J24: Isabel Cristina Jimenez Londoño: Se mantiene Bacteriología y Administración de Empresas Turísticas. En trámite ante el CNA la acreditación de los programas Biotecnología y Tecnología en Gestión de Servicios Gastronómicos.
Note on K24: 1. Planeaciòn y Desarrollo Social 2. Ingenierìa Ambiental 3. Construcciones Civiles 4. Tecnologìa en Delineante de Arquitectura
Note on L24: 1. Biotecnología 2. Tecnología en Gestión de Servicios Gastronómicos
Note on J25: Nuevo Plan de Mejoramiento del programa de Arquitectura
Note on L25: Nuevo Plan de Mejoramiento del programa de Arquitectura
Note on I26: Isabel Cristina Jimenez Londoño: Se espera recibir el concepto en el período 2017-2
Note on J26: Eduard Alberto Garcia Galeano: El 19 de octubre Se recibió visita de apreciación de condiciones iniciales. Se recibió concepto favorable de cumplimiento de condiciones iniciales el día...
Note on H27: 1. Ingeniería comercial 2. Tecnología en Gestion catastral 3. Especialización en Gestión del riesgo de desastres. 4. Tecnología en seguridad y salud en el trabajo (en proceso de radicación ante el Ministerio) 5. profesional en Gastronomía (en trámite ante el Ministerio) 6. Especialización en proyectos socio ambientales (en trámite) 7. ingeniería civil (en trámite)
Note on I27: 1. Ingeniería comercial 2. Tecnología en Gestión catastral 3. Especialización en Gestión del riesgo de desastres.
Note on J27: Se mantienen: 1. Ingeniería comercial 2. Tecnología en Gestión catastral 3. Especialización en Gestión del riesgo de desastres.
Note on K27: Eduard Alberto Garcia Galeano: 3 programas nuevos: tecnologia en sst, ingenieria civil, especializacion en proyectos socio ambientales
Note on L27: Eduard Alberto Garcia Galeano: 1. Profesional en Gastronomía y Culinaria
Note on N27: Medios: 4 programas más: 1. enfermería 2. maestría en hematología Otros dos adicionales por definir
Note on N28: Medios: 4800 a 2019 4900 a 2020-1
Note on H29: Medios: Tecnología en gestión turistica. Tecnología en gestión ambiental. Especialización en planeacion urbana
Note on I29: Isabel Cristina Jimenez Londoño: 1. Tecnología en Gestión Ambiental (virtual) 2. Especialización en Planeación Urbana (virtual). 3. Aprobado por el Ministerio de Educación Nacional: Tecnología en Gestión Turística
Note on J29: Se mantienen: 1. Tecnología en Gestión Ambiental (virtual) 2. Especialización en Planeación Urbana (virtual). 3. Tecnología en Gestión Turística
Note on K29: Medios: Especialización en la innovación de la Gestion Social
Note on E30: Se mantienen los 500 y aumentan 30 grupos cada año
Note on G30: 265 en 2016-1 306 en 2016-2
Note on I30: Isabel Cristina Jimenez Londoño: en el periodo 2016-1 se reportaron 265 grupos con apoyo a la presencialidad y para 2017-1 se reportaron un total de 294 grupos, lo cual corresponde a un aumento de 29 grupos para el primer semestre del año.
Note on J30: 2017-1: 294 grupos 2017-2: 323 total: 617 Para 2016 se contó con 571 grupos con apoyo a la presencialidad; para 2017 se contó con 617 grupos, lo cual corresponde a un aumento de 46 grupos.
Note on L30: 2018-1: 293 grupos, no hubo aumento respecto al 2017-1.
Note on G33: La retenciòn en el periodo 2016-1 fue del 87,6% y para el 2016-2 fue del 89,3%, lo cual corresponde a un aumento del 1,705
Note on E35: Ivon Patricia Jaramillo García: Esto corresponde al numero de asignaturas que se le asigna tutorias. Se mantienen 9 y aumenta 1 cada año
Note on G35: Ivon Patricia Jaramillo García: matematicas, fisica,geometria,quimica,biologia,calculo1,calculo2.calculo3,ingles,estadistica
Note on I35: Ivon Patricia Jaramillo García: Lectoescritura
Note on J35: Ivon Patricia Jaramillo García: a 2017-1 se ofertó lectoescritura y a 2017-2 se ofertaron 3 asignaturas nuevas las cuales fueron: Ecuaciones diferenciales, Ingeniería económica y Algebra lineal.
Note on L35: Marlon David Arcila Vanegas: termodinamica
Note on A36: Porcentaje aquí hay q aclarar que la eso se hace basado en la poblacion es de los 3 primeros semestre que es nuestro objetivo
Note on E36: Se mantiene la base del 35% y aumenta el 5% por año
Note on J36: Estudiantes que acceden a los servicios del programa por medio de las TIC=52.9% De 2016 a 2017, hubo un aumento del 22,9%
Note on L36: Marlon David Arcila Vanegas: Estudiantes que acceden a los servicios del programa por medio de las TIC=53% De 2016 a 2018, hubo un aumento del 25%
Note on E37: Se mantienen 9 y aumenta 1 cada año
Note on G37: Ivon Patricia Jaramillo García: 2 diplomados jun- nov, 1 metacurso mat, 5 cartillas, fichas 1, hojas de w 1, video 1,
Note on I37: Ivon Patricia Jaramillo García: Cartaillas caja de herramientas para el aprendizaje
Note on J37: Ivon Patricia Jaramillo García: 2017-1 caja de herramientas. 2017-2 Diplomado en docencia universitaria
Note on L37: Marlon David Arcila Vanegas: diplomado en docencia universitaria virtual
Note on E38: Se mantiene el 49% y aumenta 1% cada año
Note on I38: Ivon Patricia Jaramillo García: 49% Persona unicas en todas las actividades que desarrolla permanencia. Nota: La cifra disminuyó de un período a otro, por lo tanto no se reporta logro en aumento
Note on J38: Porcentaje de estudiantes que hacen uso de los servicios = 71.6% (se logra cumplir ampliamente con la meta, dado que en la proyección no se tenía contemplado que la institución iba a ampliar su oferta académica con la media técnica y que el programa, quédate, sería el eje articulador de la estrategia) De 2016 a 2017, aumentó el porcentaje de uso de los servicios en un 21,6%.
Note on L38: Marlon David Arcila Vanegas: Porcentaje de estudiantes que hacen uso de los servicios = 72% (se logra cumplir ampliamente con la meta, dado que en la proyección no se tenía contemplado que la institución iba a ampliar su oferta académica con la media técnica y que el programa, quédate, sería el eje articulador de la estrategia) De 2016 a 2018, aumentó el porcentaje de uso de los servicios en un 23%. Esta cifra asciende al 72%, en razón a que un estudiante puede hacer uso de las tes estrategías del programa, con lo cual un mismo individuo se contabiliza tres veces, no significa que se este contabilizando el número de veces que asiste a las distintas actividades.
Note on G39: Ivon Patricia Jaramillo García: 10 de arq e ingenieria que son todos los de matematicas, 2 de adminitración
Note on I39: Ivon Patricia Jaramillo García: profe claudia, hector,marlon y lexter facultad de administraciòn
Note on J39: 2017-1: 4 2017-2: 3 (viviana alzate, Monica Macias, Carlos Vallejo)
Note on L39: Marlon David Arcila Vanegas: Estos son de matemáticas de ING y admi Carlos Hernan Vallejo Velasquez Deiby Maya Rodríguez Fabian De Jesus Lopez Agudelo Wilson Balmore Jorge william
Note on G40: Ivon Patricia Jaramillo García: lo volvemos a revisar el 28 febrero.
Note on I40: Ivon Patricia Jaramillo García: este dato sale con consulta del 07/07/2017 este sistema esta en migracion y las tasas cambiaron en su totalidad.
Note on J40: Ivon Patricia Jaramillo García: este dato sale con consulta del 07/07/2017 este sistema esta en migracion y las tasas cambiaron en su totalidad.
Note on L40: Ivon Patricia Jaramillo García: este dato sale con consulta del 11/07/2018 este sistema esta en migracion y las tasas cambiaron en su totalidad.
Note on A43: suma de los 3 indicadores de producto: No graduados que participan en actividades de formación, graduados capacitados en segunda lengua y graduados vinculados laboralmente en actividades de docencia, investigación y extensión.
Note on A44: No de ofertas/no de hojas de vida
Note on G44: 148 ofertas registradas en el portal y 193 hojas de vida registradas.
Note on I44: 187 ofertas registradas en el portal y 382 hojas de vida
Note on J44: 90 ofertas registradas en el portal y 232 hojas de vida
Note on J46: Yessica Jaramillo Roldán: 292: 137 que asistieron a congreso de bacteriología 44 que asistieron a simposio de biotecnologia 34 del 1 curso de actualizacion de planeacion y dllo 13 del 2 curso de actualizacion de planeacion y dllo 4 que asistieron a lasemana de la fac. de arquitectura 60 que aistieron a las charlas del centro de graduados 330: Número de graduados que participaron en las charlas programadas por las instituciones de la red enlace profesional.
Note on L46: 68 graduados que han participado en actividdaes de formaciòn a junio 30 de 2018
Note on G47: De acuerdo a informe suministrado por el Centro de Lenguas, se formaron 96 graduados en el periodo 2016-2
Note on I47: Se solicitó eliminación del indicador ya que este no correspondia al logro de los objetivos del proceso
Note on J47: Según informe del Centro de Lenguas, 6 graduados cursaron cursos de inglés en la cohorte de agosto-diciembre
Note on L47: 4 egresados (2 Administración, 1 Arquitectura e Ingeniera y 1 de gastronomía ), en los cursos ofrecidos dentro de la Institución en el periodo 2018-1
Note on G48: Doc Fac Admon: 17 Doc Fac Sociales: 8 Doc Fac Arq: 26 Graduados contratistas: 39
Note on I48: Total 2017-1: 121 docencia 49 contratistas directos 6 contratistas extension 66 Aumentaron 31 graduados vinculados laboralmente en la institución, respecto al total de graduados vinculados en 2016-2
Note on J48: Los graduados vinculados en docencia son 49 Los vinculados en extensión son 66 Los vinculados directos son 6 total: 121. Indicador que acumula (tiene en cuenta los 90 registrados en 2016). Hubo un aumento de 31 graduados más en 2017, respecto al número de graduados de 2016
Note on L48: Extensión: 46 Docencia: 49 Directos: 6 Total: 101 graduados vinculados laboralmente. Hubo un aumento de 11 graduados vinculados laboralmente respecto al año 2016.
Note on E49: Va aumentando en un 5%
Note on G49: Yessica Jaramillo Roldán: Se cuenta con informacion reportada de graduados vinculados en la empresa Integral, de Arquitectura y Contrucció. Está pendiente la aplicación de encuesta para actualizar información de la tasa de ocupación de los graduados.
Note on I49: 13 graduados vinculados de las vacantes que se registraron en el portal en 2017
Note on J49: Se mantiene la tasa de ocupación
Note on L49: 22 graduados vinculados a junio 30 de 2018
Note on E50: Medios: acumulado
Note on I50: Isabel Cristina Jimenez Londoño: 39 ofertas y 72 vacantes
Note on J50: Yessica Jaramillo Roldán: 90 ofertas y 140 vacantes
Note on E51: Medios: acumulado
Note on J51: Yessica Jaramillo Roldán: nuevas Hojas de Vida inscritas
Note on L51: Graduados registrados en el portal de trabajo a junio 30 de 2018 NUEVAS
Note on J52: Yessica Jaramillo Roldán: empresas nuevas registradas
Note on L52: SE TENIAN 462 A 2017, AUMENTARON 60 A 2018-1
Note on D53: en 2016
Note on I53: Isabel Cristina Jimenez Londoño: Se mantienen los 5 estudios de inserción y trayectoria laboral de los programas: Administración de Empresas Turísticas,Biotecnología, Construcciones Civiles, Tecnología en Delineante de Arquitectura, Tecnología en Gastronomía.
Note on J53: Estudio de inserción y trayectoria laboral de los graduados de Arquitectura.
Note on A54: Aumento de la tasa
Note on I54: se lograron actualizar 465 graduados mas a lo que va de 2017
Note on J54: Yessica Jaramillo Roldán: de 9436 graduados se tienen actualizados los datos de 5411, para un 57,34%. De 2016 a 2017 se aumentó la actualización un 24,94%
Note on L54: Se calculó así: Total de graduados actualizados/total graduados*100 = 6020/10080, para un 59,7% de actualización. Aumento de la actualización del 2016 al 2018-1 del 27,3%

## EJE 2
PLAN INDICATIVO CONSOLIDADO PI-FR 021
[5 empty] | VERSIÓN: 003 |  | FECHA: 15-12-2016 |  |  |  |  | PÁGINA: 1 DE 1
EJE 2: INVESTIGACIÓN
Componente 1: IMPACTO DE LAS INVESTIGACIONES EN LA INSTITUCIÒN | Tipo de indicador | Unidad de medida | Línea Base | Meta (2016 - 2019) | Prog (2016) | Log (2016) | Prog (2017) | Log (2017) 1 | Log (2017) 2 | Prog (2018) | Log (2018)1 | Prog (2019) | Log (2019) | Log Acum | Efic periodo | Efic Acum | Responsable
Indicador de Resultado
Grupos de investigación categorizados en Colciencias | Aumentar | Número | 3 | 4 |  | 3 |  | 3 | 4 |  | 4 |  |  | 4 | 100% | 100% | Centro de investigaciones
Participación de los estudiantes en procesos de creación y reapropiación del conocimiento. | Aumentar | Número | 30 | 120 |  | 30 |  | 43 | 43 |  | 18 |  |  | 91 | 15% | 75.83%
Indicador de Producto
No de proyectos de investigación aprobados | Aumentar | Número | 25 | 90 | 25 | 25 | 25 | 36 | 36 | 20 | 53 | 20 |  | 114 | 100% | 100% | Centro de investigaciones
No de ponencias presentadas en congresos nacionales e internacionales | Aumentar | Número | 15 | 50 | 15 | 135 | 15 | 47 | 48 | 10 | 75 | 10 |  | 258 | 100% | 100%
No de artículos publicados en revistas indexadas | Aumentar | Número | 10 | 45 | 10 | 12 | 15 | 5 | 25 | 10 | 7 | 10 |  | 44 | 70% | 97.78%
No de libros publicados | Aumentar | Número | 2 | 8 | 2 | 5 | 2 | 0.5 | 6 | 2 | 1 | 2 |  | 12 | 50% | 100%
No. de transferencias: patentes, normas, secretos industriales, entre otros | Aumentar | Número | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 |  | 5 | 100% | 100%
Participación en redes de investigación | Mantener | Número | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 |  | 10 | 100% | 125%
No de investigadores clasificados en COLCIENCIAS | Aumentar | Número | 6 | 9 | 6 | 6 | 6 | 7 | 12 | 9 | 9 | 9 |  | 9 | 100% | 100%
Número de proyectos de investigación aprobados (estudiantes) | Aumentar | Número | 10 | 40 | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | 10 | 17 | 10 |  | 41 | 100% | 100%
Número de auxiliares/pasantes de investigación | Aumentar | Número | 25 | 100 | 25 | 112 | 25 | 40 | 40 | 25 | 18 | 25 |  | 170 | 72% | 100%
Número de jóvenes investigadores dentro de los proyectos de investigación | Aumentar | Número | 5 | 20 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 0 | 5 |  | 8 | 0% | 40%
No. de eventos en los que participan los semilleristas | Aumentar | Número | 5 | 20 | 5 | 5 | 5 | 1 | 10 | 5 | 1 | 5 |  | 16 | 20% | 80%
EFICACIA PERIODICA POR PRODUCTOS | 73.82% |  | EFICACIA ACUMULADA POR PRODUCTOS | 94.8%
EFICACIA PONDERADA DEL EJE | 14.76% |  | EFICACIA ACUMULADA PONDERADA DEL EJE | 18.96%
Note on I9: Isabel Cristina Jimenez Londoño: 2 grupos categorizados en B: Grupo de Investigación Empresarial y Turístico -GIET- y Biociencias. 1 categorizado en C: Ambiente, Hábitat y Sostenibilidad. 1 reconocido: Estudios en Desarrollo Local y Gestión Territorial
Note on J9: 3 en categoría B (Ambienta, hábitat y sostenibilidad; GIET, Biociencias) 1 en categoría C (Estudios sobre desarrollo local y gestión territorial)
Note on L9: 3 en categoría B (Ambienta, hábitat y sostenibilidad; GIET, Biociencias) 1 en categoría C (Estudios sobre desarrollo local y gestión territorial)
Note on E10: Isabel Cristina Jimenez Londoño: Auxiliares/pasantes de investigación y jóvenes investigadores
Note on I10: Ángela María Gaviria Nuñez: 236 estudiantes en semilleros: SIARI SICA CITED A+D SI INVESTIGUEMOS CULTURA GATRONOMICA SIPLADES TEJIENDO CONOCIMIENTO AGORA SIFACS
Note on J10: Isabel Cristina Jimenez Londoño: 40 auxiliares/pasantes de investigación 3 estudiantes en semilleros.
Note on L10: 12 auxiliares 6 pasantes
Note on L12: Fuente: Investigación
Note on L13: Fuente: Investigación 68 de estudiantes 7 de docentes
Note on L14: Fuente: Investigación
Note on I15: Isabel Cristina Jimenez Londoño: Se espera publicar 5 libros para el período 2017-2. A la fecha se encuentran edición con la Remington
Note on J15: Ángela María Gaviria Nuñez: 2 de Claudia, Costos, Gonzaga, Héctor, construcción.
Note on L15: Museos
Note on I16: Isabel Cristina Jimenez Londoño: - 2017. La patente LED (ULCLED), recibió en abril 6 de 2017, patente de aplicación No. 201380033445.3 por parte del State Intellectual Property Office of the People's, Republica de China -diseño industrial SOFA y SOFACAMA
Note on J16: 2017. La patente LED (ULCLED), recibió en abril 6 de 2017, patente de aplicación No. 201380033445.3 por parte del State Intellectual Property Office of the People's, Republica de China -diseño industrial SOFA y SOFACAMA 4 solicitudes de patentes
Note on G17: ACAC, RED COLSI, CLACSO, ASCILA, ACIET, RITA, REDULAC, UITC
Note on I17: Isabel Cristina Jimenez Londoño: - ACAC. Asociación colombiana para el Avance de la ciencia - ACIET. Asociación Colombiana de Instituciones de Educación superior con formación técnica profesional y/o Tecnológica- - Red-Colsi. Red Colombiana de Semilleros de Investigación - CLACSO. Concejo Latinoamericano de Ciencias Sociales - ASCILA. Asociación Científica Latinoamericana - RITA. Red de Investigación en Turismo - RIITDeL. Red Internacional de Investigación en Turismo y Desarrollo Local - REDULAC/RRD. La Red de Universitarios de América Latina y el Caribe para la Reducción de Riesgos de Emergencias y Desastres - RECAN. Red Ciencias del Mar - REDMASS. Res de Suelos
Note on J17: - ACAC. Asociación colombiana para el Avance de la ciencia - ACIET. Asociación Colombiana de Instituciones de Educación superior con formación técnica profesional y/o Tecnológica- - Red-Colsi. Red Colombiana de Semilleros de Investigación - CLACSO. Concejo Latinoamericano de Ciencias Sociales - ASCILA. Asociación Científica Latinoamericana - RITA. Red de Investigación en Turismo - RIITDeL. Red Internacional de Investigación en Turismo y Desarrollo Local - REDULAC/RRD. La Red de Universitarios de América Latina y el Caribe para la Reducción de Riesgos de Emergencias y Desastres - RECAN. Red Ciencias del Mar - REDMASS. Res de Suelos
Note on L17: - ACAC. Asociación colombiana para el Avance de la ciencia - ACIET. Asociación Colombiana de Instituciones de Educación superior con formación técnica profesional y/o Tecnológica- - Red-Colsi. Red Colombiana de Semilleros de Investigación - CLACSO. Concejo Latinoamericano de Ciencias Sociales - ASCILA. Asociación Científica Latinoamericana - RITA. Red de Investigación en Turismo - RIITDeL. Red Internacional de Investigación en Turismo y Desarrollo Local - REDULAC/RRD. La Red de Universitarios de América Latina y el Caribe para la Reducción de Riesgos de Emergencias y Desastres - RECAN. Red Ciencias del Mar - REDMASS. Res de Suelos
Note on F18: 6 Junior
Note on G18: 6 Junior
Note on H18: 6 Junior
Note on I18: Ángela María Gaviria Nuñez: 6 junior 1 Asociado
Note on J18: 12 docentes clasificados en categoría Junior
Note on K18: 7 junior 2 asociados
Note on L18: Fuente: Investigación
Note on M18: 7 junior 2 asociados
Note on J19: se mantienen
Note on L19: Fuente: Investigación
Note on J20: se mantienen
Note on L20: 12 auxiliares 6 pasantes
Note on J21: se mantienen
Note on J22: 2 eventos de la Red Colsi, CONPEHT, Universidad Autónoma, evento de hotelería y turismo en Bolivia, ACORDES Armenia, encuentro de investigación en ciencias de la salud-Bogotá, encuentro ASCIET-Cartagena, encuentro ASCILA en México, Congreso del Aire en Cali.
Note on L22: Redcolsi

## EJE 3
PLAN INDICATIVO CONSOLIDADO PI-FR 021
[5 empty] | VERSIÓN: 003 |  | FECHA: 15-12-2016 |  |  |  |  | PÁGINA: 1 DE 1
EJE 3: EXTENSIÓN ACADÉMICA Y PROYECCIÓN SOCIAL
Componente 1: EXTENSIÓN ACADÉMICA | Tipo de indicador | Unidad de medida | Línea Base | Meta (2016 - 2019) | Prog (2016) | Log (2016) | Prog (2017) | Log (2017) 1 | Log (2017) 2 | Prog (2018) | Log (2018)1 | Prog (2019) | Log (2019) | Log Acum | Efic periodo | Efic Acum | Responsable
Indicador de Resultado
Eventos academicos de Extensión Académica | Aumentar | Numero |  | 70 |  | 22 |  | 14 | 43 |  | 13 |  |  | 78 | 18.57% | 111.4% | Extension y Proyeccion Social
Aumento de ingresos por servicios de Extensión | Aumentar | Porcentaje | 0% | 10% |  | 0% |  | 0 | 8.5% |  | 0 |  |  | 8.5% | 0% | 85%
Indicador de Producto
No De estudiantes beneficiados con el centro de lenguas | Mantener | Número | 1581 | 2000 | 2000 | 1581 | 2000 | 863 | 964 | 2000 | 584 | 2000 |  | 3129 | 29.2% | 100% | Extension y Proyeccion Social
No De eventos realizados por Extensión académica hacia la comunidad institucional (Cátedra abierta, Cátedraticos Extensión) | Aumentar | Número | 0 | 13 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 6 |  | 5 | 25% | 38.46%
No De productos académicos desarrollados a partir de los proyectos de Extensión y proyección social. | Aumentar | Número | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 5 | 0 | 5 |  | 5 | 0% | 33.33%
No De programas de Extensión y Proyección social implementados(Cursos, Diplomados) | Aumentar | Número |  | 42 | 4 | 33 | 14 | 10 | 34 | 12 | 12 | 12 |  | 79 | 100% | 100%
Ingresos percibidos por utilidades de los convenios y contratos de Extensión y Proyección social | Aumentar | En miles de Pesos | 1386028 | 5000000 | 1250000 | 1386028 | 1250000 | 359659 | 1503884 | 1250000 | 683863 | 1250000 |  | 3573775 | 54.71% | 71.48%
No De convenios desarrollados por la unidad estratégica de negocio (TURISMO) | Aumentar | Número |  | 10 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 |  | 10 | 66.67% | 100%
Ingresos brutos percibidos por prestación de servicios (Consultorio de construcción y el hábitat) | Aumentar | Pesos | 1500000 | 2000000 | 500000 | 1500000 | 500000 | 2509367 | 7303741 | 500000 | 2793727 | 500000 |  | 11597468 | 100% | 100%
No De convenios desarrollados por la Unidad estratégica de negocio (Consultorio de construcción y el hábitat) | Aumentar | Número | 2 | 15 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 |  | 11 | 75% | 73.33%
No De convenios desarrollados por el Laboratorio de Innovación Social | Aumentar | Número | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 100% | 40%
No De proyectos de Empresarismo y emprendimiento asesorados y acompañados | Aumentar | Número |  | 30 | 15 | 8 | 5 | 11 | 11 | 5 | 9 | 5 |  | 28 | 100% | 93.33%
No De convenios de Empresarismo y emprendimiento con entidades del ecosistema emprendedor de la ciudad | Aumentar | Número |  | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 |  | 4 | 50% | 80%
No De servicios académicos y administrativos de educación continua en salud | Aumentar | Número |  | 10 | 1 | 20 | 2 | 4 | 11 | 3 | 3 | 4 |  | 34 | 100% | 100%
No De muestras (LACMA) | Aumentar | Número |  | 2500 | 550 | 641 | 600 | 632 | 1189 | 650 | 897 | 700 |  | 2727 | 100% | 100%
Componente 2: PROYECCIÒN SOCIAL
Indicador de Resultado
Proyectos de intervención social | Aumentar | Numero |  | 3 |  | 3 |  | 43 | 48 |  |  |  |  | 51 | 0% | 100% | Extension y Proyeccion Social
Indicador de Producto
No De actividades de proyeccion social, desarrollados con la comunidad. | Aumentar | Número | 3 | 18 | 3 | 3 | 5 | 43 | 48 | 5 | 37 | 5 |  | 88 | 100% | 100% | Extension y Proyeccion Social
EFICACIA PERIODICA POR PRODUCTOS | 71.47% |  | EFICACIA ACUMULADA POR PRODUCTOS | 80.71%
EFICACIA PONDERADA DEL EJE | 14.29% |  | EFICACIA ACUMULADA PONDERADA DEL EJE | 16.14%
Note on A9: Suma del logro de los indicadores de producto: No de eventos, No de productos y No de programas.
Note on J9: 43: Sumatoria de los logros de los indicadores de producto: Eventos, productos y programas de extensión.
Note on A10: Porcentaje de aumento de ingresos percibidos por utilidades por cada período. Respecto a la línea base.
Note on G10: Los ingresos por servicios de Extensiòn en 2015 fueron de $1.750.701.971. Para 2016 los ingresos fueron de 1.386.028.072, LO CUAL NO MUESTRA UN INCREMENTO DE UN AÑO A OTRO
Note on I10: Los ingresos totales de la institución por servicios de Extensión se obtienen por año. El indicador se calcula en el segundo semestre.
Note on J10: (2017-2016)/2016
Note on L10: Los ingresos totales de la institución por servicios de Extensión se obtienen por año. El indicador se calcula en el segundo semestre.
Note on O10: se calcula sumando los ingresos de cada año y comparandolos con la linea base.
Note on G12: 2016-1: 966 2016-2: 615
Note on I12: El Centro de Lenguas de la Institución, opera actualmente el convenio interadministrativo 4600067024 de 2016, pactado con El Municipio de Medellín - la Secretaría Suministros y Servicios, el cual tiene como objeto " Contrato interadministrativo para la prestación de servicios educativos para la formación de ciudadanos en lenguas extranjeras.” La población proyectada a beneficiar en este convenio es de 863 personas, de las cuales participan y cumplen con el porcentaje de asistencia requerida, según los parámetros establecidos en este contrato 478 personas.
Note on J12: 2017-1: 863 beneficiados por convenio 2017-2: 101 estudiantes, graduados, administrativos y comunidad externa que pagaron la matrícula para los cursos de inglés.
Note on L12: Cursos pagando inglés comunicativo Nivel 1: 79 Cursos pagando inglés comunicativo Nivel 2: 29 Cursos formación en lengua extranjera Planes de contingencia y desconcentrados: 302 Cursos formación en lengua extranjera convenios PP: 174
Note on I13: Isabel Cristina Jimenez Londoño: Se realizaron 2 socializaciones de los proyectos: gestión ambiental y adultos mayores.
Note on J13: Se realizaron 2 eventos realizados desde los proyectos 2017-2: 1. Participacion desde el proyecto de Víctimas 2. Desde la Seguridad y Soberania alimentaria
Note on L13: En el mes de Febrero de 2018, en el marco de la cátedra abierta, se presentan resultados de la ejecución de Proyectos - particularmente de la ejecución del contrato 4600006177 "Macroestrategias Turísticas de Antioquia".
Note on E14: Es un indicador de AUMENTAR Productos desarrollados a partir de la ejecucion de los convenios, como por ejemplo: destrezas, habilidades, nuevos conocimientos, metodologias, desarrolladas a partir de los convenios
Note on I14: Isabel Cristina Jimenez Londoño: Cátedra abierta de turismo: Seguridad y soberanía alimentaria, apuesta de economía alternativa. Conferencia sobre gestión ambiental.
Note on J14: 2017-2: 1. Participacion desde el proyecto de Víctimas. 2. Desde la Seguridad y Soberania alimentaria. 3. Investigación y capacitación dictada en Moravia
Note on L14: No se desarrolló ningún producto académico.
Note on F15: REVIT, ARCGIS, SKETCHUP, AMADEUS
Note on G15: Extraido de informe de extensión académica del 20 de enero de 2017. 81 ACTIVIDADES DEL CENTRO DE LENGUAS. 31 ACTIVIDADES FACULTADES. 2 ACTIVIDADES QUÉDATE EN COLMAYOR
Note on H15: Medios: 1. Curso 3DS MAX Básico 2. Curso Arcgis Básico 3. Curso Arcgis Intermedio 4. Arc GIS 5. Photo Shop Básico 6. Diseño de mezclas 7. Estuco y Pintura 8. Levantamiento e interpretación de Planos 9. Mamposteria 10. Revit Básico 11. Revit mep 12. Rhinoceros 13. Seminario de avalúos 14. Sketchup
Note on I15: Isabel Cristina Jimenez Londoño: 4 Facultad de Ciencias de la salud: ECSAL02 ACTUALIZACIÓN EN TOMA DE MUESTRAS CERVICO-UTERINA Y NORMATIVIDAD VIGENTE. ECSAL04 BIOTECNOLOGÍA ANIMAL: COMPETENCIA DEL OVOCITO Y EL ESPERMATOZOIDE. ECSAL03 NEXT GENERATION SEQUENCING: ddRAD-Based de novo SNP genotyping. ECSAL01 PRINCIPIOS MOLECULARES PARA EL DIAGNÓSTICO EN CLÍNICA. 2 Facultad de Administración: Marketing digital (2017-1, 2017-2), Cultura de la hospitalidad local y regional. Nota: En la medida en que el SIPEX no ha estado funcionando y no hay personas responsables de educación continua, es posible que las Facultades hayan desarrollado más actividades que no fueron reportadas. Programas de media técnica ofertados: 1. Dibujo arquitectónico 2. Organización de eventos. 3. Organización de viajes. 4. Técnico laboral en cocina.
Note on J15: 2017-2: 24 Actividades relacionadas en archivo "Actividades SNIES borrador"
Note on L15: De acuerdo a la información que arroja el sistema, se reporta la realización de 12 actividades de Educación Continua- Sin incluir Actividades del Centro de Lenguas.
Note on G16: traslado por utilidad: 1,369,437,158. Traslado rendimientos financieros: 16,590,914. TOTAL:1.386.028.072 Tomado de informe de Extensiòn y Proyecciòn social, "relaciòn traslado de utilidades
Note on I16: Le informo que el valor trasladado como administración "utilidad" a la Institución es por valor de $ 359,659,173. Adjunto soportes.
Note on J16: Les informo que los Ingresos percibidos por utilidades de los convenios y contratos de Extensión y Proyección social para el año 2017 fue por valor de $1.503.884.083
Note on L16: Los excedentes trasladados a la Institución en el Periodo Enero 2018 a Junio 30 2018 suman $683.863.529 Segun transferencias realizadas como sigue: - 20 de Febrero de 2018 $7.577.176 - 24 de Mayo de 2018 $663.260.940 - 25 de Mayo de 2018 $10.484.458 - 8 de Junio de 2018 $2.540.955
Note on C17: Es un indicador en relación a convenios y de aumentar,la base actual es el convenio que se tienen con PIT
Note on G17: Medellìn Gourmet-IUCMA UPB-IUCMA Universidad Pinar del Rio, Cuba-IUCMA
Note on I17: Convenios: 1. Capacitar a un grupo de asociados del Medellín Convention and Visitors Bureau en cultura de la hospitaldiad local y regional y Marketing Turístico. 2. Acuerdo Interinstitucional de manejo del Concurso Culinario Internacional de la CONPEHT. 3. Convenio de cooperación con la Corporación Turística Laureles estadio.
Note on J17: Primer Semestre 2017: 1. Capacitar a un grupo de asociados del Medellín Convention and Visitors Bureau en cultura de la hospitaldiad local y regional y Marketing Turístico. 2. Acuerdo Interinstitucional de manejo del Concurso Culinario Internacional de la CONPEHT. 3. Convenio de cooperación con la Corporación Turística Laureles estadio. Segundo Semestre 2017: 4.Unión Temporal Turismo y Paz para la ejecución de contrato FONTUR para capacitar los Colegios Amigos del Turismo de todo el país 5.Acuerdo de Voluntades con la Secretaría de la Juventud del Municipio de Medellín-programa Medellín en la Cabeza
Note on L17: 1. Convenio Marco de Cooperación con el Clúster Oriente 2. Acuerdo de Voluntades IUCMA-Aviaexport-Aviatur para cooperación técnica en turismo
Note on A18: En millones de pesos
Note on I18: Ingresos convenio por Extensión con Gerencia: 455,600,000 Ingresos contrato ISVIMED: 1,264,394,080 UVA: 800,000,000 1 ADICIÓN 514,272,383 2 ADICIÓN 789,373,621 TOTAL: 2.103.646.004
Note on J18: Total ingresos brutos 2017-1: $2.509.367.701 2017-2: $4.794.374.136 TOTAL: $7.303.741.837
Note on L18: Ingresos brutos: $2.793.727.144 Excedentes por administración: $286.970.876
Note on C19: Es un indicador en relación a convenios y de aumentar.
Note on G19: 1. UVA San Javier 2. Gerencia de servicios pùblicos de la Gobernaciòn.
Note on I19: 1. Extensión con Gerencia. 2. Contrato No 203 de 2017 desarrollado con el ISVIMED 3. Interventoría Técnica, administrativa y financiera, jurídica y ambiental, para la construcción de la UVA-Unidad de Vida Articulada San Javier, Medellín
Note on J19: 2017-1: 3 2017-2: 3 (con el Departamento de Gerencia de Servicios Públicos)
Note on L19: 1. Primer Diplomado BIM - ASOBIM. 2. Interventoria UVA San Javier. 3. Convenio - Garantizar el cumplimiento de las competencias delegadas al departamento de Antioquia por el decreto 1077 de 2015 en materia de certificación de los municipios en SGP-APSB (2017 y Adición 2018).
Note on I20: Isabel Cristina Jimenez Londoño: Se van a firmar 3 convenios para el segundo semestre: prototipo Big Data, bases de datos Big Data y Micrositio.
Note on J20: NO FUE REPORTADA LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LA DECANATURA DE LA FACULTAD.
Note on L20: 1. CONVENIO COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA, FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA DEL NORTE, CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS, UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS, COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA, INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA SALAZAR Y HERRERA, INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO, UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA. Objeto: aunar esfuerzos técnicos, financieros y humanos para realización del VI Simposio Internacional de Innovación Social y Tecnológica a realizarse los días 12 y 13 de octubre del 2017 en la ciudad de Medellín. 2. CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA Y ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE PEQUEÑA INDUSTRIA DE -ACOPI ANTIOQUIA- Objeto: El objeto del presente Convenio será establecer vínculos de Cooperación entre las partes, para la realización y desarrollo de actividades dirigidas a la generación de procesos de formación, investigación, docencia, formulación de proyectos, Analítica de datos y procesos de innovación social.
Note on G21: Trabajos de grado asesorados en emprendimiento lazaro
Note on I21: Isabel Cristina Jimenez Londoño: Proyectos asesorados: 1. Fac de Administración: Sushi O'Clock 2. Fac Ciencias Sociales: Modelo de huertas agroecológicas comunales en instituciones educativas de Amagá. Proyectos acompañados modalidad práctica: Administración de Empresas Turísticas: 4 Tecnología en Gestión de Servicios Gastronómicos: 4 Planeación y Desarrollo Social: 1
Note on J21: Isabel Cristina Jimenez Londoño: Se presentó la misma información del período 2017-1, ya que a la fecha de evaluación del Plan no se encontraba la persona encargada del tema de emprendimiento.
Note on L21: 1. Comida saludable 2. Mostaza 3. Arepas artesanales. 4. Ideacion sandwich gourmet. 5. Mostaza 6. Papeleria Tux 7. La tienda de Perucho 8. Rutas urbanas en bicicleta 9. Millenium, cereveza frutal artesanal
Note on C22: convenios con empresas manejada por Lazaro
Note on I22: Isabel Cristina Jimenez Londoño: En trámite de formalización: Parque E Cedezo Robledo (activo verbalmente) Banco de las Oportunidades (activo verbalmente)
Note on J22: Isabel Cristina Jimenez Londoño: Se presentó la misma información del período 2017-1, ya que a la fecha de evaluación del Plan no se encontraba la persona encargada del tema de emprendimiento.
Note on L22: Evidencia: Participación en Seminario-Taller para profesionales del Ecosistema emprendedor de América Latina, realizado del 8 al 11 de mayo de 2018 en la ciudad de Medellín.
Note on C23: El indicador es en tèrminos de servicios prestados, para incluir todo tipo de educación, sea charla, diplomado, asesoria. Es de mantener y aumentar uno al año.
Note on G23: Tomado de informe de Extensión Académica, enero 20 de 2017. 20 actividades realizadas por la Facultad de Ciencias de la Salud
Note on I23: ECSAL02 ACTUALIZACIÓN EN TOMA DE MUESTRAS CERVICO-UTERINA Y NORMATIVIDAD VIGENTE. ECSAL04 BIOTECNOLOGÍA ANIMAL: COMPETENCIA DEL OVOCITO Y EL ESPERMATOZOIDE. ECSAL03 NEXT GENERATION SEQUENCING: ddRAD-Based de novo SNP genotyping. ECSAL01 PRINCIPIOS MOLECULARES PARA EL DIAGNÓSTICO EN CLÍNICA.
Note on J23: 2017-2: 7 1. ACTUALIZACIÓN EN TOMA DE MUESTRAS CLÍNICAS. 2. BANCO DE SANGRE. 3. II Congreso Internacional de Bacteriología y Laboratorio Clínico, Actualidad, desafíos y compromiso. 4. III SIMPOSIO INTERNACIONAL DE BIOTECNOLOGIA. 5. MANEJO ESTADÍSTICO DE BASES DE DATOS BIOLÓGICAS. 6. ACTUALIZACIÓN EN TOMA DE MUESTRAS CLÍNICAS . 7. XXIII CONGRESO DE ESTUDIANTES DE PRÁCTICA PROFESIONAL DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD.
Note on L23: 1. Curso Diseño experimental y análisis estadístico aplicado. 2. Manejo bioestadístico de bases de datos. 3. Diplomado en Docencia universitaria.
Note on C24: La proyección del indicador esta basada en términios de muestras. De acuerdo a la capacidad instalada de LACMA que es de 1080 muestras.
Note on J24: Número total de muestras en el año
Note on L24: Número de muestras LACMA 2018-1: 897 muestras.
Note on G27: DOS EN EL BARRIO EL PACIFICO UN CURSO DE MANIPULACION DE ALIMENTOS-FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
Note on I27: 21 ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN. 1 ACTIVIDAD REPORTADA POR LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES (BARRIO EL PACÍFICO) -21 ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA FAC. DE CIENCIAS DE LA SALUD
Note on J27: 43 actividades de las Facultades y 5 de extensión
Note on C29: Medios: Eventos tales como charlas, talleres, e intervenciones en sectores deprimidos de la ciudad
Note on G29: DOS EN EL BARRIO EL PACIFICO UN CURSO DE MANIPULACION DE ALIMENTOS-FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
Note on I29: -21 ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN. -1 ACTIVIDAD REPORTADA POR LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES (BARRIO EL PACÍFICO) -21 ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA FAC. DE CIENCIAS DE LA SALUD
Note on J29: 1. Planeación territorial. 2. Fortalecimiento de organizaciones sociales y comunitarias. 3. La calidad del aire. 4. Participación ciudadana: eje del desarrollo social. 5. Curso en Moravia
Note on L29: Facultad de Ciencias de la Salud: 37 actividades

## EJE 4
PLAN INDICATIVO CONSOLIDADO PI-FR 021
[5 empty] | VERSIÓN: 003 |  | FECHA: 15-12-2016 |  |  |  |  | PÁGINA: 1 DE 1
EJE 4: INTERNACIONALIZACIÓN
Componente 1: INTERCULTURALIDAD | Tipo de indicador | Unidad de medida | Línea Base | Meta (2016 - 2019) | Prog (2016) | Log (2016) | Prog (2017) | Log (2017) 1 | Log (2017) 2 | Prog (2018) | Log (2018)1 | Prog (2019) | Log (2019) | Log Acum | Efic periodo | Efic Acum | Responsable
Indicador de Resultado
Movilidad Internacional | Aumentar | Nùmero |  | 438 |  | 147 |  | 50 | 170 |  | 84 |  |  | 401 | 19.18% | 91.55% | Direccion de Internacionalizacion
Interculturalidad | Aumentar | Nùmero |  | 60 |  | 14 |  | 5 | 19 |  | 4 |  |  | 37 | 6.667% | 61.67%
Experiencias académicas de internacionalización | Aumentar | Nùmero |  | 56 |  | 29 |  | 8 | 16 |  | 19 |  |  | 64 | 33.93% | 100%
Indicador de Producto
No de estudiantes entrantes en actividades académicas | Aumentar | Número | 6 | 128 | 38 | 37 | 30 | 4 | 44 | 30 | 5 | 30 |  | 86 | 16.67% | 67.19% | Vicerrectoría Académica Decanos Dirección de Internacionalización
No de docentes entrantes en actividades académicas | Aumentar | Número | 8 | 70 | 25 | 32 | 15 | 20 | 45 | 15 | 3 | 15 |  | 80 | 20% | 100%
No de estudiantes salientes en actividades académicas | Aumentar | Número | 34 | 143 | 38 | 56 | 35 | 22 | 62 | 35 | 69 | 35 |  | 187 | 100% | 100%
No de docentes salientes en actividades académicas | Aumentar | Número | 13 | 97 | 22 | 22 | 25 | 4 | 19 | 25 | 7 | 25 |  | 48 | 28% | 49.48%
No de conversatorios como socialización de experiencias | Aumentar | Número |  | 20 | 5 | 0 | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | 5 |  | 7 | 20% | 35%
No de eventos con visitantes nacionales y extranjeros | Aumentar | Número |  | 16 | 4 | 12 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 4 |  | 19 | 25% | 100%
No de socializaciones de transferencia de conocimiento | Aumentar | Número |  | 20 | 5 | 0 | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | 5 |  | 7 | 20% | 35%
No propuestas desarrolladas con la mediación de Sapiencia | Aumentar | Número |  | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 4 | 100% | 100%
Hotel-escuela operando | Mantener | Número |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0% | 0%
Bases de datos bibliográficas en otros idiomas (Science Direct // EBSCO) | Aumentar | Número |  | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 |  | 3 | 100% | 37.5%
No de Devoluciones de experiencias académicas | Aumentar | Número |  | 20 | 5 | 24 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 |  | 44 | 100% | 100%
Información por las redes Boletín “Mundo Mayor” | Aumentar | Número |  | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |  | 4 | 0% | 50%
No. de Conversatorios | Aumentar | Número |  | 16 | 4 | 0 | 4 | 1 | 6 | 4 | 1 | 4 |  | 7 | 25% | 43.75%
No. de eventos de capacitación en temas relacionados con internacionalización de la educación superior | Aumentar | Número |  | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | 2 | 0% | 50%
EFICACIA PERIODICA POR PRODUCTOS | 42.67% |  | EFICACIA ACUMULADA POR PRODUCTOS | 66.76%
EFICACIA PONDERADA DEL EJE | 8.533% |  | EFICACIA ACUMULADA PONDERADA DEL EJE | 13.35%
Note on A9: Suma del logro de los indicadores: No de estudiantes entrantes en actividades académicas, No de docentes entrantes en actividades académicas, No de estudiantes salientes en actividades académicas, No de docentes salientes en actividades académicas
Note on A10: Suma de los indicadores de producto: conversatorios, eventos, socializaciones y propuesta
Note on A11: Suma indicadores de producto: bases de datos, devoluciones de experiencias, información por las redes, No de conversatorios y eventos de capacitación.
Note on D13: 2015 y feb de 2016
Note on I13: Robinson Restrepo García: Cuatro estudiantes del instituto Politécnico Nacional de México realizando pasantía académica en la Facultad de Administración y Ciencias de la Salud.
Note on J13: según informe de 24 de nov de 2017 10 Estudiantes para el evento Global Village y 30 estudiantes entrantes de la escuela de verano ìtacas.
Note on L13: Robinson Restrepo García: Estudiantes en pasantìa, de Mexico
Note on J14: Extraído de informe de Internacionalización del 24 de nov de 2017
Note on J15: estudiantes en movilidad saliente en todo el año, según informe del 24 de noviembre
Note on L15: 31 estudiantes por pasantìas y 38 por convenio AIESEC
Note on I16: Tatiana Alvarez: Hugo villa - Cuba Claudia Gonzales - Mexico Carolina Espinal - Bolivia Maria Leivy - Mexico
Note on J16: total de docentes salientes en el año según informe del 24 de nov de 2017
Note on G17: Robinson Garcia: se realizarán en marzo de 2017, ya que en 2016 se pospusieron por la restauración del auditorio
Note on I17: Robinson Restrepo García: 1. Estudiantes de AIESEC.
Note on J17: Robinson Restrepo García: 2017-1: 1 2017-2: 3 conversatorios con la escuela de verano, Ciudad Global, AIESEC
Note on L17: Robinson Restrepo García: Estudiantes AIESEC el 1 de marzo
Note on I18: Robinson Restrepo García: 1. Workshop de turismo. 2. Profesor Alejandro Crojethovich
Note on J18: Robinson Restrepo García: 2017-1: 2 2017-2: 4 Escuela de verano, Ciuad Global, seminario de la sostenibildiad un punto de encuentro, Congreso de Biotecnologìa
Note on L18: Robinson Restrepo García: Conferencia Conflictos Urbanos Generados por la Ejecución de Proyectos Estratégicos Locales en Desarrollo de las Políticas de Ordenamiento Territorial para la Ciudad de Medellín entre 1996-2016
Note on G19: Robinson Garcia: se realizarán en marzo de 2017, ya que en 2016 se pospusieron por la restauración del auditorio
Note on I19: Robinson Restrepo García: 1. Estudiantes de AIESEC.
Note on J19: Robinson Restrepo García: 2017-1: 1 2017-2: 3 conversatorios con la escuela de verano, Ciudad Global, AIESEC
Note on L19: Robinson Restrepo García: Estudiantes AIESEC el 1 de marzo
Note on G20: Robinson Garcia: Mesa de Internacionalización Proyecto de movilidad entrante y saliente
Note on I20: Robinson Restrepo García: Convenio 161 para el fomento a la movilidad entrante y saliente en investigación
Note on J20: Robinson Restrepo García: Se mantiene Convenio 161 para el fomento a la movilidad entrante y saliente en investigación
Note on L20: Robinson Restrepo García: Convenio 161, finalizó en febrero
Note on G22: Robinson Garcia: (Science Direct // EBSCO)
Note on I22: Isabel Cristina Jimenez Londoño: OMT las demás están en estudios previos. Se espera adquir las demás bases de datos en agosto .
Note on J22: OMT, Science Direct, EBSCO,
Note on L22: Robinson Restrepo García: Architecture open library, se encuentra en prueba. Se mantienen EBSCO y Science Direct. Se sugiere eliminar este indicador del proceso de Internacionalización, por ser de competencia del proceso de Apoyos Educativos.
Note on G23: Robinson Garcia: 24 devoluciones de experiencias académicas
Note on I23: Robinson Restrepo García: 1. Estudiantes de AIESEC. 2.Profesor Alejandro Crojethovich. 3. Docente Carolina Espinal. 4 Hugo Villa. 5. Claudia González.
Note on J23: Robinson Restrepo García: 1. Estudiantes de AIESEC. 2.Profesor Alejandro Crojethovich. 3. Docente Carolina Espinal. 4 Hugo Villa. 5. Claudia González.
Note on L23: Robinson Restrepo García: Devoluciones experiencias de estudiantes AIESEC.
Note on L24: Robinson Restrepo García: Se realizarán en el segundo semestre
Note on G25: Robinson Garcia: se realizarán en marzo de 2017, ya que en 2016 se pospusieron por la restauración del auditorio
Note on I25: Robinson Restrepo García: 1. Estudiantes de AIESEC.
Note on J25: Robinson Restrepo García: 2017-1: 1. Workshop de turismo. 2. Profesor Alejandro Crojethovich 2017-2: Escuela de verano, Ciuad Global, seminario de la sostenibildiad un punto de encuentro, Congreso de Biotecnologìa,
Note on L25: Robinson Restrepo García: Estudiantes AIESEC el 1 de marzo
Note on G26: Robinson Garcia: Conferencias en emprendimiento de la educación superior
Note on I26: Robinson Restrepo García: Ya no se cuenta con el recurso destinado para la cátedra de Interculturalidad.
Note on J26: Robinson Restrepo García: Conferencia sobre interculturalidad en Argentina
Note on L26: Robinson Restrepo García: Se realizará en el segundo semestre

## EJE 5
PLAN INDICATIVO CONSOLIDADO PI-FR 021
[5 empty] | VERSIÓN: 003 |  | FECHA: 15-12-2016 |  |  |  |  | PÁGINA: 1 DE 1
EJE 5: BIENESTAR INSTITUCIONAL
Componente 1: BIENESTAR INSTITUCIONAL | Tipo de indicador | Unidad de medida | Línea Base | Meta (2016 - 2019) | Prog (2016) | Log (2016) | Prog (2017) | Log (2017) 1 | Log (2017) 2 | Prog (2018) | Log (2018)1 | Prog (2019) | Log (2019) | Log Acum | Efic periodo | Efic Acum | Responsable
Indicador de Resultado
Cobertura de la población Institucional en los servicios de Bienestar | Mantener | Porcentaje |  | 60% |  | 66.4% |  | 65.73% | 64.44% |  | 74.8% |  |  | 64.44% | 124.7% | 100% | Bienestar Institucional
Indicador de Producto
No de atenciones médicas | Aumentar | Numero |  | 3550 | 800 | 848 | 850 | 590 | 2595 | 900 | 1532 | 1000 |  | 4975 | 100% | 100% | Bienestar Institucional
No de campañas prevención del consumo de sustancias psicoactivas | Aumentar | Numero |  | 18 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 |  | 10 | 66.67% | 55.56%
% de la participación de la poblacion de la Institución en actividades de promoción de la salud y el desarrollo humano | Aumentar | Porcentaje |  | 15% | 12% | 38.8% | 12% | 34.5% | 32.94% | 13% | 30% | 15% |  | 0.3 | 100% | 100%
No de eventos para promocionar la Inclusión Social | Aumentar | Numero |  | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 |  | 8 | 100% | 100%
Campañas de sensibilización a traves de actividades artísticas y culturales | Aumentar | Numero |  | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 |  | 12 | 100% | 100%
Actividades de promoción artística y cultural, ofertadas | Aumentar | Numero |  | 32 | 8 | 8 | 8 | 12 | 18 | 8 | 12 | 8 |  | 38 | 100% | 100%
% de la participación de la poblacion de la Institución en actividades artísticas y culturales | Mantener | Porcentaje |  | 25% | 25% | 20.72% | 25% | 14.5% | 13.05% | 25% | 14.74% | 25% |  | 1200% | 100% | 100%
Campañas para sensibilizar a la comunidad institucional en los beneficios que se obtienen con la práctica de las actividades deportivas y recreativas | Aumentar | Numero |  | 12 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 |  | 10 | 75% | 83.33%
Actividades deportivas y recreativas, ofertadas. | Mantener | Numero |  | 30 | 28 | 33 | 30 | 18 | 31 | 30 | 30 | 30 |  | 30 | 100% | 100%
% de la participación de la poblacion de la Institución en actividades deportivas y recreativas | Mantener | Porcentaje |  | 20% | 20% | 25.39% | 20% | 10.5% | 12.36% | 20% | 15.89% | 20% |  | 15.89% | 79.45% | 79.45%
% de estudiantes con cobertura de la promoción socioeconómica | Mantener | Porcentaje |  | 40% | 40% | 56.58% | 40% | 40.4% | 39.1% | 40% | 39.27% | 40% |  | 39.27% | 98.17% | 98.17%
No de estudiantes beneficiarios del Programa de Seguridad Alimentaria | Mantener | Numero |  | 2000 | 500 | 500 | 500 | 250 | 550 | 500 | 589 | 500 |  | 1639 | 100% | 81.95%
Reglamento para obtención de un único beneficio de promoción socioeconómica | Mantener | Numero |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 100% | 100%
EFICACIA PERIODICA POR PRODUCTOS | 93.27% |  | EFICACIA ACUMULADA POR PRODUCTOS | 92.19%
EFICACIA PONDERADA DEL EJE | 9.327% |  | EFICACIA ACUMULADA PONDERADA DEL EJE | 9.219%
Note on G9: promedio de la participación de la comunidad institucional en los servicios de bienestar. 2016-1: 65.86% 2016-2: 67.01%
Note on I9: Liliana Gutierrez Macias: para 2017-01 se tiene el registro de 7251 usuarios de los servicios de bienestar, por lo tanto se cumple la meta
Note on J9: Cobertura 2017-2: 63,15. Promedio 2017-1 y 2: 64,44
Note on G11: 370 en 2016-1 478 en 2016-2
Note on I11: Liliana Gutierrez Macias: 2017-01 590 atenciones médicas (asesorías médicas, SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CONSEJERIA,DOSIS INICIAL Y PLENARIA, ESTILOS DE VIDA SALUDABLES ATENCIONES PRIORITARIAS Y PRIMEROS AUXILIOS, TALLERES, EDUCACION EN SALUD, JOVEN ADULTO SANO)
Note on J11: 2017-1: 590 2017-2: 2005
Note on I12: Liliana Gutierrez Macias: SE REALIZÓ CARRUSEL EN JORNADAS DE BIENESTAR, INTERVENCIÓN SICOLÓGICA PERSONALIZADA
Note on J12: Liliana Gutiérrez Macías: 2017-1: 2 2017-2: 2 (Agendas, carrusel en jornadas bienestar)
Note on L12: Liliana Gutierrez Macias: SE REALIZÓ CARRUSEL EN JORNADAS DE BIENESTAR: 1. Programate en la salud mental (taller reflexivo drogas en altamar). 2. PPA Ruta taller. 3. campaña atrevete a cuidarte. 4. Secretaria de salud, carrusel estilos de vida saludables.
Note on I13: Liliana Gutierrez Macias: EL PORCENTAJE SE CALCULA CON BASE EN EL #TOTAL DE USUARIOS DE SERVICIOS DE BIENESTAR. Al momento no se cuenta con software disponible para arrojar los datos
Note on J13: % de participación 2017-2: 31,39% Promedio entre 2017-1 y 2017-1: 32,94%
Note on L13: Liliana Gutiérrez Macías: Total usuarios promocion salud y desarrollo humano: 3.556
Note on G14: Liliana Gutierrez Macias: Jornadas de discapacidad
Note on I14: Liliana Gutierrez Macias: actividad realiza en jornadas del bienestar
Note on J14: Liliana Gutiérrez Macías: 2017-1: 1 2017-2: 2 (Formulación política inclusión, diseño publicitario de estrategias de inclusión)
Note on L14: Liliana Gutiérrez Macías: Jornadas de inclusión: 1. conferencia 2. obra de teatro 3. carrera de observación. 4. Taller reflexivo
Note on G15: Liliana Gutierrez Macias: Jornadas del bienestar-artistica y cultural. Jueves cultural
Note on I15: Liliana Gutierrez Macias: Concierto, obra de teatro, presentación grupos de proyección danza, acompañamiento en evento institucional
Note on J15: Liliana Gutiérrez Macías: 2017-1: 4 2017-2: 2 (Jornadas universitarias, campaña respeto por espacios compartidos)
Note on L15: Liliana Gutiérrez Macías: 1. campaña por el respeto por los espacios compartidos. 2. concurso intérprete solista. 3. Obra de teatro "lo malo de ser mamá es tener hijos". 4. Jueves cultural.
Note on G16: Liliana Gutierrez Macias: 1. Cine club 2. Jornadas del Bienestar 3. semilleros de Musica, Teatro,Artes plasticas y Danza. 4. grupos de proyección 5. Jueves cultural 6. Sala de exposiciones 7. Curso arte, cultura y sociedad. 8. cursos de maquillaje artistico
Note on J16: Liliana Gutiérrez Macías: 2017-1: 12 2017-2: 6( jueves cultural, festival de tribus urbanas, festival de artes y letras, teatro, festival de danza, festival de coros y cuerdas)
Note on L16: Liliana Gutiérrez Macías: 1. cineclub 2. grupos de proyección 3. semilleros artisticos 4. jueves cultural. 5. sabados del mayor. 6. sala de exposiciones 7. festival de coros. 8. festival de cuerdas. 9. festival de las artes y de las letras. 10. obra de teatro. 11. concierto. 12. concurso interprete solista.
Note on I17: EL PORCENTAJE SE CALCULA CON BASE EN EL #TOTAL DE USUARIOS DE SERVICIOS DE BIENESTAR. Al momento no se cuenta con software disponible para arrojar los datos
Note on J17: % participación 2017-2: 11,61% 1128 usuarios de 9711 en total. Promedio entre 2017-1 y 2017-2 :13,05
Note on L17: Liliana Gutiérrez Macías: Total participación en actividades artisticas y culturales: 1632
Note on G18: Liliana Gutierrez Macias: Jornadas del bienestar
Note on J18: Liliana Gutiérrez Macías: 2017-1: 3 2017-2: 2 (jornadas del bienestar, campañas publicitarias para promoción deprotiva y recreativa).
Note on L18: Liliana Gutiérrez Macías: Jueves deportivo, carrusel recreo-deportivo, agendas atrevete a cuidarte
Note on G19: Promedio entre 2016-1 y 2
Note on J19: Liliana Gutiérrez Macías: Gimnasia de mantenimiento personalizada para estudiantes Gimnasia de mantenimiento personalizada para empleados Deporte formativo: voleibol femenino, karate, taekwondo, capoeira, futsala y baloncesto en ambas ramas Deporte representativo: Voleibol, baloncesto, futbol, futsala, karate, taekwondo, capoeria, deportes individuales en ambas ramas. Celebración halloween, Vacaciones recreativas Caminatas ecológicas Cátedras electivas: Salud psicofísica, rotación deportiva
Note on L19: Liliana Gutiérrez Macías: Gimnasia de mantenimiento personalizada para estudiantes Gimnasia de mantenimiento personalizada para empleados Deporte formativo: voleibol femenino, karate, taekwondo, capoeira, futsala y baloncesto en ambas ramas. Deporte representativo: Voleibol, baloncesto, futbol, futsala, karate, taekwondo, capoeria, deportes individuales en ambas ramas. Vacaciones recreativas Caminatas ecológicas Cátedras electivas: Salud psicofísica, rotación deportiva
Note on I20: EL PORCENTAJE SE CALCULA CON BASE EN EL #TOTAL DE USUARIOS DE SERVICIOS DE BIENESTAR. Al momento no se cuenta con software disponible para arrojar los datos
Note on J20: % participación 2017-2: 14,23% Promedio 2017-1 y 2017-2
Note on I21: EL PORCENTAJE SE CALCULA CON BASE EN EL #TOTAL DE USUARIOS DE SERVICIOS DE BIENESTAR. Al momento no se cuenta con software disponible para arrojar los datos
Note on J21: 2017-2= 3671 de 9711: 37,80 Promedio 2017-1 y 2017-2: 39,10%
Note on L21: Liliana Gutiérrez Macías: estudiantes con cobertura socioeconomica 4347
Note on G22: Liliana Gutierrez Macias: 250 POR SEMESTRE
Note on J22: 2017-1: 250 2017-2 300 (Se beneficiaron 50 estudiantes más de las becas Sapiencia)
Note on L22: Liliana Gutiérrez Macías: 265 titulares 324 en reasignación
Note on I23: Liliana Gutierrez Macias: ya está en revisión para comenzar a opoerar en 2017-02
Note on J23: Liliana Gutiérrez Macías: Se expide resolución rectoral 173 de 2017

## EJE 6
PLAN INDICATIVO CONSOLIDADO PI-FR 021
[5 empty] | VERSIÓN: 003 |  | FECHA: 15-12-2016 |  |  |  |  | PÁGINA: 1 DE 1
EJE 6: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Componente 1: SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL | Tipo de indicador | Unidad de medida | Línea Base | Meta (2016 - 2019) | Prog (2016) | Log (2016) | Prog (2017) | Log (2017) 1 | Log (2017) 2 | Prog (2018) | Log (2018)1 | Prog (2019) | Log (2019) | Log Acum | Efic periodo | Efic Acum | Responsable
Indicador de Resultado
MECI y SIG operando conjuntamente | Mantener | Numero | 1 | 4 |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 2 | 0% | 50% | Control Interno. Gestión de la Mejora Gestión Ambiental. Seguridad y Salud en el Trabajo. Gestión del Talento Humano.
Indicador de Producto
No Auditorias del Sistema de Gestión Ambiental. | Aumentar | Numero | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |  | 4 | 0% | 50%
No Auditorias del Sistema de Gestión de la Calidad. | Aumentar | Numero | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |  | 4 | 0% | 50%
Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo | Mantener | Numero | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.84 | 0.98 | 0 | 0 | 0 |  | 0.98 | #DIV/0! | 98%
Componente 2: GESTIÓN FINANCIERA
Indicador de Resultado
Equilibrio financiero | Mantener | Numero | 1 | 4 |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 2 | 0% | 50% | Vicerrectoría Académica Vicerrectoría Administrativa y financiera. Gestión de comunicaciones. Gestión de la Extensión y Proyección Social. Decanaturas. Planeación Institucional. Gestión de Bienes y Servicios
Indicador de Producto
Elaboración de propuesta de política pública que posibilite la financiación de la educación superior. | Mantener | Numero | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 100% | 100%
Propuesta de resolución sobre la optimización en el uso de los recursos y control del gasto | Mantener | Numero | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 100% | 100%
Componente 3 : GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Indicador de Resultado
Estructura Administrativa modernizada | Aumentar | Numero | 1 | 4 |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 2 | 0% | 50% | Vicerrectoría Administrativa y Financiera
Indicador de Producto
Personal administrativo y docentes de carrera, recibiendo incentivos y estímulos. | Aumentar | Numero | 41 | 182 | 41 | 41 | 44 | 30 | 54 | 47 | 9 | 50 |  | 104 | 19.15% | 57.14% | Gestión del Talento Humano
Encuentros de Inducción y reinducción del personal administrativo y docente | Aumentar | Numero | 3 | 10 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 |  | 9 | 100% | 90% | Gestión del Talento Humano
Modernización administrativa progresiva implementada, acorde a los recursos financieros disponibles. | Mantener | Porcentaje | 0 | 20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% | Vicerrectoría Administrativa y Financiera
Marco normativo actualizado. | Aumentar | Porcentaje | 0 | 100% | 50% | 60% | 20% | 20% | 20% | 30% | 30% | 0% |  | 110% | 100% | 100% | Secretaría General
Plan de mercadeo Institucional | Aumentar | Numero | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 |  | 2.5 | 50% | 62.5% | Gestión de Comunicaciones
Seguimiento y evaluación a los planes, programas y proyectos de la Institución. | Mantener | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 100 | 100% | 50% | 100% |  | 50% | 50% | 50% | Planeación Institucional
Informe de optimización de espacios físicos para la docencia. | Aumentar | Numero | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0% | 0% | Planeación Institucional
Sistema de información estadistico y de autoevaluación, implementado | Mantener | Numero | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 |  | 0.8 | 80% | 80%
Porcentaje de la articulación académica y administrativa | Aumentar | Tasa |  | 20% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |  | 15% | 100% | 75% | Vicerrectoría Administrativa y Financiera. Vicerrectoría Académica
Componente 4 : INFRAESTRUCTURA PARA EL MEJORAMIENTO ACADÉMICO Y EL BIENESTAR INSTITUCIONAL
Indicador de resultado
Infraestructura al servicio de la Academia | Mantener | Numero | 1 | 4 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 3 | 25% | 75% | Gestiòn de Infraestructura Gestiòn de Tecnologìa
Indicador de Producto
Herramientas tecnológicas para la enseñanza incorporadas al desarrollo académico. | Aumentar | Porcentaje | 75% | 90% | 85% | 75% | 5% | 11.3% | 6.71% | 0% | 0% | 0% |  | 81.71% | #DIV/0! | 90.79% | Gestión de Tecnología e Informática
Desarrollo de infraestructura tecnológica para la educación. | Aumentar | Porcentaje | 85% | 90% | 85% | 85% | 5% | 0 | 6% | 0% | 1.5% | 0% |  | 92.5% | 100% | 100%
Sistemas de información integrados (Financiero-Académico) | Mantener | Numero | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 2 | 0 | 1 | 0 |  | 3 | 100% | 150%
Plan de mantenimiento y mejora integral de la infraestructura física donde opera la institución. | Mantener | Numero | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 3 | 100% | 75% | Gestión de Infraestructura física
EFICACIA PERIODICA POR PRODUCTOS | 53.28% |  | EFICACIA ACUMULADA POR PRODUCTOS | 73.8%
EFICACIA PONDERADA DEL EJE | 5.328% |  | EFICACIA ACUMULADA PONDERADA DEL EJE | 7.38%
Note on E9: Informes anuales
Note on G11: una auditorìa interna y una externa
Note on I11: Isabel Cristina Jimenez Londoño: Auditoría interna programada para el mes de agosto y auditoría externa programada para noviembre.
Note on J11: Auditoría interna entre los meses de agosto y septiembre. Auditoría externa los días 27, 28 y 29 de nov
Note on L11: Se realizan en el segundo semestre
Note on G12: una auditorìa interna y una externa
Note on I12: Isabel Cristina Jimenez Londoño: Auditoría interna programada para el mes de agosto y auditoría externa programada para noviembre.
Note on J12: Auditoría interna entre los meses de agosto y septiembre. Auditoría externa los días 27, 28 y 29 de nov
Note on L12: Se realizan en el segundo semestre
Note on I13: Avance del 84% en la integración de todo el sistema
Note on J13: Decreto 1072: 98% Resolución 1111: 86% Se realizó evaluación de estandares mínimos de la Resolución 1111
Note on L13: Se mide en el segundo semestre de 2018.
Note on E16: Informes anuales
Note on G16: Informe
Note on I16: Isabel Cristina Jimenez Londoño: mediante acta No 05 del 26 de mayo de 2017, se eleva reconocimiento a la Rectoría, a la Vicerrectoría Administrativa y Financiera y a su equipo de trabajo por los resultados obtenidos en la reciente Auditoría Fiscal y Financiera realizada por la Contraloría Municipal de Medellín.
Note on J18: Propuesta de estampilla
Note on I19: Isabel Cristina Jimenez Londoño: Conforme a las normas de austeridad aplicables a todos los órganos públicos del Estado, mediante el Acuerdo Directivo No. 02 de 2017, la Institución adoptó la política de austeridad en el gasto público con el fin de optimizar y racionalizar los recursos que ella utiliza.
Note on J19: Isabel Cristina Jimenez Londoño: Conforme a las normas de austeridad aplicables a todos los órganos públicos del Estado, mediante el Acuerdo Directivo No. 02 de 2017, la Institución adoptó la política de austeridad en el gasto público con el fin de optimizar y racionalizar los recursos que ella utiliza.
Note on E22: Documentos generados a partir de cambios y decisiones tomadas en la Alta Dirección, que generen transformaciones visibles para el logro de una estructura administrativa moderna. Ejemplo: estudios sobre la estructura administrativa, Actos administrativos y directrices, internas y externas.
Note on J22: Acuerdo No 010 de 2017, por el cual se establece la Estructura Administrativa de la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia.
Note on A24: Medios: 19: Producción a la investigación 3: Administrativos(asistencial, profesional, libre nombramiento) 15: maestria y doctorado(4 maestria y 11 doctorado 4: Uno Docente por facultad(reconocimiento dia del docente).
Note on G24: 19: Producción a la investigación 3: Administrativos(asistencial, profesional, libre nombramiento) 15: maestria y doctorado(4 maestria y 11 doctorado 4: Uno Docente por facultad(reconocimiento dia del docente).
Note on I24: 1. Resolución No TH 0436 del 15 de mayo de 2017: exaltación a los 14 docentes mejor evaluados de la Institución. 2. Apoyo para la formación de 12 docentes en Doctorado y 4 docentes en Maestría.
Note on J24: 26 administrativos y docentes: 3 administrativos y 23 docentes. 28 docentes recibieron estímulos por producción académica
Note on A25: Medios: Inducciion a docentes por semestre y otro adicional cada dos años a toda la institucion
Note on G25: Una inducciòn cada semestre y una inducciòn general.
Note on I25: Isabel Cristina Jimenez Londoño: Inducción en el mes de enero
Note on K26: Creación y operación de 1 de las siguientes Vicerrectorías o áreas: Vicerrectoría de Investigación, Vicerrectoría de Extensión, Direccioón de Internacionalización, Dirección de Planeación, Dirección de Bienestar Institucional.
Note on G27: 1. Acuerdo No 013 de 2016, por medio del cual se adopta el Reglamento Estudiantil. 2. Acuerdo No 006 del 03 de mayo de 2016, por medio del cual se define la política y se adopta el nuevo reglamento de Movilidad Académica en la Institución. 3. Acuerdo No 015 del 8 de noviembre de 2016, por el cual se expide y adopta el Código de Ética y Buen Gobierno de la Institución.
Note on I27: 1. Acuerdo No 06 del 17 de abril de 2017, por medio del cual se adopta el Proyecto Educativo Institucional. 2. Acuerdo No 02 del 3 de feb de 2017, por medio del cual se adopta la política de austeridad en el gasto público. 3. Acuerdo No 07 del 31 de mayo de 2017, por medio del cual se adopta el Reglamento de Laboratorios para la Institución. 4. Resolución No 046 del 8 de marzo de 2017, por medio de la cual se reglamentan las condiciones de Competencia en Lengua Extranjera y Segunda Lengua para los estudiantes de pregrado y posgrado y/o en convenio de la Institución Universitaria.
Note on J27: 1. Acuerdo No 06 del 17 de abril de 2017, por medio del cual se adopta el Proyecto Educativo Institucional. 2. Acuerdo No 02 del 3 de feb de 2017, por medio del cual se adopta la política de austeridad en el gasto público. 3. Acuerdo No 07 del 31 de mayo de 2017, por medio del cual se adopta el Reglamento de Laboratorios para la Institución. 4. Resolución No 046 del 8 de marzo de 2017, por medio de la cual se reglamentan las condiciones de Competencia en Lengua Extranjera y Segunda Lengua para los estudiantes de pregrado y posgrado y/o en convenio de la Institución Universitaria.
Note on L27: 1. Acuerdo No 02 del 3 de abril de 2018: por el cual se aprueba la creación del programa de posgrado de Maestría en Hematología y Banco de Sangre. 2. Acuerdo No 4 del 2 de mayo de 2018: por medio del cual se modifica parcialmente el Acuerdo 013 del 29 de septiembre de 2016 -Por el cual se expide el nuevo Reglamento Estudiantil y Académico de Pregrado de la Institución. 3. Acuerdo No 05 de del 21 de mayo de 2018: por el cual se deroga el Acuerdo No 006 de 2007 y se adopta el reglamento de prácticas de la Institución. 4. Resolución 065 del 21 de marzo de 2018: Lineamientos para la gestión del proceso de autoevaluación con fines de acreditación. 5. Resolución 087 del 18 de abril de 2018: Creación Comité Institucional de Gestión y Desempeño. 6. Resolución 106 del 7 de mayo de 2018: Adoptan Instrumentos de la Gestión de la Información Pública. 7. Resolución 107 del 7 de mayo de 2018: Expiden lineamientos para la Gestión Documental. 8. Resolución 121 del 24 de mayo de 2018: Compromiso de la Alta Dirección con la Formulación e Implementación del Plan de Movilidad Sostenible. 9. Resolución 138 del 19 de junio de 2018: Derogación Resolución 391, y se actualiza, conforma y estructura el Comité de Defensa Judicial y Conciliación
Note on G28: Plan de Mercadeo 2016
Note on I28: De éste se están llevando a cabo la gran mayoría de estrategias planeadas solo se abortó la participación en oxigeno fest porque le dieron exclusividad a Politécnico Sianco. Con la ampliación de la oferta académica Institucional se priorizaron recursos para la promoción de Ingeniería Comercial en la estrategia digital con Intermedios y se realizó contratación de pauta radial a través de Telemedellín.
Note on L28: Existe un plan previo para la acreditación institucional, el cual puede sufrir modificaciones por parte del señor Rector. La versión final aprobada se tendrá para el segundo semestre, luego de asignación presupuestal por 400 millones.
Note on G29: Se realizò seguimiento al Plan Indicativo, Plan de Acciòn institucional, Plan de Fomento a la calidad. Igualmente se formularon y evaluaron los proyectos de inversiòn de la instituciòn
Note on I29: Isabel Cristina Jimenez Londoño: Informes de evaluación al Plan Indicativo, Plan de Acción y proyectos de inversión con corte a junio 30 de 2017
Note on J29: Informes de evaluación al Plan Indicativo, Plan de Acción y proyectos de inversión
Note on F30: informe anual del software de Planeacion docente y disposiciòn de aulas
Note on I30: Isabel Cristina Jimenez Londoño: Para el semestre 2017-2 se tendrá el informe.
Note on J30: No se ha realizado informe. Se está en proceso de construcción, con base en los informes del módulo de expeciones del software de docencia y asignación de aulas.
Note on G31: El software se encuentra en proceso de constracciòn. Se espera que comience a operar para el 2017
Note on I31: Isabel Cristina Jimenez Londoño: Software en proceso de ajuste, incoporando las combinaciones para cada uno de los indicadores. Se espera que comience a operar en 2017-2
Note on J31: se están revisando los indicadores y realizando los ajustes necesarios para la operación del software
Note on A32: articulacion de los software acadèmicos y administrativos
Note on F32: articulacion de los software académicos y administrativos
Note on I32: Isabel Cristina Jimenez Londoño: 4 plataformas y sistemas integrados a 2017-1: * PLATAFORMA ACCADEMIA - Sistema: módulos académicos - Sistema: reserva de aulas - Sistema: evaluación docente * PLATAFORMA ACCADEMIA UNIVERSITARIA - Sistema: módulos académicos - Sistema: caracterización permanencia - Sistema: evaluación docente * PLATAFORMA SERVICIOS7 - Sistema: proyectos - Sistema: mesa de ayuda Sistemas - Sistema: mesa de ayuda Comunicaciones - Sistema: mesa de ayuda Infraestructura - Sistema: Autoevaluación Institucional - Sistema: PQRSDF * PLATAFORMA SIPEX7 - Sistema: extensión académica - Sistema: permanencia - Sistema: presupuesto participativo
Note on J32: Isabel Cristina Jimenez Londoño: 4 plataformas y sistemas integrados a 2017-1: * PLATAFORMA ACCADEMIA - Sistema: módulos académicos - Sistema: reserva de aulas - Sistema: evaluación docente * PLATAFORMA ACCADEMIA UNIVERSITARIA - Sistema: módulos académicos - Sistema: caracterización permanencia - Sistema: evaluación docente * PLATAFORMA SERVICIOS7 - Sistema: proyectos - Sistema: mesa de ayuda Sistemas - Sistema: mesa de ayuda Comunicaciones - Sistema: mesa de ayuda Infraestructura - Sistema: Autoevaluación Institucional - Sistema: PQRSDF * PLATAFORMA SIPEX7 - Sistema: extensión académica - Sistema: permanencia - Sistema: presupuesto participativo
Note on L32: SISTEMAS INTEGRADOS A LA PLATAFORMA ACADEMICA ACCADEMIA. * Sistema Banco de Proyectos: Integración en la base de datos en Personas, Estructura organizacional, entidades y plan de desarrollo. * Sistema PQRSFD: Integración en la base de datos en Personas, estudiantes, graduados, empleados, docentes, estructura organizacional. * Sistema Mesa de Ayuda infraestructura: Integración en la base de datos en Personas, Estructura organizacional. * Sistema Mesa de Ayuda comunicaciones: Integración en la base de datos en Personas, Estructura organizacional. * Sistema Mesa de Ayuda tecnología: Integración en la base de datos en Personas, Estructura organizacional. * Sistema de Autoevaluación: Integración en la base de datos en Personas, estudiantes, graduados, empleados, docentes, estructura organizacional. * Sistema de Extensión Académica: Integración en la base de datos en Personas, estudiantes, graduados, empleados, docentes, estructura organizacional y plan de desarrollo. * Sistema de Presupuesto Participativo: Integración en la base de datos en Personas, Estructura organizacional y entidades. * Portales web institucionales: Integración en la base de datos en Personas, Estructura organizacional. * Sistema Quedate: Integración en la base de datos en Personas, estudiantes, graduados, empleados, docentes, estructura organizacional, materias, grupos, cierre académico, entre otras. * Sistema Conttrata: Integración en la base de datos en Personas, estudiantes, graduados, empleados, docentes y Estructura organizacional. SISTEMAS INTEGRADOS A PLATAFORMAS DE TERCEROS * Plataforma Académica ACCADEMIA: Se encentra en proceso de integración con el Sistema Financiero de la Universidad * Sistema PQRSFD: Se encuentra integrado con el sistema documental de la institución en el proceso de radicado de las entradas. SISTEMAS INTEGRADOS CON LAS PORTALES WEB DE LA INSTITUCIÓN * Sistema de Extensión Académica: Integración en la publicación e inscripción de actividades de educación continuada. * Sistema PQRSFD: integración en la creación de solicitudes. * Sistema de Contratación: Integrado en estructura organizacional y la publicación de las ofertas de contratación. SISTEMAS DE NAONSOFT INTEGRADOS ENTRE SI * Sistema Autoevaluación: se encuentra en proceso de integración con el software de convenios. * Sistema Autoevaluación: se encuentra en proceso de integración con el software de Extensión Académica. * Sistema Autoevaluación: se encuentra en proceso de integración con el software de Banco de Proyectos. * Sistema Autoevaluación: se encuentra en proceso de integración con el software Académico ACCADEMIA.
Note on E35: Informes anuales
Note on G35: Plan operativo de la planta fisica
Note on L35: Plan Operativo de la planta física.
Note on A37: Equipos actualizados
Note on G37: se cuenta con 280 equipos acadèmicos aproximadamente, de los cuales hay actualizados 210 equipos
Note on I37: Admin red: Se incrementa en un 11% los equipos actualizados. Correspondiente a 234 PC de 271 en total.
Note on J37: Juan Paulo Jones Prada: El inventario pasado se actualiza. Total 242+ 26 (26 pc nuevos). Actualizados 219. 82% actualizado. DEL 2016 AL 2017 SE HA INCREMENTADO LA ACTUALIZACIÓN DE EQUIPOS EN UN 6,71%
Note on L37: Juan Paulo Jones Prada: Para el 1° semestre no se tiene programado adquisición y actualización de equipos
Note on A38: Renovación Data Center
Note on G38: Isabel Cristina Jimenez Londoño: renovaciòn en un 85%. Se renovaron 4 switches de datos, 48p, servidor de almacenamiento y aplicaciones y sistemas para virtualizaciòn.
Note on I38: Admin red: Este % se cumple para el Segundo semestre 2017, a través de Sw de datos para Rakc de comunicaciones. Se adjudicó el contrato. Falta la instalación
Note on J38: Juan Paulo Jones Prada: Se renuevan Sw de datos, Ap (Wifi), cableado estructurado
Note on L38: Juan Paulo Jones Prada: Se adquieren 3 AP, para mejorar la señal inalambrica del campus.
Note on I39: Admin red: Se contrató integración con Sistema financiero y Academico. Para 2017 -2. Este final de año se culminará la integración de los sistemas financiero y académico.
Note on L39: Juan Paulo Jones Prada: Se realizan avances de pruebas para la integración Financiero - Académico. Para el Segundo semestre de 2018 se tiene estipulado llegar a integrar los 2 sistemas mediante web services y 4 casos de uso
Note on G40: Se cuenta con el informe del "Plan operativo de la planta fìsica y plan anual de mantenimiento 2016"
Note on I40: Se cuenta con el Plan Operativo de la planta física y plan anual de mantenimiento 2017.
Note on J40: Se cuenta con el Plan Operativo de la planta física y plan anual de mantenimiento 2017.
Note on L40: Plan Operativo de la planta física y plan anual de mantenimiento 2018.

## Resumen evaluación 2018-1
INDICADORES DE EVALUACIÓN PLAN INDICATIVO CONSOLIDADO 2018-1 |  |  | INDICADORES DE EVALUACIÓN ACUMULADA PLAN INDICATIVO 2016-2018
EJE | EFICACIA PERIÓDICA | EFICACIA PONDERADA | EFICACIA ACUMULADA PROMEDIO DEL PLAN | EFICACIA ACUMULADA PONDERADA DEL PLAN
1. DOCENCIA | 72.15% | 14.43% | 75.25% | 15.05%
2. INVESTIGACIÓN | 73.82% | 14.76% | 94.8% | 18.96%
3. EXTENSIÓN ACADÉMICA | 71.47% | 14.29% | 80.71% | 16.14%
4. INTERNACIONALIZACIÓN | 42.67% | 8.533% | 66.76% | 13.35%
5. BIENESTAR INSTITUCIONAL | 93.27% | 9.327% | 92.19% | 9.219%
6. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | 53.28% | 5.328% | 73.8% | 7.38%
TOTALES | 67.78% | 66.68% | 80.58% | 80.1%
Total presupuesto asignado (funcionamiento e inversión) | 31311436430 |  | PRESUPUESTO TOTAL | 93935005337
Total presupuesto ejecutado (funcionamiento e inversión) | 23938553602 |  | TOTAL EJECUTADO | 74777206117
Índice de inversión | 76.45% |  | ÍNDICE DE INVERSIÓN ACUMULADO | 79.61%
Eficiencia del Plan | 87.21% |  | EFICIENCIA DEL PLAN ACUMULADA | 100.6%
Note on B12: Sin convenios