## LINEA 1
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL PI-FR-020
[6 empty] | VERSIÓN: 007 |  | FECHA: 31-01-2020 |  | PÁGINA: 1 DE 8
AÑO: 2020
FORMULACIÓN | [14 empty] | SEGUIMIENTO
Nº | CODIGO PROYECTO PLANNEA | NOMBRE DEL PROYECTO | CODIGO PROYECTO MUNICIPIO | LINEA | OBJETIVO DE LA LINEA | PROGRAMA | INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO AL PLAN | ACTIVIDADES | VALOR DEPENDENCIA | META PLANIFICADA A JUNIO | META PLANIFICADA A DICIEMBRE | META PLANIFICADA EN EL AÑO | DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | CARGO PERSONA RESPONSABLE | CANTIDAD EJECUTADA (LOGRO) JUNIO | CANTIDAD EJECUTADA (LOGRO) DICIEMBRE | CANTIDAD EJECUTADA (LOGRO) AÑO | EFICACIA A DICIEMBRE | EFICACIA ACUMULADA
1 | 2020002122 | Mejoramiento de la Calildad en la Educación | 160544 | Linea 1: Transformación Académica con Calidad y Pertinencia | Ofertar programas académicos de calidad, que articulen las funciones de docencia, investigación y extensión, para contribuir a la formación de ciudadanos globales que aporten al desarrollo económico, social, cultural y ambiental de la región y el país | Programa 5: Aseguramiento de la Calidad | Estudios realizados sobre asuntos institucionales Programas acreditados, re acreditados en alta calidad | Realizar los procesos de aseguramiento de la calidad académica con fines de mejoramiento y acreditación institucional y de programas | 311229724 | 5 | 5 | 5 | Aseguramiento de Calidad(autoevaluación) | Coordinador | 5 | 0 | 5 | 0% | 100%
2 | 2020002122 | Mejoramiento de la Calildad en la Educación | 160544 | Linea 1: Transformación Académica con Calidad y Pertinencia | Ofertar programas académicos de calidad, que articulen las funciones de docencia, investigación y extensión, para contribuir a la formación de ciudadanos globales que aporten al desarrollo económico, social, cultural y ambiental de la región y el país | Programa 4: Ingreso, Permanencia y Graduación de los estudiantes | *Proceso de Ingreso, Permanencia y Graduación, operando *Instituciones de educación media articuladas a los servicios del proceso de Ingreso, Permanencia y Graduación *Estudiantes que aprueban el semestre, superando sus dificultades académicas *Desempeño en el rendimiento académico de la asignatura matriculada de Ciencias Básicas para estudiantes de primer curso *Mejora en el rendimiento académico de los estudiantes que asisten a los servicios ofertados de Ciencias Básicas, en estudiantes repitentes *Tasa de deserción anual, disminuida | Acompañamiento didactico y metodologico en ciencias basicas | 214051758 | 3 | 3 | 3 | Permanencia | Coordinador | 3 | 3 | 3 | 100% | 100%
[8 empty] | Apoyar las asesorias academicas |  | 4 | 4 | 4 | Permanencia | Coordinador | 4 | 4 | 4 | 100% | 100%
[8 empty] | Desarrollar asesorias en psicologia educativa para el subproceso de quedate en el colmayor |  | 1 | 1 | 1 | Permanencia | Coordinador | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
[8 empty] | Apoyar las estrategias psico-educativa de quedate en colmayor |  | 3 | 3 | 3 | Permanencia | Coordinador | 3 | 3 | 3 | 100% | 100%
| 2020002123 | Ampliación y Sostenimiento de Cobertura en Educación Superior | 160547 |  |  |  |  | Adquiri mobiliario para la dotación de los consultorios | 45275217 | 0 | 1 | 1 | Permanencia | Coordinador | 0 | 1 | 1 | 100% | 100%
[8 empty] | Adquirir Kit 3.0 |  | 0 | 1 | 1 | Permanencia | Coordinador | 0 | 1 | 1 | 100% | 100%
[8 empty] | Adquir un software de antiplagio |  | 0 | 1 | 1 | Permanencia | Coordinador | 0 | 1 | 1 | 100% | 100%
3 | 2020002122 | Mejoramiento de la Calildad en la Educación | 160544 | Linea 1: Transformación Académica con Calidad y Pertinencia | Ofertar programas académicos de calidad, que articulen las funciones de docencia, investigación y extensión, para contribuir a la formación de ciudadanos globales que aporten al desarrollo económico, social, cultural y ambiental de la región y el país | Programa 8: Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación | *Fuentes de información científicas y académicas funcionando *Participación en redes de acceso abierto *Sistemas integrales de autoservicio basados en tecnología de control automático RFID y telecomunicaciones, operando *Estaciones de trabajo para el estudio individual, colaborativo e incluyente, adquiridas | Adquirir libros impresos y digitales | 391592290 | 1 | 1 | 2 | Apoyos Educativos | Jefe de biblioteca | 1 | 1 | 2 | 100% | 100%
[8 empty] | Prestación de servicios bibliotecarios (Selección y adquisición de material bibliográfico, procesamiento técnico del material bibliográfico, administración de las bases de datos, organización y mantenimiento de colecciones, prestación de servicios al público, elaboración y administración de convenios interbibliotecarios, formación de usuarios, inventario de las colecciones. |  | 5 | 5 | 5 | Apoyos Educativos | Jefe de biblioteca | 5 | 2 | 2 | 40% | 40%
[8 empty] | Adquirir material bibliográfico (periodicos y revistas) |  | 0 | 2 | 2 | Apoyos Educativos | Jefe de biblioteca | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
[8 empty] | Adquirir material bibliográfico (Bases de datos) |  | 7 | 1 | 8 | Apoyos Educativos | Jefe de biblioteca | 5 | 4 | 9 | 100% | 100%
[8 empty] | Realizar mantenimiento de equipos y colecciones |  | 1 | 1 | 1 | Apoyos Educativos | Jefe de biblioteca | 0 | 1 | 1 | 100% | 100%
[8 empty] | Adquirir validador de usuarios |  | 0 | 1 | 1 | Apoyos Educativos | Jefe de biblioteca | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
[8 empty] | Realizar tapizado de los muebles del área de descanso |  | 0 | 1 | 1 | Apoyos Educativos | Jefe de biblioteca | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
[8 empty] | Realizar actividades culturales |  | 0 | 1 | 1 | Apoyos Educativos | Jefe de biblioteca | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
| 2020002123 | Ampliación y Sostenimiento de Cobertura en Educación Superior | 160547 |  |  |  |  | ADQUIRIR A TITULO DE COMPRAVENTA 388 VOLUMENES DE LIBROS EN DIVERSAS AREAS DEL CONOCIMIENTO. | 56424410 | 0 | 1 | 1 | Apoyos Educativos | Jefe de biblioteca | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
[8 empty] | Suministrar acceso local y remoto de la plataforma construdata |  | 1 | 1 | 1 | Apoyos Educativos | Jefe de biblioteca | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
4 | 2020002123 | Ampliación y Sostenimiento de Cobertura en Educación Superior | 160547 | Linea 1: Transformación Académica con Calidad y Pertinencia | Ofertar programas académicos de calidad, que articulen las funciones de docencia, investigación y extensión, para contribuir a la formación de ciudadanos globales que aporten al desarrollo económico, social, cultural y ambiental de la región y el país | Programa 3:Uso intensivo de las TIC en el desarrollo de los procesos de enseñanza aprendizaje | *Grupos con apoyo a la presencialidad | Apoyar los diferentes procesos de formación de los distintos programas de la Institución en el desarrollo de nuevas competencias que tienen que ver con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación | 458332083 | 9 | 9 | 9 | Virtualidad | Coordinador | 9 | 9 | 9 | 100% | 100%
5 | 2020002123 | Ampliación y Sostenimiento de Cobertura en Educación Superior | 160547 | Linea 1: Transformación Académica con Calidad y Pertinencia | Ofertar programas académicos de calidad, que articulen las funciones de docencia, investigación y extensión, para contribuir a la formación de ciudadanos globales que aporten al desarrollo económico, social, cultural y ambiental de la región y el país | Programa 1: Transformación curricular | Lineamientos académicos y curriculares actualizados | Apoyar la vicerrectoria académica en el cumplimiento de las políticas, planes y proyectos del desarrollo académico institucional. | 352400008 | 1 | 1 | 1 | Vicerrectoría Académica | Vicerrectoría Académica | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
[8 empty] | Realizar planes de mejoramiento institucionales |  | 1 | 1 | 1 | Vicerrectoría Académica | Vicerrectoría Académica | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
[8 empty] | Apoyar los eventos realizados por las facultades |  | 0 | 4 | 4 | Vicerrectoría Académica | Vicerrectoría Académica | 0 | 4 | 4 | 100% | 100%
[8 empty] | Realizar eventos promovidos desde vicerrectoria académica |  | 1 | 0 | 1 | Vicerrectoría Académica | Vicerrectoría Académica | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
[8 empty] | Realizar la Medición del impacto de la formación de pregrado en los graduados de la institución y la estimación de valor agregado para la educación superior de la institución |  | 1 | 0 | 1 | Vicerrectoría Académica | Vicerrectoría Académica | 1 | 0 | 1 | 0% | 100%
6 | 2020002123 | Ampliación y Sostenimiento de Cobertura en Educación Superior | 160547 | Linea 1: Transformación Académica con Calidad y Pertinencia | Ofertar programas académicos de calidad, que articulen las funciones de docencia, investigación y extensión, para contribuir a la formación de ciudadanos globales que aporten al desarrollo económico, social, cultural y ambiental de la región y el país | Programa 2: Oferta Académica Pertinente | *Nuevos programas técnicos profesionales presenciales, con resolución de registro calificado *Nuevos programas tecnológicos presenciales, con resolución de registro calificado *Nuevos programas universitarios presenciales, con resolución de registro calificado *Nuevos programas de especialización presenciales, con resolución de registro calificado *Nuevos programas de maestría, con resolución de registro calificado | UJ | 900066543 | 1 | 1 | 1 | Facultad de Arquitectura e Ingeniería | Decano | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
[8 empty] | Incrementar la participación delos docentes en redes académicas |  | 1 | 1 | 1 | Facultad de Arquitectura e Ingeniería | Decano | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
[8 empty] | Realizar Salidas académicas, proyectos de aula, seminarios, articulación de semilleros de investigación de la Institución |  | 1 | 1 | 1 | Facultad de Arquitectura e Ingeniería | Decano | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
[8 empty] | Fortalecimiento de la sala de exposiciones |  | 1 | 1 | 1 | Facultad de Arquitectura e Ingeniería | Decano | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
[8 empty] | Evaluar las condiciones de la infraestructura física de la Institución: proyecto Colmayor Sostenible y Resiliente |  | 1 | 1 | 1 | Facultad de Arquitectura e Ingeniería | Decano | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
[8 empty] | Adquirir Materiales y suministros: reactivos, vidrieria, tintas, tonner, consumibles, insumos y herramienta menor de laboratorios |  | 1 | 1 | 1 | Facultad de Arquitectura e Ingeniería | Decano | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
[8 empty] | Realizar Mantenimientos y calibraciones |  | 1 | 1 | 1 | Facultad de Arquitectura e Ingeniería | Decano | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
[8 empty] | Apoyar a los programas de la facultad de arquitectura, en sus prácticas de docencia e investigación |  | 10 | 10 | 10 | Facultad de Arquitectura e Ingeniería | Decano | 1 | 1 | 1 | 10% | 10%
| 2020002122 | Mejoramiento de la Calildad en la Educación | 160544 |  |  |  |  | Fortalecer los programas de la facultad de Arquitectura | 270000000 | 0 | 1 | 1 | Facultad de Arquitectura e Ingeniería | Decano | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
7 | 2020002123 | Ampliación y Sostenimiento de Cobertura en Educación Superior | 160547 160544 | Linea 1: Transformación Académica con Calidad y Pertinencia | Ofertar programas académicos de calidad, que articulen las funciones de docencia, investigación y extensión, para contribuir a la formación de ciudadanos globales que aporten al desarrollo económico, social, cultural y ambiental de la región y el país | Programa 2: Oferta Académica Pertinente | *Nuevos programas técnicos profesionales presenciales, con resolución de registro calificado *Nuevos programas tecnológicos presenciales, con resolución de registro calificado *Nuevos programas universitarios presenciales, con resolución de registro calificado *Nuevos programas de especialización presenciales, con resolución de registro calificado *Nuevos programas de maestría, con resolución de registro calificado | Eventos académicos y administrativos | 803533922 | 8 | 8 | 8 | Facultad de Ciencias de la Salud | Coordinadora de Laboratorio | 6 | 6 | 6 | 75% | 75%
[8 empty] | Adquisición de insumos reactivos |  | 1 | 1 | 1 | Facultad de Ciencias de la Salud | Coordinadora de Laboratorio | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
[8 empty] | Realizar mantenimiento preventivo y/o correctivo |  | 0 | 2 | 2 | Facultad de Ciencias de la Salud | Coordinadora de Laboratorio | 0 | 2 | 2 | 100% | 100%
[8 empty] | Adquirir equipos de laboratorio |  | 0 | 4 | 4 | Facultad de Ciencias de la Salud | Coordinadora de Laboratorio | 0 | 4 | 4 | 100% | 100%
[8 empty] | Realizar automatización puertas laboratorios |  | 0 | 1 | 1 | Facultad de Ciencias de la Salud | Coordinadora de Laboratorio | 0 | 1 | 1 | 100% | 100%
[8 empty] | Salidas pedagógicas |  | 0 | 1 | 1 | Facultad de Ciencias de la Salud | Coordinadora de Laboratorio | 0 | 1 | 1 | 100% | 100%
[8 empty] | Realizar mantenimientos de infraestructura en los laboratorios |  | 1 | 1 | 1 | Facultad de Ciencias de la Salud | Coordinadora de Laboratorio | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
[8 empty] | Realizar Calibración de equipos |  | 0 | 1 | 1 | Facultad de Ciencias de la Salud | Coordinadora de Laboratorio | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
| 2020002122 | Mejoramiento de la Calildad en la Educación | 160544 |  |  |  |  | Fortalecer los programas de la Facultas de Salud | 171000000 | 1 | 1 | 1 | Facultad de Ciencias de la Salud | Coordinadora de Laboratorio | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
8 | 2020002123 | Ampliación y Sostenimiento de Cobertura en Educación Superior | 160547 |  | Ofertar programas académicos de calidad, que articulen las funciones de docencia, investigación y extensión, para contribuir a la formación de ciudadanos globales que aporten al desarrollo económico, social, cultural y ambiental de la región y el país | Programa 2: Oferta Académica Pertinente | *Nuevos programas técnicos profesionales presenciales, con resolución de registro calificado *Nuevos programas tecnológicos presenciales, con resolución de registro calificado *Nuevos programas universitarios presenciales, con resolución de registro calificado *Nuevos programas de especialización presenciales, con resolución de registro calificado *Nuevos programas de maestría, con resolución de registro calificado | Adquirir Insumos para cursos practicos | 775168843 | 1 | 1 | 1 | Facultad de Administración | Decano | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
|  |  |  | Linea 1: Transformación Académica con Calidad y Pertinencia |  |  |  | Programar las clases prácticas en los laboratorios de Gastronomía, Programar los pedidos de materia prima para cada laboratorio, Planear la disponibilidad de los laboratorios según capacidad de ocupación. |  | 7 | 7 | 7 | Facultad de Administración | Decano | 7 | 7 | 7 | 100% | 100%
[8 empty] | Realizar mantenimiento de aula movil y laboratorios (preventivo , correctivo) |  | 1 | 2 | 3 | Facultad de Administración | Decano | 2 | 2 | 2 | 100% | 66.67%
[8 empty] | Adquirir membresias organizaciones nacionales e internacionales |  | 3 | 0 | 3 | Facultad de Administración | Decano | 1 | 1 | 1 | 100% | 33.33%
[8 empty] | Realizar salidas académicas nacionales y regionales |  | 1 | 1 | 2 | Facultad de Administración | Decano | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
[8 empty] | Realizar el sostenimiento de la huerta |  | 1 | 1 | 1 | Facultad de Administración | Decano | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
[8 empty] | Realizar el mantenimieto de la lenceria para eventos |  | 1 | 1 | 1 | Facultad de Administración | Decano | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
[8 empty] | Realizar contenidos para la tecnologia guianza turistica |  | 1 | 1 | 1 | Facultad de Administración | Decano | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
[8 empty] | Realizar la reposiciones de equipos de laboratorio |  | 1 | 1 | 1 | Facultad de Administración | Decano | 0 | 1 | 1 | 100% | 100%
[8 empty] | Programa de media tecnica |  | 1 | 1 | 1 | Facultad de Administración | Decano | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
| 2020002122 | Mejoramiento de la Calildad en la Educación | 160544 |  |  |  |  | Fortalecer los programas de la facultad de Administración | 139000000 | 0 | 1 | 1 | Facultad de Administración | Decano | 0 | 1 | 1 | 100% | 100%
9 | 2020002123 | Ampliación y Sostenimiento de Cobertura en Educación Superior | 160547 | Linea 1: Transformación Académica con Calidad y Pertinencia | Ofertar programas académicos de calidad, que articulen las funciones de docencia, investigación y extensión, para contribuir a la formación de ciudadanos globales que aporten al desarrollo económico, social, cultural y ambiental de la región y el país | Programa 2: Oferta Académica Pertinente | *Nuevos programas técnicos profesionales presenciales, con resolución de registro calificado *Nuevos programas tecnológicos presenciales, con resolución de registro calificado *Nuevos programas universitarios presenciales, con resolución de registro calificado *Nuevos programas de especialización presenciales, con resolución de registro calificado *Nuevos programas de maestría, con resolución de registro calificado | Membresia Organizacional | 264630915 | 1 | 3 | 4 | Facultad de Ciencias Sociales | Decano | 2 | 0 | 2 | 0% | 50%
[8 empty] | Realizar publicaciones académicas |  | 1 | 1 | 2 | Facultad de Ciencias Sociales | Decano | 1 | 0 | 1 | 0% | 50%
[8 empty] | Realizar salidas pedagogicas locales |  | 1 | 1 | 1 | Facultad de Ciencias Sociales | Decano | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
[8 empty] | Realizar salidas pedagogicas nacionales |  | 1 | 1 | 1 | Facultad de Ciencias Sociales | Decano | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
[8 empty] | Apoyar la movilidadad integrativos TGC |  | 1 | 0 | 1 | Facultad de Ciencias Sociales | Decano | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
[8 empty] | Apoyar logistica y pedagogicamente las estrategias de los integrativos TGC y PDS |  | 1 | 1 | 1 | Facultad de Ciencias Sociales | Decano | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
[8 empty] | Realizar estudios para el fortalecimiento de los programas |  | 1 | 1 | 1 | Facultad de Ciencias Sociales | Decano | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
[8 empty] | Apoyar grupos de investigación |  | 0 | 1 | 1 | Facultad de Ciencias Sociales | Decano | 0 | 1 | 1 | 100% | 100%
[8 empty] | Apoyar la gestión nacional de los programas |  | 1 | 1 | 1 | Facultad de Ciencias Sociales | Decano | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
[8 empty] | Apoyar las actividades de ciencias sociales y proyecto estrategico laboratorio de innovación social |  | 8 | 3 | 8 | Facultad de Ciencias Sociales | Decano | 5 | 1 | 6 | 33.33% | 75%
| 2020002122 | Mejoramiento de la Calildad en la Educación | 160544 |  |  |  |  | Programa Social LAB | 91024000 | 0 | 1 | 1 | Facultad de Ciencias Sociales | Decano | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
[8 empty] | Realizar publicación libro |  | 0 | 1 | 1 | Facultad de Ciencias Sociales | Decano | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
[8 empty] | Fortalecer los programas de la facultad de ciencias sociales |  | 0 | 1 | 1 | Facultad de Ciencias Sociales | Decano | 0 | 1 | 0 | 100% | 0%
10 | 2020002123 | Ampliación y Sostenimiento de Cobertura en Educación Superior | 160547 | Eje 1: Docencia | Fortalecer la oferta académica en programas de pregrado y posgrado pertinentes para el desarrollo economico, social y ambiental de la sociedad regional y nacional. | Cobertura | No de estudiantes matriculados | Realizar procesos de inscripción, admisión y registro académico de los estudiantes de la institución. | 226084313 | 5 | 5 | 5 | Admisiones, Registro Y control | Coordinador | 6 | 6 | 6 | 100% | 100%
[8 empty] | Ceremonia de grados |  | 1 | 2 | 3 | Admisiones, Registro Y control | Coordinador | 1 | 2 | 3 | 100% | 100%
[9 empty] | 5469814026 | [8 empty] | 63.97% | 63.24% | Eficacia periodica
[18 empty] | 10.88% | 10.75% | Eficacia ponderada
|  |  |  | VALOR INICIAL DEL PROYECTO | 4780125477
|  |  |  | VALOR FINAL DEL PROYECTO | 5469814026
Note on I8: Tatiana Alvarez: Recurso humano
Note on I9: Tatiana Alvarez: Contratación Recurso humano - 3 profesionales
Note on I10: Tatiana Alvarez: practicantes
Note on I11: Tatiana Alvarez: 1 profesional
Note on I12: Tatiana Alvarez: 3 practicantes
Note on P16: TATIANA:Libros digitles: E- libro, alfa omega , Digital contec
Note on I17: Tatiana Alvarez: Contratación de talento humano
Note on I18: TATIANA: El recurso pasa para los libros electronicos
Note on I19: Tatiana Alvarez: E-global, janium, OMT, virtual pro, ebsco, urkund, construdata, science direct.
Note on P19: TATIANA: E-global, janium, OMT, virtual pro, ebsco, Arquitecture, janium
Note on Q21: Jackeline Cuello Guerra: pm
Note on Q29: 1 por facultad
Note on I30: Día del maestro
Note on I39: Tatiana Alvarez: Se requiere del personal de apoyo como laboratorista para el adecuado funcionamiento de los laboratorios adscritos a la Facultad
Note on I40: TATIANA: Incrementar la participación de los docentes en redes académicas a nivel nacional e internacional, Certificación del Fab Lab, proyecto Colmayor Sostenible y Resiliente
Note on I41: Tatiana Alvarez: TH
Note on P41: TATIANA: 4 auxiliares de laboratorio -1 tecnólogo química -1 ingeniera biomédica
Note on I43: Tatiana Alvarez: uno correctivo y otro preventivo
Note on I44: Microscopios, micropipetas,autoclave, gabinetes para almacenamiento de equipos
Note on I52: Tatiana Alvarez: Contratación de talento humano
Note on P53: TATIANA: Preventivo y correctivo
Note on I54: Tatiana Alvarez: Membresia ASCOLFA, CONPEHT,Medellín convention and visitor bureau
Note on P54: TATIANA: CONPEHT
Note on Q54: ASCOLFA
Note on P55: No se realiza por covid 19
Note on Q55: Jackeline Cuello Guerra: No se lleva a cabo por temas de pandemia
Note on J61: TATIANA: Compra menaje(utensilios,llas, platos) y adición al contrato de insumos
Note on I62: Tatiana Alvarez: Red CLACSO, RISES, RED DE PLANIFICACIÓN URBANA,ASOSCIACIÓN DE FACULTADES DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES
Note on P63: TGA: Convenio pendiente de firmas
Note on I64: TATIANA: La actividad no se realiza por la pandemia y el recurso se reasigna para grupos de investigación y el fortalecimiento de los programas
Note on I65: Tatiana Alvarez: Investigando en la U, Carrusel de Practicas y Coloquio de Investigación. La actividad no se realiza por la pandemia y el recurso se reasigna para grupos de investigación y el fortalecimiento de los programas
Note on I66: TATIANA: El recurso se une a la logistica de los integrativos
Note on I67: Tatiana Alvarez: TH( talleres orientados para abarcar las necesidades de los nuccleos integrativos del programa gestión comunitarioa) realizado segundo semestre
Note on I68: TATIANA: Estudio de los programas de pregrado y postgrado, segundo semestre
Note on I69: TATIANA:
Note on I71: Tatiana Alvarez: Gestión de precticas profesionales, estudios de pertinencia para los programas, diseño de nuevos programas
Note on P71: TGA: 3 Contratistas y 2 aux de investigación.
Note on I72: TATIANA: Proyecto Plataforma
Note on I74: TATIANA: Estudiós para el fortalecimiento de los programas y gestión nacional de los programas

## LINEA 2
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL PI-FR-020
[6 empty] | VERSIÓN: 007 |  | FECHA: 31-01-2020 |  | PÁGINA: 1 DE 8
AÑO: 2020
FORMULACIÓN | [14 empty] | SEGUIMIENTO
Nº | CODIGO PROYECTO PLANNEA | NOMBRE DEL PROYECTO | CODIGO PROYECTO MUNICIPIO | LINEA | OBJETIVO DE LA LINEA | PROGRAMA | INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO AL PLAN | ACTIVIDADES | VALOR DEPENDENCIA | META PLANIFICADA A JUNIO | META PLANIFICADA A DICIEMBRE | META PLANIFICADA EN EL AÑO | DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | CARGO PERSONA RESPONSABLE | CANTIDAD EJECUTADA (LOGRO) JUNIO | CANTIDAD EJECUTADA (LOGRO) DICIEMBRE | CANTIDAD EJECUTADA (LOGRO) AÑO | EFICACIA A DICIEMBRE | EFICACIA ACUMULADA
| 2020002122 | Mejoramiento de la Calildad en la Educación | 160544 | Linea 2: Formación Integral de los Docentes | Fortalecer la formación integral de los docentes, a la luz de los lineamientos del Proyecto Educativo Institucional -PEI-. | Programa 2: Planta Docente | Nuevas plazas docentes creadas | Docentes | 5597461055 | 0 | 1 | 1 | Vicerrectoría Académica | Vicerrectoría Académica | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
| 2020002123 | Ampliación y Sostenimiento de Cobertura en Educación Superior | 160547 | Linea 2: Formación Integral de los Docentes | Fortalecer la formación integral de los docentes, a la luz de los lineamientos del Proyecto Educativo Institucional -PEI-. | Programa 1: Formación Docente | *Docentes de planta formados en Doctorado. *Actividades de capacitación en pedagogía, didáctica y uso de las TIC *Docentes capacitados en pedagogía, didáctica y uso de las TIC *Escuela de capacitación docente operando *Docentes en procesos de inmersión en lengua extranjera | Realizar Formación Docente | 51659232 | 1 | 1 | 1 | Vicerrectoría Académica | Vicerrectoría Académica | 1 | 0 | 1 | 100% | 100%
[9 empty] | 5649120287 | [8 empty] | 50% | 50% | Eficacia periodica
[18 empty] | 8.5% | 8.5% | Eficacia ponderada
|  |  |  | VALOR INICIAL DE LA LINEA | 0
|  |  |  | VALOR FINAL DE LA LINEA | 5649120287

## LINEA 3
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL PI-FR-020
[6 empty] | VERSIÓN: 007 |  | FECHA: 31-01-2020 |  |  | PÁGINA: 2 DE 8
AÑO: 2020
FORMULACIÓN | [15 empty] | SEGUIMIENTO
Nº | CODIGO PROYECTO PLANNEA | NOMBRE DEL PROYECTO | CODIGO PROYECTO MUNICIPIO | LINEA | OBJETIVO DE LA LINEA | PROGRAMA | INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO AL PLAN | ACTIVIDADES | VALOR DEPENDENCIA | VALOR TOTAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | META PLANIFICADA A JUNIO | META PLANIFICADA A DICIEMBRE | META PLANIFICADA EN EL AÑO | DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | CARGO PERSONA RESPONSABLE | CANTIDAD EJECUTADA (LOGRO) JUNIO | CANTIDAD EJECUTADA (LOGRO) DICIEMBRE | CANTIDAD EJECUTADA (LOGRO) AÑO | EFICACIA A DICIEMBRE | EFICACIA ACUMULADA
1 | 2020002122 | Mejoramiento de la Calidad en la Educación | 160544 | Linea 3: Investigación, Innovación y Emprendimiento | Fortalecer las estrategias de investigación propiamente dicha, la investigación formativa y la formación para la investigación, el espíritu crítico y la creación artística y cultural, así como el fomento a la transferencia tecnológica y el emprendimiento, orientados a la innovación y la proyección social. | Programa3: Formación en Investigación | *Ponencias de investigación de semilleristas presentadas en eventos regionales, nacionales e internacionales *Proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación aprobados por convocatoria interna *Jóvenes investigadores que participan en proyectos de investigación | Realizar afiliaciones | 677231590 | 552231590 | 2 | 0 | 2 | Juan Diego Villa Carvajal | Directiora Centro de Investigación | 1 | 2 | 3 | 100% | 100%
[8 empty] | Realizar traducciones y publicaciones |  |  | 1 | 1 | 1 | Juan Diego Villa Carvajal | Directiora Centro de Investigación | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
[8 empty] | Apoyar la gestión de la innovación |  |  | 1 | 1 | 1 | Juan Diego Villa Carvajal | Directiora Centro de Investigación | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
[8 empty] | Apoyar proyectos de investigación |  |  | 40 | 40 | 40 | Juan Diego Villa Carvajal | Directiora Centro de Investigación | 46 | 46 | 46 | 100% | 100%
[8 empty] | Facilitar el desarrollo del conocimiento científico, tecnológico y de innovación |  |  | 3 | 3 | 3 | Juan Diego Villa Carvajal | Directiora Centro de Investigación | 2 | 1 | 3 | 33.33% | 100%
2 | 2020002123 | Ampliación y Sostenimiento de Cobertura en Educación Superior | 160547 |  |  |  |  | Realizar la corrección de revisión de estilo de textos | 2353585 |  | 1 | 0 | 1 | Juan Diego Villa Carvajal | Directiora Centro de Investigación | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
3 | 2020002127 | Fortalecimiento de la Investigación e Infraestructura | [5 empty] | Apoyar a estudiantes auxiliares de investigación y actividades propias de los proyectos de investigación. | 195282844 |  | 1 | 1 | 1 | Juan Diego Villa Carvajal | Directiora Centro de Investigación | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
[9 empty] | 874868019 | [9 empty] | 90.48% | 100% | Eficacia periodica
[19 empty] | 15.38% | 17% | Eficacia ponderada
|  |  |  | VALOR INICIAL DEL PROYECTO | 552231590
|  |  |  | VALOR FINAL DEL PROYECTO | 874868019
Note on Q8: Juan Diego Villa Carvajal: se realizó afiliación a Red Colombiana de semilleros de investigación (RedCOLSI)
Note on R8: Juan Diego Villa Carvajal: Se realizo pago membresia red internacional de investigación Red Delfin
Note on Q9: Juan Diego Villa Carvajal: 7 Se incluyen publicaciones de cartillas, artículos y traducciones
Note on Q10: Juan Diego Villa Carvajal: 5 Solicitudes de patente de invención en Colombia nuevas y en curso
Note on Q11: Juan Diego Villa Carvajal: proyectos aprobados mediante convocatoria interna
Note on Q12: Juan Diego Villa Carvajal: Se contrataron 2 profesionales por prestación de servicios (Mauricio Urrego y Mario Florez)
Note on R12: Jackeline Cuello Guerra: Contratación de servicios técnicos especializados para la gestión de patentes
Note on R13: Jackeline Cuello Guerra: Se publico la edición de la revista Sinergia

## LINEA 4
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL PI-FR-020
[6 empty] | VERSIÓN: 007 |  | FECHA: 31-01-2020 |  | PÁGINA: 4 DE 8
AÑO: 2020
FORMULACIÓN | [14 empty] | SEGUIMIENTO
Nº | CODIGO PROYECTO PLANNEA | NOMBRE DEL PROYECTO | CODIGO PROYECTO MUNICIPIO | LINEA | OBJETIVO DEL LINEA | PROGRAMA | INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO AL PLAN | ACTIVIDADES | VALOR DEPENDENCIA | META PLANIFICADA A JUNIO | META PLANIFICADA A DICIEMBRE | META PLANIFICADA EN EL AÑO | DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | CARGO PERSONA RESPONSABLE | CANTIDAD EJECUTADA (LOGRO) JUNIO | CANTIDAD EJECUTADA (LOGRO) DICIEMBRE | CANTIDAD EJECUTADA (LOGRO) AÑO | EFICACIA A DICIEMBRE | EFICACIA ACUMULADA
1 | 2020002122 | Mejoramiento de la Calildad en la Educación | 160546 | Linea 4: Visibilidad nacional e internacional, interculturalidad y dialogo de saberes | Fortalecer la cooperación, las relaciones interculturales y el diálogo de saberes con organizaciones nacionales e internacionales, en los ámbitos académicos, investigativos, científicos y culturales, para la construcción de conocimiento que aporte a la solución de problemáticas globales | Programa 2: Cooperación interinstitucional nacional e internacional | *Convenios de cooperación interinstitucional activos *Participación en redes académicas nacionales e internacionales *Movilidad saliente de docentes *Movilidad entrante de docentes *Movilidad saliente de estudiantes *Movilidad entrante de estudiantes *Movilidad saliente y entrante de administrativos *Movilidad saliente y entrante de administrativos *Programas con doble titulación | Apoyar la movilidad saliente y entrante de estudiantes | 482253267 | 2 | 2 | 2 | Internacionalización | Director | 2 | 2 | 2 | 100% | 100%
[8 empty] | Apoyar la movilidad saliente y entrante de Docentes |  | 2 | 2 | 2 | Internacionalización | Director | 1 | 4 | 5 | 100% | 100%
[8 empty] | Apoyar la movilidad saliente de directivos |  | 1 | 1 | 1 | Internacionalización | Director | 0 | 2 | 2 | 100% | 100%
[8 empty] | Participar y organizar eventos locales de orden internacional |  | 0 | 2 | 2 | Internacionalización | Director | 0 | 1 | 1 | 50% | 50%
[8 empty] | Participar en los eventos de la RCI y cátedra de interculturalidad |  | 2 | 2 | 2 | Internacionalización | Director | 2 | 2 | 2 | 100% | 100%
[8 empty] | Realizar eventos de socialización de experiencias internacionales |  | 1 | 1 | 2 | Internacionalización | Director | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
[8 empty] | Realizar el manejo y depuración de las Bases de Datos de movilidad, y demás funciones requeridas por la Dirección de Internacionalización |  | 1 | 1 | 1 | Internacionalización | Director | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
[8 empty] | Participar en la coedición de un libro o publicación de un artículo internacional. |  | 1 | 1 | 1 | Internacionalización | Director | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
[9 empty] | 482253267 | [8 empty] | 68.75% | 68.75% | Eficacia periodica
|  |  |  | VALOR INICIAL DEL PROYECTO | 454787500 | [12 empty] | 8.938% | 8.938% | Eficacia ponderada
|  |  |  | VALOR FINAL DEL PROYECTO | 482253267
Note on K8: TATIANA: movilidd salient y movilidad entrante
Note on P8: TATIANA: Se realizaron movilidades salientes para prácticas profesionales y pasantias de estudiantes a España, Argentina, Mexico, Peru, Chile Y Francia. Participamos en eventos como el congreso Colombiano de ingeniería química en Bogota. En general, la institución ha apoyado económicamente a todos los estudiantes del COLMAYOR en movilidad saliente. COLMAYOR, asignó recursos para la manutención durante la contingencia y para la compra de pasajes para los vuelos humanitarios. Con relación a la movilidad entrante, solo se pudieron realizar para el periodo 2020-1, a causa de la situación generada por la contingencia del COVID-19, contando con la presencia de 2 estudinates mexicanos durante el periodo 2020-1 y 2 estudiantes Peruanos, bajo el programa de movilidad solidaria, estos dos últimos apoyados económicamente por COLMAYOR.
Note on Q8: Prácticas Profesionales en Municipios de Ant. Curso Virtual UNAJ (Argentina), Pasantías Académicas Virtual Universidad la Salle (Perú), Prácticas Profesionales Virtual, Universidad de Avellaneda (Argentina) , Movilidad Local Paloma y Congreso Internacional Virtual.
Note on P9: TATIANA: 1 docente que participo en el congreso Colombiano de ingeniería química en Bogota.(Fidel Granda - Facultad de Arquitectura e Ingenieria).
Note on Q9: Participación en Eventos: Docentes Fac. Ciencias Sociales Ponentes Diplomado Internacional Virtual. Docente Fac. Arq e Ing en Congreso Internacional en México. Docente en Seminario Internacional virtual.
Note on Q10: Participación en Eventos: Directivo Fac. Ciencias Salud como Ponente en Conferencia Internacional Virtual. Directivo Internacionalización como Ponente en Seminario Internacional Virtual.
Note on Q11: Seminario Internacional Competencias en la Educación Superior. Ponente Robinson Restrepo.
Note on P12: TATIANA: Se ha realizado de manera Virtual. Se hizo pago de Membresía Anual RCI.
Note on Q12: TATIANA: La participación en la Red del Proyecto Delfín, se ha realizado de manera Virtual. Se hizo pago de Membresía Anual del Proyecto Delfín. Cátedra de Interculturalidad Semestre 2020_2
Note on Q13: Este evento se realizaba semestralmente en el auditorio, por motivos de la Pandemia no se pudo realizar.

## LINEA 5
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL PI-FR-020
[6 empty] | VERSIÓN: 007 |  | FECHA: 31-01-2020 |  | PÁGINA: 3 DE 8
AÑO: 2020
FORMULACIÓN | [14 empty] | SEGUIMIENTO
Nº | CODIGO PROYECTO PLANNEA | NOMBRE DEL PROYECTO | CODIGO PROYECTO MUNICIPIO | LINEA | OBJETIVO DE LA LINEA | PROGRAMA | INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO AL PLAN | ACTIVIDADES | VALOR DEPENDENCIA | META PLANIFICADA A JUNIO | META PLANIFICADA A DICIEMBRE | META PLANIFICADA EN EL AÑO | DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | CARGO PERSONA RESPONSABLE | CANTIDAD EJECUTADA (LOGRO) JUNIO | CANTIDAD EJECUTADA (LOGRO) DICIEMBRE | CANTIDAD EJECUTADA (LOGRO) AÑO | EFICACIA A DICIEMBRE | EFICACIA ACUMULADA
1 | 2020002123 | Ampliación y Sostenimiento de Cobertura | 160547 | Linea 5: Entorno y participación en el contexto regional y nacional | Fortalecer la relación con la sociedad y con las diferentes organizaciones públicas y privadas, contribuyendo con la solución de problemas y necesidades que demanda el contexto | Programa 1: Proyectos, Convenios y Contratos | *Convenios y contratos suscritos y ejecutados *Traslados de excedentes de la ejecución de convenios y contratos *Eventos realizados por Extensión Académica hacia la comunidad institucional (Cátedra abierta, Catedráticos Extensión) *Productos académicos desarrollados a partir de los proyectos de Extensión y Proyección Social | Asistir a las reuniones de seguimiento a convenios o relacionamiento del proceso de extensión | 123900000 | 1 | 1 | 1 | Extensión Académica | Coordinador | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
[8 empty] | Apoyar los procesos de educación continua a nivel insttiucional |  | 1 | 1 | 1 | Extensión Académica | Coordinador | 0 | 1 | 1 | 100% | 100%
[8 empty] | Actualizar el registro unico de proponentes de la institución |  | 1 | 0 | 1 | Extensión Académica | Coordinador | 0 | 1 | 1 | 100% | 100%
[8 empty] | Ofrecer el portafolio de servicios de la institución |  | 1 | 1 | 1 | Extensión Académica | Coordinador | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
[8 empty] | Generar certificados fisicos de actividades de educación continua |  | 1 | 1 | 1 | Extensión Académica | Coordinador | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
| 2020002122 | Mejoramiento de la Calildad en la Educación | 160544 |  |  |  |  | Estudios de impacto de convenios y contratos | 10000000 | 1 | 1 | 1 | Extensión Académica | Coordinador | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
[8 empty] | Video de impacto de convenios y contratos |  | 1 | 0 | 1 | Extensión Académica | Coordinador | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
| 2020002123 | Ampliación y Sostenimiento de Cobertura | 160547 | Linea 5: Entorno y participación en el contexto regional y nacional | Fortalecer la relación con la sociedad y con las diferentes organizaciones públicas y privadas, contribuyendo con la solución de problemas y necesidades que demanda el contexto | Programa 4: Idiomas Colmayor | *Estrategias implementadas para la formación en lengua extranjera *Cursos de lengua extranjera ofertados por el Centro de Lenguas *Estudiantes de la institución inscritos en los cursos ofertados por el Centro de Lenguas | Desarrollar la competencia comunicativa en inglés, con estándares internacionales, para los estudiantes matriculados en los cursos ofrecidos desde el Centro de Lenguas | 161358110 | 4 | 4 | 4 | Extensión(Centro de Lenguas) | Coordinador | 4 | 4 | 4 | 100% | 100%
| 2020002123 | Ampliación y Sostenimiento de Cobertura | 160547 | Linea 5: Entorno y participación en el contexto regional y nacionall | Fortalecer la relación con la sociedad y con las diferentes organizaciones públicas y privadas, contribuyendo con la solución de problemas y necesidades que demanda el contexto | Programa 5: Unidades de servicio | Muestras procesadas por el Laboratorio de Control de Calidad LACMA | Realizar mantenimiento preventivo y/o correctivo de los equipos del laboratorio de LACMA | 293701311 | 2 | 0 | 2 | LACMA | Coordinadora | 1 | 2 | 2 | 100% | 100%
[8 empty] | Realizar calibración de equipos del laboratorio de LACMA |  | 1 | 0 | 1 | LACMA | Coordinadora | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
[8 empty] | Transporte usado para muestreos, mercadeo, ferias, congresos y asesorias |  | 1 | 1 | 1 | LACMA | Coordinadora | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
[8 empty] | 1). Actualizar, manejar y realizar seguimiento al plan de mantenimiento de equipos e infraestructura del laboratorio LACMA. 2). Actualizar, manejar y realizar seguimiento al plan de calibración de equipos del laboratorio LACMA. 3). Actualizar, manejar y realizar seguimiento de kardex y semáforo de los reactivos fisicoquímicos encontrados en el laboratorio LACMA. 4). Realizar el seguimiento al plan de calidad correspondiente al área de fisicoquímico en las fases pre, analítica y post-analítica. Con las verificaciones apropiadas. 5). Realizar los diferentes análisis fisicoquímicos ofertados conforme al Plan de Calidad. 6). Revisar los procedimientos, formatos, instructivos, manuales y guías de acuerdo a las recomendaciones de mejora presentadas en los ciclos de auditorías realizados. |  | 1 | 1 | 1 | LACMA | Coordinadora | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
[8 empty] | Realizar el seguimiento al plan de calidad correspondiente al área de microbiología en las fases pre, analítica y post-analítica. Con las verificaciones apropiadas. 2). Realizar los diferentes análisis microbiológicos ofertados conforme al Plan de Calidad 3). Revisar los procedimientos, formatos, instructivos, manuales y guías de acuerdo a las recomendaciones de mejora presentadas en los ciclos de auditorías realizados. 4). Apoyar gestión de indicadores. 5). Gestión de la mejora de las auditorías internas y externas (acciones preventivas, correctivas y de mejora) |  | 2 | 2 | 2 | LACMA | Coordinadora | 2 | 2 | 2 | 100% | 100%
[8 empty] | Realizar inscripción a redes de calidad |  | 1 | 1 | 1 | LACMA | Coordinadora | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
[8 empty] | adquisición de insumos de microbilogia y fisicoquimicos |  | 1 | 1 | 1 | LACMA | Coordinadora | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
[8 empty] | Adquirir equipo MINI-VIDAS |  | 0 | 1 | 1 | LACMA | Coordinadora | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
[8 empty] | Realizar mantenimientos de infraestructura en LACMA |  | 1 | 1 | 1 | LACMA | Coordinadora | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
| 2020002122 | Mejoramiento de la Calildad en la Educación | 160544 |  |  |  |  | Fortalecer los procesos de LACMA | 189000000 | 0 | 1 | 1 | LACMA | Coordinadora | 0 | 1 | 1 | 100% | 100%
[8 empty] | Adquirir equipo tempo |  | 0 | 1 | 1 | LACMA | Coordinadora | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
| 2020002122 | Mejoramiento de la Calildad en la Educación | 160544 | Linea 5: Entorno y participación en el contexto regional y nacional | Fortalecer la relación con la sociedad y con las diferentes organizaciones públicas y privadas, contribuyendo con la solución de problemas y necesidades que demanda el contexto | Programa 2: Prácticas académicas, orientación laboral y empleo | Orientación laboral para practicantes y graduados Graduados vinculados laboralmente a través de la bolsa de empleo Graduados vinculados en actividades de docencia, investigación, extensión y procesos administrativos de la institución | Realizar estrategias para fortalecer el vinculo entre la institución y los graduados | 199927915 | 1 | 1 | 1 | Centro de Graduados | Coordinador | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
[8 empty] | Administrar y gestionar el servicio de intermediación laboral (bolsa de empleo) |  | 1 | 1 | 1 | Centro de Graduados | Coordinador | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
[8 empty] | Realizar el encuentro anual de graduados |  | 0 | 1 | 1 | Centro de Graduados | Coordinador | 0 | 1 | 1 | 100% | 100%
[8 empty] | Realización de la ceremonia de imposición de placas |  | 1 | 1 | 2 | Centro de Graduados | Coordinador | 1 | 1 | 2 | 100% | 100%
[8 empty] | Adquirir Material publicitario para graduandos |  | 0 | 1 | 1 | Centro de Graduados | Coordinador | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
[8 empty] | Participar en el evento de relacionamiento con el sector productivo |  | 0 | 1 | 1 | Centro de Graduados | Coordinador | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
[8 empty] | Participar en la feria de empleabilidad |  | 0 | 1 | 1 | Centro de Graduados | Coordinador | 0 | 1 | 1 | 100% | 100%
[9 empty] | 977887336 | [8 empty] | 68% | 65.38% | Eficacia periodica
[18 empty] | 11.56% | 11.12% | Eficacia ponderada
|  |  |  | VALOR INICIAL DE LA LINEA | 578959421
|  |  |  | VALOR FINAL DEL PROYECTO | 977887336
Note on I8: Tatiana Alvarez: Contratación
Note on P8: TATIANA: Por pandemia generada por el Covid-19 no ha sido posible generar viajes a diferentes ciudades del pais, razón por la cual se analiza la posibilidad de informar a la Institución para destinación de este recurso para otras necesidades que se puedan presentar en la presente vigencia
Note on P9: TATIANA: Las actividades de educación continuada que se han realizado hasta el mes de junio no han requerido recurso para contratación de docente
Note on P10: TATIANA: Se realiza toda la gestión administrativa, presupuestal y contractual para renovación del Registro Unico de Proponentes de la Institución para el segundo semestre de la presente vigencia.
Note on P11: TATIANA: Desde el mes de junio se tiene estudio previo de minima cuantía en revisión para impresión de portafolio Institucional, pero se está analizando el tema de acuerdo al Decreto 1009 del 14 de julio de 2020 sobre la posibilidad de continuar con este proceso o informar a la Institución para destinación de este recurso para otras necesidades que se puedan presentar en la presente vigencia No se realizan
Note on P12: TATIANA: Desde el mes de junio se tiene estudio previo de minima cuantía en revisión para impresión de portafolio Institucional, pero se está analizando el tema de acuerdo al Decreto 1009 del 14 de julio de 2020 sobre la posibilidad de continuar con este proceso o informar a la Institución para destinación de este recurso para otras necesidades que se puedan presentar en la presente vigencia No se realiza
Note on P13: TATIANA: El estudio de impacto de proyectos de extensión ha tenido dos inconvenientes. En primer lugar la fecha de aprobación de la partida, nos llegó tarde mediante un correo. Este es un proyecto que implica un mínimo de 10 meses, por el despliegue que se necesita realizar en campo. En segundo lugar, el trabajo en campo es demasiado complicado por las características que tiene la recolección de datos de fuentes primarias, en campo. Se analiza la posibilidad de informar a la Institución para destinación de este recurso para otras necesidades que se puedan presentar en la presente vigencia
Note on P14: TATIANA: Habíamos avanzado con comunicaciones hasta la elaboración y presentación de estudio previo, pero se está analizando el tema de acuerdo al Decreto 1009 del 14 de julio de 2020 sobre la posibilidad de continuar con este proceso o informar a la Institución para destinación de este recurso para otras necesidades que se puedan presentar en la presente vigencia
Note on K15: 2 DOCENTES 2 PARTE ADMINISTRATIVA
Note on P21: TATIANA: la inscripci{on a la red se hace con el Instituto Nacional de Salud y con Microkit (Una empresa de España)
Note on I25: TATIANA: Insumos de microbiologia y fisicoquimicos
Note on I27: Tatiana Alvarez: Talento Humano: Realización de estudios previos, expedición de solicitud de cdp y rp, asesoría a graduados, coordinación y realización de actividades.

## LINEA 6
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL PI-FR-020
[6 empty] | VERSIÓN: 007 |  | FECHA: 31-01-2020 |  | PÁGINA: 5 DE 8
AÑO: 2020
FORMULACIÓN | [14 empty] | SEGUIMIENTO
Nº | CODIGO PROYECTO PLANNEA | NOMBRE DEL PROYECTO | CODIGO PROYECTO MUNICIPIO | LINEA | OBJETIVO DE LA LINEA | PROGRAMA | INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO AL PLAN | ACTIVIDADES | VALOR DEPENDENCIA | META PLANIFICADA A JUNIO | META PLANIFICADA A DICIEMBRE | META PLANIFICADA EN EL AÑO | DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | CARGO PERSONA RESPONSABLE | CANTIDAD EJECUTADA (LOGRO) JUNIO | CANTIDAD EJECUTADA (LOGRO) DICIEMBRE | CANTIDAD EJECUTADA (LOGRO) AÑO | EFICACIA A DICIEMBRE | EFICACIA ACUMULADA
1 | 2020002122 | Mejoramiento de la Calidad en la Educación Superior | 160544 | Linea 6: Colmayor, un espacio para tu Bienestar | Fortalecer los programas y servicios que inciden en el bienestar de la comunidad institucional privilegiando su desarrollo como seres integrales. | Programa 1: Tu Bienestar es nuestra meta | *Servicios de Salud y Desarrollo Humano, para la formación integral de la comunidad institucional y la permanencia de los estudiantes, fortalecidos. *Servicios de Promoción Artística y Cultural, para la formación integral de la comunidad institucional y la permanencia de los estudiantes, fortalecidos *Servicios de Promoción Deportiva y Recreativa, para la formación integral de la comunidad institucional y la permanencia de los estudiantes, fortalecidos *Servicios de Promoción Socioeconómica, para la formación integral de la comunidad institucional y la permanencia de los estudiantes, fortalecidos *Experiencias deportivas y culturales dentro de la institución fortalecidas *Beneficiarios de nuevas experiencias deportivas y culturales *Cobertura de la comunidad institucional en los servicios de Bienestar, aumentada | Realizar la Promoción de los servicios deportivos, culturales, de desarrollo humano y de salud | 845857500 | 9 | 9 | 9 | Bienestar Institucional | Directora | 9 | 9 | 9 | 100% | 100%
[8 empty] | Docentes bienestar |  | 0 | 1 | 1 | Bienestar Institucional | Directora | 0 | 9 | 9 | 100% | 100%
[8 empty] | Adquirir implementos deportivos |  | 0 | 1 | 1 | Bienestar Institucional | Directora | 0 | 1 | 1 | 100% | 100%
[8 empty] | Actividades anexas culturales y deportivas |  | 0 | 1 | 1 | Bienestar Institucional | Directora | 0 | 1 | 1 | 100% | 100%
[6 empty] | Programa 4: Seguridad Alimentaria | Estudiantes beneficiados del Programa de Seguridad alimentaria | Adquirir el servicio de seguridad alimentaria con una empresa o entidad que este en condiciones de cumplir con los aspectos nutricionales, higiénicos y administrativos. |  | 1 | 1 | 1 | Bienestar Institucional | Directora | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
[9 empty] | 845857500 | [8 empty] | 100% | 100% | Eficacia periodica
[18 empty] | 10% | 10% | Eficacia ponderada
|  |  |  | VALOR INICIAL DE LA LINEA | 478812251
|  |  |  | VALOR FINAL DE LA LINEA | 845857500
Note on P12: TATIANA: Se alcanzo a beneficiar a 470 estudiantes con seguridad alimentaria antes de la pandemia
Note on R12: Luz Mary Ramírez Montoya: Se suplieron las actividades de seguridad alimentaria por los subsidios debido a la pandemia.

## LINEA 7
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL PI-FR-020
[6 empty] | VERSIÓN: 007 |  | FECHA: 31-01-2020 |  | PÁGINA: 6 DE 8
AÑO: 2020
FORMULACIÓN | [14 empty] | SEGUIMIENTO
Nº | CODIGO PROYECTO PLANNEA | NOMBRE DEL PROYECTO | CODIGO PROYECTO MUNICIPIO | LINEA | OBJETIVO DE LA LINEA | PROGRAMA | INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO AL PLAN | ACTIVIDADES | VALOR DEPENDENCIA | META PLANIFICADA A JUNIO | META PLANIFICADA A DICIEMBRE | META PLANIFICADA EN EL AÑO | DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | CARGO PERSONA RESPONSABLE | CANTIDAD EJECUTADA (LOGRO) JUNIO | CANTIDAD EJECUTADA (LOGRO) DICIEMBRE | CANTIDAD EJECUTADA (LOGRO) AÑO | EFICACIA A DICIEM BRE | EFICACIA ACUMULADA
1 | 2020002122 | Mejoramiento de la Calidad en la Educación Superior | 160544 | Linea 7: Desarrollo y Gestión Integral, un Compromiso Institucional | Fortalecer la gestión administrativa, financiera y los procesos para el desarrollo institucional. | Programa 4: Cultura de la Planeación | Nuevas fuentes alternas de financiación gestionadas y con recursos | Realizar desarrollos en plataformas actuales | 85000000 | 1 | 1 | 1 | Planeación Institucional | Jefe Planeación Institucional | 0 | 1 | 1 | 100% | 100%
| 2020002122 | Mejoramiento de la Calidad en la Educación Superior | 160544 | Linea 7: Desarrollo y Gestión Integral, un Compromiso Institucional | Fortalecer la gestión administrativa, financiera y los procesos para el desarrollo institucional. | Programa 7: Infraestructura Tecnologica e Informatica Pertinente para el Desarrollo Institucional | *PETIC actualizado e implementado *Lineamientos de Integración de los sistemas de información actualizados | Administración de la plataforma tecnológica (Sistemas de Información, apoyos educativos, Telecomunicaciones e Informática). | 2277714972 | 10 | 10 | 10 | Gestión de Tecnología e Informática | Coordinador | 10 | 10 | 10 | 100% | 100%
[8 empty] | Adquisición de renta de impresoras, Adquisición servicio de Telecomunicaciones |  | 2 | 2 | 2 | Gestión de Tecnología e Informática | Coordinador | 2 | 2 | 2 | 100% | 100%
[8 empty] | Adquisición de Servicio de custodia de Cintas de Backup |  | 0 | 1 | 1 | Gestión de Tecnología e Informática | Coordinador | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
[8 empty] | Realizar Soporte y mantenimiento a las plataformas: Plannea, Contata, Sipex, Accademia, Sistema Web: Investiga, Pqr, Web Extensión |  | 1 | 1 | 1 | Gestión de Tecnología e Informática | Coordinador | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
[8 empty] | Adquirir Licenciamientos de software |  | 0 | 7 | 7 | Gestión de Tecnología e Informática | Coordinador | 0 | 0 | 7 | 0% | 100%
[8 empty] | Adquirir Insumos de tecnologia |  | 1 | 1 | 1 | Gestión de Tecnología e Informática | Coordinador | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
[8 empty] | Realizar servicios de tecnologias en la web |  | 0 | 2 | 2 | Gestión de Tecnología e Informática | Coordinador | 0 | 2 | 2 | 100% | 100%
[8 empty] | Adquirir moviliario para aula 245 |  | 0 | 1 | 1 | Gestión de Tecnología e Informática | Coordinador | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
| 2020002123 | Ampliación y Sostenimiento de Cobertura en Educación Superior | 160547 |  |  |  |  | Adquirir software facultad de arquitectura | 559541150 | 0 | 1 | 1 | Gestión de Tecnología e Informática | Coordinador | 0 | 1 | 1 | 100% | 100%
[8 empty] | Fortalecimiento de tecnología e informatica |  | 1 | 1 | 1 | Gestión de Tecnología e Informática | Coordinador | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
[8 empty] | Adquirir equipos de computo |  | 35 | 0 | 35 | Gestión de Tecnología e Informática | Coordinador | 35 | 0 | 35 | 0% | 100%
2 | 2020002123 | Ampliación y Sostenimiento de Cobertura en Educación Superior | 160547 | Linea 7: Desarrollo y Gestión Integral, un Compromiso Institucional | Fortalecer la gestión administrativa, financiera y los procesos para el desarrollo institucional. | Programa11: Comunicación y Mercadeo Efectivos | *Medios de comunicación empleados al interior de la institución *Estudios de Medición del Nivel de posicionamiento institucional, realizados *Participación en eventos de relacionamiento y actividades de divulgación. | Diseñar estrategias de comunicación integral para los diferentes públicos Institucionales. | 687752418 | 6 | 6 | 6 | Gestión de Comunicaciones | Coordinadora | 6 | 4 | 10 | 66.67% | 100%
[8 empty] | Realizar Material corporativo, impreso y de promoción para los diferentes eventos internos y externos que realiza la Institución y para la Tienda Colmayor |  | 1 | 1 | 1 | Gestión de Comunicaciones | Coordinadora | 1 | 0 | 1 | 0% | 100%
[8 empty] | Mantenimiento sistemas de consolas de servicio |  | 1 | 1 | 1 | Gestión de Comunicaciones | Coordinadora | 1 | 0 | 1 | 0% | 100%
| 2020002122 | Mejoramiento de la Calidad en la Educación Superior | 160544 |  |  |  |  | Plan de mercadeo institucional | 551193406 | 1 | 1 | 1 | Gestión de Comunicaciones | Coordinadora | 1 | 1 | 2 | 100% | 100%
| 2020002123 | Ampliación y Sostenimiento de Cobertura en Educación Superior | 160547 | Linea 7: Desarrollo y Gestión Integral, un Compromiso Institucional | Fortalecer la gestión administrativa, financiera y los procesos para el desarrollo institucional. |  |  | Implementar el fortalecimiento institucional | 275709622 | 1 | 1 | 1 | Gestión Financiera | Gestión Financiera | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
| 2020002122 | Mejoramiento de la Calidad en la Educación Superior | 160544 |  |  |  |  | Fortalecimeinto Institucional | 350013378 | 1 | 1 | 1 | Gestión Financiera | Gestión Financiera | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
| 2020002123 | Ampliación y Sostenimiento de Cobertura en Educación Superior | 160547 | Linea 7: Desarrollo y Gestión Integral, un Compromiso Institucional | Fortalecer la gestión administrativa, financiera y los procesos para el desarrollo institucional. | Programa 3: Gestión de Nuevos Espacios y Sostenibilidad de la Infraestructura Física Institucional | *Plan maestro integral de infraestructura física formulado, aprobado e implementado. *Plan anual de optimización y mantenimiento de infraestructura física, aprobado y en operación. | Realizar mantenimientos y mejoras integrales a la institución | 4624905193 | 1 | 1 | 1 | Infraestructura | Coordinador | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
| 2020002127 | Fortalecimiento de la Investigación e Infraestructura | [5 empty] | Repotenciación eléctrica patio de construcción | 1529192 | 0 | 1 | 1 | Infraestructura | Coordinador | 0 | 1 | 1 | 100% | 100%
| 2020002122 | Mejoramiento de la Calidad en la Educación Superior | 160544 |  |  |  |  | Mantenimientos y mejoras integrales a la institución | 341048610 | 0 | 1 | 1 | Infraestructura | Coordinador | 0 | 1 | 1 | 100% | 100%
| 2020002123 | Ampliación y Sostenimiento de Cobertura en Educación Superior | 160547 | Linea 7: Desarrollo y Gestión Integral, un Compromiso Institucional | Fortalecer la gestión administrativa, financiera y los procesos para el desarrollo institucional. | Programa 4: Cultura de la Planeación | Recursos de Presupuesto Participativo gestionados e incrementados | Realizar entrega de presupuesto participativo comuna 4 | 2531529 | 0 | 1 | 1 | Planeación Institucional | Asesor de Planeación y proyectos especiales | 0 | 1 | 1 | 100% | 100%
3 | 2020002124 | Apoyo para el Acceso y Permanencia en Educación Superior | 190104 |  |  |  |  | Realizar entrega de Subsidio para matricula estudiantes de continuidad | 11363316097 | 1663 | 1800 | 3463 | Planeación Institucional | Asesor de Planeación y proyectos especiales | 1689 | 1734 | 3423 | 96.33% | 98.84%
[8 empty] | Realizar entrega de Subsidio para matricula estudiantes nuevos |  | 280 | 120 | 400 | Planeación Institucional | Asesor de Planeación y proyectos especiales | 301 | 163 | 464 | 100% | 100%
[8 empty] | Realizar entrega de Sostenimiento a estudiantes de las comunas 1,10,60,5,8,6,4,16,3,13 |  | 225 | 225 | 450 | Planeación Institucional | Asesor de Planeación y proyectos especiales | 753 | 761 | 1514 | 100% | 100%
4 | 2020002125 | Apoyo y Seguimiento a la Educación Superior | 190105 | Linea 7: Desarrollo y Gestión Integral, un Compromiso Institucional | Fortalecer la gestión administrativa, financiera y los procesos para el desarrollo institucional. | Programa 4: Cultura de la Planeación | Recursos de Presupuesto Participativo gestionados e incrementados | Realizar el observatorio de educación superiror | 1038090507 | 1 | 1 | 1 | Planeación Institucional | Asesor de Planeación y proyectos especiales | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
[8 empty] | Realizar acompañamiento a los estudiantes beneficiarios de presupuesto participativo en educación superior en las tres IES de la Comuna 1 |  | 1 | 1 | 1 | Planeación Institucional | Asesor de Planeación y proyectos especiales | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
[8 empty] | Realizar intervención de las condiciones criticas a los estudiantes c1 |  | 1 | 1 | 1 | Planeación Institucional | Asesor de Planeación y proyectos especiales | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
5 | 2020002126 | Fortalecimiento del Programa Gestores Educativos | 190105 | Linea 7: Desarrollo y Gestión Integral, un Compromiso Institucional | Fortalecer la gestión administrativa, financiera y los procesos para el desarrollo institucional. | Programa 4: Cultura de la Planeación | Recursos de Presupuesto Participativo gestionados e incrementados | Acompañamiento psicosocial a todos los beneficiariios de las becas de PP | 972000000 | 1 | 1 | 1 | Planeación Institucional | Asesor de Planeación y proyectos especiales | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
[8 empty] | Construcción del banco del servicio social |  | 1 | 1 | 1 | Planeación Institucional | Asesor de Planeación y proyectos especiales | 0 | 0 | 1 | 0% | 100%
[8 empty] | Diagnostico de la educación superior |  | 1 | 1 | 1 | Planeación Institucional | Asesor de Planeación y proyectos especiales | 0 | 0 | 1 | 0% | 100%
[9 empty] | 23130346074 | [8 empty] | 78.77% | 96.74% | Eficacia periodica
|  |  |  | VALOR INICIAL DEL PROYECTO | 14391756132 | [12 empty] | 7.089% | 8.706% | Eficacia ponderada
|  |  |  | VALOR FINAL DEL PROYECTO | 23130346074
Note on I8: Tatiana Alvarez: Inversión
Note on I9: Tatiana Alvarez: Contratación(supervición)
Note on I10: TATIANA: Se contrata: 1)Mto Video B 2)Mto Imp 3)Mto CCtv 4)Renta Imp
Note on K10: Juan Paulo Jones Prada: Se contrata: 1)Mto Video B 2)Mto Imp 3)Mto CCtv 4)Renta Imp
Note on P10: TATIANA: Adquisición de renta de impresoras(renta de impresoras, mantenimiento del cctv), Adquiición del servicio de telecomunicaciones
Note on I13: TATIANA: - Suscripción Microsoft: (Project, Windows Server, Cal de acceso, Office, Windows). - Suscripción Adobe, Vray, Sketchup, ARcGis, Spss - Sistema Antivirus
Note on I14: TATIANA: cableado, herramientas, canaletas, pathcord, face plate, jacks, tubería, discos duros externos e internos, organizadores de cables, memorias ram, generador de tonos, ponchadora, cables, luces, llaveros, micrófonos, extensiones, canaletas, Servidores, Cableado estructurado, Gabinetes, Patch Panel, SW, Certificación, Racks, Red WiFi, Kvm
Note on I15: TATIANA: HOSTING, sitema de video conferencia
Note on I18: TATIANA: Ajuste Contrato interadministrativo Une, Prestación de servios de custodia y transporte de copias de seguridad en medios magnéticos Adquisición a título de compraventa licencia de solución antivirus para la protección de cada uno de los Equipos y servidores institucionales
Note on I20: Tatiana Alvarez: Contratación de personal para medios, redes sociales, eventos, videos etc Apoyo en diseño gráfico institucional , Coordinación.
Note on Q21: Luz Mary Ramír No se logro la impresión de ningun tipo de material debido a las regulaciones del Gobierno Nacional por la pandemia.
Note on Q22: Luz Mary Ramírez Montoya: Esta actividad solo se llevo a cabo el primer semestre, ya que en julio se dio por terminado el contrato debido a la no presencialidad en la institución, por efectos de pandemia.
Note on I23: TATIANA: PLAN DE MEDIOS MASIVOS Disco duro externo 1 TB adata TARJETA SD clase 10 32 GB Tableta Wacom Intuos Pro Touch Medium (PTH660) - Lápiz con 8.192 niveles de presión Impresora Epson SureColor P800 CAMISETA TIPO POLO LLAVERO CORPORATIVO PORTAFOLIOS POSGRADOS * 5 REF PLEGABLE CORPORATIVO INSTITUCIONAL PREGRADO TERMOS CORPORATIVOS VOLANTE PROGRAMAS ACADÉMICOS, PROMOCIONALES DE ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN, COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL, CENTRO GRADUADOS, GESTIÓN AMBIENTAL LAPICEROS PROMOCIONALES AGENDA INSTITUCIONAL (COBERTURA EVENTOS INSTITUCIONALES) USB CORPORATIVAS MANILLA CORPORATIVA STRONG Tarjetas marca compartida Pantonera Solid Coated And Uncoated Version 2018 "Cartucho Hp 70 negro mate, cian, magenta, amarillo, gris claro, negro fotografico" Papeles para la impresora de plotters AVISO EXTERIOR EN ACRILICO Pauta Radial
Note on R23: Luz Mary Ramírez Montoya: Para 2020-1 se elaboró un plan de mercadeo, pero para 2020-2, se realizó un nuevo Plan, se omitió el anterior, y se realizaron nuevas proyecciones y estudios, basados en el nuevo plan de desarrollo 2020-2024.
Note on I24: Tatiana Alvarez: Sistema de costos y contratista de costos
Note on I26: TATIANA: Cambio de aires acondicionados obsoletos Central de monitoreo Rejas cerramiento Ampliación de la sala de estudio principal Ampliación de la sala de estudio principal Mejoramiento de cerramientos internos, portones y salida de emergencia Ejecución de obras físicas y adecuaciones complementarias fase III Interventoría integral a la ejecución de obras físicas y adecuaciones complementarias fase III Adecuación de mobiliario aulas, mesas, talleres de diseño y representación manual. --- ADECUACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN TERRAZA BIBLIOTECA INSTITUCIONAL REPOSICIÓN DE LÁMPARAS Y CIRCUITOS BLOQUE ACADÉMICO Y FUNDACIONAL ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO AULA 241 REPOSICIÓN SENDERO ENTRE BIBLIOTECA Y CENTRO DE ACOPIO DE BASURASCONSTRUCCIÓN RAMPA DE ACCESO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA AL BLOQUE PATRIMONIAL REVISIÓN Y REINSTALACIÓN DE LAS BATERIAS DE LOS BAÑOS DE LA BIBLIOTECA Y CAJAS INSTITUCIONALES ADECUACIÓN DE VANOS Y PUERTAS EN AULAS, SALAS Y LABORATORIOS BLOQUE PATRIMONIAL CUARTO ALMACENAMIENTO DEPÓSITO - JARDINERÍA - RCI REPOSICIÓN GRANO PULIDO BLOQUE PATRIMONIAL CONSTRUCCIÓN DE PASAMANOS DE SEGURIDAD EN PERÍMETRO JARDIN TERRAZA BLOQUE ACADEMICO PASOS Y CAMINOS EN CONCRETO REFORZADO SOBRE EL TERRENO ADECUACIONES CENTRO DE MONITOREO DEMOLICIÓN ROCAS RUANA PERIMETRAL BLOQUE PATRIMONIAL IMPERMEABILIZACIÓN LOSA CUBIERTA BLOQUE ACADÉMICO Y VOLADIZO CONFORMACIÓN DE BODEGA BAJO RAMPA DIVISIONES LIVIANAS PERSIANAS METÁLICAS CONTROL DE AGUA CAMBIO DE UPS DE RESPALDO CAMBIO DE AIRES ACONDICIONADOS OBSOLETOS CARPAS ESTRUCTURALES BIBLIOTECA ESTUDIO DE SUELOS REHABILITACIÓN INTEGRAL, FUNCIONAL, ESTRUCTURAL Y DE SEGURIDAD DE LA PLACA POLIDEPORTIVA INTERVENTORÍA DE OBRA

## Integración Planes
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL PI-FR-020
|  |  |  | VERSIÓN: 007 |  | FECHA: 31-01-2020 |  |  | PÁGINA: 7 DE 8
AÑO: 2020
FORMULACIÓN | [13 empty] | SEGUIMIENTO
Nº | EJE | COMPONENTE | OBJETIVO DEL COMPONENTE | PROGRAMA | INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO AL PLAN | ACTIVIDADES | VALOR DEPENDENCIA | VALOR TOTAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | META PLANIFICADA A JUNIO | META PLANIFICADA A DICIEMBRE | META PLANIFICADA EN EL AÑO | DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | CARGO PERSONA RESPONSABLE | CANTIDAD EJECUTADA (LOGRO) JUNIO | CANTIDAD EJECUTADA (LOGRO) DICIEMBRE | CANTIDAD EJECUTADA (LOGRO) AÑO | EFICACIA A DICIEMBRE | EFICACIA ACUMULADA
3 | Eje 6: Gestión Administrativa y Financiera | Componente 3: Gestión Administrativa | Adaptar la estructura administrativa a las exigencias modernas de la Educación Superior | Modernización Administrativa | Marco normativo actualizado. | Actualizar el registro de activos de información. |  |  | 1 | 1 | 1 | Gestión Documental | Coordinadora | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
[6 empty] | Actualizar el esquema de publicación de la información |  |  | 1 | 1 | 1 | Gestión Documental | Coordinadora | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
[6 empty] | actualizar el índice de información clasificada y reservada. |  |  | 1 | 1 | 1 | Gestión Documental | Coordinadora | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
[6 empty] | Elaborar Plan de Conservación Documental acorde con los lineamientos del Archivo General de la Nación. |  |  | 1 | 1 | 1 | Gestión Documental | Coordinadora | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
[6 empty] | Realizar un instructivo de buenas prácticas de la conservación documental |  |  | 1 | 1 | 1 | Gestión Documental | Coordinadora | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
[6 empty] | Ajustar, adoptar y definir un plan de implementación del sistema integrado de conservación de documentos - SIC de la entidad acorde con los lineamientos dados por el Archivo General de la Nación. |  |  | 0 | 1 | 1 | Gestión Documental | Coordinadora | 0 | 1 | 1 | 100% | 100%
4 | Eje 6: Gestión Administrativa y Financiera | Componente 3: Gestión Administrativa | Adaptar la estructura administrativa a las exigencias modernas de la Educación Superior | Gestión del Talento Humano | Encuentros de Inducción y reinducción del personal administrativo y docente | Plan de previsión: Determinar las necesidades de personal que se requieren para cumplir con los propósitos misionales |  |  | 1 | 1 | 1 | Gestión del Talento Humano | Líder Talento Humano | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
[5 empty] | Encuentros de Inducción y reinducción del personal administrativo y docente | Plan de vacantes: Levantar el Inventario de los empleos no provistos de forma definitiva en la Institución, y todas las acciones planificadas para proveerlos, de manera temporal o definitiva, en forma oportuna |  |  | 1 | 1 | 1 | Gestión del Talento Humano | Líder Talento Humano | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
[5 empty] | Personal administrativo y docentes de carrera, recibiendo incentivos y estímulos. | Plan de bienestar y estimulos: Diseñar acciones planificadas, basado en necesidades priorizadas, que buscan mejorar las condiciones de vida laboral y personal, la motivación y el reconocimiento de los servidores públicos para propiciar un entorno que favorezca la productividad y el logro de los objetivos misionales. |  |  | 1 | 1 | 1 | Gestión del Talento Humano | Líder Talento Humano | 0 | 1 | 1 | 100% | 100%
[5 empty] | Personal administrativo y docentes de carrera, recibiendo incentivos y estímulos. | Plan de capacitación: desarrollar habilidades, transferir conocimientos o modificar actitudes de los servidores públicos, para generar el desarrollo y la motivación necesarias para incrementar la productividad y el logro de los objetivos misionales. |  |  | 1 | 1 | 1 | Gestión del Talento Humano | Líder Talento Humano | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
[5 empty] | Personal administrativo y docentes de carrera, recibiendo incentivos y estímulos. | Plan de estrategico de talelento humano: Determinar las necesidades de personal que se requiere para cumplir con los propositos misionales |  |  | 1 | 1 | 1 | Gestión del Talento Humano | Líder Talento Humano | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
[5 empty] | Encuentros de Inducción y reinducción del personal administrativo y docente | Plan de seguiridad y salud: mejorar las condiciones de vida laboral, la seguridad y la salud de los servidores públicos para propiciar un entorno que favorezca la productividad y el logro de los objetivos misionales |  |  | 1 | 1 | 1 | Gestión del Talento Humano | Líder Talento Humano | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
5 | Eje 6: Gestión Administrativa y Financiera | Componente 3: Gestión Administrativa | Adaptar la estructura administrativa a las exigencias modernas de la Educación Superior | Gestión del Talento Humano | Implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. | propender la afiliación al sistema general de riesgos laborales mediante la correcta afiliación |  |  | 1 | 1 | 1 | Salud y Seguridad en el Trabajo | Coordinador Salud y Seguridad en el Trabajo | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
[6 empty] | Actualizar y ajustar la matriz de partes interesadas para el SG-SST |  |  | 1 | 0 | 1 | Salud y Seguridad en el Trabajo | Coordinador Salud y Seguridad en el Trabajo | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
[6 empty] | Documentar el plan de capacitación anual y programas de auditoria en conjunto con el comité patitario de Salud y Seguridad en el Trabajo |  |  | 1 | 0 | 1 | Salud y Seguridad en el Trabajo | Coordinador Salud y Seguridad en el Trabajo | 1 | 0 | 1 | 0% | 100%
[6 empty] | Mantener un cronograma de inspecciones |  |  | 1 | 1 | 1 | Salud y Seguridad en el Trabajo | Coordinador Salud y Seguridad en el Trabajo | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
[6 empty] | Actualizar la matriz de peligro de todos los procesos |  |  | 1 | 0 | 1 | Salud y Seguridad en el Trabajo | Coordinador Salud y Seguridad en el Trabajo | 1 | 0 | 1 | 0% | 100%
[6 empty] | Mantener actualizada la caracterización de accidentes con su seguimiento |  |  | 1 | 1 | 1 | Salud y Seguridad en el Trabajo | Coordinador Salud y Seguridad en el Trabajo | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
[6 empty] | Investigar y documentar los incidentes, accidentes o enfermedades laborales que se presenten |  |  | 1 | 1 | 1 | Salud y Seguridad en el Trabajo | Coordinador Salud y Seguridad en el Trabajo | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
[6 empty] | Realilzar autoevaluación SG-SST, según la normatividad vigente |  |  | 1 | 1 | 2 | Salud y Seguridad en el Trabajo | Coordinador Salud y Seguridad en el Trabajo | 1 | 1 | 2 | 100% | 100%
| Eje 6: Gestión Administrativa y Financiera | Componente 1: Sistema de Gestión Integral |  | Fortalecimiento del Sistema de Gestión Integral | No Auditorias del Sistema de Gestión Ambiental. | Actualizar el Plan de Manejo de Residuos Ordinarios |  |  | 1 | 1 | 1 | Ambiental | Coordinador | 0 | 1 | 1 | 100% | 100%
[6 empty] | Realizar la Medición a los indicadores |  |  | 1 | 0 | 0 | Ambiental | Coordinador | 1 | 0 | 1 | 0% | 100%
[6 empty] | Actualizar la matriz de aspectos e impacots ambientales |  |  | 0 | 1 | 1 | Ambiental | Coordinador | 0 | 1 | 1 | 100% | 100%
[6 empty] | Ejecutar el Plan de movilidad institucional |  |  | 1 | 1 | 1 | Ambiental | Coordinador | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
[6 empty] | Realizar inducciones y capacitaciones al personal de la comunidad institucional |  |  | 1 | 1 | 1 | Ambiental | Coordinador | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
6 | Eje 6: Gestión Administrativa y Financiera | Componente 3: Gestión Administrativa | Adaptar la estructura administrativa a las exigencias modernas de la Educación Superior | Planeación institucional | Seguimiento y evaluación a los planes, programas y proyectos de la Institución. | Capacitar a los líderes de los procesos para facilitar las competencias en la administración de los riesgos |  |  | 1 | 1 | 1 | Planeación Institucional | Jefe Planeación Institucional | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
[5 empty] | Seguimiento y evaluación a los planes, programas y proyectos de la Institución. | Identificar, valorar, monitorear y revisar los riesgos institucionales, por parte de los líderes de proceso |  |  | 1 | 1 | 1 | Planeación Institucional | Jefe Planeación Institucional | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
[5 empty] | Seguimiento y evaluación a los planes, programas y proyectos de la Institución. | Revisar que los trámites se encuentren registrados y con costos actualizados según vigencia |  |  | 1 | 1 | 1 | Planeación Institucional | Jefe Planeación Institucional | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
[5 empty] | Seguimiento y evaluación a los planes, programas y proyectos de la Institución. | Identificar nuevos trámites misionales |  |  | 1 | 1 | 1 | Planeación Institucional | Jefe Planeación Institucional | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
[5 empty] | Seguimiento y evaluación a los planes, programas y proyectos de la Institución. | Actualizar el Plan de racionalización de trámites en equipo con los líderes de trámites misionales. |  |  | 1 | 1 | 1 | Planeación Institucional | Jefe Planeación Institucional | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
[5 empty] | Seguimiento y evaluación a los planes, programas y proyectos de la Institución. | Identificar posibles acciones de interoperabilidad para los trámites misionales. |  |  | 1 | 1 | 1 | Planeación Institucional | Jefe Planeación Institucional | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
[5 empty] | Seguimiento y evaluación a los planes, programas y proyectos de la Institución. | Recopilar la información de la gestión de datos de operación de los trámites inscritos en el SUIT. |  |  | 1 | 1 | 1 | Planeación Institucional | Jefe Planeación Institucional | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
[5 empty] | Seguimiento y evaluación a los planes, programas y proyectos de la Institución. | Registro de trámites y OPAs en plataforma SUIT. |  |  | 1 | 1 | 1 | Planeación Institucional | Jefe Planeación Institucional | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
[5 empty] | Seguimiento y evaluación a los planes, programas y proyectos de la Institución. | Solicitar, analizar y consolidar la información relacionada con la gestión de todos los procesos institucionales. |  |  | 1 | 0 | 1 | Planeación Institucional | Jefe Planeación Institucional | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
[5 empty] | Seguimiento y evaluación a los planes, programas y proyectos de la Institución. | Publicar el informe de rendición de cuentas en web y redes sociales |  |  | 1 | 0 | 1 | Planeación Institucional | Jefe Planeación Institucional | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
[5 empty] | Seguimiento y evaluación a los planes, programas y proyectos de la Institución. | Informe de audiencia pública |  |  | 1 | 0 | 1 | Planeación Institucional | Jefe Planeación Institucional | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
[5 empty] | Seguimiento y evaluación a los planes, programas y proyectos de la Institución. | Sistematizar la encuesta con el fin de generar las mejoras necesarias |  |  | 1 | 0 | 1 | Planeación Institucional | Jefe Planeación Institucional | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
[5 empty] | Seguimiento y evaluación a los planes, programas y proyectos de la Institución. | Continuar con la disponibilidad del sistema que permita la calidad del servicio. |  |  | 1 | 1 | 1 | Planeación Institucional | Jefe Planeación Institucional | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
[5 empty] | Seguimiento y evaluación a los planes, programas y proyectos de la Institución. | Garantizar la operatividad del enlace de PQRSFD en la página web de la Institución. |  |  | 1 | 1 | 1 | Planeación Institucional | Jefe Planeación Institucional | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
[5 empty] | Seguimiento y evaluación a los planes, programas y proyectos de la Institución. | Funcionamiento, seguimiento y ajuste del canal de denuncias. |  |  | 1 | 1 | 1 | Planeación Institucional | Jefe Planeación Institucional | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
[5 empty] | Seguimiento y evaluación a los planes, programas y proyectos de la Institución. | Publicar la información minima obligatoria de procedimientos, servicios y funcionamiento |  |  | 1 | 1 | 1 | Planeación Institucional | Jefe Planeación Institucional | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
[5 empty] | Seguimiento y evaluación a los planes, programas y proyectos de la Institución. | Publicar y divulgar la información establecida en la estrategia de gobierno en linea |  |  | 1 | 1 | 1 | Planeación Institucional | Jefe Planeación Institucional | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
[5 empty] | Seguimiento y evaluación a los planes, programas y proyectos de la Institución. | Medir el grado de apropiación del Código de Integridad, Ética y Buen Gobierno.(encuesta) |  |  | 1 | 0 | 0 | Planeación Institucional | Jefe Planeación Institucional | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
[6 empty] | Capacitar a los servidores de la Institución en temas relacionados con: Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Participación Ciudadana, Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano-PAAC. |  |  | 1 | 0 | 1 | Planeación Institucional | Jefe Planeación Institucional | 0 | 1 | 1 | 100% | 100%
| Eje 6: Gestión Administrativa y Financiera | Componente 3: Gestión Administrativa |  | Gestión de Comunicaciones | Seguimiento y evaluación a los planes, programas y proyectos de la Institución. | Asegurar la operatividad del enlace del nuevo software en página web para la recepción de peticiones, quejas, reclamos y/o sugerencias |  |  | 1 | 1 | 1 | Gestión de Comunicaciones | Jefe Planeación Institucional | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
[5 empty] | Seguimiento y evaluación a los planes, programas y proyectos de la Institución. | Realizar informe de seguimiento a las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y/o felicitaciones |  |  | 1 | 1 | 1 | Gestión de Comunicaciones | Jefe Planeación Institucional | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
[6 empty] | Actualizar y difundir el portafolio de servicios a los usuarios de la entidad. |  |  | 1 | 1 | 1 | Gestión de Comunicaciones | Jefe Planeación Institucional | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
[6 empty] | Sensibilizaciones del Manual de Cultura Organizacional y Manual de Liderazgo |  |  | 1 | 1 | 1 | Gestión de Comunicaciones | Líder Comunicaciones | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
[6 empty] | Funcionamiento y ajuste al canal de denuncias, para permitir al ciudadano interponer denuncias de anticorrupción |  |  | 1 | 1 | 1 | Gestión de Comunicaciones y Secretaria General | Secretaria General | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
7 | Eje 6: Gestión Administrativa y Financiera | Componente 5: infraestructura para el Mejoramiento Acadéico y el Bienestar Institucional | Mantener la infraestructura física y tecnológica, acorde a las necesidades de calidad y cobertura de la oferta académica de la Institución. | * Necesidades fisicas y tecnologiacas para la enseñanza y el aprendizaje *Plataformas y sistemas de información instituconal integradas | *Herramientas tecnologicas para la enseñanza incorporadas al desarrollo académico *Desarrollo de infraestructura tecnológica para la educación *Sistemas de información integrados (Financiero-Académico), integrados | Actualización de Petic |  |  | 1 | 0 | 1 | Gestión de Tecnología e Informática | Coordinador | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
[6 empty] | Actualizar Plan de Seguridad y Privacidad de la Inoformación |  |  | 1 | 0 | 1 | Gestión de Tecnología e Informática | Coordinador | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
[6 empty] | Actualizar Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información |  |  | 1 | 0 | 1 | Gestión de Tecnología e Informática | Coordinador | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
[6 empty] | Diseñar Plan de Mantenimiento de Servicios Tecnológicos |  |  | 1 | 0 | 1 | Gestión de Tecnología e Informática | Coordinador | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
[6 empty] | Diseñar Plan de Preservación Digital |  |  | 1 | 0 | 1 | Gestión de Tecnología e Informática | Coordinador | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
[6 empty] | Socializar Planes de TI mediante publicación en sistema de gestión integral |  |  | 1 | 0 | 1 | Gestión de Tecnología e Informática | Coordinador | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
15 | Eje 6: Gestión Administrativa y Financiera | Componente 1:Sistema de gestión integral | Mantener y fortalecer el sistema de gestión integral de lainstitución | Fortalecimiento del sistema de gestión integral | No Auditorias del Sistema de Gestión de la Calidad. | Actualizar el plan de adquisiciones por funcionamiento durante la vigencia 2020 | 39027859796 |  | 1 | 1 | 1 | Almacen | Coordinador | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
16 | Eje 3: Extensión y proyección social | Componente 1: Extensión academica | Establecer una relación con la comunidad desde el sector público y privado como proceso de doble vía que permita una instancia superior de pensamiento, con el fin de enriquecer la dinámica académica | Servicios de extensión académica articulados a las facultades y procesos de la institución. | No De actividades de proyeccion social, desarrollados con la comunidad. | Actividades de proyección social realizadas |  |  | 1 | 1 | 1 | Coordinador Extensión Academica | Coordinador | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
[17 empty] | 94.74% | 100% | Eficacia periodica
185117568323
Note on G8: Tatiana Alvarez: * Tables de valoración documental
Note on O26: Carlos Eduardo Carvajal Tangarife: no tenemos enfermdades laborales calificadas
Note on O28: Edwin David Moreno Quintero: La actulaización del plan No se ha podido llevar a cabo por la contingencia por Covid -19
Note on N55: Luz Mary Ramírez Montoya: Sensibilizaciones mediante correos electrónicos
Note on O61: TATIANA: se guardan copias de seguridad - 2 internas (nube amazon y en la institución). - 1 externa con una empresa especializada

## Evaluación Plan de Acción
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL PI-FR-020
VERSIÓN: 007 | FECHA: 31-01-2020 | PÁGINA: 8 DE 8
EJE | EFICACIA PERIÓDICA 2020 | EFICACIA PONDERADA 2020 | EFICACIA ACUMULADA PROMEDIO DEL PLAN | EFICACIA ACUMULADA PONDERADA DEL PLAN
1. TRANSFORMACIÓN ACADEMICA CON CALIDAD Y PERTINENCIA | 63.24% | 10.75%
2. FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS DOCENTES | 50% | 8.5%
3. INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO | 100% | 17%
4. VISIBILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL, INTERCULTURALIDAD Y DIALOGO DE SABERES. | 68.75% | 8.938%
5. ENTORNO Y PARTICIPACIÓN EN EL CONTEXTO REGIONAL Y NACIONAL. | 65.38% | 11.12%
6. COLMAYOR UN ESPACIO PARA TU BIENESTAR | 100% | 10%
7. DESARROLLO Y GESTIÓN INTEGRAL, UN COMPROMISO INSTITUCIONAL | 96.74% | 8.706%
TOTALES | 77.73% | 75.01%
TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO | 59586493244
PRESUPUESTO EJECUTADO | 41474042313
INDICE DE INVERSIÓN | 69.6%
EFICACIA PONDERADA | 100%
LA EFICACIA PERIODICA FINAL DEL PLAN DE ACCIÓN: Este indicador nos muestra la proporción del logro de las metas de las actividades de los proyectos de inversión. LA EFICACIA PONDERADA EN EL PLAN DE ACCIÓN: Este indicador nos muestra la proporción de la utilidad de la inversión de los recursos de los proyectos, en el logro de las metas anteriores.