## LINEA 1
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL PI-FR-020
[6 empty] | VERSIÓN: 007 |  | FECHA: 31-01-2020 |  | PÁGINA: 1 DE 8
AÑO: 2020
FORMULACIÓN | [14 empty] | SEGUIMIENTO
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL PI-FR-020
[6 empty] | VERSIÓN: 007 |  | FECHA: 31-01-2021 |  | PÁGINA: 1 DE 7
AÑO: 2021
FORMULACIÓN
Nº | CODIGO PROYECTO PLANNEA | NOMBRE DEL PROYECTO | CODIGO PROYECTO MUNICIPIO | LINEA | OBJETIVO DE LA LINEA | PROGRAMA | INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO AL PLAN | ACTIVIDADES | VALOR DEPENDENCIA | META PLANIFICADA A JUNIO | META PLANIFICADA A DICIEMBRE | META PLANIFICADA EN EL AÑO | DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | CARGO PERSONA RESPONSABLE | CANTIDAD EJECUTADA (LOGRO) JUNIO | CANTIDAD EJECUTADA (LOGRO) DICIEMBRE | CANTIDAD EJECUTADA (LOGRO) AÑO | EFICACIA A JUNIO | EFICACIA ACUMULADA
2 | 2021002130 | FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD Y LA PERTINENCIA DE LA EDUCACIÓN POSTSECUNDARIA COLEGIO MAYOR | 200354 | Linea 1: Transformación Académica con Calidad y Pertinencia | Ofertar programas académicos de calidad, que articulen las funciones de docencia, investigación y extensión, para contribuir a la formación de ciudadanos globales que aporten al desarrollo económico, social, cultural y ambiental de la región y el país. | Programa 5: Aseguramiento de la Calidad | Programas acreditados, reacreditados en alta calidad | Apoyar el proceso de aseguramiento a la calidad con fines de mejoramiento y acreditación institucional y de programas. | 311229724 | 5 | 5 | 5 | Aseguramiento de Calidad(autoevaluación) | Coordinador | 5 |  |  | 100%
1 | 2021002129 | MEJORAMIENTO DE LA OFERTA, ACCESO Y PERMANENCIA EN EDUCACIÓN POSTSECUNDARIA COLEGIO MAYOR | 200356 | Linea 1: Transformación Académica con Calidad y Pertinencia | Ofertar programas académicos de calidad, que articulen las funciones de docencia, investigación y extensión, para contribuir a la formación de ciudadanos globales que aporten al desarrollo económico, social, cultural y ambiental de la región y el país | Programa 4: Ingreso, Permanencia y Graduación de los estudiantes | *Proceso de Ingreso, Permanencia y Graduación, operando *Instituciones de educación media articuladas a los servicios del proceso de Ingreso, Permanencia y Graduación *Estudiantes que aprueban el semestre, superando sus dificultades académicas *Desempeño en el rendimiento académico de la asignatura matriculada de Ciencias Básicas para estudiantes de primer curso *Mejora en el rendimiento académico de los estudiantes que asisten a los servicios ofertados de Ciencias Básicas, en estudiantes repitentes *Tasa de deserción anual, disminuida * Tableros (DAshboard) Estadsisticos para el análisis multifactorial de la deserción, implementados. *Herramientoas metacognitivas diseñadas, desarrolladas e implementadas. | Apoyar el proceso de permanencia para el acompañamiento didactico y metodologico en ciencias basicas. | 214051758 | 4 | 4 | 4 | Permanencia | Coordinador | 4 |  |  | 100%
[8 empty] | Apoyar las asesorias academicas |  | 4 | 4 | 4 | Permanencia | Coordinador | 4 |  |  | 100%
[8 empty] | Desarrollar asesorias en psicologia educativa para el subproceso de quedate en el colmayor |  | 1 | 1 | 1 | Permanencia | Coordinador | 1 |  |  | 100%
[8 empty] | Apoyar las estrategias psico-educativa de quedate en colmayor |  | 1 | 1 | 1 | Permanencia | Coordinador | 1 |  |  | 100%
2 | 2021002130 | FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD Y LA PERTINENCIA DE LA EDUCACIÓN POSTSECUNDARIA COLEGIO MAYOR | 200354 | Linea 1: Transformación Académica con Calidad y Pertinencia | Ofertar programas académicos de calidad, que articulen las funciones de docencia, investigación y extensión, para contribuir a la formación de ciudadanos globales que aporten al desarrollo económico, social, cultural y ambiental de la región y el país | Programa 8: Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación | *Fuentes de información científicas y académicas funcionando. *Participación en redes de acceso abierto. *Sistemas integrales de autoservicio basados en tecnología de control automático RFID y telecomunicaciones, operando. *Estaciones de trabajo para el estudio individual, colaborativo e incluyente, adquiridas. | Adquirir libros impresos y digitales | 644837290 | 2 | 2 | 2 | Apoyos Educativos | Jefe de biblioteca | 2 |  |  | 100%
[8 empty] | Apoyar el proceso de Biblioteca para realizar la prestación de servicios bibliotecarios. |  | 3 | 3 | 3 | Apoyos Educativos | Jefe de biblioteca | 3 |  |  | 100%
[8 empty] | Adquirir fuentes de información (Bases de datos académicas y administrativas) |  | 7 | 7 | 7 | Apoyos Educativos | Jefe de biblioteca | 7 |  |  | 100%
[8 empty] | Realizar mantenimiento de equipos y colecciones |  | 1 | 1 | 1 | Apoyos Educativos | Jefe de biblioteca | 1 |  |  | 100%
1 | 2021002129 | MEJORAMIENTO DE LA OFERTA, ACCESO Y PERMANENCIA EN EDUCACIÓN POSTSECUNDARIA COLEGIO MAYOR | 200356 | Linea 1: Transformación Académica con Calidad y Pertinencia | Ofertar programas académicos de calidad, que articulen las funciones de docencia, investigación y extensión, para contribuir a la formación de ciudadanos globales que aporten al desarrollo económico, social, cultural y ambiental de la región y el país | Programa 3:Uso intensivo de las TIC en el desarrollo de los procesos de enseñanza aprendizaje | *Grupos con apoyo a la presencialidad | Apoyar los diferentes procesos de formación de los distintos programas de la Institución en el desarrollo de nuevas competencias que tienen que ver con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación | 99999996 | 6 | 6 | 6 | Virtualidad | Coordinador | 6 |  |  | 100%
[8 empty] | Fortalecer el proceso de virtualidad por medio de la prestación de servicios de profesionales, tecnologos y tecnicos. | 458332083 | 9 | 9 | 9 | Virtualidad | Coordinador | 9 |  |  | 100%
1 | 2021002129 | MEJORAMIENTO DE LA OFERTA, ACCESO Y PERMANENCIA EN EDUCACIÓN POSTSECUNDARIA COLEGIO MAYOR | 200356 | Linea 1: Transformación Académica con Calidad y Pertinencia | Ofertar programas académicos de calidad, que articulen las funciones de docencia, investigación y extensión, para contribuir a la formación de ciudadanos globales que aporten al desarrollo económico, social, cultural y ambiental de la región y el país | Programa 1: Transformación curricular | *Programas tecnológicos con procesos de actualización curricular implementados. *Programas universitarios con procesos de actualización curricular implementados. *Programas de posgrado con procesos de actualización curricular implementados. *Sistema de evaluación de los aprendizajes, implementado. | Fortalecer la oferta Academica por medio de programas académicos con procesos de actualización implemetados. | 415,000,000 | 5 | 5 | 5 | Vicerrectoría Académica | Vicerrector Académico | 5 |  |  | 100%
[8 empty] | Promoción de la oferta Academica |  | 1 | 1 | 1 | Vicerrectoría Académica | Vicerrector Académico | 1 |  |  | 100%
[8 empty] | Apoyar el proceso de Vicerrectoria Academica |  | 1 | 1 | 1 | Vicerrectoría Académica | Vicerrector Académico | 1 |  |  | 100%
[8 empty] | Realizar eventos Academicos |  | 7 | 7 | 7 | Vicerrectoría Académica | Vicerrector Académico | 7 |  |  | 100%
[8 empty] | Implementar el sistema de evaluación de los aprendizajes. |  | 1 | 1 | 1 | Vicerrectoría Académica | Vicerrector Académico | 1 |  |  | 100%
[8 empty] | Apoyar a al desarrollo de practica de las diferentes facultades |  | 0 | 4 | 4 | Vicerrectoría Académica | Vicerrector Académico | 0 |  |  | 100%
[8 empty] | Realizar evento promovidos desde vicerrectoria académica para la celebración del dia Maestro |  | 1 | 0 | 1 | Vicerrectoría Académica | Vicerrector Académico | 1 |  |  | 100%
1 | 2021002129 | MEJORAMIENTO DE LA OFERTA, ACCESO Y PERMANENCIA EN EDUCACIÓN POSTSECUNDARIA COLEGIO MAYOR | 200356 | Linea 1: Transformación Académica con Calidad y Pertinencia | Ofertar programas académicos de calidad, que articulen las funciones de docencia, investigación y extensión, para contribuir a la formación de ciudadanos globales que aporten al desarrollo económico, social, cultural y ambiental de la región y el país | Programa 2: Oferta Académica Pertinente | *Nuevos programas técnicos profesionales presenciales, con resolución de registro calificado *Nuevos programas de especialización presenciales, con resolución de registro calificado, *Nuevos programas de especialización virtuales, con resolución de registro calificado. *Nuevos programas de maestría, con resolución de registro calificado | Fortalecer los programas de la Facultad de Arquitectura e Ingenieria | 564298238 | 1 | 1 | 1 | Facultad de Arquitectura e Ingeniería | Decano | 1 |  |  | 100%
[8 empty] | Incrementar la participación de los docentes en redes académicas |  | 1 | 1 | 1 | Facultad de Arquitectura e Ingeniería | Decano | 1 |  |  | 100%
[8 empty] | Adquirir Materiales y suministros: reactivos, vidrieria, tintas, tonner, consumibles, insumos y herramienta menor de laboratorios |  | 1 | 1 | 1 | Facultad de Arquitectura e Ingeniería | Decano | 1 |  |  | 100%
[8 empty] | Realizar Mantenimientos y calibraciones |  | 1 | 1 | 1 | Facultad de Arquitectura e Ingeniería | Decano | 1 |  |  | 100%
[8 empty] | Apoyar a los programas de la facultad de arquitectura, en sus prácticas de docencia e investigación |  | 2 | 2 | 2 | Facultad de Arquitectura e Ingeniería | Decano | 2 |  |  | 100%
1 | 2021002129 | MEJORAMIENTO DE LA OFERTA, ACCESO Y PERMANENCIA EN EDUCACIÓN POSTSECUNDARIA COLEGIO MAYOR | 200356 | Linea 1: Transformación Académica con Calidad y Pertinencia | Ofertar programas académicos de calidad, que articulen las funciones de docencia, investigación y extensión, para contribuir a la formación de ciudadanos globales que aporten al desarrollo económico, social, cultural y ambiental de la región y el país | Programa 2: Oferta Académica Pertinente | *Nuevos programas técnicos profesionales presenciales, con resolución de registro calificado *Nuevos programas de especialización presenciales, con resolución de registro calificado *Nuevos programas de maestría, con resolución de registro calificado | Realizar eventos académicos y administrativos de la Facultad de Ciencias de Salud. | 597,023,922 | 1 | 1 | 1 | Facultad de Ciencias de la Salud | Decano | 1 |  |  | 100%
[8 empty] | Adquisición de insumos reactivos |  | 1 | 1 | 1 | Facultad de Ciencias de la Salud | Coordinadora de Laboratorio | 1 |  |  | 100%
[8 empty] | Adquirir equipos de laboratorio |  | 0 | 4 | 4 | Facultad de Ciencias de la Salud | Coordinadora de Laboratorio | 0 |  |  | 100%
[8 empty] | Fortalecer los programas de la Facultad de Ciencias de la Salud. |  | 9 | 9 | 9 | Facultad de Ciencias de la Salud | Decano | 9 |  |  | 100%
1 | 2021002129 | MEJORAMIENTO DE LA OFERTA, ACCESO Y PERMANENCIA EN EDUCACIÓN POSTSECUNDARIA COLEGIO MAYOR | 200356 | Linea 1: Transformación Académica con Calidad y Pertinencia | Ofertar programas académicos de calidad, que articulen las funciones de docencia, investigación y extensión, para contribuir a la formación de ciudadanos globales que aporten al desarrollo económico, social, cultural y ambiental de la región y el país | Programa 2: Oferta Académica Pertinente | *Nuevos programas técnicos profesionales presenciales, con resolución de registro calificado *Nuevos programas de especialización presenciales, con resolución de registro calificado, *Nuevos programas de especialización virtuales, con resolución de registro calificado, *Nuevos programas de maestría, con resolución de registro calificado | Adquirir Insumos para cursos practicos Facultad de Administración. | 599948731 | 1 | 1 | 1 | Facultad de Administración | Decano | 1 |  |  | 100%
[8 empty] | Fortalecer los programas de la facultad de Administración. |  | 7 | 7 | 7 | Facultad de Administración | Decano | 7 |  |  | 100%
[8 empty] | Realizar mantenimiento de aula movil y laboratorios (preventivo , correctivo) |  | 1 | 2 | 3 | Facultad de Administración | Decano | 1 |  |  | 100%
[8 empty] | Adquirir membresias organizaciones nacionales e internacionales |  | 3 | 1 | 4 | Facultad de Administración | Decano | 3 |  |  | 100%
[8 empty] | Realizar salidas académicas nacionales y regionales |  | 1 | 1 | 2 | Facultad de Administración | Decano | 1 |  |  | 100%
[8 empty] | Realizar el mantenimiento de la lencería para eventos |  | 1 | 1 | 1 | Facultad de Administración | Decano | 1 |  |  | 100%
1 | 2021002129 | MEJORAMIENTO DE LA OFERTA, ACCESO Y PERMANENCIA EN EDUCACIÓN POSTSECUNDARIA COLEGIO MAYOR | 200356 | Linea 1: Transformación Académica con Calidad y Pertinencia | Ofertar programas académicos de calidad, que articulen las funciones de docencia, investigación y extensión, para contribuir a la formación de ciudadanos globales que aporten al desarrollo económico, social, cultural y ambiental de la región y el país | Programa 2: Oferta Académica Pertinente | *Nuevos programas técnicos profesionales presenciales, con resolución de registro calificado *Nuevos programas de especialización presenciales, con resolución de registro calificado, *Nuevos programas de especialización virtuales, con resolución de registro calificado, *Nuevos programas de maestría, con resolución de registro calificado | Adquirir Membresia Organizacional | 326,420,915 | 1 | 3 | 4 | Facultad de Ciencias Sociales | Decano | 1 |  |  | 100%
[8 empty] | Realizar publicaciones académicas y libro |  | 1 | 1 | 2 | Facultad de Ciencias Sociales | Decano | 1 |  |  | 100%
[8 empty] | Apoyar el Encuentro Nacional e Internacional de prácticas profesionales |  | 0 | 1 | 1 | Facultad de Ciencias Sociales | Decano | 0 |  |  | 100%
[8 empty] | Realizar salidas pedagogicas locales |  | 1 | 1 | 1 | Facultad de Ciencias Sociales | Decano | 1 |  |  | 100%
[8 empty] | Realizar salidas pedagogicas nacionales |  | 1 | 1 | 1 | Facultad de Ciencias Sociales | Decano | 0 |  |  | 0%
[8 empty] | Apoyar la movilidad integrativos TGC |  | 1 | 0 | 1 | Facultad de Ciencias Sociales | Decano | 0 |  |  | 0%
[8 empty] | Apoyar logistica y pedagogicamente las estrategias de los integrativos TGC y PDS |  | 1 | 1 | 1 | Facultad de Ciencias Sociales | Decano | 1 |  |  | 100%
[8 empty] | Realizar estudios para el fortalecimiento de los programas |  | 1 | 1 | 1 | Facultad de Ciencias Sociales | Decano | 1 |  |  | 100%
[8 empty] | Apoyar grupos de investigación |  | 0 | 1 | 1 | Facultad de Ciencias Sociales | Decano | 0 |  |  | 100%
[8 empty] | Apoyar la gestión nacional de los programas |  | 1 | 1 | 1 | Facultad de Ciencias Sociales | Decano | 1 |  |  | 100%
[8 empty] | Programa Social LAB |  | 0 | 1 | 1 | Facultad de Ciencias Sociales | Decano | 0 |  |  | 100%
[8 empty] | Apoyar los programas de la Facultad de Ciencias Sociales. |  | 3 | 3 | 3 | Facultad de Ciencias Sociales | Decano | 3 |  |  | 100%
[8 empty] | Fortalecer los programas de la facultad de ciencias sociales |  | 0 | 1 | 1 | Facultad de Ciencias Sociales | Decano | 0 |  |  | 100%
2 | 2021002130 | FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD Y LA PERTINENCIA DE LA EDUCACIÓN POSTSECUNDARIA COLEGIO MAYOR | 200354 | Línea Estratégica 1. Transformación Académica con Calidad y Pertinencia | Ofertar programas académicos de calidad, que articulen las funciones de docencia, investigación y extensión, para contribuir a la formación de ciudadanos globales que aporten al desarrollo económico, social, cultural y ambiental de la región y el país. | Programa 2: Oferta académica pertinente | Indicador de producto 8: No Estudiantes matriculados en los programas de la oferta académica. | Adquirir insumos para el proceso de adminsiones, registro y control. | 211,118,313 | 1 | 1 | 1 | Admisiones, Registro y control | Coordinador | 1 |  |  | 100%
[8 empty] | Apoyar los procesos de inscripción, admisión y registro académico de los estudiantes de la institución. |  | 6 | 6 | 6 | Admisiones, Registro y control | Coordinador | 6 |  |  | 100%
[8 empty] | Realización de ceremonia de grados para los estudiantes de los programas del COLMAYOR |  | 1 | 2 | 3 | Admisiones, Registro y control | Coordinador | 1 |  |  | 100%
[18 empty] | 95.92% |  | Eficacia periodica
[18 empty] | 16.31% |  | Eficacia ponderada
|  | VALOR INICIAL DE LA LINEA | $4,442,260,970
|  | VALOR FINAL DE LA LINEA | $4,442,260,970
|  | VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL INFORME | 1,374,053,325
|  | INDICE DE EJECUCIÓN FINANCIERA | 30.9%
EFICIENCIA ACUMULADA
Note on J15: Astrid Elena Uran Bedoya: 214,051,758
Note on I16: Practicantes
Note on I19: Servicios de contenidos en línea Libros electrónicos Architectural Open Library
Note on I43: Adquisión de: REFRIGERADORES INDUSTRIALES PARA LOS LABORATORIOS GASTRONOMICOS Compras Insumos Gastronomía
Note on I44: Contratación de talento humano
Note on I45: MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS (EQUIPOS DE LABORATORIOS, AULA MÒVIL (2) Y ECONOMATO)
Note on I46: Membresia ASCOLFA, CONPEHT,Medellín convention and visitor bureau MEMBRESIA CONPEHT Membresía ASCOLFA Membresía Greater Medellín Convention and Visitor Bureau
Note on I47: Salidas académica nacionales Salidas académica regionales
Note on I48: Mantenimiento de lenceria
Note on I49: Pago membresía anual CLACSO valor 6,500,000 Membresía Asociación de Facultades de Humanidades y Ciencias Sociales
Note on I50: Publicaciones de grupos de investigación de la Facultad, textos quías y material académico
Note on I51: Encuentro Nacional e Internacional de prácticas profesionales
Note on I52: Salidas pedagógicas locales y regionales PDS Salidas pedagógicas locales y regionales TGC
Note on I53: Salidas pedagógicas nacionales PDS Salidas pedagógicas nacionales TGC
Note on I54: Movilidad integrativos TGC
Note on I55: Material pedagógico integrativos TGC y PDS
Note on I56: Estudios para los procesos de creación y fortalecimiento de programas
Note on I57: Fortalecimiento semilleros de investigación
Note on I58: Gestión Nacional de los programas
Note on I59: Plataforma web Laboratorio de Innovación Social
Note on I60: Contratistas
Note on I61: Semana de la Facultad de Ciencias Sociales Evento Académico CYTED, Escuela de Verano - Uruguay

## LINEA 2
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL PI-FR-020
[6 empty] | VERSIÓN: 007 |  | FECHA: 31-01-2021 |  |  | PÁGINA: 2 DE 7
AÑO: 2021
FORMULACIÓN | [14 empty] | SEGUIMIENTO
Nº | CODIGO PROYECTO PLANNEA | NOMBRE DEL PROYECTO | CODIGO PROYECTO MUNICIPIO | LINEA | OBJETIVO DE LA LINEA | PROGRAMA | INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO AL PLAN | ACTIVIDADES | VALOR DEPENDENCIA | META PLANIFICADA A JUNIO | META PLANIFICADA A DICIEMBRE | META PLANIFICADA EN EL AÑO | DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | CARGO PERSONA RESPONSABLE | CANTIDAD EJECUTADA (LOGRO) JUNIO | CANTIDAD EJECUTADA (LOGRO) DICIEMBRE | CANTIDAD EJECUTADA (LOGRO) AÑO | EFICACIA A JUNIO | EFICACIA ACUMULADA
5 | 2021002131 | MEJORAMIENTO DE LA ARTICULACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR CON LA MEDIA TÉCNICA Y ETDH COLEGIO MAYOR | 200230 | Linea 2: Formación Integral de los Docentes | Fortalecer la formación integral de los docentes, a la luz de los lineamientos del Proyecto Educativo Institucional -PEI-. | Programa 2: Planta Docente | Nuevas plazas docentes creadas | Apoyar con la prestación de servicios de docencia para los programas academicos | 80057751 | 3 | 3 | 3 | Vicerrectoría Académica | Vicerrectoría Académica | 1 |  |  | 33.33%
1 | 2021002129 | MEJORAMIENTO DE LA OFERTA, ACCESO Y PERMANENCIA EN EDUCACIÓN POSTSECUNDARIA COLEGIO MAYOR | 200356 | Linea 2: Formación Integral de los Docentes | Fortalecer la formación integral de los docentes, a la luz de los lineamientos del Proyecto Educativo Institucional -PEI-. | Programa 2: Planta Docente | Nuevas plazas docentes creadas | Apoyar con la prestación de servicios de docencia para los programas academicos. | 77760000 | 1 | 1 | 1 | Vicerrectoría Académica | Vicerrectoría Académica | 1 |  |  | 100%
[18 empty] | 83.33% |  | Eficacia periodica
[18 empty] | 14.17% |  | Eficacia ponderada
|  | VALOR INICIAL DE LA LINEA | 157817751
|  | VALOR FINAL DE LA LINEA | 157,817,751
|  | VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL INFORME | 77,760,000
|  | INDICE DE EJECUCIÓN FINANCIERA | 49%
EFICIENCIA ACUMULADA

## LINEA 3
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL PI-FR-020
[6 empty] | VERSIÓN: 007 |  | FECHA: 31-01-2021 |  |  | PÁGINA: 3 DE 7
AÑO: 2021
FORMULACIÓN | [15 empty] | SEGUIMIENTO
Nº | CODIGO PROYECTO PLANNEA | NOMBRE DEL PROYECTO | CODIGO PROYECTO MUNICIPIO | LINEA | OBJETIVO DE LA LINEA | PROGRAMA | INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO AL PLAN | ACTIVIDADES | VALOR DEPENDENCIA | VALOR TOTAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | META PLANIFICADA A JUNIO | META PLANIFICADA A DICIEMBRE | META PLANIFICADA EN EL AÑO | DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | CARGO PERSONA RESPONSABLE | CANTIDAD EJECUTADA (LOGRO) JUNIO | CANTIDAD EJECUTADA (LOGRO) DICIEMBRE | CANTIDAD EJECUTADA (LOGRO) AÑO | EFICACIA A JUNIO | EFICACIA ACUMULADA
3 | 2021002132 | FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO COLEGIO MAYOR. | 200253 | Linea 3: Investigación, Innovación y Emprendimiento | Fortalecer las estrategias de investigación propiamente dicha, la investigación formativa y la formación para la investigación, el espíritu crítico y la creación artística y cultural, así como el fomento de la transferencia tecnológica y el emprendimiento, orientados a la innovación y la proyección social. | Programa3: Formación en Investigación | *Ponencias de investigación de semilleristas presentadas en eventos regionales, nacionales e internacionales *Proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación aprobados por convocatoria interna *Jóvenes investigadores que participan en proyectos de investigación | Realizar afiliaciones a redes academicas e investigación y pagos de membresia. | 560000000 | 560,000,000 | 6 | 6 | 6 | Centro de Investigación | Director | 6 |  |  | 100%
[8 empty] | Realizar traducciones y publicaciones |  |  | 10 | 10 | 10 | Centro de Investigación | Director | 10 |  |  | 100%
[8 empty] | Realizar gestión de la innovación (contratación de la prestación de servicios de expertos en gestión de propiedad intelectual). |  |  | 1 | 1 | 1 | Centro de Investigación | Director | 1 |  |  | 100%
[8 empty] | Evaluar proyectos de Investigación y productos de evaluación. |  |  | 80 | 80 | 80 | Centro de Investigación | Director | 80 |  |  | 100%
[8 empty] | Evaluar articulos sometidos a la Revista sinergia. |  |  | 25 | 25 | 25 | Centro de Investigación | Director | 25 |  |  | 100%
[8 empty] | Realizar mantenimientos y sopotes Software |  |  | 1 | 1 | 1 | Centro de Investigación | Director | 1 |  |  | 100%
[8 empty] | Realizar mejoras y nuevos desarrollos al Software |  |  | 1 | 1 | 1 | Centro de Investigación | Director | 1 |  |  | 100%
[8 empty] | Apoyar las actividades de los proyectos de investigación. |  |  | 1 | 1 | 1 | Centro de Investigación | Director | 1 |  |  | 100%
[8 empty] | Actualizar el estatuto de propiedad intelectual de la Institución y estructurar la politica de creación de Spinoff y mecanismos de transferencia. |  |  | 1 | 1 | 1 | Centro de Investigación | Director | 1 |  |  | 100%
[8 empty] | Apoyar las actividades del centro de investigación. |  |  | 3 | 3 | 3 | Centro de Investigación | Director | 3 |  |  | 100%
[19 empty] | 100% |  | Eficacia periodica
[19 empty] | 17% |  | Eficacia ponderada
|  |  |  | VALOR INICIAL DE LA LINEA | 560,000,000
|  |  |  | VALOR FINAL DE LA LINEA | 560,000,000
|  |  |  | VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL INFORME | 165,713,733
|  |  |  | INDICE DE EJECUCIÓN FINANCIERA | 29.6%
EFICIENCIA ACUMULADA
Note on I15: Recurso humano contratistas Proyectos de investigación Adquision de equipos insumos para los proyectos de Investigación.

## LINEA 4
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL PI-FR-020
[6 empty] | VERSIÓN: 007 |  | FECHA: 31-01-2021 |  | PÁGINA: 4 DE 7
AÑO: 2021
FORMULACIÓN | [14 empty] | SEGUIMIENTO
Nº | CODIGO PROYECTO PLANNEA | NOMBRE DEL PROYECTO | CODIGO PROYECTO MUNICIPIO | LINEA | OBJETIVO DEL LINEA | PROGRAMA | INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO AL PLAN | ACTIVIDADES | VALOR DEPENDENCIA | META PLANIFICADA A JUNIO | META PLANIFICADA A DICIEMBRE | META PLANIFICADA EN EL AÑO | DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | CARGO PERSONA RESPONSABLE | CANTIDAD EJECUTADA (LOGRO) JUNIO | CANTIDAD EJECUTADA (LOGRO) DICIEMBRE | CANTIDAD EJECUTADA (LOGRO) AÑO | EFICACIA A JUNIO | EFICACIA ACUMULADA
2 | 2021002130 | FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD Y LA PERTINENCIA DE LA EDUCACIÓN POSTSECUNDARIA COLEGIO MAYOR | 200354 | Linea 4: Visibilidad Nacional e Internacional, Interculturalidad y Diálogo de saberes. | Fortalecer la cooperación, las relaciones interculturales y el diálogo de saberes con organizaciones nacionales e internacionales, en los ámbitos académicos, investigativos, científicos y culturales, para la construcción de conocimiento que aporte a la solución de problemáticas globales. | Programa 1 Interculturalidad y diálogo de saberes | *Indicador de Producto 1: Eventos interculturales desarrollados en la Institución.*Indicador de Producto 2 ctividades con enfoque intercultural incorporado en el aadocencia, la investigación, la extensión academica y el bienestar institucional.Incador de producto 3: Programas académicos con estrategias de internacionalización del curículo implementados. *Indicador de Producto 4: Programas acádemicos con cursos servidos en lengua extranjera. * Indicador de Producto 5:Catedrá de internacionalización e interculturalidad servida en la Institución | Realizar eventos interculturales en la Institución. | 318411415 | 4 | 4 | 4 | Internacionalización | Director | 3 |  |  | 75%
[8 empty] | Realizar actividades con enfoque intercultural incorporado en la docencia, la investigación, la extensión academica y el bienestar institucional |  | 3 | 3 | 3 | Internacionalización | Director | 3 |  |  | 100%
[8 empty] | Programas académicos con estrategias de internacionalización del currículo implementados |  | 7 | 7 | 7 | Internacionalización | Director | 0 |  |  | 0%
[8 empty] | Programas académicos con cursos servidos en lengua extranjera |  | 3 | 3 | 3 | Internacionalización | Director | 0 |  |  | 0%
[8 empty] | Realizar catedrá de internacionalización e interculturalidad en la Institución |  | 2 | 2 | 2 | Internacionalización | Director | 1 |  |  | 50%
[6 empty] | Programa 2: Cooperación interinstitucional nacional e internacional | *Indicador de producto 1: Convenios de cooperación interinstitucional activos, *Indicador de producto No 2: Particiapción en redes academicas nacionales e interancionales, Indicador de Producto No 3: Movilidad saliente de docentes. *Indicador de Producto No 4: Movilidad entrante de docentes *Indicador de producto No 5: Movilidad saliente de estudiantes *Indicador de producto No 6: Movilidad entrante de estudiantes *Indicador de Producto No 7:Movilidad saliente y entrante de administrativos | Realizar Convenios de cooperación interintitucional. |  | 23 | 23 | 23 | Internacionalización | Director | 37 |  |  | 100%
[8 empty] | Participar en redes nacionales e internacionales |  | 1 | 1 | 1 | Internacionalización | Director | 1 |  |  | 100%
[8 empty] | Apoyar movilidad saliente de Docentes |  | 7 | 7 | 7 | Internacionalización | Director | 7 |  |  | 100%
[8 empty] | Apoyar la movilidad entrante de docentes |  | 6 | 4 | 10 | Internacionalización | Director | 10 |  |  | 100%
[8 empty] | Apoyar la movilidad saliente de estudiantes |  | 40 | 40 | 40 | Internacionalización | Director | 19 |  |  | 47.5%
[8 empty] | Apoyar la movilidad entrante de estudiantes |  | 9 | 9 | 9 | Internacionalización | Director | 10 |  |  | 100%
[8 empty] | Apoyar la movilidad entrante y saliente de directivos |  | 3 | 2 | 5 | Internacionalización | Director | 5 |  |  | 100%
[8 empty] | Participar en la coedición de un libro o publicación de un artículo internacional. |  | 1 | 1 | 1 | Internacionalización | Director | 1 |  |  | 100%
[8 empty] | Apoyar las actividades internacionalización. |  | 1 | 1 | 1 | Internacionalización | Director | 1 |  |  | 100%
[18 empty] | 76.61% |  | Eficacia periodica
[18 empty] | 9.959% |  | Eficacia ponderada
|  |  |  | VALOR INICIAL DE LA LINEA | 318411415
|  |  |  | VALOR FINAL DE LA LINEA | 318411415
|  |  |  | VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL INFORME | 94,008,000
|  |  |  | INDICE DE EJECUCIÓN FINANCIERA | 29.5%
EFICIENCIA ACUMULADA

## LINEA 5
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL PI-FR-020
[6 empty] | VERSIÓN: 007 |  | FECHA: 31-01-2021 |  | PÁGINA: 5 DE 7
AÑO: 2021
FORMULACIÓN | [14 empty] | SEGUIMIENTO
Nº | CODIGO PROYECTO PLANNEA | NOMBRE DEL PROYECTO | CODIGO PROYECTO MUNICIPIO | LINEA | OBJETIVO DE LA LINEA | PROGRAMA | INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO AL PLAN | ACTIVIDADES | VALOR DEPENDENCIA | META PLANIFICADA A JUNIO | META PLANIFICADA A DICIEMBRE | META PLANIFICADA EN EL AÑO | DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | CARGO PERSONA RESPONSABLE | CANTIDAD EJECUTADA (LOGRO) JUNIO | CANTIDAD EJECUTADA (LOGRO) DICIEMBRE | CANTIDAD EJECUTADA (LOGRO) AÑO | EFICACIA A JUNIO | EFICACIA ACUMULADA
1 | 2021002129 | MEJORAMIENTO DE LA OFERTA, ACCESO Y PERMANENCIA EN EDUCACIÓN POSTSECUNDARIA COLEGIO MAYOR | 200356 | Linea 5: Entorno y participación en el contexto regional y nacional | Fortalecer la relación con la sociedad y con las diferentes organizaciones públicas y privadas, contribuyendo con la solución de problemas y necesidades que demanda el contexto | Programa 1: Proyectos, Convenios y Contratos | *Productos académicos desarrollados a partir de los proyectos de Extensión y Proyección Social | Apoyar al personal de Extensión Académica que requiera reuniones o realizar actividad de supervisión de contratos por fuera del municipio de Medellín, durante toda la vigencia 2021 con transporte y viáticos. | 18000000 | 1 | 1 | 1 | Extensión Académica | Coordinador | 0 |  |  | 0%
[6 empty] | Programa 4: Idiomas Colmayor | *Estrategias implementadas para la formación en lengua extranjera *Cursos de lengua extranjera ofertados por el Centro de Lenguas *Estudiantes de la institución inscritos en los cursos ofertados por el Centro de Lenguas | Formación continua en lenguas extranjera para docentes | 221125310 | 2 | 2 | 4 | Extensión(Centro de Lenguas) | Coordinador | 2 |  |  | 100%
[8 empty] | Formación continua en lenguas extranjera para egresados |  | 2 | 2 | 4 | Extensión(Centro de Lenguas) | Coordinador | 2 |  |  | 100%
[8 empty] | Formaciòn continua en lenguas extranjera para estudiantes IUCMA que no tienen la asignatura de inglès en el plan de estudios |  | 7 | 7 | 7 | Extensión(Centro de Lenguas) | Coordinador | 7 |  |  | 100%
[8 empty] | Apoyar con las actividades del Centro de Lenguas. |  | 2 | 2 | 2 | Extensión(Centro de Lenguas) | Coordinador | 2 |  |  | 100%
1 | 2021002129 | MEJORAMIENTO DE LA OFERTA, ACCESO Y PERMANENCIA EN EDUCACIÓN POSTSECUNDARIA COLEGIO MAYOR | 200356 | Linea 5: Entorno y participación en el contexto regional y nacional | Fortalecer la relación con la sociedad y con las diferentes organizaciones públicas y privadas, contribuyendo con la solución de problemas y necesidades que demanda el contexto. | Programa 5: Unidades de servicio | *Muestras procesadas por el Laboratorio de Control de Calidad LACMA. | Apoyar con las actividades de LACMA . | 97001311 | 2 | 2 | 2 | LACMA | Coordinadora | 2 |  |  | 100%
[6 empty] | Programa 2: Prácticas académicas, orientación laboral y empleo | *Orientación laboral para practicantes y graduados * Graduados vinculados laboralmente a través de la bolsa de empleo * Estudiantes vinculados a las agencias de práctica de sectores públicos y privados de la ciudad y la región. *Graduados vinculados en actividades de docencia, investigación, extensión y procesos administrativos de la Institución | Realizar actividades para la educación continua de los graduados. | 121957915 | 1 | 1 | 1 | Centro de Graduados | Coordinador | 1 |  |  | 100%
[8 empty] | Administrar y gestionar el servicio de intermediación laboral (bolsa de empleo) |  | 1 | 1 | 1 | Centro de Graduados | Coordinador | 1 |  |  | 100%
[8 empty] | Realización de la ceremonia de imposición de placas |  | 1 | 1 | 2 | Centro de Graduados | Coordinador | 1 |  |  | 100%
[8 empty] | Apoyar con las actividades del centro de graduados |  | 2 | 2 | 2 | Centro de Graduados | Coordinador | 2 |  |  | 100%
[8 empty] | Adquirir Material publicitario para graduandos |  | 0 | 1 | 1 | Centro de Graduados | Coordinador | 0 |  |  | 100%
[18 empty] | 90.91% |  | Eficacia periodica
[18 empty] | 15.45% |  | Eficacia ponderada
|  |  |  | VALOR INICIAL DE LA LINEA | 458084536
|  |  |  | VALOR FINAL DE LA LINEA | 458,084,536
|  |  |  | VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL INFORME | 103,879,702
|  |  |  | INDICE DE EJECUCIÓN FINANCIERA | 23%
EFICIENCIA ACUMULADA

## LINEA 6
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL PI-FR-020
[6 empty] | VERSIÓN: 007 |  | FECHA: 31-01-2021 |  | PÁGINA: 6 DE 7
AÑO: 2021
FORMULACIÓN | [14 empty] | SEGUIMIENTO
Nº | CODIGO PROYECTO PLANNEA | NOMBRE DEL PROYECTO | CODIGO PROYECTO MUNICIPIO | LINEA | OBJETIVO DE LA LINEA | PROGRAMA | INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO AL PLAN | ACTIVIDADES | VALOR DEPENDENCIA | META PLANIFICADA A JUNIO | META PLANIFICADA A DICIEMBRE | META PLANIFICADA EN EL AÑO | DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | CARGO PERSONA RESPONSABLE | CANTIDAD EJECUTADA (LOGRO) JUNIO | CANTIDAD EJECUTADA (LOGRO) DICIEMBRE | CANTIDAD EJECUTADA (LOGRO) AÑO | EFICACIA A JUNIO | EFICACIA ACUMULADA
1 | 2021002129 | MEJORAMIENTO DE LA OFERTA, ACCESO Y PERMANENCIA EN EDUCACIÓN POSTSECUNDARIA COLEGIO MAYOR | 200356 | Linea 6: Colmayor, un espacio para tu Bienestar | Fortalecer los programas y servicios que inciden en el bienestar de la comunidad institucional privilegiando su desarrollo como seres integrales. | Programa 1: Tu Bienestar es nuestra meta | *Servicios de Salud y Desarrollo Humano, para la formación integral de la comunidad institucional y la permanencia de los estudiantes, fortalecidos. *Servicios de Promoción Artística y Cultural, para la formación integral de la comunidad institucional y la permanencia de los estudiantes, fortalecidos *Servicios de Promoción Deportiva y Recreativa, para la formación integral de la comunidad institucional y la permanencia de los estudiantes, fortalecidos *Servicios de Promoción Socioeconómica, para la formación integral de la comunidad institucional y la permanencia de los estudiantes, fortalecidos *Experiencias deportivas y culturales dentro de la institución fortalecidas *Beneficiarios de nuevas experiencias deportivas y culturales *Cobertura de la comunidad institucional en los servicios de Bienestar, aumentada | Apoyar las Actividades de Bienestar Institucional. | 180,000,000 | 12 | 12 | 12 | Bienestar Institucional | Directora | 12 |  |  | 100%
2 | 2021002130 | FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD Y LA PERTINENCIA DE LA EDUCACIÓN POSTSECUNDARIA COLEGIO MAYOR | 200354 | Linea 6: Colmayor, un espacio para tu Bienestar | Fortalecer los programas y servicios que inciden en el bienestar de la comunidad institucional privilegiando su desarrollo como seres integrales. | Programa 1: Tu Bienestar es nuestra meta |  | REALIZAR EVENTO SALA DE EXPOSICIONES | 473,571,726 | 2 | 1 | 2 | Bienestar Institucional | Directora | 2 |  |  | 100%
[8 empty] | REALIZAR AFILIACIÓN INSTITUCIONAL A ASCUN BIENESTAR. |  | 1 | 1 | 1 | Bienestar Institucional | Directora | 1 |  |  | 100%
[8 empty] | REALIZAR FESTIVALES DEPORTIVOS Y CULTURALES. |  | 2 | 2 | 2 | Bienestar Institucional | Directora | 1 |  |  | 50%
[8 empty] | REALIZAR TORNEOS DEPORTIVOS EN TODAS LAS DISCIPLINAS (FÚTBOL, BALONCESTO, VOLEIBOL, FUTBOL SALA, DEPORTES INDIVIDUALES) |  | 4 | 4 | 4 | Bienestar Institucional | Directora | 1 |  |  | 25%
[8 empty] | PRESTACIÓN DE SERVICIOS TRANSPORTE GRUPOS DE REPRESENTACIÓN CULTURAL, DEPORTIVA Y OTRAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES |  | 1 | 1 | 1 | Bienestar Institucional | Directora | 0 |  |  | 0%
[8 empty] | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA JUZGAMIENTO DE TORNEOS INTERNOS Y ENCUENTROS AMISTOSOS |  | 1 | 1 | 1 | Bienestar Institucional | Directora | 0 |  |  | 0%
[8 empty] | ADQUIR INSTRUMENTOS MUSICALES |  | 1 | 1 | 1 | Bienestar Institucional | Directora | 1 |  |  | 100%
[6 empty] | Programa 4: Seguridad Alimentaria | *Estudiantes beneficiados del Programa de Seguridad Alimentaria | FORTALECER EL PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA ALMUERZOS PARA ESTUDIANTES. |  | 1 | 1 | 1 | Bienestar Institucional | Directora | 1 |  |  | 100%
[8 empty] | FORTALECER EL PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA REFRIGERIOS NOCTURNOS PARA ESTUDIANTES. |  | 1 | 1 | 1 | Bienestar Institucional | Directora | 1 |  |  | 100%
[8 empty] | FORTALCER LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE REFRIGERIOS E HIDRATACIÓN PARA DELEGACIONES DEPORTIVAS Y CULTURALES, Y EVENTOS INSTITUCIONALES. |  | 1 | 1 | 1 | Bienestar Institucional | Directora | 0 |  |  | 0%
[8 empty] | FORTALCER LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ALMUERZOS PARA LOS PROGRAMAS DE BIENESTAR. |  | 1 | 1 | 1 | Bienestar Institucional | Directora | 0 |  |  | 0%
[18 empty] | 52.27% |  | Eficacia periodica
[18 empty] | 5.227% |  | Eficacia ponderada
[8 empty] | VALOR INICIAL DE LA LINEA | $ 653,571,726
[8 empty] | VALOR FINAL DE LA LINEA | $ 653,571,726
| VALOR INICIAL DE LA LINEA | [6 empty] | VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL INFORME | 141731213
| VALOR FINAL DE LA LINEA | 473,571,726 | [5 empty] | INDICE DE EJECUCIÓN FINANCIERA | 21.6%
| VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL INFORME | 473,571,726 | [5 empty] | EFICIENCIA ACUMULADA
INDICE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
EFICIENCIA ACUMULADA
Note on P16: Astrid Elena Uran Bedoya: por la pandemia se beneficiaron 820 personas, con un total de 4100 entregas

## LINEA 7
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL PI-FR-020
[6 empty] | VERSIÓN: 007 |  | FECHA: 31-01-2021 |  | PÁGINA: 7 DE 7
AÑO: 2021
FORMULACIÓN | [14 empty] | SEGUIMIENTO
Nº | CODIGO PROYECTO PLANNEA | NOMBRE DEL PROYECTO | CODIGO PROYECTO MUNICIPIO | LINEA | OBJETIVO DE LA LINEA | PROGRAMA | INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO AL PLAN | ACTIVIDADES | VALOR DEPENDENCIA | META PLANIFICADA A JUNIO | META PLANIFICADA A DICIEMBRE | META PLANIFICADA EN EL AÑO | DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | CARGO PERSONA RESPONSABLE | CANTIDAD EJECUTADA (LOGRO) JUNIO | CANTIDAD EJECUTADA (LOGRO) DICIEMBRE | CANTIDAD EJECUTADA (LOGRO) AÑO | EFICACIA A JUNIO | EFICACIA ACUMULADA
1 | 2021002129 | MEJORAMIENTO DE LA OFERTA, ACCESO Y PERMANENCIA EN EDUCACIÓN POSTSECUNDARIA COLEGIO MAYOR | 200356 | Linea 7: Desarrollo y Gestión Integral, un Compromiso Institucional | Fortalecer la gestión administrativa, financiera y los procesos para el desarrollo institucional. | Programa 3: Cultura de la Planeación | Nuevas fuentes alternas de financiación gestionadas y con recursos | Gestionar nuevas fuentes alternas de financiación gestionadas y con recursos. | 0 | 1 | 1 | 1 | Planeación Institucional | Jefe Planeación Institucional | 1 |  |  | 100%
5 | 2021002134 | FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA DEL COLEGIO MAYOR | 200357 | Linea 7: Desarrollo y Gestión Integral, un Compromiso Institucional | Fortalecer la gestión administrativa, financiera y los procesos para el desarrollo institucional. | Programa 6: Infraestructura Tecnologica e Informatica pertinente para el Desarrollo Institucional | *PETIC actualizado e implementado *Lineamientos de Integración de los sistemas de información actualizados | Apoyar el proceso de Gestión Tecnología e Informática. | 1000000000 | 10 | 10 | 10 | Gestión de Tecnología e Informática | Coordinador | 10 |  |  | 100%
[8 empty] | Rentar impresoras para los programas institucionales |  | 25 | 25 | 25 | Gestión de Tecnología e Informática | Coordinador | 25 |  |  | 100%
[8 empty] | Adquirior el Servicio de custodia de Cintas de Backup |  | 1 | 1 | 1 | Gestión de Tecnología e Informática | Coordinador | 1 |  |  | 100%
[8 empty] | Realizar mantenimiento sistemas Naonsoft (Accademia, Investtiga, Contrata, Sipex, Plannea) |  | 1 | 1 | 1 | Gestión de Tecnología e Informática | Coordinador | 1 |  |  | 100%
[8 empty] | Realizar contratos de prestación de servicios de tecnologias en la web. |  | 1 | 1 | 1 | Gestión de Tecnología e Informática | Coordinador | 1 |  |  | 100%
[8 empty] | Adquirir Licenciamientos de software |  | 7 | 7 | 7 | Gestión de Tecnología e Informática | Coordinador | 0 |  |  | 0%
[8 empty] | Adquirir Licenciamiento de seguridad para control de equipos de cómputo Institucionales |  | 1 | 1 | 1 | Gestión de Tecnología e Informática | Coordinador | 1 |  |  | 100%
[8 empty] | Fortalecer la infraestructura tecnológica (Servidores, Nube Privada, Cableado estructurado, Gabinetes, Patch Panel, SW, Certificación, Racks, WiFi, Kvm) |  | 1 | 1 | 1 | Gestión de Tecnología e Informática | Coordinador | 1 |  |  | 100%
[8 empty] | Adquirir equipos de tecnología e informatica |  | 1 | 1 | 1 | Gestión de Tecnología e Informática | Coordinador | 1 |  |  | 100%
1 | 2021002129 | MEJORAMIENTO DE LA OFERTA, ACCESO Y PERMANENCIA EN EDUCACIÓN POSTSECUNDARIA COLEGIO MAYOR | 200356 | Linea 7: Desarrollo y Gestión Integral, un Compromiso Institucional | Fortalecer la gestión administrativa, financiera y los procesos para el desarrollo institucional. | Programa 9: Comunicación y Mercadeo efectivos | *Medios de comunicación empleados al interior de la institución *Estudios de Medición del Nivel de posicionamiento institucional, realizados *Participación en eventos de relacionamiento y actividades de divulgación. | Apoyar el proceso de Gestión de Comunicaciones | 559,507,220 | 6 | 6 | 6 | Gestión de Comunicaciones | Coordinadora | 6 |  |  | 100%
[8 empty] | Realizar Mantenimiento sistemas de consolas de servicio | 140,000,000 | 1 | 1 | 1 | Gestión de Comunicaciones | Coordinadora | 1 |  |  | 100%
[8 empty] | Realizar soporte de la página web institucional |  | 1 | 1 | 1 | Gestión de Comunicaciones | Coordinadora | 1 |  |  | 100%
[8 empty] | Elaborar y difundir el Plan de mercadeo institucional |  | 1 | 1 | 1 | Gestión de Comunicaciones | Coordinadora | 1 |  |  | 100%
4 | 2021002133 | FORTALECEMINETO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA COLEGIO MAYOR | 200358 | Linea 7: Desarrollo y Gestión Integral, un Compromiso Institucional | Fortalecer la gestión administrativa, financiera y los procesos para el desarrollo institucional. | Programa 2: Gestión de nuevos espacios y sostenibilidad de la infraestructura fisica institucional. | Plan anual de optimización y mantenimiento de infraestructura física, aprobado y en operación. | Realizar mantenimientos y mejoras fisicas integrales a la institución | 276199240 | 1 | 1 | 1 | Infraestructura | Coordinador | 1 |  |  | 100%
1 | 2021002129 | MEJORAMIENTO DE LA OFERTA, ACCESO Y PERMANENCIA EN EDUCACIÓN POSTSECUNDARIA COLEGIO MAYOR | 200356 | Linea 7: Desarrollo y Gestión Integral, un Compromiso Institucional | Fortalecer la gestión administrativa, financiera y los procesos para el desarrollo institucional. | Programa 7: Gestión Administrativa y Financiera efectiva y transparente - Indicadores y metas | *Recursos asignados conforme a las necesidades institucionales. *Informes presupuestales y financieros presentados. *Equilibrio financiero. R=Recaudos P=Pagos | Presentar Informes presupuestales y financieros | 0 | 1 | 1 | 1 | Gestión Financiera | Gestión Financiera | 1 |  |  | 100%
[8 empty] | Asignar recursos conforme a las necesidades institucionales. |  | 1 | 1 | 1 | Gestión Financiera | Gestión Financiera | 1 |  |  | 100%
7 | 2021002135 | APOYO PARA EL ACCESO Y PERMANENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR - INSTITUCIÓN UNIVESITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA | 210005 | Linea 7: Desarrollo y Gestión Integral, un Compromiso Institucional | Fortalecer la gestión administrativa, financiera y los procesos para el desarrollo institucional. | Programa 3: Cultura de la Planeación | *Recursos de Presupuesto Participativo gestionados e incrementados | Realizar entrega de Subsidio para matricula estudiantes de continuidad comunas 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,15,16,60,90 | 15698489631 | 1652 | 1990 | 1990 | Planeación Institucional | Asesor de Planeación y proyectos especiales | 1652 |  |  | 100%
[8 empty] | Realizar entrega de Subsidio para matricula estudiantes nuevos Comunas 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,15,16,60,80, 90 |  | 191 | 935 | 935 | Planeación Institucional | Asesor de Planeación y proyectos especiales | 191 |  |  | 100%
[8 empty] | Realizar entrega de Sostenimiento estudiantes 1,2,3,4,5,6,7,8,11,13,15,16,60,80,90 |  | 1066 | 1814 | 1814 | Planeación Institucional | Asesor de Planeación y proyectos especiales | 1066 |  |  | 100%
[8 empty] | Realizar acompañamiento a la permanencia de los estudiantes beneficiarios 3,4,5,6,9,12 |  | 0 | 1937 | 1937 | Planeación Institucional | Asesor de Planeación y proyectos especiales | 0 |  |  | 100%
[8 empty] | Realizar entrega de pines comuna 9 |  | 64 | 60 | 60 | Planeación Institucional | Asesor de Planeación y proyectos especiales | 64 |  |  | 100%
[8 empty] | Realizar curso complementario comunas 3,5,6,9,12 |  | 305 | 387 | 387 | Planeación Institucional | Asesor de Planeación y proyectos especiales | 305 |  |  | 100%
[8 empty] | Realizar Promoción y divulgación para la educación superior comunas 5 y 6 |  | 0 | 2000 | 2000 | Planeación Institucional | Asesor de Planeación y proyectos especiales | 0 |  |  | 100%
[8 empty] | Realizar Centro de estudio para la transformación educativa e inserción laboral comunas 5 y 6 |  | 0 | 1000 | 1000 | Planeación Institucional | Asesor de Planeación y proyectos especiales | 0 |  |  | 100%
8 | 2021002136 | APOYO Y SEGUIMIENTO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR - INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA | 210006 | Linea 7: Desarrollo y Gestión Integral, un Compromiso Institucional | Fortalecer la gestión administrativa, financiera y los procesos para el desarrollo institucional. | Programa 3: Cultura de la Planeación | *Recursos de Presupuesto Participativo gestionados e incrementados | Realizar seguimiento a los estudiantes universitarios beneficiarios de las becas de PP | 1200000000 | 1 | 1 | 1 | Planeación Institucional | Asesor de Planeación y proyectos especiales | 1 |  |  | 100%
[8 empty] | Realizar seguimiento el servicio social prestado por los estudiantes beneficiarios de las becas de PP |  | 1 | 1 | 1 | Planeación Institucional | Asesor de Planeación y proyectos especiales | 1 |  |  | 100%
[8 empty] | Realizar talleres informativos y motivacionales a los estudiantes de las IE de la C1 sobre el ingreso a la vida universitaria |  | 1 | 1 | 1 | Planeación Institucional | Asesor de Planeación y proyectos especiales | 1 |  |  | 100%
[8 empty] | Brindar atención psicosocial a los estudiantes universitarios beneficiarios de las becas de PP |  | 1 | 1 | 1 | Planeación Institucional | Asesor de Planeación y proyectos especiales | 1 |  |  | 100%
[8 empty] | Mantener activas y actualizadas las redes sociales del proyecto observatorio. |  | 1 | 1 | 1 | Planeación Institucional | Asesor de Planeación y proyectos especiales | 1 |  |  | 100%
[8 empty] | Realizar documento de investigación del impacto de las becas en la educación superior. |  | 1 | 1 | 1 | Planeación Institucional | Asesor de Planeación y proyectos especiales | 1 |  |  | 100%
[18 empty] | #REF! |  | Eficacia periodica
[18 empty] | #REF! |  | Eficacia ponderada
|  |  |  | VALOR INICIAL DE LA LINEA | 18,874,196,091
|  |  |  | VALOR FINAL DE LA LINEA | 18,874,196,091
|  |  |  | VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL INFORME | 8,116,227,913
|  |  |  | INDICE DE EJECUCIÓN FINANCIERA | 43%
EFICIENCIA ACUMULADA
Note on P14: Astrid Elena Uran Bedoya: No se hicieron los licensamientos de actualizaciones de estos softare por la pandemia no hay clases presenciales y las areas academicas no la requirieron.
Note on K27: Astrid Elena Uran Bedoya: Proceso de postulación estudiantes nuevos - beca de convenio directo, se realizó del 14 al 24 de diciembre de 2020, de forma virtual, en el siguiente link encuentran el proceso de convocatoria y requisitos https://www.colmayor.edu.co/facultades/becas-de-presupuesto-participativo-convenio-directo/.
Note on K28: Astrid Elena Uran Bedoya: Proceso de convocatoria del auxilio de sostenimiento para el periodo 2021-1 se realizó del 02 al 05 de marzo del 2021 en las diferentes comunas que priorizaron este recurso, fue de forma virtual, en el siguiente link encuentran la información de la convocatoria y criterios.

## Integración Planes
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL PI-FR-020
|  |  |  | VERSIÓN: 007 |  | FECHA: 31-01-2021 |  |  | PÁGINA: 7 DE 8
AÑO: 2020
FORMULACIÓN | [13 empty] | SEGUIMIENTO
Nº | EJE | COMPONENTE | OBJETIVO DEL COMPONENTE | PROGRAMA | INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO AL PLAN | ACTIVIDADES | VALOR DEPENDENCIA | VALOR TOTAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | META PLANIFICADA A JUNIO | META PLANIFICADA A DICIEMBRE | META PLANIFICADA EN EL AÑO | DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | CARGO PERSONA RESPONSABLE | CANTIDAD EJECUTADA (LOGRO) JUNIO | CANTIDAD EJECUTADA (LOGRO) DICIEMBRE | CANTIDAD EJECUTADA (LOGRO) AÑO | EFICACIA A JUNIO | EFICACIA ACUMULADA
3 | Eje 7: Desarrollo y Gestión Integral, un Compromiso InstitucionalGestión Administrativa y Financiera | Programa 1: Modernización administrativa para la eficacia de los proceso - indicadores y metas. | Fortalecer la gestion administrativa, financiera y los procesos para el desarrollo institucional. | Modernización Administrativa para la eficiencia de los procesos. | Cumplimiento normativida vigente | Revisar y/o Actualizar el registro de activos de información, trimestralmente |  |  | 1 | 0 | 1 | Gestión Documental | Líder
[6 empty] | Actualizar el esquema de publicación de la información |  |  | 1 | 0 | 1 | Gestión Documental | Líder
[6 empty] | Revisar y/o Actualizar el esquema de publicación de la información trimestralmente |  |  | 1 | 0 | 1 | Gestión Documental | Líder
[6 empty] | Revisar y/o actualizar el índice de información clasificada y reservada. |  |  | 1 | 0 | 1 | Gestión Documental | Líder
[6 empty] | Aplicar el Plan de Conservación Documental acorde con los lineamientos del Archivo General de la Nación |  |  | 1 | 0 | 1 | Gestión Documental | Líder
[6 empty] | Aplicar el Plan de Preservación Digital acorde con los lineamientos del Archivo General de la Nación |  |  | 1 | 0 | 1 | Gestión Documental | Líder
[6 empty] | Actualizar el manual del Programa de Gestión Documental |  |  | 1 | 0 | 1 | Gestión Documental | Líder
[6 empty] | Ajustar, adoptar y definir las Tablas de Control de Acceso para garantizar el correcto funcionamiento del sistema de Gestión Documental |  |  | 1 | 0 | 1 | Gestión Documental | Líder
[6 empty] | Ajustar, adoptar y definir el banco terminológico de series y subseries documentales producidas por la institución |  |  | 1 | 0 | 1 | Gestión Documental | Líder
4 |  |  |  | Gestión del Talento Humano | Cumplimiento normativida vigente | Plan de previsión: Determinar las necesidades de personal que se requieren para cumplir con los propósitos misionales |  |  | 1 | 0 | 1 | Gestión del Talento Humano | Líder
[5 empty] | Encuentros de Inducción y reinducción del personal administrativo y docente | Plan de vacantes: Levantar el Inventario de los empleos no provistos de forma definitiva en la Institución, y todas las acciones planificadas para proveerlos, de manera temporal o definitiva, en forma oportuna |  |  | 1 | 0 | 1 | Gestión del Talento Humano | Líder
[5 empty] | Personal administrativo y docentes de carrera, recibiendo incentivos y estímulos. | Plan de bienestar y estimulos: Diseñar acciones planificadas, basado en necesidades priorizadas, que buscan mejorar las condiciones de vida laboral y personal, la motivación y el reconocimiento de los servidores públicos para propiciar un entorno que favorezca la productividad y el logro de los objetivos misionales. |  |  | 1 | 0 | 1 | Gestión del Talento Humano | Líder
[5 empty] | Personal administrativo y docentes de carrera, recibiendo incentivos y estímulos. | Plan de capacitación: desarrollar habilidades, transferir conocimientos o modificar actitudes de los servidores públicos, para generar el desarrollo y la motivación necesarias para incrementar la productividad y el logro de los objetivos misionales. |  |  | 1 | 0 | 1 | Gestión del Talento Humano | Líder
[5 empty] | Personal administrativo y docentes de carrera, recibiendo incentivos y estímulos. | Plan de estrategico de talelento humano: Determinar las necesidades de personal que se requiere para cumplir con los propositos misionales |  |  | 1 | 0 | 1 | Gestión del Talento Humano | Líder
[5 empty] | Encuentros de Inducción y reinducción del personal administrativo y docente | Plan de seguiridad y salud: mejorar las condiciones de vida laboral, la seguridad y la salud de los servidores públicos para propiciar un entorno que favorezca la productividad y el logro de los objetivos misionales |  |  | 1 | 0 | 1 | Gestión del Talento Humano | Líder
5 |  |  |  | Gestión del Talento Humano | Implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. | propender la afiliación al sistema general de riesgos laborales mediante la correcta afiliación |  |  | 1 | 0 | 1 | Salud y Seguridad en el Trabajo | Líder
[6 empty] | Actualizar y ajustar la matriz de partes interesadas para el SG-SST |  |  | 1 | 0 | 1 | Salud y Seguridad en el Trabajo | Líder
[6 empty] | Documentar el plan de capacitación anual y programas de auditoria en conjunto con el comité patitario de Salud y Seguridad en el Trabajo |  |  | 1 | 0 | 1 | Salud y Seguridad en el Trabajo | Líder
[6 empty] | Mantener un cronograma de inspecciones |  |  | 1 | 0 | 1 | Salud y Seguridad en el Trabajo | Líder
[6 empty] | Actualizar la matriz de peligro de todos los procesos |  |  | 1 | 0 | 1 | Salud y Seguridad en el Trabajo | Líder
[6 empty] | Mantener actualizada la caracterización de accidentes con su seguimiento |  |  | 1 | 0 | 1 | Salud y Seguridad en el Trabajo | Líder
[6 empty] | Investigar y documentar los incidentes, accidentes o enfermedades laborales que se presenten |  |  | 1 | 0 | 1 | Salud y Seguridad en el Trabajo | Líder
[6 empty] | Realilzar autoevaluación SG-SST, según la normatividad vigente |  |  | 1 | 0 | 2 | Salud y Seguridad en el Trabajo | Líder
|  |  |  | Fortalecimiento del Sistema de Gestión Integral | Seguimiento y evaluación actividades de Gestión Ambiental | Actualizar el Plan de Manejo de Residuos Ordinarios |  |  | 1 | 0 | 1 | Ambiental | Líder
[6 empty] | Realizar la Medición a los indicadores |  |  | 1 | 1 | 1 | Ambiental | Líder
[6 empty] | Actualizar la matriz de aspectos e impactos ambientales |  |  | 1 | 0 | 1 | Ambiental | Líder
[6 empty] | Ejecutar el Plan de movilidad institucional |  |  | 1 | 0 | 1 | Ambiental | Líder
[6 empty] | Realizar inducciones y capacitaciones al personal de la comunidad institucional |  |  | 1 | 0 | 1 | Ambiental | Líder
6 |  |  | Adaptar la estructura administrativa a las exigencias modernas de la Educación Superior | Planeación institucional | Seguimiento y evaluación a los planes, programas y proyectos de la Institución. | Sensibilización y acompañamiento para la socialización de la metodología y elaboración del mapa de riesgos de corrupción, acorde a la metodología establecida por el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP. |  |  | 1 | 1 | 1 | Planeación Institucional | Líder
[6 empty] | Hacer seguimiento a la Politica de Administración de Riesgos, revisando si se requieren cambios estructurales u operacionales, con el fin de verificar que este alineada con los objetivos estratégicos de la Institución y de acuerdo con la guía actualizada de la Función Pública, la cual fue emitida en diciembre de 2020. |  |  | 1 | 1 | 1 | Planeación Institucional | Líder
[6 empty] | Evaluar la implementación de la política de administración del riesgo de la entidad con el fin de verificar su cumplimiento y apropiación por cada proceso de la entidad. |  |  | 1 | 1 | 1 | Planeación Institucional | Líder
[5 empty] | Seguimiento y evaluación a los planes, programas y proyectos de la Institución. | Identificar, valorar, monitorear y revisar los riesgos institucionales, por parte de los líderes de proceso |  |  | 1 | 1 | 1 | Planeación Institucional | Líder
[5 empty] | Seguimiento y evaluación a los planes, programas y proyectos de la Institución. | Revisar que los trámites se encuentren registrados y con costos actualizados según vigencia |  |  | 1 | 1 | 1 | Planeación Institucional | Líder
[5 empty] | Seguimiento y evaluación a los planes, programas y proyectos de la Institución. | Identificar nuevos trámites misionales |  |  | 1 | 1 | 1 | Planeación Institucional | Líder
[5 empty] | Seguimiento y evaluación a los planes, programas y proyectos de la Institución. | Actualizar el Plan de racionalización de trámites en equipo con los líderes de trámites misionales. |  |  | 1 | 1 | 1 | Planeación Institucional | Líder
[5 empty] | Seguimiento y evaluación a los planes, programas y proyectos de la Institución. | Identificar posibles acciones de interoperabilidad para los trámites misionales. |  |  | 1 | 1 | 1 | Planeación Institucional | Líder
[5 empty] | Seguimiento y evaluación a los planes, programas y proyectos de la Institución. | Recopilar la información de la gestión de datos de operación de los trámites inscritos en el SUIT. |  |  | 1 | 1 | 1 | Planeación Institucional | Líder
[5 empty] | Seguimiento y evaluación a los planes, programas y proyectos de la Institución. | Registro de trámites y OPAs en plataforma SUIT. |  |  | 1 | 1 | 1 | Planeación Institucional | Líder
[5 empty] | Seguimiento y evaluación a los planes, programas y proyectos de la Institución. | Solicitar, analizar y consolidar la información relacionada con la gestión de todos los procesos institucionales. |  |  | 1 | 0 | 1 | Planeación Institucional | Líder
[5 empty] | Seguimiento y evaluación a los planes, programas y proyectos de la Institución. | Publicar el informe de rendición de cuentas en web y redes sociales |  |  | 1 | 0 | 1 | Planeación Institucional | Líder
[5 empty] | Seguimiento y evaluación a los planes, programas y proyectos de la Institución. | Informe de audiencia pública |  |  | 1 | 0 | 1 | Planeación Institucional | Líder
[5 empty] | Seguimiento y evaluación a los planes, programas y proyectos de la Institución. | Sistematizar la encuesta con el fin de generar las mejoras necesarias |  |  | 1 | 0 | 1 | Planeación Institucional | Líder
[5 empty] | Seguimiento y evaluación a los planes, programas y proyectos de la Institución. | Continuar con la disponibilidad del sistema que permita la calidad del servicio. |  |  | 1 | 1 | 1 | Planeación Institucional | Líder
[5 empty] | Seguimiento y evaluación a los planes, programas y proyectos de la Institución. | Garantizar la operatividad del enlace de PQRSFD en la página web de la Institución. |  |  | 1 | 1 | 1 | Planeación Institucional | Líder
[5 empty] | Seguimiento y evaluación a los planes, programas y proyectos de la Institución. | Funcionamiento, seguimiento y ajuste del canal de denuncias. |  |  | 1 | 1 | 1 | Planeación Institucional | Líder
[5 empty] | Seguimiento y evaluación a los planes, programas y proyectos de la Institución. | Publicar la información minima obligatoria de procedimientos, servicios y funcionamiento |  |  | 1 | 1 | 1 | Planeación Institucional | Líder
[5 empty] | Seguimiento y evaluación a los planes, programas y proyectos de la Institución. | Publicar y divulgar la información establecida en la estrategia de gobierno en linea |  |  | 1 | 1 | 1 | Planeación Institucional | Líder
[5 empty] | Seguimiento y evaluación a los planes, programas y proyectos de la Institución. | Medir el grado de apropiación del Código de Integridad, Ética y Buen Gobierno.(encuesta) |  |  | 1 | 0 | 0 | Planeación Institucional | Líder
[5 empty] | Seguimiento y evaluación a los planes, programas y proyectos de la Institución. | Capacitar a los servidores de la Institución en temas relacionados con: Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Participación Ciudadana, Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano-PAAC. |  |  | 1 | 0 | 1 | Planeación Institucional | Líder
|  |  |  | Gestión de Comunicaciones | Seguimiento y evaluación a los planes, programas y proyectos de la Institución. | Asegurar la operatividad del enlace del nuevo software en página web para la recepción de peticiones, quejas, reclamos y/o sugerencias |  |  | 1 | 1 | 1 | Gestión de Comunicaciones | Líder
[5 empty] | Seguimiento y evaluación a los planes, programas y proyectos de la Institución. | Realizar informe de seguimiento a las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y/o felicitaciones |  |  | 1 | 1 | 1 | Gestión de Comunicaciones | Líder
[5 empty] | Seguimiento y evaluación a los planes, programas y proyectos de la Institución. | Implementar atención al público, de manera virtual y telefónica, a través de la línea de atención al ciudadano 4445611, los correos electrónicos ciudadano@colmayor.edu.co, colmayor@colmaor.edu.co, la página web, a través del canal de PQRSFD, y cuando corresponda, redes sociales también. Esto debido, a la contingencia causada por la COVID-19 que ha dificultado que la atención al ciudadano de manera presencial y la percepción de satisfacción de este, se realicen a través de las consolas. |  |  | 1 | 1 | 1 | Comunicaciones | Líder
[5 empty] | Seguimiento y evaluación a los planes, programas y proyectos de la Institución. | Fortalecer los canales de atención: llamadas telefónicas, correos electrónicos y plataforma de PQRSFD, redes sociales, de acuerdo con las características y necesidades de los ciudadanos para garantizar cobertura. |  |  | 1 | 1 | 1 | Comunicaciones | Líder
[5 empty] | Seguimiento y evaluación a los planes, programas y proyectos de la Institución. | Actualizar y difundir el portafolio de servicios a los usuarios de la entidad. |  |  | 1 | 1 | 1 | Gestión de Comunicaciones | Líder
[5 empty] | Seguimiento y evaluación a los planes, programas y proyectos de la Institución. | Socializar con el personal de la institución, los Planes de Comunicaciones y Mercadeo. |  |  | 1 | 1 | 1 | Gestión de Comunicaciones | Líder
[5 empty] | Seguimiento y evaluación a los planes, programas y proyectos de la Institución. | Seguimiento al funcionamiento del canal de denuncias. |  |  | 1 | 1 | 1 | Secretaria General | Secretario General
7 |  |  | Mantener la infraestructura física y tecnológica, acorde a las necesidades de calidad y cobertura de la oferta académica de la Institución. | * Necesidades fisicas y tecnologiacas para la enseñanza y el aprendizaje *Plataformas y sistemas de información instituconal integradas | *Herramientas tecnologicas para la enseñanza incorporadas al desarrollo académico *Desarrollo de infraestructura tecnológica para la educación *Sistemas de información integrados (Financiero-Académico), integrados | Actualización de PETIC. |  |  | 1 | 0 | 1 | Gestión de Tecnología e Informática | Líder
[6 empty] | Actualizar Plan de Seguridad y Privacidad de la Inoformación |  |  | 1 | 0 | 1 | Gestión de Tecnología e Informática | Líder
[6 empty] | Actualizar Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información |  |  | 1 | 0 | 1 | Gestión de Tecnología e Informática | Líder
[6 empty] | Diseñar Plan de Mantenimiento de Servicios Tecnológicos |  |  | 1 | 0 | 1 | Gestión de Tecnología e Informática | Líder
[6 empty] | Diseñar Plan de Preservación Digital |  |  | 1 | 0 | 1 | Gestión de Tecnología e Informática | Líder
[6 empty] | Socializar Planes de TI mediante publicación en sistema de gestión integral |  |  | 1 | 0 | 1 | Gestión de Tecnología e Informática | Líder
[5 empty] | Gestión Administrativa y Financiera efectiva y transparente. | Ejecución del Plan Anual de Adquisiciones - vigencia 2021.El principal objetivo del Plan Anual de Adquisiciones es permitir que la entidad estatal aumente la probabilidad de lograr mejores condiciones de competencia a través de la participación de un mayor número de operadores económicos interesados en los procesos de selección que se van a adelantar durante el año fiscal, y que el Estado cuente con información suficiente para realizar compras coordinada | 18236456585 |  | 1 | 1 | 1 | Bienes y Servicios - Todos los procesos | Líderes
Note on G8: Tatiana Alvarez: * Tables de valoración documental
Note on O29: Carlos Eduardo Carvajal Tangarife: no tenemos enfermdades laborales calificadas
Note on O31: Edwin David Moreno Quintero: La actulaización del plan No se ha podido llevar a cabo por la contingencia por Covid -19
Note on O68: TATIANA: se guardan copias de seguridad - 2 internas (nube amazon y en la institución). - 1 externa con una empresa especializada