## FORMATO PLANES MEJORAMIENTO CI
PLAN DE MEJORAMIENTO - HALLAZGOS Y OBSERVACIONES DE AUDITORIAS DE CONTROL INTERNO CI-FR-18
[7 empty] | Versión: 004 |  |  | Fecha: 05-08-2016 |  |  | Página 1 de 1
PLAN DE MEJORAMIENTO - HALLAZGOS Y OBSERVACIONES DE AUDITORÍAS DE CONTROL INTERNO
PROCESO: | PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | [10 empty] | PLAN DE MEJORAMIENTO N°:
Radicado de la Auditoría | Fecha de la Auditoría | Nº del hallazgo y/o observación | Descripción hallazgo y/o observación | Acción Mejoramiento | Plazo |  | Objetivo que se busca lograr | Fecha obtención de resultados | Responsables |  | Seguimiento |  | Evidencias
[5 empty] | Fecha de inicio | Fecha de terminación |  |  | Dependencia | Funcionario Responsable | Cumplimiento de la acción % | Efectividad %
COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL
20213002165 | 2021-01-29 | 1 | Se reitera la importancia de fortalecer los mecanismos dispuestos por la Institución para el manejo de conflicto de intereses, articulándolos con la guía para la identificación y declaración de conflicto de intereses en el sector público colombiano, versión 2, de julio de 2019, proferida por el Departamento Administrativo de la Función Pública y con la política de "integridad", que determina el decreto 1499 de 2017. Es menester precisar que el Decreto 1083 de 2015, señala. ARTÍCULO 2.2.21.5.5 Políticas de control interno diseñadas por el Departamento Administrativo de la Función Pública. Las guías, circulares, instructivos y demás documentos técnicos elaborados por el Departamento Administrativo de la Función Pública, constituirán directrices generales a través de las cuales se diseñan las políticas en materia de control interno, las cuales deberán ser implementadas al interior de cada organismo y entidad del Estado. Por tanto, es importante que la Institución implemente lo dispuesto en la guía antes referenciada. AUDITORIA 2021 Se determina la importancia de fortalecer los mecanismos dispuestos por la Institución para el manejo de conflicto de intereses. | Desde el Area Juridica y Talento Humano se realizara Manual de Conflictos de Interés. Divulgación del Manual de Conflictos de Interes a los diferentes grupos de valor. Gestión legal solicita ampliar la fecha para la entrega del documento. 30/07/2021. | 2021-03-01 | 2021-07-30 | Fortalecer los mecanismos para el manejo del conflicto de interés. | 2021-07-30 | Oficina Juridica / Talento Humano | Jose Luis Sanchez y Henry Garcia. |  |  | El Manual de Conflicto de Interés se esta elaborando, se solicita plazo para su culmininación para julio 30 de 2021. En el proceso de reinducción que esta programado para el mes de julio se realizará socialización del manual con los diferentes grupos de valor.
20213002165 | 2021-01-29 | 2 | Se reitera la importancia de contar con evidencias que permitan garantizar la efectividad en la ejecución del Plan institucional de capacitación – PIC, por parte de la segunda línea de defensa, de conformidad con el Decreto 1499 de 2017, que establece entre otras las siguientes obligaciones para esta instancia: “Asegurar que los controles y procesos de gestión de riesgos de la Primera Línea de Defensa sean apropiados y funcionen correctamente.” “Ejercer el control y la gestión de riesgos, las funciones de cumplimiento, seguridad, calidad y otras similares.” Se precisa, que al respecto se solicitó a la Institución a través de correo electrónico del 19 de enero de 2021, evidencias que permitan determinar la efectividad en la ejecución del Plan institucional de capacitación, sin que se hubiese tenido respuesta a ello dentro de los términos establecidos. AUDITORIA 2021  Se establece la importancia de contar con evidencias que permitan garantizar la efectividad en la ejecución del Plan Institucional de Capacitación – PIC. | Como sistema de control del PIC, mensualmente se realiza informe de la ejecución, igualmente se envian correos recordando la ejecución del PIC. Desde Talento Humano se llevará el control del diligenciamiento del formato de efectividad de las capacitaciones, donde el jefe inmediata evalúa si la capacitación recibida por el funcionario ayudó a la efectividad del proceso. | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Concientizar a los empleados de la importancia de que se cualifiquen | 2021-12-31 | Talento Humano -Comité de Capacitacion | Henry Garcia |  |  | Periodicamente se esta realizando desde Talento Humano campaña sobre la asignación y utilización de los recursos del PIC. Además cuando un funcionario asiste a capacitaciones se envia a los seis (6) meses siguiente a su jefe inmediato para que evalue la efectividad de la capaciación recibida.
EVALUACIÓN DEL RIESGO
20213002165 | 2021-01-29 | 3 | Se reitera la importancia de considerar por parte de la Institución que en la evaluación del riesgo de fraude ser tengan presente aspectos como “(...) riesgo de fraude por adquisiciones no autorizadas, uso o enajenación de activos, alteración de los registros de información u otros actos inapropiados.”, de acuerdo a lo que determina el Decreto 1499 de 2017, en la política "planeación institucional". AUDITORIA 2021  Es importante que la Institución en la evaluación del riesgo de fraude, tenga presente “(...) riesgo de fraude por adquisiciones no autorizadas, uso o enajenación de activos, alteración de los registros de información u otros actos inapropiados.” | Acompañamiento a los líderes de proceso en la identificación de los riesgos de fraude considerando toda la normatividad vigente. Vicerrector Administrativo expresa: Dentro del decreto 1499 de 2017 no se mencionan de manera literal que dentro de la politica de planeación instituciónal se haga referencia al riesgo de fraude por adquisiciones no autorizadas, uso o enajenación de activos, alteración de los registros de información u otros actos inapropiados. Sin embargo dentro de los riesgos de gestión definidos para la gestión administratita y financiera se establecen: 1.Gastos no contemplados en el Presupuesto inicial. 2.Afectar rubros que no corresponden con el objeto del gasto. 3.Reconocimiento errado de los hechos económicos. 4.Hechos económicos ocurridos, no registrados en contabilidad. 5.Información de los estados contables que no coinciden con los libros de contabilidad. | 2021-03-01 | 2021-11-30 | Fortalecer la identificación de los riesgos de fraude en la Institución mediante el cumplimiento de la normatividad vigente | 2021-11-30 | Planeación Institucional | Asistente Planeación / Líderes de procesos |  |  | Desde el proceso de Planeación se realizó acompañamiento a los lideres de proceso en la identificación de los riesgos de fraude de acuerdo con la normatividad vigente. MATRIZ DE RIESGOS DE GESTIÓN, tiene incluido riesgos de fraude. Link https://www.colmayor.edu.co/institucional/planeacion-institucional/planeacion-institucional-7/
20213002165 | 2021-01-29 | 4 | Es necesario que la Institución gestione los riesgos que podrían afectar el cumplimiento de los objetivos estratégicos establecidos por la Entidad, de conformidad con el decreto 1499 de 2017, política de "planeación institucional". AUDITORIA 2021  Es necesario que la Institución gestione los riesgos que podrían afectar el cumplimiento de los objetivos estratégicos establecidos por la Entidad. | Cotejar los riesgos estratégicos con el contexto y realizar seguimiento en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, mínimo dos veces por año, que incluya la verificación de la efectividad de los controles. | 2021-03-01 | 2021-11-30 | Alinear los riesgos estratégicos con el contexto externo elaborado | 2021-11-30 | Planeación Institucional | Asistente Planeación / Líderes de procesos | 25% |  | Análisis de contexto y riesgos estratégicos
20213002165 | 2021-01-29 | 5 | Si bien la política de administración del riesgo de la Institución (Acuerdo No. 011 de 2020), señala entre otros, las responsabilidades de las líneas de defensa frente a la gestión del riesgo, es necesario que la Alta Dirección realice el análisis de las evaluaciones de la gestión del riesgo, elaboradas por la segunda línea de defensa, de conformidad con el Decreto 1499 de 2017 y a partir de dicho análisis establezca cursos de acción. AUDITORIA 2021 Es necesario que la Alta Dirección realice el análisis de las evaluaciones de la gestión del riesgo, elaboradas por la segunda línea de defensa. | Presentar informe sobre la Gestión de Riesgos en el Comité de Gestión y Desempeño semestral que incluya el análisis de las acciones implementadas en caso de materialización, los controles y evaluación de los riesgos que se encuentran en niveles alto y extremo. | 2021-03-01 | 2021-08-30 | Fortalecer la gestión del riesgo en la Institución | 2021-11-30 | Planeación Institucional | Asistente Planeación / Alta Dirección | 33% |  | Informe de riesgos que se presenta al Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Actas de 2020 y 2021.
20213002165 | 2021-01-29 | 6 | Es menester que la Institución, ejecute acciones que propendan por el fortalecimiento de una cultura basada en riesgos al interior de la Institución, de conformidad con la Ley 87 de 1993, el Decreto 1083 de 2015 y los Decretos 648 y 1499 de 2017. AUDITORIA 2021. Ejecutar acciones que propendan por el fortalecimiento de una cultura basada en riesgos al interior de la Institución | Sensiblizar a través de capacitación, a los procesos para el mejoramiento de la gestión de los riesgos de la institución. | Marzo 1 de 2021 | Junio 30 de 2021 | Disminuir la materialización de los riesgos en la Institución | 2021-11-30 | Planeación Institucional | Asistente Planeación |  |  | PLAN IMPLEMENTACIÓN ACTUALIZACIÓN DE LA GUÍA PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO. Informe presentado al Comité Institucional de Gestión y Desempeño (Acta No. 3 del 16 de junio de 2021). Se va a incluir socialización en el proceso de reinducción institucional que se llevará a cabo en el mes de julio de 2021.
ACTIVIDADES DE CONTROL
20213002165 | 2021-01-29 | 7 | Se reitera la necesidad de fortalecer los mecanismos con los que cuenta la Institución que permiten monitorear y actualizar los procesos, procedimientos, políticas de operación, instructivos, manuales u otras herramientas para garantizar la aplicación adecuada de las principales actividades de control, de conformidad con el Decreto 1499 de 2017, política de evaluación y desempeño fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos. AUDITORIA 2021. Es necesario fortalecer los mecanismos con los que cuenta la Institución para monitorear y actualizar procesos, procedimientos, políticas de operación, instructivos, manuales u otras herramientas para garantizar la aplicación adecuada de las principales actividades de control | En Auditoria del primer semestre de 2020, en el cual habia quedado la misma acción la Líder de Gestión de la Mejora expuso lo siguiente: 1. El SGC está implementado bajo la norma ISO 9001:2015, cumpliendo los requisitos allí establecidos, en los cuales en ninguno de ellos pone periodicidad (tiempo) para actualizar la información documentada de este. 2. En cuanto a " Fortalecer los mecanismos que permitan monitorear.." como lo expresa el hallazgo, se cuenta con el procedimiento GM-PR-002 Elaboración y control de documentos del sistema de gestión integrado, donde se describe claramente el control, por lo tanto el hallazgo carece de validez. 3. En cuanto a " Fortalecer los mecanismos que permitan actualizar.." es responsabilidad de cada proceso revisar y mantener su información documentada actualizada, dependiendo de en normatividad, en procedimientos institucionales, en tecnología e infraestructura, en los servicios, en la estructura organizacional, en políticas internas, etc. 4. No quiere decir que si un proceso no cambia la versión de un documento en el tiempo, este desactualizado. 5. Por favor enviarme las evidencias donde se demuestre que la información documentada del proceso de Gestión de la Mejora está desactualizada. 6. Desde Gestión de la Mejora se mantienen acompañamientos constantes a los procesos que lo requieran, en actualizaciones, eliminaciones y creación de información documentada. 7. No conozco la política de evaluación y desempeño fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos de la Institución, por lo tanto como se hace un hallazgo referenciando un tema que no existe. 8. Como dice que es de conformidad "con el Decreto 1499 de 2017, política de evaluación y desempeño fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos", buscando en el decreto la política 6 es Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos, pero es una política de gestión y desempeño no de evaluación como dice el enunciado. Para los SGC hay diferencia entre gestión y evaluación. Por lo tanto no está bien definido el hallazgo. 9. Donde está definido que la política "Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos" es responsabilidad de Gestión de la Mejora, por favor me compartes los soportes donde me fue socializado este tema y se me entrega esta responsabilidad a nivel Institucional. Por todo lo anterior no se va ha implementar ningún plan de mejoramiento por parte de Gestión de la Mejora. |  |  |  |  | Gestión de la Mejora |  |  |  | Planeación Institucional revisó y ajustó el procedimiento y formato para la generación de políticas y se creó nuevo formato para hacer el respectivo seguimiento. PI-PR-010: Procedimiento de generación, aprobación y difusión de políticas institucionales PI-FR-033: Formato de Propuesta de Políticas Institucionales PI-FR-055: Formato Seguimiento y Evaluación de las Políticas Institucionales PI-FR-033 PROCESO FECHA 1. Nombre de la Política 2. Contexto 3. Justificación para la creación o actualización de la política. 4. Propuesta del acuerdo para la creación o actualización de la Política Dentro la propuesta de la política debe incluirse objetivo general y específicos. Los líderes de los procesos deben de evaluar anualmente el cumplimiento de las políticas de acuerdo con los objetivos establecidos en el formato PI-FR-055, Planeación Institucional debe realizar el seguimiento anual al cumplimiento de las políticas y posteriormente los lideres deben revisar anualmente las políticas institucionales, con el fin de verificar si están actualizadas de acuerdo dinámicas institucionales. Se informa que desde el proceso de Planeación se esta realizando el acompañamiento a los procesos que lo requieran para la generación o actualización de las políticas institucionales. Ver acta No. 3 de 2021 -Comité Institucional de Gestión y Desempeño. En cuanto a los otros puntos relacionados en el hallazgo la Lider de Gestión de la Mejora manifesto no implementar ningún plan de mejoramiento.
20213002165 | 2021-01-29 | 8 | Es menester fortalecer las responsabilidades de evaluación y seguimiento de temas relevantes para la Institución, que le competen al Comité Institucional Coordinador de Control Interno - CICCI, de conformidad con el artículo 13 de la Ley 87 de 1993 el artículo 2.2.21.1.6 del Decreto 648 de 2017, así como con la Resolución interna No. 199 de 2017, con relación al mantenimiento y fortalecimiento del sistema de control interno de la Institución. AUDITORIA 2021.  Es menester fortalecer las responsabilidades de evaluación y seguimiento de temas relevantes para la Institución, que le competen al Comité Institucional Coordinador de Control Interno – CICCI. | CONTROL INTERNO |  |  |  |  | Control Interno |  |  |  | Desde la Dirección de Control Interno se remitió al Señor Rector, memorando radicado No. 2020304019 del 23 de septiembre de 2020, en el que se precisan temáticas que por disposición legal deben ser tratadas en el Comité Institucional Coordinador de Control Interno. Así mismo, desde la Dirección de Control Interno se viene solicitando al Señor Rector por medio de correo electrónico, determinar en el orden del día, de acuerdo a las temáticas que deben ser tratadas en el Comité Institucional Coordinador de Control Interno, dado que es este quien lo preside.
20213002165 | 2021-01-29 | 9 | Es importante que la Institución defina una política o determine lineamientos claros, precisos y específicos con relación a: contratar desarrollos de software, u optar por desarrollos propios o adquirir software, a fin de dar cumplimiento a la política de "gobierno digital", que precisa el decreto 1499 de 2017. AUDITORIA 2021.  Es importante que la Institución defina una política o determine lineamientos claros, precisos y específicos con relación a: contratar desarrollos de software, u optar por desarrollos propios o adquirir software. | Desde Gestión de Tecnologia se esta estructurando politica, que determine los lineamientos claros, precisos y especificos con relacion al software institucional. | 2021-03-15 | 2021-04-15 | Lineamientos claros sobre manejo de software | 2021-04-15 | Tecnología | Francisco Restrepo |  |  | Planeación ha tenido reuniones con el Lider de Tecnologia y equipo de apoyo para asesorarlos sobre el procedimiento para la elaboración y aprobación de politicas. El Asesor de Gobierno Digital, realizo asesoria en aspectos tecnicos para la estructruración de la politica. Dicha politica esta en proceso de elaboración.
|  |  | AUDITORIA 2021. Deficiencias en la formulación e implementación de los planes de mejoramiento. | Planeación Institucional viene realizando seguimiento a las acciones planteadas en los planes de mejoramiento MECI. Desde Control Interno se continue con los seguimientos periodicos a las acciones formuladas en los planes de mejoramiento y se envie informe a la Alta Dirección. | 2021-01-01 | 31/12/201 | Informe Plan de Mejoramiento | 2021-12-31 | Control Interno |  |  |  | Planeación Institucional viene realizando seguimiento a las acciones planteadas en los planes de mejoramiento MECI.
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
20213002165 | 2021-01-29 | 10 | No se aportó evidencia que permita determinar la evaluación de percepción por parte de los usuarios o grupos de valor para la incorporación de las mejoras correspondientes, de conformidad con el Decreto 1499 de 2017. AUDITORIA 2021.  No se aportó evidencia que permita determinar la evaluación de percepción por parte de los usuarios o grupos de valor para la incorporación de las mejoras correspondientes. | Seguimiento y revisión a la evaluación de percepción por parte de los usuarios o grupos de valor. | Marzo 1 de 2021 | Julio 30 de 2021 | Evaluación de percepción usurios o grupos de valor. | 2021-11-30 | Planeación | Luz Mary Ramírez Montoya |  |  | https://www.colmayor.edu.co/institucional/planeacion-institucional/planeacion-institucional-2/ Informe de percepción de usuarios Caracterización de usuarios y grupos de interes. Caracterización de usuarios y grupos de interés se encuentra publicada en 2020 en la página web, Desde Planeación Institucional se esta revisando y haciendo seguimiento a dicha caracterización.
ACTIVIDADES DE MONITOREO
20213002165 | 2021-01-29 | 11 | Se reitera la importancia de que el Comité Institucional Coordinador de Control Interno, como instancia responsable del mantenimiento y fortalecimiento del sistema de control interno, efectúe el análisis de los informes recibidos de entes externos (organismos de control, auditores externos, entidades de vigilancia entre otros), consolide y de concluya sobre el impacto en el Sistema de Control Interno, a fin de determinar los cursos de acción. Lo anterior, con fundamento en el artículo 13 de la Ley 87 de 1993 el artículo 2.2.21.1.6 del Decreto 648 de 2017, así como con la Resolución interna No. 199 de 2017. Evidencia: informe de auditoría realizada al sistema de gestión integral, vigencia 2020, por parte del ICONTEC. AUDITORIA 2021.  Es importante que el Comité Institucional Coordinador de Control Interno, efectúe el análisis de los informes recibidos de entes externos, consolide y de concluya sobre el impacto en el Sistema de Control Interno, a fin de determinar los cursos de acción | CONTROL INTERNO |  |  |  |  | Control Interno |  |  |  | Desde la Dirección de Control Interno se remitió al Señor Rector, memorando radicado No. 2020304019 del 23 de septiembre de 2020, en el que se precisan temáticas que por disposición legal deben ser tratadas en el Comité Institucional Coordinador de Control Interno. Así mismo, desde la Dirección de Control Interno se viene solicitando al Señor Rector por medio de correo electrónico, determinar en el orden del día, de acuerdo a las temáticas que deben ser tratadas en el Comité Institucional Coordinador de Control Interno, dado que es este quien lo preside.
20213002165 | 2021-01-29 | 12 | Es menester fortalecer los mecanismos dispuestos por la Institución para hacer el seguimiento que se debe efectuar por parte de la Alta Dirección, a las acciones correctivas relacionadas con las deficiencias comunicadas sobre el Sistema de Control Interno y determinar su efectividad y si se han cumplido en el tiempo establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1499 de 2017, política de gestión de desempeño "control interno". AUDITORIA 2021.  Es menester fortalecer los mecanismos dispuestos por la Institución para hacer seguimiento por parte de la Alta Dirección, a las acciones correctivas relacionadas con las deficiencias comunicadas sobre el Sistema de Control Interno y determinar su efectividad. | Seguimiento acciones correctivas informadas por Control Interno | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Cumplimiento acciones planteadas | 2021-12-31 | Planeación | Luz Mary Ramirez Montoya |  |  | Desde Planeación se ha venido trabajando con los procesos en el seguimiento del cumplimiento de las acciones planteadas en los planes de mejoramiento.
20213002165 | 2021-01-29 | 13 | Es importante fortalecer los mecanismos dispuestos por la Institución, acorde con el esquema de líneas de defensa, para efectuar el monitoreo continuo como parte de las actividades de la 2a línea de defensa, a fin de contar con información clave para la toma de decisiones, de conformidad con el decreto 1499 de 2017, política de gestión y desempeño de "control interno". AUDITORIA 2021.  Es importante fortalecer los mecanismos dispuestos por la Institución, acorde con el esquema de líneas de defensa, para efectuar el monitoreo continuo como parte de las actividades de la 2a línea de defensa, a fin de contar con información clave para la toma de decisiones. | Sensibilización esquema de líneas de defensa. Resolución 090 del 29 de abril de 2020. | 2021-03-03 | 2021-11-30 | Fortalecer los mecanismos de esquema de lineas de defensa. | 30/11/2021, | Planeación | Luz Mary Ramirez Montoya |  |  | En reinducción realizada los dias 28 y 29 de octubre de 2020, se realizó socialización del tema de responsabiliades de las tres lineas de defensa - Resolución 090 de 2020.. En reinducción que esta programada para julio de 2021 se fortalecerá. nuevamente este tema.
Nombre del responsable: |  |  | LUZ MARY RAMIREZ MONTOYA |  |  | Correo electrónico: |  | planeacion@colmayor.edu.co |  |  |  |  | Teléfono y extensión: | 4445611 Ext. 164
INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO
Radicado de la auditoria: escriba la referencia (número de radicado) con que se envió a la Alta Dirección, este número es arrojado por el Document Web.
Fecha de la Auditoria: corresponde a la fecha en que se radico el informe definitivo de auditoría. El formato a utilizar corresponde a año-mes-día (aaaa-mm-dd; 4dígitos-2dígitos-2dígitos), separados por guion (-).
Descripción del hallazgo y observación: corresponde al hallazgo y la observación identificados en la auditoría realizada por la Oficina de Control Interno.
Acción de Mejoramiento: es la medida que propone adoptar el proceso o subproceso responsable con el fin de corregir algún desvío o variación del hallazgo o riesgos identificados y eliminar la causa que se haya presentado para que no vuelva a suceder.
Plazo: fecha de iniciación y de terminación que se requieren para alcanzar le ejecución de la acción.
Objetivo que se Busca Lograr: corresponde a la descripción del logro que se busca alcanzar con la realización de las acciones de mejoramiento. El objetivo que se defina debe estar en función de los efectos identificados en el hallazgo y debe ser medible.
Fecha Obtención de Resultados: indique la fecha a partir de la cual se estima se empezaran a obtener resultados de las acciones de mejoramiento propuestas. El formato a utilizar corresponde a año-mes-día (aaaa-mm-dd; 4dígitos-2dígitos-2dígitos), separados por guion (-).
Responsables (Dependencia – Funcionario): corresponde al nombre del proceso y/o subproceso y del nombre del responsable de implementar la acción de mejora.
SEGUIMIENTO
Cumplimiento de la Acción: corresponde al porcentaje de cumplimiento de las acciones de mejoramiento. Se diligencia en el seguimiento al plan de mejoramiento realizado por la oficina de Control Interno.
Efectividad: corresponde al porcentaje de cumplimiento de los logros alcanzados con las acciones de mejoramiento realizadas, se mide en función del objetivo propuesto.
Evidencias: se lleva el seguimiento de la Oficina de Control Interno al plan de mejoramiento.
Nombre del Responsable Correo Electrónico y Teléfono: corresponde al nombre, correo electrónico y teléfono del funcionario responsable de actualizar el formato.