## Línea 1
PLAN INDICATIVO CONSOLIDADO
Plan de Desarrollo 2020-2024
Transformacion Académica con Calidad y Pertinencia
Indicador | Tipo de Indicador | Unidad de medida | Linea Base | Meta Cuatrienio | Meta 2020 | Seguimiento 2020 | Observaciones 2020 | Meta 2021 | Seguimiento 2021-01 | Observaciones 2021-01 | Log Acum 2021-01 | Efic Periodo 2021-01 | Efic Acum 2021-01 | Meta 2022 | Meta 2023 | Responsable
Transformacion Curricular
Tipo Indicador: Resultado
Programas académicos con procesos de actualización curricular implementados | Aumentar | Número | 0 | 11 | 1 | 1 | Se actualizó el currículo de Administración de Empresas Turísticas para presentar el programa a re acreditación. | 5 | 19 | 7 programas tecnológicos, 9 programas universitarios y 3 programas de posgrado con procesos de actualización curricular en resultados de aprendizaje. | 19 | 100% | 100% | 11 | 0 | Facultades
Tipo Indicador: Producto
Lineamientos académicos y curriculares actualizados | Mantener | Número | 1 | 1 | 1 | 0.9 | Se tiene un avance del 90% del documento. Consultar anexo. | 0 | 1 | Se cuenta con documento de lineamientos curriculares y de formación, terminado y aprobado por el Consejo Académico. | 1 | 100% | 100% | 0 | 0 | Vicerrectoría Académica
Programas tecnológicos con procesos de actualización curricular implementados | Aumentar | Número | 0 | 4 | 0 | 0 | La meta está programada para 2021. | 2 | 7 | Todos los programas tecnológicos con procesos de actualización curricular en resultados de aprendizaje: Tecnología en Gestión de Servicios Gastronómicos, Tecnología en Gestión Turística, Tecnología en Delineante de Arquitectura, Tecnología en Gestión Catastral, Tecnología en Gestión Ambiental, Tecnología en Seguridad y Salud en el Trabajo y Tecnología en Gestión Comunitaria. | 7 | 100% | 100% | 4 | 0 | Vicerrectoría Académica Facultades
Programas universitarios con procesos de actualización curricular implementados | Aumentar | Número | 0 | 4 | 1 | 1 | Se actualizó el currículo de Administración de Empresas Turísticas para presentar el programa a re acreditación. | 2 | 9 | Todos los programas universitarios con procesos de actualización curricular en resultados de aprendizaje: Administración de Empresas Turísticas, Ingeniería Comercial, Gastronomía y Culinaria, Arquitectura, Construcciones Civiles, Ingeniería Ambiental, Bacteriología, Biotecnología, y Planeación y Desarrollo Social. | 9 | 100% | 100% | 4 | 0 | Vicerrectoría Académica Facultades
Programas de posgrado con procesos de actualización curricular implementados | Aumentar | Número | 0 | 3 | 0 | 0 | La meta está programada para 2021. | 1 | 3 | Todos los programas de especialización con procesos de actualización curricular en resultados de aprendizaje: Especialización en Planeación Urbana, Especialización en Construcción Sostenible, Especialización en Gestión del Riesgo de Desastres. | 3 | 100% | 100% | 3 | 0 | Vicerrectoría Académica Facultades
Sistema de evaluación de los aprendizajes, implementado | Mantener | Número | 0 | 1 | 0 | 0 | La meta está programada para 2021. | 1 | 0.5 | Se cuenta con documento de Sistema de Aseguramiento de los Aprendizajes. Está pendiente la aprobación por parte del Consejo Académico. | 0.5 | 50% | 50% | 0 | 0 | Vicerrectoría Académica Facultades
Oferta Academica Pertinente
Tipo Indicador: Resultado
Nuevos programas técnicos, tecnológicos, universitarios y de posgrado, con resolución de registro calificado | Aumentar | Número | 20 | 11 | 0 | 0 | La meta está programada para 2021. | 5 | 0 | Se cuenta con avances en la construcción de documentos maestros de los programas de: Especialización en Sistemas de Información Geográfica, Especialización en Prospectiva, Maestría en Hematología, Maestría en Biotecnología, y la Maestría en Alta Dirección de las Organizaciones está en proceso de cargue en la plataforma SACES-MEN. | 0 | 0% | 0% | 6 | 0 | Vicerrectoría Académica Facultades
Tipo Indicador: Producto
Nuevos programas técnicos profesionales presenciales, con resolución de registro calificado | Aumentar | Número | 0 | 1 | 0 | 0 | La meta está programada para 2022. | 1 | 0 | No se cuenta con avances. | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | Vicerrectoría Académica Facultades
Nuevos programas tecnológicos presenciales, con resolución de registro calificado. | Aumentar | Número | 5 | 1 | 0 | 0 | La meta está programada para 2022. | 0 | 0 | La meta está programada para 2022. | 0 | 0% | 0% | 1 | 0 | Vicerrectoría Académica Facultades
Nuevos programas tecnológicos virtuales, con resolución de registro calificado | Aumentar | Número | 2 | 2 | 0 | 0 | La meta está programada para 2022. | 0 | 0 | La meta está programada para 2022. | 0 | 0% | 0% | 2 | 0 | Vicerrectoría Académica Facultades Virtualidad
Nuevos programas universitarios presenciales, con resolución de registro calificado | Aumentar | Número | 9 | 1 | 0 | 0 | La meta está programada para 2022. | 0 | 0 | La meta está programada para 2022. | 0 | 0% | 0% | 1 | 0 | Vicerrectoría Académica Facultades
Nuevos programas de especialización presenciales, con resolución de registro calificado | Aumentar | Número | 3 | 1 | 0 | 0 | La meta está programada para 2021. | 1 | 0 | En proceso de construcción el documento de la Especialización en Sistemas de Información Geográfica. | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | Vicerrectoría Académica Facultades
Nuevos programas de especialización virtuales, con resolución de registro calificado | Aumentar | Número | 1 | 1 | 0 | 0 | La meta está programada para 2021. | 1 | 0 | En proceso de construcción del documento de la Especialización en Prospectiva. | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | Vicerrectoría Académica Facultades Virtualidad
Nuevos programas de maestría, con resolución de registro calificado | Aumentar | Número | 3 | 4 | 0 | 0 | La meta está programada para 2021. | 2 | 0 | La Maestría en Alta Dirección de las Organizaciones se encuentra en proceso de cargue en la plataforma MEN-SACES. La Maestría en Hematología está en etapa de revisión técnica y ajustes de la primera versión por parte de Aseguramiento de la Calidad Académica y la Maestría en Biotecnología se encuentran en proceso de formulación. | 0 | 0% | 0% | 2 | 0 | Vicerrectoría Académica Facultades
Estudiantes matriculados en los programas de la oferta académica | Aumentar | Número | 5562 | 6671 | 5621 | 5695 | Iniciaron semestre 2020-2 5695 estudiantes y finalizaron 5512. Se presentó un ajuste de un estudiante. | 5871 | 5759 | A 2021-1 se contó con un total de 5759 estudiantes matriculados en los programas de la oferta académica. | 5759 | 98.09% | 86.33% | 6271 | 6671 | Vicerrectoría Académica Admisiones, Registro y Control.
Uso Intensivo de las TIC en el desarrollo de los procesos misionales
Tipo Indicador: Resultado
Cursos con apoyo a la presencialidad | Aumentar | Número | 220 | 370 | 220 | 352 | 2020-1: 274 asignaturas con grupos creados en Moodle. 2020-2: en total se crearon para este semestre 352 asignaturas en las plataformas de @Medellin y mi U virtual, acá se incluye programas presenciales, virtuales, cursos y diplomados por extension además de las electivas de la viceacademica. | 270 | 357 | Facultad de Ciencias de la Salud: 48 Facultad de Administración: 111 Facultad de Ciencias Sociales y Educación: 26 Facultad de Arquitectura: 113 Extensión: 5 Vicerrectoría Académica: 54 | 357 | 100% | 96.49% | 320 | 370 | Virtualidad
Tipo Indicador: Producto
Grupos con apoyo a la presencialidad | Aumentar | Número | 420 | 2000 | 500 | 572 | 2020-1: 455 grupos con apoyo a la presencialidad. 2020-2 se cerro el semestre con un consolidado total de 572 grupos con apoyo a la presencialidad. | 1000 | 561 | 561 grupos con apoyo a la presencialidad en 2021-1. | 561 | 56.1% | 28.05% | 1500 | 2000 | Virtualidad
Ingreso, Permanencia y Graduacion
Tipo Indicador: Resultado
Incidencia de las acciones implementadas por Quédate en Colmayor en la permanencia de los estudiantes que asisten con regularidad | Aumentar | Porcentaje | 0 | 25 | 0 | 0 | La meta está programada para 2021. | 15 | 0 | Para el procesamiento estadístico de este indicador se requiere un numero de observaciones significativo que permita encontrar estimadores apropiados que se acerquen al porcentaje de incidencia real. | 0 | 0% | 0% | 20 | 25 | Permanencia
Tipo Indicador: Producto
Proceso de Ingreso, Permanencia y Graduación, operando | Aumentar | Número | 0 | 1 | 0 | 0 | La meta está programada para 2021. | 1 | 0.5 | Se realizó la documentación de los procedimientos y caracterización, se identificó los responsables por cada línea, se inició el trámite de todas las solicitudes estadísticas institucionales a través del canal del observatorio para la permanencia y calidad académica, por el lado de acceso esta en funcionamiento al igual de graduación, solo falta la formalización documental en el proceso de calidad. | 0.5 | 50% | 50% | 0 | 0 | Permanencia
Instituciones de educación media articuladas a los servicios del proceso de Ingreso, Permanencia y Graduación | Aumentar | Número | 3 | 10 | 3 | 3 | 1. Mariscal de Robledo 2. Lola González 3. Antonio José Bernal | 5 | 5 | en el 2020 se articularon a: Institución educativa mariscal robledo, Antonio José Bernal y Lola González, para el 2021 se articularon 2 nuevas que son: Institución educativa SorJuana e Institución educativa Santa Juana. | 5 | 100% | 50% | 7 | 10
Estudiantes que aprueban el semestre, superando sus dificultades académicas | Aumentar | Porcentaje | 60 | 65 | 60 | 93.6 | Los datos para el cálculo de este indicador fueron: Est Ganan=269 Est. Pierden=24 Total Est=293 Este es el total de estudiantes atendidos en el año 2020 | 62 | 94.19 | El 94,19% de los estudiantes que asistieron a los servicios de psicología del aprendizaje 3 o más veces aprobaron el semestre 2021-1. | 94.19 | 100% | 100% | 64 | 65
Desempeño en el rendimiento académico de la asignatura matriculada de Ciencias Básicas para estudiantes de primer curso | Aumentar | Porcentaje | 60 | 65 | 60 | 87.7 | Los datos para el cálculo de este indicador fueron: Est Ganan=1174 Est. Pierden=196 Total Est=1370 Este es el total de estudiantes atendidos en el año 2020 y que tienen matriculada una asignatura que se corresponde con el servicio dado en permanencia | 62 | 91.15 | El 91,15% de los estudiantes que vieron por primera vez la asignatura de ciencias básicas matriculada, y a su vez asistieron 5 o más veces a los servicios de ciencias básicas, aprobaron la asignatura. | 91.15 | 100% | 100% | 64 | 65
Mejora en el rendimiento académico de los estudiantes que asisten a los servicios ofertados de Ciencias Básicas, en estudiantes repitentes | Aumentar | Porcentaje |  | 35 | 29 | 85.7 | Ganan: 1174 Pierden: 196 Total: 1370 | 31 | 85.71 | El 85,71% de los estudiantes que repetían en 2021-1 la asignatura de ciencias básicas matriculada, y que a su vez asistieron a los servicios de ciencias básicas, tuvieron una mejora en la nota final. | 85.71 | 100% | 100% | 33 | 35
Tasa de deserción anual, disminuida | NA | Porcentaje | 12 | 11 | 12 | 10.9 | Este indicador se reporta con la cifra que se muestra hoy en el sistema spadies, pero se consolida hasta el 31 de marzo de 2021, por lo cual lo más seguro es que va a cambiar. | 11.6 | 10.03 | Este porcentaje hace referencia al periodo 2020-1, Sapdies. | 10.03 | 100% | 100% | 11.3 | 11
Tableros (Dashboard) Estadísticos para el análisis multifactorial de la deserción, implementados | Aumentar | Número | 1 | 8 | 1 | 1 | Este DashBoard se puede consultar en el micro sitio web del proceso, en esta URL https://sites.google.com/colmayor.edu.co/observatorio-q/excluidos?authuser=0 | 3 | 3 | Se cumple con la meta, en el 2020 se reporto el tablero de exclusión y para el 2021 se diseñaron 2 nuevos, SPADIES institucional y por facultades. Tablero 2020: https://sites.google.com/colmayor.edu.co/observatorio-q/exclusi%C3%B3n?authuser=0 Tableros 2021: https://sites.google.com/colmayor.edu.co/observatorio-q/spadies?authuser=0 | 3 | 100% | 37.5% | 6 | 8
Herramientas metacognitivas diseñadas, desarrolladas e implementadas | Aumentar | Número | 10 | 20 | 10 | 23 | Proyecto animplanos, proyecto metodología heurística,Proyecto matemáticas dinámica, proyecto gamificación, 1 pull de talleres para herramientas del aprendizaje (6 videos) Curso herramientas TIC, tutoriales de: latex en moodle, office 365,Gamificación, datastudio, yenka, excel, knime, videos tematicos con la estrategía de h5p Nota:Se suman las estrategias que se ponen como linea base: libro lenguaje, Libro politica interinstitucional de permanencia, fichas de estadistica(2), fisíca(3), química(3) | 13 | 26 | Se realizaron 23 en el 2020 y para el 2021 se logro desarrollar 2 cartillas para el proceso de enseñanza y aprendizaje, las cuales se llaman: Guía didáctica para procesos de aprendizaje en estudiantes con ASPERGER y Guía psicopedagógico de apoyo los procesos de aprendizaje. Además se desarrolló el curso virtual Herramientas digitales para la enseñanza y aprendizaje. https://sites.google.com/colmayor.edu.co/quedate/libros?authuser=0 | 26 | 100% | 100% | 16 | 20
Aseguramiento de la calidad
Tipo Indicador: Resultado
Acreditación institucional obtenida | Aumentar | Número | 0 | 1 | 1 | 1 | Se obtuvo la acreditación institucional mediante resolución del Ministerio de Educación Nacional No. 013165 de julio de 2020. | 0 |  |  | 1 | 0% | 100% | 0 | 0 | CNA
Tipo Indicador: Producto
Estudios realizados sobre asuntos institucionales | Aumentar | Número | 0 | 7 | 1 | 1 | Se realizó Estudio de evaluación curricular en perspectiva de la cuarta revolución industrial. | 3 | 1 | A la fecha se ha contratado el estudio de impacto de la investigación a nivel institucional, se han adelantado reuniones de recolección de información y definición de objetivos y alcance del proyecto. Por otro lado se han definido términos de referencia para el estudio de impacto de la internacionalización a nivel institucional, a la fecha se está en convocatoria para asignar investigadores a este proyecto. | 2 | 33.33% | 28.57% | 5 | 7 | Sistema de Aseguramiento de la Calidad Académica -SIACA-
Programas acreditados, re acreditados en alta calidad | Aumentar | Número | 4 | 10 | 2 | 1.5 | Mediante la Resolución del MEN No 021401 del 11 de noviembre de 2020, el programa AET obtuvo la renovación de la Acreditación por 6 años, en el mismo acto resolutorio, se otorgó la Renovación de Oficio del Registro Calificado por 7 años hasta el 2027. (de adjunta evidencia). Respecto a la situación con el programa de Bacteriología y Laboratorio Clínico, sigue igual, los comunicados al MEN no han tenido efecto positivo; se procederá a radicar en firme un derecho de Petición en la semana entre 18 al 22 de enero. Esto por cuanto en diciembre de 2020, las directivas de la institución y el programa consideraron detener lo que se proyectaba en esa fecha. | 5 | 4 | A. PROGRAMAS ACREDITADOS A 29_06_2021 1. Tecnología en Gestión de Servicios Gastronómicos: vencimiento 21 de febrero de 2022 - (En proceso de reacreditación, en plataforma SACES CNA en estado "En preselección Pares (Evaluación Externa)") 2. Administración de Empresas Turísticas: 6 años_Resolución 21401 del 11 de noviembre de 2020 3. Bacteriología y Laboratorio Clínico: 6 años_Resolución 7454 del 30 de abril de 2021 4. Biotecnología: vencimiento 12 de marzo de 2022- (En proceso de reacreditación, en plataforma SACES CNA en estado "En preselección Pares (Evaluación Externa)") B. PROGRAMAS EN PROCESO DE ACREDITACIÓN En estado "Para ponencia del Consejero" 1. INGENIERÍA AMBIENTAL - Recibió visita de pares en segundo semestre 2019 2. PLANEACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL - Recibió visita de pares en segundo semestre 2019 En estado "Para comentarios del Rector" 1. TECNOLOGÍA EN DELINEANTE DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA - Se envía respuesta con comentarios del rector al Inf_Eval_Ext 30 de junio de 2021. En estado en "En preselección Pares (Evaluación Externa)", pendientes de visita: 1. CONSTRUCCIONES CIVILES 2. TECNOLOGÍA EN GESTIÓN COMUNITARIA 3. ARQUITECTURA | 4 | 80% | 40% | 10 | 10 | Sistema de Aseguramiento de la Calidad Académica -SIACA-
Ciencias Basicas
Tipo Indicador: Resultado
Departamento de Ciencias Básicas operando | Aumentar | Número | 0 | 1 | 1 | 1 | Se expidió la resolución 327 de 2020 por la cual se crea el Programa de Ciencias Básicas de la Institución. | 0 | 0 | En 2020 se creó el Programa de Ciencias Básicas de la Institución. | 1 | 0% | 100% | 0 | 0 | Vicerrectoría Académica
Tipo Indicador: Producto
Recursos de aprendizaje físicos y digitales diseñados, adquiridos e implementados | Aumentar | Número | 0 | 12 | 3 | 0 | No se han adquirido los recursos, toda vez que debía crearse inicialmente el Departamento. | 6 | 3 | Se desarrollaron 2 cartillas para el proceso de enseñanza y aprendizaje, las cuales se llaman: Guía didáctica para procesos de aprendizaje en estudiantes con ASPERGER y Guía psicopedagógica de apoyo los procesos de aprendizaje. Además se desarrolló el curso virtual Herramientas digitales para la enseñanza y aprendizaje. https://sites.google.com/colmayor.edu.co/quedate/libros?authuser=0 | 3 | 50% | 25% | 9 | 12 | Vicerrectoría Académica
Olimpiadas de Ciencias Básicas realizadas | Aumentar | Número | 0 | 2 | 0 | 0 | Están programadas para el 2022. | 0 | 0 | La meta está programada para 2022. | 0 | 0% | 0% | 1 | 1
Proyectos de investigación asesorados en diseño metodológico, diseño experimental y/o modelamiento en los proyectos experimentales | Aumentar | Número | 0 | 12 | 0 | 0 | La meta está programada para 2021. | 2 | 2 | Se están asesorando los proyectos: 1. Evaluación de los procesos UV/H2O2 y UV/Persulfato en el tratamiento de dicloxacilina como contaminantes emergentes en el agua. 2. Comparación de sistemas de captación de radiación en la degradación de contaminantes emergentes vía fotocatálisis heterogénea | 2 | 100% | 16.67% | 6 | 12
Actividades de extensión desarrolladas en temas de Ciencias Básicas | Aumentar | Número | 0 | 9 | 0 | 0 | La meta está programada para 2021. | 1 | 2 | Se realizaron las actividades de extensión: 1. Curso ? Taller Validation of Analytical Methods. 2. Introducción al diseño experimental y análisis estadístico aplicado. | 2 | 100% | 22.22% | 3 | 5
Formacion Dual
Tipo Indicador: Resultado
Estudiantes matriculados en programas de formación dual | Aumentar | Número | 0 | 40 | 0 | 0 | La meta está programada para 2022. | 0 | 0 | La meta está programada para 2022. | 0 | 0% | 0% | 20 | 20 | Facultades
Tipo Indicador: Producto
Nuevos programas técnicos y tecnológicos en modalidad dual, ofertados | Aumentar | Número | 0 | 2 | 0 | 0 | La meta está programada para 2022. | 0 | 0 | La meta está programada para 2022. | 0 | 0% | 0% | 1 | 1 | Facultades
Empresas articuladas a la estrategia de formación dual | Aumentar | Número | 0 | 160 | 0 | 0 | La meta está programada para 2021. | 20 | 58 | 58 empresas articuladas a la estrategia de formación dual al 30 de junio de 2021 | 58 | 100% | 36.25% | 50 | 90 | Facultades Centro de innovación, emprendimiento, tranferencia tecnológica y conocimiento
Estudiantes en pasantías cortas empresariales | Aumentar | Número | 34 | 140 | 20 | 68 | 10 estudiantes pasantías CUEE del 6 de julio. 58 estudiantes pasantías CUEE del 20 de septiembre. No se realizó más pasantías | 30 | 19 | Participaron: 2 estudiantes de Tecnología en Gestión Comunitaria 7 estudiantes de Tecnología en Gestión Turistica Virtual 10 estudiantes de Tecnología en Seguridad y Salud en el Trabajo La participación de los estudiantes se vio mas afectada para el semestre 2021-1 a causa de las afectaciones ocasionadas por el paro estudiantil y académico que se dio en el marco del paro nacional | 87 | 63.33% | 62.14% | 40 | 50 | Facultades Centro de innovación, emprendimiento, tranferencia tecnológica y conocimiento
Docentes en pasantías cortas empresariales | Aumentar | Número | 0 | 24 | 0 | 0 | La meta está programada para 2021. | 8 | 1 | La docente Luisa Larrea de la Facultad de Administración participó como mentora La participación en el CUEE se vio afectada para el primer semestre del año a causa del paro académico que se dió en el marco de protestas y paro nacional | 1 | 12.5% | 4.167% | 8 | 8 | Facultades Centro de innovación, emprendimiento, tranferencia tecnológica y conocimiento
Centro de Recursos para el aprendizaje y la investigacion
Tipo Indicador: Resultado
Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación, operando | Aumentar | Número | 0 | 1 | 0 | 0 | La meta está programada para 2023. | 0 | 0 | La meta está programada para 2023. | 0 | 0% | 0% | 0 | 1 | Biblioteca
Tipo Indicador: Producto
Fuentes de información científicas y académicas funcionando | Aumentar | Número | 12 | 17 | 12 | 12 | Se adquirieron las siguientes fuentes y recursos para la operabilidad de la Biblioteca 24/7: Plataforma de Libros electrónicos: E-libro, Alfaomega Cloud, E-Book 7/24 Plataforma de bases de datos académicas: Ebsco, Ambientalex, SGSST-Global, Unwto, Science Direct, Virtual Pro, Leyex.info y Janium Plataforma antiplagio Urkund | 13 | 13 | Se suscribieron las siguientes bases de datos: EGloblal (SST, Ambientalex, Leyex.info), Ebsco, VirtualPro, Elibro, Digital Content, Alfaomega, McGraw-Hill, Janium, Architectural Open Library, ECOE), Antiplagio | 13 | 100% | 76.47% | 14 | 17 | Biblioteca
Participación en redes de acceso abierto | Aumentar | Número | 0 | 2 | 0 | 0 | Se tiene programada la meta para 2021. | 1 | 0 | La Institución aún no hace parte de redes de acceso abierto puesto que no se ha ingresado al Consorcio Colombia, (se proyecta el el ingreso el 1 de enero de 2022). | 0 | 0% | 0% | 1 | 0
Sistemas integrales de autoservicio basados en tecnología de control automático RFID y telecomunicaciones, operando | Aumentar | Número | 1 | 8 | 1 | 1 | Se firmó el contrato Ju-770 de 2020, correspondiente a la instalación de la licencia App web My Loft para todos los recursos digitales que tiene la Biblioteca. Se inició con las primeras etapas de la implementación: 1. Generación de orden de implementación. 2. presentación del Plan de Trabajo. 3. Contactos técnicos Institucionales. 4. Parametrización y personalización de MyLoft. 5. Segmentación de usuarios y envío de archivo plano a proveedor. | 3 | 1 | App MyLoft, operando. Se encuentra en trámite (Módulo de Autopréstamo, Autodevolución, Esterilizador de libros). | 1 | 33.33% | 12.5% | 6 | 8
Estaciones de trabajo para el estudio individual, colaborativo e incluyente, adquiridas | Aumentar | Número | 0 | 3 | 0 | 0 | La meta está programada para 2022. | 0 | 0 | La meta está programada para 2022 y 2023, sin embargo en el Plan de Fomento a la Calidad 2021 se incluyó un proyecto para la adecuación de las estaciones de trabajo. | 0 | 0% | 0% | 1 | 3
EFICACIA PERIODICA (2021-01) | 65.49% |  | EFICACIA ACUMULADA(2021-01) | 53.4%
EFICACIA PONDERADA DE LA LÍNEA (2021-01) | 11.13% |  | EFICACIA ACUMULADA PONDERADA DE LA LÍNEA(2021-01) | 9.078%

## Línea 2
PLAN INDICATIVO CONSOLIDADO
Plan de Desarrollo 2020-2024
Formacion Integral de los Docentes
Indicador | Tipo de Indicador | Unidad de medida | Linea Base | Meta Cuatrienio | Meta 2020 | Seguimiento 2020 | Observaciones 2020 | Meta 2021 | Seguimiento 2021-01 | Observaciones 2021-01 | Log Acum 2021-01 | Efic Periodo 2021-01 | Efic Acum 2021-01 | Meta 2022 | Meta 2023 | Responsable
Formacion Docente
Tipo Indicador: Resultado
Docentes evaluados por encima del 80% | Aumentar | Porcentaje | 81 | 90 | 83 | 83.61 | Reporte 26 de enero de 2021: 2020-2: 472 docentes planta, ocasionales y cátedra que dictan clases y están cargados en Accademia. 436 docentes con calificación por encima del 80% (4.0). : 92.3% Reporte Julio 8 de 2021 El calculo anterior fue realizado teniendo en cuenta solo la calificación de los alumnos ya que no se había realizado la autoevaluación y la evaluación por parte de los decanos. Finalmente el consolidado de las evaluaciones arroja el siguiente resultado: 488 docentes evaluados Calificados por encima del 80% : 408 docentes correspondiente al 83.61% | 85 | 0 | La evaluación docente 2021-1 aún no se encuentra consolidada ya que está en proceso la calificación por parte de los decanos y los profesores. | 83.61 | 0% | 92.9% | 87 | 90 | Vicerrectoría Académica Facultades Talento Humano
Tipo Indicador: Producto
Docentes de planta formados en Doctorado | Aumentar | Número | 10 | 6 | 0 | 0 | La meta está programada para 2021. | 2 | 1 | Ana Rada: Se graduó como DOCTORA EN CIENCIAS BÁSICAS BIOMÉDICA en mayo de 2021, UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA. | 1 | 50% | 16.67% | 2 | 2 | Vicerrectoría Académica Facultades Talento Humano
Actividades de capacitación en pedagogía, didáctica y uso de las TIC | Aumentar | Número | 1 | 10 | 1 | 3 | 1 diplomado en Docencia realizado en 2020-1 y 1 diplomado en curso en 2020-2 Asesorías masivas virtuales a docentes. | 3 | 23 | Capacitación en Fuentes de Información (Bases de datos) y Herramientas Infovirtuales (Mendeley, Antiplagio, App de Myloft). ¦ Se realizó el curso virtual "Herramientas digitales para la enseñanza y aprendizaje", el cual se llevó a cabo entre el 13 de abril y el 15 de mayo. ¦ Asesorias en apropiación de TIC a los docentes de la institución programadas en el mes de Abril | 26 | 100% | 100% | 3 | 3 | Vicerrectoría Académica Facultades Virtualidad
Docentes capacitados en pedagogía, didáctica y uso de las TIC | Aumentar | Número | 15 | 315 | 20 | 110 | 14 docentes certificados en el diplomado 2020-1, 6 docentes de la institución inscritos en el diplomado 2020-2 , 90 docentes participantes en asesorías masivas virtuales en herramientas TIC. | 80 | 390 | Capacitación a los docentes a través del Canal de Youtube de la App de Myloft. ¦ Se capacitaron 30 docentes de la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia mediante el curso virtual "Herramientas digitales para la enseñanza y aprendizaje" ¦ Diplomado en docencia universitaria con 80 docentes inscritos Asesorías masivas en TIC con 56 docentes | 390 | 100% | 100% | 95 | 120 | Vicerrectoría Académica Facultades Virtualidad
Escuela de capacitación docente operando | Aumentar | Número | 0 | 1 | 1 | 0.9 | Se cuenta con la propuesta de resolución para la creación de escuela de capacitación docente, se encuentra pendiente la aprobación por jurídica. | 0 | 0.9 | Se actualizó la resolución para la creación del Programa de Formación y Aprendizaje Docente de la Institución Universitaria. Se encuentra pendiente la aprobación y firma del señor rector. | 0.9 | 90% | 90% | 0 | 0 | Vicerrectoría Académica Facultades
Docentes en procesos de inmersión en lengua extranjera | Aumentar | Número | 0 | 30 | 0 | 0 | La meta está programada para 2021. | 10 | 0 | Se presentó proyecto por Plan de Fomento a la Calidad 2021 para la inmersión en lengua extranjera de 15 docentes. El proceso de formación iniciará en 2022. | 0 | 0% | 0% | 10 | 10 | Vicerrectoría Académica, Virtualidad,
Planta Docente
Tipo Indicador: Resultado
Planta docente ampliada | Aumentar | Número | 54 | 74 | 56 | 56 | Se crearon 2 nuevas plazas docentes para los programas de Construcciones Civiles y Gastronomía. Además, el Consejo Directivo aprobó la modificación de la planta de cargos docentes de la Institución, suprimiendo 8 cargos de docentes de medio tiempo y creando 4 plazas docentes de tiempo completo. | 61 | 59 | 59 docentes de planta, 13 medio tiempo y 46 tiempo completo. | 59 | 96.72% | 79.73% | 67 | 74 | Vicerrectoría Académica Talento Humano
Tipo Indicador: Producto
Nuevas plazas docentes creadas | Aumentar | Número | 0 | 20 | 2 | 2 | Se crearon 2 nuevas plazas docentes para los programas de Construcciones Civiles y Gastronomía. Además, el Consejo Directivo aprobó la modificación de la planta de cargos docentes de la Institución, suprimiendo 8 cargos de docentes de medio tiempo y creando 4 plazas docentes de tiempo completo. | 7 | 7 | 2 nuevas plazas de 2020. 5 nuevas plazas creadas y 1 que fue declarada desierta en 2020 que salieron a convocatoria. | 7 | 100% | 35% | 13 | 20 | Vicerrectoría Académica Talento Humano
Dialogo generacional Docente
Tipo Indicador: Resultado
Estudiantes y graduados destacados académicamente, vinculados al programa diálogo generacional docente | Aumentar | Número | 0 | 12 | 0 | 0 | La meta está programada para el 2021. | 4 | 0 | No se ha realizado la convocatoria para la vinculación de estudiantes y graduados al programa de diálogo generacional docente. | 0 | 0% | 0% | 4 | 4 | Vicerrectoría Académica. Facultades
Tipo Indicador: Producto
Convocatorias para la vinculación de estudiantes y graduados al programa diálogo generacional docente | Aumentar | Número | 0 | 3 | 0 | 0 | La meta está programada para el 2021. | 1 | 0 | No se ha realizado la convocatoria para la vinculación de estudiantes y graduados al programa de diálogo generacional docente. | 0 | 0% | 0% | 1 | 1 | Vicerrectoría Académica. Facultades
EFICACIA PERIODICA (2021-01) | 53.67% |  | EFICACIA ACUMULADA (2021-01) | 51.43%
EFICACIA PONDERADA DE LA LÍNEA(2021-01) | 9.124% |  | EFICACIA ACUMULADA PONDERADA DE LA LÍNEA (2021-01) | 8.743%

## Línea 3
PLAN INDICATIVO CONSOLIDADO
Plan de Desarrollo 2020-2024
Investigacion, Innovacion y Emprendimiento
Indicador | Tipo de Indicador | Unidad de medida | Linea Base | Meta Cuatrienio | Meta 2020 | Seguimiento 2020 | Observaciones 2020-02 | Meta 2021 | Seguimiento 2021-01 | Observaciones 2021-01 | Log Acum 2021-01 | Efic Periodo 2021-01 | Efic Acum 2021-01 | Meta 2022 | Meta 2023 | Responsable
Desarrollo Cientifico y Tecnologico
Tipo Indicador: Resultado
Grupos de investigación que mantienen y mejoran su categorización en MinCiencias | Aumentar | Número | 5 | 5 | 5 | 5 | Biociencias: categoría A1 Grupo de Investigación Empresarial y Turístico ?GIET: categoría A Ambiente, Hábitat y Sostenibilidad: categoría B Estudios sobre Desarrollo Local y Gestión Territorial: categoría C Grupo de investigación Plan D+E inscrito en 2018 La medición de este logro, para este año no presentará variaciones toda vez que los resultados de la convocatoria Minciencias no evidenciarán cambios sino hasta el año entrante. | 5 | 5 | Los grupos se encuentran categorizados de la siguiente forma: 1 grupo en A1, 1 grupo en A, 1 grupo en B, 1 grupo en C y 1 grupo reconocido | 5 | 100% | 100% | 5 | 5 | CICMA Grupos de Investigación
Tipo Indicador: Producto
Investigadores categorizados en MinCiencias | Aumentar | Número | 14 | 19 | 14 | 14 | 14 docentes en categoría junior. La medición de este logro, para este año no presentará variaciones toda vez que los resultados de la convocatoria Minciencias no envidenciaran cambios sino hasta el año entrante. | 15 | 14 | Se mantienen 14 investigadores categorizados en MinCiencias. Junior 9, Asociados 3, Senior 2 | 14 | 93.33% | 73.68% | 15 | 19 | CICMA Grupos de Investigación
Proyectos de Investigación de grupos aprobados y financiados mediante convocatoria interna | Aumentar | Número | 34 | 150 | 31 | 31 | 1. Proyectos grupo de investigación Ambiente, Hábitat y Sostenibilidad: 13 2. Proyectos grupos de investigación Biociencias: 8 3. Proyectos grupo de investigación GIET: 5 4. Proyectos grupos de investigación en Estudios sobre Desarrollo Local y Gestión Territorial: 1 5. Proyectos grupo de investigación PLAN D+E: 4 De acuerdo a las actas 02 y 03 de Comité Central de Investigación. | 35 | 0 | A la fecha no han sido publicados los resultados de la convocatoria interna de proyectos de investigación | 31 | 0% | 20.67% | 40 | 44 | CICMA Grupos de Investigación
Proyectos de investigación presentados anualmente a las convocatorias de Minciencias | Aumentar | Número | 1 | 16 | 4 | 14 | Se presentaron 4 proyectos de facultades en convocatorias del primer semestre, para un total de 4. Además, 2 proyectos de convocatoria 891 para jóvenes investigadores y 1 para estancias postdoctorales + 7 de convocatoria 890 como institución aliada en Mecanismo 1. | 4 | 0 | Las convocatorias de MinCiencias se encuentran proyectada con fechas de cierre para el segundo semestre. Las convocatorias con códigos: 906 y 907 ya cuentan con proyectos avalados para presentarse durante el segundo semestre. | 14 | 0% | 87.5% | 4 | 4 | CICMA Grupos de Investigación
Revista Sinergia indexada | Aumentar | Número | 0 | 1 | 0 | 0 | La meta está programada para 2022. | 0 | 0 | La meta está programada para 2022. | 0 | 0% | 0% | 1 | 1 | CICMA / Comité editorial Revista Sinergia
Artículos publicados en revistas indexadas | Aumentar | Número | 25 | 130 | 25 | 30 | El acumulado para la vigencia 2020 es de 30 - La fuente es el Indicador de gestión IV - 06 Publicación en revistas indexadas. | 30 | 2 | A la fecha se reportan 2. Se conoce de más publicaciones dentro de la vigencia 2021, pero los docentes aún no reportan al CICMA. | 32 | 6.667% | 24.62% | 35 | 40 | CICMA
Libros publicados | Aumentar | Número | 3 | 9 | 0 | 0 | La meta está programada para 2021. | 3 | 2 | Fue publicado el libro "Aprendizajes de la construcción de la paz en Colombia" de la editorial Remington en el año 2020, sin embargo, sus copias físicas fueron entregadas en mayo de 2021. Y fue publicado el libro Soñar, habitar y recorrer el territorio, por la editorial CIDE de Ecuador. | 2 | 66.67% | 22.22% | 3 | 3 | CICMA
Patentes, registros o diseños industriales, obtenidos | Aumentar | Número | 3 | 4 | 0 | 0 | La meta está programada para 2021. | 1 | 1 | Fue concedida la patente de invención titulada ?BLOQUE IMPERMEABLE DE ASFALTO RECICLADO COMPRIMIDO?, bajo resolución 3539 | 1 | 100% | 25% | 1 | 2 | CICMA
Participación en redes académicas y de investigación | Aumentar | Número | 10 | 4 | 1 | 3 | Se encuentra activa la participación en RedCOLSI (con pago de derechos de Membresía anual), se reconoce participación en ACIUR y ASCILA | 1 | 1 | Se hace parte del programa DELFIN. | 4 | 100% | 100% | 1 | 1 | CICMA
Ponentes en eventos de divulgación nacionales e internacionales | Aumentar | Número | 40 | 131 | 30 | 43 | Fuente: Convocatoria de estímulos a la producción docente 2020 - Acumulado: 43. No se tuvieron en cuenta ponencias que no contaran con certificación. Una ponencia presentadas por dos o más docente, solo se contabiliza una vez. | 32 | 6 | A la fecha solo se reportan 6 ponencias en eventos. | 49 | 18.75% | 37.4% | 34 | 35 | Centro de Investigaciones, Virtualidad,
Innovacion, emprendimiento, transferencia tecnologica y de conocimiento
Tipo Indicador: Resultado
Centro de innovación, emprendimiento, transferencia tecnológica y conocimiento, en funcionamiento | Mantener | Número | 0 | 1 | 0 | 0 | La meta está programada para 2022. | 0 | 0 | La meta está proyectada para 2022. | 0 | 0% | 0% | 1 | 0 | CICMA Rectoría
Tipo Indicador: Producto
Espacios formativos en emprendimiento e innovación | Aumentar | Número | 14 | 62 | 14 | 18 | 11 Talleres realizados a estudiantes de practica. 7 ponencias en eventos o espacios de participación. | 15 | 18 | Cursos y talleres en emprendimiento e innovación desarrollados por la Facultad de Administración. | 36 | 100% | 58.06% | 16 | 17 | CICMA
Prácticas profesionales en emprendimiento acompañadas | Aumentar | Número | 14 | 40 | 10 | 31 | 16 estudiantes de la Facultad de Administración y 15 estudiantes de la Facultad de Arquitectura e Ingeniería. | 10 | 27 | 27 practicantes acompañados: Administración de empresas turísticas (4) Arquitectura (1) Construcciones civiles (5) Planeación y desarrollo social (1) Tecnología Gestión ambiental (5) Tecnología en gestión de servicios gastronómicos (8) Tecnología Gestión turística (3) | 58 | 100% | 100% | 10 | 10 | CICMA Coordinaciones de práctica de las Facultades
Productos de apropiación social de conocimiento generados a partir de proyectos de Extensión | Aumentar | Número | 0 | 5 | 0 | 0 | La meta está programada para 2021. | 1 | 10 | Circulación de conocimiento especializado: 3 Divulgación Pública de la CTeI: 3 Metodología para el desarrollo de productos Apropiación Social, Producción Bibliográfica: 1 Producción Bibliográfica: 3 | 10 | 100% | 100% | 2 | 2 | CICMA Grupos de Investigación
Proyectos de desarrollo tecnológico, investigación e innovación aprobados | Aumentar | Número | 0 | 6 | 0 | 0 | La meta está programada para 2021. | 2 | 0 | A la fecha no se cuenta con los resultados de la convocatoria interna de proyectos de investigación aplicada y base tecnológica, y la convocatoria para el fortalecimiento de grupos y semilleros de investigación de las IES del municipio, financiadas por SAPIENCIA | 0 | 0% | 0% | 2 | 2 | CICMA
Formacion en Investigacion
Tipo Indicador: Resultado
Producción investigativa de estudiantes en procesos de investigación formativa y formación para la investigación | Aumentar | Número | 416 | 1668 | 353 | 616 | Corresponde a 83 ponencias de semilleristas, 15 proyectos de semilleros aprobados por convocatoria interna, 253 proyectos de aula, 231 proyectos de núcleos integradores y 34 trabajos de grado. | 408 | 266 | 46 Ponencias de investigación de semilleristas, 106 proyectos de aula, 86 proyectos de núcleos integradores y 28 trabajos de grado desarrollados. | 882 | 65.2% | 52.88% | 445 | 462 | CICMA Semilleros de Investigación Facultades
Tipo Indicador: Producto
Ponencias de investigación de semilleristas presentadas en eventos regionales, nacionales e internacionales | Aumentar | Número | 82 | 300 | 60 | 83 | 48 semilleristas participaron en encuentro departamental Redcolsi + 11 En feria de Biociencias + 24 en Encuentro Nacional Redcolsi. | 80 | 46 | A la fecha, los semilleristas se cuenta con la presentación de 46 ponencias en el Encuentro Regional de Semilleros de Investigación. | 129 | 57.5% | 43% | 80 | 80 | CICMA Semilleros de investigación
Proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación aprobados por convocatoria interna | Aumentar | Número | 14 | 76 | 16 | 15 | Se realizó una sola convocatoria interna en el año. En la misma se presentaron 21 proyectos de investigación correspondientes a semilleros, de los cuales fueron aprobados 15, que cumplieron con el puntaje mínimo requerido en la evaluación de pares. | 18 | 0 | A la fecha no se han presentado los resultados de la convocatoria interna de proyectos de investigación | 15 | 0% | 19.74% | 20 | 22 | CICMA Semilleros de investigación
Jóvenes investigadores que participan en proyectos de investigación | Aumentar | Número | 4 | 18 | 2 | 3 | Se tiene en cuenta, exclusivamente, las solicitudes de vinculación hechas para contratos mediante prestación de servicios para jóvenes investigadores, realizadas en el marco del proyecto aprobado por convocatoria interna "Evaluación de la relación de la Ondas Tropicales del Este y la hidroclimatología de Colombia. Además de una jóven investigadora en el proyecto PazRED. | 4 | 4 | Se cuenta con la aprobación de planes de trabajo y el recurso financiero para la vinculación de dos jóvenes investigadoras, en el marco del proyecto de investigación "Desarrollo de un prototipo de bioformulación con actividad entomopatógena a partir de hongos nativos, como alternativa biotecnológica para el manejo de Tetranychus urticae en cultivos de fresa" aprobado por convocatoria de MinCiencias. Además, fueron contratados, en calidad de jóvenes investigadores, dos egresados para el proyecto de investigación EVALUACIÓN DE LA RELACIÓN ENTRE LAS ONDAS TROPICALES DEL ESTE (OTE) Y LA HIDROCLIMATOLOGÍA DE COLOMBIA. | 7 | 100% | 38.89% | 4 | 8 | CICMA Facultades
Proyectos de aula desarrollados | Aumentar | Número | 100 | 400 | 100 | 253 | Facultad de Arquitectura e Ingeniería: 86 proyectos de aula, año 2020 (verificar soportes en repositorio de la semana de la facultad y repositorio de los programas académicos) Ing ambiental: 3 Arquitectura: 43 TDAEI: 7 TGA: 3 CC: 30 Falta el reporte de TGC Facultad de Administración: 101 Facultad de Ciencias de la Salud: 66 proyectos de aula, 36 en 2020-1 y 30 en 2020-2 | 100 | 106 | Facultad de Arquitectura e Ingeniería: 57 Arquitectura : 29 (muestra de salón virtual, muestras de diseño arquitectónico, curso de paisaje y cartillas generadas en informe de investigación) Ing ambiental: 9 proyectos de aula presentados en el marco de la semana de la facultad Construcciones civiles: 14 proyectos de aula Tecnología en delineante de arq e ingeniería: 5 proyectos de aula.¦ Facultad de Administración: 49 proyectos de aula. | 359 | 100% | 89.75% | 100 | 100 | Facultad Arquitectura, Administración y Ciencias de la Salud
Proyectos de Núcleos integradores desarrollados | Aumentar | Número | 197 | 760 | 150 | 231 | Facultad de Ciencias Sociales SEMESTRES 1 Y 2 (2020) | 180 | 86 | 86 proyectos de núcleos integradores desarrollados en 2021-1. | 317 | 47.78% | 41.71% | 210 | 220 | Facultad Ciencias Sociales
Prácticas investigativas desarrolladas | Aumentar | Número | 25 | 118 | 25 | 86 | Facultad de Ciencias Sociales: 31 Facultad de Arquitectura e Ingeniería: 4 estudiantes desarrollaron proyectos directamente y 9 prestaron apoyo a proyectos desarrollados por los docentes Facultad de Administración: 9 Facultad Ciencias de la Salud: 30 en 2020-1 y 12 en 2020-2, para un total de 42 | 28 | 16 | 2 prácticas investigativas acompañadas en la Facultad de Administración. ¦ 1 práctica investigativa acompañada en la Facultad de Arquitectura. 13 prácticas investigativas en la Facultad de Ciencias Sociales. | 102 | 57.14% | 86.44% | 31 | 34 | Facultades Coordinaciones de práctica
Trabajos de grado desarrollados | Aumentar | Número | 23 | 132 | 27 | 34 | Facultad de Ciencias Sociales: Pénsum 2415: 9 Pénsum 2416: 17+8 semestres 1 y 2. | 30 | 28 | 28 trabajos de grado desarrollados en la Facultad de Ciencias Sociales en 2021-1 | 62 | 93.33% | 46.97% | 35 | 40 | Facultades
Sistema de Investigacion Institucional
Tipo Indicador: Resultado
Vicerrectoría de Investigación, Innovación y Transferencia Tecnológica creada | Aumentar | Número | 0 | 1 | 0 | 0 | La meta está programada para 2021. | 1 | 0 | Se está avanzando en la construcción del documento de Estatuto de Investigación que contempla la creación de la Vicerrectoría de Investigación, Innovación y Transferencia Tecnológica. | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | CICMA Secretaría General
Tipo Indicador: Producto
Vicerrectoría de Investigación, Innovación y Transferencia Tecnológica en funcionamiento | Mantener | Número | 0 | 1 | 0 | 0 | La meta está programada para 2021. | 1 | 0 | Se está avanzando en la construcción del documento de Estatuto de Investigación que contempla la creación de la Vicerrectoría de Investigación, Innovación y Transferencia Tecnológica. | 0 | 0% | 0% | 1 | 1 | CICMA
EFICACIA PERIODICA (2021-01) | 56.8% |  | EFICACIA ACUMULADA (2021-01) | 50.81%
EFICACIA PONDERADA DE LA LÍNEA (2021-01) | 9.656% |  | EFICACIA ACUMULADA PONDERADA DE LA LÍNEA(2021-01) | 8.637%

## Línea 4
PLAN INDICATIVO CONSOLIDADO
Plan de Desarrollo 2020-2024
Visibilidad Nacional e Internacional, interculturalidad y diálogo de saberes
Indicador | Tipo de Indicador | Unidad de medida | Linea Base | Meta Cuatrienio | Meta 2020 | Seguimiento 2020 | Observaciones 2020 | Meta 2021 | Seguimiento 2021-01 | Observaciones 2021-01 | Log Acum 2021-01 | Efic Periodo 2021-01 | Efic Acum 2021-01 | Meta 2022 | Meta 2023 | Responsable
Interculturalidad y dialogo de saberes
Tipo Indicador: Resultado
Eventos y actividades con enfoque intercultural, desarrollados | Aumentar | Número | 4 | 20 | 3 | 6 | 1. Diplomado virtual Internacional en Desarrollo Rural (Fac. Ciencias Sociales). 2. Semana de la Facultad de Arquitectura E Ingeniería. Construcción Sostenible práctica de crear y operar un entorno basado en el uso eficiente de sus recursos y principios ecológicos. (09 al 13 de noviembre 2020). 3. XXVI Congreso de Estudiantes de Práctica Profesional. (Del 03 al 04 de diciembre 2020). 4. Seminario Competencias en la Educación Superior (Internacionalización). / 5. Conferencia Bioseguridad en época de Pandemia (Fac. Ciencias de la Salud). 6. Conversatorio: La Interculturalidad un encuentro humano y digno con la diferencia. Dirección de Internacionalización y Grupo de Investigación PLAN D+E. (18 de junio de 2020). | 7 | 8 | A 2021-1 se desarrollaron 4 eventos interculturales: Internacionalización Estratégica con Propósito, Encuentro Internacional para el Diálogo Equitativo Intercultural, Intercambios Solidarios: Cuando la Movilidad es un solo paso hacia la Interculturalidad y Conferencia y Conversatorio: ¿Qué pasa en Colombia? Además, se desarrollaron 4 actividades con enfoque intercultural: Cátedra de Internacionalización e Interculturalidad, IX Congreso Internacional sobre Tecnología e Investigación, Evento EIE Acofi 2021y Programa Delfín. | 14 | 100% | 70% | 7 | 3 | Vicerrectoría Académica Facultades Dirección de Internacionalización.
Tipo Indicador: Producto
Eventos interculturales desarrollados en la Institución | Aumentar | Número | 4 | 10 | 1 | 3 | 1. Diplomado virtual Internacional en Desarrollo Rural (Fac. Ciencias Sociales). 2. Semana de la Facultad de Arquitectura E Ingeniería. Construcción Sostenible práctica de crear y operar un entorno basado en el uso eficiente de sus recursos y principios ecológicos. (09 al 13 de noviembre 2020). 3. XXVI Congreso de Estudiantes de Práctica Profesional. (Del 03 al 04 de diciembre 2020). | 4 | 4 | Internacionalización Estratégica con Propósito, Encuentro Internacional para el Diálogo Equitativo Intercultural, Intercambios Solidarios: Cuando la Movilidad es un solo paso hacia la Interculturalidad y Conferencia y Conservatorio: ¿Qué pasa en Colombia? | 7 | 100% | 70% | 4 | 1 | Vicerrectoría Académica Facultades Dirección de Internacionalización.
Actividades con enfoque intercultural incorporado en la docencia, la investigación, la extensión académica y el bienestar institucional | Aumentar | Número | 0 | 10 | 2 | 3 | 1. Seminario Competencias en la Educación Superior (Internacionalización). / 2. Conferencia Bioseguridad en época de Pandemia (Fac. Ciencias de la Salud). 3. Conversatorio: La Interculturalidad un encuentro humano y digno con la diferencia. Dirección de Internacionalización y Grupo de Investigación PLAN D+E. (18 de junio de 2020). | 3 | 4 | Cátedra de Internacionalización e Interculturalidad, IX Congreso Internacional sobre Tecnología e Investigación, Evento EIE Acofi 2021y Programa Delfín. | 7 | 100% | 70% | 3 | 2 | Vicerrectoría Académica Facultades Dirección de Investigación Extensión Académica Bienestar Institucional Dirección de Internacionalización.
Programas académicos con estrategias de internacionalización del currículo, implementadas | Aumentar | Número | 0 | 20 | 0 | 0 | La meta está programada para 2021. | 7 | 4 | Planeación y Desarrollo Social, Tecnología en Gestión Comunitaria. Se está trabajando en la implementación de los mismos por medio de 2 Talleres sobre Internacionalización del Currículo y Competencias Interculturales que se realizarán para el semestre 2021_2. Actualización 02/08/2021 Facultad de Administración. Programa: Ingeniería Comercial. Clase Espejo 20 de Abril de 2021. (Marketing Digital para Emprendedores). Facultad de Arquitectura e Ingeniería. Programa: Arquitectura. Conferencia 29 abril de 2021. (Emprendimiento Digital). Facultad de Arquitectura e Ingeniería. Programa: Arquitectura. Conferencia 06 de Mayo de 2021. (Internet de las Cosas). Facultad de Ciencias Sociales y Educación. Programas: Tecnología en Gestión Comunitaria / Planeación y Desarrollo Social. Cátedra Abierta 13 de Mayo de 2021. (Hablando de las emociones). | 4 | 57.14% | 20% | 14 | 20 | Vicerrectoría Académica Facultades Dirección de Internacionalización (apoyo)
Programas académicos con cursos servidos en lengua extranjera. | Aumentar | Número | 0 | 10 | 0 | 0 | La meta está programada para 2021. | 3 | 3 | Los talleres que se dictarán de Internacionalización del Currículo y Competencias Interculturales contemplan la Lengua Extranjera como una de las competencias en la Internacionalización del Currículo. (La responsabilidad de implementar cursos en lenguas extranjeras corresponde directamente a las Facultades). Actualizado 09/08/2021 se tienen 3 programas, de los cuales 1 pertenece a la Facultad de Ciencias de la Salud: (Introduction to Bioinformatics) y 2 a la Facultad de Administración: (Destination Management Organization and Tourism Management Marketing). | 3 | 100% | 30% | 6 | 10 | Vicerrectoría Académica Facultades Dirección de Internacionalización (apoyo)
Cátedra de internacionalización e interculturalidad servida en la Institución | Aumentar | Número | 2 | 8 | 2 | 2 | Semestre Académico 2020_1 y Semestre Académico 2020_2. | 2 | 2 | Se desarrolló la Cátedra de Internacionalización e Interculturalidad, correspondiente a la Vicerrectoría Académica y otra Cátedra de Interculturalidad de la Facultad de Ciencias Sociales. | 4 | 100% | 50% | 2 | 2 | Dirección de Internacionalización Vicerrectoría Académica
Cooperacion interinstitucional nacional e internacional
Tipo Indicador: Resultado
Actividades de cooperación interinstitucional realizadas | Aumentar | Número | 1 | 4 | 0 | 1 | Escuela Internacional en Transformación Digital Virtual. | 1 | 2 | RCI y Alianza Internacional COMPA. | 3 | 100% | 75% | 2 | 1 | Dirección de Internacionalización Vicerrectoría Académica Facultades
Tipo Indicador: Producto
Convenios de cooperación interinstitucional activos | Aumentar | Número | 15 | 35 | 17 | 17 | Se cuenta en el momento con 17 Convenios Activos, en los cuales se ha tenido relacionamiento con las Instituciones en Cursos, Pasantías, Prácticas Profesionales y Movilidad Solidaria. Además, se vienen adelantando diferentes tipos de pasantías de manera Virtual (prácticas profesionales, matrícula de asignaturas, entre otras.) | 23 | 40 | Convenios Vigentes: 70 Convenios Activos: 40 | 40 | 100% | 100% | 29 | 35 | Rectoría Dirección de Internacionalización Vicerrectoría Académica Facultades
Participación en redes académicas nacionales e internacionales | Aumentar | Número | 1 | 5 | 0 | 0 | Durante el año 2020, la Dirección de Internacionalización, participó activamente en las diferentes reuniones realizadas por la R.C.I. Esta red se encontraba en la línea base, por lo tanto no se contabiliza como nueva. | 1 | 2 | Delfín (Programa de Investigación) y Red Internacional de Cooperación Académica (COMPA). | 2 | 100% | 40% | 3 | 5 | Dirección de Internacionalización Vicerrectoría Académica Facultades
Movilidad saliente de docentes | Aumentar | Número | 61 | 77 | 0 | 6 | Participación en Eventos, Ponencia, Diplomado Virtual, Seminario Internacional Virtual y Congreso Internacional. | 7 | 7 | (Participación en Eventos y Ponencias de manera Virtual). | 13 | 100% | 16.88% | 35 | 35 | Dirección de Internacionalización Vicerrectoría Académica Facultades
Movilidad entrante de docentes | Aumentar | Número | 38 | 46 | 0 | 39 | Curso Corto, Conferencia Virtual, Transferencia de Conocimientos Virtual, Diplomado Virtual, Seminario Virtual. | 6 | 10 | (Participación en Eventos, Ponencia Virtual y Conferencia Virtual). | 49 | 100% | 100% | 20 | 20 | Dirección de Internacionalización Vicerrectoría Académica Facultades
Movilidad saliente de estudiantes | Aumentar | Número | 197 | 240 | 0 | 45 | Práctica Profesional, Movilidad Solidaria, Curso Virtual, Pasantía Académica Virtual, Práctica Profesional Virtual, Congreso Virtual. | 40 | 19 | (Práctica Profesional y Pasantía Académica) | 64 | 47.5% | 26.67% | 100 | 100 | Dirección de Internacionalización Vicerrectoría Académica Facultades
Movilidad entrante de estudiantes | Aumentar | Número | 44 | 53 | 0 | 7 | Curso Corto, Pasantía Académica, Intercambio Proyecto PALOMA, Movilidad Solidaria y Pasantía Académica Virtual. | 9 | 10 | (Pasantía Virtual, Curso Corto y Pasantía Académica Presencial). | 17 | 100% | 32.08% | 22 | 22 | Dirección de Internacionalización Vicerrectoría Académica Facultades
Movilidad saliente y entrante de administrativos | Aumentar | Número | 12 | 15 | 0 | 4 | Conferencia Virtual y Seminario Internacional Virtual. | 3 | 5 | (Participación en Eventos y Ponencias de manera Virtual). | 9 | 100% | 60% | 6 | 6 | Dirección de Internacionalización Vicerrectoría Académica Facultades
Programas con doble titulación | Aumentar | Número | 0 | 2 | 0 | 0 | La meta está programada para 2023. | 0 | 0 | Se han tenido avances pero aún no se ha definido ninguno. | 0 | 0% | 0% | 0 | 2 | Rectoría Vicerrectoría Académica Facultades Dirección de Internacionalización (apoyo)
EFICACIA PERIODICA (2021-01) | 93.19% |  | EFICACIA ACUMULADA(2021-01) | 54.33%
EFICACIA PONDERADA DE LA LÍNEA (2021-01) | 12.11% |  | EFICACIA ACUMULADA PONDERADA DE LA LÍNEA(2021-01) | 7.063%

## Línea 5
PLAN INDICATIVO CONSOLIDADO
Plan de Desarrollo 2020-2024
Entorno y participacion en el contexto regional y nacional
Indicador | Tipo de Indicador | Unidad de medida | Linea Base | Meta Cuatrienio | Meta 2020 | Seguimiento 2020 | Observaciones 2020 | Meta 2021 | Seguimiento 2021-01 | Observaciones 2021-01 | Log Acum 2021-01 | Efic Periodo 2021-01 | Efic Acum 2021-01 | Meta 2022 | Meta 2023 | Responsable
Proyectos, Convenios y Contratos
Tipo Indicador: Resultado
Acciones de relacionamiento con comunidades locales y regionales | Aumentar | Número | 100 | 440 | 92 | 134 | Facultad de Administración: 18 acciones (2 PGC, 12 TGSG, 3 TGTV, 1 AET). Facultad Ciencias de la Salud: no se han realizado actividades de proyección social, debido a las restricciones por la pandemia Covid 19, ya que las actividades están ligadas a salidas pedagógicas asociadas a los cursos regulares de los programas de la facultad. Facultad de Ciencias Sociales: 21 2020-1: 14 2020-2: 7 organizaciones en proyecto de fortalecimiento con perspectiva de innovación social Facultad de Arquitectura e Ingeniería: 95 acciones de relacionamiento incluyendo la proyección social que se hace desde servicio social en los programas de Tecnología en delineante de arquitectura e ingeniería y construcciones civiles, además de los proyectos de aula en contextos reales. | 110 | 18 | Actividades de proyección social desde la Facultades y el proceso de Extensión Académica y Proyección Social | 152 | 16.36% | 34.55% | 116 | 122 | Facultades.
Tipo Indicador: Producto
Convenios y contratos suscritos y ejecutados | Aumentar | Número | 44 | 100 | 25 | 36 | Convenios y contratos firmados desde el 01 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020. | 25 | 29 | Contratos y convenios firmados en el semestre 2021-01 | 65 | 100% | 65% | 25 | 25 | Unidad de Extensión académica y Proyección social
Traslados de excedentes de la ejecución de convenios y contratos | Aumentar | Miles de Pesos | 1619170 | 5000000 | 1250000 | 1779304110 | Información con corte al 31 de diciembre de 2020. | 1250000 | 5990709638 | Traslado de recursos de administración de convenios y contratos a la Institución | 7770013748 | 100% | 100% | 1250000 | 1250000 | Unidad de Extensión académica y Proyección social
Eventos realizados por Extensión Académica hacia la comunidad institucional (Cátedra abierta, Catedráticos Extensión) | Aumentar | Número | 14 | 56 | 14 | 21 | Información con corte al 31 de diciembre de 2020: diez acompañamientos con la presentación de convenios y contratos en la Cátedra Extensionista y once exposiciones de proyectos de Extensión en las cátedras de diferentes docentes de programas académicos institucionales. | 14 | 7 | Cátedras Extensionistas y Proyecto de Extensión en las aulas | 28 | 50% | 50% | 14 | 14 | Unidad de Extensión académica y Proyección social
Productos académicos desarrollados a partir de los proyectos de Extensión y Proyección Social | Aumentar | Número | 26 | 20 | 5 | 5 | Información con corte al 31 de diciembre de 2020: - Informe final Escuelas del perdón y reconciliación - ESPERE (informe del convenio 4600080075 de 2019). - El sector turístico durante la pandemia del covid -19, el impacto inmediato y la lenta recuperación. - Cartillas académicas de los cursos: Asistente en organización de viajes y Asistente en organización de eventos para los grados 10 y 11 de algunos de los Colegios que pertenecen al convenio de Media técnica (4600085153 de 2020). - Guía del buen uso del kit de CTeI entregada en el desarrollo de las actividades del contrato 861 de 2017 celebrado con la Gobernación de Putumayo. - Video creativo y conceptual, en el cual se contó con la preproducción, producción y postproducción. En el se recogieron algunas experiencias de la intervención con las comunidades priorizadas en el contrato 4600009582 de 2019. El video da cuenta del trabajo realizado por el Departamento de Antioquia-gerencia de seguridad alimentaria y nutricional-MANÁ, a través de la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, cuyo objeto es ? Prestar el servicio de acciones integrales en seguridad alimentaria y nutricional para disminuir el riesgo de desnutrición aguda, riesgo de sobrepeso y obesidad en menores de 5 años, gestantes y lactantes con bajo peso y sus familias de las comunidades vulnerables priorizadas en los municipios del departamento de Antioquia? | 5 | 5 | 1. Recetario realizado por la Subsecretaría de Turismo apoyado por el Colegio Mayor y el SENA. https://issuu.com/turismomed/docs/cartilla_colegios_abiertos_al_mundo (4600085153 de 2020). 2. Informe sobre la situación de los Derechos Humanos en Medellín vigencia 2020 (4600089119 de 2021). 3. Cartilla "En búsqueda del tesoro": Debido a las nuevas medidas del Gobierno Nacional por el Covid 19 fue necesario diseñar estrategias educativas que le permitieran llegar a la población beneficiaria. La cartilla educativa ?en búsqueda del tesoro? fue diseñada en el marco de la ejecución del contrato interadministrativo 4600084519 de 2020. Como material pedagógico para los beneficiarios del programa de complementación alimentaria, con el fin que pudieran realizar actividades educativas en casa, en las que se pudieran construir, aprender y profundizar algunos conocimientos. Algunos temas de dicho material son: compra y almacenamiento de alimentos, buenas prácticas de manufactura, obesidad y enfermedades crónicas no transmisibles, actividad física, sedentarismo y desestimulación del tiempo en pantallas, grupos de alimentos, platos saludables para la población colombiana, control de azúcares, sodio, grasas y ultra procesados, entre otros. (4600084519 de 2020). 4. GUÍA PSICOPEDAGÓGICA DE APOYO A LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE (408 de 2020). 5. Creación y montaje de curso en plataforma Mi U Virtual "Antioquia Unida por la infancia y la adolescencia" desarrollado en la ejecución del contrato 4600010518 de 2020 | 10 | 100% | 50% | 5 | 5 | Unidad de Extensión académica y Proyección social
Practicas academicas, orientacion laboral y empleo
Tipo Indicador: Resultado
Coordinación de empleo y orientación laboral creada y operando | Aumentar | Número | 0 | 1 | 1 | 1 | Se consolidó la propuesta para ampliar el alcance de la coordinación de graduados, a una coordinación de graduados, empleo y orientación laboral, se realizó el anteproyecto presupuestal para la contratación de personal para el año 2021, se contrató el nuevo desarrollo de la bolsa de empleo y se actualizó el proyecto de viabilidad y el reglamento de prestación de servicios de la bolsa de empleo. | 0 |  |  | 1 | 0% | 100% | 0 | 0 | Centro de Graduados Vicerrectoría Académica
Tipo Indicador: Producto
Orientación laboral para practicantes y graduados | Aumentar | Número | 50 | 650 | 50 | 123 | Se realizó el evento: Conexión laboral y habilidades transversales, con el fin de brindar herramientas de orientación laboral al público objetivo. | 100 | 602 | Se realizaron 70 asesorías virtuales de orientación laboral para graduados En el marco del seminario prepráctica asistieron 532 estudiantes al taller de entrenamientos para la inserción laboral | 725 | 100% | 100% | 200 | 300 | Centro de Graduados
Estudiantes vinculados a las agencias de práctica de sectores públicos y privados de la ciudad y la región. | Aumentar | Número | 692 | 3319 | 751 | 755 | Practicantes Facultad de Arquitectura e Ingeniería: 321, 140 en 2020-1 y 181 en 2020-2. Practicantes Facultad de Ciencias de la Salud: 111, 49 en 2020-1 y 62 en 2020-2 Facultad de Ciencias Sociales: 163, 73 en 2020-1 y 90 en 2020-2 Practicantes Facultad de Administración: 160, 102 en 2020-1 y 58 en 2020-2 El día 29 de enero, la Facultad de Arquitectura realizó un nuevo reporte con 352 practicantes, 140 en 2020-1 y 212 en 2020-2. Esto generaría un total de 786 estudiantes en prácticas. | 791 | 585 | 70 practicantes Facultad Ciencias Sociales 250 practicantes Facultad Arquitectura e Ingeniería 184 practicantes Facultad de Administración 81 practicantes Facultad Ciencias de la Salud | 1340 | 73.96% | 40.37% | 878 | 899 | Coordinaciones de práctica de las Facultades
Graduados vinculados laboralmente a través de la bolsa de empleo | Aumentar | Porcentaje | 15 | 25 | 0 | 0 | La meta está programada para 2021. | 10 | 23 | 11 graduados vinculados reportados 47 vacantes internas registradas Para la medición del semestre 2021-1 se tuvo en cuenta solo las vacantes internas que fueron registradas directamente en el portal de empleo de la institución, de dicha vacantes registradas se descartaron las que estaban dirigidas a practicantes, las que no tuvieron postulados y las que fueron rechazadas por no cumplir con criterios como formación profesional o salario minimo según la escala de remuneración 2021. No todas las empresas respondieron, ya que muchas no contestaron al momento de realizar el contacto y otras manifestaron que no han culminado los procesos de selección. Por lo tanto, cada mes se retoman nuevamente las llamadas a las empresas pendientes del reporte. Algunas de las empresas contactadas no contestan el numero telefónico o el correo enviado, otras empresas no han finalizado sus procesos de selección o dejaron las vacantes abiertas hasta encontrar el candidato ideal. Para el reporte de la meta 2021-1 se tuvo en cuenta solo la información reportada por las empresas denominadas "internas" que se registraron directamente en el portal de la institución. Las ofertas externas son aquellas que se registran en el elempleo.com y que son visibles para los graduados de la institución. A estas ultimas ofertas que tenido postulaciones de graduados se les está haciendo seguimiento. | 23 | 100% | 92% | 15 | 25 | Centro de Graduados
Graduados vinculados en actividades de docencia, investigación, extensión y procesos administrativos de la institución | Aumentar | Número | 201 | 230 | 200 | 380 | Graduadoscontratados para procesos administrativos:52 Contratados para proyectos de extensión y proyección social: 226 Graduados contratados como administrativos y/o docentes de planta, ocasionales y cátedra: 102 | 210 | 440 | 214 contratistas vinculados a traves de convenios de Extensión Académica y Proyección Social 90 graduados vinculados por contratación docente o cargos de planta 136 graduados contratistas directos | 440 | 100% | 100% | 220 | 230 | Unidad de Extensión académica y Proyección Social Facultades Vicerrectoría Administrativa y Financiera Centro de Graduados
Educacion continua y formacion para el trabajo y el desarrollo humano
Tipo Indicador: Resultado
Programas de educación continua y de formación para el trabajo y el desarrollo humano, ofertados | Aumentar | Número | 37 | 317 | 81 | 314 | 310 actividades de educación continua realizadas y 4 programas de Formación para el Trabajo y el Desarrollo Humano ofertados. | 78 | 89 | 84 programas de educación continua y 5 programas de formación para el trabajo y el desarrollo humano ofertados. | 403 | 100% | 100% | 78 | 80 | Unidad de Extensión académica y Proyección social Educación Continua
Tipo Indicador: Producto
Programas de educación continua ofertados en metodología presencial y remota, asistida por las TIC | Aumentar | Número | 33 | 311 | 77 | 310 | Información con corte al 31 de diciembre de 2020: 111 (ciento once) actividades de educación continuada para el semestre 2020-01 y 199 (ciento noventa y nueve) actividades para el semestre 2020-02. | 78 | 84 | Diferentes actividades de formación en ejecución o finalizadas, de los diferentes procesos de la Institución | 394 | 100% | 100% | 78 | 78 | Unidad de Extensión académica y Proyección social Educación Continua
Escuela de Formación para el Trabajo y el Desarrollo Humano, operando | Aumentar | Número | 0 | 1 | 0 | 0 | Si bien la meta está programada para 2021, se expidió la resolución 328 del 22 de diciembre de 2020 "por la cual se establecen los lineamientos para fortalecer la oferta de programas de formación para el Trabajo y el Desarrollo Humano en la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia" La Resolución fue necesaria crearla para tener ese sustento jurídico de las actividades que se vienen realizando desde la vigencia 2016, por el tema de austeridad en el gasto público no ha sido posible crear la Escuela hasta el momento, la idea es seguir trabajando con la Resolución y analizar a futuro qué acciones se pueden realizar para fortalecer este tema. | 1 | 0 | Resolución 328 del 22 de diciembre de 2020, donde se establecen lineamientos para fortalecer la oferta de programas de formación para el Trabajo y Desarrollo Humano en la Institución | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | Unidad de Extensión académica y Proyección social Vicerrectoría Académica
Programas de formación para el trabajo y el desarrollo humano ofertados | Aumentar | Número | 4 | 6 | 4 | 4 | Asistente en Organización de Eventos. Organización de Viajes. Cocina. Auxiliar en Dibujo Arquitectónico. | 0 | 5 | Técnico Laboral como Asistente en Organización de Eventos, Técnico Laboral como Cocinero, Técnico Laboral en Organización de Viajes, Técnico Laboral como Auxiliar en Dibujo Arquitectónico, Técnico Laboral en Organización de Viajes. Sede Jardín. | 5 | 100% | 83.33% | 0 | 6 | Unidad de Extensión académica y Proyección social Educación Continua
Idiomas Colmayor
Tipo Indicador: Resultado
Centro de lenguas formalizado | Aumentar | Número | 0 | 1 | 0 | 0 | La meta está programada para 2021. | 1 | 0 | Se realizó solicitud el 4 de mayo de 2021 al Director de Extensión Académica y Proyección Social para que indicará el procedimiento a realizar para la construcción del documento oficial, donde se dé cuenta de la formalización del Centro de Lenguas de acuerdo a las metas solicitadas en dicho Plan de Desarrollo. cuya respuesta fue: "Como es de su conocimiento, ante la dificultad social y económica del país, el gobierno nacional ha expedido diferentes actos administrativos y jurídicos asociados a la austeridad del gasto; en el cual estamos enmarcados como entidad pública, lo que ha limitado el desarrollo y solicitud de la consolidación y creación de nuevas unidades académicas y administrativas en la Institución; le solicitó estar atento a la culminación de la vigencia de este tipo de reglamentación para realizar los procesos pertinentes con el objeto deseado" | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | Centro de Lenguas
Tipo Indicador: Producto
Estrategias implementadas para la formación en lengua extranjera | Aumentar | Número | 0 | 3 | 1 | 1 | Se realiza la oferta a las diferentes áreas de la institución de los cursos de contingencia de idiomas del Centro de Lenguas. | 2 | 1 | se realiza la oferta a los diferentes áreas de la institución de los cursos de idiomas de contingencia y capacitación docente del Centro de Lenguas. | 1 | 50% | 33.33% | 2 | 3 | Centro de Lenguas
Cursos de lengua extranjera ofertados por el Centro de Lenguas | Aumentar | Número | 52 | 120 | 30 | 39 | 19 cursos servidos en 2020-1 y 20 cursos ofertados y que se encuentran sirviendo a la fecha en 2020-2. | 30 | 17 | 17 cursos ofertados y servidos en el semestre en 2021 -1 por el Centro de Lenguas. | 56 | 56.67% | 46.67% | 30 | 30 | Centro de Lenguas
Estudiantes de la institución inscritos en los cursos ofertados por el Centro de Lenguas | Aumentar | Número | 1480 | 3000 | 750 | 1034 | 503 estudiantes inscritos en 2020-1 y 531en 2020-2. | 750 | 456 | 456 estudiantes inscritos en 2021-1. | 1490 | 60.8% | 49.67% | 750 | 750 | Centro de Lenguas
Desempeño de los estudiantes de programas profesionales en las pruebas Saber Pro en el componente de inglés | Mantener | Número | 151 | 151 | 151 | 151 | Puntaje global obtenido en las Pruebas Saber Pro 2019 en el componente de inglés. | 151 | 151 | En el componente de inglés de las pruebas Saber Pro, el puntaje institucional obtenido fue de 151 en el año 2020. (Este indicador se mide año vencido, ya que en 2021 salen los resultados 2020). | 151 | 100% | 100% | 151 | 151 | Vicerrectoría Académica
Desempeño de los estudiantes de programas tecnológicos en las pruebas Saber Pro en el componente de inglés | Mantener | Número | 111 | 111 | 111 | 111 | Puntaje global obtenido en las Pruebas Saber T y T 2019 en el componente de inglés. | 111 | 108 | En el componente de inglés de las pruebas Saber TyT, el puntaje institucional obtenido fue de 108 en el año 2020. (Este indicador se mide año vencido, ya que en 2021 salen los resultados 2020). | 108 | 97.3% | 97.3% | 111 | 111 | Vicerrectoría Académica
Unidades de servicio
Tipo Indicador: Resultado
Unidades de servicio creadas y formalizadas | Aumentar | Número | 0 | 7 | 0 | 0 | La meta está programada para 2021. | 7 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | Facultades Unidades de servicio
Tipo Indicador: Producto
Portafolio de Servicios, consultorías y asesorías | Aumentar | Número | 4 | 7 | 0 | 0 | La meta está programada para 2021. | 7 | 2 | Facultad de Arquitectura e Ingeniería 2 portafolios: Portafolio del Fab Lab y Portafolio del Consultorio de la Construcción y el Hábitat | 2 | 28.57% | 28.57% | 7 | 7 | Facultades Unidades de servicio
Muestras procesadas por el Laboratorio de Control de Calidad LACMA | Aumentar | Número | 3040 | 3800 | 800 | 1110 | Muestras procesadas a dic 31 de 2020. | 900 | 635 | Se procesaron 635 muestras con corte a 30 de Junio de 2021 | 1745 | 70.56% | 45.92% | 1000 | 1100 | LACMA
EFICACIA PERIODICA (2021-01) | 68.37% |  | EFICACIA ACUMULADA (2021-01) | 61.6%
EFICACIA PONDERADA DE LA LÍNEA (2021-01) | 11.62% |  | EFICACIA ACUMULADA PONDERADA DE LA LÍNEA(2021-01) | 10.47%

## Línea 6
PLAN INDICATIVO CONSOLIDADO
Plan de Desarrollo 2020-2024
Colmayor un espacio para tu Bienestar
Indicador | Tipo de Indicador | Unidad de medida | Linea Base | Meta Cuatrienio | Meta 2020 | Seguimiento 2020 | Observaciones 2020 | Meta 2021 | Seguimiento 2021-01 | Observaciones 2021-01 | Log Acum 2021-01 | Efic Periodo 2021-01 | Efic Acum 2021-01 | Meta 2022 | Meta 2023 | Responsable
Tu Bienestar es nuestra meta
Tipo Indicador: Resultado
Servicios para la formación integral de la comunidad institucional y la permanencia de los estudiantes, ofertados | Aumentar | Número | 100 | 30 | 6 | 10 | Nuevos servicios ofertados en todas las líneas estratégicas de Bienestar. | 15 | 19 | 4 servicios nuevos de Salud y Desarrollo Humano, 4 servicios nuevos de Promoción artística y cultural, 5 servicios nuevos de Promoción deportiva y recreativa, y 6 servicios nuevos de Promoción socioeconómica. | 19 | 100% | 63.33% | 24 | 30 | Coordinaciones de las líneas Dirección de Bienestar Institucional
Tipo Indicador: Producto
Servicios de Salud y Desarrollo Humano, para la formación integral de la comunidad institucional y la permanencia de los estudiantes, fortalecidos | Aumentar | Número | 20 | 6 | 1 | 1 | Se ofertó el nuevo servicio de asesoría nutricional. Se han ejecutado las actividades propuestas desde la línea de salud y desarrollo humano, que pudieron migrar a la virtualidad aportando al manejo de las distintas situaciones de salud física y emocional en ocasión de la situación de emergencia por COVID 19, acciones para formación integral y permanencia de los estudiantes. | 3 | 4 | Servicio 2020: Asesoría nutricional Nuevos servicios 2021: Servicio psiquiatría (Becas tecnología Sapiencia) Caracterización en salud mental (Becas tecnología Sapiencia) Renovación convenio optometría | 4 | 100% | 66.67% | 5 | 6 | Coordinación de línea de Salud y Desarrollo Humano Dirección de Bienestar Institucional
Servicios de Promoción Artística y Cultural, para la formación integral de la comunidad institucional y la permanencia de los estudiantes, fortalecidos | Aumentar | Número | 30 | 6 | 1 | 2 | Se lograron mantener la gran mayoría de actividades anexas desde la virtualidad y se han generado productos audiovisuales que han permitido la proyección escénica de los grupos, además de permitir el intercambio artístico y cultural con otras universidades por medio de las tecnologías de la información y la comunicación. Finalmente gracias a la virtualidad otra de las actividades fortalecidas es la Sala de exposiciones virtual, ya que se presentarán varias obras, de las cuales toda la comunidad Institucional puede participar. | 3 | 4 | Servicios 2020: Productos audiovisuales de proyección escénica. Sala de exposiciones virtual Nuevos servicios 2021: Curso arte-terapia Taller escritura creativa | 4 | 100% | 66.67% | 5 | 6 | Coordinación de línea de Promoción Artística y Cultural Dirección de Bienestar Institucional
Servicios de Promoción Deportiva y Recreativa, para la formación integral de la comunidad institucional y la permanencia de los estudiantes, fortalecidos | Aumentar | Número | 25 | 10 | 2 | 3 | Los 21 servicios se ofertaron de manera virtual debido a la contigencia por el Covid-19, fueron 3 ofertas nuevas que no se tenían en la presencialidad: Tornero virtual de ajedrez, Torneo virtual de PES y Torneo virtual de Parchis. | 5 | 5 | Servicios 2020: Torneos virtuales Ajedrez PES Parchís Nuevos servicios 2021: Free fire Class Royale | 5 | 100% | 50% | 8 | 10 | Coordinación de línea de Promoción Deportiva y Recreativa Dirección de Bienestar Institucional
Servicios de Promoción Socioeconómica, para la formación integral de la comunidad institucional y la permanencia de los estudiantes, fortalecidos | Aumentar | Número | 25 | 8 | 2 | 4 | Como nuevas ofertas: Becas mejores deportistas, matrícula Cero, plan de auxilio de matrícula MEN (matrículas gratuitas), Feria virtual socioeconómica. | 4 | 6 | Servicios 2020: Becas mejores deportistas Matrícula Cero Plan de auxilio MEN Feria virtual socioeconómica Nuevos servicios 2021: Préstamos chromebook Auxilio sostenimiento alternancia | 6 | 100% | 75% | 6 | 8 | Coordinación de línea de Promoción Socioeconómica Dirección de Bienestar Institucional
Experiencias deportivas y culturales dentro de la institución fortalecidas | Aumentar | Número | 22 | 8 | 2 | 8 | Las nuevas experiencias deportivas fueron las siguientes: Torneo virtual de Ajedrez, Torneo virtual de PES 2020 Mobile y Torneo virtual de Parchis. Desde cultura: Retos artísticos, obras de teatro, encuentros músicales, intercambios universitarios y conversatorios al rededor del mes de las identidades, desde la virtualidad. | 4 | 12 | Experiencias 2020: Torneo virtuales: Ajedrez, PES, Parchís Retos artísticos, obras de teatro, encuentros musicales, intercambios universitarios, conversatorio de identidades. (2021-01) Free fire, Class Royale Arte-terapia, Taller de escritura creativa | 12 | 100% | 100% | 6 | 8 | Coordinaciones de líneas de Cultura y Deporte
Beneficiarios de nuevas experiencias deportivas y culturales | Aumentar | Número | 200 | 200 | 140 | 276 | Los beneficiarios de experiencias deportivas se distribuyeron de la siguiente manera: Torneo Virtual Ajedrez 10 participantes, Torneo virtual Parchis 73 participantes, Torneo virtual PES 2020 Mobile 16 participantes. Además hubo 177 beneficiarios de experiencias culturales. | 160 | 240 | Para estas nuevas experiencias contamos con: Taller de escritura Arteterapia Free fire Clash Royal | 240 | 100% | 100% | 180 | 200 | Coordinaciones de líneas de Cultura y Deporte
Cobertura de la comunidad institucional en los servicios de Bienestar, aumentada | Aumentar | Porcentaje | 70 | 80 | 70 | 88 | Para el 2020-01 se logró 84% y para el 2020-02 se obtuvo 93% de cobertura en población atendida. Promedio entre los dos semestres: 88%. | 73.3 | 90.57 | A 2021-1 la cobertura de los servicios de Bienestar fue del 90,57%. | 90.57 | 100% | 100% | 76.6 | 80 | Coordinaciones de líneas estratégicas
Bienestar te conecta e integra
Tipo Indicador: Resultado
Servicios de bienestar ofertados a los estudiantes de programas virtuales y sedes desconcentradas | Mantener | Número | 12 | 12 | 12 | 12 | Se ha mantenido la oferta de servicios para estudiantes de programas virtuales y en sedes desconcentradas. | 12 | 17 | 11 servicios para estudiantes de programas virtuales y 6 para estudiantes de sedes desconcentradas. | 17 | 100% | 100% | 12 | 12 | Coordinaciones de líneas estratégicas
Tipo Indicador: Producto
Oferta de servicios y programas de bienestar para los estudiantes de programas virtuales | Mantener | Número | 8 | 8 | 8 | 8 | Oferta de gimnasia virtual, deporte virtual, cursos culturales (guitarra, teatro), asesorías médicas y psicológicas, asesorías de créditos y becas condonables. | 8 | 11 | Se mantienen de 2020: Oferta de gimnasia virtual, deporte virtual, cursos culturales (guitarra, teatro), asesorías médicas, psicológicas, asesorías de créditos y becas condonables. Nuevos 2021: Auxilio alternancia Préstamo chromebook Seguridad alimentaria | 11 | 100% | 100% | 8 | 8 | Coordinaciones de líneas estratégicas
Oferta de servicios y programas de bienestar para los estudiantes de sedes desconcentradas | Mantener | Número | 4 | 4 | 4 | 4 | Toda la oferta virtual que se desarrollaba desde las 4 líneas estratégicas se ha venido cumpliendo porque no se están llevando a cabo actividades presenciales en sedes de desconcetración. Oferta cultural, deportiva, acompañamiento psicológico y seguridad alimentaria. | 4 | 6 | Se mantuvieron de 2020: Asesoría psicológica Oferta cultural Oferta deportiva Seguridad alimentaria Nuevos 2021: Préstamo de chromebook Auxilio alternancia | 6 | 100% | 100% | 4 | 4 | Coordinaciones de líneas estratégicas
Mi U inclusiva y diversa
Tipo Indicador: Resultado
Programa de Educación Inclusiva e Intercultural, implementado | Aumentar | Número | 0 | 1 | 0 | 0 | La meta está programada para 2021. | 1 | 1 | Actividades de inclusión: Actualización de la caracterización para estudiantes Verificar información reportada en caracterización (autoreportes) Identificación de necesidades de población vulnerable Gestión de necesidades a partir de realidades de población vulnerable | 1 | 100% | 100% | 0 | 0 | Coordinación Desarrollo Humano
Tipo Indicador: Producto
Acciones de acompañamiento implementadas y articuladas a las demás dependencias | Aumentar | Número | 1 | 4 | 1 | 1 | Conformación del programa de Inclusión Colmayor Diverso. | 1 | 2 | Videos de estudiantes población vulnerable enviados a docentes Carta de entendimiento con Unidad para la atención y reparación integral de víctimas | 3 | 100% | 75% | 1 | 1 | Coordinación Desarrollo Humano
Protocolo de prevención, detección y atención para las violencias basadas en género, implementado | Aumentar | Número | 1 | 1 | 0 | 0 | El documento se encuentra en borrador. | 1 | 0 | Protocolo en construcción. | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | Coordinación Desarrollo Humano
Seguridad Alimentaria
Tipo Indicador: Resultado
Estudios de Impacto del programa de seguridad alimentaria, realizados | Aumentar | Número | 1 | 2 | 1 | 1 | Se finalizó el estudio: EVALUACIÓN DE IMPACTO DE LOS PROGRAMAS IMPLEMENTADOS PARA REDUCIR LAS TASAS DE ABANDONO ESTUDIANTIL EN LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA, dónde entró el programa de seguridad alimentaria. | 0 | 0 | La meta está programada para 2023. | 1 | 0% | 50% | 0 | 1 | Coordinación de línea de Promoción Socioeconómica
Tipo Indicador: Producto
Estudiantes beneficiados del Programa de Seguridad alimentaria | Aumentar | Número | 620 | 1000 | 620 | 840 | Para el 2020-01 fueron 620 beneficiarios con entregas presenciales. El programa presencial se suspendió en el mes de marzo, debido a la crisis por el Covid-19. Esto dió impulso a nuevas estrategias como las entregas de bonos que para el 2020-02 fueron 220 beneficiarios. En total de los dos semestres fueron 840 beneficiarios. | 750 | 820 | 820 Beneficiarios para un total de 4100 bonos alimentarios | 820 | 100% | 82% | 880 | 1000 | Coordinación de línea de Promoción Socioeconómica
EFICACIA PERIODICA (2021-01) | 93.33% |  | EFICACIA ACUMULADA (2021-01) | 76.79%
EFICACIA PONDERADA DE LA LÍNEA(2021-01) | 9.333% |  | EFICACIA ACUMULADA PONDERADA DE LA LÍNEA(2021-01) | 7.679%

## Línea 7
PLAN INDICATIVO CONSOLIDADO
Plan de Desarrollo 2020-2024
Desarrollo y Gestion Integral, un compromiso institucional
Indicador | Tipo de Indicador | Unidad de medida | Linea Base | Meta Cuatrienio | Meta 2020 | Seguimiento 2020 | Observaciones 2020 | Meta 2021 | Seguimiento 2021-01 | Observaciones 2021-01 | Log Acum 2021-01 | Efic Periodo 2021-01 | Efic Acum 2021-01 | Meta 2022 | Meta 2023 | Responsable
Modernizacion administrativa para la eficiencia de los procesos
Tipo Indicador: Resultado
Modernización administrativa gestionada | Aumentar | Porcentaje | 0 | 100 | 10 | 10 | Se realizó diagnostico y se socializó con el Rector, Vicerrector académico y Vicerrector administrativo y financiero el 22-12-2020. | 50 | 10 | El avance del 10% equivale al diagnóstico realizado en la vigencia 2020. El indicador se mide de forma anual, y en la actualidad se está realizando el proceso de contratación de los estudios técnicos, contratación que fue avalada por el Consejo Directivo. | 10 | 20% | 10% | 100 | 0 | Rectoría / Vicerrectoría Académica y Administrativa / Secretaría General / Planeación / Talento Humano
Tipo Indicador: Producto
Manual de funciones actualizado | Aumentar | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0 | La meta está programada para 2021. | 50 | 0 | El estudio de la factibilidad de la Modernización Administrativa está en proceso para ser ejecutado. Por lo tanto, los manuales de funciones se actualizan una vez se tenga los resultados de este estudio. | 0 | 0% | 0% | 100 | 0 | Rectoría / Vicerrectoría Académica y Administrativa / Secretaría General / Planeación / Talento Humano
Mapa de procesos actualizado | Aumentar | Número | 0 | 1 | 0 | 0 | La meta está programada para 2021. | 1 | 0 | La actualización y operatividad del mapa de procesos depende de la modernización administrativa, se está a la espera de la contratación de la asesoría para la modernización administrativa. | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | Talento Humano / SGI / Planeación
Estructura administrativa actualizada | Aumentar | Número | 0 | 1 | 0 | 0 | La meta está programada para 2021. | 1 | 0 | El estudio de la factibilidad de la Modernización Administrativa está en proceso para ser ejecutado. Por lo tanto, la estructura administrativa se actualiza una vez se tenga los resultados de este estudio. | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | Talento Humano
Normas internas actualizadas | Aumentar | Número | 5 | 5 | 2 | 3 | Se actualizaron: * El Acuerdo 009 de 2007 se aprueban el otorgamiento de becas para realizar estudios de formación en educación superior y se establecen porcentajes y topes máximos para adjudicar a los servidores públicos de la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia. * Se modificó el Estatuto General Acuerdo 002 de 2007, con el Acuerdo 024 de 2020 por el cual se modifica el Comité de Contratación. * Se modificó la Resolución 223 de 2007,mediante la Resolución 241 de 2020, regulando el Plan de Formación, Capacitación y actualización. | 4 | 3 | Se mantienen las 3 actualizadas en el 2020: 1. El Acuerdo 009 de 2007 se aprueban el otorgamiento de becas para realizar estudios de formación en educación superior y se establecen porcentajes y topes máximos para adjudicar a los servidores públicos de la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia; 2. Se modificó el Estatuto General Acuerdo 002 de 2007, con el Acuerdo 024 de 2020 por el cual se modifica el Comité de Contratación; 3. Se modificó la Resolución 223 de 2007,mediante la Resolución 241 de 2020, regulando el Plan de Formación, Capacitación y actualización. Hasta la fecha no se han actualizado otras normas internas de la Institución. Sin embargo, se tienen los borradores de Estatuto Docente de planta, Estatuto Docente ocasional y de cátedra, y Estatuto de Investigación. | 3 | 75% | 60% | 5 | 5 | Secretaría General
Gestion de nuevos espacios y sostenibilidad de la infraestructura fÃ¬sica institucional
Tipo Indicador: Resultado
Nuevos espacios físicos gestionados y disponibles para el desarrollo institucional | Aumentar | Número | 1 | 2 | 0 | 0 | La meta está programada para 2022. | 0 | 0 | La meta está programada para 2022. | 0 | 0% | 0% | 2 | 0 | Gestión de Infraestructura
Informe anual de estrategias de sostenibilidad y resiliencia de la infraestructura física institucional, gestionado y entregado | Aumentar | Número | 0 | 4 | 1 | 1 | Se anexa Informe anual de estrategias de sostenibilidad y resiliencia de la infraestructura física institucional. | 1 | 0 | El informe se consolida al finalizar la vigencia. | 1 | 0% | 25% | 1 | 1 | Rectoría / Vicerrectoría Administrativa /Infraestructura
Tipo Indicador: Producto
Titulación del edificio de borde para el bienestar, gestionada | Aumentar | Número | 0 | 1 | 0 | 0 | La meta está programada para 2022. | 0 | 0 | La meta está programada para 2022. | 0 | 0% | 0% | 1 | 0 | Vicerrectoría Administrativa /Infraestructura
Nuevos espacios disponibles | Aumentar | Número | 1 | 1 | 0 | 0 | La meta está programada para 2022. | 0 | 0 | La meta está programada para 2022. | 0 | 0% | 0% | 1 | 0 | Rectoría / Vicerrectoría Administrativa /Infraestructura
Plan maestro integral de infraestructura física formulado, aprobado e implementado | Aumentar | Porcentaje | 0 | 100 | 10 | 10 | SE ANEXA COPIA DE DISEÑOS DE PLAN DE ILUMINACIÓN DE ESPACIOS EXTERNOS DENTRO DEL CAMPUS INSTITUCIONAL, SE ENVÍA COPIA DE DISEÑOS DE PROYECTO DE CULTIVO DE ENERGÍA SOLAR, SE ENVÍA COPIA DE DISEÑOS DE SENDEROS Y RAMPAS DE CONEXIÓN Y OTRAS PROYECCIONES. | 35 | 20 | A la fecha se han adjudicado obras físicas, eléctricas y adecuaciones diversas en el campus institucional para la vigencia 2021, se encuentran en proceso de protocolización de contratos por $2.760.000.000. | 20 | 57.14% | 20% | 65 | 100 | Rectoría / Vicerrectoría Administrativa /Infraestructura
Plan anual de optimización y mantenimiento de infraestructura física, aprobado y en operación | Aumentar | Número | 1 | 4 | 1 | 1 | SE ANEXA ARCHIVO DEL PLAN ANUAL DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA. | 1 | 1 | El Plan anual de optimización y mantenimiento de infraestructura física, fue elaborado, aprobado y en operación. | 2 | 100% | 50% | 1 | 1 | Gestión de Infraestructura
Planos institucionales actualizados | Aumentar | Porcentaje | 70 | 30 | 10 | 10 | Se han actualizado los planos arquitectónicos institucionales, los planos de los laboratorios y de los diferentes es.pacios | 30 | 18 | Se han actualizado planos arquitectónicos, estructurales, eléctricos y de redes de agua superficiales. Se deben actualizar los planos de redes profundas hidrosanitarias, gas y eléctricas. Para esto, se contratará una empresa o personal natural con equipo especializado para su detección y marcación. | 18 | 60% | 60% | 0 | 0 | Gestión de Infraestructura
Cultura de la planeacion
Tipo Indicador: Resultado
Modelo Integrado de Planeación y Gestión, implementado | Aumentar | Número | 77.6 | 85.6 | 2 | 3.5 | Medición 2019 = 77.6 Medición 2020 = 81.1 | 4 | 0 | La medición del Modelo Integrado de Planeación y Gestión para el año 2021 se realiza en el mes de abril de 2022, conforme al diligenciamiento de los Formularios Únicos de Reporte de Avances a la Gestión -FURAG- | 81.1 | 0% | 94.74% | 6 | 8 | Planeación Institucional
Tipo Indicador: Producto
Recursos de Presupuesto Participativo gestionados e incrementados | Aumentar | Porcentaje | 100 | 33.1 | 0 | 15 | PP=12969926120 PP1= 11195026813. Crecimiento del 15% respecto al año anterior. Se cubrió 3.885 cupos y el proyecto culmino satisfactoriamente | 4.4 | 32.4 | Se incrementó el 32,4%, más de la meta proyectada en el año 2. Con respecto a la población impactada, en este primer periodo se han beneficiado de la beca de PP 1.843 estudiantes y se han entregado 1.066 auxilios de sostenimiento. Recursos 2020: $12.969.926.120. Recursos 2021: $17.177.489.631. | 32.4 | 100% | 97.89% | 11.2 | 17.5 | Planeación Institucional
Nuevas fuentes alternas de financiación gestionadas y con recursos. | Aumentar | Número | 3 | 2 | 0 | 0 | La meta está programada para 2021. | 1 | 1 | Para el año 2021, fue aprobado un proyecto del Sistema General de Regalías - SGR- por valor de $1.115.963.356 para el fortalecimiento del Laboratorio de Investigaciones. Los recursos son aprobados y asignados para la vigencia 2021. | 1 | 100% | 50% | 0 | 1 | Planeación Institucional
Sistema de gestion integrado hacia la sostenibilidad
Tipo Indicador: Resultado
Mantenimiento de la certificación del SGC bajo la norma ISO 9001:2015 | Aumentar | Número | 1 | 4 | 1 | 1 | Se realiza Auditoría de Seguimiento por parte del ICONTEC en el mes de diciembre, manteniendo la certificación para el sistema. | 1 | 0 | Se tiene proyectada la Auditoria de Seguimiento del Sistema de Gestión de la Calidad para Noviembre de 2021 | 1 | 0% | 25% | 1 | 1 | Coordinación Seguridad y Salud en el Trabajo
Mantenimiento de la certificación del SGA bajo la norma ISO 14001:2015 | Aumentar | Número | 1 | 4 | 1 | 1 | Se realiza Auditoría de Seguimiento por parte del ICONTEC en el mes de diciembre, manteniendo la certificación para el sistema. | 1 | 0 | Se tiene proyectada la auditoria de Re-certificación del Sistema de Gestión Ambiental para Noviembre de 2021 | 1 | 0% | 25% | 1 | 1 | Coordinación Gestión Ambiental
Certificación y mantenimiento del SG-SST bajo la norma ISO 45001:2018 | Aumentar | Número | 0 | 3 | 0 | 0 | La meta está programada para 2021. | 1 | 0 | Se tiene proyectada la Certificación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para Noviembre de 2021 | 0 | 0% | 0% | 1 | 1 | Coordinación Gestión del la Mejora
Tipo Indicador: Producto
Auditorías del SGI | Aumentar | Número | 3 | 15 | 3 | 3 | * La auditoria interna se realizó del 21 de septiembre al 05 de octubre de 2020. * Las auditorias externas del SGC y SGA, se realizaron entre el 01 y 03 de Diciembre de 2020. | 4 | 0 | Se tiene proyectada las auditorias Internas para septiembre del presente año y las auditorias externas para Noviembre de 2021 | 3 | 0% | 20% | 4 | 4 | Sistema de Gestión Integrado
Software nuevo implementado | Aumentar | Número | 0 | 1 | 0 | 0 | La meta está programada para 2021. | 1 | 0.95 | A la fecha se tiene implementado el software, actualmente se están realizando ajustes propios de la operación del SGI. | 0.95 | 95% | 95% | 0 | 0 | Sistema de Gestión Integrado
Estrategias de sostenibilidad promovidas por el SGI | Aumentar | Número | 0 | 2 | 0 | 0 | La meta está programada para 2022. | 0 | 0 | El cumplimiento de este Indicador esta proyectado para el año 2022 | 0 | 0% | 0% | 1 | 1 | Sistema de Gestión Integrado
Diagnóstico de sostenibilidad realizado | Aumentar | Número | 0 | 1 | 0 | 0 | La meta está programada para 2021. | 1 | 0 | A la fecha se tiene la metodología para realizar el diagnostico bajo la ISO 26000 2010. ya que el diagnostico se tiene proyectado realizar en el segundo semestre del 2021. Nota: Se adjunta archivo con la metodología. | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | Sistema de Gestión Integrado
Matriz de Indicadores de sostenibilidad, consolidada | Aumentar | Número | 0 | 1 | 0 | 0 | La meta está programada para 2022. | 0 | 0 | Se tiene proyectado para medición en el año 2022 | 0 | 0% | 0% | 1 | 0 | Sistema de Gestión Integrado
Plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo, cumplido | Aumentar | Porcentaje | 90 | 100 | 90 | 82 | El plan de trabajo del año 2020 se logro ejecutar con un porcentaje del 82%, debido a que hubo algunos items planteados que no se lograron ejecutar en su totalidad, más se estaban trabajando. | 95 | 44 | El plan de trabajo para el año 2021 se lleva en ejecución con un porcentaje del 44%; se viene desarrollando actividades y otras se ejecutaran en fechas del 2 semestre | 44 | 46.32% | 44% | 100 | 100 | Seguridad y Salud en el Trabajo
Autoevaluación inicial del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, realizada | Aumentar | Porcentaje | 93.3 | 100 | 95 | 94 | En total se tienen 60 requisitos exigidos para la implementación del SG-SST, de los cuales se cumplen 56 y se tiene uno que no aplica, por lo tanto la evaluación inicial del SG-SST para el 2020 es del 94%. | 100 | 94 | En total se tienen 60 requisitos exigidos para la implementación del SG-SST, de los cuales se cumplen 56 y se tiene uno que no aplica, por lo tanto la evaluación inicial del SG-SST para el 2020 es del 94%. se tiene programado para el mes de julio y diciembre realizar la medición de este indicador | 94 | 94% | 94% | 100 | 100 | Seguridad y Salud en el Trabajo
Condiciones de salud de los trabajadores de la institución, evaluadas | Mantener | Porcentaje | 100 | 100 | 100 | 37.69 | De 199 exámenes médicos con recomendaciones o restricciones médicas en el año 2020, se entregaron 75 cartas de seguimiento a recomendaciones emitidas por la IPS. | 100 | 100 | En lo corrido del semestre (enero a junio) 70 personas que se realizaron los exámenes médicos ocupacionales de ingreso, periódicos y de retiro de las cuales a 20 se les generaron recomendaciones médicas . De estas 20 personas con recomendaciones médicas se entregaron 20 cartas de seguimiento a recomendaciones emitidas por la IPS, por lo que se da un cubrimiento del 100% en la evaluación de condiciones de salud a los empleados de planta del campus institucional. | 100 | 100% | 100% | 100 | 100 | Seguridad y Salud en el Trabajo
Plan para la prevención y atención de emergencias, ejecutado | Mantener | Porcentaje | 100 | 100 | 100 | 100 | Se realizaron 5 simulacros de 5 planeados. 1 fue de manera general y los 4 restantes fueron simulacros localizados en los diferentes laboratorios de la institución, y lugares donde laboral el personal administrativos y permanecen visitantes y estudiantes. Los dos primeros simulacros programados al inicio del año se reemplazaron para el segundo semestre del 2020, teniendo en cuenta la situación de pandemia por COVID-19. | 100 | 100 | Al momento los simulacros que se han programado se han realizado | 100 | 100% | 100% | 100 | 100 | Seguridad y Salud en el Trabajo
Cumplimiento de requisitos legales y de otro tipo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | Aumentar | Porcentaje | 95 | 100 | 95 | 95 | Al momento se tiene 281 requisitos legales aplicables, sobre los cuales se cumplen 267, no se cumplen 3 y se cumplen parcialmente 11, para lo cuál se arroja un porcentaje de cumplimiento del 95% sobre un 100% | 98 | 97.63 | Al momento se tiene 294 requisitos legales aplicables, sobre los cuales se cumplen 263, no se cumplen 8 y se cumplen parcialmente 23, para lo cuál se arroja un porcentaje de cumplimiento del 89.46% sobre un 100%. Actualización 04/08/2021: Al momento se tiene 296 requisitos legales aplicables, sobre los cuales se cumplen 289, no se cumplen 3 y se cumplen parcialmente 5, para lo cual se arroja un porcentaje de cumplimiento del 97.63% sobre un 100% | 97.63 | 99.62% | 97.63% | 98 | 100 | Seguridad y Salud en el Trabajo
Acciones correctivas, preventivas y de mejora del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, implementadas | Aumentar | Porcentaje | 48.6 | 70 | 50 | 69.9 | Entre el 1 de Julio de 2020 y el 31 de Diciembre 2020 se cerraron en total 9 acciones preventivas y 13 acciones correctivas, asociadas a auditorias internas, externas, investigación de accidentes, inspecciones de seguridad entre otras. | 55 | 100 | Entre el 1 de Enero del 2021 a la fecha, se cerraron 7 Acciones eficazmente, correspondientes a 7 programadas. | 100 | 100% | 100% | 60 | 70 | Seguridad y Salud en el Trabajo
Implementación de las medidas de control en los peligros identificados y los riesgos priorizados | Mantener | Número | 8 | 3 | 3 | 255 | 255 riesgos intervenidos que se vuelven aceptables, 288 en total riesgos no aceptables o aceptables con control. Para Diciembre del año 2020 de un 100 % de peligros identificados y priorizados, el 88,5% paso de no aceptable a aceptable, con sus respectivos controles. | 3 | 8 | Para Diciembre del año 2020 de un 100 % de peligros identificados y priorizados, el 88,5% paso de no aceptable a aceptable, con sus respectivos controles, esta actualizacion se realiza con periodicidad anual | 8 | 100% | 100% | 3 | 3 | Seguridad y Salud en el Trabajo
Colmayor Sostenible y Resiliente
Tipo Indicador: Resultado
Estrategias para la Gestión del Riesgo de Desastres implementadas | Aumentar | Porcentaje | 0 | 100 | 0 | 0 | La meta está programada para 2021. | 100 | 54 | 1. Análisis situacional frente a la normatividad 2. Levantamiento de información general de la actividad, del contexto externo e interno 3. Valoración del riesgo 4. Identificación de escenarios de intervención 5. Definición de medidas para la gestión del riesgo correctiva y prospectiva 6. Análisis situacional frente a la preparación para la respuesta 7. Análisis situacional frente a la ejecucción para la respuesta 8. Identificación de personas encargadas de GRD en las instituciones de educación superior vecinas | 54 | 54% | 54% | 100 | 100 | Rectoría / Vicerrectoría Académica y Administrativa / Secretaría General / Planeación / Talento Humano
Tipo Indicador: Producto
Política aprobada e implementada | Aumentar | Número | 0 | 1 | 0 | 0 | La meta está programada para 2021. | 1 | 0 | Realización de ejercicio de planificación estratégica con el Equipo. Socializado con el Rector, Secretaria General y Coordinador Jurídico para la creación de la Unidad de Gestión del Riesgo de la I.U. Colegio Mayor de Antioquia. Por ello se podría pensar que hay un retraso en el cumplimiento del indicador pero se han realizado gestiones muy importantes que permitirán avanzar mejor. | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | Facultad de Arquitectura e Ingeniería. Seguridad y Salud en el Trabajo
Planes implementados | Aumentar | Porcentaje | 10 | 100 | 20 | 47 | Se anexa archivo con avance. | 50 | 54 | 1. Análisis situacional frente a la normatividad 2. Levantamiento de información general de la actividad, del contexto externo e interno 3. Valoración del riesgo 4. Identificación de escenarios de intervención 5. Definición de medidas para la gestión del riesgo correctiva y prospectiva 6. Análisis situacional frente a la preparación para la respuesta 7. Análisis situacional frente a la ejecucción para la respuesta 8. Identificación de personas encargadas de GRD en las instituciones de educación superior vecinas | 54 | 100% | 54% | 70 | 100 | Facultad de Arquitectura e Ingeniería. Seguridad y Salud en el Trabajo
Infraestructura tecnologica e informatica pertinente para el desarrollo institucional
Tipo Indicador: Resultado
Infraestructura tecnológica disponible conforme a la demanda institucional | Aumentar | Porcentaje | 90 | 99.9 | 92 | 99.59 | Disponibilidad total semestre x 180 dias (Minutos): 259200 Plataforma indisponible (Minutos): 1065 Disponibilidad Plataforma: 99,59 | 95 | 99.79 | Disponibilidad total semestre x 180 días (Minutos): 259200 Plataforma indisponible (Minutos): 566 Disponibilidad Plataforma: 99,79 | 99.79 | 100% | 99.89% | 98 | 99.9 | Tecnología de la Información
Procesos manuales automatizados | Aumentar | Porcentaje | 40 | 90 | 40 | 34.48 | Total procesos manuales: 29 Total procesos manuales automatizar: 10 | 60 | 34.48 | Total procesos manuales: 29 Total procesos manuales automatizar: 10 | 34.48 | 57.47% | 38.31% | 75 | 90 | Tecnología de la Información
Sistemas de información consolidados e integrados | Aumentar | Porcentaje | 90 | 99.5 | 95 | 91 | Sistemas de información: 11 Sistemas de información integrados: 10 Sistemas no integrados: 1 | 97 | 91 | Sistemas de información: 11 Sistemas de información integrados: 10 Sistemas no integrados: 1 | 91 | 93.81% | 91.46% | 99.5 | 99.5 | Tecnología de la Información
Tipo Indicador: Producto
PETIC actualizado e implementado | Aumentar | Porcentaje | 80 | 100 | 80 | 80 | Consultar soporte PETIC 2021-2023. En proceso de revisión en Isolución. | 90 | 85 | https://www.colmayor.edu.co/institucional/micolmayor/gestion-de-tecnologia-e-informatica/ Se puede visualizar a través de la pagina web institucional y se adjunta el documento. | 85 | 94.44% | 85% | 95 | 100 | Tecnología de la Información
Procesos manuales sistematizados | Aumentar | Porcentaje | 70 | 90 | 70 | 66 | Total procesos manuales: 29 Total procesos manuales para sistematizar: 19 | 80 | 66 | Total procesos manuales: 29 Total procesos manuales para sistematizar: 19 | 66 | 82.5% | 73.33% | 85 | 90 | Tecnología de la Información
Lineamientos de Integración de los sistemas de información actualizados | Aumentar | Número | 1 | 4 | 1 | 1 | Se anexa documento de lineamientos. | 1 | 1 | Se anexa documento de lineamientos. | 2 | 100% | 50% | 1 | 1 | Tecnología de la Información
Gestion Administrativa y Financiera efectiva y transparente
Tipo Indicador: Resultado
Dictamen limpio de la auditoría fiscal y financiera | Aumentar | Número | 1 | 4 | 1 | 1 | Al inicio del año 2020 fue realizada la Auditoría Especial Evaluación Fiscal y Financiera, para la vigencia 2019, obteniendo como resultado dictamen a los estados financieros LIMPIO y se conceptúa la gestión presupuestal FAVORABLE y la gestión financiera FAVORABLE. | 1 | 1 | Al inicio del año 2021 fue realizada la Auditoría Especial Evaluación Fiscal y Financiera para la vigencia 2020, obteniendo como resultado dictamen a los estados financieros LIMPIO y se conceptúa la gestión presupuestal FAVORABLE y la gestión financiera FAVORABLE. | 2 | 100% | 50% | 1 | 1 | Gestión Administrativa y Financiera
Tipo Indicador: Producto
Recursos asignados conforme a las necesidades institucionales | Mantener | Porcentaje | 100 | 100 | 100 | 100 | Para la vigencia 2020 fueron asignados la totalidad de los recursos requeridos por las diferentes áreas en los agregados de funcionamiento e inversión, luego de la evaluación de las necesidades presentadas en el anteproyecto de presupuesto. | 100 | 100 | Se asignaron el 100% de los recursos conforme a los recursos requeridos por los procesos. | 100 | 100% | 100% | 100 | 100 | Presupuesto
Informes presupuestales y financieros presentados | Mantener | Porcentaje | 100 | 100 | 100 | 100 | A la fecha se encuentra cumplido el plazo para la entrega de informes financieros y presupuestales, comprendidos entre el período de enero a diciembre. | 100 | 33.3 | Los informes presupuestales y financieros se encuentran al día según los cronogramas establecidos, al 30 de mayo se han presentado 5 estados financieros mensuales, 5 ejecuciones presupuestales, 5 reportes presupuestales de Snies,1 reporte contable a la Contaduría General de la Nación (Chip). De los 48 informes que se deben presentar de manera anual se llevan 16 a corte de 30 de mayo cumpliendo con los plazos establecidos. | 33.3 | 33.3% | 33.3% | 100 | 100 | Gestión Administrativa y Financiera
Equilibrio financiero | Mantener | Pesos | 0 | 100 | 100 | 100 | R>= P Al 31 de diciembre de 2020 el recaudo de ingresos asciende a $222.725.739.394 y los pagos efectuados suman $158.715.416.817, reflejando equilibrio financiero. | 100 | 0 | El seguimiento general de este indicador se realiza finalizando la vigencia. | 100 | 0% | 100% | 100 | 100 | Gestión Administrativa y Financiera
Cultura del servicio
Tipo Indicador: Resultado
Estrategias de evaluación de la satisfacción de los usuarios, implementadas | Aumentar | Número | 5 | 8 | 2 | 2 | Se realizó en el primer trimestre con las consolas de satisfacción al cliente y un estudio de percepción sobre la atención al ciudadano. Se está realizando otro estudio de percepción durante este último trimestre del año 2020. | 2 | 2 | Se realiza la percepción del servicio a través de correo electrónico por medio de un formulario donde el usuario valúa la atención brindada. Igualmente, por medio de redes sociales se realiza una encuesta de percepción de la atención que brindamos por estos medios de comunicación-atención. | 4 | 100% | 50% | 2 | 2 | Gestión de Comunicación/Admisiones / Virtualidad / Bienestar / Permanencia / Biblioteca /Infraestructura / Tecnología
Tipo Indicador: Producto
Eventos para fortalecer la calidad del servicio, implementados | Aumentar | Número | 3 | 4 | 1 | 1 | En la Reinducción institucional se abordaron diferentes temas de interés, entre estos la atención al ciudadano y la calidad de esta atención. | 1 | 0 | Se tiene programa la capacitación de calidad del servicio para el segundo semestre del 2021. | 1 | 0% | 25% | 1 | 1 | Gestión de Comunicación
Manual de cultura organizacional socializado e implementado | Aumentar | Número | 0 | 1 | 1 | 1 | Se realizó socialización mediante correo electrónico de los manuales de Liderazgo transformacional y cultura organizacional, para que fuera del conocimiento de la comunidad institucional implicada. Se encuentran publicados en Isolución así: GC-MA-012 MODELO DE CULTURA ORGANIZACIONAL GC-MA-011 MODELO DE LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL. | 0 | 0 | Los manuales de Liderazgo transformacional y cultura organizacional fueron realizados y socializados en 2020. | 1 | 0% | 100% | 0 | 0 | Gestión de Comunicación
Comunicacion y Mercadeo efectivos
Tipo Indicador: Resultado
Plan de Comunicaciones y Mercadeo socializado e implementado | Aumentar | Número | 0 | 4 | 1 | 1 | Al momento está realizada la actualización de estos planes, la socialización y la implementación, estará en curso desde este año, hasta finalizar el período del actual rector. | 1 | 1 | Se realizó socialización virtual con los docentes y empleados de planta en la inducción docente del primer semestre de 2021. Se tiene programada una socialización presencial para el mes de julio con los líderes de proceso y coordinadores de facultades. | 2 | 100% | 50% | 1 | 1 | Gestión de Comunicación
Tipo Indicador: Producto
Medios de comunicación empleados al interior de la institución | Mantener | Número | 8 | 8 | 8 | 8 | Pagina web Correo Redes sociales Carteleras Sistema de audio Periódico Colmayor Informa Boletín electrónico interno Se han implementado los diferentes medios de comunicación institucionales, haciendo dos claridades: el periódico se realizó al iniciar el primer semestre, para el segundo, se decidió que no se realizaría debido a la poca presencialidad de los estudiantes. Además del sistema de audio, que también se encuentra suspendido por este mismo motivo. | 8 | 12 | Se han impulsado las comunicaciones y presencia de marca a través de diferentes medios de comunicación interna y externa. | 12 | 100% | 100% | 8 | 8 | Gestión de Comunicación
Estudios de Medición del Nivel de posicionamiento institucional, realizados | Aumentar | Número | 0 | 2 | 0 | 0 | La meta está programada para 2021. | 1 | 1 | Conocer la percepción del personal institucional como docentes, estudiantes, empleados, líderes de proceso, directivos y comunidad en general, con el fin de indagar los puntos de vista y opiniones de cada uno de estos públicos. | 1 | 100% | 50% | 0 | 1 | Gestión de Comunicación
Participación en eventos de relacionamiento y actividades de divulgación | Aumentar | Número | 1 | 6 | 0 | 0 | La meta está programada para 2021. | 2 | 4 | Se realizaron 4 eventos de relacionamiento en el primer semestre de 2021. | 4 | 100% | 66.67% | 2 | 2 | Gestión de Comunicación /Extensión Académica y Proyección Social /Centro de Graduados / Coordinaciones de práctica
EFICACIA PERIODICA (2021-01) | 60.51% |  | EFICACIA ACUMULADA (2021-01) | 56.43%
EFICACIA PONDERADA DE LA LÍNEA(2021-01) | 5.446% |  | EFICACIA ACUMULADA PONDERADA DE LA LÍNEA(2021-01) | 5.078%

## Resumen Evaluacion 2021-01
INDICADORES DE EVALUACIÓN Plan de Desarrollo 2020-2024 - 2021-01 |  |  | INDICADORES DE EVALUACIÓN ACUMULADA Plan de Desarrollo 2020-2024 - 2021-01
LÍNEA | EFICACIA PERIÓDICA | EFICACIA PONDERADA | EFICACIA ACUMULADA PROMEDIO DEL PLAN | EFICACIA ACUMULADA PONDERADA DEL PLAN
1. Transformacion Académica con Calidad y Pertinencia | 65.49% | 11.13% | 53.4% | 9.078%
2. Formacion Integral de los Docentes | 53.67% | 9.124% | 51.43% | 8.743%
3. Investigacion, Innovacion y Emprendimiento | 56.8% | 9.656% | 50.81% | 8.637%
4. Visibilidad Nacional e Internacional, interculturalidad y diálogo de saberes | 93.19% | 12.11% | 54.33% | 7.063%
5. Entorno y participacion en el contexto regional y nacional | 68.37% | 11.62% | 61.6% | 10.47%
6. Colmayor un espacio para tu Bienestar | 93.33% | 9.333% | 76.79% | 7.679%
7. Desarrollo y Gestion Integral, un compromiso institucional | 60.51% | 5.446% | 56.43% | 5.078%
TOTALES | 70.2% | 68.43% | 57.83% | 56.75%
Total presupuesto asignado (funcionamiento e inversión) | 56219775697 |  | PRESUPUESTO TOTAL | 115806268941
Total presupuesto ejecutado (funcionamiento e inversión) | 36749662667 |  | TOTAL EJECUTADO | 78223704980
Índice de inversión | 65.37% |  | ÍNDICE DE INVERSIÓN ACUMULADO | 67.55%
Eficiencia del Plan | 100% |  | EFICIENCIA DEL PLAN ACUMULADA | 84.02%
Note on A11: Sin convenios
Note on D11: 2020 y 2021-1 sin convenios
Note on A12: Sin convenios
Note on D12: 2020 y 2021-1 sin convenios