## FORMATO PLANES MEJORAMIENTO CI
PLAN DE MEJORAMIENTO - HALLAZGOS Y OBSERVACIONES DE AUDITORIAS DE CONTROL INTERNO CI-FR-18
[7 empty] | Versión: 004 |  |  | Fecha: 05-08-2016 |  |  | Página 1 de 1
PLAN DE MEJORAMIENTO - HALLAZGOS Y OBSERVACIONES DE AUDITORÍAS DE CONTROL INTERNO
PROCESO: | PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | [10 empty] | PLAN DE MEJORAMIENTO N°:
Radicado de la Auditoría | Fecha de la Auditoría | Nº del hallazgo y/o observación | Descripción hallazgo y/o observación | Acción Mejoramiento | Plazo |  | Objetivo que se busca lograr | Fecha obtención de resultados | Responsables |  | Seguimiento |  | Evidencias
[5 empty] | Fecha de inicio | Fecha de terminación |  |  | Dependencia | Funcionario Responsable | Cumplimiento de la acción % | Efectividad %
COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL
|  | 1 | Es menester fortalecer la implementación del modelo de líneas de defensa adoptado formalmente por la Institución, y en el marco de este modelo la definición de líneas de reporte en temas claves para la toma de decisiones. | Dentro del proceso de reinducción institucional que se llevó a cabo el dia 17 y 19 de agosto de 2021 se socializó el modelo de las lineas de defensa. (Esquema de asignación de roles y responsabilidades). | Agosto 17 de 2021 | Agosto 19 de 2021 | Fortalecer la implementación del modelo de defensa. | Agosto 19 de 2021 | Planeación | Luz Mary Ramírez Montoya
|  | 2 | Es prioritario que la Institución identifique y gestione riesgos estratégicos que de materializarse podrían afectar la operación de la Entidad. | Se cuenta con una propuesta de Riesgos Estrategicos, construida con los objetivos del Plan de Desarrollo, la cual se terminará de definir con los lideres de proceso, para ser presentada a la Alta Dirección en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | Julio 1 de 2021 | Noviembre 30 de 2021 | Identificación de riesgos estrategicos para el cumplimiento de las metas alineadas con las estrategias institucionales. | Diciembre 31 de 2021 | Planeación | Luz Mary Ramírez Montoya Martha Lucia Perez Barrios
|  | 3 | Monitorear el cumplimiento de los estándares de conducta y la práctica de los principios y valores del servicio público, por parte del comité institucional de coordinación de control interno. | En el proceso de reinducción institucional que se realizo los días 17 y 19 de agosto se socializó nuevamente el Código de Integridad, Ética y Buen Gobierno, posteriormente se va a generar una encuesta a la comunidad Institucional con el fin de monitorear el cumplimiento de conducta y la práctica de los principios y valores del servicio público, adicionalmente se realizara informe el cual será socializado en el Comité de Integridad, Ética y Buen Gobierno y al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. | Agosto 17 de 2021 | Diciembre 31 de 2021. | Seguimiento al cumplimiento de la conducta, valores y principios en el servicio público. | Diciembre 31 de 2021 | Planeación Talento Humano | Luz Mary Ramírez Montoya Henry García Toro
|  | 4 | Se reiteran las deficiencias en la definición e implementación de mecanismos que propendan por el fortalecimiento del ciclo de vida de los servidores de la Institución, para lo cual, herramientas como el plan estratégico del talento humano son fundamentales, y es en este instrumento en el que se deben definir los lineamientos a seguir por la Entidad, que deben tener como propósito el desarrollo integral de sus funcionarios; considerando además las cinco rutas que establece el MIPG, ruta de la felicidad, del crecimiento, del servicio, de la calidad y del análisis de datos, de conformidad con la política de gestión estratégica del talento humano. Lo anterior considerando lo dispuesto en el Decreto 1499 de 2017. | Dentro del Plan Esterategico de Talento Humano estan inmersos estos lineamientos en los diferentes aspectos que lo conforman. Por medio de la herramienta del autodiagnostico de la Función Pública se obtiene la valoración de cada una de las rutas que establece el MIPG. En reunión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño realizada el dia 18 de agosto de 2021 se socializó Plan Estrategico año 2021, no se presentó observación alguna. |  |  |  |  | Talento Humano | Henry García Toro
COMPONENTE EVALUACIÓN DEL RIESGO
|  | 5 | Es menester fortalecer la información que la segunda línea de defensa (oficina de planeación) consolida frente a la gestión de riesgos institucionales, a fin de que la misma se constituya en insumo para análisis y toma de decisiones por parte de la Alta Dirección. | Desde Planeación Institucional se fortalecerá la presentación informes periodicos al Comité Institucional de Gestión y Desempeño relacionados con el analisis de la gestión del riesgo y al Comité Institucional de Control Interno el analisis de los riesgos materializados y criticos, con el fin de que se constituya en herramienta para la toma de desiciones. | Enero 1 de 2021 | Diciembre 31 de 2021. | Presentar informes periodico frente a la gestión del riesgo a la Alta Dirección a través del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, que sirva de insumo para la toma de desiciones. | Diciembre 31 de 2021. | Planeación Institucional | Luz Mary Ramírez Montoya Martha Lucia Perez Barrios
|  | 6 | Es prioritario que las líneas de defensa (estratégica, primera y segunda), realicen seguimiento a las acciones que se establezcan para subsanar las situaciones que se presentan tras la materialización de riesgos. | Presentar informes relacionados con la gestion de los riesgos y riesgos materializados al Comité Institucional de Gestión y Desempeño y al Coordinador de Control Interno, para realizar seguimiento y evitar que se vuelvan a materializar. | Enero 1 de 2021 | Diciembre 31 de 2021. | Presentar informes periodico frente a la gestión del riesgo a la Alta Dirección a través del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, que sirva de insumo para la toma de desiciones. | Diciembre 31 de 2021. | Planeación Institucional | Luz Mary Ramírez Montoya Martha Lucia Perez Barrios
|  | 7 | Es menester para un adecuado desarrollo de las actividades de control, que la Institución considere una adecuada segregación de funciones para minimizar la materialización de acciones fraudulentas. | Dando alcance a la auditoría correspondiente al sistema de control interno contable del año 2018 hallazgo número 6, se establecieron los controles y restricciones indicados en la acción de mejora planteada para este hallazgo. Adicionalmente el manual específico de funciones y competencias fue modificado el pasado 27 de diciembre del año 2020
|  | 8 | Es menester que en el marco de la política gestión presupuestal y eficiencia en el gasto público, se revisen, ajusten y fortalezcan los controles automáticos con los que cuenta el aplicativo Sicof ERP, para la expedición de los certificados de disponibilidad presupuestal – CDP. Ver Anexo. | Desde el área de presupuesto se implementará para que el sistema de informacion SICOF, genere la expedición de los compromisos presupuestales CDP, con fechas automaticas, evitando el cambio de fecha en forma manual, garantizando así que estos docuementos conserven un numero consecutivo y en orden cronologico. | Septiembre 1 de 2021 | permanente | Garantizar que los controles automaticos del sistema de información SICOF garanticen la correcta expedición de compromisos presupuestales. | permanente | Vicerrectoria Administrativa y Financiera | Wilson Yoanny Arango Puerta
|  | 9 | Se reitera la importancia de fortalecer los mecanismos que tiene dispuestos para efectuar el monitoreo a los factores internos y externos, a fin de establecer cambios en el entorno que determinen nuevos riesgos o ajustes a los existentes; de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 1499 de 2017, política de gestión y desempeño " planeación institucional ". | En la nueva politica de Administración del Riesgo se establece que el contexto se revisará minimo una vez al año o de acuerdo con los cambios en los factores internos o externos que afecten la Institución. En el año 2020 se elaboró el contexto y se realizó seguimiento en el mes de abril de 2021. | Enero 1 de 2021 | Diciembre 31 de 2021. | Seguimiento factores internos y externos en riesgos con el fin de que esten acorde a las dinamicas institucionales. | Diciembre 31 de 2021. | Planeación Institucional | Luz Mary Ramírez Montoya Martha Lucia Perez Barrios
|  | 10 | Es prioritario que la Institución considere que en la evaluación del riesgo de fraude debe tener presente “(...) riesgo de fraude por adquisiciones no autorizadas, uso o enajenación de activos, alteración de los registros de información u otros actos inapropiados.”, de acuerdo con lo que determina el Decreto 1499 de 2017, en la política "planeación institucional". | Desde el proceso de Planeación se planteará la identificación y tratamiento de estos riesgos de fraude utilizando la nueva clasificación que propone la guía. | Septiembre 1 de 2021. | Noviembre 30 de 2021. | Actualización riegos de fraude de acuerdo a los lineamientos del decreto 1499 de 2017. | Diciembre 31 de 2021. | Planeación Institucional | Luz Mary Ramírez Montoya Martha Lucia Perez Barrios
COMPONENTE ACTIVIDADES DE CONTROL
|  | 11 | Es importante que la Institución identifique y documente las situaciones específicas en donde no es posible segregar adecuadamente las funciones con el propósito de establecer actividades de control que propendan por cubrir los riesgos identificados | Dando alcance a la auditoría correspondiente al sistema de control interno contable del año 2018 hallazgo número 6, se establecieron los controles y restricciones indicados en la acción de mejora planteada para este hallazgo. Adicionalmente el manual específico de funciones y competencias fue modificado el pasado 27 de diciembre del año 2020.
|  | 12 | Es menester definir acciones orientadas a lograr una mejor comprensión por parte de los funcionarios frente a la integración del sistema de gestión de la Institución con la estructura de control y con el modelo integrado de planeación – MIPG, de la Entidad. | El dia 19 de agosto del presente año, en el proceso de reinducción en la presentación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión se realizó sensibilización frente a la integración del sistema de gestión de la Institución con la estructura de control y con el Modelo Integrado de Planeación - MIPG que aplica para la entidad. | Agosto 19 de 2021 | Agosto 19 de 2021 | Sensibilización a los procesos | Agosto 19 de 2021 | Planeación | Planeación
|  | 13 | Es importante que se fortalezcan los mecanismos dispuestos por la Institución, orientados a considerar que en el diseño de controles se evalúe frente a la gestión del riesgo, es decir, que los controles que se establecen estén orientados a evitar la materialización del riesgo o a minimizar el impacto de un evento adverso cuando este no se pueda evitar. | Actualmente se aplica la estructura de los controles definidos en la guia para la administración del riesgo, se esta sensibilizando a los procesos para que los controles cumplan con los requisitos y correspondan actividades que eviten la materialización del riesgo. | Septiembre 1 de 2021. | Noviembre 30 de 2021. | Sensibilización a los procesos para que con unos buenos controles eviten la materialización de los riesgos. | Diciembre 31 de 2021. | Planeación Institucional | Luz Mary Ramírez Montoya Martha Lucia Perez Barrios
|  | 14 | Se reitera la importancia de fortalecer los mecanismos con los que cuenta la Institución que permitan monitorear y actualizar oportunamente, las actividades de control en los procesos, procedimientos, instructivos, manuales u otras herramientas para garantizar una aplicación adecuada de los mismos, de conformidad con el Decreto 1499 de 2017, política de evaluación y desempeño fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos. | GESTIÓN DE LA MEJORA En Auditoria del primer semestre de 2020, en el cual habia quedado la misma acción la Líder de Gestión de la Mejora expuso lo siguiente: 1. El SGC está implementado bajo la norma ISO 9001:2015, cumpliendo los requisitos allí establecidos, en los cuales en ninguno de ellos pone periodicidad (tiempo) para actualizar la información documentada de este. 2. En cuanto a " Fortalecer los mecanismos que permitan monitorear.." como lo expresa el hallazgo, se cuenta con el procedimiento GM-PR-002 Elaboración y control de documentos del sistema de gestión integrado, donde se describe claramente el control, por lo tanto el hallazgo carece de validez. 3. En cuanto a " Fortalecer los mecanismos que permitan actualizar.." es responsabilidad de cada proceso revisar y mantener su información documentada actualizada, dependiendo de en normatividad, en procedimientos institucionales, en tecnología e infraestructura, en los servicios, en la estructura organizacional, en políticas internas, etc. 4. No quiere decir que si un proceso no cambia la versión de un documento en el tiempo, este desactualizado. 5. Por favor enviarme las evidencias donde se demuestre que la información documentada del proceso de Gestión de la Mejora está desactualizada. 6. Desde Gestión de la Mejora se mantienen acompañamientos constantes a los procesos que lo requieran, en actualizaciones, eliminaciones y creación de información documentada. 7. No conozco la política de evaluación y desempeño fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos de la Institución, por lo tanto como se hace un hallazgo referenciando un tema que no existe. 8. Como dice que es de conformidad "con el Decreto 1499 de 2017, política de evaluación y desempeño fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos", buscando en el decreto la política 6 es Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos, pero es una política de gestión y desempeño no de evaluación como dice el enunciado. Para los SGC hay diferencia entre gestión y evaluación. Por lo tanto no está bien definido el hallazgo. 9. Donde está definido que la política "Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos" es responsabilidad de Gestión de la Mejora, por favor me compartes los soportes donde me fue socializado este tema y se me entrega esta responsabilidad a nivel Institucional. Por todo lo anterior no se va ha implementar ningún plan de mejoramiento por parte de Gestión de la Mejora.
|  | 15 | Se reitera la importancia de definir una política con relación a contratar desarrollos de software, u optar por desarrollos propios o adquirir software, a fin de dar cumplimiento a la política de "gobierno digital", que precisa el Decreto 1499 de 2017. | Desde el proceso de Tecnologia se esta estructurando la politica de administración y manejo del software, de acuerdo con las dinamicas institucionales y para dar cumplimiento a la Poitica de Gobierno Digital (Decreto 1499). La estructuración de la politica esta siendo revisada por el proceso de Planeación Institucional. Una vez este totalmente estructurada y revisada por las instancias correspondientes se presentara al Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | Julio 1 de 2021 | Diciembre 31 de 2021. | Politica de administración y manejo del software de acuerdo con las dinamicas institucionales. | Diciembre 31 de 2021 | Tecnología | Francisco Javier Restrepo Naranjo
|  | 16 | Monitorear y evaluar la exposición al riesgo relacionadas con tecnología nueva y emergente. La actividad deben realizarla los cargos que lideran de manera transversal temas estratégicos de gestión (tales como jefes de planeación, financieros, contratación, TI, servicio al ciudadano, líderes de otros sistemas de gestión, comités de riesgos) y desde el sistema de control interno efectuar su verificación.” | Revisar con los procesos involucrados en Tecnologia para la virtualidad la evaluacion de la exposicion al riegos y los controles para mitigarlos. | Septiembre 1 de 2021. | Noviembre 30 de 2021. | Seguimiento a riesgos relacionados con la tecnologia nueva y emergente, establecer controles para mitigar los riesgos. | Diciembre 31 de 2021. | Planeación Institucional | Luz Mary Ramírez Montoya Martha Lucia Perez Barrios
|  | 17 | Contemplar la elaboración de informes a las instancias correspondientes sobre las deficiencias de los controles, dentro de la evaluación a la gestión del riesgo (...)que hacen el jefe de planeación y los líderes de otros sistemas de gestiónal interior de la Institución | Incluir en el informe sobre la gestión de los riesgos que se presenta al Comité Institucional de Gestión y Desempeño las deficiencias que se han presentado en los controles. | Septiembre 1 de 2021. | Noviembre 30 de 2021. | Sensibilización a los procesos para que con unos buenos controles eviten la materialización de los riesgos. | Diciembre 31 de 2021. | Planeación Institucional | Luz Mary Ramírez Montoya Martha Lucia Perez Barrios
COMPONENTE DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
|  | 18 | Se reitera la importancia de revisar y fortalecer las políticas y procedimientos para facilitar una comunicación interna efectiva, de conformidad con el Decreto 1499 de 2017, política de gestión y desempeño "información y comunicación". | Desde Gestión de Comunicaciones se actualizaron en el SGI los mecanismos de atención al ciudadano y los demás formatos, de acuerdo con las dinamicas institucionales. Este es un proceso que se realiza periodicamente, con el fin de garantizar una comunicación interna efectiva.
|  | 19 | Es importante que la Institución revise, ajuste y fortalezca los mecanismos dispuestos para llevar a cabo la actualización de información relevante tanto interna y externa. | Desde de Gestión de Comunicaciones realiza la difusión de las comunicaciones por medio de redes sociales, página web, correo electronico, mensaje de texto.
|  | 20 | Es importante que la Institución revise, ajuste y fortalezca las actividades de control que ha desarrollado e implementado para garantizar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos e información definidos como relevantes. | Desde el proceso de Planeación se ha trabajando en la implemetación de diferentes software para el manejo de la información institucional, como son: Indicadores, Plan de Acción, Plan Indicativo, manejo de estadisticas institucionales, información que desde Planeación se le solicita a los procesos, se verifica y se consolida. En el momento de requerimientos de información esta es solicitada al proceso de Planeación.
COMPONENTE DE ACTIVIDADES DE MONITOREO
|  | 21 | Es menester establecer acciones que propendan por el fortalecimiento de los procedimientos de monitoreo continuo como parte de las actividades de la 2a línea de defensa, a fin de contar con información clave para la toma de decisiones. | Realizar sensibilización sobre la importancia del fortalecimiento de los procedimientos de monitoreo continuo, con el fin de poder contar con información clave para la toma de decisiones.
|  | 22 | Es prioritario que el Comité Institucional Coordinador de Control Interno, como instancia responsable del mantenimiento y fortalecimiento del sistema de control interno, efectúe el análisis de los informes recibidos de entes externos (organismos de control, auditores externos, entidades de vigilancia entre otros), consolide y concluya sobre el impacto en el Sistema de Control Interno, a fin de determinar los cursos de acción. Lo anterior, con fundamento en el artículo 13 de la Ley 87 de 1993, el artículo 2.2.21.1.6 del Decreto 648 de 2017, así como con la Resolución interna No. 199 de 2017. | Desde Rectoria como presidente del Comité de Control Interno y desde la Oficina de Control Interno como secretario de dicho comité, se debe agendar dentro del orden del dia, el análisis de los informes recibidos de entes externos (organismos de control, auditores externos, entidades de vigilancia entre otros), para que se realice la socialización y analisis el contenido de los informes recibidios por parte de los entes de control. | Septiembre 1 de 2021 | permanente | Socialización y analisis del contenido de los informes recibidos por parte de los organismos de Control. | Permanente | Rectoria Oficina de Control Interno | Juan David Gomez Florez Juan Guillermo Arango Agudelo
|  | 23 | Es pertinente que la Alta Dirección realice seguimiento a la implementación oportuna, así como la efectividad de las acciones correctivas relacionadas con las deficiencias del sistema de control interno, de conformidad con el Decreto 1499 de 2017. | Se realizará antes del cierre de la vigencia por parte de la Alta Dirección seguimiento a la implementación oportuna, así como la efectividad de las acciones correctivas relacionadas con las deficiencias del Sistema de Control Interno. | Septiembre 1 de 2021 | permanente | Seguimiento a la efectividad de las acciones correctivas. | Permanente | Alta Dirección | Alta Dirección
|  | 24 | Es importante que se lleve a cabo la “verificación del avance y cumplimiento de las acciones incluidas en los planes de mejoramiento producto de las autoevaluaciones. (2ª Línea).” | No se levanta acción de mejora, dado que el requerimiento de la autoevaluación del proceso en lo que tiene que ver con los diferentes seguimientos realizados a riesgos, indicadores, planes de accion, otros informes se realizan desde el proceso de Planeación y son publicados en la página web de la Institución, además los informes y seguimientos a planes de mejoramiento los realiza la Oficina de Control Interno de manera periodica a traves de las auditorías internas.
|  | 25 | Es menester que la Institución fortalezca la gestión frente a los planes de mejoramiento que se suscriben como resultado de las auditorías que realiza la Dirección de Control Interno, que contribuyan a subsanar las deficiencias identificadas en la evaluación independiente y en las auditorías que se lleven a cabo por parte de esta dependencia. | Se realizará antes del cierre de la vigencia por parte de la Alta Dirección seguimiento a la implementación oportuna, así como la efectividad de las acciones correctivas relacionadas con las deficiencias del Sistema de Control Interno. | Septiembre 1 de 2021 | permanente | Seguimiento a la efectividad de las acciones correctivas. | Permanente | Alta Dirección | Alta Dirección
Nombre del responsable: | [5 empty] | Correo electrónico: |  | planeacion@colmayor.edu.co |  |  |  |  | Teléfono y extensión: | 4445611 Ext. 164
INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO
Radicado de la auditoria: escriba la referencia (número de radicado) con que se envió a la Alta Dirección, este número es arrojado por el Document Web.
Fecha de la Auditoria: corresponde a la fecha en que se radico el informe definitivo de auditoría. El formato a utilizar corresponde a año-mes-día (aaaa-mm-dd; 4dígitos-2dígitos-2dígitos), separados por guion (-).
Descripción del hallazgo y observación: corresponde al hallazgo y la observación identificados en la auditoría realizada por la Oficina de Control Interno.
Acción de Mejoramiento: es la medida que propone adoptar el proceso o subproceso responsable con el fin de corregir algún desvío o variación del hallazgo o riesgos identificados y eliminar la causa que se haya presentado para que no vuelva a suceder.
Plazo: fecha de iniciación y de terminación que se requieren para alcanzar le ejecución de la acción.
Objetivo que se Busca Lograr: corresponde a la descripción del logro que se busca alcanzar con la realización de las acciones de mejoramiento. El objetivo que se defina debe estar en función de los efectos identificados en el hallazgo y debe ser medible.
Fecha Obtención de Resultados: indique la fecha a partir de la cual se estima se empezaran a obtener resultados de las acciones de mejoramiento propuestas. El formato a utilizar corresponde a año-mes-día (aaaa-mm-dd; 4dígitos-2dígitos-2dígitos), separados por guion (-).
Responsables (Dependencia – Funcionario): corresponde al nombre del proceso y/o subproceso y del nombre del responsable de implementar la acción de mejora.
SEGUIMIENTO
Cumplimiento de la Acción: corresponde al porcentaje de cumplimiento de las acciones de mejoramiento. Se diligencia en el seguimiento al plan de mejoramiento realizado por la oficina de Control Interno.
Efectividad: corresponde al porcentaje de cumplimiento de los logros alcanzados con las acciones de mejoramiento realizadas, se mide en función del objetivo propuesto.
Evidencias: se lleva el seguimiento de la Oficina de Control Interno al plan de mejoramiento.
Nombre del Responsable Correo Electrónico y Teléfono: corresponde al nombre, correo electrónico y teléfono del funcionario responsable de actualizar el formato.