## FORMATO PLANES MEJORAMIENTO CI
PLAN DE MEJORAMIENTO - HALLAZGOS Y OBSERVACIONES DE AUDITORIAS DE CONTROL INTERNO CI-FR-18
[7 empty] | Versión: 004 |  |  | Fecha: 05-08-2016 |  |  | Página 1 de 1
PLAN DE MEJORAMIENTO - HALLAZGOS Y OBSERVACIONES DE AUDITORÍAS DE CONTROL INTERNO
PROCESO: | GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA | [10 empty] | PLAN DE MEJORAMIENTO N°:
Radicado de la Auditoría | Fecha de la Auditoría | Nº del hallazgo y/o observación | Descripción hallazgo y/o observación | Acción Mejoramiento | Plazo |  | Objetivo que se busca lograr | Fecha obtención de resultados | Responsables |  | Seguimiento |  | Evidencias
[5 empty] | Fecha de inicio | Fecha de terminación |  |  | Dependencia | Funcionario Responsable | Cumplimiento de la acción % | Efectividad %
2021301721 | 2021-05-24 | 8.1.2 | 8.1.2 Deficiencias en controles establecidos por la institución
|  | 1 | 1.Con relación al contrato de prestación de servicios N° 022 de 2020, se tiene: Se identificaron deficiencias en controles, considerando que: *Se definenen actividades semestrales, no obstante, el contrato se suscribió el 18 de septiembre de 2020. *En el contrato se indica, "El contratista deberá presentar informes completos de mantenimiento, teniendo en cuenta lo siguente: Hoja de vida de los motores, bombas y compresores, unidades manejadoras, unidades integrales, extractores, que incluyan condiciones de funcionamiento operativo y preoperativos y que incluyan sus principales componentes con las fechas a ser reemplazados". Al revisar los reportes de mantenimiento se identifica que los mismos, no están completamente diligenciados. | En los pliegos de condiciones se hará la claridad de la frecuencia que puede ser tambien el número de veces durante el contrato. Se solicitará a los contratistas que diligencien todos los campos y se verificará que todos sean diligenciados pro aprte del supervisor. | junio 08 de 2021 | De acá en adelante | Fortalecer los controles sobre los contratos bajo supervisión | Próximas auditorías | Gestión de Infraestructura física | Geidy Yoahan González Román Juan Franco Arboleda
|  | 2 | 2.Con respecto a la invitación pública MC 071-2020, se tiene: Al revisar el informe del primer mantenimiento a los radios de comunicación, ralizado por el proveedor Enlaces inalámbricos Digitales S.A.S, que se encuentra como soporte enel comprobante de egreso 102898 del 1 de octubre de 2020, se evidencio: *No se identifica en el informe del proveedor que contiene la información relacionada con el mantenimiento, reparación, cambio de repuestos o que son para dar de baja, la placa con la que se identifican los radios de comunicación en el inventario de la institución. *Al validar con la información del inventario de de la institución, no se logra identificar de acuerdo al número de serial informado por el proveedor en el informe de mantenimiento, a cuáles radios de comunicación se refiere. | En cuanto a la comparación de los seriales del radio respecto del código del inventario, se seguirá utilizando el serial del equipo. Que es lo que se acostumbra para el mantenimiento de radios. Para el mantenimiento de radios se solicitará listado a bienes y servicios, ya que todos no están en la custoria del proceso, los procesos compran y no informan. Y se enviará correo a los procesos informando la fecha de mantenimiento. Sinembargo infraestructra no se hará responsable de los procesos que no los hagan llegar. | junio 08 de 2021 | De acá en adelante | Fortalecer los controles sobre los contratos bajo supervisión | Próximas auditorías | Gestión de Infraestructura física | Geidy Yoahan González Román Juan Franco Arboleda
|  | 8.1.3 | 8.1.3 Deficiencias en supervisión de contratos de mantenimiento.
|  | 1 | Se evidenciarón deficiencias en la supervisión de los contratos de tallados a continuación: 1. Contrato de prestación de servicios N° 022 de 2020. 2.Invitación pública MC 071-2020. 1. Enlo referente al contrato de servicios N°022 de 2020. *Al revisar el informe de proveedor American INSAP Ingeniería y Servicios S.A.S, que se encuentra como soporte en el comprobante de egreso 115665 de diciembre de 2020, se evidencia fotos de los equipos a los que se realiza el mantenimiento, pero los mismos no cuentan con fecha en la que se realizan los mantenimientos. En revisión de planillas de "Reporte técnico de aires acondicionados" el proveedor, suministrados por el proceso de Infraestructura, se observó que las mismas contienen los campos: fecha, tipo de servicio, datos de la placa a la que se le realiza el servicio, observaciones, hora de ingreso, hora de salida, firma y sello del cliente y firma del técnico; no obstante, en los anexos 1 y 2, planillas de reporte técnico aires acondicionados, se evidenció que las mismas no están completamente diligenciadas. | Para mejorar los informes técnicos y ser mas preciso en la información que contiene cada informe, se solicita al proveedor del servicio diligenciar cada casillla inscrita en el formato, de la misma manera por parte del supervisor del contrato se reforzará la verificación de dicha información. | junio 08 de 2021 | De acá en adelante | Subsanar las deficiencias en la supervisión de los contraros de mantenimiento | Próximas auditorías | Gestión de Infraestructura física | Geidy Yoahan González Román Juan Franco Arboleda
|  | 2 | 2.Con relación a la invitación pública MC 071-2020 *Se evidenciaron diferencias, entre los radios de comunicación reportados por la institución en la invitación pública de mínima cuantía MC071 de 2020, los informes de proveedor en comprobantes de egreso 102898 del 1 de octubre y 105669 del 28 de diciembre de 2020 y el inventario suministrado por el subproceso de bienes y servicios, como se detalla. | En cuanto a la comparación de los seriales del radio respecto del código del inventario, se seguirá utilizando el serial del equipo. Que es lo que se acostumbra para el mantenimiento de radios. Para el mantenimiento de radios se solicitará listado a bienes y servicios, ya que todos no están en la custoria del proceso, los procesos compran y no informan. Y se enviará correo a los procesos informando la fecha de mantenimiento. Sinembargo infraestructra no se hará responsable de los procesos que no los hagan llegar. | junio 08 de 2021 | De acá en adelante | Subsanar las deficiencias en la supervisión de los contraros de mantenimiento | Próximas auditorías | Gestión de Infraestructura física | Geidy Yoahan González Román Juan Franco Arboleda
|  | 8.1.4 | Se evidenció pago realizado al proveedor Servicio Aéreo a Territorios Nacionales –SATENA, el 29 de diciembre de 2020, de las facturas relacionadas a continuación: Factura SA822 de diciembre 18 de 2020, “Pago saldo orden de compra 28130 de 2018, según acta de liquidación.”, acta de liquidación orden de compra 28130 de 2018, con plazo desde el 3 de mayo de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2018. Factura SA823 de diciembre 18 de 2020 “Pago saldo orden de compra 24233 de 2017, según acta de liquidación.”, acta de liquidación orden de compra 24233 de 2017, con plazo desde el 26 de diciembre de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2018. | QUE SE VA A HACER: Se va a implementar un mecanismo mediante el cual se atiende el pago de las obligaciones contraídas que por diferentes motivos no fue posible pagarlas cumplidamente esto a través del mecanismo de vigencia expirada. COMO SE VA A HACER : Se esta implementando un procediendo de vigencia expirada para establecer las actividades necesarias para realizar el trámite de reconocimiento y pago de pasivos exigibles de vigencias expiradas, asegurando el cumplimiento de los requisitos legales según lo establecido en el Estatuto Orgánico de Presupuesto (Decreto 111 de 1996) Y Garantizar que los pagos de pasivos exigibles - vigencias expiradas se efectúen en cumplimiento de los parámetros legales y técnicos y a través de un procedimiento unificado. dentro de esto procedimiento se detalla cada uno de los pasos a seguir en caso de presentarse un echo que de pie a realizar una vigencia expirada. | 2021-05-01 | 2021-07-30 | Implementar un mecanismo para realizar el pago de obligaciones adquiridas con las formalidades previstas en el Estatuto Orgánico del Presupuesto y demás normas que regulan la materia, ante las siguientes situaciones: 1). Que no se haya constituido la reserva presupuestal o la cuenta por pagar correspondiente, 2). Que pese a haberse constituido oportunamente la reserva o la cuenta por pagar no se realizó el pago o 3). Cuando se trate del cumplimiento de una obligación originada en la ley exigible en vigencia anteriores, aun sin que medie certificado de disponibilidad presupuestal, ni el registro presupuestal, se podrá realizar el pago bajo el concepto “Pasivos Exigibles - Vigencias Expiradas”. | 2021-12-31 | PRESUPUESTO | LIDER DEL AREA |  |  | El procedimiento de vigencias expiradas esta en proceso de aprobación
Nombre del Responsable: |  |  | Juan Gabriel Franco Arboleda/Geidy Yohana González Román Wilson Yoanny Arango Puerta |  |  | Correo electrónico: |  | INFRAESTRUCTURA@COLMAYOR.EDU.CO AUXINFRAESTRUCTURA2@COLMAYOR.EDU.CO wilson.arango@colmayor.edu.co |  |  |  |  | Teléfono y extensión: | 4445611 EXT. 197 -198 - 121
INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO
Radicado de la auditoria: escriba la referencia (número de radicado) con que se envió a la Alta Dirección, este número es arrojado por el Document Web.
Fecha de la Auditoria: corresponde a la fecha en que se radico el informe definitivo de auditoría. El formato a utilizar corresponde a año-mes-día (aaaa-mm-dd; 4dígitos-2dígitos-2dígitos), separados por guion (-).
Descripción del hallazgo y observación: corresponde al hallazgo y la observación identificados en la auditoría realizada por la Oficina de Control Interno.
Acción de Mejoramiento: es la medida que propone adoptar el proceso o subproceso responsable con el fin de corregir algún desvío o variación del hallazgo o riesgos identificados y eliminar la causa que se haya presentado para que no vuelva a suceder.
Plazo: fecha de iniciación y de terminación que se requieren para alcanzar le ejecución de la acción.
Objetivo que se Busca Lograr: corresponde a la descripción del logro que se busca alcanzar con la realización de las acciones de mejoramiento. El objetivo que se defina debe estar en función de los efectos identificados en el hallazgo y debe ser medible.
Fecha Obtención de Resultados: indique la fecha a partir de la cual se estima se empezaran a obtener resultados de las acciones de mejoramiento propuestas. El formato a utilizar corresponde a año-mes-día (aaaa-mm-dd; 4dígitos-2dígitos-2dígitos), separados por guion (-).
Responsables (Dependencia – Funcionario): corresponde al nombre del proceso y/o subproceso y del nombre del responsable de implementar la acción de mejora.
SEGUIMIENTO
Cumplimiento de la Acción: corresponde al porcentaje de cumplimiento de las acciones de mejoramiento. Se diligencia en el seguimiento al plan de mejoramiento realizado por la oficina de Control Interno.
Efectividad: corresponde al porcentaje de cumplimiento de los logros alcanzados con las acciones de mejoramiento realizadas, se mide en función del objetivo propuesto.
Evidencias: se lleva el seguimiento de la Oficina de Control Interno al plan de mejoramiento.
Nombre del Responsable Correo Electrónico y Teléfono: corresponde al nombre, correo electrónico y teléfono del funcionario responsable de actualizar el formato.