## FORMATO PLANES MEJORAMIENTO CI
PLAN DE MEJORAMIENTO - HALLAZGOS Y OBSERVACIONES DE AUDITORIAS DE CONTROL INTERNO CI-FR-18
[7 empty] | Versión: 004 |  |  | Fecha: 05-08-2016 |  |  | Página 1 de 1
PLAN DE MEJORAMIENTO - HALLAZGOS Y OBSERVACIONES DE AUDITORÍAS DE CONTROL INTERNO
PROCESO: | GESTIÓN DE COMUNICACIONES Y MERCADEO | [10 empty] | PLAN DE MEJORAMIENTO N°:
Radicado de la Auditoría | Fecha de la Auditoría | Nº del hallazgo y/o observación | Descripción hallazgo y/o observación | Acción Mejoramiento | Plazo |  | Objetivo que se busca lograr | Fecha obtención de resultados | Responsables |  | Seguimiento |  | Evidencias
[5 empty] | Fecha de inicio | Fecha de terminación |  |  | Dependencia | Funcionario Responsable | Cumplimiento de la acción % | Efectividad %
CI2021300233 | 2021-08-18 | 8.1.1. | Deficiencias en controles internos: Con relación a la pertinencia de las respuestas que la Institución ofrece a los peticionarios. | 1. Mediante la Circular No. 1100-043 del 1 de septiembre de 2021, se emitió la directriz consistente en que todas las respuestas a PQRSD a excepción de las felicitaciones, deberán llevar la aprobación del Proceso de Gestión Legal de manera obligatoria. Lo anterior, con el fin de hacer un control respecto a la pertinencia, veracidad, oportunidad y calidad de las respuestas que emite la Institución. 2. Mediante la Circular No. 1100-043 del 1 de septiembre de 2021, se establecieron unas directrices relacionadas con la gestión de las PQRSFD en la plataforma G+ como medida temporal hasta tanto se revise a fondo y actualice el procedimiento interno de atención a PQRSFD -código GC-PR-001- con el acompañamiento del proceso de Gestión Legal. De igual manera, una vez el procedimiento interno se actualice, se hará la respectiva socialización y divulgación, mediante comunicados y capacitaciones. 3. El proceso de Gestión Legal alertará e informará a Gestión de Comunicaciones, de acuerdo con la revisión de las respuestas, las falencias encontradas con el fin de informar al líder de la dependencia, advirtiendo las implicaciones que tiene el no dar respuesta de fondo y oportuna, y así tomar las medidas correctivas del caso. | 2021-08-30 | 2021-12-31 | Se busca mitigar los reprocesos y que el usuario tenga que incurrir a hacer una nueva solicitud debido a que la respuesta no es oportuna. | 2021-12-31 | Gestión de Comunicaciones | - Yessika Gómez Palacio, Líder de proceso - Luisa Fernanda Cataño Arroyave, contratista de apoyo a la gestión
CI2021300233 | 2021-08-18 | 8.1.1. | Deficiencias en controles internos: Deficiencias en la oportunidad de respuesta de denuncia interpuesta el 30/04/2021 por medio de correo electrónico, de acuerdo a lo establecido en el parágrafo, artículo 14 de la Ley 1755 de 2015 | 1. La plataforma de gestión de PQRSFD en G+ contempla un sistema de alertas de vencimiento de los términos para responder de acuerdo con lo prescrito en la Ley 1755 de 2015. En ese sentido, se realizan 3 alertas mediante correo electrónico al encargado de responder la PQRSFD previos al vencimiento del plazo para responder. En el caso de las denuncias la alerta es dirigida a la Secretaria General. 2. De acuerdo con el procedimiento interno, todas las denuncias que ingresen a través de los distintos canales institucionales, deberán ser redireccionadas internamente a la Secretaría General con el fin de que sea gestionadas y respondidas. Solo en el caso de que la denuncia sea dirigida contra la Secretaria General, esta se redirecciona a Rectoría. Por lo cual, esta directriz será socializada nuevamente mediante un comunicado y en las capacitaciones que se realicen sobre “Atención al Ciudadano y PQRSFD” para reforzar su conocimiento. | 2021-09-01 | 2021-11-30 | Optimizar y asegurar de que todas las denuncias que ingresan a la institución sean remitidas a la Secretaria General, para así garantizar unos tiempos de respuesta adecuados. | 2021-11-30 | Gestión de Comunicaciones y Secretaría General | - Yessika Gómez Palacio, Líder de proceso - Diana Patricia Gómez, Secretaria General - Luisa Fernanda Cataño Arroyave, contratista de apoyo a la gestión
CI2021300233 | 2021-08-18 | 8.1.1. | Deficiencias en controles internos: En lo inherente a la oportunidad para dar respuesta a un derecho de petición | 1. En la capacitación que se realizará sobre el manejo del módulo G+ para las respuestas y gestión de las PQRSFD, se sensibilizará sobre la importancia de ser oportunos con las respuestas que damos por los diferentes canales de comunicación institucional, incluidas las solicitudes que ingresan por correo electrónico y los términos generales y especiales para dar respuesta. 2. Se contemplará en el procedimiento interno y en las capacitaciones que se realicen, el escenario de las vacaciones colectivas, tiempo en el que el canal de PQRSFD está suspendido (esto se anuncia en un banner en la página web), por lo que las solicitudes que lleguen al correo institucional deberán ser gestionadas desde el momento en que se retomen actividades, en el plazo que establece la Ley. 3. En las capacitaciones y comunicados que se proyectan realizar, se incluirá como tema “las implicaciones legales y disciplinarias que conlleva retrasar u omitir responder las PQRSFD”. Así mismo, se brindarán alternativas para gestionar en debida forma las PQRSFD que ingresan por correo electrónico. Esto será actualizado igualmente en el procedimiento interno. | 2021-09-01 | 2021-11-30 | Gestionar todas las PQRSFD independientemente del canal por el cual ingresen | 2021-11-30 | Gestión de Comunicaciones | - Yessika Gómez Palacio, Líder de proceso - Luisa Fernanda Cataño Arroyave, contratista de apoyo a la gestión
CI2021300233 | 2021-08-18 | 8.1.1. | Deficiencias en controles internos: Deficiencia referente a la oportunidad de traslado de un derecho de petición por competencia. | 1. Se actualizará el procedimiento interno en lo que corresponde a la gestión de PQRSFD remitidas por competencia por otra autoridad. Igualmente, se incluirá como tema en las capacitaciones y comunicaciones que se realicen sobre este tema. 2. La directriz que existe actualmente desde el proceso de gestión legal es que la respuesta a una remisión por competencia sea dirigida al peticionario con copia al ente que remitió, con el fin de brindar transparencia al proceso. | 2021-09-01 | 2021-11-30 | Gestionar en debida forma las PQRSFD que ingresan por remisión de competencia. | 2021-11-30 | Gestión de Comunicaciones y Secretaría General | - Yessika Gómez Palacio, Líder de proceso - Diana Patricia Gómez, Secretaria General - Luisa Fernanda Cataño Arroyave, contratista de apoyo a la gestión
CI2021300233 | 2021-08-18 | 8.1.2. | Deficiencias en las responsabilidades de la primera línea de defensa para gestionar los planes de mejoramiento | De acuerdo con las observaciones presentadas en el informe de auditoría, se concertará una reunión con el área de Control Interno con el fin de analizar los resultados y programar las actividades mediante un cronograma de trabajo. Lo anterior con el fin de cerrar las acciones o replantearlas en el caso que definitivamente no sean efectivas. | 2021-09-01 | 2021-11-30 | Cerrar las acciones que un se encuentran abiertas con el fin de mejorar el proceso de atención a PQRSFD | 2021-11-30 | Gestión de Comunicaciones | - Yessika Gómez Palacio, Líder de proceso - Luisa Fernanda Cataño Arroyave, contratista de apoyo a la gestión
CI2021300233 | 2021-08-18 | 8.1.3. | Evaluación de controles | 1. Mediante la Circular No. 1100-043 del 1 de septiembre de 2021 , se emitió la directriz de que todas las respuestas a PQRSD a excepción de las felicitaciones, deberán llevar la aprobación del Proceso de Gestión Legal de manera obligatoria. Lo anterior, con el fin de hacer un control respecto a la pertinencia, veracidad, oportunidad y calidad de las respuestas que emite la Institución. Este directriz será actualizada en el procedimiento interno y socializado en debida forma. 2.El proceso de Gestión Legal alertará e informará a Gestión de Comunicaciones, de acuerdo con la revisión de las respuestas, las falencias encontradas con el fin de informar al líder de la dependencia, advirtiendo las implicaciones que tiene el no dar respuesta de fondo y oportuna, y así tomar las medidas correctivas del caso. 3. De acuerdo con los reportes sobre atención a PQRSDF, cuando el área de comunicaciones advierta el incumplimiento de las obligaciones de los encargados de dar respuesta a las PQRSFD, lo pondrá en conocimiento de la Secretaría General para que se tomen las medidas disciplinarias pertinentes. | 2021-09-01 | 2021-11-30 | Garantizar el cumplimiento de las obligaciones respecto a la atención de PQRSFD por parte de los empleados y funcionarios de la Institución | 2021-11-30 | Gestión de Comunicaciones y Secretaría General | - Yessika Gómez Palacio, Líder de proceso - Diana Patricia Gómez, Secretaria General - Luisa Fernanda Cataño Arroyave, contratista de apoyo a la gestión
Nombre del responsable: |  |  | Yessika Gómez Palacio |  |  | Correo electrónico: |  | yessika.gomez@colmayor.edu.co |  |  |  |  | Teléfono y extensión: | 4445611 ext. 134
INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO
Radicado de la auditoria: escriba la referencia (número de radicado) con que se envió a la Alta Dirección, este número es arrojado por el Document Web.
Fecha de la Auditoria: corresponde a la fecha en que se radico el informe definitivo de auditoría. El formato a utilizar corresponde a año-mes-día (aaaa-mm-dd; 4dígitos-2dígitos-2dígitos), separados por guion (-).
Descripción del hallazgo y observación: corresponde al hallazgo y la observación identificados en la auditoría realizada por la Oficina de Control Interno.
Acción de Mejoramiento: es la medida que propone adoptar el proceso o subproceso responsable con el fin de corregir algún desvío o variación del hallazgo o riesgos identificados y eliminar la causa que se haya presentado para que no vuelva a suceder.
Plazo: fecha de iniciación y de terminación que se requieren para alcanzar le ejecución de la acción.
Objetivo que se Busca Lograr: corresponde a la descripción del logro que se busca alcanzar con la realización de las acciones de mejoramiento. El objetivo que se defina debe estar en función de los efectos identificados en el hallazgo y debe ser medible.
Fecha Obtención de Resultados: indique la fecha a partir de la cual se estima se empezaran a obtener resultados de las acciones de mejoramiento propuestas. El formato a utilizar corresponde a año-mes-día (aaaa-mm-dd; 4dígitos-2dígitos-2dígitos), separados por guion (-).
Responsables (Dependencia – Funcionario): corresponde al nombre del proceso y/o subproceso y del nombre del responsable de implementar la acción de mejora.
SEGUIMIENTO
Cumplimiento de la Acción: corresponde al porcentaje de cumplimiento de las acciones de mejoramiento. Se diligencia en el seguimiento al plan de mejoramiento realizado por la oficina de Control Interno.
Efectividad: corresponde al porcentaje de cumplimiento de los logros alcanzados con las acciones de mejoramiento realizadas, se mide en función del objetivo propuesto.
Evidencias: se lleva el seguimiento de la Oficina de Control Interno al plan de mejoramiento.
Nombre del Responsable Correo Electrónico y Teléfono: corresponde al nombre, correo electrónico y teléfono del funcionario responsable de actualizar el formato.