## F-CF-RC-004
Código: F-CF-RC-004 |  |  | Plan de Mejoramiento Único
Versión: 01
Entidad: Insitutición Universitaria Colegio Mayor de Antioquia | [11 empty] | Período Fiscal: 2020
Formulación de las acciones y objetivos | [11 empty] | Seguimiento |  | Observaciones
Nombre de la Auditoría | Fecha de la Auditoría (aaaa-mm-dd) | Nº | Descripción del Hallazgo | Hallazgo Administrativo con Incidencia | Acción de Mejoramiento/Correctiva | Plazo de la Acción |  | Objetivo que se Busca Lograr | Fecha Cumplimiento del Objetivo | Responsable |  | Cumplimiento de las Acciones % | (Efectividad) Cumplimiento del Objetivo %
|  |  |  | (Lista desplegable) |  | Fecha de Inicio (aaaa-mm-dd) | Fecha de Terminación (aaaa-mm-dd) |  |  | Dependencia | Funcionario
Auditoría financiera y de gestión. Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia | 2021-10-21 | 1 | Falta de controles en el seguimiento del contrato de suministro 013-2020 | Administrativa | * La Insitutición Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, ha expedido dos instrumentos jurídicos: El Manual de supervisión e interventoría - Resolución 106 del 30 de abril de 2021 y la Circular 1100-033 de 2021, cuyo asunto versó sobre "precisiones respecto a la liquidación de los contratos; las cuales impactan directamente la gestión de supervisión de los diferentes contratos que suscribe la Institución, especialmente en su etapa poscontractual. * Frente al hallazago específico, aunado con los instrumentos referidos, la Institución propone dos acciones de mejoramiento: 1. Re-estructurar el formato de acta de liquidación en cinco ítems: i. información general del contrato, ii. modificaciones, ampliaciones, adiciones, iii. componente financiero, iv. consideraciones técnicas y jurídicas y v. acuerdos o salvedades. y; 2. Difusión de los instrumentos: Circular 11000-033 de 2021 y Acta de Liquidación re-estructurada, por medio de estrategias de información gamificada y enfocada al pesonal responsable del proceso de supervisión. | 2022-03-15 | 2022-07-15 | * Afianzar el concepto de liquidación en los contratos públicos. * Impactar por medio de información gamificada a los supervisores de los diferentes contratos sobre la necesidad e importancia de la liquidación. * modificar y actualizar el acta de liquidación en el sistema de Gestión de Calidad G+, con la cual se busca sistematizar y estructurar por ítems el proceso de liquidación. | 2022-07-30 | * Secretaría General- Proceso de Gestión Legal. *Gestión de Comunicaciones y mercadeo. | * Secretaría General y Delegado del proceso de Gestión Legal. *Delegado del proceso de Gestión de comunicaciones.
Auditoría financiera y de gestión. Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia | 2021-10-21 | 2 | Debilidades en la legalidad. | Con Incidencia Administrativa y Disciplinaria | * La Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, en el tema específico, expidió el concepto sobre "contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión con persona jurídica- actividades logísticas" del 23 de agosto de 2021, en el que se aclara, desde el punto de vista jurídico, los componentes y alcances de cada una de estas modalidades contractuales; con el fin de salvaguardar los principios de la contratación y la administracion pública; del mismo modo, tuvo como objetivo identificar los elementos de cada uno de las modalidades contractuales y sus limitaciones. * Para el hallazgo específico, se propone la siguiente acción de mejoramiento: crear el formato de memorando de justificación de la adición en los difentes contratos, en el cual se establezcan las pautas y condiciones bajo las cuales, desde el punto de vista jurídico, operaría la adición. | 2022-03-01 | 2022-05-01 | * Incluir el memorando justificatorio de las adiciones y su carta de instrucción en el sistema de Gestión de Calidad G+. * Difundir el memorando a los supervisores de los diferentes contratos por medio de una circular informativa. | 2022-06-01 | * Secretaría General- Proceso de Gestión Legal. | * Secretaria General t Delagado del proceso de Gestión Legal.
Auditoría financiera y de gestión. Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia | 2021-10-21 | 3 | Debilidades en el seguimiento de la supervisión. Falencias en las actividades de seguimiento y sus soportes. | Administrativa | * La Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, en el tema específico, expidió el Manual de Supervisión e interventoría- Resolución 106 del 30 de abril de 2021, en la cual están contemplados los lineamientos institucionales para desarrollar la supervisión financiera, jurídica y administrativa. A su vez, es importante señalar que la Institución está migrando su gestion contractual a la plataforma transaccional SECOP II, la cual permite conocer toda la documentación de los expedientes contractuales en sus diferentes etapas: precontractual, contractual y poscontractual, entre ellos, los informes de supervisión. * Para el hallazgo específico se propone elaborar instrumentos audiovisuales explicando el funcionamiento de la plataforma SECOP II. | 2022-02-01 | 2022-07-15 | *Difundir el funcionamiento de la plataforma transaccional SECOP II. | 2022-08-15 | * Secretaría General- Proceso de Gestión Legal. *Gestión de Comunicaciones y mercadeo. | * Secretaria General y Delagado del proceso de Gestión Legal. *Delegado del proceso de Gestión de comunicaciones.
Auditoría financiera y de gestión. Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia | 2021-10-21 | 4 | Debilidades en el seguimiento de la supervisión. Ejecución parcial de contrato con posterioridad a la terminación del plazo contractual. | Administrativa | * La Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, en el tema específico, expidió el Manual de Supervisión e Interventoría - Resolución 106 del 30 de abril de 2021, en la cual están contemplados los lineamientos institucionales para desarrollar la supervisión financiera, jurídica y admintrativa. En ese sentido, la Institución realizará la capacitación y divulgación del Manual de Supervisión a través de los medios de comunicación masiva y el Sistema de Gestión de Calidad G+. * Para el hallazgo específico, se propone la siguiente acción de mejoramiento: fortalecer el memorando de justificación de prórroga en los difentes contratos, en el cual se establezcan las pautas y condiciones bajo las cuales, desde el punto de vista jurídico, se justifica ampliar el término de ejecución del contrato. | 2022-02-01 | 2022-10-10 | * Crear una alarma que le advierta a los superviores las fechas de terminación de los contratos soportada en la base de datos de proveedores de la Institución. | 2022-11-01 | * Secretaría General- Proceso de Gestión Legal. * Proceso de Gestión Tecnológica e informática. | * Secretaria General y Delagado del proceso de Gestión Legal. *Delegado del proceso de Gestión de comunicaciones. * Delegado del proceso de Gestión Tecnológica e Informática.
Auditoría financiera y de gestión. Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia | 2021-10-21 | 5 | Debilidades en la oportunidad de la liquidación de contratos. | Administrativa | * La Insitutición Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, ha expedido dos instrumentos jurídicos: El Manual de supervisión e interventoría - Resolución 106 del 30 de abril de 2021 expedida por el Rector y la Circular 033 de 2021, cuyo asunto versó sobre "precisiones respecto a la liquidación de los contratos"; los cuales impactan directamente la gestión de supervisión de los diferentes contratos suscritos por la Institución. * En el hallazago específico, aunado con los instrumentos referidos, la Institución propone dos acciones de mejoramiento: 1. Re-estructurar el Acta de Liquidación en cinco ítems: i. información general del contrato, ii. modificaciones, ampliaciones, adiciones, iii. componente financiero, iv. consideraciones técnicas y jurídicas y, v. acuerdos o salvedades. y; 2. Difusión de los instrumentos: Circular 11000-033 de 2021 y Acta de Liquidación re-estructurada, por medio de estrategias de información gamificada y enfocada al pesonal responsable del proceso de supervisión. | 2022-03-15 | 2022-07-15 | * Afianzar el concepto de liquidación en los contratos públicos. * Impactar por medio de información gamificada a los supervisores de los diferentes contratos sobre la necesidad e importancia de la liquidación. * Modificar y actualizar el acta de liquidación en el sistema de Gestión de Calidad G+, con la cual se busca sistematizar y estructurar por ítems el proceso de liquidación. | 2022-07-30 | * Secretaría General- Proceso de Gestión Legal. *Gestión de Comunicaciones y mercadeo. | * Secretaria General y Delagado del proceso de Gestión Legal. *Delegado del proceso de Gestión de comunicaciones.
Auditoría financiera y de gestión. Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia | 2021-10-21 | 6 | Debilidades en el control contractual. Insuficiencia en la cobertura de las pólizas. | Administrativa | * Es importante señalar que la Institución está migrando su gestion contractual a la plataforma transaccional SECOP II, la cual permite conocer toda la documentación de los expedientes contractuales en sus diferentes etapas: precontractual, contractual y poscontractual, entre ellos los informes de supervisión. Igualmente, la plataforma tiene un componente específico para la aprobación de pólizas. * Para este hallazgo se propone elaborar instrumentos audiovisuales explicando el funcionamiento de la plataforma SECOP II, a su vez, se cuenta con una base de datos de proveedores institucional que nos brinda la información de las fechas extremas del contrato: inicial y final, que alimenta una fórmula preestablecida que ayuda a la revisión y aprobación de las coberturas de las pólizas tomadas por los contratistas. De igual manera, en cumplimiento de la Circular conjunta del 001 del 20 de agosto de 2021, la Institución Universitaria verifica la validez, idoneidad y suficiencia de los documentos que se entregan como soporte de las garantías que amparan los contratos estatales. | 2022-02-15 | 2022-04-01 | *Garantizar la cobertura de las pólizas solicitadas por la Institución en los diferentes contratos que suscribe, respecto a las condiciones de vigencia, monto y veracidad. | 2022-05-01 | * Secretaría General- Proceso de Gestión Legal. | * Secretaria General y Delagado del proceso de Gestión Legal.
Auditoría financiera y de gestión. Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia | 2021-10-21 | 7 | Debilidades en la rendición de cuentas | Administrativa | Se elaborará instructivo desde el proceso de Gestión Legal, con el fin que los líderes de los procesos y supervisores, y en general los encargados del archivo del expediente contractual, construyan los expeidentes con toda la información del proceso de contratación, es decir, etapa precontractual, contractual y poscontractual. | 2022-02-15 | 2022-05-31 | *Garantizar que el expediente contractual esté debidamente archivado y cuente con la totalidad de soportes y evidencias. | 2022-08-31 | * Secretaría General- Proceso de Gestión Legal. | * Secretaria General y Delagado del proceso de Gestión Legal.
Nombre del Responsable: Diana Gómez Ramírez Correo Electrónico: Secretaria General secgeneral@colmayor.edu.co Teléfono: 445611 ext 176 - 174
INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO

## Listado
HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA
Fiscal
Penal
Disciplinaria
Administrativa
Con Incidencia Fiscal y Administrativa
Con Incidencia Fiscal y Disciplinaria
Con Incidencia Fiscal y Penal
Con Incidencia Administrativa y Disciplinaria
Con Incidencia Administrativa y Penal
Con Incidencia Disciplinaria y Penal
Con Incidencia Administrativa, Fiscal y Disciplinaria