## Hoja1
INFORME SEGUIMIENTO ACTIVIDADES PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA - 2021
Área Responsable | Actividad | Descripción de la actividad | Lugar | Fecha Inicial | Fecha Final | Avance de la Actividad | Porcentaje de Cumplimiento
Comunicaciones | Controlar el canal PQRSFD | Recepcionar, direccionar, hacer seguimiento y entregar respuestas de PQRSF. | Medellín | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Esta actividad se hace trimestralmente y se publica el informe de PQRSFD en la página institucional. El seguimiento se realiza en conjunto con Gestión Legal para validar que todas las respuestas cumplan con los requisitos normativos. https://www.colmayor.edu.co/institucional/ley-de-transparencia/informes-de-pqrsfd/ | 100%
Comunicaciones | Informe PQRSFD | Analizar y diagnosticar la recurrencia y las causas, reportar a líderes el resultado de las mismas y remitir informe consolidado para evaluación. Publicación | Publicación semestral informe | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Esta actividad se hace trimestralmente y se publica el informe en la página institucional. El seguimiento se realiza en conjunto con Gestión Legal para validar que todas las respuestas cumplan con los requisitos normativos; además se consolida el informe y se envía a la Oficina de Planeación. https://www.colmayor.edu.co/institucional/ley-de-transparencia/informes-de-pqrsfd/ | 100%
|  | informe semestral de PQRSF. | página web.
Vicerrectoría Administrativa | Feria de la Transparencia | Fortalecer la confianza ciudadana frente a lo público mostrando el manejo eficiente y seguro de los recursos públicos, con cuentas claras disponibles y visibles para todos los organismos de control y para todos. Plan Anual de Adquisiciones con las obras, bienes y servicios requeridos para el próximo año. | Alcaldía de Medellín | 2021-10-01 | 2021-12-31 | La feria se inaguro el 23 de noviembre, el Municipio de Medellín socializó la política de compra sostenible. Ayer empezó propiamente la actividad de stands. Lo que se hace es estar pendientes (tenemos un stand virtual, que está apoyando Camila Pantoja) Y se responden inquietudes Aún no se acaba la feria. El 29 y el 1 de diciembre son días de stand aún | 100%
Planeación | Cómo Vamos con el Plan de Desarrollo | Rendición de cuentas por parte del Rector acompañado de su equipo de trabajo y publicación informe, donde se comunica a la comunidad sobre el acontecer Institucional, de acuerdo con los avances del Plan de Desarrollo Institucional. | Rendición de Cuentas y publicación informe página web. | 2021-03-01 | 2021-03-30 | Se relizo la Rendición de Cuentas Insitucional de lacon vigencia 2020, esta presentación se realizo de manera virtual por el canal institucional de youtube, los líderes de procesos asistieron presencialmente y participaron mostrando los avances de la gestión de acuerdo con las líneas y programas del Plan de Desarrollo Insitucional. Se realizo en el mes de marzo, además el informe de Rendición de Cuentas esta publicado en el página web insitucional. https://www.colmayor.edu.co/institucional/planeacion-institucional/planeacion-institucional-8/rendicion-de-cuentas-vigencia-2020/ | 100%
Rendición de cuentas se realiza en el primer trimestre del año siguiente.
Planeación | Foros Temáticos | Reunión virtual utilizando las redes sociales y medios sincrónicos de comunicación. | IU Colegio Mayor | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Se realizo un foro con la comunidad insitucional con la temática: "Emprendimiento e Investigación" enfocandolo en las experiencias, aciertos, erroes y aprendizajes del emprendedor y el fomento a la cultura de la investigación por parte de la IUCMA. Este foro se llevo a cabo en el mes de octubre de 2021. https://www.colmayor.edu.co/foro/emprendimiento-y-investigacion/ | 100%
Planeación | Informe de Gestión del Plan de Desarrollo | Informe publicado en la página web sobre el seguimiento semestral del Plan Indicativo y Plan de Acción Institucional. Con corte al 30 de junio y 31 de diciembre, informe se publica un mes después de la fecha de corte. | Informes publicados en la Página web | Julio y enero. Mes después fecha de corte. | Julio y enero. Mes después fecha de corte. | Se hace seguimiento al plan de acción insitucional y al plan indicativo, y se publica semestralmente en la página web institucional. https://www.colmayor.edu.co/institucional/planeacion-institucional/planeacion-institucional-5/ | 100%
Secretaria General | Procesos electorales | Convocatoria para elección de los representantes Participación de los ciudadanos (estudiantes, empleados, egresados, sector productivo, entre otros) en los cuerpos colegiados (Consejo Directivo, Consejo Académico y Comités entre otras). | I.U. Colegio Mayor | Periodo de 2 años |  | Se realiza publicación de las convocatorias por la página web insitucional, redes sociales y correo electrónico anunciando las elecciones de los diferentes comites y representantes de estos. Asi mismo se anuncia el resultado. https://www.colmayor.edu.co/graduados/ | 100%
Comunicaciones | Ferias Universitarias | La I.U. Colegio Mayor participa de ferias universitarias donde acuden alrededor de 4000 bachilleres. | Diferentes sitios de la ciudad. | Diferentes fechas. | Publicar en la página web | La I.U Colegio Mayor participo de diferentes ferias universitarias en insituciones educativs de Medellín y de diferentes Municipios de Antioquia, también participamos de la feria "Siguiente Nivel" que esta direccionada por SAPIENCIA y tiene participación de aproximadamente 15.000 jóvenes de la ciudad. | 100%
Centro de Graduados | Ciclo de charlas “Egresados – Capítulo Antioquia” | Tomémonos un café y hablemos de: ”Red Nacional de Programas de Egresados de IES Pública. | En Universidad es de la ciudad | Diferentes fechas. | Publicar en la página web | Estas charlas se realizaban desde la Red Pública a la cual pertenece la institución a través de un acuerdo de voluntades. Estas charlas no se están realizando desde el año pasado. Debido a la inactividad temporal de la red. Sin embargo, desde otra red que se denomina Red Enlace Profesional, que también conformamos instituciones de educación superior de Antioquia, realizamos dos actividades para graduados, que fueron: Panel de fortalecimiento empresarial: se adjunta pieza gráfica y base de datos - Jornada de fortalecimiento laboral: se adjunta pieza gráfica y base de datos | 100%
| Encuentro Anual de Egresados | Evento que busca fortalecer los lazos entre los egresados y la Institución. | I.U. Colegio Mayor | 2021-10-01 | 2021-11-30 | Este año no fue aprobada la contratación para la realización del encuentro de graduados, sin embargo la institución realizó actividades de educación continua para los graduados, 2 salidas de campo en el marco de 2 diplomados y 7 cursos de parrilla y maridaje. (se adjunta evidencias) | 100%
| Conferencias introductorias al mundo laboral | Brindar las herramientas al estudiante para dar respuesta a las necesidades del sector productivo. | I.U. Colegio Mayor | 2021-01-01 | 2021-12-28 | Este año se realizó la jornada de fortalecimiento laboral (mencionada en el punto 1) en la que participaron 45 graduados de la institución, adicional a esto, a través del Seminario de Habilidades Transversales dirigido a estudiantes de pre-práctica, el Centro de Graduados dio un taller de entrenamientos para la inserción laboral, donde se brinda orientación sobre construcción profesional, elaboración de hoja de vida y recomendaciones para entrevistas de trabajo, donde se atendió un total de 1.406 estudiantes de pre- práctica. | 100%
| Grupos focales con egresados | Fortalecer los currículos mediante la incorporación de conceptos que se traen del sector productivo. | I.U. Colegio Mayor | 2021-01-01 | 2021-12-28 | Los grupos focales con graduados solo se realizan cada vez que se renuevan los estudios de seguimiento o impacto de graduados, los cuales se aplican cada 3 años o cada vez que se requiera para procesos de autoevaluación de un programa académico. Los últimos grupos focales que se realizaron fueron en 2019, en el marco de los estudios de seguimiento a graduados que piensan renovarse para el próximo año. (se adjunta informe institucional de los estudios, que tiene el resultado de los grupos focales en numeral 8 - resultados cualitativos). | 100%
| Elaborado por: | Diana Osorio Yepes
| Proceso: | Planeación Institucional
| Fecha: | Noviembre 30 de 2021