## LINEA 1
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL PI-FR-020
[6 empty] | VERSIÓN: 007 |  | FECHA: 31-01-2020 |  |  | PÁGINA: 1 DE 8
AÑO: 2020
FORMULACIÓN | [15 empty] | SEGUIMIENTO
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL PI-FR-020
[6 empty] | VERSIÓN: 007 |  | FECHA: 31-01-2021 |  |  | PÁGINA: 1 DE 7
AÑO: 2022
FORMULACIÓN
Nº | CODIGO PROYECTO PLANNEA | NOMBRE DEL PROYECTO | CODIGO PROYECTO MUNICIPIO | LINEA | OBJETIVO DE LA LINEA | PROGRAMA | INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO AL PLAN | ACTIVIDADES | VALOR DEPENDENCIA INICIAL | VALOR DEPENDENCIA FINAL 31-12-2021 | META PLANIFICADA A JUNIO | META PLANIFICADA A DICIEMBRE | META PLANIFICADA EN EL AÑO | DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | CARGO PERSONA RESPONSABLE | CANTIDAD EJECUTADA (LOGRO) JUNIO | CANTIDAD EJECUTADA (LOGRO) DICIEMBRE | CANTIDAD EJECUTADA (LOGRO) AÑO | EFICACIA A JUNIO | EFICACIA ACUMULADA
1 | 2021002130 | FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD Y LA PERTINENCIA DE LA EDUCACIÓN POSTSECUNDARIA COLEGIO MAYOR | 200354 | Linea 1: Transformación Académica con Calidad y Pertinencia | Ofertar programas académicos de calidad, que articulen las funciones de docencia, investigación y extensión, para contribuir a la formación de ciudadanos globales que aporten al desarrollo económico, social, cultural y ambiental de la región y el país. | Programa 5: Aseguramiento de la Calidad | Programas acreditados, reacreditados en alta calidad | Apoyar el proceso de aseguramiento a la calidad con fines de mejoramiento y acreditación institucional y de programas (Talento humano). | 263522600 |  | 6 | 6 | 6 | Aseguramiento de Calidad Academica | Coordinador |  |  |  | 0% | 0%
1 | 2021002129 | MEJORAMIENTO DE LA OFERTA, ACCESO Y PERMANENCIA EN EDUCACIÓN POSTSECUNDARIA COLEGIO MAYOR | 200356 | Linea 1: Transformación Académica con Calidad y Pertinencia | Ofertar programas académicos de calidad, que articulen las funciones de docencia, investigación y extensión, para contribuir a la formación de ciudadanos globales que aporten al desarrollo económico, social, cultural y ambiental de la región y el país | Programa 4: Ingreso, Permanencia y Graduación de los estudiantes | *Proceso de Ingreso, Permanencia y Graduación, operando *Instituciones de educación media articuladas a los servicios del proceso de Ingreso, Permanencia y Graduación *Estudiantes que aprueban el semestre, superando sus dificultades académicas *Desempeño en el rendimiento académico de la asignatura matriculada de Ciencias Básicas para estudiantes de primer curso *Mejora en el rendimiento académico de los estudiantes que asisten a los servicios ofertados de Ciencias Básicas, en estudiantes repitentes *Tasa de deserción anual, disminuida * Tableros (DAshboard) Estadsisticos para el análisis multifactorial de la deserción, implementados. *Herramientoas metacognitivas diseñadas, desarrolladas e implementadas. | Apoyar el proceso de permanencia para el acompañamiento didactico y metodologico en ciencias basicas. | 341219592 |  | 7 | 7 | 7 | Permanencia | Coordinador |  |  |  | 0% | 0%
[8 empty] | Observatorio para la permamnecia y calidad academica |  |  | 3 | 3 | 3 | Permanencia | Coordinador |  |  |  | 0% | 0%
[8 empty] | Apoyar las estrategias psico-educativa de quedate en colmayor |  |  | 3 | 3 | 3 | Permanencia | Coordinador |  |  |  | 0% | 0%
2 | 2021002130 | FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD Y LA PERTINENCIA DE LA EDUCACIÓN POSTSECUNDARIA COLEGIO MAYOR | 200354 | Linea 1: Transformación Académica con Calidad y Pertinencia | Ofertar programas académicos de calidad, que articulen las funciones de docencia, investigación y extensión, para contribuir a la formación de ciudadanos globales que aporten al desarrollo económico, social, cultural y ambiental de la región y el país | Programa 8: Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación | *Fuentes de información científicas y académicas funcionando. *Participación en redes de acceso abierto. *Sistemas integrales de autoservicio basados en tecnología de control automático RFID y telecomunicaciones, operando. *Estaciones de trabajo para el estudio individual, colaborativo e incluyente, adquiridas. | Apoyar el proceso de Biblioteca para realizar la prestación de servicios bibliotecarios (Talento Humano). | 234560411 |  | 4 | 4 | 4 | Apoyos Educativos | Jefe de biblioteca |  |  |  | 0% | 0%
[8 empty] | Adquirir fuentes de información (Bases de datos académicas y administrativas). |  |  | 6 | 2 | 8 | Apoyos Educativos | Jefe de biblioteca |  |  |  | 0% | 0%
[8 empty] | Difusión de servicios para auto prestamo y auto devolución de material bibliotagrafico impreso |  |  | 1 | 1 | 1 | Apoyos Educativos | Jefe de biblioteca |  |  |  | 0% | 0%
[8 empty] | Adquirir libros impresos y digitales |  |  | 2 | 1 | 3 | Apoyos Educativos | Jefe de biblioteca
[8 empty] | Difusión de servicios "Biblioteca CRAI" |  |  | 1 | 1 | 2 | Apoyos Educativos | Jefe de biblioteca |  |  |  | 0% | 0%
1 | 2021002129 | MEJORAMIENTO DE LA OFERTA, ACCESO Y PERMANENCIA EN EDUCACIÓN POSTSECUNDARIA COLEGIO MAYOR | 200356 | Linea 1: Transformación Académica con Calidad y Pertinencia | Ofertar programas académicos de calidad, que articulen las funciones de docencia, investigación y extensión, para contribuir a la formación de ciudadanos globales que aporten al desarrollo económico, social, cultural y ambiental de la región y el país | Programa 3:Uso intensivo de las TIC en el desarrollo de los procesos de enseñanza aprendizaje | *Grupos con apoyo a la presencialidad | Fortalecer el proceso de virtualidad por medio de la prestación de servicios de profesionales, tecnólogos y técnicos. (Talento Humano) | 338824000 |  | 6 | 6 | 6 | Virtualidad | Coordinador
3 | 2021002129 | MEJORAMIENTO DE LA OFERTA, ACCESO Y PERMANENCIA EN EDUCACIÓN POSTSECUNDARIA COLEGIO MAYOR | 200356 | Linea 1: Transformación Académica con Calidad y Pertinencia | Ofertar programas académicos de calidad, que articulen las funciones de docencia, investigación y extensión, para contribuir a la formación de ciudadanos globales que aporten al desarrollo económico, social, cultural y ambiental de la región y el país | Programa 1: Transformación curricular | *Programas tecnológicos con procesos de actualización curricular implementados. *Programas universitarios con procesos de actualización curricular implementados. *Programas de posgrado con procesos de actualización curricular implementados. *Sistema de evaluación de los aprendizajes, implementado. | Contar con el recurso humano adecuado para ejecutar las actividades propias de la Vicerectoria academica | 399397112 |  | 3 | 3 | 3 | Vicerrectoría Académica | Vicerrector Académico |  |  |  | 0% | 0%
[8 empty] | Realizar eventos académicos de las 4 facultades |  |  | 0 | 4 | 4 | Vicerrectoría Académica | Vicerrector Académico |  |  |  | #DIV/0! | 0%
[8 empty] | Apoyar la agenda de Investigación sobre Asuntos Institucionales. |  |  | 0 | 5 | 5 | Vicerrectoría Académica | Vicerrector Académico |  |  |  | #DIV/0! | 0%
4 | 2021002129 | MEJORAMIENTO DE LA OFERTA, ACCESO Y PERMANENCIA EN EDUCACIÓN POSTSECUNDARIA COLEGIO MAYOR | 200356 | Linea 1: Transformación Académica con Calidad y Pertinencia | Ofertar programas académicos de calidad, que articulen las funciones de docencia, investigación y extensión, para contribuir a la formación de ciudadanos globales que aporten al desarrollo económico, social, cultural y ambiental de la región y el país | Programa 2: Oferta Académica Pertinente | *Nuevos programas técnicos profesionales presenciales, con resolución de registro calificado *Nuevos programas de especialización presenciales, con resolución de registro calificado, *Nuevos programas de especialización virtuales, con resolución de registro calificado. *Nuevos programas de maestría, con resolución de registro calificado | Fortalecer los programas de la Facultad de Arquitectura e Ingenieria | 580000000 |  | 1 | 1 | 1 | Facultad de Arquitectura e Ingeniería | Decano |  |  |  | 0% | 0%
[8 empty] | Insumos de laboratorio |  |  | 1 | 1 | 1 | Facultad de Arquitectura e Ingeniería | Decano |  |  |  | 0% | 0%
[8 empty] | Equipos de laboratorio |  |  | 1 | 1 | 1 | Facultad de Arquitectura e Ingeniería | Decano |  |  |  | 0% | 0%
[8 empty] | Herramientas de laboratorio |  |  | 1 | 1 | 1 | Facultad de Arquitectura e Ingeniería | Decano |  |  |  | 0% | 0%
[8 empty] | Mantenimientos |  |  | 1 | 1 | 1 | Facultad de Arquitectura e Ingeniería | Decano |  |  |  | 0% | 0%
[8 empty] | Salidas académicas |  |  | 1 | 1 | 1 | Facultad de Arquitectura e Ingeniería | Decano |  |  |  | 0% | 0%
[8 empty] | Afiliación a redes |  |  | 1 | 1 | 1 | Facultad de Arquitectura e Ingeniería | Decano |  |  |  | 0% | 0%
[8 empty] | Colmayor sostenible y Resiliente |  |  | 1 | 1 | 1 | Facultad de Arquitectura e Ingeniería | Decano |  |  |  | 0% | 0%
[8 empty] | Talento Humano |  |  | 1 | 1 | 1 | Facultad de Arquitectura e Ingeniería | Decano |  |  |  | 0% | 0%
5 | 2021002129 | MEJORAMIENTO DE LA OFERTA, ACCESO Y PERMANENCIA EN EDUCACIÓN POSTSECUNDARIA COLEGIO MAYOR | 200356 | Linea 1: Transformación Académica con Calidad y Pertinencia | Ofertar programas académicos de calidad, que articulen las funciones de docencia, investigación y extensión, para contribuir a la formación de ciudadanos globales que aporten al desarrollo económico, social, cultural y ambiental de la región y el país | Programa 2: Oferta Académica Pertinente | *Nuevos programas técnicos profesionales presenciales, con resolución de registro calificado *Nuevos programas de especialización presenciales, con resolución de registro calificado *Nuevos programas de maestría, con resolución de registro calificado | Talento Humano | 753339547 |  | 9 | 9 | 9 | Facultad de Ciencias de la Salud | Decano |  |  |  | 0% | 0%
[8 empty] | Adquisición reactivos químicos y de diagnóstico (QUÍMICOS BÁSICOS 02 02 01 003 004) |  |  | 1 | 1 | 1 | Facultad de Ciencias de la Salud | Coordinadora de Laboratorio |  |  |  | 0% | 0%
[8 empty] | Adquisición de insumos varios (OTROS ARTÍCULOS PARA USO MÉDICO O QUIRÚRGICO ) |  |  | 1 | 1 | 1 | Facultad de Ciencias de la Salud | Coordinadora de Laboratorio |  |  |  | 0% | 0%
[8 empty] | Contratación para mantenimiento preventivo y/o correctivo de equipos |  |  | 1 | 1 | 1 | Facultad de Ciencias de la Salud | Coordinadora de Laboratorio |  |  |  | 0% | 0%
[8 empty] | Contratación para calibración de equipos |  |  | 1 | 1 | 1 | Facultad de Ciencias de la Salud | Coordinadora de Laboratorio |  |  |  | 0% | 0%
[8 empty] | Membresía Aprobac |  |  | 1 | 1 | 1 | Facultad de Ciencias de la Salud | Coordinadora de Laboratorio |  |  |  | 0% | 0%
[8 empty] | Salidas pedagógicas |  |  | 1 | 4 | 5 | Facultad de Ciencias de la Salud | Decano |  |  |  | 0% | 0%
6 | 2021002129 | MEJORAMIENTO DE LA OFERTA, ACCESO Y PERMANENCIA EN EDUCACIÓN POSTSECUNDARIA COLEGIO MAYOR | 200356 | Linea 1: Transformación Académica con Calidad y Pertinencia | Ofertar programas académicos de calidad, que articulen las funciones de docencia, investigación y extensión, para contribuir a la formación de ciudadanos globales que aporten al desarrollo económico, social, cultural y ambiental de la región y el país | Programa 2: Oferta Académica Pertinente | *Nuevos programas técnicos profesionales presenciales, con resolución de registro calificado *Nuevos programas de especialización presenciales, con resolución de registro calificado, *Nuevos programas de especialización virtuales, con resolución de registro calificado, *Nuevos programas de maestría, con resolución de registro calificado | Mantenimiento del mecanismo hidráulico aula móvil. | 577287518 |  | 1 | 1 | 1 | Facultad de Administración | Decano |  |  |  | 0% | 0%
[8 empty] | Mantenimientos correctivos (equipos de laboratorios y economato. |  |  | 1 | 1 | 1 | Facultad de Administración | Decano |  |  |  | 0% | 0%
[8 empty] | Mantenimientos preventivos (equipos de laboratorios, aula móvil (2) y economato). |  |  | 1 | 1 | 1 | Facultad de Administración | Decano |  |  |  | 0% | 0%
[8 empty] | Compras Insumos Gastronomía |  |  | 1 | 1 | 1 | Facultad de Administración | Decano |  |  |  | 0% | 0%
[8 empty] | Talento Humano |  |  | 1 | 1 | 1 | Facultad de Administración |  |  |  |  | 0% | 0%
[8 empty] | Membresía CONPEHT, Membresía Greater Medellín Convention and Visitor Bureau, Membresía ASCOLFA. |  |  | 1 | 1 | 1 | Facultad de Administración | Decano |  |  |  | 0% | 0%
[8 empty] | Contratistas generadores contenidos virtuales |  |  | 1 | 1 | 1 | Facultad de Administración | Decano |  |  |  | 0% | 0%
[8 empty] | Salidas académica regionales y nacionales |  |  | 1 | 1 | 1 | Facultad de Administración | Decano |  |  |  | 0% | 0%
[8 empty] | Fortalecimiento a la Huerta |  |  | 1 | 1 | 1 | Facultad de Administración | Decano |  |  |  | 0% | 0%
7 | 2021002129 | MEJORAMIENTO DE LA OFERTA, ACCESO Y PERMANENCIA EN EDUCACIÓN POSTSECUNDARIA COLEGIO MAYOR | 200356 | Linea 1: Transformación Académica con Calidad y Pertinencia | Ofertar programas académicos de calidad, que articulen las funciones de docencia, investigación y extensión, para contribuir a la formación de ciudadanos globales que aporten al desarrollo económico, social, cultural y ambiental de la región y el país | Programa 2: Oferta Académica Pertinente | *Nuevos programas técnicos profesionales presenciales, con resolución de registro calificado *Nuevos programas de especialización presenciales, con resolución de registro calificado, *Nuevos programas de especialización virtuales, con resolución de registro calificado, *Nuevos programas de maestría, con resolución de registro calificado | Realizar salidas pedagógicas Nacionales PDS, salidas pedagógicas Nacionales TGC, salidas pedagógicas Locales PDS, salidas pedagógicas Locales TGC | 98175425 |  | 1 | 1 | 1 | Facultad de Ciencias Sociales | Decano |  |  |  | 0% | 0%
[8 empty] | Apoyar las actividades de la facultad de Sociales(Talento Humano) |  |  | 1 | 1 | 1 | Facultad de Ciencias Sociales | Decano |  |  |  | 0% | 0%
[8 empty] | Adquirir Membresías Organizacionales |  |  | 1 | 1 | 1 | Facultad de Ciencias Sociales | Decano |  |  |  |  | 0%
8 | 2021002130 | FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD Y LA PERTINENCIA DE LA EDUCACIÓN POSTSECUNDARIA COLEGIO MAYOR | 200354 | Línea Estratégica 1. Transformación Académica con Calidad y Pertinencia | Ofertar programas académicos de calidad, que articulen las funciones de docencia, investigación y extensión, para contribuir a la formación de ciudadanos globales que aporten al desarrollo económico, social, cultural y ambiental de la región y el país. | Programa 2: Oferta académica pertinente | Indicador de producto 8: No Estudiantes matriculados en los programas de la oferta académica. | Apoyar los procesos de admisiones, registro y control (Talento humano). | 282097768 |  | 1 | 1 | 1 | Admisiones, Registro y control | Coordinador |  |  |  | 0% | 0%
[8 empty] | Adquirir insumos para el proceso de admisiones, registro y control. |  |  | 6 | 6 | 6 | Admisiones, Registro y control | Coordinador |  |  |  | 0% | 0%
9 | 2021002130 | FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD Y LA PERTINENCIA DE LA EDUCACIÓN POSTSECUNDARIA COLEGIO MAYOR | 200354 | Línea Estratégica 1. Transformación Académica con Calidad y Pertinencia | Ofertar programas académicos de calidad, que articulen las funciones de docencia, investigación y extensión, para contribuir a la formación de ciudadanos globales que aporten al desarrollo económico, social, cultural y ambiental de la región y el país. | Programa 2: Oferta académica pertinente | No Estudiantes matriculados en los programas de la oferta académica. | Realizar apoyo técnico y operativo al proceso de la Vicerrectoría Académica | 9838427 |  | 1 | 1 | 1 | Vicerrectoría Académica | Vicerrector Académico |  |  |  | 0% | 0%
|  | VALOR INICIAL DE LA LINEA | 3878262400
VALOR FINAL DE LA LINEA
VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL INFORME
INDICE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
EFICIENCIA ACUMULADA
Note on I15: MERC: se unifica todo el modelo de contratacion con 4 profesionales y 3 practicantes
Note on I17: MERC: 2 profesionales y 1 practicante
Note on I18: Servicios de contenidos en línea Libros electrónicos Architectural Open Library
Note on J18: Recuros iniciial 680.000.000
Note on I22: Impresos: 98NTC, 119 volumenes de libros impresos Digitales: 547

## LINEA 2
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL PI-FR-020
[6 empty] | VERSIÓN: 007 |  | FECHA: 31-01-2021 |  |  |  | PÁGINA: 2 DE 7
AÑO: 2021
FORMULACIÓN | [15 empty] | SEGUIMIENTO
Nº | CODIGO PROYECTO PLANNEA | NOMBRE DEL PROYECTO | CODIGO PROYECTO MUNICIPIO | LINEA | OBJETIVO DE LA LINEA | PROGRAMA | INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO AL PLAN | ACTIVIDADES | VALOR DEPENDENCIA INICIAL | VALOR FINAL 31-12-2021 | META PLANIFICADA A JUNIO | META PLANIFICADA A DICIEMBRE | META PLANIFICADA EN EL AÑO | DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | CARGO PERSONA RESPONSABLE | CANTIDAD EJECUTADA (LOGRO) JUNIO | CANTIDAD EJECUTADA (LOGRO) DICIEMBRE | CANTIDAD EJECUTADA (LOGRO) AÑO | EFICACIA A JUNIO | EFICACIA ACUMULADA
1 | 2021002131 | MEJORAMIENTO DE LA OFERTA, ACCESO Y PERMANENCIA EN EDUCACIÓN POSTSECUNDARIA COLEGIO MAYOR | 200356 | Linea 2: Formación Integral de los Docentes | Fortalecer la formación integral de los docentes, a la luz de los lineamientos del Proyecto Educativo Institucional -PEI-. | Programa 1:Formación Docente | Nuevas plazas docentes creadas | Apoyar con la prestación de servicios de docencia para los programas academicos. | 0 |  | 9 | 0 | 9 | Vicerrectoría Académica | Vicerrectoría Académica
|  | VALOR INICIAL DE LA LINEA | 0
VALOR FINAL DE LA LINEA
VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL INFORME
INDICE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
EFICIENCIA ACUMULADA

## LINEA 3
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL PI-FR-020
[6 empty] | VERSIÓN: 007 |  | FECHA: 31-01-2021 |  |  | PÁGINA: 3 DE 7
AÑO: 2021
FORMULACIÓN | [15 empty] | SEGUIMIENTO
Nº | CODIGO PROYECTO PLANNEA | NOMBRE DEL PROYECTO | CODIGO PROYECTO MUNICIPIO | LINEA | OBJETIVO DE LA LINEA | PROGRAMA | INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO AL PLAN | ACTIVIDADES | VALOR DEPENDENCIA INICIAL | VALOR PROYECTO FINAL | META PLANIFICADA A JUNIO | META PLANIFICADA A DICIEMBRE | META PLANIFICADA EN EL AÑO | DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | CARGO PERSONA RESPONSABLE | CANTIDAD EJECUTADA (LOGRO) JUNIO | CANTIDAD EJECUTADA (LOGRO) DICIEMBRE | CANTIDAD EJECUTADA (LOGRO) AÑO | EFICACIA A JUNIO | EFICACIA ACUMULADA
2 | 2021002132 | FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO COLEGIO MAYOR. | 200253 | Linea 3: Investigación, Innovación y Emprendimiento | Fortalecer las estrategias de investigación propiamente dicha, la investigación formativa y la formación para la investigación, el espíritu crítico y la creación artística y cultural, así como el fomento de la transferencia tecnológica y el emprendimiento, orientados a la innovación y la proyección social. | Programa3: Formación en Investigación | *Ponencias de investigación de semilleristas presentadas en eventos regionales, nacionales e internacionales *Proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación aprobados por convocatoria interna *Jóvenes investigadores que participan en proyectos de investigación | Realizar afiliaciones a redes académicas e investigación y pagos de membresía | 983850000 |  | 2 | 2 | 2 | Centro de Investigación | Director |  |  |  | 0% | 0%
[8 empty] | Realizar publicaciones, traducciones y procesos editoriales. |  |  | 10 | 15 | 25 | Centro de Investigación | Director |  |  |  | 0% | 0%
[8 empty] | Realizar gestión de la innovación (contratación de la prestación de servicios de expertos en gestión de propiedad intelectual). |  |  | 1 | 1 | 1 | Centro de Investigación | Director |  |  |  | 0% | 0%
[8 empty] | Apoyar las actividades del centro de investigación (Talento Humano) |  |  | 3 | 3 | 3 | Centro de Investigación | Director |  |  |  | 0% | 0%
[8 empty] | Apoyar las actividades de los proyectos de investigación. |  |  | 1 | 1 | 1 | Centro de Investigación | Director |  |  |  | 0% | 0%
|  |  |  | VALOR INICIAL DE LA LINEA | 983850000
VALOR FINAL DE LA LINEA
VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL INFORME
INDICE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
EFICIENCIA ACUMULADA
Note on J8: Presupuesto Definitivo 871.901.240

## LINEA 4
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL PI-FR-020
[6 empty] | VERSIÓN: 007 |  | FECHA: 31-01-2021 |  |  | PÁGINA: 4 DE 7
AÑO: 2021
FORMULACIÓN | [15 empty] | SEGUIMIENTO
Nº | CODIGO PROYECTO PLANNEA | NOMBRE DEL PROYECTO | CODIGO PROYECTO MUNICIPIO | LINEA | OBJETIVO DEL LINEA | PROGRAMA | INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO AL PLAN | ACTIVIDADES | VALOR DEPENDENCIA INICIAL | VALOR FINAL 31-12-2021 | META PLANIFICADA A JUNIO | META PLANIFICADA A DICIEMBRE | META PLANIFICADA EN EL AÑO | DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | CARGO PERSONA RESPONSABLE | CANTIDAD EJECUTADA (LOGRO) JUNIO | CANTIDAD EJECUTADA (LOGRO) DICIEMBRE | CANTIDAD EJECUTADA (LOGRO) AÑO | EFICACIA A JUNIO | EFICACIA ACUMULADA
1 | 2021002130 | FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD Y LA PERTINENCIA DE LA EDUCACIÓN POSTSECUNDARIA COLEGIO MAYOR | 200354 | Linea 4: Visibilidad Nacional e Internacional, Interculturalidad y Diálogo de saberes. | Fortalecer la cooperación, las relaciones interculturales y el diálogo de saberes con organizaciones nacionales e internacionales, en los ámbitos académicos, investigativos, científicos y culturales, para la construcción de conocimiento que aporte a la solución de problemáticas globales. | Programa 1 Interculturalidad y diálogo de saberes | *Indicador de Producto 1: Eventos interculturales desarrollados en la Institución.*Indicador de Producto 2 ctividades con enfoque intercultural incorporado en el aadocencia, la investigación, la extensión academica y el bienestar institucional.Incador de producto 3: Programas académicos con estrategias de internacionalización del curículo implementados. *Indicador de Producto 4: Programas acádemicos con cursos servidos en lengua extranjera. * Indicador de Producto 5:Catedrá de internacionalización e interculturalidad servida en la Institución | Apoyar las actividades internacionalización. (Talento Humano) | 792398000 |  | 1 | 1 | 1 | Internacionalización | Director |  |  |  | 0% | 0%
[8 empty] | Movilidad saliente de estudiantes (AIESEC, estancias cortas participación en eventos académicos) |  |  | 4 | 4 | 4 | Internacionalización | Director |  |  |  | 0% | 0%
[8 empty] | Movilidad saliente de estudiantes (Prácticas profesionales no remuneradas en Latinoamérica) |  |  | 2 | 2 | 2 | Internacionalización | Director |  |  |  | 0% | 0%
[8 empty] | Movilidad saliente de estudiantes (Prácticas profesionales remuneradas en Latinoamérica ) |  |  | 2 | 2 | 2 | Internacionalización | Director |  |  |  | 0% | 0%
[8 empty] | Movilidad saliente de estudiantes (Prácticas profesionales no remuneradas Internacional) |  |  | 4 | 4 | 4 | Internacionalización | Director |  |  |  | 0% | 0%
[8 empty] | Movilidad saliente de estudiantes (Prácticas profesionales remuneradas en Internacional) |  |  | 2 | 2 | 2 | Internacionalización | Director |  |  |  | 0% | 0%
[8 empty] | Movilidad saliente de estudiantes (semestres académicos completos en América Latina) |  |  | 1 | 1 | 1 | Internacionalización | Director |  |  |  | 0% | 0%
[8 empty] | Vinculación a redes internacionales. |  |  | 2 | 1 | 3 | Internacionalización | Director |  |  |  | 0% | 0%
[8 empty] | Atención a invitados nacionales e internacionales. |  |  | 1 | 1 | 1 | Internacionalización | Director |  |  |  | 0% | 0%
[8 empty] | Piezas Institucionales |  |  | 4 | 2 | 6 | Internacionalización | Director |  |  |  | 0% | 0%
[6 empty] | Programa 2: Cooperación interinstitucional nacional e internacional | *Indicador de producto 1: Convenios de cooperación interinstitucional activos, *Indicador de producto No 2: Particiapción en redes academicas nacionales e interancionales, Indicador de Producto No 3: Movilidad saliente de docentes. *Indicador de Producto No 4: Movilidad entrante de docentes *Indicador de producto No 5: Movilidad saliente de estudiantes *Indicador de producto No 6: Movilidad entrante de estudiantes *Indicador de Producto No 7:Movilidad saliente y entrante de administrativos | Movilidad saliente de estudiantes (semestres académicos completos Internacionales) |  |  | 0 | 2 | 2 | Internacionalización | Director |  |  |  | 0% | 0%
[8 empty] | Apoyar la Movilidad solidaria saliente y entrante de estudiantes (Semestre completo) |  |  | 3 | 1 | 4 | Internacionalización | Director |  |  |  | 0% | 100%
[8 empty] | Apoyar la Movilidad saliente de docentes (Pasantías) |  |  | 3 | 4 | 7 | Internacionalización | Director |  |  |  | 0% | 100%
[8 empty] | Apoyar la movilidad entrante de docentes (estancias cortas. Menos de 30 días). |  |  | 1 | 0 | 1 | Internacionalización | Director |  |  |  | 100% | 100%
[8 empty] | Apoyar la movilidad saliente de directivos. |  |  | 1 | 2 | 3 | Internacionalización | Director |  |  |  | 0% | 100%
[8 empty] | Desarrollo de proyectos, organización y participación en eventos locales de orden internacional. |  |  | 1 | 1 | 1 | Internacionalización | Director |  |  |  | 100% | 100%
[8 empty] | Eventos internos de socialización de experiencias internacionales. |  |  | 1 | 1 | 1 | Internacionalización | Director |  |  |  | 100% | 100%
[8 empty] | Participar en espacios académicos internacionales. |  |  | 1 | 1 | 1 | Internacionalización | Director |  |  |  | 0% | 100%
|  |  |  | VALOR INICIAL DE LA LINEA | 792398000
VALOR FINAL DE LA LINEA
VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL INFORME
INDICE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
EFICIENCIA ACUMULADA

## LINEA 5
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL PI-FR-020
[6 empty] | VERSIÓN: 007 |  | FECHA: 31-01-2021 |  |  | PÁGINA: 5 DE 7
AÑO: 2021
FORMULACIÓN | [15 empty] | SEGUIMIENTO
Nº | CODIGO PROYECTO PLANNEA | NOMBRE DEL PROYECTO | CODIGO PROYECTO MUNICIPIO | LINEA | OBJETIVO DE LA LINEA | PROGRAMA | INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO AL PLAN | ACTIVIDADES | VALOR DEPENDENCIA | VALOR FINAL 31-12-2021 | META PLANIFICADA A JUNIO | META PLANIFICADA A DICIEMBRE | META PLANIFICADA EN EL AÑO | DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | CARGO PERSONA RESPONSABLE | CANTIDAD EJECUTADA (LOGRO) JUNIO | CANTIDAD EJECUTADA (LOGRO) DICIEMBRE | CANTIDAD EJECUTADA (LOGRO) AÑO | EFICACIA A JUNIO | EFICACIA ACUMULADA
1 | 2021002129 | MEJORAMIENTO DE LA OFERTA, ACCESO Y PERMANENCIA EN EDUCACIÓN POSTSECUNDARIA COLEGIO MAYOR | 200356 | Linea 5: Entorno y participación en el contexto regional y nacional | Fortalecer la relación con la sociedad y con las diferentes organizaciones públicas y privadas, contribuyendo con la solución de problemas y necesidades que demanda el contexto | Programa 1: Proyectos, Convenios y Contratos | *Productos académicos desarrollados a partir de los proyectos de Extensión y Proyección Social | Apoyar las actividades del proceso de Extensión y Proyección Social | 37856000 |  | 1 | 1 | 1 | Extensión Académica | Coordinador |  |  |  | 0% | 0%
[6 empty] | Programa 4: Idiomas Colmayor | *Estrategias implementadas para la formación en lengua extranjera *Cursos de lengua extranjera ofertados por el Centro de Lenguas *Estudiantes de la institución inscritos en los cursos ofertados por el Centro de Lenguas | Apoyar con las actividades del Centro de Lenguas (Talento Humano). | 318668952 |  | 2 | 2 | 4 | Extensión(Centro de Lenguas) | Coordinador |  |  |  | 0% | 0%
[8 empty] | Formación en lenguas extranjera para docentes y egresados |  |  | 7 | 7 | 7 | Extensión(Centro de Lenguas) | Coordinador |  |  |  | 0% | 0%
[8 empty] | Formación en lenguas extranjera para estudiantes IUCMA que no tienen la asignatura de inglés en el plan de estudios |  |  | 2 | 2 | 2 | Extensión(Centro de Lenguas) | Coordinador |  |  |  | 0% | 0%
2 | 2021002129 | MEJORAMIENTO DE LA OFERTA, ACCESO Y PERMANENCIA EN EDUCACIÓN POSTSECUNDARIA COLEGIO MAYOR | 200356 | Linea 5: Entorno y participación en el contexto regional y nacional | Fortalecer la relación con la sociedad y con las diferentes organizaciones públicas y privadas, contribuyendo con la solución de problemas y necesidades que demanda el contexto. | Programa 5: Unidades de servicio | *Muestras procesadas por el Laboratorio de Control de Calidad LACMA. | Apoyar con las actividades de LACMA (Talento Humano). | 184249047 |  | 2 | 2 | 2 | LACMA | Coordinadora |  |  |  | 100% | 0%
Adquisición de insumos para microbiología.
Adquisición insumos de fisicoquímico (QUÍMICOS BÁSICOS-Código: 02 02 01 003 004).
Servicio de transporte que se requiera por el Laboratorio de Control de Calidad LACMA, en el Valle de Aburrá y algunos municipios cercanos del Departamento de Antioquia
Inscripción Redes de Calidad
[6 empty] | Programa 2: Prácticas académicas, orientación laboral y empleo | *Orientación laboral para practicantes y graduados * Graduados vinculados laboralmente a través de la bolsa de empleo * Estudiantes vinculados a las agencias de práctica de sectores públicos y privados de la ciudad y la región. *Graduados vinculados en actividades de docencia, investigación, extensión y procesos administrativos de la Institución | Apoyar con las actividades del centro de graduados (Talento Humano). | 234826450 |  | 1 | 1 | 1 | Centro de Graduados | Coordinador |  |  |  | 0% | 0%
[8 empty] | Apoyar con las actividades del centro de graduados (Imposición placas institucionales). |  |  | 1 | 1 | 1 | Centro de Graduados | Coordinador |  |  |  | 0% | 0%
[8 empty] | Educación continua para graduados. |  |  | 1 | 1 | 1 | Centro de Graduados | Coordinador |  |  |  | 0% | 0%
9 | 2021002131 | MEJORAMIENTO DE LA ARTICULACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR CON LA MEDIA TÉCNICA Y ETDH COLEGIO MAYOR | 200230 | Linea 5: Entorno y participación en el contexto regional y nacional | Fortalecer la relación con la sociedad y con las diferentes organizaciones públicas y privadas, contribuyendo con la solución de problemas y necesidades que demanda el contexto. | educacion continua formación para el trabajo y el desarrollo humano | *Productos académicos desarrollados a partir de los proyectos de Extensión y Proyección Social | Realizar los procesos de enseñanza articulando la educación media con el sector productivo | 180000000 |  | 9 | 0 | 9 | Vicerrectoría Académica | Vicerrectoría Académica
|  |  |  | VALOR INICIAL DE LA LINEA | 955600449
VALOR FINAL DE LA LINEA
VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL INFORME
INDICE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
EFICIENCIA ACUMULADA

## LINEA 6
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL PI-FR-020
[6 empty] | VERSIÓN: 007 |  | FECHA: 31-01-2021 |  |  | PÁGINA: 6 DE 7
AÑO: 2021
FORMULACIÓN | [15 empty] | SEGUIMIENTO
Nº | CODIGO PROYECTO PLANNEA | NOMBRE DEL PROYECTO | CODIGO PROYECTO MUNICIPIO | LINEA | OBJETIVO DE LA LINEA | PROGRAMA | INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO AL PLAN | ACTIVIDADES | VALOR DEPENDENCIA | VALOR FINAL 31-12-2021 | META PLANIFICADA A JUNIO | META PLANIFICADA A DICIEMBRE | META PLANIFICADA EN EL AÑO | DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | CARGO PERSONA RESPONSABLE | CANTIDAD EJECUTADA (LOGRO) JUNIO | CANTIDAD EJECUTADA (LOGRO) DICIEMBRE | CANTIDAD EJECUTADA (LOGRO) AÑO | EFICACIA A JUNIO | EFICACIA ACUMULADA
1 | 2021002130 | FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD Y LA PERTINENCIA DE LA EDUCACIÓN POSTSECUNDARIA COLEGIO MAYOR | 200354 | Linea 6: Colmayor, un espacio para tu Bienestar | Fortalecer los programas y servicios que inciden en el bienestar de la comunidad institucional privilegiando su desarrollo como seres integrales. | Programa 1: Tu Bienestar es nuestra meta | *Servicios de Salud y Desarrollo Humano, para la formación integral de la comunidad institucional y la permanencia de los estudiantes, fortalecidos. *Servicios de Promoción Artística y Cultural, para la formación integral de la comunidad institucional y la permanencia de los estudiantes, fortalecidos *Servicios de Promoción Deportiva y Recreativa, para la formación integral de la comunidad institucional y la permanencia de los estudiantes, fortalecidos *Servicios de Promoción Socioeconómica, para la formación integral de la comunidad institucional y la permanencia de los estudiantes, fortalecidos *Experiencias deportivas y culturales dentro de la institución fortalecidas *Beneficiarios de nuevas experiencias deportivas y culturales *Cobertura de la comunidad institucional en los servicios de Bienestar, aumentada | Apoyar las Actividades de Bienestar Institucional. | 58449515 |  | 12 | 12 | 12 | Bienestar Institucional | Directora |  |  |  |  | 0%
2 | 2021002129 | MEJORAMIENTO DE LA OFERTA, ACCESO Y PERMANENCIA EN EDUCACIÓN POSTSECUNDARIA COLEGIO MAYOR | 200356 | Linea 6: Colmayor, un espacio para tu Bienestar | Fortalecer los programas y servicios que inciden en el bienestar de la comunidad institucional privilegiando su desarrollo como seres integrales. | Programa 1: Tu Bienestar es nuestra meta |  | REALIZAR EVENTO SALA DE EXPOSICIONES | 817899061 |  | 3 | 2 | 5 | Bienestar Institucional | Directora |  |  |  |  | 0%
[8 empty] | REALIZAR AFILIACIÓN INSTITUCIONAL A ASCUN BIENESTAR. |  |  | 1 | 1 | 1 | Bienestar Institucional | Directora |  |  |  |  | 0%
[8 empty] | REALIZAR FESTIVALES DEPORTIVOS Y CULTURALES. |  |  | 2 | 2 | 4 | Bienestar Institucional | Directora |  |  |  |  | 0%
[8 empty] | REALIZAR TORNEOS DEPORTIVOS EN TODAS LAS DISCIPLINAS (FÚTBOL, BALONCESTO, VOLEIBOL, FUTBOL SALA, DEPORTES INDIVIDUALES) |  |  | 7 | 5 | 12 | Bienestar Institucional | Directora |  |  |  |  | 0%
[8 empty] | PRESTACIÓN DE SERVICIOS TRANSPORTE GRUPOS DE REPRESENTACIÓN CULTURAL, DEPORTIVA Y OTRAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES |  |  | 1 | 1 | 1 | Bienestar Institucional | Directora |  |  |  |  | 0%
[8 empty] | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA JUZGAMIENTO DE TORNEOS INTERNOS Y ENCUENTROS AMISTOSOS |  |  | 4 | 5 | 9 | Bienestar Institucional | Directora |  |  |  |  | 0%
[8 empty] | ADQUIR INSTRUMENTOS MUSICALES |  |  | 1 | 1 | 1 | Bienestar Institucional | Directora |  |  |  |  | 0%
[6 empty] | Programa 4: Seguridad Alimentaria | *Estudiantes beneficiados del Programa de Seguridad Alimentaria | FORTALECER EL PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA ALMUERZOS PARA ESTUDIANTES. |  |  | 580 | 580 | 580 | Bienestar Institucional | Directora |  |  |  |  | 0%
[8 empty] | FORTALECER EL PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA REFRIGERIOS NOCTURNOS PARA ESTUDIANTES. |  |  | 300 | 300 | 300 | Bienestar Institucional | Directora |  |  |  |  | 0%
[8 empty] | FORTALCER LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE REFRIGERIOS E HIDRATACIÓN PARA DELEGACIONES DEPORTIVAS Y CULTURALES, Y EVENTOS INSTITUCIONALES. |  |  | 1 | 1 | 1 | Bienestar Institucional | Directora |  |  |  |  | 0% | x
[8 empty] | FORTALCER LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ALMUERZOS PARA LOS PROGRAMAS DE BIENESTAR. |  |  | 1 | 1 | 1 | Bienestar Institucional | Directora |  |  |  |  | 0%
| VALOR INICIAL DE LA LINEA | 876348576
VALOR FINAL DE LA LINEA
VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL INFORME
INDICE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
EFICIENCIA ACUMULADA

## LINEA 7
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL PI-FR-020
[6 empty] | VERSIÓN: 007 |  | FECHA: 31-01-2021 |  |  | PÁGINA: 7 DE 7
AÑO: 2022
FORMULACIÓN | [15 empty] | SEGUIMIENTO
Nº | CODIGO PROYECTO PLANNEA | NOMBRE DEL PROYECTO | CODIGO PROYECTO MUNICIPIO | LINEA | OBJETIVO DE LA LINEA | PROGRAMA | INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO AL PLAN | ACTIVIDADES | VALOR DEPENDENCIA | VALOR FINAL 31-12-2021 | META PLANIFICADA A JUNIO | META PLANIFICADA A DICIEMBRE | META PLANIFICADA EN EL AÑO | DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | CARGO PERSONA RESPONSABLE | CANTIDAD EJECUTADA (LOGRO) JUNIO | CANTIDAD EJECUTADA (LOGRO) DICIEMBRE | CANTIDAD EJECUTADA (LOGRO) AÑO | EFICACIA A JUNIO | EFICACIA ACUMULADA
1 | 2021002134 | FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA DEL COLEGIO MAYOR | 200357 | Linea 7: Desarrollo y Gestión Integral, un Compromiso Institucional | Fortalecer la gestión administrativa, financiera y los procesos para el desarrollo institucional. | Programa 6: Infraestructura Tecnologica e Informatica pertinente para el Desarrollo Institucional | *PETIC actualizado e implementado *Lineamientos de Integración de los sistemas de información actualizados | Talento Humano | 1300408893 |  | 10 | 1 | 11 | Gestión de Tecnología e Informática | Coordinador |  |  |  | 0% | 0%
[8 empty] | Custodia de Copias de seguridad en diferentes medios |  |  | 1 | 1 | 1 | Gestión de Tecnología e Informática | Coordinador |  |  |  | 0% | 0%
[8 empty] | Licencias de software de uso institucional |  |  | 1 | 1 | 1 | Gestión de Tecnología e Informática | Coordinador |  |  |  | 0% | 0%
[8 empty] | Soporte sistemas sistemas de informacion institucionales |  |  | 1 | 1 | 1 | Gestión de Tecnología e Informática | Coordinador |  |  |  | 0% | 0%
[8 empty] | Insumos de elementos para tecnologia |  |  | 1 | 1 | 1 | Gestión de Tecnología e Informática | Coordinador |  |  |  | 0% | 0%
[8 empty] | Servicios de almacenamiento en la nube |  |  | 1 | 1 | 1 | Gestión de Tecnología e Informática | Coordinador |  |  |  | 0% | 0%
[8 empty] | Apoyar el proceso de Gestión Tecnología e Informática (Bienestar, Graduados, Comunicaciones, Permanencia, Virtualidad, Investigaciones) |  |  | 1 | 1 | 1 | Gestión de Tecnología e Informática | Coordinador |  |  |  | 0% | 0%
2 | 2021002129 | MEJORAMIENTO DE LA OFERTA, ACCESO Y PERMANENCIA EN EDUCACIÓN POSTSECUNDARIA COLEGIO MAYOR | 200356 | Linea 7: Desarrollo y Gestión Integral, un Compromiso Institucional | Fortalecer la gestión administrativa, financiera y los procesos para el desarrollo institucional. | Programa 9: Comunicación y Mercadeo efectivos | *Medios de comunicación empleados al interior de la institución *Estudios de Medición del Nivel de posicionamiento institucional, realizados *Participación en eventos de relacionamiento y actividades de divulgación. | Apoyar los procesos desarrollados en el área de Comunicaciones (Talento humano) | 426406284 |  | 1 | 1 | 1 | Gestión de Comunicaciones | Coordinadora |  |  |  | 0% | 0%
3 |  | FORTALECEMINETO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA COLEGIO MAYOR | 200358 | Linea 7: Desarrollo y Gestión Integral, un Compromiso Institucional |  |  |  | Implementar el plan de Mercadeo Institucional | 267650000 |  | 1 | 1 | 1 | Gestión de Comunicaciones | Coordinadora |  |  |  | 0% | 0%
|  |  |  | Linea 7: Desarrollo y Gestión Integral, un Compromiso Institucional |  |  |  | Plan de medios masivos Adquirir material POP para SST |  |  | 1 | 1 | 1 | Gestión de Comunicaciones | Coordinadora |  |  |  | 0% | 0%
|  |  |  | Linea 7: Desarrollo y Gestión Integral, un Compromiso Institucional |  |  |  | Compra de Insumos (Tarjetas marca compartida) |  |  | 1 | 1 | 1 | Gestión de Comunicaciones | Coordinadora |  |  |  | 0% | 0%
4 | 2021002133 | FORTALECEMINETO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA COLEGIO MAYOR | 200358 | Linea 7: Desarrollo y Gestión Integral, un Compromiso Institucional | Fortalecer la gestión administrativa, financiera y los procesos para el desarrollo institucional. | Programa 2: Gestión de nuevos espacios y sostenibilidad de la infraestructura fisica institucional. | Plan anual de optimización y mantenimiento de infraestructura física, aprobado y en operación. | Apoyar las actividades de Infraestructura física Colegio Mayor de Antioquia. | 960000000 |  | 1 | 1 | 1 | Infraestructura | Coordinador |  |  |  | 0% | 0%
5 | 2021002129 | MEJORAMIENTO DE LA OFERTA, ACCESO Y PERMANENCIA EN EDUCACIÓN POSTSECUNDARIA COLEGIO MAYOR | 200356 | Linea 7: Desarrollo y Gestión Integral, un Compromiso Institucional | Fortalecer la gestión administrativa, financiera y los procesos para el desarrollo institucional. | Programa 7: Gestión Administrativa y Financiera efectiva y transparente - Indicadores y metas | *Recursos asignados conforme a las necesidades institucionales. *Informes presupuestales y financieros presentados. *Equilibrio financiero. R=Recaudos P=Pagos | Presentar Informes presupuestales y financieros | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Gestión Financiera | Gestión Financiera |  |  |  | 0% | 0%
[8 empty] | Asignar recursos conforme a las necesidades institucionales. |  |  | 1 | 1 | 1 | Gestión Financiera | Gestión Financiera |  |  |  | 0% | 0%
[8 empty] | Realizar entrega de Subsidio para matricula estudiantes continuidad y nuevos Comunas 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,15,16,60,80 Y 90 |  |  | 1698 | 1698 | 1698 | Planeación Institucional (Presupuesto Participativo) | Coordinador de Presupuesto Participativo
[8 empty] | Realizar entrega de Sostenimiento estudiantes comunas 1,2,3,4,5,6,8,13,16, 60 y 90 |  |  | 1000 | 1000 | 1000 | Planeación Institucional (Presupuesto Participativo) | Coordinador de Presupuesto Participativo |  |  |  | 0% | 0%
[8 empty] | Realizar acompañamiento de Gestores Educativos en comunas 2,3,5,6,8,9,10,12,13,15 |  |  | 900 | 900 | 900 | Planeación Institucional (Presupuesto Participativo) | Coordinador de Presupuesto Participativo |  |  |  | 100% | 0%
[8 empty] | Ofrecer servicios del Centro de estudios para la tranformacion educativa e insercion laboral comunas 5 Y 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | Planeación Institucional (Presupuesto Participativo) | Coordinador de Presupuesto Participativo |  |  |  | 0% | 100%
[8 empty] | Realizar Promocion y difusion para la educacion superior comuna 3,5,6,8,9,12,13 y 50 |  |  | 0 | 3000 | 3000 | Planeación Institucional (Presupuesto Participativo) | Coordinador de Presupuesto Participativo |  |  |  | #DIV/0! | 0%
[8 empty] | Realizar Técnica Laboral en servicios farmaceuticos comuna 12, 13 y 60 |  |  | 75 | 75 | 75 | Planeación Institucional (Presupuesto Participativo) | Coordinador de Presupuesto Participativo |  |  |  | 100% | 0%
7 |  |  |  | Linea 7: Desarrollo y Gestión Integral, un Compromiso Institucional | Fortalecer la gestión administrativa, financiera y los procesos para el desarrollo institucional. | Programa 3: Cultura de la Planeación | *Recursos de Presupuesto Participativo gestionados e incrementados | Realizar Tecnica Laboral en Enfermeria en Comunas 1,12,16 y 60 |  |  | 165 | 165 | 165 | Planeación Institucional (Presupuesto Participativo) | Coordinador de Presupuesto Participativo |  |  |  | 0% | 0%
[8 empty] | Realizar Tecnica Laboral en salud oral en comuna 60, 12, 6 y 3 |  |  | 100 | 100 | 100 | Planeación Institucional (Presupuesto Participativo) | Coordinador de Presupuesto Participativo |  |  |  | 0% | 0%
[8 empty] | Realizar Tecnica Laboral en Administracion en salud en comuna 12 |  |  | 15 | 15 | 15 | Planeación Institucional (Presupuesto Participativo) | Coordinador de Presupuesto Participativo |  |  |  | 0%
[8 empty] | Realizar Tecnica Laboral en Cosmetologia comuna 10 y 60 |  |  | 25 | 25 | 50 | Planeación Institucional (Presupuesto Participativo) | Coordinador de Presupuesto Participativo |  |  |  | 0% | 0%
[8 empty] | Brindar atención psicosocial a los estudiantes universitarios beneficiarios de las becas de PP Comuna 1 |  |  | 1500 | 1500 | 1500 | Planeación Institucional (Presupuesto Participativo) | Coordinador de Presupuesto Participativo |  |  |  | 0%
[8 empty] | Entregar Documento de investigación del impacto de las becas en la educación superior Comuna 1 |  |  | 1500 | 1500 | 1500 | Planeación Institucional (Presupuesto Participativo) | Coordinador de Presupuesto Participativo
[8 empty] | Ofertar programas de Desconcentracion Comuna 2 |  |  | 0 | 35 | 35 | Planeación Institucional (Presupuesto Participativo) | Coordinador de Presupuesto Participativo
[8 empty] | Ofrecer Programa de conocimiento academico en artes decorativas para el hogar comuna 3 |  |  | 20 | 20 | 20 | Planeación Institucional (Presupuesto Participativo) | Coordinador de Presupuesto Participativo
[8 empty] | Realizar Curso Básico de ingles A1 - A2 - B1 Comuna 12 |  |  | 35 | 35 | 35 | Planeación Institucional (Presupuesto Participativo) | Coordinador de Presupuesto Participativo |  |  |  | 0% | 0%
[8 empty] | Realizar Diplomado en panaderia y Reposteria comuna 3 |  |  | 0 | 20 | 20 | Planeación Institucional (Presupuesto Participativo) | Coordinador de Presupuesto Participativo |  |  |  | #DIV/0! | 0%
[8 empty] | Realizar Preuniversitarios Comuna 1 |  |  | 250 | 250 | 250 | Planeación Institucional (Presupuesto Participativo) | Coordinador de Presupuesto Participativo
[8 empty] | Realizar talleres informativos y motivacionales a los estudiantes de las IE de la C1 sobre el ingreso a la vida universitaria Comuna 1 |  |  | 1500 | 1500 | 1500 | Planeación Institucional (Presupuesto Participativo) | Coordinador de Presupuesto Participativo
[8 empty] | Realizar tecnica laboral en cocina comuna 3 |  |  | 0 | 20 | 20 | Planeación Institucional (Presupuesto Participativo) | Coordinador de Presupuesto Participativo
[8 empty] | Actualizar constantemente la información sumistrada en la plataforma y las redes sociales del proyecto observatorio Comuna 1 |  |  | 1500 | 1500 | 1500 | Planeación Institucional (Presupuesto Participativo) | Coordinador de Presupuesto Participativo
[8 empty] | Ofertar formación en extensión de Protocolo y Decoracion de Fiestas comuna 3 |  |  | 0 | 20 | 20 | Planeación Institucional (Presupuesto Participativo) | Coordinador de Presupuesto Participativo
[8 empty] | Ofrecer Programa de extensión de Diseño y Confeccion comuna 3 |  |  | 0 | 20 | 20 | Planeación Institucional (Presupuesto Participativo) | Coordinador de Presupuesto Participativo
[8 empty] | Ofrecer curso de bilingüismo comuna 6 |  |  | 40 | 40 | 40 | Planeación Institucional (Presupuesto Participativo) | Coordinador de Presupuesto Participativo
[8 empty] | Ofrecer programas de Desconcentracion comuna 6 |  |  | 0 | 70 | 70 | Planeación Institucional (Presupuesto Participativo) | Coordinador de Presupuesto Participativo
[8 empty] | Operar la Emisora Universitaria de la Comuna 1 |  |  | 1500 | 1500 | 1500 | Planeación Institucional (Presupuesto Participativo) | Coordinador de Presupuesto Participativo
[8 empty] | Realizar Media técnicas a los habitantes comuna 12 |  |  | 0 | 70 | 70 | Planeación Institucional (Presupuesto Participativo) | Coordinador de Presupuesto Participativo
[8 empty] | Realizar Preuniversitarios y orientacion vocacional Comuna 50 |  |  | 0 | 100 | 100 | Planeación Institucional (Presupuesto Participativo) | Coordinador de Presupuesto Participativo
[8 empty] | Realizar progamas de media técnica Comuna 13 |  |  | 0 | 70 | 70 | Planeación Institucional (Presupuesto Participativo) | Coordinador de Presupuesto Participativo
[8 empty] | Realizar seguimiento a los estudiantes universitarios beneficiarios de las becas de PP Comuna 1 |  |  | 1500 | 1500 | 1500 | Planeación Institucional (Presupuesto Participativo) | Coordinador de Presupuesto Participativo
[8 empty] | Realizar seguimiento el servicio social prestado por los estudiantes beneficiarios de las becas de PP Comuna 1 |  |  | 1500 | 1500 | 1500 | Planeación Institucional (Presupuesto Participativo) | Coordinador de Presupuesto Participativo
[8 empty] | Realizar subsidio de PIN comuna 8 |  |  | 0 | 30 | 30 | Planeación Institucional (Presupuesto Participativo) | Coordinador de Presupuesto Participativo
[8 empty] | Realizar técnica agentes de viaje y turismo comuna 6 |  |  | 0 | 21 | 21 | Planeación Institucional (Presupuesto Participativo) | Coordinador de Presupuesto Participativo
[8 empty] | Realizar diplomado Mesa y bar comuna 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | Planeación Institucional (Presupuesto Participativo) | Coordinador de Presupuesto Participativo |  |  |  | 0% | 0%
Eficacia periodica
Eficacia ponderada
|  |  |  | VALOR INICIAL DE LA LINEA | 2954465177
|  |  |  | ADICIÓN LÍNEA | #REF!
|  |  |  | VALOR FINAL DE LA LINEA | #REF!
VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL INFORME
INDICE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
EFICIENCIA ACUMULADA
Note on J19: PRESUPUESTO DEFINITIVO 7.074.650.652

## Integración Planes
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL PI-FR-020
|  |  | VERSIÓN: 007 |  | FECHA: 31-01-2021 |  |  | PÁGINA: 7 DE 8
AÑO: 2020
FORMULACIÓN | [12 empty] | SEGUIMIENTO
Nº | COMPONENTE | OBJETIVO DEL COMPONENTE | PROGRAMA | INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO AL PLAN | ACTIVIDADES | VALOR DEPENDENCIA | VALOR TOTAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | META PLANIFICADA A JUNIO | META PLANIFICADA A DICIEMBRE | META PLANIFICADA EN EL AÑO | DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | CARGO PERSONA RESPONSABLE | CANTIDAD EJECUTADA (LOGRO) JUNIO | CANTIDAD EJECUTADA (LOGRO) DICIEMBRE | CANTIDAD EJECUTADA (LOGRO) AÑO | EFICACIA A JUNIO | EFICACIA ACUMULADA
3 | Programa 1: Modernización administrativa para la eficacia de los proceso - indicadores y metas. | Fortalecer la gestion administrativa, financiera y los procesos para el desarrollo institucional. | Modernización Administrativa para la eficiencia de los procesos. | Cumplimiento normativida vigente | Revisar y/o Actualizar el registro de activos de información, trimestralmente |  |  | 1 | 1 | 1 | Gestión Documental | Líder |  |  |  | 0% | 0%
[5 empty] | Revisar y/o Actualizar el esquema de publicación de la información |  |  | 1 | 1 | 1 | Gestión Documental | Líder |  |  |  | 0% | 0%
[5 empty] | Revisar y/o actualizar el índice de información clasificada y reservada. |  |  | 1 | 1 | 1 | Gestión Documental | Líder |  |  |  | 0% | 0%
[5 empty] | Aplicar el Plan de Conservación Documental acorde con los lineamientos del Archivo General de la Nación |  |  | 1 | 1 | 1 | Gestión Documental | Líder |  |  |  | 0% | 0%
[5 empty] | Elaboración del Programa de Documentos Especiales acorde con los lineamientos del Archivo General de la Nación |  |  | 1 | 1 | 1 | Gestión Documental | Líder |  |  |  | 0% | 0%
[5 empty] | Implementar el Programa de Documentos Vitales y Esenciales acorde con los lineamientos del Archivo General de la Nación. |  |  | 1 | 1 | 1 | Gestión Documental | Líder |  |  |  | 0% | 0%
[5 empty] | Implementar el Programa de Documentos Vitales y Esenciales acorde con los lineamientos del Archivo General de la Nación. |  |  | 1 | 1 | 1 | Gestión Documental | Líder |  |  |  | 0% | 0%
[5 empty] | Implementación del Esquema de Metadatos en el SGDEA de la institución; modulo Gestión Documental, de acuerdo con los lineamientos del Archivo General de la Nación. El esquema de metadatos es fundamental para la identificación de cada uno de los expedientes involucrados en el Sistema de Gestión Documental. |  |  | 1 | 1 | 1 | Gestión Documental | Líder |  |  |  | 0% | 0%
[5 empty] | ajustar, adoptar y definir procedimientos de la Gestión Documental enmarcados en el Decreto 1080 de 2015 |  |  | 1 | 1 | 1 | Gestión Documental | Líder |  |  |  | 0% | 0%
[5 empty] | Monitoreo de los Archivos de Gestión de acuerdo a los lineamientos establecidos en el Acuerdo 042 de 2002 |  |  | 1 | 1 | 1 | Gestión Documental | Líder |  |  |  | 0% | 0%
[5 empty] | Ajustar, adoptar y definir el manual interno del personal del Archivo y la descripción de proveedores del área de Gestión Documental |  |  | 1 | 1 | 1 | Gestión Documental | Líder
[5 empty] | Aplicar el Plan de Preservación Digital acorde con los lineamientos del Archivo General de la Nación |  |  | 1 | 1 | 1 | Gestión Documental | Líder |  |  |  | 0% | 0%
2 |  |  | Gestión del Talento Humano | Cumplimiento normativida vigente | Plan de previsión: Determinar las necesidades de personal que se requieren para cumplir con los propósitos misionales |  |  | 1 | 0 | 1 | Gestión del Talento Humano | Líder |  |  |  | 0% | 0%
|  |  |  | Encuentros de Inducción y reinducción del personal administrativo y docente | Plan de vacantes: Levantar el Inventario de los empleos no provistos de forma definitiva en la Institución, y todas las acciones planificadas para proveerlos, de manera temporal o definitiva, en forma oportuna |  |  | 1 | 0 | 1 | Gestión del Talento Humano | Líder |  |  |  | 0% | 0%
|  |  |  | Personal administrativo y docentes de carrera, recibiendo incentivos y estímulos. | Plan de bienestar y estimulos: Diseñar acciones planificadas, basado en necesidades priorizadas, que buscan mejorar las condiciones de vida laboral y personal, la motivación y el reconocimiento de los servidores públicos para propiciar un entorno que favorezca la productividad y el logro de los objetivos misionales. |  |  | 1 | 0 | 1 | Gestión del Talento Humano | Líder |  |  |  | 0% | 0%
|  |  |  | Personal administrativo y docentes de carrera, recibiendo incentivos y estímulos. | Plan de capacitación: desarrollar habilidades, transferir conocimientos o modificar actitudes de los servidores públicos, para generar el desarrollo y la motivación necesarias para incrementar la productividad y el logro de los objetivos misionales. |  |  | 1 | 0 | 1 | Gestión del Talento Humano | Líder |  |  |  | 0% | 0%
|  |  |  | Personal administrativo y docentes de carrera, recibiendo incentivos y estímulos. | Plan de estrategico de talelento humano: Determinar las necesidades de personal que se requiere para cumplir con los propositos misionales |  |  | 1 | 0 | 1 | Gestión del Talento Humano | Líder |  |  |  | 0% | 0%
|  |  |  | Encuentros de Inducción y reinducción del personal administrativo y docente | Plan de seguiridad y salud: mejorar las condiciones de vida laboral, la seguridad y la salud de los servidores públicos para propiciar un entorno que favorezca la productividad y el logro de los objetivos misionales |  |  | 1 | 0 | 1 | Gestión del Talento Humano | Líder |  |  |  | 0% | 0%
3 |  |  | Gestión del Talento Humano | Implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. | propender la afiliación al sistema general de riesgos laborales mediante la correcta afiliación |  |  | 1 | 0 | 1 | Salud y Seguridad en el Trabajo | Líder |  |  |  | 0% | 0%
[5 empty] | Actualizar y ajustar la matriz de partes interesadas para el SG-SST |  |  | 1 | 0 | 1 | Salud y Seguridad en el Trabajo | Líder |  |  |  | 0% | 0%
[5 empty] | Documentar el plan de capacitación anual y programas de auditoria en conjunto con el comité patitario de Salud y Seguridad en el Trabajo |  |  | 1 | 0 | 1 | Salud y Seguridad en el Trabajo | Líder |  |  |  | 0% | 0%
[5 empty] | Mantener un cronograma de inspecciones |  |  | 1 | 0 | 1 | Salud y Seguridad en el Trabajo | Líder |  |  |  | 0% | 0%
[5 empty] | Actualizar la matriz de peligro de todos los procesos |  |  | 1 | 0 | 1 | Salud y Seguridad en el Trabajo | Líder |  |  |  | 0% | 0%
[5 empty] | Mantener actualizada la caracterización de accidentes con su seguimiento |  |  | 1 | 0 | 1 | Salud y Seguridad en el Trabajo | Líder |  |  |  | 0% | 0%
[5 empty] | Investigar y documentar los incidentes, accidentes o enfermedades laborales que se presenten |  |  | 1 | 0 | 1 | Salud y Seguridad en el Trabajo | Líder |  |  |  | 0% | 0%
[5 empty] | Realilzar autoevaluación SG-SST, según la normatividad vigente |  |  | 1 | 0 | 2 | Salud y Seguridad en el Trabajo | Líder |  |  |  | 0% | 0%
4 |  |  | Fortalecimiento del Sistema de Gestión Integral | Seguimiento y evaluación actividades de Gestión Ambiental | Actualizar el Plan de Manejo de Residuos Ordinarios |  |  | 1 | 0 | 1 | Ambiental | Líder |  |  |  | 0% | 0%
[5 empty] | Realizar la Medición a los indicadores |  |  | 1 | 1 | 1 | Ambiental | Líder |  |  |  | 0% | 0%
[5 empty] | Actualizar la matriz de aspectos e impactos ambientales |  |  | 1 | 0 | 1 | Ambiental | Líder |  |  |  | 0% | 0%
[5 empty] | Ejecutar el Plan de movilidad institucional |  |  | 1 | 0 | 1 | Ambiental | Líder |  |  |  | 0% | 0%
[5 empty] | Realizar inducciones y capacitaciones al personal de la comunidad institucional |  |  | 1 | 0 | 1 | Ambiental | Líder |  |  |  | 0% | 0%
5 |  | Adaptar la estructura administrativa a las exigencias modernas de la Educación Superior | Planeación institucional | Seguimiento y evaluación a los planes, programas y proyectos de la Institución. | Sensibilización y acompañamiento para la socialización de la metodología y elaboración del mapa de riesgos de corrupción, acorde a la metodología establecida por el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP. |  |  | 1 | 1 | 1 | Planeación Institucional | Líder |  |  |  | 0% | 0%
[5 empty] | Hacer seguimiento a la Politica de Administración de Riesgos, revisando si se requieren cambios estructurales u operacionales, con el fin de verificar que este alineada con los objetivos estratégicos de la Institución y de acuerdo con la guía actualizada de la Función Pública, la cual fue emitida en diciembre de 2020. |  |  | 1 | 1 | 1 | Planeación Institucional | Líder |  |  |  | 0% | 0%
[5 empty] | Evaluar la implementación de la política de administración del riesgo de la entidad con el fin de verificar su cumplimiento y apropiación por cada proceso de la entidad. |  |  | 1 | 1 | 1 | Planeación Institucional | Líder |  |  |  | 0% | 0%
|  |  |  | Seguimiento y evaluación a los planes, programas y proyectos de la Institución. | Identificar, valorar, monitorear y revisar los riesgos institucionales, por parte de los líderes de proceso |  |  | 1 | 1 | 1 | Planeación Institucional | Líder |  |  |  | 0% | 0%
|  |  |  | Seguimiento y evaluación a los planes, programas y proyectos de la Institución. | Revisar que los trámites se encuentren registrados y con costos actualizados según vigencia |  |  | 1 | 1 | 1 | Planeación Institucional | Líder |  |  |  | 0% | 0%
|  |  |  | Seguimiento y evaluación a los planes, programas y proyectos de la Institución. | Identificar nuevos trámites misionales |  |  | 1 | 1 | 1 | Planeación Institucional | Líder |  |  |  | 0% | 0%
|  |  |  | Seguimiento y evaluación a los planes, programas y proyectos de la Institución. | Actualizar el Plan de racionalización de trámites en equipo con los líderes de trámites misionales. |  |  | 1 | 1 | 1 | Planeación Institucional | Líder |  |  |  | 0% | 0%
|  |  |  | Seguimiento y evaluación a los planes, programas y proyectos de la Institución. | Identificar posibles acciones de interoperabilidad para los trámites misionales. |  |  | 1 | 1 | 1 | Planeación Institucional | Líder |  |  |  | 0% | 0%
|  |  |  | Seguimiento y evaluación a los planes, programas y proyectos de la Institución. | Recopilar la información de la gestión de datos de operación de los trámites inscritos en el SUIT. |  |  | 1 | 1 | 1 | Planeación Institucional | Líder |  |  |  | 0% | 0%
|  |  |  | Seguimiento y evaluación a los planes, programas y proyectos de la Institución. | Registro de trámites y OPAs en plataforma SUIT. |  |  | 1 | 1 | 1 | Planeación Institucional | Líder |  |  |  | 0% | 0%
|  |  |  | Seguimiento y evaluación a los planes, programas y proyectos de la Institución. | Solicitar, analizar y consolidar la información relacionada con la gestión de todos los procesos institucionales. |  |  | 1 | 0 | 1 | Planeación Institucional | Líder |  |  |  | 0% | 0%
|  |  |  | Seguimiento y evaluación a los planes, programas y proyectos de la Institución. | Publicar el informe de rendición de cuentas en web y redes sociales |  |  | 1 | 0 | 1 | Planeación Institucional | Líder |  |  |  | 0% | 0%
|  |  |  | Seguimiento y evaluación a los planes, programas y proyectos de la Institución. | Informe de audiencia pública |  |  | 1 | 0 | 1 | Planeación Institucional | Líder |  |  |  | 0% | 0%
|  |  |  | Seguimiento y evaluación a los planes, programas y proyectos de la Institución. | Sistematizar la encuesta con el fin de generar las mejoras necesarias |  |  | 1 | 0 | 1 | Planeación Institucional | Líder |  |  |  | 0% | 0%
|  |  |  | Seguimiento y evaluación a los planes, programas y proyectos de la Institución. | Continuar con la disponibilidad del sistema que permita la calidad del servicio. |  |  | 1 | 1 | 1 | Planeación Institucional | Líder |  |  |  | 0% | 0%
|  |  |  | Seguimiento y evaluación a los planes, programas y proyectos de la Institución. | Garantizar la operatividad del enlace de PQRSFD en la página web de la Institución. |  |  | 1 | 1 | 1 | Planeación Institucional | Líder |  |  |  | 0% | 0%
|  |  |  | Seguimiento y evaluación a los planes, programas y proyectos de la Institución. | Funcionamiento, seguimiento y ajuste del canal de denuncias. |  |  | 1 | 1 | 1 | Planeación Institucional | Líder |  |  |  | 0% | 0%
|  |  |  | Seguimiento y evaluación a los planes, programas y proyectos de la Institución. | Publicar la información minima obligatoria de procedimientos, servicios y funcionamiento |  |  | 1 | 1 | 1 | Planeación Institucional | Líder |  |  |  | 0% | 0%
|  |  |  | Seguimiento y evaluación a los planes, programas y proyectos de la Institución. | Publicar y divulgar la información establecida en la estrategia de gobierno en linea |  |  | 1 | 1 | 1 | Planeación Institucional | Líder |  |  |  | 0% | 0%
|  |  |  | Seguimiento y evaluación a los planes, programas y proyectos de la Institución. | Medir el grado de apropiación del Código de Integridad, Ética y Buen Gobierno.(encuesta) |  |  | 1 | 0 | 0 | Planeación Institucional | Líder |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | Seguimiento y evaluación a los planes, programas y proyectos de la Institución. | Capacitar a los servidores de la Institución en temas relacionados con: Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Participación Ciudadana, Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano-PAAC. |  |  | 1 | 0 | 1 | Planeación Institucional | Líder |  |  |  | 0% | 0%
6 |  |  | Gestión de Comunicaciones | Seguimiento y evaluación a los planes, programas y proyectos de la Institución. | Asegurar la operatividad del enlace del nuevo software en página web para la recepción de peticiones, quejas, reclamos y/o sugerencias |  |  | 1 | 1 | 1 | Gestión de Comunicaciones | Líder |  |  |  | 0% | 0%
|  |  |  | Seguimiento y evaluación a los planes, programas y proyectos de la Institución. | Realizar informe de seguimiento a las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y/o felicitaciones |  |  | 1 | 1 | 1 | Gestión de Comunicaciones | Líder |  |  |  | 0% | 0%
|  |  |  | Seguimiento y evaluación a los planes, programas y proyectos de la Institución. | Implementar atención al público, de manera virtual y telefónica, a través de la línea de atención al ciudadano 4445611, los correos electrónicos ciudadano@colmayor.edu.co, colmayor@colmaor.edu.co, la página web, a través del canal de PQRSFD, y cuando corresponda, redes sociales también. Esto debido, a la contingencia causada por la COVID-19 que ha dificultado que la atención al ciudadano de manera presencial y la percepción de satisfacción de este, se realicen a través de las consolas. |  |  | 1 | 1 | 1 | Gestión de Comunicaciones | Líder |  |  |  | 0% | 0%
|  |  |  | Seguimiento y evaluación a los planes, programas y proyectos de la Institución. | Fortalecer los canales de atención: llamadas telefónicas, correos electrónicos y plataforma de PQRSFD, redes sociales, de acuerdo con las características y necesidades de los ciudadanos para garantizar cobertura. |  |  | 1 | 1 | 1 | Gestión de Comunicaciones | Líder |  |  |  | 0% | 0%
|  |  |  | Seguimiento y evaluación a los planes, programas y proyectos de la Institución. | Actualizar y difundir el portafolio de servicios a los usuarios de la entidad. |  |  | 1 | 1 | 1 | Gestión de Comunicaciones | Líder |  |  |  | 0% | 0%
|  |  |  | Seguimiento y evaluación a los planes, programas y proyectos de la Institución. | Socializar con el personal de la institución, los Planes de Comunicaciones y Mercadeo. |  |  | 1 | 1 | 1 | Gestión de Comunicaciones | Líder |  |  |  | 0% | 0%
|  |  |  | Seguimiento y evaluación a los planes, programas y proyectos de la Institución. | Seguimiento al funcionamiento del canal de denuncias. |  |  | 1 | 1 | 1 | Secretaria General | Secretario General |  |  |  | 0% | 0%
7 |  | Mantener la infraestructura física y tecnológica, acorde a las necesidades de calidad y cobertura de la oferta académica de la Institución. | Necesidades fisicas y tecnologiacas para la enseñanza y el aprendizaje *Plataformas y sistemas de información instituconal integradas | *Herramientas tecnologicas para la enseñanza incorporadas al desarrollo académico *Desarrollo de infraestructura tecnológica para la educación *Sistemas de información integrados (Financiero-Académico), integrados | Actualización de PETIC. |  |  | 1 | 0 | 1 | Gestión de Tecnología e Informática | Líder |  |  |  | 0% | 0%
[5 empty] | Actualizar Plan de Seguridad y Privacidad de la Inoformación |  |  | 1 | 0 | 1 | Gestión de Tecnología e Informática | Líder |  |  |  | 0% | 0%
[5 empty] | Actualizar Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información |  |  | 1 | 0 | 1 | Gestión de Tecnología e Informática | Líder |  |  |  | 0% | 0%
[5 empty] | Diseñar Plan de Mantenimiento de Servicios Tecnológicos |  |  | 1 | 0 | 1 | Gestión de Tecnología e Informática | Líder |  |  |  | 0% | 0%
[5 empty] | Diseñar Plan de Preservación Digital |  |  | 1 | 0 | 1 | Gestión de Tecnología e Informática | Líder |  |  |  | 0% | 0%
[5 empty] | Socializar Planes de TI mediante publicación en sistema de gestión integral |  |  | 1 | 0 | 1 | Gestión de Tecnología e Informática | Líder |  |  |  | 0% | 0%
8 |  |  |  | Gestión Administrativa y Financiera efectiva y transparente. | Ejecución del Plan Anual de Adquisiciones - vigencia 2022.El principal objetivo del Plan Anual de Adquisiciones es permitir que la entidad estatal aumente la probabilidad de lograr mejores condiciones de competencia a través de la participación de un mayor número de operadores económicos interesados en los procesos de selección que se van a adelantar durante el año fiscal y que el Estado cuente con información suficiente para realizar compras coordinada | 15602874689 |  | 1 | 1 | 1 | Bienes y Servicios - Todos los procesos | Líderes |  |  |  | 0% | 0%

## Evaluacion Plan de Accion
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL PI-FR-020
VERSIÓN: 007 | FECHA: 31-01-2022 | PÁGINA: 8 DE 8
LINEA | EFICACIA PERIÓDICA 2021 | EFICACIA PONDERADA 2021 | EFICACIA ACUMULADA PROMEDIO DEL PLAN | EFICACIA ACUMULADA PONDERADA DEL PLAN | LINEA 1 | 3878262400
1. TRANSFORMACIÓN ACADEMICA CON CALIDAD Y PERTINENCIA | 63.24% | 10.75% |  |  | LINEA 2 | 0
2. FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS DOCENTES | 50% | 8.5% |  |  | LINEA 3 | 983850000
3. INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO | 100% | 17% |  |  | LINEA 4 | 792398000
4. VISIBILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL, INTERCULTURALIDAD Y DIALOGO DE SABERES. | 68.75% | 8.938% |  |  | LINEA 5 | 955600449
5. ENTORNO Y PARTICIPACIÓN EN EL CONTEXTO REGIONAL Y NACIONAL. | 65.38% | 11.12% |  |  | LINEA 6 | 876348576
6. COLMAYOR UN ESPACIO PARA TU BIENESTAR | 100% | 10% |  |  | LINEA 7 | 2954465177
7. DESARROLLO Y GESTIÓN INTEGRAL, UN COMPROMISO INSTITUCIONAL | 96.74% | 8.706% |  |  | TOTAL LINEAS (PPTO INICIAL) | 10440924602
TOTALES | 77.73% | 75.01% |  |  | LINEA 7 (ADICIÓN PP) | 25160442575
TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO | 59586493244 |  |  |  | TOTAL | 35601367177
PRESUPUESTO EJECUTADO | 41474042313
INDICE DE INVERSIÓN | 69.6%
EFICACIA PONDERADA | 100%
LA EFICACIA PERIODICA FINAL DEL PLAN DE ACCIÓN: Este indicador nos muestra la proporción del logro de las metas de las actividades de los proyectos de inversión. LA EFICACIA PONDERADA EN EL PLAN DE ACCIÓN: Este indicador nos muestra la proporción de la utilidad de la inversión de los recursos de los proyectos, en el logro de las metas anteriores.