## PLAN
PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN GT-MA-006
|  |  | Versión: 01 |  |  | 2022-02-01 |  |  |  | Página 1 de 1
PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN - INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA
REQUISITO
|  |  | 1. MODELO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN |  | 2. HERRAMIENTA AUTODIAGNOSTICO |  | 3. MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTION
No. | META | FASE | Fase | Resultados | Fase | Prueba | Actividades de Gestion | Version Vigente | Disponible en: | META PLAN SEGURIDAD | META GOBIERNO DIGITAL (MIPG) | Requiere Aprobación de la Alta Dirección | 2022 | 2023
1 | DIAGNOSTICO | DIAGNOSTICO | Fase 1: Diagnostico | Documento de Diagnostico MSPI |  |  | Documento de Actualizado Periodicamente |  | Diagnóstico MSPI.xlsx | 30/03/2022 (Actualización Semestral) | NO | NO | 0 | 0
2 | VULNERABILIDADES | DIAGNOSTICO | Fase 1: Diagnostico | Documento con los hallazgos encontrados en las pruebas de vulnerabilidad |  |  | Identificar vulnerabilidades técnicas y administrativas que sirvan como insumo para la fase de planificación. |  | Hallazgo vulnerabilidades.xlsx | 30/04/2022 (Actualización Semestral) | NO | NO | 0 | 0
3 | PLAN | PLANIFICACIÓN | Fase 2: Planificación | Plan de seguridad y privacidad de la información alineado con el objetivo misional de la entidad | Planificación | P.1: Solicite el documento del alcance que debe estar apobado, socializado al interior de la Entidad, por la alta dirección. Determine si en la definición del alcance se consideraró: 1) Aspectos internos y externos referidos en el 4.1.: La Entidad debe determinar los aspectos externos e internos que son necesarios para cumplir su propósito y que afectan su capacidad para lograr los resultados previstos en el SGSI. Nota. La terminación de estos aspectos hace referencia a establecer el contexto interno y externo de la empresa, referencia a la norma ISO 31000:2009 en el apartado 5.3. 2) Los requisitos referidos en 4.2.: a. Se debe determinar las partes interesadas que son pertinentes al SGSI. b. Se debe determinar los requisitos de las partes interesadas. Nota. Los requisitos pueden incluir los requisitos legales y de reglamentación y las obligaciones contractuales. 3) Las interfaces y dependencias entre las actividades realizadas y las que realizan otras entidades del gobierno nacional o entidades exteriores | MIPG 13: d. Definición de la implementación de las actividades o fases del SGSI. |  | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información.docx | 2022-05-30 | SI | SI | 0 | 0
4 | PRESUPUESTO | PLANIFICACIÓN |  | Asignación presupuesto para la implementación del SGSI. Asignación recurso humano altamente capacitado. | Planificación | P.4: 6) Se cuenta con un presupuesto formalmente asignado a las actividades del SGSI (por ejemplo campañas de sensibilización en seguridad de la información) | MIPG 13: a. Asignación presupuesto para la implementación del SGSI. b. Asignación recurso humano altamente capacitado. | Año 2022 | Plan de necesidades anuales por dependencia | 2022-05-30 | SI | SI | 1 | 1
5 | POLITICA | PLANIFICACIÓN | Fase 2: Planificación | Política de seguridad y privacidad de la información - Alineada con los objetivos estratégicos de la entidad, define los objetivos y da alcance a todos los procesos. | Planificación | P.2: Solicite la política de seguridad de la información de la entidad y evalúe: a) Si se definen los objetivos, alcance de la política b) Si esta se encuentra alineada con la estrategia y objetivos de la entidad c) Si fue debidamente aprobada y socializada al interior de la entidad por la alta dirección Revise si la política: a)Define que es seguridad de la información b) La asignación de las responsabilidades generales y específicas para la gestión de la seguridad de la información, a roles definidos; c) Los procesos para manejar las desviaciones y las excepciones. Indague sobre los responsables designados formalmente por la dirección para desarrollar, actualizar y revisar las políticas. Verifique cada cuanto o bajo que circunstancias se revisan y actualizan, verifique la ultima fecha de emisión de la política frente a la fecha actual y que cambios a sufrido, por lo menos debe haber una revisión anual. Para la calificación tenga en cuenta que: 1) Si se empiezan a definir las políticas de seguridad y privacidad de la información basada en el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información, están en 20. 2) Si se revisan y se aprueban las políticas de seguridad y privacidad de la información, , están en 40. 3) Si se divulgan las políticas de seguridad y privacidad de la información, están en 60. | MIPG-3: Política alineada con los objetivos estratégicos de la entidad - La Politica define los objetivos y da alcance a todos los procesos. | 2022-08-31 | http://isolucion.colmayor.edu.co/Isolucion4/BancoConocimientoIUCMA/4/41034000c24b4e63b3fc0ed2fd2ca54a/Acuerdo09de2018PolticadeSeguridadyPrivacidaddelaInformacin.pdf | 2022-08-31 | SI | SI | 1 | 1
6 | MANUAL DE POLITICAS | PLANIFICACIÓN | Fase 2: Planificación | Manual de políticas de la entidad, con las políticas de seguridad - revisado, aprobado y divulgado por el comité. |  |  | MIPG-4: Manual con las políticas de seguridad y privacidad de la información revisado, aprobado y divulgado por el comité institucional de desarrollo administrativo o el que haga sus veces |  | Manual Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información.docx | 2022-07-30 | SI | SI | 0 | 0
7 | PROCEDIMIENTOS | PLANIFICACIÓN | Fase 2: Planificación | Procedimientos de Seguridad de la Información | Planificación | P.3: Solicite Formatos de procesos y procedimienos debidamente definidos, establecidos y aprobados por el comité que integre los sistemas de gestión institucional, por ejemplo el sistema de calidad SGC. Verifique: 1) Cómo se controla su distribución, acceso, recuperación y uso 2) Cómo se almacena y se asegura su preservación 3) Cómo se controlan los cambios |  |  | SGI | 2022-11-30 | NO | SI | 0 | 0
8 | ACTO ADMINISTRATIVO | PLANIFICACIÓN | Fase 2: Planificación | Acto administrativo a través del cual se crea o se modifica las funciones del comité gestión institucional | Planificación | P.4: Solicite el acto administrativo a través del cual se crea o se modifica las funciones del comité gestión institucional (ó e que haga sus veces), en donde se incluyan los temas de seguridad de la información en la entidad, revisado y aprobado por la alta Dirección. Revise la estructura del SGSI: 1) Tiene el SGSI suficiente apoyo de la alta dirección?, esto se ve reflejado en comités donde se discutan temas como la política de SI, los riesgos o incidentes. 2) Están claramente definidos los roles y responsabilidades y asignados a personal con las competencias requeridas?, 3) Están identificadas los responsables y responsabilidades para la protección de los activos? (Una práctica común es nombrar un propietario para cada activo, quien entonces se convierte en el responsable de su protección) 4)Estan definidas las responsabilidades para la gestión del riesgo de SI y la aceptación de los riesgos residuales? 5) Estan definidos y documentados los niveles de autorización? | MIPG-5: - Acto administrativo a través del cual se crean o se modifican las funciones del comité institucional de desarrollo administrativo o el que haga sus veces, donde se incluyen los temas de seguridad y privacidad de la información, MIPG 13: e. Compromiso por parte de la Dirección y Coordinadores en el apoyo activo al MSPI, mostrando su importancia para la entidad. | Resolución 087 18/04/2018 | http://isolucion.colmayor.edu.co/Isolucion4/BancoConocimientoIUCMA/9/95d41afdf5794720a36368ce844db908/ResolucinNo.087DE2018ComitinstitucionaldeGestinyDesempeov2.pdf | Año 2022 | SI | SI | 1 | 1
9 | METODOLOGIA ACTIVOS | PLANIFICACIÓN | Fase 2: Planificación | Metodología para identificación, clasificación y valoración de activos de información - revisado, aprobado y divulgado por el comité |  |  | MIPG-6: - Metodología de gestión de activos de información donde se tienen en cuenta aspectos como: cumplimiento legal, fechas de actualización, propietarios y criticidad de los activos, revisada, aprobada y divulgado por comité | Año 2022 | http://www.colmayor.edu.co/load.php?name=Paginas&id=1478&mh=1622-1478 | Año 2022 | SI | SI | 1 | 1
10 | INVENTARIO DE ACTIVOS | PLANIFICACIÓN | Fase 2: Planificación | Documento con el Inventario de Activos - Matriz con la identificación, valoración y clasificación de activos de información. - Documento con la caracterización de activos de información, que contengan datos personales | Planificación | P.5: Solicite el inventario de activos de información, revisado y aprobado por la alta Dirección y revise: 1) Ultima vez que se actualizó 2) Que señale bajo algún criterio la importancia del activo 3) Que señale el propietario del activo Indague quien(es) el(los) encargado(s) de actualizar y revisar el inventario de activos y cada cuanto se realiza esta revisión. De acuerdo a NIST se deben considerar como activos el personal, dispositivos, sistemas e instalaciones físicas que permiten a la entidad cumplir con su misión y objetivos, dada su importancia y riesgos estratégicos. Tenga en cuenta para la calificación: 1) Si Se identifican en forma general los activos de información de la Entidad, están en 40. 2) Si se cuenta con un inventario de activos de información física y lógica de toda la entidad, documentado y firmado por la alta dirección, están en 60. 3) Si se revisa y monitorean periódicamente los activos de información de la entidad, están en 80. | MIPG-7: - inventario de activos de información acorde a la metodología planteada, | Año 2022 | http://www.colmayor.edu.co/load.php?name=Paginas&id=1478&mh=1622-1478 | Año 2022 | SI | NO | 1 | 1
11 | INTEGRACIÓN SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL | PLANIFICACIÓN | Fase 2: Planificación | Integración del MSPI, con el sistema de gestión documental de la entidad. | [5 empty] | 2022-08-30 | NO | NO | 0 | 0
12 | RIESGOS: METODOLOGIA | PLANIFICACIÓN | Fase 2: Planificación | Metodología de gestión del riesgo | Planificación | P.6: 1) Solicite a la entidad la metodología y criterios de riesgo de seguridad, aprobado por la alta Dirección que incluya: 1. Criterios de Aceptación de Riesgos o tolerancia al riesgo que han sido informados por la alta Dirección. 2. Criterios para realizar evaluaciones de riesgos. | MIPG-8: Metodología formalizada para la gestión de los riesgos, | Año 2022 | http://www.colmayor.edu.co/load.php?name=Paginas&id=1241&mh=1622-1241 | Año 2022 | SI | SI | 1 | 1
13 | RIESGOS: ANALISIS Y EVALUACION | PLANIFICACIÓN | Fase 2: Planificación | Documento con el análisis y evaluación de riesgos. | Planificación | P.6: 2) Solicite los resultados de las evaluaciones de riesgos y establezca: a. Cuantas evaluaciones repetidas de riesgos se han realizado y que sus resultados consistentes, válidos y comparables. b. Que se hayan identificado los riesgos asociados con la pérdida de la confidencialidad, de integridad y de disponibilidad de la información dentro del alcance. c. Que se hayan identificado los dueños de los riesgos. d. Que se hayan analizado los riesgos es decir: - Evaluado las consecuencias (impacto) potenciales si se materializan los riesgos identificados - Evaluado la probabilidad realista de que ocurran los riesgos identificados - Determinado los niveles de riesgo. e. Que se hayan evaluado los riesgos es decir: - Comparado los resultados del análisis de riesgos con los criterios definidos - Priorizado los riesgos analizados para el tratamiento de riesgos. | MIPG-9: identificación, análisis y evaluación de los riesgos de seguridad y privacidad de la información conforme a la metodología planteada | Año 2022 | http://www.colmayor.edu.co/load.php?name=Paginas&id=1241&mh=1622-1241 | Año 2022 | SI | NO | 1 | 1
14 | RIESGOS: PLAN DE TRATAMIENTO | PLANIFICACIÓN | Fase 2: Planificación | Plan de tratamiento de riesgos de S.I. | Planificación | P.8 1) Solicite el plan de tratamiento de riesgos y la declaración de aplicabilidad verifique que: a. Se seleccionaron opciones apropiadas para tratar los riesgos, teniendo en cuenta los resultados de la evaluación de riesgos. b. Se determinaron todos los controles necesarios para implementar las opciones escogidas para el tratamiento de riesgos. c. Compare los controles determinados en el plan de tratamiento con los del Anexo A y verifique que no se han omitidos controles, si estos han sido omitidos se debe reflejar en la declaración de aplicabilidad. d. Revise la Declaración de Aplicabilidad que tenga los controles necesarios y la justificación de las exclusiones, ya sea que se implementen o no y la justificación para las exclusiones de los controles del Anexo A, y que haya sido revisado y aprobado por la alta Dirección. e. Revise que el plan de tratamiento de riesgos haya sido revisado y aprobado por la alta Dirección. f. Revise que exista una aceptación de los riesgos residuales por parte de los dueños de los riesgos. | MIPG-8:- Plan de tratamiento del riesgo establecido | Año 2022 | http://www.colmayor.edu.co/load.php?name=Paginas&id=1241&mh=1622-1241 | Año 2022 | SI | NO | 1 | 1
15 | DECLARACIÓN DE APLICABILIDAD | PLANIFICACIÓN | Fase 2: Planificación | Declaración de aplicabilidad | Planificación | P.8 1) Solicite el plan de tratamiento de riesgos y la declaración de aplicabilidad verifique que: a. Se seleccionaron opciones apropiadas para tratar los riesgos, teniendo en cuenta los resultados de la evaluación de riesgos. b. Se determinaron todos los controles necesarios para implementar las opciones escogidas para el tratamiento de riesgos. c. Compare los controles determinados en el plan de tratamiento con los del Anexo A y verifique que no se han omitidos controles, si estos han sido omitidos se debe reflejar en la declaración de aplicabilidad. d. Revise la Declaración de Aplicabilidad que tenga los controles necesarios y la justificación de las exclusiones, ya sea que se implementen o no y la justificación para las exclusiones de los controles del Anexo A, y que haya sido revisado y aprobado por la alta Dirección. e. Revise que el plan de tratamiento de riesgos haya sido revisado y aprobado por la alta Dirección. f. Revise que exista una aceptación de los riesgos residuales por parte de los dueños de los riesgos. | MIPG-8: Declaración de aplicabilidad definida | Año 2022 | http://www.colmayor.edu.co/load.php?name=Paginas&id=1241&mh=1622-1241 | Año 2022 | SI | SI | 1 | 1
16 | PLAN DE CAPACITACION | PLANIFICACIÓN | Fase 2: Planificación | Plan de comunicación, sensibilización y capacitación | Planificación | P.9: Entreviste a los líderes de los procesos y pregúnteles que saben sobre la seguridad de la información, cuales son sus responsabilidades y como aplican la seguridad de la información en su diario trabajo. Pregunte como se asegura que los funcionarios, Directores, Gerentes y contratistas tomen conciencia en seguridad de la información, alineado con las responsabilidades, políticas y procedimientos existentes en la Entidad. Solicite el documento con el plan de comunicación, sensibilización y capacitación, con los respectivos soportes, revisado y aprobado por la alta Dirección. Verifique que se han tenido en cuenta buenas prácticas como: a) Desarrollar campañas, elaborar folletos y boletines. b) Los planes de toma de conciencia y comunicación, de las políticas de seguridad y privacidad de la información, están aprobados y documentados, por la alta Dirección c) Verifique que nuevos empleados y contratistas son objeto de sensibilización en SI. d) Indague cada cuanto o con que criterios se actualizan los programas de toma de conciencia. e) Verifique que en las evidencias se puede establecer los asistentes al programa y el tema impartido. f) Incluir en los temas de toma de conciencia los procedimientos básicos de seguridad de la información (tales como el reporte de incidentes de seguridad de la información) y los controles de línea base (tales como la seguridad de las contraseñas, los controles del software malicioso, y los escritorios limpios). g) De acuerdo a NIST verifique que los funcionarios con roles privilegiados entienden sus responsabilidades y roles. Para la calificación tenga en cuenta que: Si Los funcionarios de la Entidad no tienen conciencia de la seguridad y privacidad de la información. Diseñar programas para los conciencia y comunicación, de las políticas de seguridad y privacidad de la información, están en 20. Si se observa en los funcionarios una conciencia de seguridad y privacidad de la información y los planes de toma de conciencia y comunicación, de las políticas de seguridad y privacidad de la información, deben estar aprobados y documentados, por la alta Dirección, están en 40. Si se han ejecutado los planes de toma de conciencia, comunicación y divulgación, de las políticas de seguridad y privacidad de la información, aprobados por la alta Dirección, están en 60. | MIPG 11:- Definición del Plan de capacitación, sensibilización y comunicación que incluya la estrategia para que la seguridad de la información se convierta en cultura organizacional, al generar competencias y hábitos en todos los niveles (directivos, funcionarios, terceros) de la entidad. MIPG 12: a. Divulgación de las políticas, buenas prácticas o directrices relacionadas con seguridad de la información a través de sitio Web o Intranet b. Divulgación de las políticas, buenas prácticas o directrices relacionadas con seguridad de la información a través de eventos especiales relacionados con seguridad. c. Divulgación de las políticas, buenas prácticas o directrices relacionadas con seguridad de la información a través de medios físicos (Volantes, carteleras etc…) d. Divulgación de las políticas, buenas prácticas o directrices relacionadas con seguridad de la información a través de medios Digitales (e-learning, correo, pantallas, etc...) MIPG 17: Formulación y la ejecución del plan de comunicación, sensibilización y capacitación en lo referente a seguridad y privacidad de la información con base en la caracterización de grupos focales (Usuarios, Directivos, Técnicos y Terceros) |  |  | 2022-07-30 | SI | SI | 0 | 0
17 | IPV6: DIAGNOSTICO | PLANIFICACIÓN | Fase 2: Planificación | Plan de diagnóstico para la transición de IPv4 a IPv6. - revisado, aprobado y divulgado por el comité |  |  | MIPG-2: Estado actual de la infraestructura tecnológica para desarrollar el plan de transición del protocolo IPv4 a IPv6 MIPG -10: documento del plan de diagnóstico y estrategia de transición de IPv4 a IPv6 revisado, aprobado y divulgado por el comité |  |  | 2022-12-30 | SI | SI | 0 | 0
18 | INFRAESTRUCTURA CRITICA | PLANIFICACIÓN |  | Documento con la identificación de infraestructura crítica |  |  | MIPG 25: Proceso de identificación de infraestructura crítica, lo aplicó y comunicó los resultados a las partes interesadas, |  |  | 2022-06-30 | SI | NO | 0 | 0
19 | VULNERABILIDADES: GESTIÓN | IMPLEMENTACIÓN |  | Documento con Trazabilidad de la Gestion a Vulnerabilidades reportadas por Colcert |  |  | MIPG 26: tiempo en promedio que demoró la entidad en corregir sus vulnerabilidades luego de ser reportadas por el COLCERT tardó: |  |  | 2022-12-30 | SI | NO | 0 | 0
20 | INCIDENTES: REPORTE | IMPLEMENTACIÓN |  | Registro de Incidentes de S.I. e Intercambio de informacióncon el MinTIC o Colcert (De acuerdo a la valoración del Incidente) |  |  | MIPG 27: intercambió información de incidentes de seguridad con la entidad cabeza de sector o de ser necesario con el Colcert |  |  | 2022-12-30 | SI | NO | 0 | 0
21 | RIESGOS: PLAN DE TRATAMIENTO - Implemantación | IMPLEMENTACIÓN |  | Implementación del plan de tratamiento de riesgos. - Revisión periódica de los compromisos establecidos para ejecutar el plan de tratamiento de riesgos | Implementación | I.3:Verifique los compromisos de avance en el plan de tratamiento de riesgos y el grado de cumplimiento de los mismos y genere un dato con el porcentaje de avance. |  | Año 2022 | http://www.colmayor.edu.co/load.php?name=Paginas&id=1241&mh=1622-1241 | Año 2022 | NO | NO | 1 | 1
22 | CONTROLES: INFORME | IMPLEMENTACIÓN |  | Documento (s) con los informes relacionados con la implementación de los controles de seguridad y privacidad de la información | Implementación | I. 2: Grado de implementación de controles del Anexo A de la ISO 27001 | MIPG 15: - generó y aprobó los informes relacionados con la implementación de los controles de seguridad y privacidad de la información MIPG 13: c. Identificación de los controles adecuados. |  |  | 2022-12-30 | SI | NO | 0 | 0
23 | CONTROLES: INDICADORES | IMPLEMENTACIÓN |  | Documentos con los indicadores para medir la efectividad de los controles de seguridad |  |  | MIPG 19: - Seguimiento a la medición de efectividad de los controles |  |  | 2022-05-30 | SI | NO | 0 | 0
24 | INDICADORES | IMPLEMENTACIÓN | Fase 3: Implementación | Indicadores de Gestión SI | Implementación | I.4: Solicite los Indicadores de gestión del MSPI definidos, revisados y aprobados por la alta Dirección. | MIPG 16: - definió y aprobó los indicadores de gestión y cumplimiento que permitan identificar si la implementación del MSPI es eficiente, eficaz y efectiva |  |  | 2022-06-30 | SI | SI | 0 | 0
25 | PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL | IMPLEMENTACIÓN | Fase 3: Implementación | Planificación y Control Operacional | Implementación | I.1: Solicite y evalue el documento con la estrategia de planificación y control operacional, revisado y aprobado por la alta Dirección. | MIPG 14: - generó y aprobó el plan control operacional, en el cual se indica la metodología para implementar las medidas de seguridad definidas en el plan de tratamiento de riesgos |  |  | 2022-09-30 | SI | SI | 0 | 0
26 | IPV6: PLAN | IMPLEMENTACIÓN | Fase 3: Implementación | Plan de transición e implementación del protocolo IPv6 en la entidad | [5 empty] | 2020 - 2023 | NO | NO | 0 | 0
27 | SEGUIMIENTO | EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO | Fase 4: Evaluación del desempeño | Plan de seguimiento y revisión del MSPI | Evaluación del desempeño | E.1: Solicite y evalue el documento con el plan de seguimiento, evaluación, análisis y resultadosdel MSPI, revisado y aprobado por la alta Dirección. E.3: Resultado del seguimiento, evaluación y análisis del plan de tratamiento de riesgos, revisado y aprobado por la alta Dirección. | MIPG 18: - Revisión periódica de los compromisos establecidos para ejecutar el plan de tratamiento de riesgos MIPG 19: - Seguimiento a la medición de efectividad de los controles - Determinó la eficacia en la gestión de incidentes de seguridad de la información en la entidad MIPG 20: - Formulación del plan de seguimiento, evaluación y análisis de resultados del MSPI, teniendo en cuenta los indicadores de gestión y cumplimiento MIPG 21: - Seguimiento y control a la implementación del MSPI, por parte del comité institucional de desarrollo administrativo o el que haga sus veces MIPG 24: - Determinar si las acciones correctivas aplicadas son las adecuadas para gestionar los hallazgos y debilidades identificadas en seguridad y privacidad de la información al interior de la entidad |  |  | 01/06/2022 Actualización Semestral | SI | SI | 0 | 0
28 | AUDITORIAS | EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO | Fase 4: Evaluación del desempeño | Documento con el Plan de ejecución de auditoría y/o revisiones independientes al MSPI | Evaluación del desempeño | E.2: Documento con el plan de auditorías internas y resultados, de acuerdo a lo establecido en el plan de auditorías, revisado y aprobado por la alta Dirección. | MIPG 20: - Formulación de los planes de auditoria para la revisión y verificación e la gestión de la seguridad y privacidad de la información al interior de la entidad |  |  | 2022-12-30 | SI | SI | 0 | 0
29 | PLANES DE MEJORA | MEJORA CONTINUA | Fase 5: Mejora Continua | Establecer y documentar los Planes de mejoramiento |  |  | MIPG 22: - Determinar las posibles acciones correctivas derivadas de los hallazgos o debilidades identificadas en la evaluación del desempeño de la seguridad y privacidad de la información MIPG 23: - Implementar las acciones correctivas y los planes de mejora de la seguridad y privacidad de la información al interior de la entidad |  |  | 2022-02-28 | SI | NO | 0 | 0
30 | RESULTADOS | MEJORA CONTINUA | Fase 5: Mejora Continua | Documento con el plan de comunicación de resultados. | Mejora Continua | M.1: Solicite y evalue el documento con el plan de seguimiento, evaluación y análisis para el MSPI, revisado y aprobado por la alta Dirección. M.2: Solicite el documento con el consolidado de las auditorías realizadas de acuerdo con el plan de auditorías, revisado y aprobado por la alta dirección y verifique como se asegura que los hallazgos, brechas, debilidades y oportunidaes de mejora se subsanen, para asegurar la mejora continua. Tenga en cuenta para la calificación que: 1) Elaboración de planes de mejora es 60 2) Se implementan las acciones correctivas y planes de mejora es 80 |  |  |  | 2022-06-30 | NO | SI | 0 | 0
[13 empty] | 33.33% | 33.33%
Note on E6: Ver: Modelo de Seguridad y Privacidad http://www.mintic.gov.co/gestionti/615/w3-propertyvalue-7275.html
Note on G6: Ver: Instrumento de Evaluación MSPI http://www.mintic.gov.co/gestionti/615/w3-propertyvalue-7275.html
Note on I6: - Dimension: 3. HACER: GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO -Política de Gestión y Desempeño Institucional: Gobierno Digital
Note on F16: - Donde se tienen en cuenta aspectos como: cumplimiento legal, fechas de actualización, propietarios y criticidad de los activos, - inventario de activos de información acorde a la metodología planteada,
Note on F23: Que incluya: a. Divulgación de las políticas, buenas prácticas o directrices relacionadas con seguridad de la información a través de sitio Web o Intranet b. Divulgación de las políticas, buenas prácticas o directrices relacionadas con seguridad de la información a través de eventos especiales relacionados con seguridad. c. Divulgación de las políticas, buenas prácticas o directrices relacionadas con seguridad de la información a través de medios físicos (Volantes, carteleras etc…) d. Divulgación de las políticas, buenas prácticas o directrices relacionadas con seguridad de la información a través de medios Digitales (e-learning, correo, pantallas, etc...) Formulación y la ejecución del plan de comunicación, sensibilización y capacitación en lo referente a seguridad y privacidad de la información con base en la caracterización de grupos focales (Usuarios, Directivos, Técnicos y Terceros)
Note on F26: tiempo en promedio que demoró la entidad en corregir sus vulnerabilidades luego de ser reportadas por el COLCERT
Note on F31: - definió y aprobó los indicadores de gestión y cumplimiento que permitan identificar si la implementación del MSPI es eficiente, eficaz y efectiva
Note on F32: - generó y aprobó el plan control operacional, en el cual se indica la metodología para implementar las medidas de seguridad definidas en el plan de tratamiento de riesgos
Note on F34: - Determinar si las acciones correctivas aplicadas son las adecuadas para gestionar los hallazgos y debilidades identificadas en seguridad y privacidad de la información al interior de la entidad - Seguimiento a la medición de efectividad de los controles - Determinó la eficacia en la gestión de incidentes de seguridad de la información en la entidad

## INDICADORES
PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN GT-MA-006
|  | Versión: 01 |  |  |  |  | 2022-02-01 |  |  |  | Página 1 de 1
|  |  |  | TIPO DE INDICADOR | NOMBRE DEL INDICADOR | DESCRIPCIÓN | FORMULA | FUENTE DE VERIFICACIÓN | PERIODICIDAD DE LA MEDICIÓN | LINEA BASE | META 2022 | AREA RESPONSABLE | Responsable del Reporte | MES | OBJETIVO ESTRATEGICO | PERSPECTIVA
|  |  |  | Acción | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información de xxxx | Desarrollar las actividades planeadas en la vigencia respecto al Plan de Seguridad y Privacidad de la Información de xxxx, acorde al Modelo Establecido -MSPI- | (No. De Actividades Ejecutadas según el Plan de la Vigencia/No. De Actividades Planeadas en la Vigencia) x 100 | Coordinación de TI | Anual - Con medición diciembre y reporte en enero 2022- | 60% | 95% | Coordinación de TI | Por definir | 100% cumplimiento | Integrar y Fortalecer el Sistema de Medios Publica | Procesos Internos
Indicador de Eficacia = | No. De Actividades Ejecutadas según el Plan de la Vigencia
No. De Actividades Planeadas en la Vigencia
|  |  |  | Acción | Gobierno Digital | Desarrollar las actividades planeadas respecto a los parametros propuestos y Evaluados anualmente por el MIPG | (% de avance evaluado por el MIPG/% de avance proyectado para el MSPI en la vigencia, acorde al MIPG) x 100 | Coordinación de TI | Anual - Con medición octubre 2022 y reporte en noviembre 2022- | 49% | 80% | Coordinación de TI | Por definir | 100% cumplimiento | Integrar y Fortalecer el Sistema de Medios Publica | Procesos Internos
Indicador de Eficiencia = | % de avance evaluado por el MIPG
% de avance proyectado para el MSPI en la vigencia, acorde al MIPG
|  |  |  | Acción | Efectividad del Plan de Seguridad y el Privacidad | Corresponde a evaluar el cumplimiento de lo ejecutado en el Plan de Seguridad y Privacidad de la Vigencia asociado al indice de evaluación calificado por el MIPG | Indicador de Eficiencia x Indicador de Eficacia | Coordinación de TI | Anual - Con medición octubre 2022 y reporte en noviembre 2022- |  |  | Coordinación de TI | Por definir | 100% cumplimiento | Integrar y Fortalecer el Sistema de Medios Publica | Procesos Internos
Indicador de Efectividad = | Indicador de Eficiencia x Indicador de Eficacia
Nota: Aspectos a tener en cuenta: xxxx anualmente tiene que reportar ante el DAFP el avance en cumplimiento de la Politica de Gobierno Digital, sin embargo no todos los aspectos del MSPI son evaluados. Por tal razón medir la Implementación del MSPI al interior de la entidad (Plan de Seguridad), no necesariamente es lo mismo que medir el indicador del MIPG), tal es el caso de los Procedimientos, estos no son medidos por el MIPG
INDICADOR EFICIENCIA
Tipo de Indicador MIPG | Logro | Reporte ene-18 | Reporte may-18 | Actual |  | TIPO DE INDICADOR | NOMBRE DEL INDICADOR | DESCRIPCIÓN | FORMULA | FUENTE DE VERIFICACIÓN | PERIODICIDAD DE LA MEDICIÓN | LINEA BASE | META 2023 | AREA RESPONSABLE | Responsable del Reporte | DICIEMBRE | OBJETIVO ESTRATEGICO | PERSPECTIVA
Indicadores de Proceso | Definición del marco de seguridad y privacidad de la información y de los sistemas de información | 65.3667 | 79.1667 | #REF! |  | Acción | Definición del marco de seguridad y privacidad de la información y de los sistemas de información | Definir el manual/metodologías/planes orientados a la Fase de Planeación del Modelo: Manual con Políticas, Metodología de gestión de activos de información, Metodología de Riesgos, identificación, análisis y evaluación de los riesgos, plan de diagnóstico y estrategia de transición de IPv4 a IPv6 y el Plan de capacitación, | (Actividades Ejecutadas/Actividades Aprobadas por El Plan de Seguridad) x 100 | Coordinación de TI | Anual -Con medición Diciembre y reporte en enero 2023- | 65.37% | #REF! | Coordinación de TI | Por definir | 100% cumplimiento | Integrar y Fortalecer el Sistema de Medios Publica | Procesos Internos
Indicadores de Proceso | Plan de seguridad y privacidad de la información y de los sistemas de información | 53.3333 | 76.7 | #REF! |  | Acción | Plan de seguridad y privacidad de la información y de los sistemas de información | Desarrollar las actividades de implementación del MSPI a través de los informes relacionados con la implementación de los controles de seguridad y privacidad, ejecución del Plan de Capacitación, Formulación de los planes de Seguimiento y Auditoria | (Actividades Ejecutadas/Actividades Aprobadas por El Plan de Seguridad) x 100 | Coordinación de TI | Anual -Con medición Diciembre y reporte en enero 2023- | 53.33% | #REF! | Coordinación de TI | Por definir | 100% cumplimiento | Integrar y Fortalecer el Sistema de Medios Publica | Procesos Internos
Indicadores de Proceso | Monitoreo y mejoramiento continuo | 45.85 | 45.85 | #REF! |  | Acción | Monitoreo y mejoramiento continuo | Desarrollar actividades de Monitoreo y Seguimiento a la medición los controles, gestión de incidentes de seguridad de la información en la entidad, cumplimiento de indicadores y estado de avance de la implementación del MSPI | (Actividades Ejecutadas/Actividades Aprobadas por El Plan de Seguridad) x 100 | Coordinación de TI | Anual -Con medición Diciembre y reporte en enero 2023- | 45.85% | #REF! | Coordinación de TI | Por definir | 100% cumplimiento | Integrar y Fortalecer el Sistema de Medios Publica | Procesos Internos
Indicadores de resultado | Seguridad y Privacidad de la Información | 33.3333 | 25 | #REF! |  | Acción | Seguridad y Privacidad de la Información | Realizar las actividades entorno a la identificación de Infraestructura Critica, vulnerabilidades e Incidentes de SI | (Actividades Ejecutadas/Actividades Aprobadas por El Plan de Seguridad) x 100 | Coordinación de TI | Anual -Con medición Diciembre y reporte en enero 2023- | 33.33% | #REF! | Coordinación de TI | Por definir | 100% cumplimiento | Integrar y Fortalecer el Sistema de Medios Publica | Procesos Internos
|  | 49.47% | 56.68% | #REF!
Note on I5: MSPI: Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información
Note on C6: Hacer Fuente: Capacitación Indicadores 2018 - Camara de Comercio
Note on I10: MIPG: Modelo Integrado de Planeación y Gestión
Note on C11: Hacerlas bien Fuente: Capacitación Indicadores 2018 - Camara de Comercio
Note on C16: Hacerlas bien Fuente: Capacitación Indicadores 2018 - Camara de Comercio

## 1b.Privacidad (hidden)
PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN
FASE | PRODUCTOS
DIAGNOSTICO | Diagnóstico de las condiciones en que se encuentran los activos de información administrados por la entidad.
Documento con el resultado del diagnóstico realizado por la entidad con la clasificación y distinción de los activos de información teniendo en cuenta la información con datos personales y aquellos que no lo son identificando la criticidad de la información clasificada o reservada
PLANIFICACIÓN | Política de privacidad
Manual de políticas de seguridad y privacidad de la información
Plan de gestión de la privacidad sobre la información
Definición de roles en relación con la Información.
| Procedimientos de privacidad. | Política de seguridad y privacidad de la información
| Plan de capacitación al interior de la entidad | En Construcción
IMPLEMENTACIÓN | Documento con los riesgos contra la privacidad | No se cuenta con el producto
Documento que evidencie el registro de las Bases de datos
Documento con el índice de información clasificada, reservada, revisada y sus procedimientos ajustados
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO | Documento con los resultados del plan de seguimiento
Documento con el Plan de auditoría interna y resultados
Comunicación de los indicadores al público a través de la rendición de cuentas, informe a la PGN y al Congreso de la República
MEJORA CONTINUA | Documento con los resultados del plan de seguimiento
Documento con los resultados del plan de mejoramiento
Documento con el consolidado de las auditorias.
Fecha de Elaboración: Mayo 2018