## FORMATO PLANES MEJORAMIENTO CI
PLAN DE MEJORAMIENTO - HALLAZGOS Y OBSERVACIONES DE AUDITORIAS DE CONTROL INTERNO CI-FR-18
[7 empty] | Versión: 004 |  |  | Fecha: 05-08-2016 |  |  | Página 1 de 1
PLAN DE MEJORAMIENTO - HALLAZGOS Y OBSERVACIONES DE AUDITORÍAS DE CONTROL INTERNO
PROCESO: | PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | [10 empty] | PLAN DE MEJORAMIENTO N°:
Radicado de la Auditoría | Fecha de la Auditoría | Nº del hallazgo y/o observación | Descripción hallazgo y/o observación | Acción Mejoramiento | Plazo |  | Objetivo que se busca lograr | Fecha obtención de resultados | Responsables |  | Seguimiento |  | Evidencias
[5 empty] | Fecha de inicio | Fecha de terminación |  |  | Dependencia | Funcionario Responsable | Cumplimiento de la acción % | Efectividad %
Rendición de Cuentas Institucional -Vigencia 2021 | 23 de marzo de 2022 | 1 | 60 personas, es decir el 21% de los asistentes a la jornada de rendición de cuentas, califican la logistica del evento como buena, considerando la afectación del audio en la trasmisión por el canal institucional de Youtube. | En la próxima audiencia púbica de Rendición de Cuentas, se debe mejorar la calidad de conectividad y el sonido, para los asistentes que se conectan a través del canal institucional de Youtube. | 2022-03-30 | 2022-04-12 | Mejorar al 100% el sonido y la conexión virtual | 2023-03-30 | Planeación Institucional | Líder de Planeación Luz Mary Ramírez
|  | 2 | En los retos que se propuso incluir para el cumplimiento de los objetivos misionales, se mencionó como aspecto a mejorar el siguiente: -Procesos de capacitación, inducción y reinducción en los temas relacionados con Rendición de Cuentas. | . Realizar capacitaciones e inducciones en los temas relacionados con Rendición de Cuentas donde se involucre la comunidad institucional, veedurías ciudadanas, líderes sociales y público en general. | 2022-03-30 | 2022-04-12 | Capacitar a los grupo de valor en los temas reclacionados con Rencición de Cuentas | 2023-03-30 | Planeación Institucional | Líder de Planeación Luz Mary Ramírez
Nombre del responsable: | [5 empty] | Correo electrónico: | [6 empty] | Teléfono y extensión:
INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO
Radicado de la auditoria: escriba la referencia (número de radicado) con que se envió a la Alta Dirección, este número es arrojado por el Document Web.
Fecha de la Auditoria: corresponde a la fecha en que se radico el informe definitivo de auditoría. El formato a utilizar corresponde a año-mes-día (aaaa-mm-dd; 4dígitos-2dígitos-2dígitos), separados por guion (-).
Descripción del hallazgo y observación: corresponde al hallazgo y la observación identificados en la auditoría realizada por la Oficina de Control Interno.
Acción de Mejoramiento: es la medida que propone adoptar el proceso o subproceso responsable con el fin de corregir algún desvío o variación del hallazgo o riesgos identificados y eliminar la causa que se haya presentado para que no vuelva a suceder.
Plazo: fecha de iniciación y de terminación que se requieren para alcanzar le ejecución de la acción.
Objetivo que se Busca Lograr: corresponde a la descripción del logro que se busca alcanzar con la realización de las acciones de mejoramiento. El objetivo que se defina debe estar en función de los efectos identificados en el hallazgo y debe ser medible.
Fecha Obtención de Resultados: indique la fecha a partir de la cual se estima se empezaran a obtener resultados de las acciones de mejoramiento propuestas. El formato a utilizar corresponde a año-mes-día (aaaa-mm-dd; 4dígitos-2dígitos-2dígitos), separados por guion (-).
Responsables (Dependencia – Funcionario): corresponde al nombre del proceso y/o subproceso y del nombre del responsable de implementar la acción de mejora.
SEGUIMIENTO
Cumplimiento de la Acción: corresponde al porcentaje de cumplimiento de las acciones de mejoramiento. Se diligencia en el seguimiento al plan de mejoramiento realizado por la oficina de Control Interno.
Efectividad: corresponde al porcentaje de cumplimiento de los logros alcanzados con las acciones de mejoramiento realizadas, se mide en función del objetivo propuesto.
Evidencias: se lleva el seguimiento de la Oficina de Control Interno al plan de mejoramiento.
Nombre del Responsable Correo Electrónico y Teléfono: corresponde al nombre, correo electrónico y teléfono del funcionario responsable de actualizar el formato.