## PAAC-COMP 1 - RIESGOS
SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO PI - FR - 019
|  | Versión:002 |  | Fecha: 26-03-2020 | [10 empty] | Página 1 de 1
NOMBRE DE LA ENTIDAD: | Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia
VIGENCIA: | 2023
FECHA DE PUBLICACIÓN: | Enero 30 de 2023
[8 empty] | Fecha de Seguimiento: 30 - 04 - 2023 |  |  | Fecha de Seguimiento: 30 - 08 - 2023 |  |  | Fecha de Seguimiento: 02 - 12 - 2023
COMPONENTE | SUBCOMPONENTES | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | FECHA PROGRAMADA | META | INDICADOR | PRESUPUESTO | RESPONSABLE | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % DE AVANCE | OBSERVACIONES | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % DE AVANCE | OBSERVACIONES | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % DE AVANCE | OBSERVACIONES
META
1. Gestión del Riesgo de Corrupción | 1. Política Administración del Riesgo | Divulgar la Política de Administración de Riesgos en la página web de la Institución. | Marzo 30 de 2023 | Divulgar la Política de Administración de Riesgos en la página web de la Institución. | Publicación en la web. | Recurso Humano / Tecnológico | Planeación
|  | Realizar seguimiento y evaluación de la Política de Administración de Riesgos mínimo una vez al año, o, cada vez que se requiera ante cambios estructurales, operacionales y/o normativos con el fin de verificar que esté alineada con los objetivos estratégicos de la Institución, los niveles de responsabilidad frente al manejo de los riesgos y los niveles para calificar el impacto y asegurar que se ajuste a las necesidades de la institución. | Noviembre 30 de 2023. | Evaluación de la Política | Informe con evaluación | Recurso Humano / Tecnológico | Planeación y procesos
| 2. Construcción del mapa de Riesgos de Corrupción | Socialización de la metodología y acompañamiento para la elaboración del mapa de riesgos de corrupción de acuerdo con los lineamientos de la "Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas". | Abril, agosto y noviembre de 2023. | Acompañamiento en la metodología y elaboración del mapa de riesgos de corrupción. | Planillas de asistencia | Recurso Humano / Tecnológico | Planeación
| 3. Consulta y divulgación | Ajustar, actualizar y consolidar el mapa de riesgos de corrupción. | Cada cuatro (4) meses: abril 30, agosto 30 y noviembre 30 de 2023. | Mapa de riesgos de corrupción actualizado y consolidado | Matriz Riesgos actualizada y consolidada y publicada en la web. | Recurso Humano / Tecnológico | Planeación
| 4. Monitoreo y revisión | Realizar seguimiento al mapa de riesgos de corrupción en el marco de la primera y segunda línea de defensa | Cada cuatro (4) meses: abril 30, agosto 30 y noviembre de 2023. | Seguimientos registrados en la matriz de riesgos cuatrimestral, correspondientes a la vigencia 2023. | Matriz de Riesgos. | Recurso Humano / Tecnológico | Planeación y Procesos
|  | Publicar el mapa de riesgos de corrupción. | Cada cuatro (4) meses, en abril 30, agosto 30 y noviembre 30 de 2023. | Mapa de riesgos de corrupción actualizado | Matriz Riesgos | Recurso Humano / Tecnológico | Planeación
|  | Efectuar seguimiento a las actividades consignadas en el mapa de riesgos de corrupción conforme a la normatividad vigente, en el marco de la tercera línea de defensa. | Realizar tres seguimientos cuatrimestrales y publicar los resultados en la página web de la entidad | Realizar tres (3) seguimientos cuatrimestrales y publicar los resultados en la página web de la entidad. | Matriz de Riesgos publicada. | Recurso Humano / Tecnológico | Planeación
COMPONENTE | SUBCOMPONENTES | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | FECHA PROGRAMADA | META | INDICADOR | PRESUPUESTO | RESPONSABLE
META
2. Estrategias antitrámites | 1. Revisión de estado actual de Trámites cargados | Mantener los trámites y OPAS actualizados en la plataforma SUIT para facilitar la consulta de los ciudadanos. | Noviembre 30 de 2023. | Actualizar los trámites y OPAS en el SUIT. | Número de trámites y Opas registrados y actualizados en el sistema SUIT. | Recurso Humano / Tecnológico | Planeación y procesos
| 2. Identificación de nuevos trámites | Identificar si hay posibles nuevos trámites para las áreas misionales. | Noviembre 30 de 2023. | Solicitud en el SUIT para el registro de posibles nuevos trámites en caso de haber sido identificados. | Registros proceso de identificación de posibles nuevos trámites. | Recurso Humano / Tecnológico | Planeación y procesos
| 3. Racionalización de trámites vigencia 2020 | Actualización valores pecuniarios | Febrero 28 de 2023 | Registro en SUIT. | Valores pecuniarios actualizados en SUIT. | Recurso Humano / Tecnológico | Planeación.
|  | Formular el Plan de racionalización de trámites de la vigencia 2023 en conjunto con los líderes de trámites misionales. | Noviembre 30 de 2023. | Documento Plan de racionalización de trámites | Número de trámites racionalizados | Recurso Humano / Tecnológico | Planeación y procesos
|  | Realizar campañas de divulgación de los trámites y otros procedimientos administrativos disponibles en línea y parcialmente en línea para incrementar su uso e informar a los grupos de valor sobre los beneficios de las mejoras realizadas. | Noviembre 30 de 2023. | Campañas de divulgación | Campañas | Recurso Humano / Tecnológico | Planeación
|  | Realizar encuestas que permitan medir la satisfacción de los grupos de valor y permitan determinar el impacto de las acciones de racionalización implementadas a los trámites. | Noviembre 30 de 2023. | Encuesta de percepción | Informe de encuesta | Recurso Humano / Tecnológico | Planeación
| 4. Registro Trámites y Opas en plataforma SUIT | Actualizar el registro de las acciones de racionalización de trámites y OPAs en el SUIT. | Noviembre 30 de 2023. Al finalizar cada trimestre en abril, julio y octubre de 2023. La información con corte a diciembre 31 de 2023 se actualizará en enero de 2024. | Registro de acciones de racionalización de trámites y OPAs en el SUIT. | Número de Trámites y OPAs con acciones de racionalización registrados en el sistema SUIT. | Recurso Humano / Tecnológico | Planeación
|  | Realizar seguimiento a la estrategia de interoperabilidad a trámite de movilidad y modulo de paz y salvo. | Noviembre 30 de 2023. | Aplicar acciones de interoperabilidad a los trámites misionales en caso de ser posible. | Trámites interoperables en registrados en el Plan de racionalización de la vigencia 2023. | Recurso Humano / Tecnológico | Planeación y procesos
| 5. Gestión de datos de operación | Recopilar la información de la gestión de datos de operación de los trámites inscritos en el SUIT. | Al finalizar cada trimestre: abril, julio y octubre de 2023. La información con corte a diciembre 31 de 2023 se actualizará en enero de 2024. | Información de gestión de datos de operación de los trámites registrada en el SUIT | Número de trámites con Gestión de datos de operación consolidada en el SUIT. | Recurso Humano / Tecnológico | Planeación y procesos
COMPONENTE | SUBCOMPONENTES | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | FECHA PROGRAMADA | META | INDICADOR | PRESUPUESTO | RESPONSABLE
META
3. Rendición de cuentas | 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible | Publicación seguimiento del Plan de Acción Institucional - 2023, con sus seguimientos semestrales. | Semestral | Informe seguimiento Plan de Acción a junio 30 de 2023. Seguimiento a diciembre de 2023 se publica en la página en enero de 2024. | Publicación informe seguimiento con corte a junio 30 de 2023. Informe seguimiento a diciembre de 2023 se publica en la página en enero de 2024. | Recurso Humano / Tecnológico | Planeación
|  | Publicación seguimiento del Plan de Indicativo - 2023, con sus seguimientos semestrales. | Semestral | Informe seguimiento Plan Indicativo a junio 30 de 2023. Seguimiento a diciembre de 2023 se publica en la página en enero de 2024. | Publicación informe seguimiento con corte a junio 30 de 2023. Informe seguimiento a diciembre de 2023 se publica en la página en enero de 2024. | Recurso Humano / Tecnológico | Planeación
|  | Publicación Plan de Adquisiciones, con sus respectivas modificaciones, correspondiente a la vigencia 2023. | Enero 31 de 2023. | Plan inicial de Adquisiciones publicados, correspondiente a la vigencia 2023. | Informe Plan de Adquisiciones inicial publicado. | Recurso Humano / Tecnológico | Bienes y Servicios
|  | Publicación informe proyectos estratégicos de la vigencia 2023, con sus respectivos seguimientos, en la página web de la entidad. | Trimestral | Informe de proyectos, con sus respectivos seguimientos publicados en la página web institucional. En el 2023 serán publicados los informes con corte a marzo, junio y septiembre. El informe con corte a diciembre 31 de 2023 será publicado en el mes de enero de 2024. | Informes publicados, correspondiente a los primero tres (3) trimestres del año. | Recurso Humano / Tecnológico | Planeación
|  | Elaboración y publicación de los Estados Financieros en la página web de la Entidad | Mensual. | Estados financieros de la entidad elaborados y publicados en la página web. | Informes publicados. | Recurso Humano / Tecnológico | Vicerrectoría Administrativa y Financiera
|  | Elaboración y publicación de la ejecución presupuestal en la página web de la entidad. | Trimestral | Informes de ejecución presupuestal elaborados y publicados en la página web. | Informes publicados. El informe con la ejecución presupuestal con corte al 31 de diciembre será publicada en el mes de enero de 2024. | Recurso Humano / Tecnológico | Vicerrectoría Administrativa y Financiera
|  | Recopilar la información relacionada con la gestión de todos los procesos institucionales a través de los sistemas de información disponibles. | Febrero 28 de 2023. | Información recopilada de los procesos. | Archivos con información | Recurso Humano / Tecnológico | Planeación y procesos
|  | Solicitar documentación soporte a los procesos en los casos que sea necesario. | Febrero 28 de 2023. | Información recopilada de los procesos. | Archivos con información | Recurso Humano / Tecnológico | Planeación y procesos
|  | Publicar en la página web el Plan de Rendición de Cuentas – 2023. | Febrero 28 de 2023. | Plan de Rendición de Cuentas | Informe publicado en la web. | Recurso Humano / Tecnológico | Planeación
| 2. Dialogo de doble vía con la ciudadanía y las organizaciones. | Realizar 1 induccion con el tema relacionado con la Rendición de Cuentas donde se invite la comunidad institucional, veedurías ciudadanas, líderes sociales y público en general a participar en el proceso. | Marzo 30 de 2023. | Inducción a los grupos de valor en los temas relacionados con Rendición de Cuentas. | Planillas de asistencia. | Recurso Humano / Tecnológico | Planeación
|  | Realizar la convocatoria para la rendición de cuentas a la ciudadanía por la página web y redes sociales de la entidad. | Con 10 días de anterioridad a la fecha pactada para la rendición de la cuenta. | Convocatoria para la Rendición de Cuentas publicada a través de la página web y redes sociales. | (Número de medios a través de los cuales se realizó la convocatoria / Número de medios institucionales) * 100 | Recurso Humano / Tecnológico | Planeación y Comunicación y Mercadeo
|  | Diseñar invitación para el informe de rendición de cuentas y socializarlo con el público interno a través de email y en redes sociales. Enviar invitación a entes descentralizados y público de interés. | Con 10 días de anterioridad a la fecha pactada para la rendición de cuentas | Invitaciones, correos electrónicos, página web. | (Número de medios a través de los cuales se publicó la rendición de la cuenta / Número de medios institucionales) * 100 | Recurso Humano / Tecnológico | Comunicación y Mercadeo
|  | Publicar la presentación de rendición de cuentas en la página web y redes sociales, el cual sirve de base para la socialización del mismo. | Con 10 días de anterioridad a la fecha pactada para la rendición de cuenta. | Publicación presentación. Apertura foro virtual. | (Nro. De redes sociales en la cual se publicó la presentación / Numero de medios institucionales) * 100 | Recurso Humano / Tecnológico | Planeación y Comunicación y Mercadeo
|  | Realizar audiencia de rendición de cuentas a la ciudadanía. | Marzo 30 de 2023. | Realizar una jornada de rendición de cuentas a la ciudadanía. | Audiencia realizada | Recurso Humano / Tecnológico | Rectoría
|  | Publicar el plan de mejoramiento de la rendición de la cuenta. | Junio 30 de 2023. | Publicación plan de mejoramiento. | Informe Plan de Mejoramiento. | Recurso Humano / Tecnológico | Planeación
| 3. Incentivo para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | Fomentar la cultura de rendición de cuentas como un proceso permanente de la entidad. | Marzo 15 de 2023. | Realizar 1 actividad de interacción mediante las redes sociales institucionales por medio de preguntas a través de las historias de Instagram y Facebook, para fomentar la cultura de la rendición de cuentas. | Publicación web | Recurso Humano / Tecnológico | Planeación y Comunicación y Mercadeo
|  | Elaborar y publicar en la página web la presentación final de la audiencia de Rendición de Cuentas. | Marzo 30 de 2023. | Presentación de audiencia de rendición de cuentas publicado en la página web. | Informe final publicado | Recurso Humano / Tecnológico | Comunicación y Mercadeo
|  | En la presentación final de la audiencia de Rendición de Cuentas incluir el informe Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC de la vigencia 2023, según requerimiento de ley. | Marzo 30 de 2023. | Presentación incluya el informe del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano – PAAC – 2023. | Informe final publicado | Recurso Humano / Tecnológico | Rectoría, Planeación y Comunicación y Mercadeo.
| 4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional. | Diseñar, aplicar y publicar los resultados de la encuesta de percepción sobre la audiencia de rendición de cuentas 2023. | Junio 30 de 2023. | Encuesta de percepción de la audiencia de Rendición de Cuentas publicada en la página web. | Informe resultados de la encuesta | Recurso Humano / Tecnológico | Planeación.
|  | Publicar las preguntas realizadas por los ciudadanos y que no sean resueltas por los directivos en la audiencia de rendición de cuentas con las respectivas respuestas. | Junio 30 de 2023. | Preguntas y respuestas no resueltas por los Directivos en el proceso de Rendición de Cuentas publicadas en la página web. | Documento preguntas y respuestas generadas en el proceso de Rendición de Cuentas y no resueltas por los Directivos. | Recurso Humano / Tecnológico | Planeación.
COMPONENTE | SUBCOMPONENTES | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | FECHA PROGRAMADA | META | INDICADOR | PRESUPUESTO | RESPONSABLE
META
4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | 1.Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico. | Para el año 2023, el proceso de Comunicaciones y Mercadeo asegurará la continuidad del funcionamiento de los diferente canales de comunicación y de atención con los que cuenta: redes sociales activas, canal presencial de Atención al Ciudadano y las consolas de satisfacción, línea telefónica de atención 4445611, correos electrónicos a su cargo y canal de PQRSFD. | Semestral | Mantener la efectividad de la atención y el servicio brindados en la Institución, con el fin de mejorar cada día más en atención y servicio al ciudadano. | Evidencia del funcionamiento de los canales de atención descritos en la actividad. | Recurso Humano / Tecnológico | Comunicación y Mercadeo.
| 2.Fortalecimiento de los canales de atención. | Fortalecer los canales de atención: llamadas telefónicas, correos electrónicos y plataforma de PQRSFD, redes sociales, oficina de atención presencial, de acuerdo con las características y necesidades de los ciudadanos para garantizar cobertura máxima. | Semestral | Mantener la efectividad de los diferentes canales de atención. | Evidencia de la existencia y aplicación de cada uno de estos canales de atención mencionados para mejorar y fortalecer al servicio al ciudadano y publicar la información pertinente de acuerdo a los canales | Recurso Humano / Tecnológico | Comunicación y Mercadeo.
|  | Divulgación de los mecanismos de atención al ciudadano. | Noviembre 30 de 2023. | Divulgación y socialización | Flash institucionaL. | Recurso Humano / Tecnológico | Comunicación y Mercadeo.
| 3.Talento Humano | Con el fin de dar continuidad al proceso de mejora continua en la prestación del servicio por parte de los funcionarios que tienen a su cargo atención al público y por parte de los líderes de proceso, para el 2023 se realizará la capacitación anual de Cultura del Servicio. | Noviembre 30 de 2023. | Socialización del Manual de liderazgo transformacional y el Manual de Cultura Organizacional. | Evidencia de la capacitación realizada. | Recurso Humano / Tecnológico | Comunicación y Mercadeo.
|  | Intervención del clima laboral. | Noviembre 30 de 2023. | 1 Sensibilizaciones. | Planilla de asistencia. | Recurso Humano / Tecnológico | Talento Humano
| 4. Normativo y procedimental | Elaborar y publicar en la página web informe trimestral de seguimiento de las PQRSFD. | Informe trimestral: marzo, junio y septiembre de 2023. El informe a diciembre 31 de 2023, se realizará y publicará al 30 de enero de 2024. | Informe y publicación del informe PQRSFD | Informes publicados. | Recurso Humano / Tecnológico | Comunicación y Mercadeo.
| 5. Relacionamiento con el ciudadano. | Consolidar el informe de percepción de los usuarios respecto de los servicios que presta la entidad: Admisiones, Bienestar, Virtualidad, Biblioteca, Comunicaciones. | Se consolida informe a junio 30 de 2023. Informe con corte a diciembre 31 de 2023 se consolida en enero de 2024. | Informe semestral a junio consolidado. | Informe a junio consolidado. | Recurso Humano / Tecnológico | Planeación.
COMPONENTE | SUBCOMPONENTES | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | FECHA PROGRAMADA | META | INDICADOR | PRESUPUESTO | RESPONSABLE
META
5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información | 1. Lineamientos de transparencia activa | Realizar seguimiento al cumplimiento de los requisitos de la Resolucióm 1519 de 2020. | Junio 30 de 2023. Noviembre 30 de 2023. | Seguimiento y verificación al cumplimiento matriz ITA. | Lista de chequeo con la verificación del seguimiento. | Recurso Humano / Tecnológico | Planeación.
|  | Actualización, publicación y divulgación de datos abiertos. | Noviembre 30 de 2023. | Datos abiertos actualizados | Información actualizada | Recurso Humano / Tecnológico | Planeación.
|  | Actualización y publicación de todos los procesos de contratación estatal. | Mensual | Actualización y publicación contratación estatal. | 100% información publicada | Recurso Humano / Tecnológico | Dirección Juridica
| 2. Lineamientos de transparencia pasiva. | Direccionar al proceso responsable las solicitudes de entradas al canal de PQRSFD, garantizando a los ciudadanos el acceso de la información en los términos establecidos en la Ley – canal PQRSF como canal formal. | Permanente | Respuestas a solicitudes. | Informe consolidado de atención oportuna. | Recurso Humano / Tecnológico | Comunicación y Mercadeo.
| 3.Elaboración de los instrumentos de gestión de la información. | Revisar y/o Actualizar el registro de activos de información, trimestralmente | Abril 30 de 2023. | Inventario de activos de información actualizado y publicado en la página de la institución | Publicación de inventario de activos de información en página | Recurso Humano / Tecnológico | Gestión Documental
|  | Revisar y/o Actualizar el esquema de publicación de la información trimestralmente | Abril 30 de 2023. | Esquema de publicación de información actualizada y publicado en la página | Esquema de publicación página web. | Recurso Humano / Tecnológico | Gestión Documental
|  | Revisar y/o actualizar el índice de información clasificada y reservada. | Abril 30 de 2023. | Índice de información clasificada y reservada actualizado y publicado en la página web. | Índice de información publicado en la página web. | Recurso Humano / Tecnológico | Gestión Documental
|  | Aplicar el Plan de Conservación Documental acorde con los lineamientos del Archivo General de la Nación. Teniendo en cuenta que el Sistema Integrado de Conservación - SIC es por una vigencia de 4 años, pero su ejecución y medición es anual (2023). | Noviembre 30 de 2023. | Informe final de ejecución del plan | Actividades Plan de Conservación Documental (2023) vs actividades ejecutadas (2023). | Recurso Humano / Tecnológico | Gestión Documental
|  | Aplicar el Plan de Preservación Digital acorde con los lineamientos del Archivo General de la Nación. Teniendo en cuenta que el Sistema Integrado de Conservación - SIC es por una vigencia de 4 años, pero su ejecución y medición es anual (2023). | Noviembre 30 de 2023. | Informe final de ejecución del plan | Actividades plan de preservación Digital programadas (2023) vs actividades ejecutadas (2023). | Recurso Humano / Tecnológico | Gestión Documental
|  | Actualización Tablas de Retención documental según la estructura administrativa aprobada en el año 2022 | Noviembre 30 de 2023. | Tablas de Retención documental actualizadas, socializadas, aprobadas y enviadas a convalidar ante el Consejo Departamental de Archivos | Tablas de Retención documental 2023 aprobadas por Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Recurso Humano / Tecnológico | Gestión Documental
|  | Elaboración de Programa de Reprografía | Noviembre 30 de 2023. | Programa de Reprografía elaborado, socializado y publicado | Publicación del Programa de Reprografía | Recurso Humano / Tecnológico | Gestión Documental
|  | Implementación Programa de Documentos Especiales | Noviembre 30 de 2023. | Informe final de ejecución del programa | Actividades del Programa de Documentos Especiales (2023) vs actividades ejecutadas (2023) | Recurso Humano / Tecnológico | Gestión Documental
| 4.Criterio diferencial de accesibilidad. | Implementar el Programa de Documentos Vitales y Esenciales acorde con los lineamientos del Archivo General de la Nación. | Noviembre 30 de 2023. | Informe de ejecución del programa | Actividades del programa (2023) vs actividades ejecutadas (2023) | Recurso Humano / Tecnológico | Gestión Documental
|  | Monitoreo de los Archivos de Gestión de acuerdo a los lineamientos establecidos en el Acuerdo 042 de 2002 | Noviembre 30 de 2023. | Informe de monitoreo a los Archivos de Gestión | Difusión y evidencias del seguimiento realizado a los Archivos de Gestión. | Recurso Humano / Tecnológico | Gestión Documental
|  | Elaborar informe de solicitudes de acceso de la información, que contenga: 1. Número solicitudes recibidas. 2. número solicitudes trasladas a otra institución. 3. tiempo de respuesta a cada solicitud. 4. El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información. | Informe trimestral: marzo, junio y septiembre de 2023. El informe a diciembre 31 de 2023, se realizará y publicará al 30 de enero de 2024. | Informe de solicitudes de acceso de la información. Atención a PQRSFD. | Informe publicado página web. | Recurso Humano / Tecnológico | Comunicación y Mercadeo.
COMPONENTE | SUBCOMPONENTES | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | FECHA PROGRAMADA | META | INDICADOR | PRESUPUESTO | RESPONSABLE
META
6. Iniciativas Adicionales | 1. Código de Integridad, Ética y Buen Gobierno y Declaración Conflictos de Interés | Publicar trimestralmente el avance a la ejecución de los proyectos de inversión en la página web de la Institución, micrositio de Ley de Transparencia. | Publicación trimestral: enero, junio y septiembre 30 de 2023. El informe a diciembre 31 se publicará el 30 de enero de 2024. | Informes publicados | 3 informes publicados: enero, junio y septiembre de 2023. | Recurso Humano / Tecnológico | Planeación.
|  | Hacer seguimiento a la actualización de las hojas de vida en el SIGEP de los servidores públicos de la Institución. Desde Gestión Legal en el proceso de contratación se exige la actualización de las hojas de vida, y el formulario de Bienes y Renta diligenciada en el SIGEP. Sin la actualización no se legaliza los contratos de prestación de servicios. | Julio 30 de 2023. | Realizar seguimientos desde el proceso de Talento Humano de las hojas vida de los servidores públicos con el fin de verificar el cumplimiento en la actualización de las hojas de vida y formulario de Bienes y Rentas en el SIGEP. | Realizar mínimo 2 seguimientos a la actualización de las hojas de vida en el SIGEP de los servidores públicos de la Institución, con el fin de llevar el control sobre la actualización de las hojas de vida y formulario de Bienes y Rentas diligenciadas en el SIGEP. | Recurso Humano / Tecnológico | Talento Humano.
|  | Sensibilización y medir el grado de apropiación del Código de Integridad, Ética y Buen Gobierno. y de la divulgación interna de los lineamientos sobre declaración de conflictos de interés. | Noviembre 30 de 2023. | Encuesta | Informe de percepción | Recurso Humano | Planeación.
|  | Divulgación interna de los lineamientos sobre declaración de conflictos de interés. | Noviembre 30 de 2023. | Divulgación conflictos de interés | Planillas de asistencia | Recurso Humano | Dirección Juridica.
| 2. Otras iniciativas | Socializar a los servidores de la Institución en temas relacionados con: Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG. Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. Participación Ciudadana, Rendición de Cuentas y Control Social. Integridad y Lucha contra la corrupción. Transparencia y derecho de acceso a la información pública. Politica de Servicio al Ciudadano. Temas de archivo y gestión documental. Seguridad Digital. Generación, procesamiento, reporte y difusión de información estadistica. Comunicación asertiva y lenguaje claro. | Noviembre 30 de 2023. | Socializaciones | Planillas de asistencia | Recurso Humano | Planeación.
|  | Socialización de la Política de Prevención daño antijuridico | Noviembre 30 de 2023. | Sensibilización Política. | Planillas de asistencia | Recurso Humano | Dirección Juridica.
|  | Formular y publicar el Plan de Participación Ciudadana, de acuerdo con los lineamientos exigidos y hacer seguimiento al mismo. | Formulación: Enero 31 y seguimiento: noviembre 30 de 2023. | Formulación Plan de Participación Ciudadana | Plan de Participación Ciudadana publicado en la página web. | Recurso Humano / Tecnológico | Planeación.
|  | Medición del impacto en la ejecución del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Diciembre 10 de 2023. | Medición indicador y análisis del impacto en la ejecución del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. Frecuencia medición indicador es anual. | Medición indicador: Actividades ejecutadas > = 80% / actividades programadas * 100% Medición se realizará una vez se haya realizado el seguimiento por parte de Control Interno. | Recurso Humano / Tecnológico | Planeación.