## CONVENCIONES
TIPO DE RACIONALIZACIÓN (tiempo, procedimiento) | NORMATIVAS | Administrativas | Tecnologicas
Normativas | Eliminación del trámite / OPA | Extensión de horarios de atención | Formularios diligenciados en línea
Administrativas | Reducción/incentivos o eliminación del pago para el ciudadano | Ampliación de puntos de atención | Pago en línea
Tecnologicas | Eliminación o reducción de requisitos | Reducción de pasos para el ciudadano | Envío de documentos electrónicos
| Ampliación de la vigencia del producto / servicio | Optimización de los procesos o procedimientos internos | Disponer de mecanismos de seguimiento al estado del trámite/OPA
| Fusión de trámites | Reducción de tiempo de duración del trámite/OPA | Firma electrónica
| ---- | Ampliación de canales de obtención del resultado | Trámite/OPA total en línea
ADMINISTRATIVAS
Extensión de horarios de atención
Ampliación de puntos de atención
Reducción de pasos para el ciudadano
Optimización de los procesos o procedimientos internos
Reducción de tiempo de duración del trámite/OPA
Ampliación de canales de obtención del resultado
-----
TECNOLÓGICAS
Formularios diligenciados en línea
Pago en línea
Envío de documentos electrónicos
Disponer de mecanismos de seguimiento al estado del trámite/OPA
Firma electrónica
Trámite/OPA total en línea

## MARCO NORMATIVO
MARCO NORMATIVO QUE ORIENTA LA RACIONALIZACIÓN DE PROCESOS, PROCEDIMIENTOS Y TRÁMITES EN LAS ENTIDADES PÚBLICAS
Norma | Descripción
Constitución Política de 1991 | (Artículos 83, 84, 209 y 333): Establece el principio de la buena fe, la no exigencia de requisitos adicionales para el ejercicio de un derecho, los principios de la función administrativa, de la actividad económica y la iniciativa privada.
Decreto 2150 de 1995 | Suprime y reforma regulaciones, procedimientos o trámites innecesarios en la Administración Pública.
Ley 190 de 1995 | Se dictan las normas tendientes a preservar la moralidad en la Administración Pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción administrativa.
Ley 489 de 1998 (Artículo 18) | Establece la supresión y simplificación de trámites como política permanente de la Administración Pública.
Documento CONPES 3292 de 2004: | Establece un marco de política para que las relaciones del gobierno con los ciudadanos y empresarios sean más transparentes, directas y eficientes, utilizando estrategias de simplificación, racionalización, normalización y automatización de los trámites ante la administración pública.
Ley 962 de 2005 | Se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos.
Decreto 4669 de 2005 | Fija el procedimiento para aprobación de nuevos trámites, crea el Grupo de Racionalización y Automatización de Trámites (GRAT), como instancia consultiva del Gobierno Nacional en la materia y establece sus funciones.
Decreto 1151 de 2008 | Establece los lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en Línea de la República de Colombia a implementar por fases y se dictan otras disposiciones.
Decreto 1879 de 2008 | Requisitos documentales exigibles a los establecimientos de Comercio para su apertura y operación.
Decreto 235 de 2010 | Por el cual se regula el intercambio de información entre entidades para el cumplimiento de funciones públicas.
Decreto 2280 de 2010 | Por el cual se modifica el artículo 3º del Decreto 235 de 2010.
Ley 1450 de 2011 | Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014.
Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción | Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.
Decreto Ley 019 de 2012 | Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública.
Decreto 2106 de 2019 | Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración pública.
Decreto 1450 de 2012 | Por el cual se reglamenta el Decreto Ley 019 de 2012.

## PRIORIZACIÓN
PRIORIZACIÓN DE TRÁMITES - AÑO 2023
|  | FACTORES INTERNOS | [18 empty] | FACTORES EXTERNOS
Nombre del trámite | Propósito | Complejidad (Decanos) | Complejidad (Admisiones) | Complejidad (Estudiante Sociales) | Complejidad (Estudiante Salud | Complejidad (Estudiante Arq) | Complejidad (Estudiante Adm) | PROMEDIO COMPLEJIDAD ESTUDIANTES | PROMEDIO COMPLEJIDAD | Costo (Decanos) | Costo (Admisiones) | PROMEDIO COSTO | Tiempo (Decanos) | Tiempo (Admisiones) | Tiempo (Estudiante Sociales) | Tiempo (Estudiante Salud) | Tiempo (Estudiante Arq) | Tiempo (Estudiante Adm) | PROMEDIO TIEMPO ESTUDIANTES | PROMEDIO TIEMPO | Pago (Decanos) | Pago (Admisiones) | Pago (Estudiante Sociales) | Pago (Estudiantes Salud) | Pago (Estudiante Arq) | Pago (Estudiante Adm) | PROMEDIO PAGO ESTUDIANTES | PROMEDIO PAGO | PQR (Decanos) | PQR (Admisiones) | PROMEDIO PQR | Auditorías (Decanos) | Auditorías (Admisiones) | PROMEDIO AUDITORÍAS | Consulta ciudadana (Decanos) | Consulta ciudadana (Admisiones) | PROMEDIO CONSULTA CIUDADANA | SUMATORIA | Factores Internos: | Factores Externos
Contenido del programa académico | Obtener constancia del plan de estudios o programa académico cursado en una institución de educación superior. | 2 | 4 |  |  |  | 1 | 0.25 | 2.0833 | 2 | 1 | 1.5 | 3 | 3 |  |  |  | 1 | 0.25 | 2.0833 | 2 | 5 |  |  |  | 1 | 0.25 | 2.4167 | 2 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 12.0833 | Complejidad: Excesivo número de pasos y requisitos o documentos innecesarios exigibles al ciudadano. | Pago: Cobros innecesarios al usuario para la realización del trámite.
Duplicaciones de diplomas y actas en instituciones de educación superior | Obtener un nuevo diploma o acta, debido a que el original fue hurtado, robado, extraviado o dañado irreparablemente o por motivos de cambio de nombre del titular del mismo, error de manifiesto o convalidación de títulos y programas en el exterior. | 2 | 4 |  |  |  | 1 | 0.25 | 2.0833 | 3 | 2 | 2.5 | 3 | 4 |  |  |  | 1 | 0.25 | 2.4167 | 3 | 5 |  |  |  | 1 | 0.25 | 2.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 13.25 | Costo: Cantidad excesiva de recursos que invierte la entidad para la ejecución del trámite. | PQR: Análisis de las peticiones, quejas y reclamos presentadas por los usuarios durante la ejecución del trámite.
Inscripción y matrícula a programas de trabajo y desarrollo humano | Realizar el proceso de registro para cursar programas de educación continuada cuyo objeto es la difusión de conocimientos, intercambio de expectativas y actividades de servicio tendientes a mejorar, elevar y actualizar destrezas o habilidades profesionales, tecnológicas y técnicas que no conducen a la obtención de un título profesional. | 2 | 2 |  |  |  | 1 | 0.25 | 1.4167 | 2 | 1 | 1.5 | 3 | 1 |  |  |  | 1 | 0.25 | 1.4167 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 0.25 | 0.75 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 9.5833 | Tiempo: Mayor duración entre la solicitud y la entrega del bien o servicio. | Auditorías: Hallazgos o acciones de mejora encontrados en los resultados de las auditorías tanto internas como externas. Este insumo proviene de los procesos de evaluación/seguimiento internos o de auditorías de entes de control.
Movilidad académica | Desplazamiento temporal, en doble vía, de los miembros de una comunidad académica a otra, con un propósito específico de orden docente, investigativo, académico, administrativo o de extensión, acogiéndose a convenios establecidos por la institución. | 3 | 2 |  |  |  | 1 | 0.25 | 1.75 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 |  |  |  | 1 | 0.25 | 2.75 | 1 | 3 |  |  |  | 1 | 0.25 | 1.4167 | 2 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 13.4167 |  | Consulta ciudadana: Mecanismo de participación democrática por medio del cual los usuarios exponen su percepción o criterio frente al desarrollo de los trámites objeto de intervención, con el propósito de establecer un diagnóstico de la prestación de los servicios permitiendo así la búsqueda de soluciones conjuntas e incentivar la participación de la ciudadanía en las actividades públicas.
Registro de asignaturas | Realizar el proceso de adición y cancelación de asignaturas que deben ser cursadas durante un semestre académico, según el plan de estudios de la carrera a la cual este adscrito un estudiante activo en la institución de educación superior. | 3 | 1 |  |  |  | 1 | 0.25 | 1.4167 | 1 | 4 | 2.5 | 2 | 1 |  |  |  | 1 | 0.25 | 1.0833 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 0.25 | 0.75 | 3 | 2 | 2.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 12.25
Certificado de notas | Obtener el reporte completo de las asignaturas cursadas del programa de estudio al cual pertenece o perteneció el estudiante,donde se relacionan las calificaciones definitivas obtenidas. | 3 | 3 |  |  |  | 1 | 0.25 | 2.0833 | 1 | 2 | 1.5 | 2 | 3 |  |  |  | 1 | 0.25 | 1.75 | 2 | 1 |  |  |  | 1 | 0.25 | 1.0833 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 12.4167
Grado de pregrado y posgrado | Obtener el reconocimiento de carácter académico otorgado a los estudiantes que culminan un programa de pregrado o posgrado, al haber adquirido un saber determinado en una institución de educación superior. | 3 | 5 |  |  |  | 1 | 0.25 | 2.75 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 |  |  |  | 1 | 0.25 | 2.0833 | 2 | 3 |  |  |  | 1 | 0.25 | 1.75 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 14.5833
Matrícula aspirantes admitidos a programas de pregrado | Adquirir la calidad de estudiante activo de un programa académico. | 3 | 5 |  |  |  | 1 | 0.25 | 2.75 | 2 | 3 | 2.5 | 3 | 2 |  |  |  | 1 | 0.25 | 1.75 | 1 | 3 |  |  |  | 1 | 0.25 | 1.4167 | 2 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2.5 | 13.4167
Reingreso/reintegro a un programa académico | Recuperar la calidad de estudiante activo cuando se ha cancelado un semestre, cumplido una sanción disciplinaria o voluntariamente no se haya renovado la matrícula. | 3 | 3 |  |  |  | 1 | 0.25 | 2.0833 | 1 | 2 | 1.5 | 3 | 4 |  |  |  | 1 | 0.25 | 2.4167 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 0.25 | 0.75 | 1 | 4 | 2.5 | 2 | 1 | 1.5 | 1 | 3 | 2 | 12.75
Cursos Intersemestrales | Ingresar a los cursos que se desarrollan fuera del periodo académico normal con una programación especial, los cuales permiten al estudiante nivelarse o cubrir más rápidamente el programa académico. | 3 | 5 |  |  |  | 1 | 0.25 | 2.75 | 2 | 5 | 3.5 | 4 | 5 |  |  |  | 1 | 0.25 | 3.0833 | 2 | 5 |  |  |  | 1 | 0.25 | 2.4167 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2.5 | 18.25
Certificados y constancias de estudios | Obtener el certificado o constancia de estudio donde se especifiquen situaciones de carácter académico como: programa al cual pertenece, fechas de ingreso, retiro, reintegros, asistencias a clase, intensidad horaria, conducta, entre otras, tanto para los estudiantes que se encuentren o que hayan estado activos en un programa de la institución. manifiesta que el solicitante se encuentra cursando como estudiante activo o cursó un programa en la institución. | 2 | 3 |  |  |  | 1 | 0.25 | 1.75 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |  |  |  | 1 | 0.25 | 2.0833 | 2 | 1 |  |  |  | 1 | 0.25 | 1.0833 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 11.9167
Carnetización | Obtener el documento que acredita al estudiante como miembro de la institución ya sea activo o egresado y que lo faculta para ejercer derechos y deberes dentro del establecimiento de educación superior. | 2 | 2 |  |  |  | 1 | 0.25 | 1.4167 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 |  |  |  | 1 | 0.25 | 3.4167 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 0.25 | 0.75 | 2 | 3 | 2.5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3.5 | 16.5833
Renovación de matrícula de estudiantes | Renovar la calidad de estudiante activo de un programa académico. | 3 | 2 |  |  |  | 1 | 0.25 | 1.75 | 1 | 4 | 2.5 | 2 | 1 |  |  |  | 1 | 0.25 | 1.0833 | 1 | 3 |  |  |  | 1 | 0.25 | 1.4167 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 13.75
Cancelación de la matrícula académica | Cancelación voluntaria y definitiva de la matrícula académica en una institución de educación superior. | 2 | 5 |  |  |  | 1 | 0.25 | 2.4167 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 |  |  |  | 1 | 0.25 | 2.75 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 0.25 | 0.75 | 2 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 12.9167
Matrícula aspirantes admitidos a programas de posgrado | Adquirir la calidad de estudiante activo de un programa académico como especialización, maestría, doctorado y post-doctorado. | 2 | 1 |  |  |  | 1 | 0.25 | 1.0833 | 1 | 4 | 2.5 | 2 | 1 |  |  |  | 1 | 0.25 | 1.0833 | 1 | 4 |  |  |  | 1 | 0.25 | 1.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.4167
Transferencia interna/externa de estudiantes de pregrado | Cambio de un programa académico a otro programa afín en la misma institución o a otra institución de educación superior, tanto en el ámbito nacional como internacional. | 3 | 4 |  |  |  | 1 | 0.25 | 2.4167 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 |  |  |  | 1 | 0.25 | 2.4167 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 0.25 | 0.75 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14.5833
Inscripción aspirantes a programas de posgrados | Postularse como aspirante para ingresar a programas académicos como especializaciones, maestrías, doctorados y post-doctorados. | 2 | 1 |  |  |  | 1 | 0.25 | 1.0833 | 2 | 1 | 1.5 | 2 | 1 |  |  |  | 1 | 0.25 | 1.0833 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 0.25 | 0.75 | 2 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.9167
Inscripción aspirantes a programas de pregrados | Postularse como aspirante para ingresar a los programas de pregrado, que lo formará como profesional capaz de ejercer actividades acordes a su propósito de vida, y que en un futuro contribuya en el desarrollo regional y social. | 2 | 1 |  |  |  | 1 | 0.25 | 1.0833 | 2 | 1 | 1.5 | 2 | 1 |  |  |  | 1 | 0.25 | 1.0833 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 0.25 | 0.75 | 1 | 4 | 2.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 10.9167
Devolución y/o compensación de pagos en exceso y pagos de lo no debido por conceptos no tributarios | Obtener la devolución y/o compensación de pagos en exceso o lo no debido, si ha cancelado sumas mayores por concepto de obligaciones no tributarias o ha efectuado pagos sin que exista causa legal para hacer exigible su cumplimiento. | 2 | 5 |  |  |  | 1 | 0.25 | 2.4167 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 |  |  |  | 1 | 0.25 | 2.75 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 0.25 | 0.75 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2.5 | 14.4167
Préstamo bibliotecario | Préstamo de material bibliográfico y otros como materiales audiovisuales, informáticos y similares. | 1 | 2 |  |  |  | 1 | 0.25 | 1.0833 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 0.25 | 0.75 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 0.25 | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5833
Note on D4: ====== ID#AAAAL72xs6M (2021-04-07 14:59:54) Calificar cada factor de 1 a 5, siendo 1 el menor y 5 el mayor puntaje.
Note on W4: ====== ID#AAAAL72xs6Q (2021-04-07 14:59:54) Calificar cada factor de 1 a 5, siendo 1 el menor y 5 el mayor puntaje.
Note on C19: ====== ID#AAAAL72xs6k (2021-04-07 14:59:54) Vicerrectoria \ cancelacion del semestre

## CRONOGRAMA DE RACIONALIZACIÓN
RACIONALIZACIÓN TRÁMITES - VIGENCIA 2023
ÍTEM | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA DE ENTREGA | AVANCE ANUAL | OBSERVACIONES | EVIDENCIAS
1 | Revisión de estado actual de Trámites cargados | PLANEACIÓN | 2023-04-14 | 100% | Consultar soporte estado actual de trámites y OPAS. | Archivo General de Trámites y OPAS - Pestaña Plan y Cronograma Racionalización
2 | Identificación de nuevos trámites | PLANEACIÓN | 2023-04-14 | 100% | Se realizó el ejercicio de consulta a los los decanos, representantes de estudiantes y Proceso de Admisiones sobre la posibilidad de nuevos trámites por medio de la Encuiesta de Priorización de Trámites. | Se realizó el ejercicio de consulta a los los decanos, representantes de estudiantes y Proceso de Admisiones sobre la posibilidad de nuevos trámites por medio de la Encuiesta de Priorización de Trámites. Encuesta: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeuePCKiIo7V7rmlwk570OORrsRAEXTOeiOFkjwBnQjVLmtgQ/closedform
3 | Campaña trámites para beneficios y apropiación de mejoras | PLANEACIÓN | 2023-06-27 | 100% | Se realiza publicación de informe y se realizará encuesta finalizando primer trimestre en la sección de trámites | Se realiza publicación de informe y encuesta en la sección de trámites Envío de encuesta: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8StfNOb4OmwsprsZIbgYbYpJ3ps4UC-KcNx_yLW9RqFYZZw/viewform
4 | Encuesta de trámites | PLANEACIÓN | 2023-11-30 | 100% | Se realizará una encuesta finalizando la vigtencia fiscal de 2023 a través del correo electrónico. | Encuesta #1: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8StfNOb4OmwsprsZIbgYbYpJ3ps4UC-KcNx_yLW9RqFYZZw/viewform
5 | Cuantificación del impacto de las acciones de racionalización | PLANEACIÓN | 2024-01-19 | 100% | Consultar hoja impacto racionalización. La identificación de los beneficios se culmina en 2023. | Archivo General de Trámites y OPAS - Pestaña Impacto Racionalización
6 | Racionalización de trámites | PLANEACIÓN | 2023-04-14 | 100% | Se registró en la hoja plan y cronograma racionalización. | Archivo General de Trámites y OPAS - Pestaña Plan y Cronograma Racionalización
7 | Registro Trámites y OPAs en plataforma SUIT | PLANEACIÓN | 2023-04-28 | 100% | Se registraron las actualizaciones en SUIT | Los enlaces individuales se encuentran en el Archivo General de Trámites y OPAS - Pestaña Plan y Cronograma Racionalización
8 | Interoperabilidad | PLANEACIÓN | 2023-12-15 | 80% | El avance será registrado según reporte de cada uno de ellos sin superar la fecha estipulada | Archivo General de Trámites y OPAS - Pestaña Plan de Interoperabilidad
9 | Gestión de datos de operación | PLANEACIÓN | Al finalizar cada trimestre: abril, julio, octubre de 2023 y enero de 2024 | 50% | Se solicitó la información de gestión de datos de operación del primer y segundo trimestre. | Esta información se encuentra registrada en la Plataforma SUIT, y hay un registro en el Archivo General de Trámites y OPAS - Pestaña Impacto Racionalización
|  |  | TOTAL AVANCE | 92.22%

## PLAN Y CRONOGRAMA RACIONALIZACI
| RACIONALIZACIÓN TRÁMITES 2023 |  |  | INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA
TRÁMITE |  | RACIONALIZACIÓN |  | SITUACIÓN ACTUAL | TIEMPO DE OBTENCIÓN DE RESULTADO |  |  | PASOS POR PARTE DEL USUARIO |  |  | ESTADO ACTUAL |  |  |  | RESPONSABLE | FECHA RACIONALIZACIÓN |  | ANOTACIONES |  | ADICIONALES
N° | NOMBRE DEL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO | TIPO DE RACIONALIZACIÓN (tiempo, procedimiento) | ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN | SITUACIÓN ACTUAL | TIEMPO DE OBTENCIÓN ANTES | TIEMPO DE OBTENCIÓN RACIONALIZADO | DETALLE TIEMPO DE OBTENCIÓN | CANTIDAD DE MOMENTOS (PASOS) POR PARTE DEL USUARIO 2022 | CANTIDAD DE MOMENTOS (PASOS) POR PARTE DEL USUARIO RACIONALIZADO | DETALLE REDUCCIÓN DE MOMENTOS (PASOS) POR PARTE DEL USUARIO | ESTADO TRÁMITE ANTERIOR | ESTADO TRÁMITE ACTUAL 2023 | ESTADO RACIONALIZACIÓN 2023 | REGISTRADO EN SUIT 2023 | DEPENDENCIA RESPONSABLE | INICIO dd/mm/aa | FIN dd/mm/aa | COMPROMISOS | OBSERVACIONES ADICIONALES | FACILITADOR ACUERDO DE PAZ | ALINEADO AL PLAN DE DESARROLLO | DOING BUSINESS | Enlace SUIT
1 | Cancelación de la matrícula académica | Administrativas | Reducción de tiempo de duración del trámite/OPA | El estudiante debe reunir los documentos requeridos para el trámite, luego debe dirigirse a la Oficina del Archivo Institucional con el fin de radicar la documentación de cancelación de matrícula o enviarlos por medios electrónicos. Finalmente, pasados 3 días hábiles aproximadamente el estudiante puede verificar la cancelación de matrícula en la Oficina de Admisiones, Registro y Contol. Se redujo el tiempo de obtención, ya que las solicitudes de cancelación son analizadas por el líder de Admisiones y no por el Consejo de Facultad. | 3 | 3 | No hubo cambio en el tiempo de obtención | 2 | 2 | No hubo cambio en la cantidad de pasos por parte del usuario | Parcialmente | Parcialmente | Racionalizado | SI | Admisiones, Registro y Control y Facultades | 2023-03-31 | 2023-03-31 |  |  | NO | NO | NO | https://visorsuit.funcionpublica.gov.co/auth/visor?fi=16613
2 | Carnetización | Administrativas | Reducción de pasos para el ciudadano | En caso de ser carné de reposición se debe realizar pago en taquilla o a través del link de pagos virtuales, para los carné solicitados por primera vez no tiene costo, se debe dilgienciar el formulario vía web con los datos personales y adjuntar la foto. El carné debe reclamarse una vez se le notifique a través de correo electrónico, en la oficina de Atención al Ciudadano. | 0 | 0 | No hubo cambio en el tiempo de obtención | 2 | 2 | No hubo cambio en la cantidad de pasos por parte del usuario | Parcialmente | Parcialmente | Racionalizado | SI | Gestión de Comunicaciones | 2023-04-10 | 2023-04-10 |  |  | NO | NO | NO | https://visorsuit.funcionpublica.gov.co/auth/visor?fi=16611
3 | Certificado de notas | Administrativas | Optimización de los procesos o procedimientos internos | Se realiza el pago en ventanilla y se obtiene el certificado presencialmente o vía correo electrónico. | 8 | 8 | No hubo cambio en el tiempo de obtención | 2 | 2 | No hubo cambio en la cantidad de pasos por parte del usuario | Totalmente | Totalmente | Racionalizado | SI | Admisiones, Registro y Control | 2023-03-31 | 2023-03-31 |  |  | NO | NO | NO | https://visorsuit.funcionpublica.gov.co/auth/visor?fi=23572
4 | Certificados y constancias de estudios | Administrativas | Optimización de los procesos o procedimientos internos | El estudiante debe realizar el pago por concepto de certificado de calificaciones o constancia de estudios en la entidad bancaria correspondiente, en la taquilla de pagaduría o en línea. Debe diligenciar el formulario de solicitud de certificado, el cual puede ser descargado de la página web institucional o reclamarlo de forma presencial en la Oficina de Admisiones. Finalmente debe entregar la documentación requerida para el trámite en la oficina de admisiones o enviarlo vía correo electrotrónico y reclamar el certificado pasados 3 días hábiles o recibirlo vía correo electrónico. | 3 | 3 | No hubo cambio en el tiempo de obtención | 2 | 2 | No hubo cambio en la cantidad de pasos por parte del usuario | Totalmente | Totalmente | Racionalizado | SI | Admisiones, Registro y Control | 2023-03-31 | 2023-03-31 |  |  | NO | NO | NO | https://visorsuit.funcionpublica.gov.co/auth/visor?fi=23558
5 | Contenido del programa académico | Administrativas | Optimización de los procesos o procedimientos internos | La solicitud y entrega del contenido del programa se realiza por correo electrónico. Pago presencial. | 3 | 3 | No hubo cambio en el tiempo de obtención | 4 | 4 | No hubo cambio en la cantidad de pasos por parte del usuario | Parcialmente | Parcialmente | Racionalizado | SI | Facultades | 2023-03-30 | 2023-04-14 |  |  | NO | NO | NO | https://visorsuit.funcionpublica.gov.co/auth/visor?fi=17667
6 | Cursos intersemestrales |  |  | Los estudiantes interesados deben redactar una carta solicitando la apertura del curso y entregarla en la Secretaría de la Facultad o vía correo electrónico, luego deben realizar el pago por concepto de curso intersemestral en la entidad bancaria o en línea y finalmente debe entregar el comprobante de pago en la Secretaría de la Facultad o enviarlo vía correo electrónico. | 15 | 15 | No hubo cambio en el tiempo de obtención | 3 | 3 | No hubo cambio en la cantidad de pasos por parte del usuario | Parcialmente | Parcialmente | Racionalizado | SI | Facultades | 2023-03-30 | 2023-04-14 |  |  | NO | NO | NO | https://visorsuit.funcionpublica.gov.co/auth/visor?fi=38442
7 | Devolución y/o compensación de pagos en exceso y pagos de lo no debido por conceptos no tributarios | Tecnologicas | Trámite/OPA total en línea | El estudiante debe reunir los documentos requeridos para el trámite. Luego, debe radicarlos en la Oficina del archivo institucional y entregarlos en la taquilla o enviarlos vía correo electrónico y finalmente, pasados 8 días hábiles obtendrá respuesta del reconocimiento de devolución y/o compensación. El usuario podrá enviar los documentos para el trámite a través de correo electrónico | 8 | 8 | No hubo cambio en el tiempo de obtención | 2 | 2 | No hubo cambio en la cantidad de pasos por parte del usuario | Totalmente | Totalmente | Racionalizado | SI | Vicerrectoría Administrativa y Financiera | 2023-04-10 | 2023-04-10 |  |  | NO | NO | NO | https://visorsuit.funcionpublica.gov.co/auth/visor?fi=17629
8 | Duplicados de diplomas y actas en instituciones de educación superior | Administrativas | 0 | Realizar el pago correspondiente al derecho pecuniario, Reunir documentos solicitados. El envío de documentos para el trámite puede realizarse a través de correo electrónico. | 10 | 10 | No hubo cambio en el tiempo de obtención | 4 | 4 | No hubo cambio en la cantidad de pasos por parte del usuario | Parcialmente | Parcialmente | Racionalizado | SI | Admisiones, Registro y Control y Rectoría | 2023-03-31 | 2023-03-31 |  |  | NO | NO | NO | https://visorsuit.funcionpublica.gov.co/auth/visor?fi=38285
9 | Grado de pregrado y posgrado |  |  | El pago de los derechos de grado se realiza en línea, entrega de documentos presencial en la facultad correspondiente o a través de medios electrónicos. El trámite es de obtención inmediata | 0 | 0 | No hubo cambio en el tiempo de obtención | 3 | 3 | No hubo cambio en la cantidad de pasos por parte del usuario | Parcialmente | Parcialmente | Racionalizado | SI | Admisiones, Registro y Control | 2023-03-31 | 2023-03-31 |  |  | NO | NO | NO | https://visorsuit.funcionpublica.gov.co/auth/visor?fi=16713
10 | Inscripción aspirantes a programas de posgrados | Tecnologicas | Trámite/OPA total en línea | El tiempo de obtención es inmediato. El trámite es de obtención inmediata | 0 | 0 | No hubo cambio en el tiempo de obtención | 5 | 5 | No hubo cambio en la cantidad de pasos por parte del usuario | Totalmente | Totalmente | Racionalizado | SI | Admisiones, Registro y Control | 2023-03-31 | 2023-03-31 |  |  | NO | NO | NO | https://visorsuit.funcionpublica.gov.co/auth/visor?fi=16555
11 | Inscripción aspirantes a programas de pregrados | Tecnologicas | Trámite/OPA total en línea | El tiempo de obtención es inmediato. El trámite es de obtención inmediata | 0 | 0 | No hubo cambio en el tiempo de obtención | 4 | 4 | No hubo cambio en la cantidad de pasos por parte del usuario | Totalmente | Totalmente | Racionalizado | SI | Admisiones, Registro y Control | 2023-03-31 | 2023-03-31 |  |  | NO | NO | NO | https://visorsuit.funcionpublica.gov.co/auth/visor?fi=16614
12 | Inscripción y matrícula a programas de trabajo y desarrollo humano | Tecnologicas | Trámite/OPA total en línea | La inscripción y el pago se realizan en línea. El trámite es de obtención inmediata | 0 | 0 | No hubo cambio en el tiempo de obtención | 3 | 3 | No hubo cambio en la cantidad de pasos por parte del usuario | Totalmente | Totalmente | Racionalizado | SI | Extensión y Proyección Social | 2023-04-10 | 2023-04-10 |  |  | NO | NO | NO | https://visorsuit.funcionpublica.gov.co/auth/visor?fi=38341
13 | Matrícula aspirantes admitidos a programas de posgrado | Administrativas | Optimización de los procesos o procedimientos internos | El tiempo de obtención es inmediato y el pago se realiza en línea. El trámite es de obtención inmediata | 0 | 0 | No hubo cambio en el tiempo de obtención | 2 | 2 | No hubo cambio en la cantidad de pasos por parte del usuario | Totalmente | Totalmente | Racionalizado | SI | Admisiones, Registro y Control | 2023-03-31 | 2023-03-31 |  |  | NO | NO | NO | https://visorsuit.funcionpublica.gov.co/auth/visor?fi=16569
14 | Matrícula aspirantes admitidos a programas de pregrado | Tecnologicas | Trámite/OPA total en línea | La matrícula y el pago se realizan de forma inmediata en línea. El trámite es de obtención inmediata | 0 | 0 | No hubo cambio en el tiempo de obtención | 3 | 3 | No hubo cambio en la cantidad de pasos por parte del usuario | Totalmente | Totalmente | Racionalizado | SI | Admisiones, Registro y Control | 2023-03-31 | 2023-03-31 |  |  | NO | NO | NO | https://visorsuit.funcionpublica.gov.co/auth/visor?fi=16615
15 | Movilidad académica |  |  | El estudiante debe reunir los documentos requeridos para el trámite (formato movilidad saliente y acta compromisoria), luego debe hacer entrega física o por medios electrónicos de los documentos a la Dirección de Internacionalización. Finalmente, pasados 15 días hábiles, el estudiante obtendrá respuesta a su solicitud por medio del correo electrónico o de manera presencial, y antes de viajar deberá firmar de forma física, una carta compromisoria de estudios, capacitación o formación con el directivo del área respectiva. | 15 | 15 | No hubo cambio en el tiempo de obtención | 2 | 2 | No hubo cambio en la cantidad de pasos por parte del usuario | Parcialmente | Parcialmente | Racionalizado | SI | Internacionalización | 2023-04-14 | 2023-04-14 | Implemetación de un Software de movilidad finalizando primer semestre 2023. |  | NO | NO | NO | https://visorsuit.funcionpublica.gov.co/auth/visor?fi=16618
16 | Préstamo bibliotecario | Tecnologicas | Trámite/OPA total en línea | El estudiante puede descargar la app Myloft, en donde se encuentra el catálogo de libros electrónicos disponibles para su préstamo. | 0 | 0 | No hubo cambio en el tiempo de obtención | 1 | 1 | No hubo cambio en la cantidad de pasos por parte del usuario | Totalmente | Totalmente | Racionalizado | SI | Biblioteca | 2023-03-31 | 2023-03-31 |  |  | NO | NO | NO | https://visorsuit.funcionpublica.gov.co/auth/visor?fi=20983
17 | Registro de asignaturas | Tecnologicas | Trámite/OPA total en línea | Registro inmediato y pago inmediato. El trámite es de obtención inmediata | 0 | 0 | No hubo cambio en el tiempo de obtención | 3 | 3 | No hubo cambio en la cantidad de pasos por parte del usuario | Totalmente | Totalmente | Racionalizado | SI | Admisiones, Registro y Control | 2023-03-31 | 2023-03-31 |  |  | NO | NO | NO | https://visorsuit.funcionpublica.gov.co/auth/visor?fi=17597
18 | Reingreso/reintegro a un programa académico | Normativas | Eliminación o reducción de requisitos | El estudiante debe reunir los documentos requeridos para el trámite. Luego, debe realizar el pago en la entidad bancaria correspondiente o en línea y finalmente debe entregar los documentos en la Facultad correspondiente o envairlos vía correo electrónico. El tiempo de obtención del resultado es de 8 días hábiles. | 8 | 8 | No hubo cambio en el tiempo de obtención | 2 | 2 | No hubo cambio en la cantidad de pasos por parte del usuario | Parcialmente | Parcialmente | Racionalizado | SI | Admisiones, Registro y Control Jefes departamento | 2023-03-31 | 2023-03-31 |  |  | NO | NO | NO | https://visorsuit.funcionpublica.gov.co/auth/visor?fi=16761
19 | Renovación de matrícula de estudiantes | Tecnologicas | Trámite/OPA total en línea | El tiempo de obtención es inmediato y el pago se realiza en línea. El trámite es de obtención inmediata | 0 | 0 | No hubo cambio en el tiempo de obtención | 2 | 2 | No hubo cambio en la cantidad de pasos por parte del usuario | Totalmente | Totalmente | Racionalizado | SI | Admisiones, Registro y Control | 2023-03-31 | 2023-03-31 |  |  | NO | NO | NO | https://visorsuit.funcionpublica.gov.co/auth/visor?fi=16672
20 | Transferencia de estudiantes de pregrado | Tecnologicas | Trámite/OPA total en línea | El estudiante debe realizar el pago por concepto de derechos de inscripción por transferencia en la entidad bancaria correspondiente o en línea; después debe diligenciar el formulario de inscripción en la página web. Luego, debe reunir los documentos requeridos para el trámite. Una vez reunidos los documentos, debe entregarlos en la Oficina de Admisiones o enviarlos vía correo electrónico. | 90 | 90 | No hubo cambio en el tiempo de obtención | 3 | 3 | No hubo cambio en la cantidad de pasos por parte del usuario | Totalmente | Totalmente | Racionalizado | SI | Admisiones, Registro y Control | 2023-03-31 | 2023-03-31 |  |  | NO | NO | NO | https://visorsuit.funcionpublica.gov.co/auth/visor?fi=16760
Note on C3: ====== ID#AAAAL72xs6E (2021-04-07 14:59:54) Seleccione la modalidad de la mejora a realizar (normativa, administrativa o tecnológica)
Note on D3: ====== ID#AAAAL72xs6c (2021-04-07 14:59:54) Seleccione la opción de racionalización que aplica, según el tipo de racionalización elegido
Note on E3: ====== ID#AAAAL72xs6g (2021-04-07 14:59:54) De manera concreta describa como está u opera actualmente el trámite, proceso o procedimiento, es decir, antes de realizar la mejora a proponer
Note on P3: ====== ID#AAAAL72xs6o (2021-04-07 14:59:54) Ärea dentro de la entidad que lidera la racionalización del trámite, proceso o procedimiento
Note on Q3: ====== ID#AAAAL72xs6s (2021-04-07 14:59:54) Indique la fecha de inicio de las acciones de racionalización a realizar
Note on R3: ====== ID#AAAAL72xs6Y (2021-04-07 14:59:54) Indique la fecha de terminación de las acciones de racionalización a realizar

## IMPACTO RACIONALIZACION
| DATOS DE OPERACIÓN (solicitudes por trámite) |  |  |  |  | IMPACTO A GRUPOS DE VALOR
NOMBRE DEL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TOTAL SOLICITUDES | IMPACTO TIEMPO ENTREGA | IMPACTO COSTO USUARIO | IMPACTO NUMERO DE PASOS | IMPACTO/BENEFICIO GRUPOS DE VALOR | IMPACTO/BENEFICIO INSTITUCION
Cancelación de la matrícula académica | 637 | 136 |  |  | 773 | 0 | 0 | 0 | Se han realizado 773 solicitudes del trámite de Cancelación de la matrícula académica. No hubo beneficio de TIEMPO en esta racionalización. No hubo beneficio de COSTO en esta racionalización. No hubo disminución de PASOS en esta racionalización. El trámite se encuentra en proceso de racionalización. | Debido a que no hubo cambio en la cantidad de pasos por parte del usuario, se continúa con la racionalización en búsqueda de la mejora en la eficiencia administrativa y la adopción de nuevos procedimientos y tecnologías
Carnetización | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Se han realizado 0 solicitudes del trámite de Carnetización. No hubo beneficio de TIEMPO en esta racionalización. No hubo beneficio de COSTO en esta racionalización. No hubo disminución de PASOS en esta racionalización. El trámite se encuentra en proceso de racionalización. | Debido a que no hubo cambio en la cantidad de pasos por parte del usuario, se continúa con la racionalización en búsqueda de la mejora en la eficiencia administrativa y la adopción de nuevos procedimientos y tecnologías
Certificado de notas | 301 | 112 |  |  | 413 | 0 | 0 | 0 | Se han realizado 413 solicitudes del trámite de Certificado de notas. No hubo beneficio de TIEMPO en esta racionalización. No hubo beneficio de COSTO en esta racionalización. No hubo disminución de PASOS en esta racionalización. El trámite se encuentra 100% racionalizado en términos de TIEMPO. | Debido a que no hubo cambio en la cantidad de pasos por parte del usuario, se continúa con la racionalización en búsqueda de la mejora en la eficiencia administrativa y la adopción de nuevos procedimientos y tecnologías
Certificados y constancias de estudios | 900 | 304 |  |  | 1204 | 0 | 0 | 0 | Se han realizado 1204 solicitudes del trámite de Certificados y constancias de estudios. No hubo beneficio de TIEMPO en esta racionalización. No hubo beneficio de COSTO en esta racionalización. No hubo disminución de PASOS en esta racionalización. El trámite se encuentra 100% racionalizado en términos de TIEMPO. | Debido a que no hubo cambio en la cantidad de pasos por parte del usuario, se continúa con la racionalización en búsqueda de la mejora en la eficiencia administrativa y la adopción de nuevos procedimientos y tecnologías
Contenido del programa académico | 23 | 20 |  |  | 43 | 0 | 0 | 0 | Se han realizado 43 solicitudes del trámite de Contenido del programa académico. No hubo beneficio de TIEMPO en esta racionalización. No hubo beneficio de COSTO en esta racionalización. No hubo disminución de PASOS en esta racionalización. El trámite se encuentra 100% racionalizado en términos de TIEMPO. | Debido a que no hubo cambio en la cantidad de pasos por parte del usuario, se continúa con la racionalización en búsqueda de la mejora en la eficiencia administrativa y la adopción de nuevos procedimientos y tecnologías
Cursos intersemestrales | 0 | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | Se han realizado 1 solicitudes del trámite de Cursos intersemestrales. No hubo beneficio de TIEMPO en esta racionalización. No hubo beneficio de COSTO en esta racionalización. No hubo disminución de PASOS en esta racionalización. El trámite se encuentra 100% racionalizado en términos de TIEMPO. | Debido a que no hubo cambio en la cantidad de pasos por parte del usuario, se continúa con la racionalización en búsqueda de la mejora en la eficiencia administrativa y la adopción de nuevos procedimientos y tecnologías
Devolución y/o compensación de pagos en exceso y pagos de lo no debido por conceptos no tributarios | 22 | 25 |  |  | 47 | 0 | 0 | 0 | Se han realizado 47 solicitudes del trámite de Devolución y/o compensación de pagos en exceso y pagos de lo no debido por conceptos no tributarios. No hubo beneficio de TIEMPO en esta racionalización. No hubo beneficio de COSTO en esta racionalización. No hubo disminución de PASOS en esta racionalización. El trámite se encuentra 100% racionalizado en términos de TIEMPO. | Debido a que no hubo cambio en la cantidad de pasos por parte del usuario, se continúa con la racionalización en búsqueda de la mejora en la eficiencia administrativa y la adopción de nuevos procedimientos y tecnologías
Duplicaciones de diplomas y actas en instituciones de educación superior | 2 | 3 |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | Se han realizado 5 solicitudes del trámite de Duplicaciones de diplomas y actas en instituciones de educación superior. No hubo beneficio de TIEMPO en esta racionalización. No hubo beneficio de COSTO en esta racionalización. No hubo disminución de PASOS en esta racionalización. El trámite se encuentra 100% racionalizado en términos de TIEMPO. | Debido a que no hubo cambio en la cantidad de pasos por parte del usuario, se continúa con la racionalización en búsqueda de la mejora en la eficiencia administrativa y la adopción de nuevos procedimientos y tecnologías
Grado de pregrado y posgrado | 224 | 0 |  |  | 224 | 0 | 0 | 0 | Se han realizado 224 solicitudes del trámite de Grado de pregrado y posgrado. No hubo beneficio de TIEMPO en esta racionalización. No hubo beneficio de COSTO en esta racionalización. No hubo disminución de PASOS en esta racionalización. El trámite se encuentra en proceso de racionalización. | Debido a que no hubo cambio en la cantidad de pasos por parte del usuario, se continúa con la racionalización en búsqueda de la mejora en la eficiencia administrativa y la adopción de nuevos procedimientos y tecnologías
Inscripción aspirantes a programas de posgrados | 11 | 7 |  |  | 18 | 0 | 0 | 0 | Se han realizado 18 solicitudes del trámite de Inscripción aspirantes a programas de posgrados. No hubo beneficio de TIEMPO en esta racionalización. No hubo beneficio de COSTO en esta racionalización. No hubo disminución de PASOS en esta racionalización. El trámite se encuentra 100% racionalizado en términos de TIEMPO. | Debido a que no hubo cambio en la cantidad de pasos por parte del usuario, se continúa con la racionalización en búsqueda de la mejora en la eficiencia administrativa y la adopción de nuevos procedimientos y tecnologías
Inscripción aspirantes a programas de pregrados | 305 | 1113 |  |  | 1418 | 0 | 0 | 0 | Se han realizado 1418 solicitudes del trámite de Inscripción aspirantes a programas de pregrados. No hubo beneficio de TIEMPO en esta racionalización. No hubo beneficio de COSTO en esta racionalización. No hubo disminución de PASOS en esta racionalización. El trámite se encuentra 100% racionalizado en términos de TIEMPO. | Debido a que no hubo cambio en la cantidad de pasos por parte del usuario, se continúa con la racionalización en búsqueda de la mejora en la eficiencia administrativa y la adopción de nuevos procedimientos y tecnologías
Inscripción y matrícula a programas de trabajo y desarrollo humano | 301 | 3088 |  |  | 3389 | 0 | 0 | 0 | Se han realizado 3389 solicitudes del trámite de Inscripción y matrícula a programas de trabajo y desarrollo humano. No hubo beneficio de TIEMPO en esta racionalización. No hubo beneficio de COSTO en esta racionalización. No hubo disminución de PASOS en esta racionalización. El trámite se encuentra en proceso de racionalización. | Debido a que no hubo cambio en la cantidad de pasos por parte del usuario, se continúa con la racionalización en búsqueda de la mejora en la eficiencia administrativa y la adopción de nuevos procedimientos y tecnologías
Matrícula aspirantes admitidos a programas de posgrado | 10 | 0 |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | Se han realizado 10 solicitudes del trámite de Matrícula aspirantes admitidos a programas de posgrado. No hubo beneficio de TIEMPO en esta racionalización. No hubo beneficio de COSTO en esta racionalización. No hubo disminución de PASOS en esta racionalización. El trámite se encuentra 100% racionalizado en términos de TIEMPO. | Debido a que no hubo cambio en la cantidad de pasos por parte del usuario, se continúa con la racionalización en búsqueda de la mejora en la eficiencia administrativa y la adopción de nuevos procedimientos y tecnologías
Matrícula aspirantes admitidos a programas de pregrado | 94 | 0 |  |  | 94 | 0 | 0 | 0 | Se han realizado 94 solicitudes del trámite de Matrícula aspirantes admitidos a programas de pregrado. No hubo beneficio de TIEMPO en esta racionalización. No hubo beneficio de COSTO en esta racionalización. No hubo disminución de PASOS en esta racionalización. El trámite se encuentra en proceso de racionalización. | Debido a que no hubo cambio en la cantidad de pasos por parte del usuario, se continúa con la racionalización en búsqueda de la mejora en la eficiencia administrativa y la adopción de nuevos procedimientos y tecnologías
Movilidad académica | 19 | 29 |  |  | 48 | 0 | 0 | 0 | Se han realizado 48 solicitudes del trámite de Movilidad académica. No hubo beneficio de TIEMPO en esta racionalización. No hubo beneficio de COSTO en esta racionalización. No hubo disminución de PASOS en esta racionalización. El trámite se encuentra 100% racionalizado en términos de TIEMPO. | Debido a que no hubo cambio en la cantidad de pasos por parte del usuario, se continúa con la racionalización en búsqueda de la mejora en la eficiencia administrativa y la adopción de nuevos procedimientos y tecnologías
Préstamo bibliotecario | 1 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | Se han realizado 1 solicitudes del trámite de Préstamo bibliotecario. No hubo beneficio de TIEMPO en esta racionalización. No hubo beneficio de COSTO en esta racionalización. No hubo disminución de PASOS en esta racionalización. El trámite se encuentra 100% racionalizado en términos de TIEMPO. | Debido a que no hubo cambio en la cantidad de pasos por parte del usuario, se continúa con la racionalización en búsqueda de la mejora en la eficiencia administrativa y la adopción de nuevos procedimientos y tecnologías
Registro de asignaturas | 9389 | 17904 |  |  | 27293 | 0 | 0 | 0 | Se han realizado 27293 solicitudes del trámite de Registro de asignaturas. No hubo beneficio de TIEMPO en esta racionalización. No hubo beneficio de COSTO en esta racionalización. No hubo disminución de PASOS en esta racionalización. El trámite se encuentra 100% racionalizado en términos de TIEMPO. | Debido a que no hubo cambio en la cantidad de pasos por parte del usuario, se continúa con la racionalización en búsqueda de la mejora en la eficiencia administrativa y la adopción de nuevos procedimientos y tecnologías
Reingreso/reintegro a un programa académico | 13 | 285 |  |  | 298 | 0 | 0 | 0 | Se han realizado 298 solicitudes del trámite de Reingreso/reintegro a un programa académico. No hubo beneficio de TIEMPO en esta racionalización. No hubo beneficio de COSTO en esta racionalización. No hubo disminución de PASOS en esta racionalización. El trámite se encuentra 100% racionalizado en términos de TIEMPO. | Debido a que no hubo cambio en la cantidad de pasos por parte del usuario, se continúa con la racionalización en búsqueda de la mejora en la eficiencia administrativa y la adopción de nuevos procedimientos y tecnologías
Renovación de matrícula de estudiantes | 73 | 3452 |  |  | 3525 | 0 | 0 | 0 | Se han realizado 3525 solicitudes del trámite de Renovación de matrícula de estudiantes. No hubo beneficio de TIEMPO en esta racionalización. No hubo beneficio de COSTO en esta racionalización. No hubo disminución de PASOS en esta racionalización. El trámite se encuentra 100% racionalizado en términos de TIEMPO. | Debido a que no hubo cambio en la cantidad de pasos por parte del usuario, se continúa con la racionalización en búsqueda de la mejora en la eficiencia administrativa y la adopción de nuevos procedimientos y tecnologías
Transferecia de estudiantes de pregrado | 17 | 137 |  |  | 154 | 0 | 0 | 0 | Se han realizado 154 solicitudes del trámite de Transferecia de estudiantes de pregrado. No hubo beneficio de TIEMPO en esta racionalización. No hubo beneficio de COSTO en esta racionalización. No hubo disminución de PASOS en esta racionalización. El trámite se encuentra 100% racionalizado en términos de TIEMPO. | Debido a que no hubo cambio en la cantidad de pasos por parte del usuario, se continúa con la racionalización en búsqueda de la mejora en la eficiencia administrativa y la adopción de nuevos procedimientos y tecnologías

## PLAN DE INTEROPERABILIDAD
ÍTEM | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA DE ENTREGA | AVANCE
1 | Diagnóstico de situación Actual | PLANEACIÓN | 2023-11-30 | 100%
2 | Registro de posibilidades de interoperabilidad | PLANEACIÓN | 2023-11-30 | 100%
3 | Generar cronograma de trabajo | PLANEACIÓN | 2023-11-30 | 100%
4 | Seguimiento interoperabilidad (Área tecnología e Internacionalización) | PLANEACIÓN | 2023-11-30 | 0%
|  |  | TOTAL AVANCE | 75%

## CRONOGRAMA INTEROPERABILIDAD
CRONOGRAMA INTEROPERABILIDAD TRÁMITE CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO
PROPUESTA: Centralizar el registro de estado o mora en un solo módulo, el cual permitirá agilizar totalmente la consulta y entrega de paz y salvo a estudiantes y personal administrativo de la institución.
ÍTEM | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA DE ENTREGA | AVANCE | OBSERVACIONES
1 | Toma de requerimientos con áreas involucradas | TECNOLOGÍA | 2021-05-30 | 100% | Reunión de seguimiento con el proceso de Internacionalización para el trámite de movilidad.
2 | Establecimiento de cronograma de trabajo desarrollo interno | TECNOLOGÍA | 2021-06-15 | 100% | Validar posibilidad de interoperabilidad
3 | Seguimiento avances desarrollo | TECNOLOGÍA | 2021-07-31 | 100% | Se realizó seguimiento a la propuesta de módulo para tramitar los certificados de paz y salvo
4 | Seguimiento avances desarrollo | TECNOLOGÍA | 2021-08-31 | 100% | Se replantea la realización del cronograma de trabajo por parte de Tecnología
5 | Seguimiento avances desarrollo | TECNOLOGÍA | 2021-09-30 | 100% | Se realizó seguimiento a las propuestas de interoperabilidad de los trámites de movilidad y paz y salvo
6 | Seguimiento avances desarrollo | TECNOLOGÍA | 2022-11-30 | 100% | Muestra de funcionamiento de robot que automatiza el proceso de consulta de pago pendiente en ARL sura
7 | Seguimiento avances desarrollo | TECNOLOGÍA | 2023-05-02 |  | Se ha implementado en medios audiovisuales como prueba piloto, talento humano Afiliaciones ARL SURA Y Colmena; en medios audiovisuales y ARL se hicieron pruebas pilotos en el año 2022 y actualmente están en producción. La huella digital o lectura del código de barras de cedula, estará en funcionamiento en medio audiovisuales a partir del mes de mayo para docentes y administrativos y ademas se implementará en otras seis (6) áreas de la institución como biblioteca, jurídica, bienastar, tesoreria, entre otras. En noviembre se capacitara al personal y se tiene proyectado al finalizar el período 2023 esté implementado 100% el desarrollo.
7 | Pruebas plataforma | TECNOLOGÍA | 2023-09-30 | 80% | El software se encuentra terminado y en pruebas de sitio. Cada proceso que expide paz y salvos (Supervisor contrato, Bienes y Servicios, Tesoreria, Biblioteca, Tecnología, Bienestar, Juridica, SST) deben de actualizar el archivo del personal que tiene pendientes. ESTADO ACTUAL: Se encuentra en proceso de pruebas con los archivos y registro de personal que tiene pendientes.
8 | Capacitación y socialización | TECNOLOGÍA | 2023-11-30 | 80% | Mes de octubre y noviembre se realizarán capacitación y socialización para el manejo del software. | 1. bibliiteca | bienestar | juridica
9 | Puesta en producción | TECNOLOGÍA | 2023-12-01 | 80% | Puesta en funcionamiento enero de 2024.
10 | Puesta en producción | TECNOLOGÍA | 2023-12-07 | 100% | Entre los meses de noviembre y diciembre se puso a prueba el software de software de paz y salvos, el cual ya esta funcionando correctamente. Este aplicativo entra en funcionamiento a nivel institucional en enero de 2024. Por lo tanto esta actividad de interoperabilidad de paz y salvo queda ejecutada al 100%.
|  |  | TOTAL AVANCE | 100%
CRONOGRAMA INTEROPERABILIDAD TRÁMITE MOVILIDAD ACADÉMICA
Propuesta de interoperabilidad con procesos internos, ajuste al software de movilidad para realizar todo el trámite en línea, desde la solicitud hasta la aprobación.
ÍTEM | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA DE ENTREGA | AVANCE | OBSERVACIONES
1 | Toma de requerimientos con áreas involucradas | INTERNACIONALIZACIÓN | 2021-06-30 | 100% | Se realizaron reuniones con el proceso de Internacionalización y la empresa Naonsoft para la construcción de la propuesta de ajuste del software de movilidad, con el fin de que todo el trámite pueda realizarse en línea, desde la solicitud hasta la aprobación.
2 | Presentación de propuesta a Tecnología | TECNOLOGÍA INTERNACIONALIZACIÓN | 2021-06-30 | 100% | Se realizó reunión con Tecnología, Internacionalización y Naonsoft para presentar la propuesta de ajuste del software de movilidad al líder de Tecnología, quien determinó que se deben terminar de definir aspectos específicos para el levantamiento de los estudios previos y dar viabilidad a la propuesta.
3 | Seguimiento avances | TECNOLOGÍA INTERNACIONALIZACIÓN | 2021-03-30 | 100% | Se indagó sobre el avance del compromiso y se informó que, teniendo en cuenta que el software en gran parte contiene requerimientos de contratación, y la institución debe ceñirse a las directrices del gobierno nacional en cuanto a la implementación del SECOP2, generó que los requerimientos del software de contratación se suspendieran hasta que se conozca si el alcance del nuevo sistema cumple con las necesidades de la Institución.
4 | Seguimiento avances | TECNOLOGÍA INTERNACIONALIZACIÓN | 2021-05-21 | 100% | se realizó reunión para determinar el avance de la propuesta relacionada con la mejora del software de movilidad. Se acordó que, es necesario que Naonsoft retome el levantamiento de la propuesta de desarrollo y una vez se tenga consolidada se envíe al área de Tecnología para revisión.
5 | Seguimiento avances | TECNOLOGÍA INTERNACIONALIZACIÓN | 2021-10-12 | 100% | se llevó a cabo nueva reunión para retomar el tema de interoperabilidad el trámite de movilidad. En esta reunión se estableció que, de acuerdo con las directrices del señor rector se le daría prioridad a este tema y que el sistema sería desarrollado por los programadores del área de Tecnología. Se acordó que, el proceso de Tecnología realizaría el ejercicio de levantamiento de requerimientos en conjunto con el proceso de Internacionalización. El día 15 de octubre de 2021 se llevó a cabo reunión entre el proceso de Tecnología e Internacionalización en la cual se realizó: 1. revisión de requisitos del software de movilidad en el marco de la racionalización e interoperabilidad de trámites. 2. Análisis de documentos enviados por Internacionalización para dar continuidad al proceso de implementación del desarrollo. 3. Revisión de base de datos actual. 4. Revisión de informes que debe arrojar el sistema. En esta reunión se acordó que el proceso de Tecnología realizaría el levantamiento de requerimientos de acuerdo con la información suministrada por Internacionalización.
6 | Seguimiento avances | TECNOLOGÍA INTERNACIONALIZACIÓN | 2022-11-30 | 100% | El software de movilidad se encuentra actualmente detenido en desarrollo por las siguientes razones: 1) Se tenía prioridad sobre el software que controlará los paz y salvo de los contratistas, el cual actualmente ya se ha puesto en producción. 2) La institución ha tenido reformas en la infraestructura tecnológica respecto a distribución de internet dedicado, lo cual ha consumido gran parte del tiempo del personal de tecnología para lograr poner a punto todos los servicios. 3) La renuncia del compañero Carlos Tamayo, el cual se encargaba del proceso de redes e infraestructura tecnológica, ha generado redistribución de labores en el equipo, ocasionando que los encargados de programación también dediquen parte de su tiempo a la infraestructura tecnológica. Por otra parte, se informó al líder de internacionalización sobre dicha situación, para que estuviera enterado de que el desarrollo del software estaba detenido, así como las razones de dicho contratiempo. No obstante, este software tiene prioridad de desarrollo, por lo cual se retomará el próximo mes, para tratar en lo posible de tenerlo en producción el próximo año.
7 | Seguimiento avances | TECNOLOGÍA INTERNACIONALIZACIÓN | 2022-12-13 | 100% | Software de movilidad sigue detenido por razones expuestas anteriormente
8 | Seguimiento avances | TECNOLOGÍA INTERNACIONALIZACIÓN | 2023-09-30 | 100% | Se retomará el desarrollo tal cual venia haciendo y se desplegará en un servidor para que se hagan las respectivas pruebas, calculando tenerlo listo para fines del mes de diciembre de 2023. Se consulta con Tecnologia el desarrollo, informan tiene loguin y registro para crear nuevos usuarios y movilidades de los estudiantes, cuenta con configuraciones (procesos y subprocesos), se realizó integración con una API que se tiene en Bienestar, para facilitar el registro de movilidad. Se le realizará adecuaciones a necesidades actuales.
9 | Pruebas | TECNOLOGÍA INTERNACIONALIZACIÓN | 2024-06-30 | 0% | Primer semestre año 2024 se empezaran a realizar pruebas para verificar el correcto funcionamiento.
10 | Puesta en marcha | TECNOLOGÍA INTERNACIONALIZACIÓN | 2024-06-30 | 0% | Se proyecta poner en marcha a partir de julio de 2024.
10 | Seguimiento avances | TECNOLOGIA INTERNACIONALIZACIÓN | 2023-12-07 | 50% | Con Naonsoft se retomó la estructuración del software de Movilidad Academica, el cual se integrará al sistema academico y se creará un modulo de Internacionalización, en el cual se manejará toda la información de movilidad academica y convenios. La arquitectura de las bases de datos y encuestas ya realizadas se integrarán en el modulo. Se tiene programado para el primer semestre de 2024 terminar la implementación del módulo, ponerlo a prueba y que entre en funcionamiento.
|  |  | TOTAL AVANCE | 50%
CRONOGRAMA INTEROPERABILIDAD TRÁMITE PRÉSTAMO BIBLIOTECARIO
Validación de usuario entre las instituciones aliadas, lo que permite que el estudiante no tenga que tramitar las cartas de préstamo en su institución, sino que solo utilice su carné vigente de la instución actual. Entidad externa a Colmayor: G8 Bibliotecas.
ÍTEM | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA DE ENTREGA | AVANCE | OBSERVACIONES
1 | Verificación de cronograma de trabajo | BIBLIOTECA | 2022-07-30 | 100% | Se realizó reunión con el proceso de Apoyos educativos en la que se informó que esta propuesta fue aplazada para la vigencia 2023. Consultar carpeta evidencias interoperabilidad de trámites.
2 | Seguimiento avances | BIBLIOTECA | 2022-08-30 | 100% | Se retoman las reuniones de propuestas a nivel de Consorcio Colombia
3 | Seguimiento avances | BIBLIOTECA | 2022-11-30 | 100% | Por la Mesa de bibliotecas de Antioquia ya se tiene una URL
7 | Seguimiento avances (Pruebas URL) | BIBLIOTECA | 2022-12-13 | 100% | Realización de pruebas de la URL
8 | Puesta en marcha y pruebas URL |  | 2023-05-02 | 100% | Puesto en marcha desde el 2022 y se realizan pruebas a traves del link: https://colmayor.janium.net/buscar.html con documentos de identidad de dos estudiantes de la institución; C.C. No.1001755898 y C.C. No. 1022002623
|  |  | TOTAL AVANCE | 100% | Finalizó