## PLAN ANTICORRUPCIÓN - PAAC
SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO PI-FR-019
[10 empty] | Versión: 03 |  |  | Fecha: 19-01-2023 |  | Página 1 de 1
NOMBRE DE LA ENTIDAD: | Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia
VIGENCIA: | 2024
FECHA DE PUBLICACIÓN:
[8 empty] | Seguimiento 1 Oficina Control Interno |  |  | Seguimiento 2 Oficina Control Interno |  |  | Seguimiento 3 Oficina Control Interno
[8 empty] | Fecha de Seguimiento: 30-04-2023 |  |  | Fecha de Seguimiento: 30 - 08 - 2023 |  |  | Fecha de Seguimiento: DD - MM - AAAA
COMPONENTE | SUBCOMPONENTES | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | FECHA PROGRAMADA | META | INDICADOR | PRESUPUESTO | RESPONSABLE | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % DE AVANCE | OBSERVACIONES | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % DE AVANCE | OBSERVACIONES | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % DE AVANCE | OBSERVACIONES
META
1. Gestión del Riesgo de Corrupción | 1. Política Administración del Riesgo | Actualizar la politica de Administración de Riesgos Institucionales conforme a la directrices de la guia del Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP de 2022, incluyendo los riesgos fiscales. | Junio 30 de 2024 | Aprobación politica. | Documento con la aprobación. | Recurso Humano | Planeación
|  | Divulgar la actualización de la política de Administración de Riesgos en la página web de la Institución. | Julio 30 de 2024 | Divulgar la Política de Administración de Riesgos en la página web de la Institución. | Publicación en la web. | Recurso Humano / Tecnológico | Planeación
|  | Realizar seguimiento y evaluación de la Política de Administración de Riesgos mínimo una vez al año, o, cada vez que se requiera ante cambios estructurales, operacionales y/o normativos con el fin de verificar que esté alineada con los objetivos estratégicos de la Institución, los niveles de responsabilidad frente al manejo de los riesgos y los niveles para calificar el impacto y asegurar que se ajuste a las necesidades de la institución. | Noviembre 30 de 2024. | Evaluación de la Política | Informe con evaluación | Recurso Humano / Tecnológico | Planeación
| 2. Construcción del mapa de Riesgos de Corrupción | Socialización de la metodología y acompañamiento para la elaboración, ajuste, actualización y consolidación del mapa de riesgos de corrupción de acuerdo con los lineamientos de la "Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas". | Abril, agosto y noviembre de 2024. | Acompañamiento en la metodología y elaboración, ajuste, actualización y consolidación del mapa de riesgos de corrupción. | Planillas de asistencia | Recurso Humano / Tecnológico | Planeación
| 3. Consulta y divulgación | Divulgación del mapa de riesgos institucional en todos los canales de comunicación | Cada cuatro (4) meses: abril 30, agosto 30 y noviembre 30 de 2024. | Mapa de riesgos de corrupción divulgado Colsultas y preguntas realizadas por los diferentes canales de comunicación | Número de publicaciones del mapa de riesgos de corrupción divulgado Número de colsultas y preguntas realizadas por los diferentes canales de comunicación | Recurso Humano / Tecnológico | Planeación y Comunicación y Mercadeo
| 4. Monitoreo y revisión | Realizar seguimiento al mapa de riesgos de corrupción en el marco de la primera y segunda línea de defensa | Cada cuatro (4) meses: abril 30, agosto 30 y noviembre de 2024. | Seguimientos registrados en la matriz de riesgos cuatrimestral, correspondientes a la vigencia 2024. | Matriz de Riesgos. | Recurso Humano / Tecnológico | Planeación y Procesos
|  | Publicar el mapa de riesgos de corrupción. | Cada cuatro (4) meses, en abril 30, agosto 30 y noviembre 30 de 2024. | Mapa de riesgos de corrupción actualizado | Matriz Riesgos | Recurso Humano / Tecnológico | Planeación
|  | Efectuar seguimiento a las actividades consignadas en el mapa de riesgos de corrupción conforme a la normatividad vigente, en el marco de la tercera línea de defensa. | Cada cuatro (4) meses: abril 30, agosto 30 y noviembre de 2024. | Realizar tres (3) seguimientos cuatrimestrales y publicar los resultados en la página web de la entidad. | Matriz de Riesgos publicada. | Recurso Humano / Tecnológico | Control Interno
COMPONENTE | SUBCOMPONENTES | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | FECHA PROGRAMADA | META | INDICADOR | PRESUPUESTO | RESPONSABLE
META
2. Estrategias antitrámites | 1. Revisión de estado actual de Trámites cargados | Mantener los trámites y OPAS actualizados en la plataforma SUIT para facilitar la consulta de los ciudadanos. | Noviembre 30 de 2024. | Actualizar los trámites y OPAS en el SUIT. | Número de trámites y Opas registrados y actualizados en el sistema SUIT. | Recurso Humano / Tecnológico | Planeación y procesos
| 2. Identificación de nuevos trámites | Identificar si hay posibles nuevos trámites para las áreas misionales. | Noviembre 30 de 2024. | Solicitud en el SUIT para el registro de posibles nuevos trámites en caso de haber sido identificados. | Registros proceso de identificación de posibles nuevos trámites. | Recurso Humano / Tecnológico | Planeación y procesos
| 3. Racionalización de trámites vigencia 2024. | Actualización valores pecuniarios | Enero 31 de 2024. | Registro en SUIT. | Valores pecuniarios actualizados en SUIT. | Recurso Humano / Tecnológico | Planeación.
|  | Formular el Plan de racionalización de trámites de la vigencia 2024 en conjunto con los líderes de trámites misionales. | Noviembre 30 de 2024. | Documento Plan de racionalización de trámites | Número de trámites racionalizados | Recurso Humano / Tecnológico | Planeación y procesos
|  | Realizar campañas de divulgación de los trámites y otros procedimientos administrativos disponibles en línea y parcialmente en línea para incrementar su uso e informar a los grupos de valor sobre los beneficios de las mejoras realizadas. | Noviembre 30 de 2024. | Campañas de divulgación | Campañas | Recurso Humano / Tecnológico | Planeación
|  | Realizar encuestas que permitan medir la satisfacción de los grupos de valor y permitan determinar el impacto de las acciones de racionalización implementadas a los trámites. | Noviembre 30 de 2024. | Encuesta de percepción | Informe de encuesta | Recurso Humano / Tecnológico | Planeación
| 4. Registro Trámites y Opas en plataforma SUIT | Actualizar el registro de las acciones de racionalización de trámites y OPAs en el SUIT. NOTA: La información con corte a diciembre 31 de 2024 se actualizará en enero de 2025, por lo cual no se debe tener en cuenta dentro del seguimiento de la presente vigencia. | Noviembre 30 de 2024. Al finalizar cada trimestre en abril, julio y octubre de 2024. La información con corte a diciembre 31 de 2024 se actualizará en enero de 2025. | Registro de acciones de racionalización de trámites y OPAs en el SUIT. | Número de Trámites y OPAs con acciones de racionalización registrados en el sistema SUIT. | Recurso Humano / Tecnológico | Planeación
|  | Realizar seguimiento a la estrategia de interoperabilidad a trámite de movilidad y modulo de paz y salvo. | Noviembre 30 de 2024. | Aplicar acciones de interoperabilidad a los trámites misionales en caso de ser posible. | Trámites interoperables en registrados en el Plan de racionalización de la vigencia 2024. | Recurso Humano / Tecnológico | Planeación y procesos
| 5. Gestión de datos de operación | Recopilar la información de la gestión de datos de operación de los trámites inscritos en el SUIT. NOTA: La información con corte a diciembre 31 de 2024 se actualizará en enero de 2025, por lo cual no se debe tener en cuenta dentro del seguimiento de la presente vigencia. | Al finalizar cada triemestre: marzo, junio, septiembre y diciembre de 2024. La información con corte a diciembre 31 de 2024 se actualizará en enero de 2025. | Información de gestión de datos de operación de los trámites registrada en el SUIT | Número de trámites con Gestión de datos de operación consolidada en el SUIT. | Recurso Humano / Tecnológico | Planeación y procesos
COMPONENTE | SUBCOMPONENTES | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | FECHA PROGRAMADA | META | INDICADOR | PRESUPUESTO | RESPONSABLE
META
3. Rendición de cuentas | 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible | Publicación seguimiento del Plan de Acción Institucional - 2024, con sus seguimientos semestrales. NOTA: La información con corte a diciembre 31 de 2024 se actualizará en enero de 2025, por lo cual no se debe de tener en cuenta dentro del seguimiento de la presente vigencia. | Semestral | Informe seguimiento Plan de Acción a junio 30 de 2024. Seguimiento a diciembre de 2024 se publica en la página en enero de 2025. | Publicación informe seguimiento con corte a junio 30 de 2024. Informe seguimiento a diciembre de 2024 se publica en la página en enero de 2025. | Recurso Humano / Tecnológico | Planeación
|  | Publicación seguimiento del Plan de Indicativo - 2024, con sus seguimientos semestrales. NOTA: El informe con corte al 31 de diciembre se realizará y publicará en enero de 2025, por lo cual no se debe de tener en cuenta dentro del seguimiento de la presente vigencia. | Semestral | Informe seguimiento Plan Indicativo a junio 30 de 2024. Seguimiento a diciembre de 2024 se publica en la página en enero de 2025. | Publicación informe seguimiento con corte a junio 30 de 2024. Informe seguimiento a diciembre de 2024 se publica en la página en enero de 2025. | Recurso Humano / Tecnológico | Planeación
|  | Publicación Plan de Adquisiciones, con sus respectivas modificaciones, correspondiente a la vigencia 2024. | Enero 31 de 2024. | Plan inicial de Adquisiciones publicados, correspondiente a la vigencia 2024. | Informe Plan de Adquisiciones inicial publicado. | Recurso Humano / Tecnológico | Bienes y Servicios
|  | Publicación informe proyectos estratégicos de la vigencia 2024, con sus respectivos seguimientos, en la página web de la entidad. NOTA: El informe con corte al 31 de diciembre se realizará y publicará en enero de 2025, por lo cual no se debe de tener en cuenta dentro del seguimiento de la presente vigencia. | Trimestral | Informe de proyectos, con sus respectivos seguimientos publicados en la página web institucional. En el 2024 serán publicados los informes con corte a marzo, junio y septiembre. El informe con corte a diciembre 31 de 2024 será publicado en el mes de enero de 2025. | Informes publicados, correspondiente a los primero tres (3) trimestres del año. | Recurso Humano / Tecnológico | Planeación
|  | Elaboración y publicación de los Estados Financieros en la página web de la Entidad. NOTA: La información con corte a diciembre 31 de 2024 se actualizará en enero de 2025, por lo cual no se debe de tener en cuenta dentro del seguimiento de la presente vigencia. | Mensual. | Estados financieros de la entidad elaborados y publicados en la página web. | Informes publicados. | Recurso Humano / Tecnológico | Vicerrectoría Administrativa y Financiera
|  | Elaboración y publicación de la ejecución presupuestal en la página web de la entidad. NOTA: El informe con corte al 31 de diciembre se realizará y publicará en enero de 2025, por lo cual no se debe de tener en cuenta dentro del seguimiento de la presente vigencia. | Trimestral | Informes de ejecución presupuestal elaborados y publicados en la página web. | Informes publicados. El informe con la ejecución presupuestal con corte al 31 de diciembre será publicada en el mes de enero de 2025. | Recurso Humano / Tecnológico | Vicerrectoría Administrativa y Financiera
|  | Recopilar la información relacionada con la gestión de todos los procesos institucionales a través de los sistemas de información disponibles. | Febrero 28 de 2024. | Información recopilada de los procesos. | Archivos con información | Recurso Humano / Tecnológico | Planeación y procesos
|  | Solicitar documentación soporte a los procesos en los casos que sea necesario. | Febrero 28 de 2024. | Información recopilada de los procesos. | Archivos con información | Recurso Humano / Tecnológico | Planeación y procesos
|  | Publicar en la página web el Plan de Rendición de Cuentas – 2024. | Febrero 28 de 2024. | Plan de Rendición de Cuentas | Informe publicado en la web. | Recurso Humano / Tecnológico | Planeación
| 2. Dialogo de doble vía con la ciudadanía y las organizaciones. | Realizar 1 inducción con el tema relacionado con la Rendición de Cuentas donde se invite la comunidad institucional, veedurías ciudadanas, líderes sociales y público en general a participar en el proceso. | Marzo 30 de 2024. | Inducción a los grupos de valor en los temas relacionados con Rendición de Cuentas. | Planillas de asistencia. | Recurso Humano / Tecnológico | Planeación
|  | Realizar la convocatoria para la rendición de cuentas a la ciudadanía por la página web y redes sociales de la entidad. | Con 10 días de anterioridad a la fecha pactada para la rendición de la cuenta. | Convocatoria para la Rendición de Cuentas publicada a través de la página web y redes sociales. | Convocatoria Rendición de Cuentas | Recurso Humano / Tecnológico | Planeación y Comunicación y Mercadeo
|  | Diseñar invitación para el informe de rendición de cuentas y socializarlo con el público interno a través de email y en redes sociales. | Con 10 días de anterioridad a la fecha pactada para la rendición de cuentas | Invitaciones, correos electrónicos, página web. | Convocatoria Rendición de Cuentas | Recurso Humano / Tecnológico | Comunicación y Mercadeo
|  | Publicar la presentación de rendición de cuentas en la página web y redes sociales, el cual sirve de base para la socialización del mismo. | Con 10 días de anterioridad a la fecha pactada para la rendición de cuenta. | Publicación presentación. Apertura foro virtual. | Convocatoria Rendición de Cuentas | Recurso Humano / Tecnológico | Planeación y Comunicación y Mercadeo
|  | Realizar audiencia de rendición de cuentas a la ciudadanía. | Marzo 30 de 2024. | Realizar una jornada de rendición de cuentas a la ciudadanía. | Audiencia realizada | Recurso Humano / Tecnológico | Rectoría
|  | Publicar el plan de mejoramiento de la rendición de la cuenta. | Junio 30 de 2024. | Publicación plan de mejoramiento. | Informe Plan de Mejoramiento. | Recurso Humano / Tecnológico | Planeación
| 3. Incentivo para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | Fomentar la cultura de rendición de cuentas como un proceso permanente de la entidad. | Marzo 15 de 2024. | Realizar 1 actividad de interacción mediante las redes sociales institucionales por medio de preguntas a través de las historias de Instagram y Facebook, para fomentar la cultura de la rendición de cuentas. | Publicación web | Recurso Humano / Tecnológico | Planeación y Comunicación y Mercadeo
|  | Elaborar y publicar en la página web la presentación final de la audiencia de Rendición de Cuentas. | Marzo 30 de 2024. | Presentación de audiencia de rendición de cuentas publicado en la página web. | Informe final publicado | Recurso Humano / Tecnológico | Comunicación y Mercadeo
| 4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional. | Diseñar, aplicar y publicar los resultados de la encuesta de percepción sobre la audiencia de rendición de cuentas 2024. | Junio 30 de 2024. | Encuesta de percepción de la audiencia de Rendición de Cuentas publicada en la página web. | Informe resultados de la encuesta | Recurso Humano / Tecnológico | Planeación.
|  | Publicar las preguntas realizadas por los ciudadanos y que no sean resueltas por los directivos en la audiencia de rendición de cuentas con las respectivas respuestas. | Junio 30 de 2024. | Preguntas y respuestas no resueltas por los Directivos en el proceso de Rendición de Cuentas publicadas en la página web. | Documento preguntas y respuestas generadas en el proceso de Rendición de Cuentas y no resueltas por los Directivos. | Recurso Humano / Tecnológico | Planeación.
COMPONENTE | SUBCOMPONENTES | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | FECHA PROGRAMADA | META | INDICADOR | PRESUPUESTO | RESPONSABLE
META
4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | 1.Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico. | Para el año 2024, el proceso de Comunicaciones y Mercadeo asegurará la continuidad del funcionamiento y fortalecimiento de los diferente canales de comunicación y de atención con los que cuenta: redes sociales activas, canal presencial de Atención al Ciudadano y las consolas de satisfacción, línea telefónica de atención 4445611, correos electrónicos a su cargo y canal de PQRSFD. | Semestral | Mantener la efectividad de la atención y el servicio brindados en la Institución, con el fin de mejorar cada día más en atención y servicio al ciudadano. | Evidencia del funcionamiento de los canales de atención descritos en la actividad. | Recurso Humano / Tecnológico | Comunicación y Mercadeo.
| 2.Fortalecimiento de los canales de atención. | Fortalecer los canales de atención: llamadas telefónicas, correos electrónicos y plataforma de PQRSFD, redes sociales, oficina de atención presencial, de acuerdo con las características y necesidades de los ciudadanos para garantizar cobertura máxima. | Semestral | Mantener la efectividad de los diferentes canales de atención. | Informe de las encuestas de satisfacción y de los tiempos de respuesta realizadas a través de redes sociales. | Recurso Humano / Tecnológico | Comunicación y Mercadeo.
|  | Divulgación de los mecanismos de atención al ciudadano. | Septiembre 30 de 2024. | Divulgación y socialización | Flash institucional. | Recurso Humano / Tecnológico | Comunicación y Mercadeo.
|  | Desarrollar campañas informativas dirigidas a la comunidad institucional para fomentar el uso adecuado de los canales PQRFSD. | Junio 30 de 2024 Noviembre 30 de 2024 | Divulgación y socialización | Flash institucional y redes sociales. | Recurso Humano / Tecnológico | Comunicación y Mercadeo.
| 3.Talento Humano | Con el fin de dar continuidad al proceso de mejora continua en la prestación del servicio por parte de los funcionarios que tienen a su cargo atención al público y por parte de los líderes de proceso, para el 2024 se realizará la capacitación anual de Cultura del Servicio. | Septiembre 30 de 2024. | Socialización del Manual de liderazgo transformacional y el Manual de Cultura Organizacional. | Evidencia de la capacitación realizada. | Recurso Humano / Tecnológico | Comunicación y Mercadeo.
|  | Intervención del clima laboral. | Septiembre 30 de 2024. | 2 Sensibilizaciones. | Planilla de asistencia. | Recurso Humano / Tecnológico | Talento Humano
| 4. Normativo y procedimental | Elaborar y publicar en la página web informe trimestral de seguimiento de las PQRSFD. NOTA: El informe con corte al 31 de diciembre se realizará y publicará en enero de 2025, por lo cual no se debe de tener en cuenta dentro del seguimiento de la presente vigencia. | Informe trimestral: marzo, junio y septiembre de 2024. El informe a diciembre 31 de 2024, se realizará y publicará al 30 de enero de 2025. | Informe y publicación del informe PQRSFD | Informes publicados. | Recurso Humano / Tecnológico | Comunicación y Mercadeo.
| 5. Relacionamiento con el ciudadano. | Consolidar el informe de percepción de los usuarios respecto de los servicios que presta la entidad: Admisiones, Bienestar, Virtualidad, Biblioteca, Comunicaciones. NOTA: El informe con corte al 31 de diciembre se realizará y publicará en enero de 2025, por lo cual no se debe de tener en cuenta dentro del seguimiento de la presente vigencia. | Se consolida informe a junio 30 de 2024. Informe con corte a diciembre 31 de 2024 se consolida en enero de 2025. | Informe semestral a junio consolidado. | Informe a junio consolidado. | Recurso Humano / Tecnológico | Planeación.
COMPONENTE | SUBCOMPONENTES | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | FECHA PROGRAMADA | META | INDICADOR | PRESUPUESTO | RESPONSABLE
META
5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información | 1. Lineamientos de transparencia activa | Realizar seguimiento al cumplimiento de los requisitos de la Resolución 1519 de 2020. | Junio 30 de 2024. Noviembre 30 de 2024. | Seguimiento y verificación al cumplimiento matriz ITA. | Lista de chequeo con la verificación del seguimiento. | Recurso Humano / Tecnológico | Planeación.
|  | Actualización, publicación y divulgación de datos abiertos. | Noviembre 30 de 2024. | Datos abiertos actualizados | Información actualizada | Recurso Humano / Tecnológico | Planeación.
|  | Actualización y publicación de todos los procesos de contratación estatal. | Mensual | Actualización y publicación contratación estatal. | 100% información publicada | Recurso Humano / Tecnológico | Dirección Jurídica
| 2. Lineamientos de transparencia pasiva. | Direccionar al proceso responsable las solicitudes de entradas al canal de PQRSFD, garantizando a los ciudadanos el acceso de la información en los términos establecidos en la Ley – canal PQRSF como canal formal. | Permanente | Respuestas a solicitudes. | Informe consolidado de atención oportuna. | Recurso Humano / Tecnológico | Comunicación y Mercadeo.
| 3.Elaboración de los instrumentos de gestión de la información. | Revisar y/o Actualizar el registro de activos de información. | Abril 30 de 2024. | Inventario de activos de información actualizado y publicado en la página de la institución | Publicación de inventario de activos de información en página | Recurso Humano / Tecnológico | Gestión Documental
|  | Revisar y/o Actualizar el esquema de publicación de la información. | Abril 30 de 2024. | Esquema de publicación de información actualizada y publicado en la página | Esquema de publicación página web. | Recurso Humano / Tecnológico | Gestión Documental
|  | Revisar y/o actualizar el índice de información clasificada y reservada. | Abril 30 de 2024. | Índice de información clasificada y reservada actualizado y publicado en la página web. | Índice de información publicado en la página web. | Recurso Humano / Tecnológico | Gestión Documental
|  | Actualización del Programa de Gestión Documental para el periodo 2024-2027 | Noviembre 30 de 2024. | Programa de Gestión Documental elaborado y publicado | Publicación en página web del Programa de Gestión Documental | Recurso Humano / Tecnológico | Gestión Documental
|  | Actualización del Plan Institucional de Archivos para el periodo 2024-2027 | Noviembre 30 de 2024. | Plan Institucional de Archivos Elaborado y publicado. | Publicación pagina web del Plan Institucional de Archivos | Recurso Humano / Tecnológico | Gestión Documental
|  | Implementación de la segunda versión de las Tablas de Retención Documental en el sistema Gmas | Noviembre 30 de 2024. | Tablas de Retención documental implementadas en el sistema Gmas | Implementación de las TRD en el sistema Gmas | Recurso Humano / Tecnológico | Gestión Documental
|  | Elaboración y/o actualización del Banco Terminologico de Series Y subseries documentales de acuerdo a la actualización de las Tablas de Retención Documental | Noviembre 30 de 2024. | Banter elaborado y publicado | Publicación banter en la página web institucional | Recurso Humano / Tecnológico | Gestión Documental
| 4. Criterio diferencial de accesibilidad. | Monitoreo de los Archivos de Gestión de acuerdo a los lineamientos establecidos en el Acuerdo 042 de 2002 | Noviembre 30 de 2024. | Informe de monitoreo a los Archivos de Gestión | Difusión y evidencias del seguimiento realizado a los Archivos de Gestión. | Recurso Humano / Tecnológico | Gestión Documental
|  | Elaborar informe de solicitudes de acceso de la información, que contenga: 1. Número solicitudes recibidas. 2. número solicitudes trasladas a otra institución. 3. tiempo de respuesta a cada solicitud. 4. El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información. NOTA: El informe con corte al 31 de diciembre se realizará y publicará en enero de 2025, por lo cual no se debe de tener en cuenta dentro del seguimiento de la presente vigencia. | Informe trimestral: marzo, junio y septiembre de 2024. El informe a diciembre 31 de 2024, se realizará y publicará al 30 de enero de 2025. | Informe de solicitudes de acceso de la información. Atención a PQRSFD. | Informe publicado página web. | Recurso Humano / Tecnológico | Comunicación y Mercadeo.
COMPONENTE | SUBCOMPONENTES | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | FECHA PROGRAMADA | META | INDICADOR | PRESUPUESTO | RESPONSABLE
META
6. Iniciativas adicionales. | 1. Código de Integridad, Ética y Buen Gobierno y Declaración Conflictos de Interés. | Hacer seguimiento a la actualización de las hojas de vida en el SIGEP de los servidores públicos de la Institución. Desde Gestión Legal para el proceso de contratación de contratitas se exige la actualización de las hojas de vida, y el formulario de Bienes y Renta diligenciada en el SIGEP. Sin la actualización no se legaliza los contratos de prestación de servicios. | Julio 30 de 2024. | Realizar seguimientos desde el proceso de Talento Humano de las hojas vida de los servidores públicos con el fin de verificar el cumplimiento en la actualización de las hojas de vida y formulario de Bienes y Rentas en el SIGEP. | Realizar mínimo 2 seguimientos a la actualización de las hojas de vida en el SIGEP de los servidores públicos de la Institución, con el fin de llevar el control sobre la actualización de las hojas de vida y formulario de Bienes y Rentas diligenciadas en el SIGEP. | Recurso Humano / Tecnológico | Talento Humano.
|  | Sensibilización y medir el grado de apropiación del Código de Integridad, Ética y Buen Gobierno. y de la divulgación interna de los lineamientos sobre declaración de conflictos de interés. | Noviembre 30 de 2024. | Encuesta | Informe de percepción | Recurso Humano | Planeación. Talento Humano.
|  | Socializar a los servidores de la Institución en temas relacionados con: Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG. Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. Participación Ciudadana, Rendición de Cuentas y Control Social. Integridad y Lucha contra la corrupción. Transparencia y derecho de acceso a la información pública. Política de Servicio al Ciudadano. Seguridad Digital. Comunicación asertiva y lenguaje claro. Politica Prevención Daño Antijuridico. Lineamientos sobre declaración de conflictos de interés. | Noviembre 30 de 2024. | Socializaciones | Planillas de asistencia | Recurso Humano | Talento Humano.
|  | Campañas de sensibilización invitando a los colaboradores a participar en el curso de Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción de la Función Pública | Junio 30 de 2024. | Campañas de divulgación. | Flash institucional. | Recurso Humano / Tecnológico | Planeación.
| 2. Otras iniciativas. | Formular y publicar el Plan de Participación Ciudadana, de acuerdo con los lineamientos exigidos y hacer seguimiento al mismo. | Formulación: Enero 31 y seguimiento: noviembre 30 de 2024. | Formulación Plan de Participación Ciudadana | Plan de Participación Ciudadana publicado en la página web. | Recurso Humano / Tecnológico | Planeación.
|  | Medición del impacto en la ejecución del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Diciembre 10 de 2024. | Medición indicador y análisis del impacto en la ejecución del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. Frecuencia medición indicador es anual. | Medición indicador: Actividades ejecutadas valoradas > = 80% / actividades programadas * 100% Medición se realizará una vez se haya realizado el seguimiento por parte de Control Interno. | Recurso Humano / Tecnológico | Planeación.
CONSOLIDACIÓN DEL DOCUMENTO
NOMBRE COMPLETO: LUZ MARY RAMIREZ MONTOYA
CARGO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN
FIRMA:
SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES
NOMBRE COMPLETO: MARYSOL VARELA RUEDA
CARGO: PROFESIONAL DE CONTROL INTERNO
FIRMA:
FIRMA DEL JEFE DE LA OFICINA DE EVALUACIÓN Y CONTROL:
Note on M17: Luz Mary Ramírez Montoya: