## LÍNEA 1
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL PI-FR-020
[6 empty] | VERSIÓN: 007 | [5 empty] | FECHA: 31-01-2020 |  |  |  |  | PÁGINA: 1 DE 2
AÑO: 2023
FORMULACIÓN | [16 empty] | SEGUIMIENTO
Nº | CÓDIGO PROYECTO PLANNEA | NOMBRE DEL PROYECTO | CÓDIGO PROYECTO MUNICIPIO | LÍNEA | OBJETIVO DE LA LÍNEA | PROGRAMA | INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO AL PLAN | ACTIVIDADES | VALOR DEPENDENCIA | VALOR TOTAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | EJECUTADO | META PLANIFICADA A JUNIO | META PLANIFICADA A DICIEMBRE | META PLANIFICADA EN EL AÑO | DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | CARGO PERSONA RESPONSABLE | CANTIDAD EJECUTADA (LOGRO) JUNIO | CANTIDAD EJECUTADA (LOGRO) DICIEMBRE | CANTIDAD EJECUTADA (LOGRO) AÑO | EFICACIA A JUNIO | EFICACIA ACUMULADA
1 | 2021002130 | FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD Y LA PERTINENCIA DE LA EDUCACIÓN POSTSECUNDARIA COLEGIO MAYOR | 200354 | Línea 1: Transformación Académica con Calidad y Pertinencia | Ofertar programas académicos de calidad, que articulen las funciones de docencia, investigación y extensión, para contribuir a la formación de ciudadanos globales que aporten al desarrollo económico, social, cultural y ambiental de la región y el país. | Programa 5: Aseguramiento de la Calidad | Programas acreditados, reacreditados en alta calidad | Apoyar el proceso de aseguramiento a la calidad con fines de mejoramiento y acreditación institucional y de programas (Talento humano). | 278828440 | 191607567 | 189074057 | 6 | 6 | 6 | Aseguramiento de Calidad Académica | Coordinador | 3 | 3 | 3 | 50% | 50%
2 | 2021002129 | MEJORAMIENTO DE LA OFERTA, ACCESO Y PERMANENCIA EN EDUCACIÓN POSTSECUNDARIA COLEGIO MAYOR | 200356 | Línea 1: Transformación Académica con Calidad y Pertinencia | Ofertar programas académicos de calidad, que articulen las funciones de docencia, investigación y extensión, para contribuir a la formación de ciudadanos globales que aporten al desarrollo económico, social, cultural y ambiental de la región y el país | Programa 4: Ingreso, Permanencia y Graduación de los estudiantes | *Proceso de Ingreso, Permanencia y Graduación, operando *Instituciones de educación media articuladas a los servicios del proceso de Ingreso, Permanencia y Graduación *Estudiantes que aprueban el semestre, superando sus dificultades académicas *Desempeño en el rendimiento académico de la asignatura matriculada de Ciencias Básicas para estudiantes de primer curso *Mejora en el rendimiento académico de los estudiantes que asisten a los servicios ofertados de Ciencias Básicas, en estudiantes repitentes *Tasa de deserción anual, disminuida * Tableros (DAshboard) Estadísticos para el análisis multifactorial de la deserción, implementados. *Herramientas metacognitivas diseñadas, desarrolladas e implementadas. | Apoyar el proceso de permanencia para el acompañamiento didáctico y metodológico en ciencias básicas. | 534307400 | 501208926 | 422861373 | 9 | 10 | 10 | Permanencia | Coordinador | 10 | 9 | 9 | 100% | 90%
[8 empty] | Observatorio para la permanencia y calidad académica |  |  |  | 3 | 3 | 3 | Permanencia | Coordinador | 3 | 3 | 3 | 100% | 100%
[8 empty] | Apoyar las estrategias psico-educativa de quedate en colmayor |  |  |  | 3 | 5 | 5 | Permanencia | Coordinador | 5 | 5 | 5 | 100% | 100%
3 | 2021002130 | FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD Y LA PERTINENCIA DE LA EDUCACIÓN POSTSECUNDARIA COLEGIO MAYOR | 200354 | Línea 1: Transformación Académica con Calidad y Pertinencia | Ofertar programas académicos de calidad, que articulen las funciones de docencia, investigación y extensión, para contribuir a la formación de ciudadanos globales que aporten al desarrollo económico, social, cultural y ambiental de la región y el país | Programa 8: Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación | *Fuentes de información científicas y académicas funcionando. *Participación en redes de acceso abierto. *Sistemas integrales de autoservicio basados en tecnología de control automático RFID y telecomunicaciones, operando. *Estaciones de trabajo para el estudio individual, colaborativo e incluyente, adquiridas. | Apoyar el proceso de Biblioteca para realizar la prestación de servicios bibliotecarios (Talento Humano). | 296475954 | 528435778 | 419653451 | 4 | 4 | 4 | Apoyos Educativos | Jefe de biblioteca | 4 | 5 | 5 | 100% | 100%
[8 empty] | Adquirir fuentes de información (Bases de datos académicas y administrativas). |  |  |  | 6 | 2 | 8 | Apoyos Educativos | Jefe de biblioteca | 6 | 9 | 9 | 100% | 100%
[8 empty] | Difusión de servicios para auto préstamo y auto devolución de material bibliográfico |  |  |  | 1 | 1 | 1 | Apoyos Educativos | Jefe de biblioteca | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
[8 empty] | Adquirir libros impresos y digitales |  |  |  | 2 | 1 | 3 | Apoyos Educativos | Jefe de biblioteca | 1 | 2 | 3 | 50% | 100%
[8 empty] | Difusión de servicios "Biblioteca CRAI" |  |  |  | 1 | 1 | 2 | Apoyos Educativos | Jefe de biblioteca | 1 | 1 | 2 | 100% | 100%
4 | 2021002129 | MEJORAMIENTO DE LA OFERTA, ACCESO Y PERMANENCIA EN EDUCACIÓN POSTSECUNDARIA COLEGIO MAYOR | 200356 | Línea 1: Transformación Académica con Calidad y Pertinencia | Ofertar programas académicos de calidad, que articulen las funciones de docencia, investigación y extensión, para contribuir a la formación de ciudadanos globales que aporten al desarrollo económico, social, cultural y ambiental de la región y el país | Programa 3:Uso intensivo de las TIC en el desarrollo de los procesos de enseñanza aprendizaje | *Grupos con apoyo a la presencialidad | Fortalecer el proceso de virtualidad por medio de la prestación de servicios de profesionales, tecnólogos y técnicos. (Talento Humano) | 330334400 | 313405984 | 290209080 | 9 | 0 | 9 | Virtualidad | Coordinador | 9 | 8 | 8 | 100% | 100%
5 | 2021002129 | MEJORAMIENTO DE LA OFERTA, ACCESO Y PERMANENCIA EN EDUCACIÓN POSTSECUNDARIA COLEGIO MAYOR | 200356 | Línea 1: Transformación Académica con Calidad y Pertinencia | Ofertar programas académicos de calidad, que articulen las funciones de docencia, investigación y extensión, para contribuir a la formación de ciudadanos globales que aporten al desarrollo económico, social, cultural y ambiental de la región y el país | Programa 2: Oferta Académica Pertinente | *Nuevos programas técnicos profesionales presenciales, con resolución de registro calificado *Nuevos programas de especialización presenciales, con resolución de registro calificado, *Nuevos programas de especialización virtuales, con resolución de registro calificado. *Nuevos programas de maestría, con resolución de registro calificado | Fortalecer los programas de la Facultad de Arquitectura e Ingeniería Talento Humano | 768056408 | 961725723 | 704997584 | 1 | 1 | 1 | Facultad de Arquitectura e Ingeniería | Decano | 13 | 1 | 1 | 100% | 100%
[8 empty] | Insumos de laboratorio |  |  |  | 1 | 1 | 1 | Facultad de Arquitectura e Ingeniería | Decano | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
[8 empty] | Equipos de laboratorio |  |  |  | 1 | 1 | 1 | Facultad de Arquitectura e Ingeniería | Decano | 0 | 1 | 1 | 0% | 100%
[8 empty] | Herramientas de laboratorio |  |  |  | 1 | 1 | 1 | Facultad de Arquitectura e Ingeniería | Decano | 0 | 1 | 1 | 0% | 100%
[8 empty] | Mantenimientos |  |  |  | 1 | 1 | 1 | Facultad de Arquitectura e Ingeniería | Decano | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
[8 empty] | Salidas académicas |  |  |  | 1 | 1 | 1 | Facultad de Arquitectura e Ingeniería | Decano | 0 | 1 | 1 | 0% | 100%
[8 empty] | Afiliación a redes |  |  |  | 1 | 1 | 2 | Facultad de Arquitectura e Ingeniería | Decano | 1 | 1 | 1 | 100% | 50%
[8 empty] | Colmayor sostenible y Resiliente |  |  |  | 1 | 1 | 1 | Facultad de Arquitectura e Ingeniería | Decano | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
[8 empty] | Talento Humano |  |  |  | 1 | 1 | 1 | Facultad de Arquitectura e Ingeniería | Decano | 0 | 1 | 1 | 0% | 100%
[8 empty] | Adquirir programas informáticos para uso de la facultad de Arquitectura e Ingeniería |  |  |  | 1 | 1 | 1 | Facultad de Arquitectura e Ingeniería | Decano | 0 | 1 | 1 | 0% | 100%
6 | 2021002129 | MEJORAMIENTO DE LA OFERTA, ACCESO Y PERMANENCIA EN EDUCACIÓN POSTSECUNDARIA COLEGIO MAYOR | 200356 | Línea 1: Transformación Académica con Calidad y Pertinencia | Ofertar programas académicos de calidad, que articulen las funciones de docencia, investigación y extensión, para contribuir a la formación de ciudadanos globales que aporten al desarrollo económico, social, cultural y ambiental de la región y el país | Programa 2: Oferta Académica Pertinente | *Nuevos programas técnicos profesionales presenciales, con resolución de registro calificado *Nuevos programas de especialización presenciales, con resolución de registro calificado *Nuevos programas de maestría, con resolución de registro calificado | Talento Humano | 520097746 | 1259938854 | 1106308716 | 9 | 9 | 9 | Facultad de Ciencias de la Salud | Decano | 9 | 9 | 9 | 100% | 100%
[8 empty] | Adquisición reactivos químicos y de diagnóstico (QUÍMICOS BÁSICOS 02 02 01 003 004) |  |  |  | 1 | 1 | 1 | Facultad de Ciencias de la Salud | Coordinadora de Laboratorio | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
[8 empty] | Adquisición de insumos varios (OTROS ARTÍCULOS PARA USO MÉDICO O QUIRÚRGICO) |  |  |  | 1 | 1 | 1 | Facultad de Ciencias de la Salud | Coordinadora de Laboratorio | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
[8 empty] | Contratación para mantenimiento preventivo y/o correctivo de equipos |  |  |  | 1 | 1 | 1 | Facultad de Ciencias de la Salud | Coordinadora de Laboratorio | 0 | 1 | 1 | 0% | 100%
[8 empty] | Contratación para calibración de equipos |  |  |  | 1 | 1 | 1 | Facultad de Ciencias de la Salud | Coordinadora de Laboratorio | 0 | 1 | 1 | 0% | 100%
[8 empty] | Membresía Aprobac |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Facultad de Ciencias de la Salud | Coordinadora de Laboratorio | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
[8 empty] | Salidas pedagógicas |  |  |  | 1 | 4 | 5 | Facultad de Ciencias de la Salud | Decano | 2 | 8 | 10 | 100% | 100%
7 | 2021002129 | MEJORAMIENTO DE LA OFERTA, ACCESO Y PERMANENCIA EN EDUCACIÓN POSTSECUNDARIA COLEGIO MAYOR | 200356 | Línea 1: Transformación Académica con Calidad y Pertinencia | Ofertar programas académicos de calidad, que articulen las funciones de docencia, investigación y extensión, para contribuir a la formación de ciudadanos globales que aporten al desarrollo económico, social, cultural y ambiental de la región y el país | Programa 2: Oferta Académica Pertinente | *Nuevos programas técnicos profesionales presenciales, con resolución de registro calificado *Nuevos programas de especialización presenciales, con resolución de registro calificado, *Nuevos programas de especialización virtuales, con resolución de registro calificado, *Nuevos programas de maestría, con resolución de registro calificado | Mantenimientos correctivos (equipos de laboratorios y economato. | 509556089 | 951976389 | 776722133 | 1 | 1 | 2 | Facultad de Administración | Decano | 0 | 2 | 2 | 0% | 100%
[8 empty] | Mantenimientos preventivos (equipos de laboratorios, aula móvil (2) y economato). |  |  |  | 1 | 1 | 2 | Facultad de Administración | Decano | 0 | 2 | 2 | 0% | 100%
[8 empty] | Compras Insumos Gastronomía |  |  |  | 1 | 1 | 1 | Facultad de Administración | Decano | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
[8 empty] | Talento Humano |  |  |  | 11 | 11 | 11 | Facultad de Administración | Decano | 11 | 11 | 11 | 100% | 100%
[8 empty] | Salidas académicas regionales y nacionales |  |  |  | 10 | 20 | 30 | Facultad de Administración | Decano | 0 | 9 | 9 | 0% | 30%
[8 empty] | Membresía CONPEHT, Membresía Greater Medellín Convention and Visitor Bureau, Membresía ASCOLFA. |  |  |  | 3 | 0 | 3 | Facultad de Administración | Decano | 3 | 3 | 3 | 100% | 100%
[8 empty] | Adecuaciones de equipos de laboratorio |  |  |  | 1 | 0 | 1 | Facultad de Administración | Decano | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
[8 empty] | Reposición de equipos de laboratorio |  |  |  | 1 | 1 | 1 | Facultad de Administración | Decano | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
[8 empty] | Fortalecimiento a la Huerta |  |  |  | 1 | 1 | 1 | Facultad de Administración | Decano | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
8 | 2021002129 | MEJORAMIENTO DE LA OFERTA, ACCESO Y PERMANENCIA EN EDUCACIÓN POSTSECUNDARIA COLEGIO MAYOR | 200356 | Línea 1: Transformación Académica con Calidad y Pertinencia | Ofertar programas académicos de calidad, que articulen las funciones de docencia, investigación y extensión, para contribuir a la formación de ciudadanos globales que aporten al desarrollo económico, social, cultural y ambiental de la región y el país | Programa 2: Oferta Académica Pertinente | *Nuevos programas técnicos profesionales presenciales, con resolución de registro calificado *Nuevos programas de especialización presenciales, con resolución de registro calificado, *Nuevos programas de especialización virtuales, con resolución de registro calificado, *Nuevos programas de maestría, con resolución de registro calificado | Realizar salidas pedagógicas Nacionales PDS, salidas pedagógicas Nacionales TGC, salidas pedagógicas Locales PDS, salidas pedagógicas Locales TGC | 146056628 | 209241617 | 170597773 | 8 | 36 | 44 | Facultad de Ciencias Sociales y Educación | Decano | 0 | 39 | 39 | 0% | 88.64%
[8 empty] | Apoyar las actividades de la facultad de Sociales(Talento Humano) |  |  |  | 1 | 3 | 4 | Facultad de Ciencias Sociales y Educación | Decano | 3 | 7 | 7 | 100% | 100%
[8 empty] | Adquirir Membresías Organizacionales |  |  |  | 1 | 1 | 1 | Facultad de Ciencias Sociales y Educación | Decano | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
9 | 2021002130 | FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD Y LA PERTINENCIA DE LA EDUCACIÓN POSTSECUNDARIA COLEGIO MAYOR | 200354 | Línea Estratégica 1. Transformación Académica con Calidad y Pertinencia | Ofertar programas académicos de calidad, que articulen las funciones de docencia, investigación y extensión, para contribuir a la formación de ciudadanos globales que aporten al desarrollo económico, social, cultural y ambiental de la región y el país. | Programa 2: Oferta Académica Pertinente | Indicador de producto 8: No Estudiantes matriculados en los programas de la oferta académica. | Apoyar los procesos de admisiones, registro y control (Talento humano). | 259981364 | 319128566 | 304514842 | 6 | 0 | 6 | Admisiones, Registro y control | Coordinador | 6 | 6 | 6 | 100% | 100%
[8 empty] | Adquirir insumos para el proceso de admisiones, registro y control. |  |  |  | 1 | 1 | 2 | Admisiones, Registro y control | Coordinador | 0 | 1 | 1 | 0% | 50%
10 | 2021002130 | FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD Y LA PERTINENCIA DE LA EDUCACIÓN POSTSECUNDARIA COLEGIO MAYOR | 200354 | Línea Estratégica 1. Transformación Académica con Calidad y Pertinencia | Ofertar programas académicos de calidad, que articulen las funciones de docencia, investigación y extensión, para contribuir a la formación de ciudadanos globales que aporten al desarrollo económico, social, cultural y ambiental de la región y el país. | Programa 2: Oferta Académica Pertinente | No Estudiantes matriculados en los programas de la oferta académica. | Realizar apoyo técnico y operativo al proceso de vicerrectoría académica | 167275971 | 167253273 | 166992006 | 3 | 0 | 3 | Vicerrectoría Académica | Vicerrector Académico | 3 | 5 | 5 | 100% | 100%
[8 empty] | Desarrollar procesos y estrategias de calidad y pertinencia para el mejoramiento de la educación postsecundaria | 0 | 4361318782 | 1883307247 | 1 | 1 | 1 | Vicerrectoría Académica | Vicerrector Académico | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
11 | 2021002130 | MEJORAMIENTO DE LA OFERTA, ACCESO Y PERMANENCIA EN EDUCACIÓN POSTSECUNDARIA COLEGIO MAYOR | 200356 | Línea 1: Transformación Académica con Calidad y Pertinencia | Ofertar programas académicos de calidad, que articulen las funciones de docencia, investigación y extensión, para contribuir a la formación de ciudadanos globales que aporten al desarrollo económico, social, cultural y ambiental de la región y el país | Programa 2: Oferta Académica Pertinente | *Nuevos programas técnicos profesionales presenciales, con resolución de registro calificado *Nuevos programas de especialización presenciales, con resolución de registro calificado, *Nuevos programas de especialización virtuales, con resolución de registro calificado, *Nuevos programas de maestría, con resolución de registro calificado | Realizar apoyo para el fortalecimiento de los procesos misionales, estratégicos y de apoyo de la Institución | 0 | 13164921957 | 7792424754 | 1 | 1 | 1 | Vicerrectoría Académica | Vicerrector Académico | 0.5 | 0.5 | 1 | 50% | 100%
[9 empty] | 3810970400 | 22930163416 | 14227663016 | [9 empty] | 3459%
|  | VALOR INICIAL DE LA LÍNEA | 3810970400 | [17 empty] | Eficacia periódica:
|  | VALOR FINAL DE LA LÍNEA | 22930163416 | [17 empty] | 78.61%
|  | VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL INFORME | 14227663016 | [17 empty] | Eficacia Ponderada
|  | INDICE DE EJECUCIÓN FINANCIERA | 62.0478 | [17 empty] | 13.36%
|  | EFICIENCIA ACUMULADA | 1.267%
Note on I9: ====== ID#AAAA0DnKbJ0 MERC (2023-07-05 14:18:19) se unifica todo el modelo de contratacion con 4 profesionales y 3 practicantes
Note on I11: ====== ID#AAAA0DnKbL4 MERC (2023-07-05 14:18:19) 2 profesionales y 1 practicante
Note on I27: ====== ID#AAAA0cE8H8A Catalina Tabares Usma (2023-07-07 16:14:34) Queda en la primera actividad como fortalecimiento de la facultad
Note on M9: ====== ID#AAAA0DnKbKU Jackeline Cuello Guerra (2023-07-05 14:18:19) Ciencias Basicas: Estrategia de permanencia se requiere contratista para la ejecución de esta DC- PE-PR 003
Note on M10: ====== ID#AAAA0DnKbLk Jackeline Cuello Guerra (2023-07-05 14:18:19) Se requiere contratar profesionales para las estrategias de ingreso dc- pe- pr 005 y para el observatorio dc- pe- pr 004. dc- pe- pr 006
Note on M11: ====== ID#AAAA0DnKbL0 Jackeline Cuello Guerra (2023-07-05 14:18:19) pc-pe-pr 002
Note on M30: ====== ID#AAAA0DnKbLs Jackeline Cuello Guerra (2023-07-05 14:18:19) se miden los contratos
Note on M31: ====== ID#AAAA0DnKbLw Jackeline Cuello Guerra (2023-07-05 14:18:19) se mide por contratos
Note on M32: ====== ID#AAAA0DnKbKo Jackeline Cuello Guerra (2023-07-05 14:18:19) contratos
Note on M33: ====== ID#AAAA0DnKbKs Jackeline Cuello Guerra (2023-07-05 14:18:19) contrato
Note on M34: ====== ID#AAAA0DnKbKk Jackeline Cuello Guerra (2023-07-05 14:18:19) El proceso no se pago ya que la asociación cambio de razón social y no esta legalizado a la fecha
Note on M35: ====== ID#AAAA0DnKbKw Jackeline Cuello Guerra (2023-07-05 14:18:19) eventos
Note on M39: ====== ID#AAAA0DnKbLA Jackeline Cuello Guerra (2023-07-05 14:18:19) conductor - auxiliar - 3 aux de economato y 1 economo - auxiliar aula movil y 4 practicantes
Note on M40: ====== ID#AAAA0DnKbK8 Jackeline Cuello Guerra (2023-07-05 14:18:19) hitorico de salidas 19 primer semestre y 24 semestre
Note on M42: ====== ID#AAAA0DnKbLc Jackeline Cuello Guerra (2023-07-05 14:18:19) un solo laboratorio
Note on M43: ====== ID#AAAA0DnKbKE Jackeline Cuello Guerra (2023-07-05 14:18:19) 4 laboratorios 2 moviles 6 Se cuenta como 1 por ser un solo contrato - cumplimiento de la actividad
Note on N21: ====== ID#AAAA0DnKbJ8 Jackeline Cuello Guerra (2023-07-05 14:18:19) Se limita la compra por tema de precio del dólar
Note on N23: ====== ID#AAAA0DnKbKM Jackeline Cuello Guerra (2023-07-05 14:18:19) peridos
Note on N39: ====== ID#AAAA0DnKbMI Jackeline Cuello Guerra (2023-07-05 14:18:19) conductor - auxiliar - 3 aux de economato y 1 economo - auxiliar aula movil y 4 practicantes
Note on O9: ====== ID#AAAA0DnKbMA Jackeline Cuello Guerra (2023-07-05 14:18:19) 1 Practicante adicional al reporte de junio
Note on O10: ====== ID#AAAA0DnKbME Jackeline Cuello Guerra (2023-07-05 14:18:19) se mantienen 3 profesionales
Note on O11: ====== ID#AAAA0DnKbKA Jackeline Cuello Guerra (2023-07-05 14:18:19) en junio se contratan 2 profesionales mas
Note on O16: ====== ID#AAAA0DnKbL8 Jackeline Cuello Guerra (2023-07-05 14:18:19) Libros electronicos
Note on O17: ====== ID#AAAA0DnKbLU Jackeline Cuello Guerra (2023-07-05 14:18:19) se difundio la APP Difusión de servicios "Biblioteca CRAI" a traves de los cursos de formación de usuarios o reunión con docentes y comité académico Por medio de los Flash Informativos
Note on O38: ====== ID#AAAA0DnKbJs Jackeline Cuello Guerra (2023-07-05 14:18:19) se realiza un solo contrato con adición despues de mitad de año para suplir necesidad
Note on O49: ====== ID#AAAA0DnKbLo Jackeline Cuello Guerra (2023-07-05 14:18:19) Contratos de compra de insumos para grados
Note on O50: ====== ID#AAAA0DnKbKY Jackeline Cuello Guerra (2023-07-05 14:18:19) Apoyo administrativo, asesora curricular, conductor
Note on R8: ====== ID#AAAA0alBHsU Catalina Tabares Usma (2023-07-05 21:36:14) 5 contratistas al inicio del año *1 contratista que pasó a ser Director de Planeación y Desarrollo Organizacional (libre nombramiento y remoción) desde el 22 de marzo de 2023. * 1 contratista que pasó a ser Coordinadora Aseguramiento de la Calidad Académica (Profesional especializado en provisionalidad) desde el 19 de abril de 2023. Se canceló RP (265) por valor de: 1.885.275 Se canceló CDP (177) y RP (917) por valor de: 38.881.500 Recursos ejecutados a junio 30: 111.239.856
Note on R13: ====== ID#AAAA0blyHo8 Catalina Tabares Usma (2023-07-06 19:36:19) 6 plataformas: E-Book: 6 Consortia:5 E-Global: 3 (B.datos) Ebsco (Base de datos) Virtual Pro (Base de datos) Janium: Base de datos administrativa
Note on R15: ====== ID#AAAA0blyHpE Catalina Tabares Usma (2023-07-06 19:37:49) Video, entrevista, publicaciones en redes y medios de comunicación (Interna)
Note on R16: ====== ID#AAAA0blyHpM Catalina Tabares Usma (2023-07-06 19:40:13) Se tienen 6 bases de datos de libros electrónicos (E-Book 7/24) Impresos no se tienen para el primer semestre
Note on R19: ====== ID#AAAA0cE8H70 Catalina Tabares Usma (2023-07-07 16:10:02) 11 contratistas ( no coincide el comentario con lo reportado) Reportados : suelos 3 ambiental 2 facultad 3 geomatica 1 fablab 4
Note on R25: ====== ID#AAAA0cE8H74 Catalina Tabares Usma (2023-07-07 16:13:37) ASIUR Compartida con la facultad de ciencias sociales REMINEO con Investigación
Note on R26: ====== ID#AAAA0cE8H78 Catalina Tabares Usma (2023-07-07 16:14:03) Ya no hace parte de la facultad, ya hace parte de Gestión del Riesgo
Note on R46: ====== ID#AAAA1B6daIA Catalina Tabares Usma (2023-07-14 19:31:37) 1. Profesional de fortalecimiento administrativo 1. Practicante 2. Auxiliar de Investigación
Note on R49: ====== ID#AAAA0b5KLZo Catalina Tabares Usma (2023-07-07 15:05:32) No se ejecutó por congelación del recurso de Inversión
Note on S13: ====== ID#AAAA8-EO72A Catalina Tabares Usma (2023-07-06 19:36:19) 6 plataformas: Consortia:5 (B.datos) E-Global: 3 (B.datos) Ebsco (Base de datos) Virtual Pro (Base de datos) Janium: Base de datos administrativa Segundo semestre: JOVE Booklick (herramientas) Sibila (herramientas) Pasa la pagina ( base de dato)
Note on S16: ====== ID#AAAA8-EO714 Jackeline Cuello Guerra (2023-12-13 14:38:45) BASES DE DATOS DE LIBROS ELECTRONICOS E-LIBRO ( base de dato) E-Book: 6 (B.datos) IMPRESOS 1 SUBASTA REALIZADA EN SEGUNDO SEMESTRE
Note on S17: ====== ID#AAAA8-EO72E Jackeline Cuello Guerra (2023-07-05 14:18:19) se difundio la APP Difusión de servicios "Biblioteca CRAI" a traves de los cursos de formación de usuarios o reunión con docentes y comité académico Por medio de los Flash Informativos Para segundo semestre se realizo: Difusión presensial facultades en las ferias de servicio Transmisión en canal de youtube
Note on S35: ====== ID#AAABCwCsA-4 Jackeline Cuello Guerra (2023-12-20 15:07:00) Entrerios Concepción San Javier Nacional de Chocolates Copacabana Girardota Colegio San German Uniminuto
Note on S38: Se realiza en octubre adición para cumplir con lo proyectado
Note on S39: Jackeline Cuello Guerra: Conductor-auxiliar-3 auxiliares de economato y 1 economo-auxiliaraula móvil y 4 prácticantes (para cadasemestre)
Note on S46: ====== ID#AAAA8-EO72U Jackeline Cuello (2023-12-13 14:43:33) 1. Profesional de fortalecimiento administrativo 4. Practicantes 1 apoyo a la gestión 1 apoyo profesional al área de practica
Note on S47: ====== ID#AAAA8-EO72Y Jackeline Cuello (2023-12-13 14:44:17) CLACSO
Note on T9: ====== ID#AAAA8-EO72I Jackeline Cuello Guerra (2023-12-13 14:38:45) 4 practicantes 5 ciencias basicas
Note on T20: Actividad afectada por el congelamiento de recursos
Note on T23: Ejecución de esta aactividad se afecto con el tema de congelamiento de recursos. Posterior se asigno elrecurso el proceso quedo desierto
Note on T36: Se realizo en agosto y diciembre
Note on T37: Se realizo en agosto y diciembre
Note on T40: Uraba San Rafel La Unión 5 visitas a empresas en Medellín 1 salida de practicas
Note on T42: Jackeline Cuello Guerra: No se realizó la dotación de sistema de extracción debido a que fue una actividad afectada con el congelamiento de recursos
Note on T43: Jackeline Cuello Guerra: Para segundo semestre se realiza proceso de subasta el cual queda desierto por lo cual no se realiza la actividad programada
Note on T44: Jackeline Cuello Guerra: Recursos congelados
Note on T50: ====== ID#AAABCwCsA_A Jackeline Cuello (2023-12-20 15:11:31) Se contrata persona adicional para atención del protocolo violencias basadas en genero y sexuales- desde el mes de marzo - 30 de nov y profesional para apoyo de transformación curricular

## LÍNEA 2
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL PI-FR-020
[6 empty] | VERSIÓN: 007 | [5 empty] | FECHA: 31-01-2020 |  |  |  |  | PÁGINA: 1 DE 2
AÑO: 2023
FORMULACIÓN | [16 empty] | SEGUIMIENTO
Nº | CÓDIGO PROYECTO PLANNEA | NOMBRE DEL PROYECTO | CÓDIGO PROYECTO MUNICIPIO | LÍNEA | OBJETIVO DE LA LÍNEA | PROGRAMA | INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO AL PLAN | ACTIVIDADES | VALOR DEPENDENCIA | VALOR TOTAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | EJECUCIÓN | META PLANIFICADA A JUNIO | META PLANIFICADA A DICIEMBRE | META PLANIFICADA EN EL AÑO | DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | CARGO PERSONA RESPONSABLE | CANTIDAD EJECUTADA (LOGRO) JUNIO | CANTIDAD EJECUTADA (LOGRO) DICIEMBRE | CANTIDAD EJECUTADA (LOGRO) AÑO | EFICACIA A JUNIO | EFICACIA ACUMULADA
1 | 2021002131 | MEJORAMIENTO DE LA ARTICULACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR CON LA MEDIA TÉCNICA Y ETDH COLEGIO MAYOR | 200356 | Línea 2: Formación Integral de los Docentes | Fortalecer la formación integral de los docentes, a la luz de los lineamientos del Proyecto Educativo Institucional -PEI-. | Programa 1:Formación Docente | Actividades de capacitación en pedagogía, didáctica y uso de las TIC. | Docentes de educación superior o terciaria beneficiados con estrategias de mejoramiento de sus capacidades | 0 | 0 | 0 | 40 | 80 | 120 | Vicerrectoría Académica | Vicerrectoría Académica | 40 | 81 | 81 | 100% | 100%
[10 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 100% | 100%
VALOR INICIAL DEL PROYECTO | [20 empty] | Eficacia periódica:
VALOR FINAL DEL PROYECTO | [20 empty] | 100%
VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL INFORME | [20 empty] | Eficacia Ponderada
INDICE DE EJECUCIÓN FINANCIERA | [20 empty] | 0.17
EFICIENCIA ACUMULADA

## LÍNEA 3
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL PI-FR-020
[6 empty] | VERSIÓN: 007 | [5 empty] | FECHA: 31-01-2020 |  |  |  |  | PÁGINA: 1 DE 2
AÑO: 2023
FORMULACIÓN | [16 empty] | SEGUIMIENTO
Nº | CODIGO PROYECTO PLANNEA | NOMBRE DEL PROYECTO | CÓDIGO PROYECTO MUNICIPIO | LÍNEA | OBJETIVO DE LA LÍNEA | PROGRAMA | INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO AL PLAN | ACTIVIDADES | VALOR DEPENDENCIA | VALOR TOTAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | EJECUTADO | META PLANIFICADA A JUNIO | META PLANIFICADA A DICIEMBRE | META PLANIFICADA EN EL AÑO | DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | CARGO PERSONA RESPONSABLE | CANTIDAD EJECUTADA (LOGRO) JUNIO | CANTIDAD EJECUTADA (LOGRO) DICIEMBRE | CANTIDAD EJECUTADA (LOGRO) AÑO | EFICACIA A JUNIO | EFICACIA ACUMULADA
1 | 2021002132 | FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO COLEGIO MAYOR | 200253 | Línea 3: Investigación, Innovación y Emprendimiento | Fortalecer las estrategias de investigación propiamente dicha, la investigación formativa y la formación para la investigación, el espíritu crítico y la creación artística y cultural, así como el fomento de la transferencia tecnológica y el emprendimiento, orientados a la innovación y la proyección social. | Programa3: Formación en Investigación | *Ponencias de investigación de semilleristas presentadas en eventos regionales, nacionales e internacionales *Proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación aprobados por convocatoria interna *Jóvenes investigadores que participan en proyectos de investigación | Realizar pagos de membresía a redes académicas e investigación y financiar la participación de docentes y estudiantes en estas | 764275000 | 1582327376 | 1216084346 | 2 | 2 | 2 | Vicerrectoría de Investigación y Extensión | Profesional de Investigación | 2 | 2 | 2 | 100% | 100%
[8 empty] | Realizar publicaciones, traducciones y procesos editoriales. |  |  |  | 10 | 15 | 25 | Vicerrectoría de Investigación y Extensión | Profesional de Investigación | 5 | 43 | 48 | 50% | 100%
[8 empty] | Realizar gestión de la innovación (contratación de la prestación de servicios de expertos en gestión de propiedad intelectual). |  |  |  | 1 | 1 | 1 | Vicerrectoría de Investigación y Extensión | Profesional de Investigación | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
[8 empty] | Apoyar las actividades del centro de investigación (Talento Humano) |  |  |  | 3 | 3 | 3 | Vicerrectoría de Investigación y Extensión | Profesional de Investigación | 3 | 3 | 3 | 100% | 100%
[8 empty] | Apoyar las actividades de los proyectos de investigación. |  |  |  | 1 | 1 | 1 | Vicerrectoría de Investigación y Extensión | Profesional de Investigación | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
[9 empty] | 764275000 | 1582327376 | 1216084346 | [9 empty] | 500%
Eficacia periódica:
|  |  |  | VALOR INICIAL DEL PROYECTO | 764275000 | [15 empty] | 100%
|  |  |  | VALOR FINAL DEL PROYECTO | 1582327376 | [15 empty] | Eficacia Ponderada
|  |  |  | VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL INFORME | 1216084346 | [15 empty] | 17%
|  |  |  | INDICE DE EJECUCIÓN FINANCIERA | 76.8542
|  |  |  | EFICIENCIA ACUMULADA | 1.301%
Note on O8: ====== ID#AAAA0DnKbJ4 Juan Diego Villa Carvajal (2023-07-05 14:18:19) Se tiene en cuenta la participación de estudiantes en la Red Colombiana de Semilleros REDCOLSI en dos eventos Encuentro Nacional y Encuentro Departamental. Además, de la participación en el programa DELFIN, con pasantías y congreso internacional. Ambos tuvieron pago de membresía anual.
Note on O9: ====== ID#AAAA0DnKbKQ Juan Diego Villa Carvajal (2023-07-05 14:18:19) Se tiene en cuenta no la cantidad de autores, sino exclusivamente los artículos. Es decir, existen artículos publicados por más de un autor con filiación institucional, sin embargo, esto se toma como un solo registro. El costo de APC, se ha visto altamente incrementado por la TRM
Note on O10: ====== ID#AAAA0DnKbLE Juan Diego Villa Carvajal (2023-07-05 14:18:19) Contrato de prestación de servicios con persona natural cuyo objeto fue "prestar sus servicios profesionales para el apoyo y acompañamiento en la gestión del del proceso de investigación y el programa de Emprendimiento, innovación Transferencia CEITTO en actividades relacionadas"
Note on O11: ====== ID#AAAA0DnKbLY Juan Diego Villa Carvajal (2023-07-05 14:18:19) Se contrataron tres personas de apoyo al proceso de la siguiente manera: Un (1) Contrato por 11 meses y medio para auxiliar administrativa Dos (2) contratos para apoyar la gestión de la información y el seguimiento y la administración de la plataforma investiga Dos (2) contratos para apoyar la gestión de la revista SINERGIA y la validación y certificación de productos.
Note on O12: ====== ID#AAAA0DnKbKI Juan Diego Villa Carvajal (2023-07-05 14:18:19) Se realizó la gestión para la contratación de auxiliares, vinculación de estudiantes con pago de subvención, movilidades para trabajo de campo , movilidades para divulgación y asistencia a eventos, contratación de servicios técnicos y contratación para la compra de insumos, materiales y equipos para más de 50 proyectos en ejecución simultánea.
Note on R8: ====== ID#AAAA0L7c8aY Catalina Tabares Usma (2023-07-05 19:31:33) Membresía red Colsi y Delfin
Note on R9: ====== ID#AAAA0L7c8ac Catalina Tabares Usma (2023-07-05 19:35:34) 4 publicaciones 1 traducción

## LÍNEA 4
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL PI-FR-020
[6 empty] | VERSIÓN: 007 | [5 empty] | FECHA: 31-01-2020 |  |  |  |  | PÁGINA: 1 DE 2
AÑO: 2023
FORMULACIÓN | [16 empty] | SEGUIMIENTO
Nº | CÓDIGO PROYECTO PLANNEA | NOMBRE DEL PROYECTO | CÓDIGO PROYECTO MUNICIPIO | LÍNEA | OBJETIVO DE LA LÍNEA | PROGRAMA | INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO AL PLAN | ACTIVIDADES | VALOR DEPENDENCIA | VALOR TOTAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | Ejecutado | META PLANIFICADA A JUNIO | META PLANIFICADA A DICIEMBRE | META PLANIFICADA EN EL AÑO | DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | CARGO PERSONA RESPONSABLE | CANTIDAD EJECUTADA (LOGRO) JUNIO | CANTIDAD EJECUTADA (LOGRO) DICIEMBRE | CANTIDAD EJECUTADA (LOGRO) AÑO | EFICACIA A JUNIO | EFICACIA ACUMULADA
1 | 2021002130 | FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD Y LA PERTINENCIA DE LA EDUCACIÓN POSTSECUNDARIA COLEGIO MAYOR | 200354 | Línea 4: Visibilidad Nacional e Internacional, Interculturalidad y Diálogo de saberes. | Fortalecer la cooperación, las relaciones interculturales y el diálogo de saberes con organizaciones nacionales e internacionales, en los ámbitos académicos, investigativos, científicos y culturales, para la construcción de conocimiento que aporte a la solución de problemáticas globales. | Programa 1 Interculturalidad y diálogo de saberes | *Indicador de Producto 1: Eventos interculturales desarrollados en la Institución. *Indicador de Producto 2 Actividades con enfoque intercultural incorporado en el docencia, la investigación, la extensión académica y el bienestar institucional. *Indicador de producto 3: Programas académicos con estrategias de internacionalización del currículo implementados. *Indicador de Producto 4: Programas académicos con cursos servidos en lengua extranjera. *Indicador de Producto 5:Catedrá de internacionalización e interculturalidad servida en la Institución. | Apoyar las actividades internacionalización (Talento Humano) | 788256567 | 1169637456 | 1127639354 | 1 | 1 | 1 | Internacionalización | Director | 1 | 1 | 2 | 100% | 100%
[8 empty] | Movilidad saliente de estudiantes (Participación de eventos académicos) |  |  |  | 14 | 26 | 40 | Internacionalización | Director | 6 | 39 | 45 | 42.86% | 100%
[8 empty] | Movilidad saliente de estudiantes (Prácticas profesionales no remuneradas en Latinoamérica) |  |  |  | 4 | 2 | 6 | Internacionalización | Director | 10 | 10 | 20 | 100% | 100%
[8 empty] | Movilidad saliente de estudiantes (Prácticas profesionales remuneradas en Latinoamérica) |  |  |  | 4 | 2 | 6 | Internacionalización | Director | 3 | 5 | 8 | 75% | 100%
[8 empty] | Movilidad saliente de estudiantes (Prácticas profesionales no remuneradas Internacional) |  |  |  | 2 | 1 | 3 | Internacionalización | Director | 3 | 2 | 5 | 100% | 100%
[8 empty] | Movilidad saliente de estudiantes (Prácticas profesionales remuneradas en Internacional) |  |  |  | 1 | 1 | 2 | Internacionalización | Director | 0 | 3 | 3 | 0% | 100%
[8 empty] | Movilidad saliente de estudiantes (semestres académicos completos en América Latina) |  |  |  | 1 | 1 | 2 | Internacionalización | Director | 2 | 2 | 4 | 100% | 100%
[8 empty] | Vinculación a redes internacionales. |  |  |  | 2 | 1 | 3 | Internacionalización | Director | 5 | 0 | 5 | 100% | 100%
[8 empty] | Atención a invitados nacionales e internacionales. |  |  |  | 1 | 1 | 2 | Internacionalización | Director | 3 | 11 | 14 | 100% | 100%
[8 empty] | Piezas Institucionales |  |  |  | 1 | 0 | 1 | Internacionalización | Director | 0 | 6 | 6 | 0% | 100%
[6 empty] | Programa 2: Cooperación interinstitucional nacional e internacional | *Indicador de producto 1: Convenios de cooperación interinstitucional activos. *Indicador de producto No 2: Participación en redes académicas nacionales e internacionales, Indicador de Producto No 3: Movilidad saliente de docentes. *Indicador de Producto No 4: Movilidad entrante de docentes *Indicador de producto No 5: Movilidad saliente de estudiantes *Indicador de producto No 6: Movilidad entrante de estudiantes *Indicador de Producto No 7:Movilidad saliente y entrante de administrativos | Movilidad saliente de estudiantes (semestres académicos completos Internacionales) |  |  |  | 1 | 1 | 2 | Internacionalización | Director | 0 | 2 | 2 | 0% | 100%
[8 empty] | Apoyar la Movilidad solidaria saliente y entrante de estudiantes (Semestre completo) |  |  |  | 1 | 2 | 3 | Internacionalización | Director | 2 | 1 | 3 | 100% | 100%
[8 empty] | Apoyar la Movilidad saliente de docentes (Pasantías) |  |  |  | 10 | 10 | 20 | Internacionalización | Director | 0 | 32 | 32 | 0% | 100%
[8 empty] | Apoyar la movilidad entrante de docentes (estancias cortas. Menos de 30 días). |  |  |  | 2 | 2 | 4 | Internacionalización | Director | 3 | 1 | 4 | 100% | 100%
[8 empty] | Apoyar la movilidad saliente de directivos. |  |  |  | 2 | 1 | 3 | Internacionalización | Director | 4 | 3 | 7 | 100% | 100%
[8 empty] | Desarrollo de proyectos, organización y participación en eventos locales de orden internacional. |  |  |  | 1 | 1 | 2 | Internacionalización | Director | 1 | 1 | 2 | 100% | 100%
[8 empty] | Eventos internos de socialización de experiencias internacionales. |  |  |  | 1 | 1 | 2 | Internacionalización | Director | 1 | 1 | 2 | 100% | 100%
[8 empty] | Participar en espacios académicos internacionales. |  |  |  | 1 | 1 | 2 | Internacionalización | Director | 3 | 2 | 5 | 100% | 100%
[9 empty] | 788256567 | 1169637456 | 1127639354 | [9 empty] | 1800%
|  | VALOR INICIAL DE LA LÍNEA | 788256567 | [17 empty] | Eficacia periódica:
|  | VALOR FINAL DE LA LÍNEA | 1169637456 | [17 empty] | 100%
|  | VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL INFORME | 1127639354 | [17 empty] | Eficacia Ponderada
|  | INDICE DE EJECUCIÓN FINANCIERA | 96.4093 | [17 empty] | 13%
|  | EFICIENCIA ACUMULADA | 1.037%
Note on R13: ====== ID#AAAA0b5KLYc Catalina Tabares Usma (2023-07-07 14:12:41) Estudiantes de turismo en España y 1 salud
Note on R16: ====== ID#AAAA0b5KLYw Catalina Tabares Usma (2023-07-07 14:15:14) COMPA DELFIN PALOMA RCI UDUAL
Note on R17: ====== ID#AAAA0b5KLY0 Catalina Tabares Usma (2023-07-07 14:18:00) Mariano (Argentina U Jaureche) Teresa Qnha (Portugal Centro de estudios sociales de Cohimbra) Mirta Amaty (Argentina U Jaureche)
Note on R18: ====== ID#AAAA0b5KLY4 Catalina Tabares Usma (2023-07-07 14:18:50) Esta actividad ya la desarrolla Comunicaciones por medio de solicitud de Plannea
Note on R20: ====== ID#AAAA0b5KLY8 Catalina Tabares Usma (2023-07-07 14:21:56) Estudiantes que ingresaron desde México
Note on R23: ====== ID#AAAA0b5KLZE Catalina Tabares Usma (2023-07-07 14:28:22) Decano Carlos Medina Rector Juan David Vice Angela (dos salidas)
Note on R25: ====== ID#AAAA0b5KLZM Catalina Tabares Usma (2023-07-07 14:29:30) Evento Nacer al Mundo
Note on R26: ====== ID#AAAA0b5KLZQ Catalina Tabares Usma (2023-07-07 14:34:58) 2 docentes en congreso internacional de Hidrología (Arquitectura) Viena 1 evento internacional en investigación en arquitectura (Chile)

## LÍNEA 5
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL PI-FR-020
[6 empty] | VERSIÓN: 007 | [5 empty] | FECHA: 31-01-2020 |  |  |  |  | PÁGINA: 1 DE 2
AÑO: 2023
FORMULACIÓN | [16 empty] | SEGUIMIENTO
Nº | CÓDIGO PROYECTO PLANNEA | NOMBRE DEL PROYECTO | CÓDIGO PROYECTO MUNICIPIO | LÍNEA | OBJETIVO DE LA LÍNEA | PROGRAMA | INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO AL PLAN | ACTIVIDADES | VALOR DEPENDENCIA | VALOR TOTAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | EJECUTADO | META PLANIFICADA A JUNIO | META PLANIFICADA A DICIEMBRE | META PLANIFICADA EN EL AÑO | DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | CARGO PERSONA RESPONSABLE | CANTIDAD EJECUTADA (LOGRO) JUNIO | CANTIDAD EJECUTADA (LOGRO) DICIEMBRE | CANTIDAD EJECUTADA (LOGRO) AÑO | EFICACIA A JUNIO | EFICACIA ACUMULADA
1 | 2021002129 | MEJORAMIENTO DE LA OFERTA, ACCESO Y PERMANENCIA EN EDUCACIÓN POSTSECUNDARIA COLEGIO MAYOR | 200356 | Línea 5: Entorno y participación en el contexto regional y nacional | Fortalecer la relación con la sociedad y con las diferentes organizaciones públicas y privadas, contribuyendo con la solución de problemas y necesidades que demanda el contexto. | Programa 4: Idiomas Colmayor | *Estrategias implementadas para la formación en lengua extranjera. *Cursos de lengua extranjera ofertados por el Centro de Lenguas. *Estudiantes de la institución inscritos en los cursos ofertados por el Centro de Lenguas. | Extensión y proyección social | 0 | 1571466411 | 144020367 | 1 | 1 | 1 | Extensión | Coordinador | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
[8 empty] | Apoyar con las actividades del Centro de Lenguas (Talento Humano). | 382447982 | 91210874 | 91210874 | 2 | 2 | 2 | Extensión(Centro de Lenguas) | Coordinador | 0 | 1 | 1 | 50% | 50%
[8 empty] | Formación en lenguas extranjera para estudiantes, docentes y egresados (cursos) |  |  |  | 20 | 20 | 40 | Extensión(Centro de Lenguas) | Coordinador | 14 | 24 | 38 | 70% | 95%
2 | 2021002129 | MEJORAMIENTO DE LA OFERTA, ACCESO Y PERMANENCIA EN EDUCACIÓN POSTSECUNDARIA COLEGIO MAYOR | 200356 | Línea 5: Entorno y participación en el contexto regional y nacional | Fortalecer la relación con la sociedad y con las diferentes organizaciones públicas y privadas, contribuyendo con la solución de problemas y necesidades que demanda el contexto. | Programa 5: Unidades de servicio | *Muestras procesadas por el Laboratorio de Control de Calidad LACMA. | Apoyar con las actividades de LACMA (Talento Humano) | 248139331 | 105427650 | 105427650 | 2 | 2 | 2 | LACMA | Coordinadora | 2 | 2 | 2 | 100% | 100%
[8 empty] | Adquisición de insumos para microbiología |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
[8 empty] | Adquisición insumos de fisicoquímico (QUÍMICOS BÁSICOS-Código: 02 02 01 003 004) |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
[8 empty] | Servicio de transporte que se requiera por el Laboratorio de Control de Calidad LACMA, en el Valle de Aburrá y algunos municipios cercanos del Departamento de Antioquia |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
[8 empty] | Inscripción Redes de Calidad |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
[6 empty] | Programa 2: Prácticas académicas, orientación laboral y empleo | *Orientación laboral para practicantes y graduados * Graduados vinculados laboralmente a través de la bolsa de empleo * Estudiantes vinculados a las agencias de práctica de sectores públicos y privados de la ciudad y la región. *Graduados vinculados en actividades de docencia, investigación, extensión y procesos administrativos de la Institución | Apoyar con las actividades del centro de graduados (Talento Humano). | 195622778 | 111249463 | 111249463 | 1 | 1 | 2 | Centro de Graduados | Coordinador | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
[8 empty] | Apoyar con las actividades del centro de graduados (Imposición placas institucionales). |  |  |  | 1 | 1 | 1 | Centro de Graduados | Coordinador | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
[8 empty] | Educación continua para graduados. |  |  |  | 1 | 1 | 1 | Centro de Graduados | Coordinador | 1 | 0 | 1 | 100% | 100%
3 | 2021002131 | MEJORAMIENTO DE LA ARTICULACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR CON LA MEDIA TÉCNICA Y ETDH COLEGIO MAYOR | 200230 | Línea 5: Entorno y participación en el contexto regional y nacional | Fortalecer la relación con la sociedad y con las diferentes organizaciones públicas y privadas, contribuyendo con la solución de problemas y necesidades que demanda el contexto. | Programa 3: educacion continua formación para el trabajo y el desarrollo humano | *Productos académicos desarrollados a partir de los proyectos de Extensión y Proyección Social | Realizar los procesos de enseñanza articulando la educación media con el sector productivo. | 481465487 | 658382877 | 351676432 | 10 | 0 | 10 | Vicerrectoría Académica | Vicerrectoría Académica | 9 | 3 | 12 | 90% | 100%
[9 empty] | 1307675578 | 2537737275 | 803584786 | [9 empty] | 1145%
|  | VALOR INICIAL DE LA LÍNEA | 1307675578 | [17 empty] | Eficacia periodica:
|  | VALOR FINAL DE LA LÍNEA | 2537737275 | [17 empty] | 95.42%
|  | VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL INFORME | 803584786 | [17 empty] | Eficacia Ponderada
|  | INDICE DE EJECUCIÓN FINANCIERA | 31.6654 | [17 empty] | 16.22%
|  | EFICIENCIA ACUMULADA | 3.013%
Note on N12: ====== ID#AAAA0DnKbLQ Catalina Tabares Usma (2023-07-05 14:18:19) 40 (Promedio de medios de cultivos y reactivos Adquiridos por vigencia)
Note on N13: ====== ID#AAAA0DnKbLg Catalina Tabares Usma (2023-07-05 14:18:19) Promedio de 10 reactivos adquiridos para la vigencia
Note on N14: ====== ID#AAAA0DnKbJw Catalina Tabares Usma (2023-07-05 14:18:19) para el 2023 se proyectan 600 servicios (horas)
Note on N15: ====== ID#AAAA0DnKbLI Catalina Tabares Usma (2023-07-05 14:18:19) Adquisición de 5 ejercicios interlaboratorios para la matrz agua y alimentos
Note on O16: ====== ID#AAAA0DnKbMM Jackeline Cuello Guerra (2023-07-05 14:18:19) Comunicador - psicologa
Note on O17: ====== ID#AAAA0DnKbMc Catalina Tabares Usma (2023-07-05 14:40:14) contrato de minima cuantia
Note on R9: ====== ID#AAAA0c8B4Zg Catalina Tabares Usma (2023-07-07 19:43:08) Validar la contratación; la afectación de 1 persona se realizó por el recurso de extensión (Funcionamiento) y la otra por docente de catedra
Note on R10: ====== ID#AAAA0c8B4Zk Catalina Tabares Usma (2023-07-07 19:45:46) Curso de posgrado (comprensión lectora) Fac Arq es pagado por los estudiantes
Note on R12: ====== ID#AAAA1CHacjI Catalina Tabares Usma (2023-07-14 13:38:33) Se han adquirido por recursos de la facultad de ciencias de la salud, ya que el recurso inicial se encuentra congelado
Note on R15: ====== ID#AAAA1CHacjM Catalina Tabares Usma (2023-07-14 13:40:37) Se adquirieron ensayos interlaborarorios acreditados en la ISO 17043 y ejercicio obligatorio del instituto nacional de salud
Note on R16: ====== ID#AAAA0DnKbMY Catalina Tabares Usma (2023-07-05 14:39:46) 1. en este semestre se contrata a Margarita Parra Psicologa (empleo y orientación laboral) , el comunicador queda en contratación compartida por comunicaciones con funciones de gestión de comunicaciones del centro de graduados
Note on R17: ====== ID#AAAA0DnKbMg Catalina Tabares Usma (2023-07-05 14:40:52) Contrato de Minima cuantia, ya se ejecutó por valor de $4.286.858 con la obtención de 800 placas
Note on R18: ====== ID#AAAA0DnKbMk Catalina Tabares Usma (2023-07-05 14:42:11) Bindar actividades de ed continua, contratación docente, se ofrece con tarifa plena a los graduados, esto paso a gestión de las facultades, ya no se va ejecutar por el centro de graduados
Note on S9: ====== ID#AAABDHdyDn0 Jackeline Cuello (2023-12-22 15:07:17) Docente de catedra y apoyo
Note on S12: ====== ID#AAAA8-LTXek Jackeline Cuello (2023-12-14 14:23:30) Para finalizar el año se cuenta con los recursos asignados inicialmente (descogelados)los cuales fueron ejecutados
Note on S16: ====== ID#AAAA8-OSGr8 Jackeline Cuello (2023-12-13 15:59:09) Se finaliza el año con la misma persona contratada en el seguimiento anterior
Note on T18: ====== ID#AAAA8-OSGsA Jackeline Cuello (2023-12-13 16:00:27) Ed. continua pasa a ser responsabilidad de las facultades y de extensión
Note on T19: 12 programas de formación para el trabajo y desarrollo Humano ofertados, para el corte de 30 de agosto se cuentan con 3 programas nuevos con registro de 23 de agosto de 2023: 1. Técnico Laboral como Asistente en Organización de Eventos (Medellín) 2. Técnico Laboral como Cocinero (Medellín) 3. Técnico Laboral en Organización de Viajes (Medellín) 4. Técnico Laboral como Auxiliar en Dibujo Arquitectónico (Medellín) 5. Técnico Laboral en Organización de Viajes Sede Jardín 6. Técnico Laboral en Organización de Viajes Sede Ciudad Bolívar 7. Técnico Laboral Auxiliar en Conservación Ambiental Sede Ciudad Bolívar 8. Técnico Laboral Auxiliar en Organización de Viaje sede Andes 9. Técnico Laboral Auxiliar en Conservación Ambiental sede Andes. 10.Técnico laboral auxiliar en publicación de contenidos digitales, para los municipios de Ciudad Bolívar y Andes. 11.Técnico laboral como auxiliar en saneamiento ambiental, para el municipio de Titiribí y Salgar 12.Técnico laboral como cocinero, para el municipio de Jericó.

## LÍNEA 6
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL PI-FR-020
[6 empty] | VERSIÓN: 007 | [5 empty] | FECHA: 31-01-2020 |  |  |  |  | PÁGINA: 1 DE 2
AÑO: 2023
FORMULACIÓN | [16 empty] | SEGUIMIENTO
Nº | CÓDIGO PROYECTO PLANNEA | NOMBRE DEL PROYECTO | CÓDIGO PROYECTO MUNICIPIO | LÍNEA | OBJETIVO DE LA LÍNEA | PROGRAMA | INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO AL PLAN | ACTIVIDADES | VALOR DEPENDENCIA | VALOR TOTAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | EJECUTADO | META PLANIFICADA A JUNIO | META PLANIFICADA A DICIEMBRE | META PLANIFICADA EN EL AÑO | DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | CARGO PERSONA RESPONSABLE | CANTIDAD EJECUTADA (LOGRO) JUNIO | CANTIDAD EJECUTADA (LOGRO) DICIEMBRE | CANTIDAD EJECUTADA (LOGRO) AÑO | EFICACIA A JUNIO | EFICACIA ACUMULADA
1 | 2021002130 | FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD Y LA PERTINENCIA DE LA EDUCACIÓN POSTSECUNDARIA COLEGIO MAYOR | 200354 | Línea 6: Colmayor, un espacio para tu Bienestar | Fortalecer los programas y servicios que inciden en el bienestar de la comunidad institucional privilegiando su desarrollo como seres integrales. | Programa 1: Tu Bienestar es nuestra meta | *Servicios de Salud y Desarrollo Humano, para la formación integral de la comunidad institucional y la permanencia de los estudiantes, fortalecidos. *Servicios de Promoción Artística y Cultural, para la formación integral de la comunidad institucional y la permanencia de los estudiantes, fortalecidos *Servicios de Promoción Deportiva y Recreativa, para la formación integral de la comunidad institucional y la permanencia de los estudiantes, fortalecidos *Servicios de Promoción Socioeconómica, para la formación integral de la comunidad institucional y la permanencia de los estudiantes, fortalecidos *Experiencias deportivas y culturales dentro de la institución fortalecidas *Beneficiarios de nuevas experiencias deportivas y culturales *Cobertura de la comunidad institucional en los servicios de Bienestar, aumentada | Apoyar las Actividades de Bienestar Institucional | 1455579296 | 1029098063 | 768566561 | 30 | 30 | 30 | Bienestar Institucional | Directora | 38 | 38 | 38 | 100% | 100%
2 | 2021002129 | MEJORAMIENTO DE LA OFERTA, ACCESO Y PERMANENCIA EN EDUCACIÓN POSTSECUNDARIA COLEGIO MAYOR |  | Línea 6: Colmayor, un espacio para tu Bienestar | Fortalecer los programas y servicios que inciden en el bienestar de la comunidad institucional privilegiando su desarrollo como seres integrales. | Programa 1: Tu Bienestar es nuestra meta |  | Realizar mantenimiento de gimnasio |  |  |  | 1 | 1 | 1 | Bienestar Institucional | Directora | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
[8 empty] | Realizar afiliación institucional a Ascun Bienestar. |  |  |  | 1 | 1 | 1 | Bienestar Institucional | Directora | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
[8 empty] | Prestación de servicios para juzgamiento de torneos internos y encuentros amistosos |  |  |  | 7 | 7 | 7 | Bienestar Institucional | Directora | 3 | 6 | 9 | 42.86% | 100%
[8 empty] | Actualización de software médico |  |  |  | 1 | 1 | 1 | Bienestar Institucional | Directora | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
[8 empty] | Prestación de servicio transporte grupos de representación cultural, deportiva y otras actividades institucionales |  |  |  | 1 | 1 | 1 | Bienestar Institucional | Directora | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
[8 empty] | Prestación de servicios para atención de psiquiatría |  |  |  | 15 | 15 | 15 | Bienestar Institucional | Directora | 16 | 16 | 16 | 106.7% | 100%
[8 empty] | Fortalecer el programa de seguridad alimentaria almuerzos para estudiantes. |  |  |  | 600 | 600 | 600 | Bienestar Institucional | Directora | 600 | 600 | 600 | 100% | 100%
[6 empty] | Programa 4: Seguridad Alimentaria | *Estudiantes beneficiados del Programa de Seguridad Alimentaria | Fortalecer el programa de seguridad alimentaria refrigerios nocturnos para estudiantes. |  |  |  | 400 | 400 | 400 | Bienestar Institucional | Directora | 400 | 400 | 400 | 100% | 100%
[8 empty] | Fortalecer la prestación de servicios de refrigerios e hidratación para delegaciones deportivas y culturales, y eventos institucionales. |  |  |  | 1 | 1 | 1 | Bienestar Institucional | Directora | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
[8 empty] | Fortalecer la prestación de servicios almuerzos para los programas de bienestar |  |  |  | 1 | 1 | 1 | Bienestar Institucional | Directora | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | x
[9 empty] | 1455579296 | 1029098063 | 768566561 | [9 empty] | 1100%
|  | VALOR INICIAL DE LA LÍNEA | 1455579296 | [17 empty] | Eficacia periódica:
|  | VALOR FINAL DE LA LÍNEA | 1029098063 | [17 empty] | 100%
|  | VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL INFORME | 768566561 | [17 empty] | Eficacia Ponderada
|  | INDICE DE EJECUCIÓN FINANCIERA | 74.6835 | [17 empty] | 10%
|  | EFICIENCIA ACUMULADA | 0,86%
Note on N8: ====== ID#AAAA0DnKbKc Jackeline Cuello Guerra (2023-07-05 14:18:19) Mantener
Note on R8: ====== ID#AAAA0qFGM3E Catalina Tabares Usma (2023-07-11 15:02:19) 29 profesionales y 9 practicantes
Note on R11: ====== ID#AAAA0qFGM3I Catalina Tabares Usma (2023-07-11 15:06:51) 3 torneos amistosos
Note on R14: ====== ID#AAAA0qFGM3M Catalina Tabares Usma (2023-07-11 15:07:25) Es un solo contrato, las atenciones se dan según la demanda Jackeline: Se cambia la cifra de 1 a 16 según la información trabajada por el proceso, dodne informa que fue un contrato y se atendieron 16 estudiantes por semestre para un total de 32 estudiantes atendidos a 31 de diciembre
Note on R15: ====== ID#AAAA0qFGM3Q Catalina Tabares Usma (2023-07-11 15:08:26) Se unifica la actividad y se define por asamblea estudiantil la entrega de 1000 bonos alimentarios

## LÍNEA 7
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL PI-FR-020
[6 empty] | VERSIÓN: 007 | [5 empty] | FECHA: 31-01-2020 |  |  |  |  | PÁGINA: 1 DE 2
AÑO: 2023
FORMULACIÓN | [16 empty] | SEGUIMIENTO
Nº | CÓDIGO PROYECTO PLANNEA | NOMBRE DEL PROYECTO | CÓDIGO PROYECTO MUNICIPIO | LÍNEA | OBJETIVO DE LA LÍNEA | PROGRAMA | INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO AL PLAN | ACTIVIDADES | VALOR DEPENDENCIA | VALOR TOTAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | EJECUTADO | META PLANIFICADA A JUNIO | META PLANIFICADA A DICIEMBRE | META PLANIFICADA EN EL AÑO | DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | CARGO PERSONA RESPONSABLE | CANTIDAD EJECUTADA (LOGRO) JUNIO | CANTIDAD EJECUTADA (LOGRO) DICIEMBRE | CANTIDAD EJECUTADA (LOGRO) AÑO | EFICACIA A JUNIO | EFICACIA ACUMULADA
1 | 2021002134 | FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA DEL COLEGIO MAYOR | 200357 | Línea 7: Desarrollo y Gestión Integral, un Compromiso Institucional | Fortalecer la gestión administrativa, financiera y los procesos para el desarrollo institucional. | Programa 6: Infraestructura Tecnológica e Informática pertinente para el Desarrollo Institucional | *PETIC actualizado e implementado *Lineamientos de Integración de los sistemas de información actualizados | Talento Humano | 347491039 | 927731410 | 738398070 | 9 | 0 | 9 | Gestión de Tecnología e Informática | Coordinador | 10 | 10 | 10 | 100% | 100%
[8 empty] | Custodia de Copias de seguridad en diferentes medios |  |  |  | 1 | 1 | 1 | Gestión de Tecnología e Informática | Coordinador | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
[8 empty] | Licencias de software de uso institucional |  |  |  | 1 | 1 | 1 | Gestión de Tecnología e Informática | Coordinador | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
[8 empty] | Soporte sistemas de información institucionales |  |  |  | 3 | 3 | 3 | Gestión de Tecnología e Informática | Coordinador | 3 | 3 | 3 | 100% | 100%
[8 empty] | Insumos de elementos para tecnología |  |  |  | 1 | 1 | 1 | Gestión de Tecnología e Informática | Coordinador | 1 | 0 | 0 | 100% | 0%
[8 empty] | Servicios de almacenamiento en la nube |  |  |  | 2 | 0 | 2 | Gestión de Tecnología e Informática | Coordinador | 2 | 2 | 2 | 100% | 100%
[8 empty] | Apoyar el proceso de Gestión Tecnología e Informática (Bienestar, Graduados, Comunicaciones, Permanencia, Virtualidad, Investigaciones) |  |  |  | 1 | 1 | 1 | Gestión de Tecnología e Informática | Coordinador | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
2 | 2021002129 | MEJORAMIENTO DE LA OFERTA, ACCESO Y PERMANENCIA EN EDUCACIÓN POSTSECUNDARIA COLEGIO MAYOR | 200354 | Línea 7: Desarrollo y Gestión Integral, un Compromiso Institucional | Fortalecer la gestión administrativa, financiera y los procesos para el desarrollo institucional. | Programa 9: Comunicación y Mercadeo efectivos | *Medios de comunicación empleados al interior de la institución *Estudios de Medición del Nivel de posicionamiento institucional, realizados *Participación en eventos de relacionamiento y actividades de divulgación. | Apoyar los procesos desarrollados en el área de Comunicaciones (Talento humano) | 867436832 | 411698178 | 411697123 | 10 | 0 | 10 | Gestión de Comunicaciones | Coordinadora | 10 |  | 10 | 100% | 100%
3 | 2021002130 | FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD Y LA PERTINENCIA DE LA EDUCACIÓN POSTSECUNDARIA COLEGIO MAYOR | [5 empty] | Implementar los Manuales de Comunicaciones y Mercadeo Institucional |  |  |  | 1 | 1 | 1 | Gestión de Comunicaciones | Coordinadora | 1 |  | 1 | 100% | 100%
[8 empty] | Plan de medios masivos |  |  |  | 1 |  | 1 | Gestión de Comunicaciones | Coordinadora | 0 | 1 | 1 | 0% | 100%
[8 empty] | Compra de Insumos (Tarjetas marca compartida) |  |  |  | 0 | 0 | 1 | Gestión de Comunicaciones | Coordinadora | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
4 | 2021002133 | FORTALECEMINETO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA COLEGIO MAYOR | 200358 | Línea 7: Desarrollo y Gestión Integral, un Compromiso Institucional | Fortalecer la gestión administrativa, financiera y los procesos para el desarrollo institucional. | Programa 2: Gestión de nuevos espacios y sostenibilidad de la infraestructura física institucional. | Plan anual de optimización y mantenimiento de infraestructura física, aprobado y en operación. | Apoyar las actividades de Infraestructura física Colegio Mayor de Antioquia. (Realizar repotenciación de Cableado Electrico-Proyecto de recuperación de zonas verdes priorizadas - Obras y adecuaciones físicas ) | 1137136008 | 10657069447 | 6805720259 | 0 | 1 | 1 | Infraestructura | Coordinador | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
5 | 2021002129 | MEJORAMIENTO DE LA OFERTA, ACCESO Y PERMANENCIA EN EDUCACIÓN POSTSECUNDARIA COLEGIO MAYOR | 200356 | Línea 7: Desarrollo y Gestión Integral, un Compromiso Institucional | Fortalecer la gestión administrativa, financiera y los procesos para el desarrollo institucional. | Programa 7: Gestión Administrativa y Financiera efectiva y transparente - Indicadores y metas | *Recursos asignados conforme a las necesidades institucionales. *Informes presupuestales y financieros presentados. *Equilibrio financiero. R=Recaudos P=Pagos | Presentar Informes presupuestales y financieros | 0 | 1233850560 | 1031918071 | 1 | 1 | 1 | Gestión Financiera | Gestión Financiera | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
[8 empty] | Asignar recursos conforme a las necesidades institucionales. |  |  |  | 1 | 1 | 1 | Gestión Financiera | Gestión Financiera | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
[8 empty] | Realizar apoyo al desarrollo de estrategias que favorezcan a los procesos académicos de la Institución |  |  |  | 1 | 1 | 1 | Gestión Financiera | Gestión Financiera | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
6 |  | APOYO PARA EL ACCESO Y PERMANENCIA A LA EDUCACIÓN SUPERIOR INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA -22PP99 | 220068 | Línea 7: Desarrollo y Gestión Integral, un Compromiso Institucional | Fortalecer la gestión administrativa, financiera y los procesos para el desarrollo institucional. | Programa 3: Cultura de la Planeación | *Recursos de Presupuesto Participativo gestionados e incrementados | Realizar entrega de Subsidio para matrícula, estudiantes continuidad y nuevos Comunas 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,15,16,50,60, 90 | 23008692062 | 23088692062 | 21267125807 | 1400 | 962 | 2362 | Planeación Institucional (Presupuesto Participativo) | Coordinador de Presupuesto Participativo | 1762 | 1695 | 3457 | 100% | 100%
[8 empty] | Realizar entrega de Sostenimiento estudiantes comunas 1,2,3,4,5,6,8,15,16, 50,60 90 |  |  |  | 980 | 442 | 1422 | Planeación Institucional (Presupuesto Participativo) | Coordinador de Presupuesto Participativo | 641 | 1041 | 1682 | 65.41% | 100%
[8 empty] | Realizar acompañamiento de Gestores Educativos en comunas 2,3,5,6,9,10 |  |  |  | 900 | 839 | 1739 | Planeación Institucional (Presupuesto Participativo) | Coordinador de Presupuesto Participativo | 2602 | 2612 | 5214 | 100% | 100%
[8 empty] | Realizar la continuidad del Centro de estudios para la transformación educativa comuna 5,6 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | Planeación Institucional (Presupuesto Participativo) | Coordinador de Presupuesto Participativo | 1 | 1 | 2 | 100% | 100%
[8 empty] | Realizar formación en Preuniversitario y Preicfes comuna 2 |  |  |  | 72 | 0 | 72 | Planeación Institucional (Presupuesto Participativo) | Coordinador de Presupuesto Participativo | 72 | 0 | 72 | 100% | 100%
[8 empty] | Formación en segunda lengua (francés, inglés y portugués) comuna 6 |  |  |  | 40 | 0 | 40 | Planeación Institucional (Presupuesto Participativo) | Coordinador de Presupuesto Participativo | 50 | 0 | 50 | 100% | 100%
[8 empty] | Realizar Técnica Laboral en las comunas 3, 10, 12, 16,60 |  |  |  | 280 | 280 | 280 | Planeación Institucional (Presupuesto Participativo) | Coordinador de Presupuesto Participativo | 323 | 0 | 323 | 100% | 100%
[8 empty] | Realizar seguimiento a los estudiantes universitarios beneficiarios de las becas de PP Comuna 1 |  |  |  | 550 | 350 | 900 | Planeación Institucional (Presupuesto Participativo) | Coordinador de Presupuesto Participativo | 800 | 524 | 1324 | 100% | 100%
[8 empty] | Brindar atención psicosocial a los estudiantes universitarios beneficiarios de las becas de PP Comuna 1 |  |  |  | 550 | 350 | 900 | Planeación Institucional (Presupuesto Participativo) | Coordinador de Presupuesto Participativo | 800 | 780 | 1580 | 100% | 100%
[8 empty] | Realizar seguimiento el servicio social prestado por los estudiantes beneficiarios de las becas de PP Comuna 1 |  |  |  | 550 | 350 | 900 | Planeación Institucional (Presupuesto Participativo) | Coordinador de Presupuesto Participativo | 800 | 820 | 1620 | 100% | 100%
[8 empty] | Realizar talleres informativos y motivacionales a los estudiantes de las IE de la Comuna 1 sobre el ingreso a la vida universitaria |  |  |  | 550 | 350 | 900 | Planeación Institucional (Presupuesto Participativo) | Coordinador de Presupuesto Participativo | 1000 | 1050 | 2050 | 100% | 100%
[8 empty] | Entregar Documento de investigación del impacto de las becas en la educación superior Comuna 1 |  |  |  | 0 | 1 | 1 | Planeación Institucional (Presupuesto Participativo) | Coordinador de Presupuesto Participativo | 0 | 1 | 1 | 0% | 100%
[8 empty] | Actualizar constantemente la información suministrada en la plataforma y las redes sociales del proyecto observatorio Comuna 1 |  |  |  | 550 | 350 | 900 | Planeación Institucional (Presupuesto Participativo) | Coordinador de Presupuesto Participativo | 2000 | 2500 | 4500 | 100% | 100%
[8 empty] | Operar la Emisora Universitaria de la Comuna 1 - Popular |  |  |  | 1 | 0 | 1 | Planeación Institucional (Presupuesto Participativo) | Coordinador de Presupuesto Participativo | 1 | 0 | 1 | 100% | 100%
[8 empty] | Realizar la dotación de elementos muebles e inmuebles y equipo tecnológico en Institución Educativa de la Comuna 1 Popular |  |  |  | 0 | 1 | 1 | Planeación Institucional (Presupuesto Participativo) | Coordinador de Presupuesto Participativo | 0 | 196 | 196 | 0% | 100%
[8 empty] | Reservas presupuestales Vigencias Anteriores PP |  | 3881057359 | 3528227670 | 0 | 0 | 0 | Planeación Institucional (Presupuesto Participativo) | Coordinador de Presupuesto Participativo | 0 | 340 | 340 | 0% | 100%
[9 empty] | 25360755941 | 40200099016 | 33783087000 | [9 empty] | 2800%
Eficacia periodica:
|  | VALOR INICIAL DE LA LÍNEA | 25360755941 | [17 empty] | 90.32%
|  | VALOR FINAL DE LA LÍNEA | 40200099016 | [17 empty] | Eficacia Ponderada
|  | VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL INFORME | 33783087000 | [17 empty] | 8.129%
|  | INDICE DE EJECUCIÓN FINANCIERA | 84.0373
|  | EFICIENCIA ACUMULADA | 1.075%
Note on O9: ====== ID#AAAA0DnKbK0 Jackeline Cuello Guerra (2023-07-05 14:18:19) Se entrega copias anuales en un solo contedor
Note on O11: ====== ID#AAAA0DnKbKg Jackeline Cuello Guerra (2023-07-05 14:18:19) Naonsoft - G+ - ADA
Note on O13: ====== ID#AAAA0DnKbK4 Jackeline Cuello Guerra (2023-07-05 14:18:19) AMAZON - GMAIL
Note on O19: ====== ID#AAAA0DnKbLM Jackeline Cuello Guerra (2023-07-05 14:18:19) 1. adquisición de sistema UPS de respaldo de gran capacidad para equipos criticos institucionales 2. Obras pública para adecuaciones fisicas y electricas en el campus institucional
Note on R10: ====== ID#AAAA1D8mHyk Catalina Tabares Usma (2023-07-12 14:23:45) Microsoft Windows Office Office 365 Power BI SAO Argis Zoom Software de Arquitectura (6) Antivirus
Note on R13: ====== ID#AAAA1D8mHys Catalina Tabares Usma (2023-07-12 14:50:24) Se cuenta con Amazon y Google, se está evaluando la implementación de Microsoft
Note on R18: ====== ID#AAAA0c8B4Zs Catalina Tabares Usma (2023-07-07 20:38:07) Posiblemente para el segundo semestre con los recursos del segundo semestre
Note on R19: ====== ID#AAAA0DmUAbc Catalina Tabares Usma (2023-07-05 18:57:30) Solamente se hizo contratación de 3 contratistas Sara 34.183.968 Francisco 55.918.897 Yeni $27.911.100
Note on R25: ====== ID#AAAA1AQ8dFs Catalina Tabares Usma (2023-07-12 18:39:15) Población de las 3 IES
Note on R30: ====== ID#AAAA1AQ8dFw Catalina Tabares Usma (2023-07-12 18:40:06) Se hace acompañamiento a las 3 IES
Note on R31: ====== ID#AAAA1AQ8dF0 Catalina Tabares Usma (2023-07-12 18:40:19) Se hace acompañamiento a las 3 IES
Note on R32: ====== ID#AAAA1AQ8dF4 Catalina Tabares Usma (2023-07-12 18:40:23) Se hace acompañamiento a las 3 IES
Note on R33: ====== ID#AAAA1AQ8dF8 Catalina Tabares Usma (2023-07-12 18:42:39) Estudiantes de todas las Instituciones Educativas de la comuna 10
Note on R35: ====== ID#AAAA1AQ8dGA Catalina Tabares Usma (2023-07-12 18:43:04) Información de acompañamiento de las 3 IES
Note on R37: ====== ID#AAAA1AQ8dGE Catalina Tabares Usma (2023-07-12 18:45:13) Depende de un comodato que está en espera desde Noviembre del 2021, en la cual se solicitó la IE pablo XI, no se tiene fecha estimada, pues esto depende de la administración
Note on S25: Wilma Rosa Mamani Rojas: Cifra de las 3 IES
Note on S34: Wilma Rosa Mamani Rojas: Este documento esta en proceso de terminación
Note on S37: Wilma Rosa Mamani Rojas: Esta actividad cambio en la MGA, por tecnicas laborales y pines
Note on T18: ====== ID#AAABDHdyDnw Jackeline Cuello Guerra (2023-12-22 15:04:18) No se aprobo por consejo directivo el cambio a tarjeta digital

## Integración Planes
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL PI-FR-020
|  |  | VERSIÓN: 007 |  | FECHA: 31-01-2021 |  |  | PÁGINA: 7 DE 8
AÑO: 2023
FORMULACIÓN | [12 empty] | SEGUIMIENTO
Nº | COMPONENTE | OBJETIVO DEL COMPONENTE | PROGRAMA | INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO AL PLAN | ACTIVIDADES | VALOR DEPENDENCIA | VALOR TOTAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | META PLANIFICADA A JUNIO | META PLANIFICADA A DICIEMBRE | META PLANIFICADA EN EL AÑO | DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | CARGO PERSONA RESPONSABLE | CANTIDAD EJECUTADA (LOGRO) JUNIO | CANTIDAD EJECUTADA (LOGRO) DICIEMBRE | CANTIDAD EJECUTADA (LOGRO) AÑO | EFICACIA A JUNIO | EFICACIA ACUMULADA A DICIEMBRE
3 | Programa 1: Modernización administrativa para la eficacia de los proceso - indicadores y metas. | Fortalecer la gestion administrativa, financiera y los procesos para el desarrollo institucional. | Modernización Administrativa para la eficiencia de los procesos. | Plan Institucional de Archivos de la Entidad - PINAR. | Revisar y/o Actualizar el registro de activos de información, trimestralmente. |  |  | 2 | 2 | 2 | Gestión Documental | Profesional | 2 | 2 | 2 | 100% | 100%
[5 empty] | Revisar y/o Actualizar el esquema de publicación de la información. |  |  | 1 | 1 | 1 | Gestión Documental | Profesional | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
[5 empty] | Revisar y/o actualizar el índice de información clasificada y reservada. |  |  | 1 | 1 | 1 | Gestión Documental | Profesional | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
[5 empty] | Aplicar el Plan de Conservación Documental acorde con los lineamientos del Archivo General de la Nación. Teniendo en cuenta que el Sistema Integrado de Conservación - SIC es por una vigencia de 4 años, pero su ejecución y medición es anual (2023). |  |  | 1 | 1 | 1 | Gestión Documental | Profesional | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
[5 empty] | ajustar, adoptar y definir procedimientos de la Gestión Documental enmarcados en el Decreto 1080 de 2015 |  |  | 1 | 1 | 1 | Gestión Documental | Profesional | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
[5 empty] | Monitoreo de los Archivos de Gestión de acuerdo a los lineamientos establecidos en el Acuerdo 042 de 2002 |  |  | 1 | 1 | 1 | Gestión Documental | Profesional | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
[5 empty] | Aplicar el Plan de Preservación Digital acorde con los lineamientos del Archivo General de la Nación. Teniendo en cuenta que el Sistema Integrado de Conservación - SIC es por una vigencia de 4 años, pero su ejecución y medición es anual (2023). |  |  | 1 | 1 | 1 | Gestión Documental | Profesional | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
[5 empty] | Aplicar el Plan Institucional de Archivos - PINAR |  |  | 1 | 1 | 1 | Gestión Documental | Profesional | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
[5 empty] | Aplicar el Programa de Gestión Documental |  |  | 1 | 1 | 1 | Gestión Documental | Profesional | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
[5 empty] | Actualización Tablas de Retención documental según la estructura administrativa aprobada en el año 2022 |  |  | 1 | 1 | 1 | Gestión Documental | Profesional | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
[5 empty] | Elaboración de Programa de Reprografía |  |  | 1 | 1 | 1 | Gestión Documental | Profesional | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
[5 empty] | Implementación Programa de Documentos Especiales |  |  | 1 | 1 | 1 | Gestión Documental | Profesional | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
2 |  |  | Gestión del Talento Humano | Plan de Previsión de Recursos Humanos | Plan de previsión de Recursos Humanos: Determinar las necesidades de personal que se requieren para cumplir con los propósitos misionales. |  |  | 1 | 1 | 1 | Gestión del Talento Humano | Profesional | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
|  |  |  | Plan Anual de Vacantes. | Plan Anual de vacantes: Levantar el Inventario de los empleos no provistos de forma definitiva en la Institución, y todas las acciones planificadas para proveerlos, de manera temporal o definitiva, en forma oportuna. |  |  | 1 | 1 | 1 | Gestión del Talento Humano | Profesional | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
|  |  |  | Plan de Incentivos Institucionales. | Plan de incentivos institucionales: Diseñar acciones planificadas, basado en necesidades priorizadas, que buscan mejorar las condiciones de vida laboral y personal, la motivación y el reconocimiento de los servidores públicos para propiciar un entorno que favorezca la productividad y el logro de los objetivos misionales. |  |  | 1 | 1 | 1 | Gestión del Talento Humano | Profesional | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
|  |  |  | Plan Institucional de Capacitación | Plan Institucional de capacitación: desarrollar habilidades, transferir conocimientos o modificar actitudes de los servidores públicos, para generar el desarrollo y la motivación necesarias para incrementar la productividad y el logro de los objetivos misionales. |  |  | 1 | 1 | 1 | Gestión del Talento Humano | Profesional | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
|  |  |  | Plan Estrategico de Talento Humano | Plan Estrategico de Talento Humano: Determinar las necesidades de personal que se requiere para cumplir con los propositos misionales, que permitan que el personal requerido en los procesos institucionales, puedan potenciar su desarrollo integrado y contribuya al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. |  |  | 1 | 1 | 1 | Gestión del Talento Humano | Profesional | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
|  |  |  | Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo. | Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo: mejorar las condiciones de vida laboral, la seguridad y la salud de los servidores públicos para propiciar un entorno que favorezca la productividad y el logro de los objetivos misionales. |  |  | 1 | 1 | 1 | Gestión del Talento Humano | Profesional | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
3 |  |  | Gestión del Talento Humano |  | Propender por la afiliación al sistema general de riesgos laborales mediante la correcta afiliación |  |  | 1 | 1 | 1 | Salud y Seguridad en el Trabajo | Profesional | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
[5 empty] | Actualizar y ajustar la matriz de partes interesadas para el SG-SST |  |  | 0 | 1 | 1 | Salud y Seguridad en el Trabajo | Profesional | 0 | 1 | 1 | 100% | 100%
[5 empty] | Documentar el plan de capacitación anual y programas de auditoria en conjunto con el comité patitario de Salud y Seguridad en el Trabajo |  |  | 1 | 1 | 1 | Salud y Seguridad en el Trabajo | Profesional | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
[5 empty] | Mantener un cronograma de inspecciones |  |  | 1 | 1 | 1 | Salud y Seguridad en el Trabajo | Profesional | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
[5 empty] | Actualizar la matriz de peligro de todos los procesos |  |  | 1 | 1 | 1 | Salud y Seguridad en el Trabajo | Profesional | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
[5 empty] | Mantener actualizada la caracterización de accidentes con su seguimiento |  |  | 1 | 1 | 1 | Salud y Seguridad en el Trabajo | Profesional | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
[5 empty] | Investigar y documentar los incidentes, accidentes o enfermedades laborales que se presenten |  |  | 1 | 1 | 1 | Salud y Seguridad en el Trabajo | Profesional | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
[5 empty] | Realilzar autoevaluación SG-SST, según la normatividad vigente |  |  | 1 | 1 | 2 | Salud y Seguridad en el Trabajo | Profesional | 1 | 1 | 2 | 100% | 100%
4 |  |  | Fortalecimiento del Sistema de Gestión Integral | Plan de Gestión Ambiental | Actualizar el Plan de Manejo de Residuos Ordinarios |  |  | 0 | 1 | 1 | Gestión Ambiental | Profesional | 0 | 1 | 1 | 100% | 100%
[5 empty] | Realizar la Medición a los indicadores |  |  | 1 | 0 | 1 | Gestión Ambiental | Profesional | 1 | 1 | 0 | 100% | 100%
[5 empty] | Actualizar la matriz de aspectos e impactos ambientales |  |  | 0 | 1 | 1 | Gestión Ambiental | Profesional | 0 | 1 | 1 | 100% | 100%
[5 empty] | Ejecutar el Plan de movilidad institucional |  |  | 0 | 1 | 1 | Gestión Ambiental | Profesional | 0 | 1 | 1 | 100% | 100%
[5 empty] | Realizar inducciones y capacitaciones al personal de la comunidad institucional |  |  | 1 | 1 | 1 | Gestión Ambiental | Profesional | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
[5 empty] | Auditorias de seguimiento al Sistema de Gestión Ambiental |  |  | 0 | 1 | 1 | Gestión Ambiental | Profesional | 0 | 1 | 1 | 100% | 100%
5 |  | Adaptar la estructura administrativa a las exigencias modernas de la Educación Superior | Planeación Institucional | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC - Componente No. 1 - Gestión del Riesgo de Corrupción. | Sensibilización y acompañamiento para la socialización de la metodología y elaboración del mapa de riesgos de corrupción, acorde a la metodología establecida por el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP. |  |  | 1 | 1 | 1 | Planeación Institucional | Profesionales. | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
[5 empty] | Hacer seguimiento a la Politica de Administración de Riesgos, revisando si se requieren cambios estructurales u operacionales, con el fin de verificar que este alineada con los objetivos estratégicos de la Institución y de acuerdo con la guía actualizada de la Función Pública, la cual fue emitida en diciembre de 2020. |  |  | 1 | 1 | 1 | Planeación Institucional | Profesionales. | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
[5 empty] | Seguimiento a la política de administración del riesgo de la entidad con el fin de verificar su cumplimiento y apropiación por cada proceso de la entidad. |  |  | 1 | 1 | 1 | Planeación Institucional | Profesionales. | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
[5 empty] | Identificar, valorar, monitorear y revisar los riesgos institucionales, por parte de los líderes de proceso |  |  | 1 | 1 | 1 | Planeación Institucional | Profesionales. | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
|  |  |  | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC - Componente No. 2 - Estrategia Antitrámites. | Revisar que los trámites se encuentren registrados y con costos actualizados según vigencia. |  |  | 1 | 1 | 1 | Planeación Institucional | Profesionales. | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
[5 empty] | Identificar nuevos trámites misionales |  |  | 1 | 1 | 1 | Planeación Institucional | Profesionales. | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
[5 empty] | Actualizar el Plan de racionalización de trámites en equipo con los líderes de trámites misionales. |  |  | 1 | 1 | 1 | Planeación Institucional | Profesionales. | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
[5 empty] | Identificar posibles acciones de interoperabilidad para los trámites misionales. |  |  | 0 | 1 | 1 | Planeación Institucional | Profesionales. | 0 | 1 | 1 | 100% | 100%
[5 empty] | Recopilar la información de la gestión de datos de operación de los trámites inscritos en el SUIT. |  |  | 1 | 1 | 1 | Planeación Institucional | Profesionales. | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
[5 empty] | Registro de trámites y OPAs en plataforma SUIT. |  |  | 1 | 1 | 1 | Planeación Institucional | Profesionales. | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
|  |  |  | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC - Componente No. 3 - Rendición de Cuentas. | Solicitar, analizar y consolidar la información relacionada con la gestión de todos los procesos institucionales. |  |  | 1 | 0 | 1 | Planeación Institucional | Profesionales. | 1 | 0 | 1 | 100% | 100%
[5 empty] | Publicar el informe de rendición de cuentas en web y redes sociales |  |  | 1 | 0 | 1 | Planeación Institucional | Profesionales. | 1 | 0 | 0 | 100% | 100%
[5 empty] | Informe de audiencia pública |  |  | 1 | 0 | 1 | Planeación Institucional | Profesionales. | 1 | 0 | 0 | 100% | 100%
[5 empty] | Sistematizar la encuesta con el fin de generar las mejoras necesarias |  |  | 1 | 0 | 1 | Planeación Institucional | Profesionales. | 1 | 0 | 0 | 100% | 100%
|  |  |  | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC - Componente No. 4 - Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano. | Garantizar la operatividad del enlace de PQRSFD en la página web de la Institución. |  |  | 1 | 1 | 1 | Comunicación y Mercadeo. | Profesional. | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
[5 empty] | Funcionamiento, seguimiento y ajuste del canal de denuncias. |  |  | 1 | 1 | 1 | Secretaria General | Secretaria General | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
[5 empty] | Asegurar la operatividad del enlace del nuevo software en página web para la recepción de peticiones, quejas, reclamos y/o sugerencias. |  |  | 1 | 1 | 1 | Comunicación y Mercadeo. | Profesional | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
[5 empty] | Realizar informe de seguimiento a las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y/o felicitaciones. |  |  | 1 | 1 | 1 | Comunicación y Mercadeo. | Profesional | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
[5 empty] | Para el año 2023, el proceso de Comunicaciones y Mercadeo asegurará la continuidad del funcionamiento de los diferente canales de comunicación y de atención con los que cuenta: redes sociales activas, canal presencial de Atención al Ciudadano y las consolas de satisfacción, línea telefónica de atención 4445611, correos electrónicos a su cargo y canal de PQRSFD. |  |  | 1 | 1 | 1 | Comunicación y Mercadeo. | Profesional | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
[5 empty] | Fortalecer los canales de atención: llamadas telefónicas, correos electrónicos y plataforma de PQRSFD, redes sociales, de acuerdo con las características y necesidades de los ciudadanos para garantizar cobertura. |  |  | 1 | 1 | 1 | Comunicación y Mercadeo. | Profesional | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
[5 empty] | Actualizar y difundir el portafolio de servicios a los usuarios de la entidad. |  |  | 0 | 1 | 1 | Comunicación y Mercadeo. | Profesional | 0 | 1 | 1 | 100% | 100%
[5 empty] | Socializar con el personal de la institución, los Planes de Comunicaciones y Mercadeo. |  |  | 0 | 1 | 1 | Comunicación y Mercadeo. | Profesional | 0 | 1 | 1 | 100% | 100%
|  |  |  | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC - Componente No. 5 - Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información Pública. | Publicar la información minima obligatoria de procedimientos, servicios y funcionamiento |  |  | 1 | 1 | 1 | Comunicación y Mercadeo. | Profesional | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
[5 empty] | Publicar y divulgar la información establecida en la estrategia de Transparencia y Acceso a la Información Pública. |  |  | 1 | 1 | 1 | Comunicaciones y Mercadeo - Planeación Institucional | Profesional | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
|  |  |  | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC - Componente No. 6 - Iniciativas Adicionales. | Medir el grado de apropiación del Código de Integridad, Ética y Buen Gobierno.(encuesta) |  |  | 0 | 1 | 0 | Planeación Institucional | Profesionales. | 0 | 0 | 1 | 100% | 100%
[5 empty] | Socializar a los servidores de la Institución en temas relacionados con: Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG. Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. Participación Ciudadana, Rendición de Cuentas y Control Social. Integridad y Lucha contra la corrupción. Transparencia y derecho de acceso a la información pública. Politica de Servicio al Ciudadano. Temas de archivo y gestión documental. Seguridad Digital. Generación, procesamiento, reporte y difusión de información estadistica. Comunicación asertiva y lenguaje claro. |  |  | 0 | 1 | 1 | Planeación Institucional | Profesionales. | 0 | 1 | 1 | 100% | 100%
7 |  | Mantener la infraestructura física y tecnológica, acorde a las necesidades de calidad y cobertura de la oferta académica de la Institución. | Necesidades fisicas y tecnologiacas para la enseñanza y el aprendizaje *Plataformas y sistemas de información instituconal integradas | Plan Estrategico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI. | Actualización de PETIC. |  |  | 1 | 1 | 1 | Gestión de Tecnología e Informática | Profesional | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
[5 empty] | Mejoramiento de la infraestructura tecnologica, pantallas digitales, aumento de ancho de banda, dispositivos de almacenamiento con gran capacidad, entre otras. |  |  | 1 | 1 | 1 | Gestión de Tecnología e Informática | Profesional | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
[5 empty] | Diseñar Plan de Mantenimiento de Servicios Tecnológicos |  |  | 1 | 1 | 1 | Gestión de Tecnología e Informática | Profesional | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
[5 empty] | Diseñar Plan de Preservación Digital |  |  | 1 | 1 | 1 | Gestión de Tecnología e Informática | Profesional | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
[5 empty] | Socializar Planes de TI mediante publicación en sistema de gestión integral |  |  | 1 | 1 | 1 | Gestión de Tecnología e Informática | Profesional | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
|  |  |  | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información. | Actualizar Plan de Seguridad y Privacidad de la Información |  |  | 1 | 1 | 1 | Gestión de Tecnología e Informática | Profesional | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
[5 empty] | Adquirir software de Ciberseguridad end point interno y externamente. |  |  | 1 | 1 | 1 | Gestión de Tecnología e Informática | Profesional | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
|  |  |  | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información. | Actualizar Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información |  |  | 1 | 1 | 1 | Gestión de Tecnología e Informática | Profesional | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
[5 empty] | Sensibilizar a los usuarios en la protección de la información y manejo de los riesgos inminentes de ataques. |  |  | 1 | 1 | 1 | Gestión de Tecnología e Informática | Profesional | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
8 |  |  |  | Plan Anual de Adquisiciones. | Ejecución del Plan Anual de Adquisiciones - vigencia 2023.El principal objetivo del Plan Anual de Adquisiciones es permitir que la entidad estatal aumente la probabilidad de lograr mejores condiciones de competencia a través de la participación de un mayor número de operadores económicos interesados en los procesos de selección que se van a adelantar durante el año fiscal y que el estado cuente con información suficiente para realizar compras coordinada. | Valor inicial Plan de Adquisiciones: $ 24.737.475.527 Valor final Plan de Adquisiciones: $151.192.201.692 |  | 1 | 1 | 1 | Bienes y Servicios - Todos los procesos | Profesional. | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%

## Evaluacion Plan de Accion
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL PI-FR-020
PRESUPUESTO TOTAL Y EJECUTADO POR LÍNEAS
|  |  |  | LÍNEAS | PRESUPUESTO TOTAL | PPTO EJECUTADO | % EJECUCIÓN
LÍNEA | EFICACIA PERIÓDICA 2023 | EFICACIA PONDERADA 2023 | EFICIENCIA DEL PLAN | 1 | 22930163416 | 14227663016 | 62.0478
1. TRANSFORMACIÓN ACADEMICA CON CALIDAD Y PERTINENCIA | 78.61% | 13.36% | 100% | 2 | 0 | 0 | 0
2. FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS DOCENTES | 100% | 17% | 100% | 3 | 1582327376 | 1216084346 | 76.8542
3. INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO | 100% | 17% | 100% | 4 | 1169637456 | 1127639354 | 96.4093
4. VISIBILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL, INTERCULTURALIDAD Y DIALOGO DE SABERES. | 100% | 13% | 100% | 5 | 2537737275 | 803584786 | 31.6654
5. ENTORNO Y PARTICIPACIÓN EN EL CONTEXTO REGIONAL Y NACIONAL. | 95.42% | 16.22% | 100% | 6 | 1029098063 | 768566561 | 74.6835
6. COLMAYOR UN ESPACIO PARA TU BIENESTAR | 100% | 10% | 86% | 7 | 40200099016 | 33783087000 | 84.0373
7. DESARROLLO Y GESTIÓN INTEGRAL, UN COMPROMISO INSTITUCIONAL | 90.32% | 8.129% | 100% | PRESUPUESTO TOTAL LÍNEAS | 69449062602 | 51926625063 | 74.7694
TOTALES | 94.91% | 94.71% | 98%
TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO | 69449062602
PRESUPUESTO EJECUTADO | 51926625063
ÍNDICE DE INVERSIÓN | 74.77%
EFICACIA PONDERADA | 94.71%
EFICIENCIA DEL PLAN | 98%
LA EFICACIA PERIODICA FINAL DEL PLAN DE ACCIÓN: Este indicador nos muestra la proporción del logro de las metas de las actividades de los proyectos de inversión. LA EFICACIA PONDERADA EN EL PLAN DE ACCIÓN: Este indicador nos muestra la proporción de la utilidad de la inversión de los recursos de los proyectos, en el logro de las metas anteriores. LA EFICIENCIA PONDERA EN EL PLAN DE ACCIÓN: Conseguir las metas al menor costo.