## Plan de Acción
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL PI-FR-020
[8 empty] | Versión: 08 | [5 empty] | Fecha: 30-01-2024 | [5 empty] | Página: 1 de 3
Año:
FORMULACIÓN | [16 empty] | SEGUIMIENTO
Nº | NOMBRE DEL PROYECTO | CÓDIGO PROYECTO MUNICIPIO | LÍNEA | OBJETIVO DE LA LÍNEA | PROGRAMA | INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO AL PLAN | ACTIVIDADES | VALOR INCIAL PROCESO | ADICIONES | VALOR TOTAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | VALOR EJECUTADO | META PLANIFICADA A JUNIO | META PLANIFICADA A DICIEMBRE | META PLANIFICADA EN EL AÑO | PROCESO RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | CARGO PERSONA RESPONSABLE | CANTIDAD EJECUTADA (LOGRO) JUNIO | CANTIDAD EJECUTADA (LOGRO) DICIEMBRE | CANTIDAD EJECUTADA (LOGRO) AÑO | EFICACIA A JUNIO | EFICACIA ACUMULADA A DICIEMBRE
1 | Fortalecimiento del Ecosistema Tecnológico I.U.Colmayor | 240140 | Línea 3: Ecosistema Tecnológico Colmayor | Fortalecer la apropiación y adaptación tecnológica en los procesos institucionales, mediante la gestión integral de la información y el uso de herramientas que optimicen y promuevan la toma de decisiones para la mejora continua. | Programa 1: apropiación y adaptación tecnológica | *Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y la Comunicación actualizado e implementado | Realizar el apoyo administrativo, técnico y logístico en el proceso de Tecnologia y medios audiovisuales | 492902549 |  |  |  | 11 | 11 | 11 | Gestión de Tecnología y Medios Audiovisuales
2 | Fortalecimiento del Ecosistema Tecnológico I.U.Colmayor | 240140 | Línea 3: Ecosistema Tecnológico Colmayor | Fortalecer la apropiación y adaptación tecnológica en los procesos institucionales, mediante la gestión integral de la información y el uso de herramientas que optimicen y promuevan la toma de decisiones para la mejora continua. | Programa 1: apropiación y adaptación tecnológica | *Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y la Comunicación actualizado e implementado | Realizar mantenimiento de infraestructrua tecnologica requerida | 265999863 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | Gestión de Tecnología y Medios Audiovisuales
3 | Fortalecimiento del Ecosistema Tecnológico I.U.Colmayor | 240140 | Línea 3: Ecosistema Tecnológico Colmayor | Fortalecer la apropiación y adaptación tecnológica en los procesos institucionales, mediante la gestión integral de la información y el uso de herramientas que optimicen y promuevan la toma de decisiones para la mejora continua. | Programa 1: apropiación y adaptación tecnológica Programa 2: gestión integral de la información | *Modernización tecnológica de procesos y servicios implementada *Procesos con estructura documental implementada. | Realizar la dotación de de infraestructrua tecnologica requerida | 751318609 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | Gestión de Tecnología y Medios Audiovisuales
4 | Fortalecimiento del Ecosistema Tecnológico I.U.Colmayor | 240140 | Línea 3: Ecosistema Tecnológico Colmayor | Fortalecer la apropiación y adaptación tecnológica en los procesos institucionales, mediante la gestión integral de la información y el uso de herramientas que optimicen y promuevan la toma de decisiones para la mejora continua. | Programa 2: gestión integral de la información | *Modelo de gobernanza de datos implementado. *Procesos con estructura documental implementada. | Dotar y actualizar aplicativos de software de uso institucional | 296685000 |  |  |  | 14 | 14 | 14 | Gestión de Tecnología y Medios Audiovisuales
5 | Fortalecimiento de la Ciencia, la innovación, la transferencia del conocimiento y el emprendimiento en la I.U.Colmayor | 240141 | Línea 2: Intercambio de Saberes para la Transformación del Entorno Social, Productivo y Científico | Fortalecer el intercambio de saberes en investigación, innovación, emprendimiento y transferencia tecnológica, extensión y proyección social, para la transformación social, productiva y científica del entorno nacional e internacional. | *Investigación y Desarrollo científico. *Nuevos talentos para el sistema científico, tecnológico y la innovación | *Proyectos de investigación desarrollados en alianzas con organizaciones no científicas. *Grupos de Investigación consolidados/categorizados en modelo de medición vigente de Minciencias. *Estudiantes de educación superior participando en estrategias de investigación formativa extracurriculares. *Graduados de educación superior participando en estrategias de investigación formativa *Productos de investigación generados con participantes en estrategias de investigación formativa. *Estudiantes de otros niveles de formación participando en estrategias de investigación formativa. | Realizar apoyo para la gestión administrativa, técnica y logísitca del proceso | 145615050 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | Investigación
6 | Fortalecimiento de la Ciencia, la innovación, la transferencia del conocimiento y el emprendimiento en la I.U.Colmayor | 240141 | Línea 2: Intercambio de Saberes para la Transformación del Entorno Social, Productivo y Científico | Fortalecer el intercambio de saberes en investigación, innovación, emprendimiento y transferencia tecnológica, extensión y proyección social, para la transformación social, productiva y científica del entorno nacional e internacional. | *Investigación y Desarrollo científico. *Nuevos talentos para el sistema científico, tecnológico y la innovación | *Proyectos de investigación desarrollados en alianzas con organizaciones no científicas. *Grupos de Investigación consolidados/categorizados en modelo de medición vigente de Minciencias. *Estudiantes de educación superior participando en estrategias de investigación formativa extracurriculares. *Graduados de educación superior participando en estrategias de investigación formativa *Productos de investigación generados con participantes en estrategias de investigación formativa. *Estudiantes de otros niveles de formación participando en estrategias de investigación formativa. | Realizar Servicios profesionales especializados para Proyectos de Investigación | 283920000 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | Investigación
7 | Fortalecimiento de la Ciencia, la innovación, la transferencia del conocimiento y el emprendimiento en la I.U.Colmayor | 240141 | Línea 2: Intercambio de Saberes para la Transformación del Entorno Social, Productivo y Científico | Fortalecer el intercambio de saberes en investigación, innovación, emprendimiento y transferencia tecnológica, extensión y proyección social, para la transformación social, productiva y científica del entorno nacional e internacional. | *Investigación y Desarrollo científico. *Nuevos talentos para el sistema científico, tecnológico y la innovación | *Proyectos de investigación desarrollados en alianzas con organizaciones no científicas. *Grupos de Investigación consolidados/categorizados en modelo de medición vigente de Minciencias. *Estudiantes de educación superior participando en estrategias de investigación formativa extracurriculares. *Graduados de educación superior participando en estrategias de investigación formativa *Productos de investigación generados con participantes en estrategias de investigación formativa. *Estudiantes de otros niveles de formación participando en estrategias de investigación formativa. | Prestar servicios de apoyo educativo dentro del proceso de Investigación | 336644354 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | Investigación
8 | Fortalecimiento de la Ciencia, la innovación, la transferencia del conocimiento y el emprendimiento en la I.U.Colmayor | 240141 | Línea 2: Intercambio de Saberes para la Transformación del Entorno Social, Productivo y Científico | Fortalecer el intercambio de saberes en investigación, innovación, emprendimiento y transferencia tecnológica, extensión y proyección social, para la transformación social, productiva y científica del entorno nacional e internacional. | *Investigación y Desarrollo científico. *Nuevos talentos para el sistema científico, tecnológico y la innovación | *Proyectos de investigación desarrollados en alianzas con organizaciones no científicas. *Grupos de Investigación consolidados/categorizados en modelo de medición vigente de Minciencias. *Estudiantes de educación superior participando en estrategias de investigación formativa extracurriculares. *Graduados de educación superior participando en estrategias de investigación formativa *Productos de investigación generados con participantes en estrategias de investigación formativa. *Estudiantes de otros niveles de formación participando en estrategias de investigación formativa. | Realizar salidas académicas para presentación de resultados de investigación y Actividades de trabajo de campo para recolección de datos, toma de muestras, Movilidad aerea | 35000000 |  |  |  | 2 | 3 | 5 | Investigación
9 | Fortalecimiento de la Ciencia, la innovación, la transferencia del conocimiento y el emprendimiento en la I.U.Colmayor | 240141 | Línea 2: Intercambio de Saberes para la Transformación del Entorno Social, Productivo y Científico | Fortalecer el intercambio de saberes en investigación, innovación, emprendimiento y transferencia tecnológica, extensión y proyección social, para la transformación social, productiva y científica del entorno nacional e internacional. | *Investigación y Desarrollo científico. *Nuevos talentos para el sistema científico, tecnológico y la innovación | *Proyectos de investigación desarrollados en alianzas con organizaciones no científicas. *Grupos de Investigación consolidados/categorizados en modelo de medición vigente de Minciencias. *Estudiantes de educación superior participando en estrategias de investigación formativa extracurriculares. *Graduados de educación superior participando en estrategias de investigación formativa *Productos de investigación generados con participantes en estrategias de investigación formativa. *Estudiantes de otros niveles de formación participando en estrategias de investigación formativa. | Realizar salidas académicas para presentación de resultados de investigación y Actividades de trabajo de campo para recolección de datos, toma de muestras, Movilidad terrestre | 32000000 |  |  |  | 2 | 3 | 16 | Investigación
10 | Fortalecimiento de la Ciencia, la innovación, la transferencia del conocimiento y el emprendimiento en la I.U.Colmayor | 240141 | Línea 2: Intercambio de Saberes para la Transformación del Entorno Social, Productivo y Científico | Fortalecer el intercambio de saberes en investigación, innovación, emprendimiento y transferencia tecnológica, extensión y proyección social, para la transformación social, productiva y científica del entorno nacional e internacional. | *Investigación y Desarrollo científico. *Nuevos talentos para el sistema científico, tecnológico y la innovación | *Proyectos de investigación desarrollados en alianzas con organizaciones no científicas. *Grupos de Investigación consolidados/categorizados en modelo de medición vigente de Minciencias. *Estudiantes de educación superior participando en estrategias de investigación formativa extracurriculares. *Graduados de educación superior participando en estrategias de investigación formativa *Productos de investigación generados con participantes en estrategias de investigación formativa. *Estudiantes de otros niveles de formación participando en estrategias de investigación formativa. | Prestar servicio de hospedaje para las salidas academicas y Actividades de trabajo de campo para recolección de datos, toma de muestras | 28700000 |  |  |  | 4 | 3 | 7 | Investigación
11 | Fortalecimiento de la Ciencia, la innovación, la transferencia del conocimiento y el emprendimiento en la I.U.Colmayor | 240141 | Línea 2: Intercambio de Saberes para la Transformación del Entorno Social, Productivo y Científico | Fortalecer el intercambio de saberes en investigación, innovación, emprendimiento y transferencia tecnológica, extensión y proyección social, para la transformación social, productiva y científica del entorno nacional e internacional. | Investigación y Desarrollo científico | Productos de investigación desarrollados en alianzas con organizaciones | Realizar compra de insumos para proyectos de investigación | 125000000 |  |  |  | 1 | 1 | 50 | Investigación
12 | Fortalecimiento de la Ciencia, la innovación, la transferencia del conocimiento y el emprendimiento en la I.U.Colmayor | 240141 | Línea 2: Intercambio de Saberes para la Transformación del Entorno Social, Productivo y Científico | Fortalecer el intercambio de saberes en investigación, innovación, emprendimiento y transferencia tecnológica, extensión y proyección social, para la transformación social, productiva y científica del entorno nacional e internacional. | *Investigación y Desarrollo científico. *Nuevos talentos para el sistema científico, tecnológico y la innovación | Productos de investigación desarrollados en alianzas con organizaciones *Productos de investigación generados con participantes en estrategias de investigación formativa | Realizar publicaciones y procesos editoriales. | 50000000 |  |  |  | 50 | 50 | 100 | Investigación
13 | Fortalecimiento de la Ciencia, la innovación, la transferencia del conocimiento y el emprendimiento en la I.U.Colmayor | 240141 | Línea 2: Intercambio de Saberes para la Transformación del Entorno Social, Productivo y Científico | Fortalecer el intercambio de saberes en investigación, innovación, emprendimiento y transferencia tecnológica, extensión y proyección social, para la transformación social, productiva y científica del entorno nacional e internacional. | Investigación y Desarrollo científico | Productos de investigación desarrollados en alianzas con organizaciones | Realizar afiliaciones a redes académicas e investigación y pagos de membresía | 50380000 |  |  |  | 6 | 6 | 12 | Investigación
14 | Fortalecimiento de la Ciencia, la innovación, la transferencia del conocimiento y el emprendimiento en la I.U.Colmayor | 240141 | Línea 2: Intercambio de Saberes para la Transformación del Entorno Social, Productivo y Científico | Fortalecer el intercambio de saberes en investigación, innovación, emprendimiento y transferencia tecnológica, extensión y proyección social, para la transformación social, productiva y científica del entorno nacional e internacional. | Innovación, emprendimiento, gestión y transferencia de conocimiento | *Productos de transferencia tecnológica validados. *Procesos de transferencia de conocimiento (Know how) desarrollados | Realizar apoyo en temas de protección de la propiedad intelectual y la transferencia tecnológica y de conocimiento de la Institución | 26460000 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | Investigación
15 | Fortalecimiento de la Ciencia, la innovación, la transferencia del conocimiento y el emprendimiento en la I.U.Colmayor | 240141 | Línea 2: Intercambio de Saberes para la Transformación del Entorno Social, Productivo y Científico | Fortalecer el intercambio de saberes en investigación, innovación, emprendimiento y transferencia tecnológica, extensión y proyección social, para la transformación social, productiva y científica del entorno nacional e internacional. | Innovación, emprendimiento, gestión y transferencia de conocimiento | Emprendimientos asesorados, asociados con los campos de conocimiento del emprendedor | Realizar apoyo estrategico y de formación en el proceso de emprendimiento, innovación y transferencia de conocimiento | 150579923 |  |  |  | 9 | 9 | 9 | Investigación
16 | Fortalecimiento de la Ciencia, la innovación, la transferencia del conocimiento y el emprendimiento en la I.U.Colmayor | 240141 | Línea 2: Intercambio de Saberes para la Transformación del Entorno Social, Productivo y Científico | Fortalecer el intercambio de saberes en investigación, innovación, emprendimiento y transferencia tecnológica, extensión y proyección social, para la transformación social, productiva y científica del entorno nacional e internacional. | Innovación, emprendimiento, gestión y transferencia de conocimiento | Emprendimientos asesorados, asociados con los campos de conocimiento del emprendedor | Asistir a eventos de emprendimiento, innovación y transferencia de conocimiento | 20000000 |  |  |  | 1 | 1 | 2 | Investigación
17 | Fortalecimiento de la Ciencia, la innovación, la transferencia del conocimiento y el emprendimiento en la I.U.Colmayor | 240141 | Línea 2: Intercambio de Saberes para la Transformación del Entorno Social, Productivo y Científico | Fortalecer el intercambio de saberes en investigación, innovación, emprendimiento y transferencia tecnológica, extensión y proyección social, para la transformación social, productiva y científica del entorno nacional e internacional. | Innovación, emprendimiento, gestión y transferencia de conocimiento | Productos de investigación desarrollados en alianzas con organizaciones | Realizar afiliaciones a redes y pagos de membresía de transferencia tecnológica y gestión de la innovación | 59963820 |  |  |  | 2 |  | 2 | Investigación
18 | Fortalecimiento de la Ciencia, la innovación, la transferencia del conocimiento y el emprendimiento en la I.U.Colmayor | 240141 | Línea 2: Intercambio de Saberes para la Transformación del Entorno Social, Productivo y Científico | Fortalecer el intercambio de saberes en investigación, innovación, emprendimiento y transferencia tecnológica, extensión y proyección social, para la transformación social, productiva y científica del entorno nacional e internacional. | Innovación, emprendimiento, gestión y transferencia de conocimiento | Emprendimientos asesorados, asociados con los campos de conocimiento del emprendedor | Acompañar proyectos de emprendimiento de miembros de la comunidad universitaria para establecer planes de fortalecimiento de los mismos | 27720000 |  |  |  | 0 | 1 | 1 | Emprendimiento
19 | Mejoramiento y desarrollo de la infraestructura fisica I. U Colmayor | 240142 | Línea 4: Sostenibilidad y Gestión Humana Integral | Desarrollar estrategias para el bienestar y la cualificación del talento humano, la planificación, el mejoramiento de los procesos y los servicios, la capacidad instalada, el equilibrio financiero y el fortalecimiento de la marca, para la sostenibilidad Institucional | Planificación, Gestión y Sostenibilidad | *Infraestructura Física Institucional intervenida. *Programa arquitectónico de la nueva sede formulado. *Diseños Integrales de la nueva sede realizados. *Gestión de predios de la nueva sede. | Realizar los trámites pertinentes para los estudios y diseños integrales de la nueva sede | 2000000000 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | Infraestructura Física
20 | Mejoramiento y desarrollo de la infraestructura fisica I. U Colmayor | 240142 | Línea 4: Sostenibilidad y Gestión Humana Integral | Desarrollar estrategias para el bienestar y la cualificación del talento humano, la planificación, el mejoramiento de los procesos y los servicios, la capacidad instalada, el equilibrio financiero y el fortalecimiento de la marca, para la sostenibilidad Institucional | Planificación, Gestión y Sostenibilidad | *Infraestructura Física Institucional intervenida. *Programa arquitectónico de la nueva sede formulado. *Diseños Integrales de la nueva sede realizados. *Gestión de predios de la nueva sede. | Realizar el apoyo administrativo, técnico y logístico al proceso de Infraestructura Fisica | 10237500 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | Infraestructura Física
21 | Mejoramiento y desarrollo de la infraestructura fisica I. U Colmayor | 240142 | Línea 4: Sostenibilidad y Gestión Humana Integral | Desarrollar estrategias para el bienestar y la cualificación del talento humano, la planificación, el mejoramiento de los procesos y los servicios, la capacidad instalada, el equilibrio financiero y el fortalecimiento de la marca, para la sostenibilidad Institucional | Planificación, Gestión y Sostenibilidad | *Infraestructura Física Institucional intervenida. *Programa arquitectónico de la nueva sede formulado. *Diseños Integrales de la nueva sede realizados. *Gestión de predios de la nueva sede. | Realizar el apoyo profesional al proceso de Infraestructura Fisica | 193528739 |  |  |  | 4 | 4 | 4 | Infraestructura Física
22 | Mejoramiento y desarrollo de la infraestructura fisica I. U Colmayor | 240142 | Línea 4: Sostenibilidad y Gestión Humana Integral | Desarrollar estrategias para el bienestar y la cualificación del talento humano, la planificación, el mejoramiento de los procesos y los servicios, la capacidad instalada, el equilibrio financiero y el fortalecimiento de la marca, para la sostenibilidad Institucional | Planificación, Gestión y Sostenibilidad | *Infraestructura Física Institucional intervenida. *Programa arquitectónico de la nueva sede formulado. *Diseños Integrales de la nueva sede realizados. *Gestión de predios de la nueva sede. | Realizar mejoramiento y adecuación de los bloques institucionales | 75607349 |  |  |  | 4 | 4 | 4 | Infraestructura Física
23 | Mejoramiento y desarrollo de la infraestructura fisica I. U Colmayor | 240142 | Línea 4: Sostenibilidad y Gestión Humana Integral | Desarrollar estrategias para el bienestar y la cualificación del talento humano, la planificación, el mejoramiento de los procesos y los servicios, la capacidad instalada, el equilibrio financiero y el fortalecimiento de la marca, para la sostenibilidad Institucional | Planificación, Gestión y Sostenibilidad | *Infraestructura Física Institucional intervenida. *Programa arquitectónico de la nueva sede formulado. *Diseños Integrales de la nueva sede realizados. *Gestión de predios de la nueva sede. | Realizar montajes, instalaciones y las adecuaciones requeridas dentro de la infraestructura física de la institución | 32817000 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | Infraestructura Física
24 | Mejoramiento y desarrollo de la infraestructura fisica I. U Colmayor | 240142 | Línea 4: Sostenibilidad y Gestión Humana Integral | Desarrollar estrategias para el bienestar y la cualificación del talento humano, la planificación, el mejoramiento de los procesos y los servicios, la capacidad instalada, el equilibrio financiero y el fortalecimiento de la marca, para la sostenibilidad Institucional | Planificación, Gestión y Sostenibilidad | *Infraestructura Física Institucional intervenida. *Programa arquitectónico de la nueva sede formulado. *Diseños Integrales de la nueva sede realizados. *Gestión de predios de la nueva sede. | Adquirir herramientas y elementos necesarios para la operatividad y mantenimiento de la Infraestructura física | 14594000 |  |  |  | 7 | 7 | 7 | Infraestructura Física
25 | Fortalecimiento y Aseguramiento en la Calidad Académica en la I.U Colegio Mayor De Antioquia | 240148 | Línea 1: Academia Transformadora de Vidas | Aportar a la transformación de la vida de las personas mediante experiencias y oportunidades educativas y formativas, en el marco de procesos innovadores de enseñanza y de aprendizaje, con enfoque de diversidad, equidad, calidad e inclusión, que contribuyan al desarrollo sostenible de la región y el país. | Cultura de la autoevaluación y mejora continua | *Renovación de la acreditación institucional en alta calidad obtenida. *Programas académicos acreditados en alta calidad | Prestar servicios profesionales para apoyar el logro de las metas de programas e institucional, propuestas en el Proceso de Aseguramiento de la Calidad Académica | 104909162 |  |  |  | 4 | 4 | 4 | Autoevaluación
26 | Fortalecimiento y Aseguramiento en la Calidad Académica en la I.U Colegio Mayor De Antioquia | 240148 | Línea 4: Sostenibilidad y Gestión Humana Integral | Desarrollar estrategias para el bienestar y la cualificación del talento humano, la planificación, el mejoramiento de los procesos y los servicios, la capacidad instalada, el equilibrio financiero y el fortalecimiento de la marca, para la sostenibilidad Institucional | *Gestión Integral del Talento Humano. *Mercadeo | *"Cultura del servicio institucional evaluada internamente". *Satisfacción frente a la cultura del servicio evaluada por los usuarios externos. *Marca institucional reconocida por estudiantes de los grados 9°, 10° y 11°. *Marca institucional reconocida por los grupos de valor. | Realizar apoyo profesional para la comunicación efectiva y a una mayor participación de la comunidad institucional en los programas de bienestar | 242075501 |  |  |  | 14 | 14 | 14 | Comunicaciones
27 | Fortalecimiento y Aseguramiento en la Calidad Académica en la I.U Colegio Mayor De Antioquia | 240148 | Línea 4: Sostenibilidad y Gestión Humana Integral | Desarrollar estrategias para el bienestar y la cualificación del talento humano, la planificación, el mejoramiento de los procesos y los servicios, la capacidad instalada, el equilibrio financiero y el fortalecimiento de la marca, para la sostenibilidad Institucional | *Gestión Integral del Talento Humano. *Mercadeo | *"Cultura del servicio institucional evaluada internamente". *Satisfacción frente a la cultura del servicio evaluada por los usuarios externos. *Marca institucional reconocida por estudiantes de los grados 9°, 10° y 11°. *Marca institucional reconocida por los grupos de valor. | Implementar el Plan de medios masivos y pauta digital, y fortalecimiento de la página web institucional y las comunicacones | 655000000 |  |  |  |  | 1 | 1 | Comunicaciones
28 | Fortalecimiento y Aseguramiento en la Calidad Académica en la I.U Colegio Mayor De Antioquia | 240148 | Línea 4: Sostenibilidad y Gestión Humana Integral | Desarrollar estrategias para el bienestar y la cualificación del talento humano, la planificación, el mejoramiento de los procesos y los servicios, la capacidad instalada, el equilibrio financiero y el fortalecimiento de la marca, para la sostenibilidad Institucional | Mercadeo | *Marca institucional reconocida por los grupos de valor. | Implementar la carnetización en la comunidad Institucional | 29513000 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | Comunicaciones
29 | Fortalecimiento y Aseguramiento en la Calidad Académica en la I.U Colegio Mayor De Antioquia | 240148 | Línea 4: Sostenibilidad y Gestión Humana Integral | Desarrollar estrategias para el bienestar y la cualificación del talento humano, la planificación, el mejoramiento de los procesos y los servicios, la capacidad instalada, el equilibrio financiero y el fortalecimiento de la marca, para la sostenibilidad Institucional | *Gestión Integral del Talento Humano. *Mercadeo | *"Cultura del servicio institucional evaluada internamente". *Satisfacción frente a la cultura del servicio evaluada por los usuarios externos. *Marca institucional reconocida por estudiantes de los grados 9°, 10° y 11°. *Marca institucional reconocida por los grupos de valor. | Adquirir souvenirs para estrategias institucionales y de comunicaciones | 65000000 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | Comunicaciones
30 | Fortalecimiento y Aseguramiento en la Calidad Académica en la I.U Colegio Mayor De Antioquia | 240148 | Línea 4: Sostenibilidad y Gestión Humana Integral | Desarrollar estrategias para el bienestar y la cualificación del talento humano, la planificación, el mejoramiento de los procesos y los servicios, la capacidad instalada, el equilibrio financiero y el fortalecimiento de la marca, para la sostenibilidad Institucional | *Gestión Integral del Talento Humano. *Mercadeo | *"Cultura del servicio institucional evaluada internamente". *Satisfacción frente a la cultura del servicio evaluada por los usuarios externos. *Marca institucional reconocida por estudiantes de los grados 9°, 10° y 11°. *Marca institucional reconocida por los grupos de valor. | Realizar envío masivo de correos, sms, IVR | 30000000 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | Comunicaciones
31 | Fortalecimiento y Aseguramiento en la Calidad Académica en la I.U Colegio Mayor De Antioquia | 240148 | Línea 2: Intercambio de Saberes para la Transformación del Entorno Social, Productivo y Científico | Fortalecer el intercambio de saberes en investigación, innovación, emprendimiento y transferencia tecnológica, extensión y proyección social, para la transformación social, productiva y científica del entorno nacional e internacional. | Conexiones para la transformación del territorio | *Graduados empleados a través de la bolsa de empleo. *Estudiantes participando en pasantías cortas empresariales. | Realizar apoyo técnico y/o profesional al Centro de graduados | 18402762 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | Graduados
32 | Fortalecimiento y Aseguramiento en la Calidad Académica en la I.U Colegio Mayor De Antioquia | 240148 | Línea 2: Intercambio de Saberes para la Transformación del Entorno Social, Productivo y Científico | Fortalecer el intercambio de saberes en investigación, innovación, emprendimiento y transferencia tecnológica, extensión y proyección social, para la transformación social, productiva y científica del entorno nacional e internacional. | Conexiones para la transformación del territorio | *Graduados empleados a través de la bolsa de empleo. *Estudiantes participando en pasantías cortas empresariales. | Adquirir placas para los estudiantes de práctica de la institución | 8076000 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | Graduados
33 | Fortalecimiento y Aseguramiento en la Calidad Académica en la I.U Colegio Mayor De Antioquia | 240148 | Línea 2: Intercambio de Saberes para la Transformación del Entorno Social, Productivo y Científico | Fortalecer el intercambio de saberes en investigación, innovación, emprendimiento y transferencia tecnológica, extensión y proyección social, para la transformación social, productiva y científica del entorno nacional e internacional. | Conexiones para la transformación del territorio | *Graduados empleados a través de la bolsa de empleo. *Estudiantes participando en pasantías cortas empresariales. | Realizar eventos académicos y de relacionamiento con graduados y sector productivo | 6000000 |  |  |  | 0 | 1 | 1 | Graduados
34 | Fortalecimiento y Aseguramiento en la Calidad Académica en la I.U Colegio Mayor De Antioquia | 240148 | Línea 2: Intercambio de Saberes para la Transformación del Entorno Social, Productivo y Científico | Fortalecer el intercambio de saberes en investigación, innovación, emprendimiento y transferencia tecnológica, extensión y proyección social, para la transformación social, productiva y científica del entorno nacional e internacional. | Conexiones para la transformación del territorio | *Graduados empleados a través de la bolsa de empleo. *Estudiantes participando en pasantías cortas empresariales. | Adquirir software para administración y gestión de la bolsa de empleo | 33651500 |  |  |  | 1 |  | 1 | Graduados
35 | Fortalecimiento y Aseguramiento en la Calidad Académica en la I.U Colegio Mayor De Antioquia | 240148 | Línea 2: Intercambio de Saberes para la Transformación del Entorno Social, Productivo y Científico | Fortalecer el intercambio de saberes en investigación, innovación, emprendimiento y transferencia tecnológica, extensión y proyección social, para la transformación social, productiva y científica del entorno nacional e internacional. | Conexiones para la transformación del territorio | *Graduados empleados a través de la bolsa de empleo. *Estudiantes participando en pasantías cortas empresariales. | Realizar pasantias empresariales para estudiantes y docentes | 23409820 |  |  |  | 1 | 1 | 2 | Graduados
36 | Fortalecimiento y Aseguramiento en la Calidad Académica en la I.U Colegio Mayor De Antioquia | 240148 | Línea 2: Intercambio de Saberes para la Transformación del Entorno Social, Productivo y Científico | Fortalecer el intercambio de saberes en investigación, innovación, emprendimiento y transferencia tecnológica, extensión y proyección social, para la transformación social, productiva y científica del entorno nacional e internacional. | Formación para la vida | Nuevas estrategias implementadas para el fortalecimiento del bilingüismo | Realizar apoyo logístico y administrativo en el Centro de Lenguas | 41315560 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | Centro de Lenguas
37 | Fortalecimiento y Aseguramiento en la Calidad Académica en la I.U Colegio Mayor De Antioquia | 240148 | Línea 2: Intercambio de Saberes para la Transformación del Entorno Social, Productivo y Científico | Fortalecer el intercambio de saberes en investigación, innovación, emprendimiento y transferencia tecnológica, extensión y proyección social, para la transformación social, productiva y científica del entorno nacional e internacional | Mundo sin fronteras | Programas con estrategias de internacionalización del currículo implementadas | Realizar apoyo tecnico, operativo y logistico al proceso de internacionalización | 28560000 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | Internacionalización
38 | Fortalecimiento y Aseguramiento en la Calidad Académica en la I.U Colegio Mayor De Antioquia | 240148 | Línea 2: Intercambio de Saberes para la Transformación del Entorno Social, Productivo y Científico | Fortalecer el intercambio de saberes en investigación, innovación, emprendimiento y transferencia tecnológica, extensión y proyección social, para la transformación social, productiva y científica del entorno nacional e internacional | Mundo sin fronteras | Programas con estrategias de internacionalización del currículo implementadas | Desarrollar proyectos, organización y participación en eventos. | 2830000 |  |  |  | 0 | 2 | 2 | Internacionalización
39 | Fortalecimiento y Aseguramiento en la Calidad Académica en la I.U Colegio Mayor De Antioquia | 240148 | Línea 2: Intercambio de Saberes para la Transformación del Entorno Social, Productivo y Científico | Fortalecer el intercambio de saberes en investigación, innovación, emprendimiento y transferencia tecnológica, extensión y proyección social, para la transformación social, productiva y científica del entorno nacional e internacional | Mundo sin fronteras | *Movilidad entrante. *Movilidad saliente | Realizar movilidad saliente y entrante para estudiantes, docentes y administrativos que participen en eventos académicos | 253112600 |  |  |  | 45 | 45 | 90 | Internacionalización
40 | Fortalecimiento y Aseguramiento en la Calidad Académica en la I.U Colegio Mayor De Antioquia | 240148 | Línea 2: Intercambio de Saberes para la Transformación del Entorno Social, Productivo y Científico | Fortalecer el intercambio de saberes en investigación, innovación, emprendimiento y transferencia tecnológica, extensión y proyección social, para la transformación social, productiva y científica del entorno nacional e internacional | Mundo sin fronteras | * Movilidad entrante * Movilidad saliente * Programas con estrategias de internacionalización del currículo implementadas | Realizar afiliaciones a redes académicas y pagos de membresía | 2100000 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | Internacionalización
41 | Fortalecimiento y Aseguramiento en la Calidad Académica en la I.U Colegio Mayor De Antioquia | 240148 | Línea 4: Sostenibilidad y Gestión Humana Integral | Desarrollar estrategias para el bienestar y la cualificación del talento humano, la planificación, el mejoramiento de los procesos y los servicios, la capacidad instalada, el equilibrio financiero y el fortalecimiento de la marca, para la sostenibilidad Institucional | Planificación, Gestión y Sostenibilidad | Dictamen limpio del informe fiscal y financiero obtenido | Realizar apoyo tecnico, operativo y logistico al proceso | 289502134 |  |  |  | 0 | 0 | 6 | Vicerectoría Administrativa
42 | Fortalecimiento de la cobertura y la permanencia en la I.U Colmayor | 240326 | Línea 1: Academia Transformadora de Vidas | Aportar a la transformación de la vida de las personas mediante experiencias y oportunidades educativas y formativas, en el marco de procesos innovadores de enseñanza y de aprendizaje, con enfoque de diversidad, equidad, calidad e inclusión, que contribuyan al desarrollo sostenible de la región y el país. | Experiencias y oportunidades educativas y formativas innovadoras | * Tasa de deserción anual por debajo de la media nacional * Estudiantes y graduados de la institución participando en el programa Diálogo Generacional Docente | Realizar apoyo técnico y/o profesional | 1613737429 |  |  |  | 4 | 4 | 4 | Vicerectoría Académica
43 | Fortalecimiento de la cobertura y la permanencia en la I.U Colmayor | 240326 | Línea 1: Academia Transformadora de Vidas | Aportar a la transformación de la vida de las personas mediante experiencias y oportunidades educativas y formativas, en el marco de procesos innovadores de enseñanza y de aprendizaje, con enfoque de diversidad, equidad, calidad e inclusión, que contribuyan al desarrollo sostenible de la región y el país. | Transformación pedagógica y curricular | *Programas de pregrado con la metodología STEAM+H implementada | Realizar apoyo al desarrollo de las estrategias y procesos académicos | 143492345 |  |  |  | 8 | 8 | 8 | Vicerectoría Académica
44 | Fortalecimiento de la cobertura y la permanencia en la I.U Colmayor | 240326 | Línea 2: Intercambio de Saberes para la Transformación del Entorno Social, Productivo y Científico | Fortalecer el intercambio de saberes en investigación, innovación, emprendimiento y transferencia tecnológica, extensión y proyección social, para la transformación social, productiva y científica del entorno nacional e internacional | Conexiones para la transformación del territorio | *Actividades de proyección social desarrolladas *Proyectos de proyección social ejecutados | Realizar movilidades académicas de trabajo de campo para temas académicos, recolección de datos, toma de muestra | 6000000 |  |  |  | 1 | 1 | 50 | Vicerectoría Académica
45 | Fortalecimiento de la cobertura y la permanencia en la I.U Colmayor | 240326 | Línea 1: Academia Transformadora de Vidas | Aportar a la transformación de la vida de las personas mediante experiencias y oportunidades educativas y formativas, en el marco de procesos innovadores de enseñanza y de aprendizaje, con enfoque de diversidad, equidad, calidad e inclusión, que contribuyan al desarrollo sostenible de la región y el país. | Experiencias y oportunidades educativas y formativas innovadoras. *Transformación pedagógica y curricular. | *Nuevos programas de educación superior con registro calificado. *Estudiantes matriculados en programas de educación superior. *Programas académicos con doble titulación implementada *Programas de pregrado con la metodología STEAM+H implementada *Número de programas con valor agregado positivo en las pruebas Saber Pro | Brindar apoyo técnico y operativo a los procesos administrativos y académicos. Facultad de Ciencias Sociales y Educación | 57500000 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | Facultad de Ciencias Sociales y Educación
46 | Fortalecimiento de la cobertura y la permanencia en la I.U Colmayor | 240326 | Línea 1: Academia Transformadora de Vidas | Aportar a la transformación de la vida de las personas mediante experiencias y oportunidades educativas y formativas, en el marco de procesos innovadores de enseñanza y de aprendizaje, con enfoque de diversidad, equidad, calidad e inclusión, que contribuyan al desarrollo sostenible de la región y el país. | Experiencias y oportunidades educativas y formativas innovadoras. *Transformación pedagógica y curricular. | *Nuevos programas de educación superior con registro calificado. *Estudiantes matriculados en programas de educación superior. *Programas académicos con doble titulación implementada *Programas de pregrado con la metodología STEAM+H implementada *Número de programas con valor agregado positivo en las pruebas Saber Pro | Adquirir equipos de producción audiovisual para los procesos pedagógicos. Facultad de Ciencias Sociales y Educación | 3840000 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | Facultad de Ciencias Sociales y Educación
47 | Fortalecimiento de la cobertura y la permanencia en la I.U Colmayor | 240326 | Línea 1: Academia Transformadora de Vidas | Aportar a la transformación de la vida de las personas mediante experiencias y oportunidades educativas y formativas, en el marco de procesos innovadores de enseñanza y de aprendizaje, con enfoque de diversidad, equidad, calidad e inclusión, que contribuyan al desarrollo sostenible de la región y el país. | Experiencias y oportunidades educativas y formativas innovadoras. *Transformación pedagógica y curricular. | *Nuevos programas de educación superior con registro calificado. *Estudiantes matriculados en programas de educación superior. *Programas académicos con doble titulación implementada *Programas de pregrado con la metodología STEAM+H implementada *Número de programas con valor agregado positivo en las pruebas Saber Pro | Realizar afiliaciones a redes académicas e investigación . Facultad de Ciencias Sociales y Educación | 14700000 |  |  |  | 3 | 1 | 4 | Facultad de Ciencias Sociales y Educación
48 | Fortalecimiento de la cobertura y la permanencia en la I.U Colmayor | 240326 | Línea 1: Academia Transformadora de Vidas | Aportar a la transformación de la vida de las personas mediante experiencias y oportunidades educativas y formativas, en el marco de procesos innovadores de enseñanza y de aprendizaje, con enfoque de diversidad, equidad, calidad e inclusión, que contribuyan al desarrollo sostenible de la región y el país. | Experiencias y oportunidades educativas y formativas innovadoras. *Transformación pedagógica y curricular. | *Nuevos programas de educación superior con registro calificado. *Estudiantes matriculados en programas de educación superior. *Programas académicos con doble titulación implementada *Programas de pregrado con la metodología STEAM+H implementada *Número de programas con valor agregado positivo en las pruebas Saber Pro | Realizar salidas académicas regionales. Facultad de Ciencias Sociales y Educación | 73342433 |  |  |  | 18 | 36 | 54 | Facultad de Ciencias Sociales y Educación
49 | Fortalecimiento de la cobertura y la permanencia en la I.U Colmayor | 240326 | Línea 1: Academia Transformadora de Vidas | Aportar a la transformación de la vida de las personas mediante experiencias y oportunidades educativas y formativas, en el marco de procesos innovadores de enseñanza y de aprendizaje, con enfoque de diversidad, equidad, calidad e inclusión, que contribuyan al desarrollo sostenible de la región y el país. | Experiencias y oportunidades educativas y formativas innovadoras. *Transformación pedagógica y curricular. | *Nuevos programas de educación superior con registro calificado. *Estudiantes matriculados en programas de educación superior. *Programas académicos con doble titulación implementada *Programas de pregrado con la metodología STEAM+H implementada *Número de programas con valor agregado positivo en las pruebas Saber Pro | Participar en diferentes eventos académicos y actividades de campo Facultad de Ciencias Sociales y Educación | 14000000 |  |  |  | 3 | 5 | 8 | Facultad de Ciencias Sociales y Educación
50 | Fortalecimiento de la cobertura y la permanencia en la I.U Colmayor | 240326 | Línea 1: Academia Transformadora de Vidas | Aportar a la transformación de la vida de las personas mediante experiencias y oportunidades educativas y formativas, en el marco de procesos innovadores de enseñanza y de aprendizaje, con enfoque de diversidad, equidad, calidad e inclusión, que contribuyan al desarrollo sostenible de la región y el país. | Experiencias y oportunidades educativas y formativas innovadoras. *Transformación pedagógica y curricular. | *Nuevos programas de educación superior con registro calificado. *Estudiantes matriculados en programas de educación superior. *Programas académicos con doble titulación implementada *Programas de pregrado con la metodología STEAM+H implementada *Número de programas con valor agregado positivo en las pruebas Saber Pro | Adquirir Paquetes de software de herramientas de desarrollo y lenguajes de programación Facultad de Ciencias Sociales y Educación | 50000000 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | Facultad de Ciencias Sociales y Educación
51 | Fortalecimiento de la cobertura y la permanencia en la I.U Colmayor | 240326 | Línea 1: Academia Transformadora de Vidas | Aportar a la transformación de la vida de las personas mediante experiencias y oportunidades educativas y formativas, en el marco de procesos innovadores de enseñanza y de aprendizaje, con enfoque de diversidad, equidad, calidad e inclusión, que contribuyan al desarrollo sostenible de la región y el país. | Experiencias y oportunidades educativas y formativas innovadoras. *Transformación pedagógica y curricular. | *Nuevos programas de educación superior con registro calificado. *Estudiantes matriculados en programas de educación superior. *Programas académicos con doble titulación implementada *Programas de pregrado con la metodología STEAM+H implementada *Número de programas con valor agregado positivo en las pruebas Saber Pro | Prestar los servicios como químico para la Facultad de Ciencias de la Salud. | 16461278 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | Facultad de Ciencias de la Salud
52 | Fortalecimiento de la cobertura y la permanencia en la I.U Colmayor | 240326 | Línea 1: Academia Transformadora de Vidas | Aportar a la transformación de la vida de las personas mediante experiencias y oportunidades educativas y formativas, en el marco de procesos innovadores de enseñanza y de aprendizaje, con enfoque de diversidad, equidad, calidad e inclusión, que contribuyan al desarrollo sostenible de la región y el país. | Experiencias y oportunidades educativas y formativas innovadoras. *Transformación pedagógica y curricular. | *Nuevos programas de educación superior con registro calificado. *Estudiantes matriculados en programas de educación superior. *Programas académicos con doble titulación implementada *Programas de pregrado con la metodología STEAM+H implementada *Número de programas con valor agregado positivo en las pruebas Saber Pro | Prestar los servicios como ingeniero biomédico para la Facultad de Ciencias de la Salud. | 17837908 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | Facultad de Ciencias de la Salud
53 | Fortalecimiento de la cobertura y la permanencia en la I.U Colmayor | 240326 | Línea 1: Academia Transformadora de Vidas | Aportar a la transformación de la vida de las personas mediante experiencias y oportunidades educativas y formativas, en el marco de procesos innovadores de enseñanza y de aprendizaje, con enfoque de diversidad, equidad, calidad e inclusión, que contribuyan al desarrollo sostenible de la región y el país. | Experiencias y oportunidades educativas y formativas innovadoras. *Transformación pedagógica y curricular. | *Nuevos programas de educación superior con registro calificado. *Estudiantes matriculados en programas de educación superior. *Programas académicos con doble titulación implementada *Programas de pregrado con la metodología STEAM+H implementada *Número de programas con valor agregado positivo en las pruebas Saber Pro | Realizar la compra de insumos, químicos, reactivos y kits de diagnóstico. Facultad de Ciencias de la Salud. | 203863150 |  |  |  | 1 | 1 | 2 | Facultad de Ciencias de la Salud
54 | Fortalecimiento de la cobertura y la permanencia en la I.U Colmayor | 240326 | Línea 1: Academia Transformadora de Vidas | Aportar a la transformación de la vida de las personas mediante experiencias y oportunidades educativas y formativas, en el marco de procesos innovadores de enseñanza y de aprendizaje, con enfoque de diversidad, equidad, calidad e inclusión, que contribuyan al desarrollo sostenible de la región y el país. | Experiencias y oportunidades educativas y formativas innovadoras. *Transformación pedagógica y curricular. | *Nuevos programas de educación superior con registro calificado. *Estudiantes matriculados en programas de educación superior. *Programas académicos con doble titulación implementada *Programas de pregrado con la metodología STEAM+H implementada *Número de programas con valor agregado positivo en las pruebas Saber Pro | Realizar mantenimiento y reparación de equipos.Facultad de Ciencias de la Salud. | 217568823 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | Facultad de Ciencias de la Salud
55 | Fortalecimiento de la cobertura y la permanencia en la I.U Colmayor | 240326 | Línea 1: Academia Transformadora de Vidas | Aportar a la transformación de la vida de las personas mediante experiencias y oportunidades educativas y formativas, en el marco de procesos innovadores de enseñanza y de aprendizaje, con enfoque de diversidad, equidad, calidad e inclusión, que contribuyan al desarrollo sostenible de la región y el país. | Experiencias y oportunidades educativas y formativas innovadoras. *Transformación pedagógica y curricular. | *Nuevos programas de educación superior con registro calificado. *Estudiantes matriculados en programas de educación superior. *Programas académicos con doble titulación implementada *Programas de pregrado con la metodología STEAM+H implementada *Número de programas con valor agregado positivo en las pruebas Saber Pro | Realizar diagnóstico y asesoría en biotecnología, como parte de las actividades de extensión de la Facultad de Ciencias de la Salud (biotecnología). Facultad de Ciencias de la Salud. | 26050368 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | Facultad de Ciencias de la Salud
56 | Fortalecimiento de la cobertura y la permanencia en la I.U Colmayor | 240326 | Línea 1: Academia Transformadora de Vidas | Aportar a la transformación de la vida de las personas mediante experiencias y oportunidades educativas y formativas, en el marco de procesos innovadores de enseñanza y de aprendizaje, con enfoque de diversidad, equidad, calidad e inclusión, que contribuyan al desarrollo sostenible de la región y el país. | Experiencias y oportunidades educativas y formativas innovadoras. *Transformación pedagógica y curricular. | *Nuevos programas de educación superior con registro calificado. *Estudiantes matriculados en programas de educación superior. *Programas académicos con doble titulación implementada *Programas de pregrado con la metodología STEAM+H implementada *Número de programas con valor agregado positivo en las pruebas Saber Pro | Realizar apoyo operativo y administrativo en los laboratorios en la facultad de Ciencias de la Salud | 65301978 |  |  |  | 6 | 0 | 6 | Facultad de Ciencias de la Salud
57 | Fortalecimiento de la cobertura y la permanencia en la I.U Colmayor | 240326 | Línea 1: Academia Transformadora de Vidas | Aportar a la transformación de la vida de las personas mediante experiencias y oportunidades educativas y formativas, en el marco de procesos innovadores de enseñanza y de aprendizaje, con enfoque de diversidad, equidad, calidad e inclusión, que contribuyan al desarrollo sostenible de la región y el país. | Experiencias y oportunidades educativas y formativas innovadoras. *Transformación pedagógica y curricular. | *Nuevos programas de educación superior con registro calificado. *Estudiantes matriculados en programas de educación superior. *Programas académicos con doble titulación implementada *Programas de pregrado con la metodología STEAM+H implementada *Número de programas con valor agregado positivo en las pruebas Saber Pro | Realizar apoyo al desarrollo de estrategias que favorezcan los procesos de los laboratorios de la Fac Salud | 11450160 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | Facultad de Ciencias de la Salud
58 | Fortalecimiento de la cobertura y la permanencia en la I.U Colmayor | 240326 | Línea 1: Academia Transformadora de Vidas | Aportar a la transformación de la vida de las personas mediante experiencias y oportunidades educativas y formativas, en el marco de procesos innovadores de enseñanza y de aprendizaje, con enfoque de diversidad, equidad, calidad e inclusión, que contribuyan al desarrollo sostenible de la región y el país. | Experiencias y oportunidades educativas y formativas innovadoras. *Transformación pedagógica y curricular. | *Nuevos programas de educación superior con registro calificado. *Estudiantes matriculados en programas de educación superior. *Programas académicos con doble titulación implementada *Programas de pregrado con la metodología STEAM+H implementada *Número de programas con valor agregado positivo en las pruebas Saber Pro | Realizar salidas académicas regionales y nacionales. Facultad de Salud | 64644000 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | Facultad de Ciencias de la Salud
59 | Fortalecimiento de la cobertura y la permanencia en la I.U Colmayor | 240326 | Línea 1: Academia Transformadora de Vidas | Aportar a la transformación de la vida de las personas mediante experiencias y oportunidades educativas y formativas, en el marco de procesos innovadores de enseñanza y de aprendizaje, con enfoque de diversidad, equidad, calidad e inclusión, que contribuyan al desarrollo sostenible de la región y el país. | Experiencias y oportunidades educativas y formativas innovadoras. *Transformación pedagógica y curricular. | *Nuevos programas de educación superior con registro calificado. *Estudiantes matriculados en programas de educación superior. *Programas académicos con doble titulación implementada *Programas de pregrado con la metodología STEAM+H implementada *Número de programas con valor agregado positivo en las pruebas Saber Pro | Adquirir equipos para uso en los laboratorios de Facultad de Salud | 19040000 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | Facultad de Ciencias de la Salud
60 | Fortalecimiento de la cobertura y la permanencia en la I.U Colmayor | 240326 | Línea 1: Academia Transformadora de Vidas | Aportar a la transformación de la vida de las personas mediante experiencias y oportunidades educativas y formativas, en el marco de procesos innovadores de enseñanza y de aprendizaje, con enfoque de diversidad, equidad, calidad e inclusión, que contribuyan al desarrollo sostenible de la región y el país. | Experiencias y oportunidades educativas y formativas innovadoras. *Transformación pedagógica y curricular. | *Nuevos programas de educación superior con registro calificado. *Estudiantes matriculados en programas de educación superior. *Programas académicos con doble titulación implementada *Programas de pregrado con la metodología STEAM+H implementada *Número de programas con valor agregado positivo en las pruebas Saber Pro | Participar de membresias organizaciones nacionales e internacionales. Facultad Administración. | 25500000 |  |  |  | 3 | 1 | 4 | Facultad de Administración
61 | Fortalecimiento de la cobertura y la permanencia en la I.U Colmayor | 240326 | Línea 1: Academia Transformadora de Vidas | Aportar a la transformación de la vida de las personas mediante experiencias y oportunidades educativas y formativas, en el marco de procesos innovadores de enseñanza y de aprendizaje, con enfoque de diversidad, equidad, calidad e inclusión, que contribuyan al desarrollo sostenible de la región y el país. | Experiencias y oportunidades educativas y formativas innovadoras. *Transformación pedagógica y curricular. | *Nuevos programas de educación superior con registro calificado. *Estudiantes matriculados en programas de educación superior. *Programas académicos con doble titulación implementada *Programas de pregrado con la metodología STEAM+H implementada *Número de programas con valor agregado positivo en las pruebas Saber Pro | Realizar acompañamiento al desarrollo de las estrategias académicas desarrolladas de la Fac. Administación | 4050000 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | Facultad de Administración
62 | Fortalecimiento de la cobertura y la permanencia en la I.U Colmayor | 240326 | Línea 1: Academia Transformadora de Vidas | Aportar a la transformación de la vida de las personas mediante experiencias y oportunidades educativas y formativas, en el marco de procesos innovadores de enseñanza y de aprendizaje, con enfoque de diversidad, equidad, calidad e inclusión, que contribuyan al desarrollo sostenible de la región y el país. | Experiencias y oportunidades educativas y formativas innovadoras. *Transformación pedagógica y curricular. | *Nuevos programas de educación superior con registro calificado. *Estudiantes matriculados en programas de educación superior. *Programas académicos con doble titulación implementada *Programas de pregrado con la metodología STEAM+H implementada *Número de programas con valor agregado positivo en las pruebas Saber Pro | Realizar apoyo logistico y administrativo en la Facultad de Administración. | 134872395 |  |  |  | 12 | 12 | 12 | Facultad de Administración
63 | Fortalecimiento de la cobertura y la permanencia en la I.U Colmayor | 240326 | Línea 1: Academia Transformadora de Vidas | Aportar a la transformación de la vida de las personas mediante experiencias y oportunidades educativas y formativas, en el marco de procesos innovadores de enseñanza y de aprendizaje, con enfoque de diversidad, equidad, calidad e inclusión, que contribuyan al desarrollo sostenible de la región y el país. | Experiencias y oportunidades educativas y formativas innovadoras. *Transformación pedagógica y curricular. | *Nuevos programas de educación superior con registro calificado. *Estudiantes matriculados en programas de educación superior. *Programas académicos con doble titulación implementada *Programas de pregrado con la metodología STEAM+H implementada *Número de programas con valor agregado positivo en las pruebas Saber Pro | Realizar dotación y modernización de laboratorios de la facultad de Administración | 8686000 |  |  |  | 1 | 1 | 2 | Facultad de Administración
64 | Fortalecimiento de la cobertura y la permanencia en la I.U Colmayor | 240326 | Línea 1: Academia Transformadora de Vidas | Aportar a la transformación de la vida de las personas mediante experiencias y oportunidades educativas y formativas, en el marco de procesos innovadores de enseñanza y de aprendizaje, con enfoque de diversidad, equidad, calidad e inclusión, que contribuyan al desarrollo sostenible de la región y el país. | Experiencias y oportunidades educativas y formativas innovadoras. *Transformación pedagógica y curricular. | *Nuevos programas de educación superior con registro calificado. *Estudiantes matriculados en programas de educación superior. *Programas académicos con doble titulación implementada *Programas de pregrado con la metodología STEAM+H implementada *Número de programas con valor agregado positivo en las pruebas Saber Pro | Realizar la compra de materia prima como alimentos, granos, cereales, proteinas animales y vegetales y elementos de aseo para gastronomia. Facultad de Administración | 625000511 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | Facultad de Administración
65 | Fortalecimiento de la cobertura y la permanencia en la I.U Colmayor | 240326 | Línea 1: Academia Transformadora de Vidas | Aportar a la transformación de la vida de las personas mediante experiencias y oportunidades educativas y formativas, en el marco de procesos innovadores de enseñanza y de aprendizaje, con enfoque de diversidad, equidad, calidad e inclusión, que contribuyan al desarrollo sostenible de la región y el país. | Experiencias y oportunidades educativas y formativas innovadoras. *Transformación pedagógica y curricular. | *Nuevos programas de educación superior con registro calificado. *Estudiantes matriculados en programas de educación superior. *Programas académicos con doble titulación implementada *Programas de pregrado con la metodología STEAM+H implementada *Número de programas con valor agregado positivo en las pruebas Saber Pro | Realizar salidas académicas regionales y nacionales. Facultad de Administración. | 30000000 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | Facultad de Administración
66 | Fortalecimiento de la cobertura y la permanencia en la I.U Colmayor | 240326 | Línea 1: Academia Transformadora de Vidas | Aportar a la transformación de la vida de las personas mediante experiencias y oportunidades educativas y formativas, en el marco de procesos innovadores de enseñanza y de aprendizaje, con enfoque de diversidad, equidad, calidad e inclusión, que contribuyan al desarrollo sostenible de la región y el país. | Experiencias y oportunidades educativas y formativas innovadoras. *Transformación pedagógica y curricular. | *Nuevos programas de educación superior con registro calificado. *Estudiantes matriculados en programas de educación superior. *Programas académicos con doble titulación implementada *Programas de pregrado con la metodología STEAM+H implementada *Número de programas con valor agregado positivo en las pruebas Saber Pro | Prestar el servicio de acompañamiento a los procesos administrativos y logisticos de la Facultad de Arquitectura e Ingenieria. | 143928002 |  |  |  | 11 | 11 | 11 | Facultad de Arquitectura e Ingeniería
67 | Fortalecimiento de la cobertura y la permanencia en la I.U Colmayor | 240326 | Línea 1: Academia Transformadora de Vidas | Aportar a la transformación de la vida de las personas mediante experiencias y oportunidades educativas y formativas, en el marco de procesos innovadores de enseñanza y de aprendizaje, con enfoque de diversidad, equidad, calidad e inclusión, que contribuyan al desarrollo sostenible de la región y el país. | Experiencias y oportunidades educativas y formativas innovadoras. *Transformación pedagógica y curricular. | *Nuevos programas de educación superior con registro calificado. *Estudiantes matriculados en programas de educación superior. *Programas académicos con doble titulación implementada *Programas de pregrado con la metodología STEAM+H implementada *Número de programas con valor agregado positivo en las pruebas Saber Pro | Participar de redes y membresias Fac. Arquitectura e ingenieria. | 15600000 |  |  |  | 0 | 1 | 1 | Facultad de Arquitectura e Ingeniería
68 | Fortalecimiento de la cobertura y la permanencia en la I.U Colmayor | 240326 | Línea 1: Academia Transformadora de Vidas | Aportar a la transformación de la vida de las personas mediante experiencias y oportunidades educativas y formativas, en el marco de procesos innovadores de enseñanza y de aprendizaje, con enfoque de diversidad, equidad, calidad e inclusión, que contribuyan al desarrollo sostenible de la región y el país. | Experiencias y oportunidades educativas y formativas innovadoras. *Transformación pedagógica y curricular. | *Nuevos programas de educación superior con registro calificado. *Estudiantes matriculados en programas de educación superior. *Programas académicos con doble titulación implementada *Programas de pregrado con la metodología STEAM+H implementada *Número de programas con valor agregado positivo en las pruebas Saber Pro | Realizar salidas académicas asociadas a los curriculos de los programas y visitas de practicas de la facultad de Arquitectura e Ingenieria | 40463760 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | Facultad de Arquitectura e Ingeniería
69 | Fortalecimiento de la cobertura y la permanencia en la I.U Colmayor | 240326 | Línea 1: Academia Transformadora de Vidas | Aportar a la transformación de la vida de las personas mediante experiencias y oportunidades educativas y formativas, en el marco de procesos innovadores de enseñanza y de aprendizaje, con enfoque de diversidad, equidad, calidad e inclusión, que contribuyan al desarrollo sostenible de la región y el país. | Experiencias y oportunidades educativas y formativas innovadoras. *Transformación pedagógica y curricular. | *Nuevos programas de educación superior con registro calificado. *Estudiantes matriculados en programas de educación superior. *Programas académicos con doble titulación implementada *Programas de pregrado con la metodología STEAM+H implementada *Número de programas con valor agregado positivo en las pruebas Saber Pro | Realizar la compra de insumos, químicos, reactivos o materiales necesarios para la ejecución de proyectos. Fac. Arquitectura e ingenieria. | 155000000 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | Facultad de Arquitectura e Ingeniería
70 | Fortalecimiento de la cobertura y la permanencia en la I.U Colmayor | 240326 | Línea 1: Academia Transformadora de Vidas | Aportar a la transformación de la vida de las personas mediante experiencias y oportunidades educativas y formativas, en el marco de procesos innovadores de enseñanza y de aprendizaje, con enfoque de diversidad, equidad, calidad e inclusión, que contribuyan al desarrollo sostenible de la región y el país. | Experiencias y oportunidades educativas y formativas innovadoras. *Transformación pedagógica y curricular. | *Nuevos programas de educación superior con registro calificado. *Estudiantes matriculados en programas de educación superior. *Programas académicos con doble titulación implementada *Programas de pregrado con la metodología STEAM+H implementada *Número de programas con valor agregado positivo en las pruebas Saber Pro | Cumplir con los requisitos necesarios para el dsarrollo de practicas laborales | 1052000 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | Facultad de Arquitectura e Ingeniería
71 | Fortalecimiento de la cobertura y la permanencia en la I.U Colmayor | 240326 | Línea 1: Academia Transformadora de Vidas | Aportar a la transformación de la vida de las personas mediante experiencias y oportunidades educativas y formativas, en el marco de procesos innovadores de enseñanza y de aprendizaje, con enfoque de diversidad, equidad, calidad e inclusión, que contribuyan al desarrollo sostenible de la región y el país. | Cultura de la autoevaluación y mejora continua | *Renovación de la acreditación institucional en alta calidad obtenida. *Programas académicos acreditados en alta calidad | Realizar apoyo técnico y/o profesional con conocimientos en educación, que brinde soporte técnico y servicios de mesa de ayuda para los estudiantes y docentes | 103152722 |  |  |  | 6 | 6 | 6 | Virtualidad
72 | Fortalecimiento de la cobertura y la permanencia en la I.U Colmayor | 240326 | Línea 1: Academia Transformadora de Vidas | Aportar a la transformación de la vida de las personas mediante experiencias y oportunidades educativas y formativas, en el marco de procesos innovadores de enseñanza y de aprendizaje, con enfoque de diversidad, equidad, calidad e inclusión, que contribuyan al desarrollo sostenible de la región y el país. | Cultura de la autoevaluación y mejora continua | *Renovación de la acreditación institucional en alta calidad obtenida. *Programas académicos acreditados en alta calidad | Realizar apoyo técnico y/o profesional en producción audiovisual para la grabación, edición y posproduccion de videos y contenido audiovisual que acompañan los cursos | 14658840 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | Virtualidad
73 | Fortalecimiento de la cobertura y la permanencia en la I.U Colmayor | 240326 | Línea 1: Academia Transformadora de Vidas | Aportar a la transformación de la vida de las personas mediante experiencias y oportunidades educativas y formativas, en el marco de procesos innovadores de enseñanza y de aprendizaje, con enfoque de diversidad, equidad, calidad e inclusión, que contribuyan al desarrollo sostenible de la región y el país. | Cultura de la autoevaluación y mejora continua | *Renovación de la acreditación institucional en alta calidad obtenida. *Programas académicos acreditados en alta calidad | Realizar apoyo técnico y/o profesional en diseño gráfico, para la realización de piezas graficas y animaciones del proceso de Virtualidad | 14817600 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | Virtualidad
74 | Fortalecimiento de la cobertura y la permanencia en la I.U Colmayor | 240326 | Línea 1: Academia Transformadora de Vidas | Aportar a la transformación de la vida de las personas mediante experiencias y oportunidades educativas y formativas, en el marco de procesos innovadores de enseñanza y de aprendizaje, con enfoque de diversidad, equidad, calidad e inclusión, que contribuyan al desarrollo sostenible de la región y el país. | Cultura de la autoevaluación y mejora continua | *Renovación de la acreditación institucional en alta calidad obtenida. *Programas académicos acreditados en alta calidad | Preservar los libros, revistas, colecciones , bases de datos de la biblioteca Institucional | 770930126 |  |  |  | 8 | 4 | 12 | Biblioteca
75 | Fortalecimiento de la cobertura y la permanencia en la I.U Colmayor | 240326 | Línea 1: Academia Transformadora de Vidas | Aportar a la transformación de la vida de las personas mediante experiencias y oportunidades educativas y formativas, en el marco de procesos innovadores de enseñanza y de aprendizaje, con enfoque de diversidad, equidad, calidad e inclusión, que contribuyan al desarrollo sostenible de la región y el país. | Cultura de la autoevaluación y mejora continua | *Renovación de la acreditación institucional en alta calidad obtenida. *Programas académicos acreditados en alta calidad | Realizar apoyo técnico y/o profesional al proceso Biblioteca | 70181000 |  |  |  | 5 | 0 | 5 | Biblioteca
76 | Fortalecimiento de la cobertura y la permanencia en la I.U Colmayor | 240326 | Línea 1: Academia Transformadora de Vidas | Aportar a la transformación de la vida de las personas mediante experiencias y oportunidades educativas y formativas, en el marco de procesos innovadores de enseñanza y de aprendizaje, con enfoque de diversidad, equidad, calidad e inclusión, que contribuyan al desarrollo sostenible de la región y el país. | Acompañamiento a las trayectorias de vida estudiantil | *Cobertura de los servicios de Bienestar aumentada *Actividades y servicios de Bienestar nuevos o actualizados *Acciones implementadas para la diversidad en la Institución *Estudio de Impacto de los programas de Bienestar Institucional realizado *Estudiantes beneficiados con auxilios alimentarios *Cobertura de las atenciones en salud mental aumentada | Realizar apoyo tecnico y/o profesional en educación artistica y cultural al proceso de Bienestar Institucional | 24310125 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | Bienestar
77 | Fortalecimiento de la cobertura y la permanencia en la I.U Colmayor | 240326 | Línea 1: Academia Transformadora de Vidas | Aportar a la transformación de la vida de las personas mediante experiencias y oportunidades educativas y formativas, en el marco de procesos innovadores de enseñanza y de aprendizaje, con enfoque de diversidad, equidad, calidad e inclusión, que contribuyan al desarrollo sostenible de la región y el país. | Acompañamiento a las trayectorias de vida estudiantil | *Cobertura de los servicios de Bienestar aumentada *Actividades y servicios de Bienestar nuevos o actualizados *Acciones implementadas para la diversidad en la Institución *Estudio de Impacto de los programas de Bienestar Institucional realizado *Estudiantes beneficiados con auxilios alimentarios *Cobertura de las atenciones en salud mental aumentada | Realizar apoyo tecnico y/o profesional en la línea de deportes ofertada desde el proceso de Bienestar Institucional | 17366798 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | Bienestar
78 | Fortalecimiento de la cobertura y la permanencia en la I.U Colmayor | 240326 | Línea 1: Academia Transformadora de Vidas | Aportar a la transformación de la vida de las personas mediante experiencias y oportunidades educativas y formativas, en el marco de procesos innovadores de enseñanza y de aprendizaje, con enfoque de diversidad, equidad, calidad e inclusión, que contribuyan al desarrollo sostenible de la región y el país. | Acompañamiento a las trayectorias de vida estudiantil | Cobertura de las atenciones en salud mental aumentada | Brindar apoyo asistencial a los programas de promoción de la salud y y prevención desarrollados para la comunidad institucional | 36940668 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | Bienestar
79 | Fortalecimiento de la cobertura y la permanencia en la I.U Colmayor | 240326 | Línea 1: Academia Transformadora de Vidas | Aportar a la transformación de la vida de las personas mediante experiencias y oportunidades educativas y formativas, en el marco de procesos innovadores de enseñanza y de aprendizaje, con enfoque de diversidad, equidad, calidad e inclusión, que contribuyan al desarrollo sostenible de la región y el país. | Acompañamiento a las trayectorias de vida estudiantil | *Cobertura de los servicios de Bienestar aumentada *Actividades y servicios de Bienestar nuevos o actualizados *Acciones implementadas para la diversidad en la Institución *Estudio de Impacto de los programas de Bienestar Institucional realizado *Estudiantes beneficiados con auxilios alimentarios *Cobertura de las atenciones en salud mental aumentada | Realizar apoyo tecnico y/o profesional en la parte administrativa y logistica del proceso de Bienestar | 51909216 |  |  |  | 10 | 10 | 10 | Bienestar
80 | Fortalecimiento de la cobertura y la permanencia en la I.U Colmayor | 240326 | Línea 1: Academia Transformadora de Vidas | Aportar a la transformación de la vida de las personas mediante experiencias y oportunidades educativas y formativas, en el marco de procesos innovadores de enseñanza y de aprendizaje, con enfoque de diversidad, equidad, calidad e inclusión, que contribuyan al desarrollo sostenible de la región y el país. | Acompañamiento a las trayectorias de vida estudiantil | *Cobertura de los servicios de Bienestar aumentada *Actividades y servicios de Bienestar nuevos o actualizados | Realizar apoyo al desarrollo a las estrategias de las diferentes lineas de servicios de Bienestar | 34171326 |  |  |  | 4 | 4 | 4 | Bienestar
81 | Fortalecimiento de la cobertura y la permanencia en la I.U Colmayor | 240326 | Línea 1: Academia Transformadora de Vidas | Aportar a la transformación de la vida de las personas mediante experiencias y oportunidades educativas y formativas, en el marco de procesos innovadores de enseñanza y de aprendizaje, con enfoque de diversidad, equidad, calidad e inclusión, que contribuyan al desarrollo sostenible de la región y el país. | Acompañamiento a las trayectorias de vida estudiantil | *Actividades y servicios de Bienestar nuevos o actualizados. *Cobertura de los servicios de Bienestar aumentada. | Implementar servicios de bienestar institucional | 74232330 |  |  |  | 3 | 3 | 6 | Bienestar
82 | Fortalecimiento de la cobertura y la permanencia en la I.U Colmayor | 240326 | Línea 1: Academia Transformadora de Vidas | Aportar a la transformación de la vida de las personas mediante experiencias y oportunidades educativas y formativas, en el marco de procesos innovadores de enseñanza y de aprendizaje, con enfoque de diversidad, equidad, calidad e inclusión, que contribuyan al desarrollo sostenible de la región y el país. | Acompañamiento a las trayectorias de vida estudiantil | *Cobertura de los servicios de Bienestar aumentada *Actividades y servicios de Bienestar nuevos o actualizados *Acciones implementadas para la diversidad en la Institución *Estudio de Impacto de los programas de Bienestar Institucional realizado *Estudiantes beneficiados con auxilios alimentarios *Cobertura de las atenciones en salud mental aumentada | Realizar afiliación anual ASCUN, fortalecimiento de las líneas de desarrollo humano, deporte y cultura. | 6440850 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | Bienestar
83 | Fortalecimiento de la cobertura y la permanencia en la I.U Colmayor | 240326 | Línea 1: Academia Transformadora de Vidas | Aportar a la transformación de la vida de las personas mediante experiencias y oportunidades educativas y formativas, en el marco de procesos innovadores de enseñanza y de aprendizaje, con enfoque de diversidad, equidad, calidad e inclusión, que contribuyan al desarrollo sostenible de la región y el país. | Acompañamiento a las trayectorias de vida estudiantil | *Cobertura de los servicios de Bienestar aumentada *Actividades y servicios de Bienestar nuevos o actualizados *Acciones implementadas para la diversidad en la Institución *Estudio de Impacto de los programas de Bienestar Institucional realizado *Estudiantes beneficiados con auxilios alimentarios *Cobertura de las atenciones en salud mental aumentada | Realizar mantenimiento y Calibración de Equipos Médicos | 2315250 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | Bienestar
84 | Fortalecimiento de la cobertura y la permanencia en la I.U Colmayor | 240326 | Línea 1: Academia Transformadora de Vidas | Aportar a la transformación de la vida de las personas mediante experiencias y oportunidades educativas y formativas, en el marco de procesos innovadores de enseñanza y de aprendizaje, con enfoque de diversidad, equidad, calidad e inclusión, que contribuyan al desarrollo sostenible de la región y el país. | Acompañamiento a las trayectorias de vida estudiantil | *Cobertura de los servicios de Bienestar aumentada *Actividades y servicios de Bienestar nuevos o actualizados *Acciones implementadas para la diversidad en la Institución *Estudio de Impacto de los programas de Bienestar Institucional realizado *Estudiantes beneficiados con auxilios alimentarios *Cobertura de las atenciones en salud mental aumentada | Realizar traslados de los grupos de deporte, cultura y otras actividades | 21759640 |  |  |  | 10 | 10 | 10 | Bienestar
85 | Fortalecimiento de la cobertura y la permanencia en la I.U Colmayor | 240326 | Línea 1: Academia Transformadora de Vidas | Aportar a la transformación de la vida de las personas mediante experiencias y oportunidades educativas y formativas, en el marco de procesos innovadores de enseñanza y de aprendizaje, con enfoque de diversidad, equidad, calidad e inclusión, que contribuyan al desarrollo sostenible de la región y el país. | Acompañamiento a las trayectorias de vida estudiantil | *Cobertura de los servicios de Bienestar aumentada *Actividades y servicios de Bienestar nuevos o actualizados *Acciones implementadas para la diversidad en la Institución *Estudio de Impacto de los programas de Bienestar Institucional realizado *Estudiantes beneficiados con auxilios alimentarios *Cobertura de las atenciones en salud mental aumentada | Realizar compra de insumos para Consultorio Médico | 3097500 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | Bienestar
86 | Fortalecimiento de la cobertura y la permanencia en la I.U Colmayor | 240326 | Línea 1: Academia Transformadora de Vidas | Aportar a la transformación de la vida de las personas mediante experiencias y oportunidades educativas y formativas, en el marco de procesos innovadores de enseñanza y de aprendizaje, con enfoque de diversidad, equidad, calidad e inclusión, que contribuyan al desarrollo sostenible de la región y el país. | Acompañamiento a las trayectorias de vida estudiantil | *Cobertura de los servicios de Bienestar aumentada *Actividades y servicios de Bienestar nuevos o actualizados *Acciones implementadas para la diversidad en la Institución *Estudio de Impacto de los programas de Bienestar Institucional realizado *Estudiantes beneficiados con auxilios alimentarios *Cobertura de las atenciones en salud mental aumentada | Desarrollar actividades deportivas y recreativas | 44144100 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | Bienestar
87 | Fortalecimiento de la cobertura y la permanencia en la I.U Colmayor | 240326 | Línea 1: Academia Transformadora de Vidas | Aportar a la transformación de la vida de las personas mediante experiencias y oportunidades educativas y formativas, en el marco de procesos innovadores de enseñanza y de aprendizaje, con enfoque de diversidad, equidad, calidad e inclusión, que contribuyan al desarrollo sostenible de la región y el país. | Acompañamiento a las trayectorias de vida estudiantil | Estudiantes beneficiados con auxilios alimentarios | Implementar estrategia de auxilio alimentario | 1444191000 |  |  |  | 1 | 1 | 2 | Bienestar
88 | Fortalecimiento de la cobertura y la permanencia en la I.U Colmayor | 240326 | Línea 1: Academia Transformadora de Vidas | Aportar a la transformación de la vida de las personas mediante experiencias y oportunidades educativas y formativas, en el marco de procesos innovadores de enseñanza y de aprendizaje, con enfoque de diversidad, equidad, calidad e inclusión, que contribuyan al desarrollo sostenible de la región y el país. | Acompañamiento a las trayectorias de vida estudiantil | Acciones implementadas para la diversidad en la Institución | Realizar apoyo a la comunidad Institucional en Cumplimiento de requerimientos normativos y éticos, promoción de la diversidad, desarrollo de políticas inclusivas, formación y sensibilización en temas de inclusión | 17366798 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | Bienestar
89 | Fortalecimiento de la cobertura y la permanencia en la I.U Colmayor | 240326 | Línea 1: Academia Transformadora de Vidas | Aportar a la transformación de la vida de las personas mediante experiencias y oportunidades educativas y formativas, en el marco de procesos innovadores de enseñanza y de aprendizaje, con enfoque de diversidad, equidad, calidad e inclusión, que contribuyan al desarrollo sostenible de la región y el país. | Acompañamiento a las trayectorias de vida estudiantil | *Cobertura de los servicios de Bienestar aumentada *Actividades y servicios de Bienestar nuevos o actualizados *Acciones implementadas para la diversidad en la Institución *Estudio de Impacto de los programas de Bienestar Institucional realizado *Estudiantes beneficiados con auxilios alimentarios *Cobertura de las atenciones en salud mental aumentada | Realizar apoyo a los contenidos los procesos de comunicación, Diseño de piezas de promoción y difusión en el proceso de Bienestar | 16800000 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | Bienestar
90 | Fortalecimiento de la cobertura y la permanencia en la I.U Colmayor | 240326 | Línea 1: Academia Transformadora de Vidas | Aportar a la transformación de la vida de las personas mediante experiencias y oportunidades educativas y formativas, en el marco de procesos innovadores de enseñanza y de aprendizaje, con enfoque de diversidad, equidad, calidad e inclusión, que contribuyan al desarrollo sostenible de la región y el país. | Acompañamiento a las trayectorias de vida estudiantil | Estudiantes beneficiados con auxilios alimentarios | Brindar servicio de alimentación en los programas y actividades de Bienestar | 15180000 |  |  |  | 1 |  | 1 | Bienestar
91 | Fortalecimiento de la cobertura y la permanencia en la I.U Colmayor | 240326 | Línea 3: Ecosistema Tecnológico Colmayor | Fortalecer la apropiación y adaptación tecnológica en los procesos institucionales, mediante la gestión integral de la información y el uso de herramientas que optimicen y promuevan la toma de decisiones para la mejora continua. | Apropiación y adaptación tecnologica | Modernización tecnologica de procesos y servicios implementada | Realizar soporte tecnico de los sistemas academicos al proceso de Admisiones , Registro y Control | 38101796 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | Admisiones
92 | Fortalecimiento de la cobertura y la permanencia en la I.U Colmayor | 240326 | Línea 1: Academia Transformadora de Vidas | Aportar a la transformación de la vida de las personas mediante experiencias y oportunidades educativas y formativas, en el marco de procesos innovadores de enseñanza y de aprendizaje, con enfoque de diversidad, equidad, calidad e inclusión, que contribuyan al desarrollo sostenible de la región y el país. | Cultura de la autoevaluación y mejora continua | *Renovación de la acreditación institucional en alta calidad obtenida. *Programas académicos acreditados en alta calidad | Realizar apoyo y asesoria a estudiantes en los procesos de de Admisiones , Registro y Control | 57319960 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | Admisiones
93 | Fortalecimiento de la cobertura y la permanencia en la I.U Colmayor | 240326 | Línea 4: Sostenibilidad y Gestión Humana Integral | Desarrollar estrategias para el bienestar y la cualificación del talento humano, la planificación, el mejoramiento de los procesos y los servicios, la capacidad instalada, el equilibrio financiero y el fortalecimiento de la marca, para la sostenibilidad Institucional | Planificación, Gestión y Sostenibilidad | *Mantenimiento de las certificaciones del SGI *Sistema de Gestión de Calidad para la Acreditación de los Laboratorios de Ensayo y Calibración acreditado bajo ISO 17025:2017 | Realizar la compra de medios de cultivos e insumos para la prestación de servicios de análisis microbiológicos prestados por el Laboratorio LACMA | 28012990 |  |  |  | 7 | 7 | 14 | LACMA
94 | Fortalecimiento de la cobertura y la permanencia en la I.U Colmayor | 240326 | Línea 4: Sostenibilidad y Gestión Humana Integral | Desarrollar estrategias para el bienestar y la cualificación del talento humano, la planificación, el mejoramiento de los procesos y los servicios, la capacidad instalada, el equilibrio financiero y el fortalecimiento de la marca, para la sostenibilidad Institucional | Planificación, Gestión y Sostenibilidad | *Mantenimiento de las certificaciones del SGI *Sistema de Gestión de Calidad para la Acreditación de los Laboratorios de Ensayo y Calibración acreditado bajo ISO 17025:2017 | Prestar servicios profesionales en el laboratorio LACMA | 34733824 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | LACMA
95 | Fortalecimiento de la cobertura y la permanencia en la I.U Colmayor | 240326 | Línea 4: Sostenibilidad y Gestión Humana Integral | Desarrollar estrategias para el bienestar y la cualificación del talento humano, la planificación, el mejoramiento de los procesos y los servicios, la capacidad instalada, el equilibrio financiero y el fortalecimiento de la marca, para la sostenibilidad Institucional | Planificación, Gestión y Sostenibilidad | *Mantenimiento de las certificaciones del SGI *Sistema de Gestión de Calidad para la Acreditación de los Laboratorios de Ensayo y Calibración acreditado bajo ISO 17025:2017 | Prestar servicios de LACMA en el Valle de Aburra y municipios cercanos al departamento de Antioquia. | 6000000 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | LACMA
96 | Fortalecimiento de la cobertura y la permanencia en la I.U Colmayor | 240326 | Línea 1: Academia Transformadora de Vidas | Aportar a la transformación de la vida de las personas mediante experiencias y oportunidades educativas y formativas, en el marco de procesos innovadores de enseñanza y de aprendizaje, con enfoque de diversidad, equidad, calidad e inclusión, que contribuyan al desarrollo sostenible de la región y el país. | Acompañamiento a las trayectorias de vida estudiantil | *Mejora en el desempeño académico de estudiantes que participan en las estrategias de psicopedagogía *Mejora en el desempeño académico de los estudiantes que participan en las estrategias académicas | Realizar la gestión de la información del Observatorio de Permanencia y Calidad | 38316835 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | Permanencia
97 | Fortalecimiento de la cobertura y la permanencia en la I.U Colmayor | 240326 | Línea 1: Academia Transformadora de Vidas | Aportar a la transformación de la vida de las personas mediante experiencias y oportunidades educativas y formativas, en el marco de procesos innovadores de enseñanza y de aprendizaje, con enfoque de diversidad, equidad, calidad e inclusión, que contribuyan al desarrollo sostenible de la región y el país. | Acompañamiento a las trayectorias de vida estudiantil | *Mejora en el desempeño académico de estudiantes que participan en las estrategias de psicopedagogía *Mejora en el desempeño académico de los estudiantes que participan en las estrategias académicas | Realizar apoyo educativo en el proceso de ingreso, permanencia y graduación | 232873687 |  |  |  | 18 | 18 | 18 | Permanencia
98 | Fortalecimiento de los programas de educación y formación para el trabajo y desarrollo humano I.U Colmayor | 240341 | Línea 1: Academia Transformadora de Vidas | Aportar a la transformación de la vida de las personas mediante experiencias y oportunidades educativas y formativas, en el marco de procesos innovadores de enseñanza y de aprendizaje, con enfoque de diversidad, equidad, calidad e inclusión, que contribuyan al desarrollo sostenible de la región y el país. | Experiencias y oportunidades educativas y formativas innovadoras | *Nuevos programas técnicos laborales con registro *Estudiantes matriculados en programas técnicos laborales *Graduados de las técnicas laborales matriculados en programas de educación superior de la institución | Realizar apoyo, logistico y administrativo al proceso de FTDH | 130051437 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | FTDH
99 | Fortalecimiento de los programas de educación y formación para el trabajo y desarrollo humano I.U Colmayor | 240341 | Línea 1: Academia Transformadora de Vidas | Aportar a la transformación de la vida de las personas mediante experiencias y oportunidades educativas y formativas, en el marco de procesos innovadores de enseñanza y de aprendizaje, con enfoque de diversidad, equidad, calidad e inclusión, que contribuyan al desarrollo sostenible de la región y el país. | Experiencias y oportunidades educativas y formativas innovadoras | *Nuevos programas técnicos laborales con registro *Estudiantes matriculados en programas técnicos laborales *Graduados de las técnicas laborales matriculados en programas de educación superior de la institución | Realizar apoyo al desarrollo de estrategias que favorezcan a los procesos académicos del proceso FTDH | 136765974 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | FTDH
TOTAL | [7 empty] | 14628256727 | 0 | 14628256727
Note on I75: ====== ID#AAABbrQoW5k Diana Osorio Yepes (2025-01-22 15:54:35) Compra de Arl de los estudiantes de las 4 Fac

## Integración Planes
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL PI-FR-020
[5 empty] | Versión: 08 |  |  | Fecha: 30-01-2024 |  |  | Página: 2 de 3
Año: 2024
FORMULACIÓN | [9 empty] | SEGUIMIENTO
Nº | LINEA | PROGRAMA | INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO AL PLAN | ACTIVIDADES | META PLANIFICADA A JUNIO | META PLANIFICADA A DICIEMBRE | META PLANIFICADA EN EL AÑO | PROCESO RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | CARGO PERSONA RESPONSABLE | CANTIDAD EJECUTADA (LOGRO) JUNIO | CANTIDAD EJECUTADA (LOGRO) DICIEMBRE | CANTIDAD EJECUTADA (LOGRO) AÑO | EFICACIA A JUNIO | EFICACIA ACUMULADA
1 | Ecosistema Tecnológico Colmayor | Gestión Integral De La Información | Procesos con estructura documental implementada. Plan Institucional de Archivos -PINAR. | Modelo de gestión de la información colmayor: definir una estructura documental para la documentación electronica acorde con los instrumentos archivisticos; cuadro de clasificación y tablas de retención documental de la institución. | 0 | 1 | 1 | Gestión Documental | Profesional
2 | Ecosistema Tecnológico Colmayor | Gestión Integral De La Información | Procesos con estructura documental implementada. Plan Institucional de Archivos -PINAR - PGD | Actualización de instrumentos archivisticos: actualizar los instrumentos archivisticos y de gestion de la informacion publica acorde con las necesidades de la institucion en cumplimiento de la normativa vigente | 1 | 0 | 1 | Gestión Documental | Profesional
3 | Ecosistema Tecnológico Colmayor | Gestión Integral De La Información | Procesos con estructura documental implementada. Plan Institucional de Archivos -PINAR. | Implementación de instrumentos archivisticos: garantizar la implementación de los instrumentos archivisticos vigentes con que cuenta la institución | 0 | 1 | 1 | Gestión Documental | Profesional
4 | Ecosistema Tecnológico Colmayor | Apropiación Y Adaptación Tecnologica | Modernización tecnológica de procesos y servicios implementada. Plan Institucional de Archivos -PINAR. | Integración de plataformas y sistemas de información institucional: - Integrar el sistema de gestión de documentos electronicos de archivo - Sistema de Gestión de Documentos Electrónico de Archivos - SGDEA con los softwares y/o herramientas institucionales que se requieran. - Realizar mejoras al SGDEA de la institución. - Implementar estrategias de monitoreo y control de la información institucional gestionada en otros sistemas y/o herramientas. | 0 | 1 | 1 | Gestión Documental | Profesional
5 | Ecosistema Tecnológico Colmayor | Apropiación Y Adaptación Tecnologica | Modernización tecnológica de procesos y servicios implementada. Plan Institucional de Archivos -PINAR. | adquisicion de la firma digital: - Adquirir la firma digital y garantizar que esta se encuentre integrada con el SGDEA de la institución. - Capacitar y sensibilizar al personal directivo y lideres de proceso sobre el uso y aplicación de la firma digital en la institución. | 1 | 0 | 1 | Gestión Documental | Profesional
6 | Ecosistema Tecnológico Colmayor | Apropiación Y Adaptación Tecnologica | Modernización tecnológica de procesos y servicios implementada. Plan Institucional de Archivos -PINAR. Plan de preservación Digital-SIC | Implementación y mejora constante del SGDEA - G+ acorde con los requerimientos que se tengan en la institución para la gestión de documentos electronicos | 0 | 1 | 1 | Gestión Documental | Profesional
7 | Ecosistema Tecnológico Colmayor | Apropiación Y Adaptación Tecnologica | Modernización tecnológica de procesos y servicios implementada. Programa de Gestión Documental. | Establecimiento de criterios relacionados con la autorización y uso de firmas electronicas y digitales en la institución | 1 | 0 | 1 | Gestión Documental | Profesional
8 | Ecosistema Tecnológico Colmayor | Apropiación Y Adaptación Tecnologica | Modernización tecnológica de procesos y servicios implementada. Programa de Gestión Documental. | Aplicación del esquema de metadatos para la descripción de los documentos electronicos | 0 | 1 | 1 | Gestión Documental | Profesional
9 | Ecosistema Tecnológico Colmayor | Apropiación Y Adaptación Tecnologica | Modernización tecnológica de procesos y servicios implementada. Programa de Gestión Documental. Plan de Preservación Digital-SIC | Aplicación de politicas de seguridad de la información de la entidad e implementación de tablas de control de acceso | 0 | 1 | 1 | Gestión Documental | Profesional
10 | Ecosistema Tecnológico Colmayor | Apropiación Y Adaptación Tecnologica | Procesos con estructura documental implementada. Plan Institucional de Archivos -PINAR. Plan de Preservación Digital-SIC | Implementación de estrategias de preservación digital | 0 | 1 | 1 | Gestión Documental | Profesional
11 | Sostenibilidad y Gestión Humana Integral | Planificación, Gestión y Sostenibilidad | Mantenimiento de las certificaciones Mantenimiento de las certificaciones del SGI Plan de Gestión Ambiental. | 1 auditoria de seguimiento Sistema de Gestión de Ambiental (externo) 1 auditoria Interna del SGA | 0 | 1 | 1 | Gestión Ambiental | Profesional
12 | Sostenibilidad y Gestión Humana Integral | Planificación, Gestión y Sostenibilidad | Estrategias de sostenibilidad ambiental implementadas Plan de Gestión Ambiental. | 2 Estrategias para el Fortalecimiento de la cultura ambiental en la institución 1 Plan de gestión de Cambio Climatico | 0 | 1 | 1 | Gestión Ambiental | Profesional
13 | Sostenibilidad y Gestión Humana Integral | Gestión Integral del Talento Humano | Plan de Previsión de Recursos Humanos. | Determinar las necesidades y costos de personal que se requiere para cumplir con los propósitos misionales. | 0 | 1 | 1 | Gestión del Talento Humano | Profesional
14 | Sostenibilidad y Gestión Humana Integral | Gestión Integral del Talento Humano | Plan Anual de Vacantes. | Mantener actualizado el inventatio de los empleos no provistos de forma definitiva en la Institución, con el debido reporte y segumiento a la CNSC de los empleos de carrera administrativa sujetos a consurso de meritos., y estableciendo acciones para proveerlos de manera temporal o definitiva. | 1 | 1 | 1 | Gestión del Talento Humano | Profesional
15 | Sostenibilidad y Gestión Humana Integral | Gestión Integral del Talento Humano | Indicador: Nuevas estrategias implementadas para el bienestar laboral. Plan de Bienestar, Estimulos e Incentivos. | Diseño, ejecucion y promocion de iniciaticas y estrategias de bienestar laboral para los servidores publicos de la Institucion que contribuyan a mantener un equilibrio entre su vida personal, familiar y laboral y se fomente su productividad, a través de la motivacion y el reconocimiento, | 1 | 1 | 1 | Gestión del Talento Humano | Profesional
16 | Sostenibilidad y Gestión Humana Integral | Gestión Integral del Talento Humano | Indicador: Participantes en la estrategia "Aprendizaje Corporativo". Plan Institucional de Capacitación - PIC. | Fomentar el uso de los recursos destinados para capacitacion conforme a las necesidades planteadas por los funcionarios, fortalecendo y desarrollando sus competencias laborales y comportamentales en aras de consolidar los saberes, actitudes, habilidades, destrezas y conocimientos en beneficio de los resultados institucionales. | 1 | 1 | 1 | Gestión del Talento Humano | Profesional
17 | Sostenibilidad y Gestión Humana Integral | Gestión Integral del Talento Humano | Plan Estrategico de Talento Humano PETH. | Plan Estrategico de Talento Humano: Implementacion y uso del Sistema de Medicion para funcionarios vinculados en provisionalidad. | 1 | 1 | 1 | Gestión del Talento Humano | Profesional
18 | Sostenibilidad y Gestión Humana Integral | Gestión Integral del Talento Humano | Indicador: Clima laboral medido y mejorado. Plan Estrategico: Plan Estrategico de Talento Humano PETH. | Intervencion de los resultados de la medicion de riesgo psicosocial y clima organizacional | 1 | 1 | 1 | Gestión del Talento Humano | Profesional
19 | Sostenibilidad y Gestión Humana Integral | Gestión Integral del Talento Humano | Indicador: Clima laboral medido y mejorado. Plan Estrategico de Talento Humano PETH. | Estrategias de preparacion para el retiro laboral. | 0 | 1 | 1 | Gestión del Talento Humano | Profesional
20 | Sostenibilidad y Gestión Humana Integral | Planificación, gestión y sostenibilidad | Cumplimiento de los indicadores del sistema de la seguridad y salud en el trabajo. Plan de Trabajo Anual y Salud en el Trabajo. | Propender por la afiliación al sistema general de riesgos laborales mediante la correcta afiliación | 1 | 1 | 1 | SST | Profesional
21 | Sostenibilidad y Gestión Humana Integral | Planificación, gestión y sostenibilidad | Cumplimiento de los indicadores del sistema de la seguridad y salud en el trabajo. Plan de Trabajo Anual y Salud en el Trabajo. | Actualizar y ajustar la matriz de partes interesadas para el SG-SST | 1 | 1 | 1 | SST | Profesional
22 | Sostenibilidad y Gestión Humana Integral | Planificación, gestión y sostenibilidad | Cumplimiento de los indicadores del sistema de la seguridad y salud en el trabajo. Plan de Trabajo Anual y Salud en el Trabajo. | Documentar el plan de capacitación anual y programas de auditoria en conjunto con el comité paritario de Salud y Seguridad en el Trabajo | 1 | 1 | 1 | SST | Profesional
23 | Sostenibilidad y Gestión Humana Integral | Planificación, gestión y sostenibilidad | Cumplimiento de los indicadores del sistema de la seguridad y salud en el trabajo. Plan de Trabajo Anual y Salud en el Trabajo. | Mantener un cronograma de inspecciones | 1 | 1 | 1 | SST | Profesional
24 | Sostenibilidad y Gestión Humana Integral | Planificación, gestión y sostenibilidad | Cumplimiento de los indicadores del sistema de la seguridad y salud en el trabajo. Plan de Trabajo Anual y Salud en el Trabajo. | Actualizar la matriz de peligro de todos los procesos | 1 | 1 | 1 | SST | Profesional
25 | Sostenibilidad y Gestión Humana Integral | Planificación, gestión y sostenibilidad | Cumplimiento de los indicadores del sistema de la seguridad y salud en el trabajo. Plan de Trabajo Anual y Salud en el Trabajo. | Mantener actualizada la caracterización de accidentes y siniestros viales con su seguimiento | 1 | 1 | 1 | SST | Profesional
26 | Sostenibilidad y Gestión Humana Integral | Planificación, gestión y sostenibilidad | Cumplimiento de los indicadores del sistema de la seguridad y salud en el trabajo. Plan de Trabajo Anual y Salud en el Trabajo. | Investigar y documentar los incidentes, accidentes, siniestros viales o enfermedades laborales que se presenten | 1 | 1 | 1 | SST | Profesional
27 | Sostenibilidad y Gestión Humana Integral | Planificación, gestión y sostenibilidad | Cumplimiento de los indicadores del sistema de la seguridad y salud en el trabajo. Plan de Trabajo Anual y Salud en el Trabajo. | Realizar autoevaluación SG-SST, según la normatividad vigente | 1 | 1 | 1 | SST | Profesional
28 | ECOSISTEMA TECNOLÓGICO COLMAYOR | GESTIÓN INTEGRAL DE LA INFORMACIÓN | Plan Estrategico de Tecnologías de la Información y las Comunicación actualizado e implementado - PETIC. | Restructurar el PETIC de acuerdo a la metodología para la construcción PETIC para el funcionamiento de las entidades públicas | 0 | 1 | 1 | Tecnologia | Profesional
29 | ECOSISTEMA TECNOLÓGICO COLMAYOR | GESTIÓN INTEGRAL DE LA INFORMACIÓN | Plan Estrategico de Tecnologías de la Información y las Comunicación actualizado e implementado - PETIC. | Ampliar la migración de información de los servidores físicos institucionales a servidores en la nube | 1 | 0 | 1 | Tecnologia | Profesional
30 | ECOSISTEMA TECNOLÓGICO COLMAYOR | GESTIÓN INTEGRAL DE LA INFORMACIÓN | Plan Estrategico de Tecnologías de la Información y las Comunicación actualizado e implementado - PETIC. | Reorganización de puntos de trabajo físicos, llevando internet de un solo punto específico a través de un solo switch a varios puntos de red. | 0 | 1 | 1 | Tecnologia | Profesional
31 | ECOSISTEMA TECNOLÓGICO COLMAYOR | GESTIÓN INTEGRAL DE LA INFORMACIÓN | Plan Estrategico de Tecnologías de la Información y las Comunicación actualizado e implementado - PETIC. | Aumentar el internet y el ancho de banda de 500 MB a 1TB | 1 | 0 | 1 | Tecnologia | Profesional
32 | ECOSISTEMA TECNOLÓGICO COLMAYOR | GESTIÓN INTEGRAL DE LA INFORMACIÓN | Plan Estrategico de Tecnologías de la Información y las Comunicación actualizado e implementado - PETIC. | Automatizar y sistematizar procesos institucionales que se realicen de manera manual o repetitiva. | 1 | 1 | 1 | Tecnologia | Profesional
33 | ECOSISTEMA TECNOLÓGICO COLMAYOR | GESTIÓN INTEGRAL DE LA INFORMACIÓN | Plan Estrategico de Tecnologías de la Información y las Comunicación actualizado e implementado - PETIC. | Realizar la difución de los planes de tecnología de la información a través de la publicación en el sistema de gestión integral y en el portal web. | 1 | 1 | 1 | Tecnologia | Profesional
34 | ECOSISTEMA TECNOLÓGICO COLMAYOR | GESTIÓN INTEGRAL DE LA INFORMACIÓN | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información. | Actualizar Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | 1 | 0 | 1 | Tecnologia | Profesional
35 | ECOSISTEMA TECNOLÓGICO COLMAYOR | GESTIÓN INTEGRAL DE LA INFORMACIÓN | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información. | Generar una cultura del manejo responsable de los datos y la información, dentro de la cominidad educativa. | 1 | 1 | 1 | Tecnologia | Profesional
36 | ECOSISTEMA TECNOLÓGICO COLMAYOR | GESTIÓN INTEGRAL DE LA INFORMACIÓN | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información. | Actualizar Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | 1 | 0 | 1 | Tecnologia | Profesional
37 | ECOSISTEMA TECNOLÓGICO COLMAYOR | GESTIÓN INTEGRAL DE LA INFORMACIÓN | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información. | Realizar copias de seguridad períodicas a través de softwares y servicios contratados o desarrollados | 1 | 1 | 1 | Tecnologia | Profesional
38 | Sostenibilidad y Gestión Humana Integral | Planificación, Gestión y Sostenibilidad. | Indicador: Dictamen limpio del informe fiscal y finaciero obtenido. Programa de Transparencia y Ética en el Sector Público. | Realizar seguimiento y evaluación de la Política de Administración de Riesgos mínimo una vez al año, o cada vez que se requiera ante cambios estructurales, operacionales y/o normativos con el fin de verificar que esté alineada con los objetivos estratégicos de la Institución, los niveles de responsabilidad frente al manejo de los riesgos y los niveles para calificar el impacto y asegurar que se ajuste a las necesidades de la institución. | 0 | 1 | 1 | Planeación Institucional | Profesional
39 | Sostenibilidad y Gestión Humana Integral | Planificación, Gestión y Sostenibilidad. | Indicador: Dictamen limpio del informe fiscal y finaciero obtenido. Programa de Transparencia y Ética en el Sector Público. | Realizar seguimiento y publicación al mapa de riesgos institucionales en el marco de la primera y segunda línea de defensa | 1 | 1 | 1 | Planeación Institucional | Profesional
40 | Sostenibilidad y Gestión Humana Integral | Planificación, Gestión y Sostenibilidad. | Indicador: Satisfacción frente a la cultura del servicio evaluada por los usuarios externos. Programa de Transparencia y Ética en el Sector Público. | Realizar campaña de socialización de los mecanismos de protección al denunciante. | 1 | 1 | 1 | Comunicación y Mercadeo | Profesional
41 | Sostenibilidad y Gestión Humana Integral | Planificación, Gestión y Sostenibilidad. | Indicador: Satisfacción frente a la cultura del servicio evaluada por los usuarios externos. Programa de Transparencia y Ética en el Sector Público. | Divulgación de los mecanismos de atención al ciudadano. | 1 | 0 | 1 | Comunicación y Mercadeo | Profesional
42 | Sostenibilidad y Gestión Humana Integral | Planificación, Gestión y Sostenibilidad. | Indicador: Satisfacción frente a la cultura del servicio evaluada por los usuarios externos. Programa de Transparencia y Ética en el Sector Público. | Realizar seguimiento a la accesibilidad de los canales de atención habilitados dispuestos por parte de la entidad para la ciudadanía. | 1 | 0 | 1 | Comunicación y Mercadeo | Profesional
43 | Sostenibilidad y Gestión Humana Integral | Planificación, Gestión y Sostenibilidad. | Indicador: Satisfacción frente a la cultura del servicio evaluada por los usuarios externos. Programa de Transparencia y Ética en el Sector Público. | Elaborar y publicar en la página web informe trimestral de seguimiento de las PQRSFD, que contenga: 1. Número solicitudes recibidas. 2. Número solicitudes trasladas a otra institución. 3. Tiempo de respuesta a cada solicitud. 4. El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información. NOTA: El informe con corte al 31 de diciembre se realizará y publicará en enero de 2026, por lo cual no se debe de tener en cuenta dentro del seguimiento de la presente vigencia. | 1 | 1 | 1 | Comunicación y Mercadeo | Profesional
44 | Sostenibilidad y Gestión Humana Integral | Planificación, Gestión y Sostenibilidad. | Indicador: Dictamen limpio del informe fiscal y finaciero obtenido. Programa de Transparencia y Ética en el Sector Público. | Realizar campañas de sensibilización y apropiación de la Ley 2195 de 2022 - Programa de Transparencia y Ética Pública - específicamente su Art. 31. | 1 | 0 | 1 | Planeación Institucional | Profesional
45 | Sostenibilidad y Gestión Humana Integral | Planificación, Gestión y Sostenibilidad. | Indicador: Dictamen limpio del informe fiscal y finaciero obtenido. Programa de Transparencia y Ética en el Sector Público. | Diligenciamiento y seguimiento del índice de transparencia y acceso a la información pública – ITA, de acuerdo a la resolución 1519 de 2020: 1. Menu destacado de Atención y Servicios a la Ciudadanía. 2. Menu destacado de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 3. Menu destacado Participa. 4. Esquema de Publicación. | 1 | 1 | 1 | Planeación Institucional | Profesional
46 | Sostenibilidad y Gestión Humana Integral | Planificación, Gestión y Sostenibilidad. | Indicador: Satisfacción frente a la cultura del servicio evaluada por los usuarios externos. Programa de Transparencia y Ética en el Sector Público. | Sensibilizaciones mediante los canales de comunicación de la entidad a los grupos de valor sobre los canales de denuncia y cuál es el proceso a realizar en la entidad, con el fin de manterner su efectividad. | 1 | 1 | 1 | Secretaria General - Comunicaciones y Mercadeo | Profesional
47 | Sostenibilidad y Gestión Humana Integral | Planificación, Gestión y Sostenibilidad. | Indicador: Satisfacción frente a la cultura del servicio evaluada por los usuarios externos. Programa de Transparencia y Ética en el Sector Público. | Actualización de los lineamientos de lenguaje claro de la entidad | 0 | 1 | 1 | Comunicaciones y Mercadeo | Profesional
48 | Sostenibilidad y Gestión Humana Integral | Planificación, Gestión y Sostenibilidad. | Indicador: Satisfacción frente a la cultura del servicio evaluada por los usuarios externos. Programa de Transparencia y Ética en el Sector Público. | Evaluar la efectividad de los canales de comunicación de la entidad, empleando mediciones a través de análisis de datos, para establecer tendencias, focalización de temas o situaciones más recurrentes. | 1 | 1 | 1 | Comunicaciones y Mercadeo | Profesional
49 | Sostenibilidad y Gestión Humana Integral | Planificación, Gestión y Sostenibilidad. | Indicador: Satisfacción frente a la cultura del servicio evaluada por los usuarios externos. Programa de Transparencia y Ética en el Sector Público. | Direccionar al proceso responsable las solicitudes de entradas al canal de PQRSFD, garantizando a los ciudadanos el acceso de la información en los términos establecidos en la Ley – canal PQRSFD como canal formal. | 1 | 1 | 1 | Comunicaciones y Mercadeo | Profesional
50 | Sostenibilidad y Gestión Humana Integral | Planificación, Gestión y Sostenibilidad. | Indicador: Dictamen limpio del informe fiscal y finaciero obtenido. Programa de Transparencia y Ética en el Sector Público. | Actualización, publicación y divulgación de datos abiertos. | 1 | 1 | 1 | Planeación Institucional | Profesional
51 | Sostenibilidad y Gestión Humana Integral | Planificación, Gestión y Sostenibilidad. | Indicador: Dictamen limpio del informe fiscal y finaciero obtenido. Programa de Transparencia y Ética en el Sector Público. | Identificar si hay posibles nuevos trámites o procedimientos a racionalizar en los procesos institucionales. Proyecto de Modernización Tecnologica. | 1 | 1 | 1 | Planeación Institucional | Profesional
52 | Sostenibilidad y Gestión Humana Integral | Planificación, Gestión y Sostenibilidad. | Indicador: Dictamen limpio del informe fiscal y finaciero obtenido. Programa de Transparencia y Ética en el Sector Público. | Formular el Plan de racionalización de trámites de la vigencia 2025 en conjunto con los líderes de trámites misionales. | 0 | 1 | 1 | Planeación Institucional | Profesional
53 | Sostenibilidad y Gestión Humana Integral | Planificación, Gestión y Sostenibilidad. | Indicador: Dictamen limpio del informe fiscal y finaciero obtenido. Programa de Transparencia y Ética en el Sector Público. | Realizar campañas de divulgación de los trámites y otros procedimientos administrativos disponibles en línea y parcialmente en línea para incrementar su uso e informar a los grupos de valor sobre los beneficios de las mejoras realizadas. | 0 | 1 | 1 | Planeación Institucional | Profesional
54 | Sostenibilidad y Gestión Humana Integral | Planificación, Gestión y Sostenibilidad. | Indicador: Dictamen limpio del informe fiscal y finaciero obtenido. Programa de Transparencia y Ética en el Sector Público. | Realizar el proceso de Rendición de Cuentas antes del 31 de marzo de 2025, que contenga las siguientes etapas: 1. Publicar Plan de Rendición de Cuentas. 2. Realizar convocatoria para la rendición de cuentas a la ciudadanía por página web y redes sociales. 3. Diseñar invitación para el informe de rendición de cuentas y socializarlo con el público interno a través de email y en redes sociales. 4. Publicar la presentación de rendición de cuentas en la página web y redes sociales, el cual sirve de base para la socialización del mismo. 5. Realización de la audiencia de Rendición de Cuentas. 6. Publicación de Plan de Mejoramiento. 7. Diseñar, aplicar y publicar los resultados de la encuesta de percepción sobre la audiencia de rendición de cuentas. 8. Publicar las preguntas realizadas por los ciudadanos y que no sean resueltas por los directivos en la audiencia de rendición de cuentas con las respectivas respuestas. | 1 | 0 | 1 | Planeación Institucional | Profesional
55 | Sostenibilidad y Gestión Humana Integral | Planificación, Gestión y Sostenibilidad. | Indicador: Dictamen limpio del informe fiscal y finaciero obtenido. Programa de Transparencia y Ética en el Sector Público. | Formular y publicar el Plan de Participación Ciudadana, de acuerdo con los lineamientos exigidos y hacer su respectivo seguimiento. | 1 | 1 | 1 | Planeación Institucional | Profesional
56 | Sostenibilidad y Gestión Humana Integral | Planificación, Gestión y Sostenibilidad. | Indicador: Dictamen limpio del informe fiscal y finaciero obtenido. Programa de Transparencia y Ética en el Sector Público. | Realizar 1 ejercicio de control social de la gestión publica, con el fin de facilitar el ejercicio del control ciudadano a los temas y problematicas de interes institucional articulado con el Control Interno. | 0 | 1 | 1 | Planeación Institucional | Profesional
57 | Sostenibilidad y Gestión Humana Integral | Planificación, Gestión y Sostenibilidad. | Indicador: Dictamen limpio del informe fiscal y finaciero obtenido. Programa de Transparencia y Ética en el Sector Público. | Socializar a los servidores de la Institución en temas relacionados con: *Código de Integridad, Ética y Buen Gobierno. * Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG. * Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. Participación Ciudadana, Rendición de Cuentas y Control Social. * Integridad y Lucha contra la corrupción. Transparencia y derecho de acceso a la información pública. * Política de Servicio al Ciudadano. Seguridad Digital. * Comunicación asertiva y lenguaje claro. * Política Prevención Daño Antijuridico. * Divulgación Interna de los lineamientos sobre declaración de conflictos de interés. | 0 | 1 | 1 | Talento Humano | Profesional
58 | Sostenibilidad y Gestión Humana Integral | Planificación, Gestión y Sostenibilidad. | Indicador: Dictamen limpio del informe fiscal y finaciero obtenido. Programa de Transparencia y Ética en el Sector Público. | Campañas de sensibilización invitando a los colaboradores a participar en el curso de Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción de la Función Pública | 1 | 1 | 1 | Planeación Institucional | Profesional
59 | Sostenibilidad y Gestión Humana Integral | Planificación, Gestión y Sostenibilidad. | Indicador: Cultura del Servicio Institucional Evaluada Internamente. Programa de Transparencia y Ética en el Sector Público. | Realizar la capacitacion anual de la Cultura del Serivicio, con el fin de dar continuidad al proceso de mejora continua en la prestación del servicio por parte de los funcionarios que tienen a su cargo atención al público y por parte de los líderes de proceso. | 0 | 1 | 1 | Comunicaciones y Mercadeo | Profesional
60 | Sostenibilidad y Gestión Humana Integral | Planificación, Gestión y Sostenibilidad. | Indicador: Dictamen limpio del informe fiscal y finaciero obtenido. Programa de Transparencia y Ética en el Sector Público. | Medir la apropiación del Código de Integridad, Ética y Buen Gobierno. | 0 | 1 | 1 | Planeación Institucional | Profesional
61 | Sostenibilidad y Gestión Humana Integral | Planificación, Gestión y Sostenibilidad. | Indicador: Dictamen limpio del informe fiscal y finaciero obtenido. Programa de Transparencia y Ética en el Sector Público. | Participar en la Feria de la Transparencia programada por el Distrito de Medellín. | 0 | 1 | 1 | Dirección Juridica | Profesional
62 | Sostenibilidad y Gestión Humana Integral | Planificación, Gestión y Sostenibilidad. | Indicador: Dictamen limpio del informe fiscal y fianciero obtenido. Plan de Gasto Público, Plan de Austeridad, Plan Anual de Adquisiciones. | Ejecución del Plan Anual de Adquisiciones - vigencia 2025.El principal objetivo del Plan Anual de Adquisiciones es permitir que la entidad estatal aumente la probabilidad de lograr mejores condiciones de competencia a través de la participación de un mayor número de operadores económicos interesados en los procesos de selección que se van a adelantar durante el año fiscal y que el estado cuente con información suficiente para realizar compras coordinada. Vr. inicial: $10.626.458.740. | 1 | 1 | 1 | Bienes y Servicios - Todos los procesos | Profesional

## Evaluacion Plan de Accion
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL PI-FR-020
| Versión: 08 |  |  | Fecha: 30-01-2024 |  |  | Página: 3 de 3
Año:
LÍNEA | EFICACIA PERIÓDICA 2024 | EFICACIA PONDERADA 2024 | EFICIENCIA DEL PLAN |  | PRESUPUESTO TOTAL Y EJECUTADO POR LÍNEAS
Línea 1: Academia Transformadora de Vidas | 0% | 0% | 0% |  | LÍNEAS | PRESUPUESTO TOTAL | PPTO EJECUTADO | % EJECUCIÓN
Línea 2: Intercambio de Saberes para la Transformación del Entorno Social, Productivo y Científico | 0% | 0% | 0% |  | Línea 1: Academia Transformadora de Vidas | 7281185484
Línea 3: Ecosistema Tecnológico Colmayor | 0% | 0% | 0% |  | Línea 2: Intercambio de Saberes para la Transformación del Entorno Social, Productivo y Científico | 1795441389
Línea 4: Sostenibilidad y Gestión Humana Integral | 0% | 0% | 0% |  | Línea 3: Ecosistema Tecnológico Colmayor | 1845007817
TOTALES | 0% | 0% | 0% |  | Línea 4: Sostenibilidad y Gestión Humana Integral | 3706622037
TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO | 14628256727 |  |  |  | PRESUPUESTO TOTAL LÍNEAS | 14628256727 | 0 | 0
PRESUPUESTO EJECUTADO | 0
INDICE DE INVERSIÓN | 0%
EFICACIA PONDERADA | 0%
EFICIENCIA DEL PLAN | 0%
LA EFICACIA PERIODICA FINAL DEL PLAN DE ACCIÓN: Este indicador nos muestra la proporción del logro de las metas de las actividades de los proyectos de inversión. LA EFICACIA PONDERADA EN EL PLAN DE ACCIÓN: Este indicador nos muestra la proporción de la utilidad de la inversión de los recursos de los proyectos, en el logro de las metas anteriores. LA EFICIENCIA PONDERA EN EL PLAN DE ACCIÓN: Conseguir las metas al menor costo.