## RC
ACTIVIDADES PARA EL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS INSTITUCIONAL Plan de Desarrollo Institucional "Con educación superior de calidad y pertinencia, aportamos al futuro de la región y el país 2020-2024" Vigencia Rectoral 2023
ÍTEM | ACTIVIDADES | DENOMINACIÓN | FECHA | RESPONSABLE | EJECUCIÓN | OBSERVACIÓN DE CUMPLIMIENTO | EVIDENCIA
1 | Recolección de información | Elaboración de los informes de gestión de los procesos. | Del 1 de febrero al 8 de marzo de 2024. | Planeación Institucional Líderes de proceso | 100% | Para esta actividad el proceso de Planeación Insitucional diseño el formato que inicia FR-PI- 097 (inicia en el código 97), por procesos insitucional. Estos informes son insumo fundamental en la elaboración de la Rendición de Cuentas Rectoral Además, via correco electrónico se le solicita a los procesos la información se sus logros, impactos y retos para publicarlos en la Rencidión de Cuentas | Estructura Documental del SIACA Y Planeación
2 | Consolidación de la información | Consolidación de la información y articulación con el plan de desarrollo. | Del 1 al 12 de marzo de 2024. | Planeación Institucional Comunicación y Mercadeo Rectoría | 100% | La Rendición de Cuentas Institucional se realizo el19 de marzo de 2024, de manera presencial en el auditorio. Presentando los impactos y logros más relevantes de la vigencia 2023 por cada una de las líneas del plan de desarrollo. | https://www.colmayor.edu.co/institucional/planeacion-institucional/planeacion-institucional-8/
3 | Revisión y ajustes del informe de Rendición de Cuentas | Elaboración, presentación, revisión y ajustes informe de rendición de cuentas y socialización alta dirección. | Del 1 al 12 de marzo de 2024. | Planeación Institucional Comunicación y Mercadeo Rectoría | 100% | Los procesos de Planeación y Comunicación y Mercadeo, realizan los ajustes y las presentaciones para ser revisadas y aprobadas por la Rectoría.
4 | Publicación de la información | Publicación de informe de rendición de cuentas en la página web institucional y redes sociales. | 12 de marzo de 2024. | Comunicación y Mercadeo. | 100% | Dando cumplimeitno a los lineamitos del Modelo; la Institución Publica el informa de Rendición de Cuentas Rectoral en la página web. Esta publicación se realiza días antes de la audiencia oficial, con el fin de recobir comentarios y ajustes por los grupos de valor | https://www.colmayor.edu.co/institucional/planeacion-institucional/planeacion-institucional-8/
5 | Participación de actores involucrados | Seguimiento y respuesta a las preguntas y sugerencias que presenten los ciudadanos sobre el informe de rendición de cuentas. | 12 de marzo de 2024. | Planeación Institucional. | 100% | Para la vigencia 2023, no se presentaron preguntas en la Audiencia Pública de Rendición de cuentas, que se llevo a acabo el 19 de marzo de 2024 | https://www.colmayor.edu.co/wp-content/uploads/2024/07/preguntas-y-respuestas-rendici%C3%B3n-2023.pdf
6 | Sensibilización proceso Rendición de Cuentas. | Estrategias implementadas en la Institución para la difusión en el proceso de rendición de cuentas | 5 de marzo de 2024 | Planeación Institucional | 100% |  | PDF_Sensibilización Rend_Cuent 2024 PDF_Asistencia Sensibilización
7 | Foro sensibilización. | Foro de participación ciudadana rendición de cuentas publicado en la página web institucional. | 6 de marzo de 2024 | Planeación Institucional Comunicación y Mercadeo. | 100% | Foro previo Realizado entre el 21 de febrero al 15 de marzo | PDF_Evidencias Comunicacionals2024
8 | Preparación | Preparación de la logística de la audiencia pública de rendición de cuentas. | Febrero y 11 de marzo de 2024. | Planeación Institucional. Comunicación y Mercadeo Tecnología Infraestructura. | 100% | Durante los meses de marzo se lleva acabo la preparación de logistíca para la Audiencia Pública de Rendición de cuentas Difusión de piezas en la pagína web y redes sociales de la institución, invitaciones personalizadas a los Directivos y al Consejo Directivo, | PDF_Evidencias Comunicacionales2024
9 | Audiencia Pública de Rendición de cuentas | Audiencia pública de rendición de cuentas a cargo de la Rectoría. | 19 de marzo de 2024. | Rectoría | 100% | La Rendición de Cuentas Institucional se realizo el19 de marzo de 2024, de manera presencial en el auditorio. Presentando los impactos y logros más relevantes de la vigencia 2023 por cada una de las líneas del plan de desarrollo. | PDF_Evidencias Comunicacionales2024 Desde la diapositiva 23 hasta la 33
10 | Evaluación | Aplicación de encuesta para evaluar la rendición de cuentas. | 20 de marzo de 2024. | Planeación Institucional. | 100% | Se realiza la encuesta para evaluar el informe de Rendición de Cuentas Rectoral. Se publica anualmente en la página web institucional | https://www.colmayor.edu.co/institucional/planeacion-institucional/planeacion-institucional-8/
11 | Publicación de la evaluación | Publicación en la página web institucional de los resultados arrojados en la encuesta de evaluación a la rendición de la cuenta | 15 de abril de 2024 | Planeación Institucional Comunicación y Mercadeo | 100% | Se realiza la encuesta para evaluar el informe de Rendición de Cuentas Rectoral. Se publica anualmente en la página web institucional
12 | Plan de mejoramiento. | Elaboración del plan de mejoramiento. | 30 de abril 2024 | Planeación Institucional | 100% | En foro de socialización de la audiencia pública de Rendición de Cuentas, vigencia 2023, no se presentaron preguntas y respuestas por parte de la ciudadanía; no se presentaron planes de mejoramiento para esta vigencia. | https://www.colmayor.edu.co/wp-content/uploads/2024/07/preguntas-y-respuestas-rendici%C3%B3n-2023.pdf
13 | Publicación Plan de Mejoramiento | Publicación del plan de mejoramiento de rendición de cuentas. | 30 de abril 2024 | Planeación Institucional Comunicación y Mercadeo | 100% | En foro de socialización de la audiencia pública de Rendición de Cuentas, vigencia 2023, no se presentaron preguntas y respuestas por parte de la ciudadanía; no se presentaron planes de mejoramiento para esta vigencia. | https://www.colmayor.edu.co/wp-content/uploads/2024/07/preguntas-y-respuestas-rendici%C3%B3n-2023.pdf