## Línea 1
PLAN INDICATIVO 2024-2028 PDI “AVANZANDO EN LA INNOVACIÓN Y LA TRANSFORMACIÓN DE LA EDUCACIÓN”
Línea | Nombre Programa | Nombre Indicador | Unidad de medida | Tendencia | Fórmula | Descripción de la fórmula | Línea base | Meta cuatrienio | Meta año 1 2024 | Seguimiento 2024-2 | Observaciones 2024-2 | Eficacia del periodo | Eficacia Acumulada | Meta año 2 2025 | Seguimiento 2025-1 | Observaciones 2025-1 | Logro acumulado 2025-1 | Eficacia del periodo 2025-1 | Eficacia Acumulada 2025-1 | Meta año 3 2026 | Meta año 4 2027 | Fuente de información | Fecha de corte para el reporte del logro | Responsable
Línea 1: Academia Transformadora de vidas | Programa 1: Experiencias y oportunidades educativas y formativas innovadoras | Nuevos programas técnicos laborales con registro | Número | Aumentar | Nuevos programas técnicos laborales con registro | Nuevos programas técnicos laborales (ETDH y SFT) con registro (Medellín y regiones) Programas ETDH: 6 Programas SFT: 1 Meta incremental | 13 | 7 | 2 | 3 | Se cuenta con 3 programas técnicos laborales con registro: 1. Técnico laboral en cocina (Venecia): 25 Estudiantes 2. Técnico laboral agente de viajes y turismo (Tamesis): 30 Estudiantes 3. Técnico laboral de planta sanitaria (Concordia) : 25 Estudiantes Se cuenta con resolución por parte de la Gobernación de Antioquia, por la cual se modifica la licencia de funcionamiento S2019060153423 de 11/09/2019 por aprobación de nuevas sedes, se registran unos programas de formación laboral a la INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA y se autorizan los costos educativos para ser ofrecidos en unos municipios no certificados del departamento de Antioquia | 100% | 42.86% | 4 | 0 | Nos encontramos a la espera de las resoluciones mediante las cuales se otorgue la licencia de funcionamiento y el registro formal de los programas.Tener presente que la meta es de 2 programas para la vigencia | 0 | 0% | 0% | 6 | 7 | Registros de programas técnicos laborales (ETDH y SFT). | Anual | Profesional Universitario FTDH Vicerrector Académico
Línea 1: Academia Transformadora de vidas | Programa 1: Experiencias y oportunidades educativas y formativas innovadoras | Estudiantes matriculados en programas técnicos laborales | Número | Aumentar | Número de estudiantes matriculados en programas técnicos laborales | Número de estudiantes matriculados en programas técnicos laborales (ETDH y SFT). Programas antiguos y nuevos Meta incremental | 1372 | 1707 | 1502 | 1557 | Se cuenta con 1.557 estudiantes que se matricularon en los programas de técnica laboral ofertados en la Institución a través de las diferentes ofertas como Convenio - secretaría de Educación de Medellín, Convenio Prepuesto Participativo, Convenio Fundación Secretos para contar, Convenio Colmayor oferta propia. | 100% | 91.21% | 1594 | 1668 | 1.668 estudiantes que se matricularon en los programas de técnica laboral ofertados en la Institución a través de las diferentes ofertas como Convenio - secretaría de Educación de Medellín, Convenio Prepuesto Participativo, Convenio Fundación Secretos para contar, Convenio Colmayor oferta propia | 1668 | 100% | 97.72% | 1685 | 1707 | Sistema Accademia | Anual | Profesional Universitario FTDH Vicerrector Académico
Línea 1: Academia Transformadora de vidas | Programa 1: Experiencias y oportunidades educativas y formativas innovadoras | Nuevos programas de educación superior con registro calificado | Número | Aumentar | Numero de programas nuevos de educación superior ofertados | Numero de programas de educación superior nuevos Meta incremental | 31 | 7 | 1 | 5 | De acuerdo a la resolución de los siguientes programas, se logró con el cumplimiento del indicador. 1. Tecnología en Guianza turística. 2. Comunicación Social 3. Tecnología en Gestión de la Comunicación en Medios. 4. Maestría en Microbiología Clínica (profundización). 5. Maestría en Hematología en el laboratorio clínico y banco de sangre | 100% | 71.43% | 3 | 1 | Un nuevo programa de posgrado. Maestría en Microbiología Clínica (investigación). | 1 | 33% | 14.29% | 5 | 7 | Resoluciones de Registro Calificado | Anual | Vicerrector Académico Decanos
Línea 1: Academia Transformadora de vidas | Programa 1: Experiencias y oportunidades educativas y formativas innovadoras | Estudiantes matriculados en programas de educación superior | Número | Aumentar | Número de estudiantes matriculados en los programas de educación superior | Número de estudiantes matriculados en los programas de educación superior Meta incremental | 4790 | 5822 | 5030 | 5326 | Para el periodo 2024-2 en la oferta de programa institucionales contamos con 5.326 estudiantes matriculados, información soportada con la Base de datos Admisiones y Registro | 100% | 91.48% | 5281.5 | 5510 | Se logra un número importante de estudiantes nuevos, acorde al número de programas nuevos obtenidos en el 2024. | 5510 | 100% | 94.64% | 5545.575 | 5822.8538 | SNIES Sistema Accademia | Anual | Vicerrector Académico Decanos Profesional Especializado Comunicación y Mercadeo Contratista Mercadeo
Línea 1: Academia Transformadora de vidas | Programa 1: Experiencias y oportunidades educativas y formativas innovadoras | Programas académicos con doble titulación implementada | Número | Aumentar | Número de programas con doble titulación implementada | Número de programas con doble titulación implementada (en doble vía) Meta incremental | 0 | 4 | 0 | 0 | No cuenta con meta programada para la vigencia 2024 | 0 | 0 | 2 | 0 | Se espera que para 2025-2 se tengan los primeros programas vinculados con doble titulación. Antes era necesario una actualización normativa, la cual ya fue aprobada por el Consejo Directivo en junio del presente año. | 0 | 0% | 0% | 4 | 0 | Sistema Accademia | Anual | Vicerrector Académico Decanos
Línea 1: Academia Transformadora de vidas | Programa 1: Experiencias y oportunidades educativas y formativas innovadoras | Graduados de las técnicas laborales matriculados en programas de educación superior de la institución | Número | Aumentar | Numero de estudiantes graduados de técnicas laborales que se matriculan en programas academicos de la institución | Numero de estudiantes graduados de técnicas laborales de la institución que se matriculan en programas académicos de la institución. Estudiantes nuevos cada año Para realizar el cálculo se debe medir el año completo Meta acumulada | 116 | 600 | 80 | 89 | Se graduaron 89 estudiantes de los 17 programas de Técnicas Laborales, quienes, tras finalizar su formación en estos programas, optaron por continuar su educación superior en diferentes áreas de la institución. Este es un indicativo del compromiso de los estudiantes con su desarrollo profesional y su deseo de seguir avanzando en su formación académica. | 100% | 14.83% | 150 | 245 | 245 Graduados de técnicas laborales matriculados en 21 programas académicos de la institución (10 profesionales y 11 tecnológicos | 334 | 100% | 55.67% | 170 | 200 | Sistema Accademia | Anual | Profesional Universitario FTDH Vicerrector Académico Profesional Especializado Comunicación y Mercadeo Decanos
Línea 1: Academia Transformadora de vidas | Programa 1: Experiencias y oportunidades educativas y formativas innovadoras | Estudiantes y graduados de la institución participando en el programa Diálogo Generacional Docente | Número | Aumentar | Graduados que participan en dialogo generacional docente | Este indicador mide el número de estudiantes y graduados de la Institución que participan en el programa Diálogo Generacional Docente durante un período específico. Meta incremental | 23 | 30 | 23 | 24 | Se tienen en cuenta 18 graduados de la Instución participando en el Programa de Dialogo Social, para este período se incrementan 6 graduados, para un total de 24 | 100% | 80% | 25 | 3 | Actualmente hay tres estudiantes con peticiones oficiales y avaladas por Consejos de Facultad, los cuales están realizando el diplomado en docencia universitaria de la Institución | 3 | 12% | 10% | 27 | 30 | Resultados de la convocatoria | Anual | Vicerrector Académico Decanos
Línea 1: Academia Transformadora de vidas | Programa 1: Experiencias y oportunidades educativas y formativas innovadoras | Tasa de deserción anual por debajo de la media nacional | Porcentaje | Mantener | Puntos porcentuales por debajo de la media nacional | Tasa de deserción anual por debajo de la media nacional, teniendo como referente los reportes del SPADIES Meta a mantener | (-0,59) | (-0,5) | (-0,5) | -1.64 | La Institución se encuentra por debajo de la tasa de deserción nacional de 1,64 puntos porcentuales, según la última tasa reportada a nivel nacional a través del SPADIES (2023-2). De acuerdo con el sistema, un estudiante se considera desertor cuando se encuentra dos semestres consecutivos fuera del sistema. Por lo tanto, esta será la cifra que se reportará para la vigencia 2024-2, hasta que se reciba el nuevo reporte por parte de SPADIES. La cifra se mide restando la tasa de deserción anual 2023: (12,9 -11,27) | 100% | 3% | (-0,5) | -165.64 | Para el periodo 2025-1 se reporta como logro la tasa de deserción anual 2023-2 al ser el último dato disponible en el Sistema SPADIES. Esta cifra se reportó en el 2024-2, evidencia un cumplimiento de la meta al estar por debajo de la tasa nacional en 1,64 puntos. Se espera que para la fecha de reporte del indicador en el 2025-2 ya esté disponible la información de las tasas de deserción del año 2024 con el fin de reportar el avance en el indicador. | -165.64 | 100% | 100% | (-0,5) | (-0,5) | SPADIES | Anual | Vicerrector Académico Profesional Universitario Ingreso, Permanencia y Graduación Decanos
Línea 1: Academia Transformadora de vidas | Programa 2:Transformación pedagógica y curricular | Programas de pregrado con la metodología STEAM+H implementada | Número | Aumentar | Número de programas de pregrado que implementan la metodología STEAM+H | Número de programas de pregrado que implementan la metodología STEAM+H (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte, Matemáticas y Humanidades) en un curso del área específica del programa Se creará la metodología y cada programa la implementará en por lo menos 1 asignatura Meta incremental | 0 | 31 | 0 | 0 | No cuenta con meta programada para la vigencia 2024 | 0 | 0 | 10 | 0 | Para el periodo 2025-1 se gestiono una capacitación con una experta internacional, de la cual participaron profesores de todas las facultades. De esta manera sentar las bases para el desarrollo del proyecto STEAM+H, según los postulados del plan de desarrollo institucional. En suma se certificaron 18 profesores. | 0 | 0% | 0% | 20 | 31 | Cartas descriptivas y evidencias de aplicación de metodología STEAM+H en cursos del área especifica por programa académico | Anual | Vicerrector Académico Docente programa Ciencias Básicas Decanos
Línea 1: Academia Transformadora de vidas | Programa 2:Transformación pedagógica y curricular | Docentes Capacitados en Competencias Digitales | Número | Aumentar | Número de docentes capacitados en uso de recursos y herramientas digitales | Número de docentes certificados en uso de recursos y herramientas digitales Cada año se deberá ofertar capacitaciones diferentes. Meta acumulada | 292 | 200 | 50 | 167 | En cuanto a la capacitación de los docentes en competencias digitales, un total de 131 docentes han sido certificados en el Curso de Tutor Virtual, lo que implica que han adquirido las habilidades necesarias para desempeñarse eficazmente en entornos virtuales de enseñanza. Además, 36 docentes han sido certificados en el Diplomado en Docencia, un programa orientado a fortalecer sus capacidades pedagógicas en general, con un enfoque especial en el uso de herramientas digitales y metodologías innovadoras. Listado de participantes certificados: 131 Curso tutor virtual + Diplomado en docencia 36 | 100% | 83.5% | 50 | 98 | En total se capacitaron 98 docentes, desde la Biblioteca y la Unidad de Virtualidad, en diferentes actividades que conducen al fortalecimiento de competencias digitales para la academia. Es el caso de los cursos: tutor virtual, integridad académica y bases de datos. | 265 | 100% | 132.5% | 50 | 50 | Listados de asistencia y registro de docentes certificados SIPEX | Semestral | Vicerrector Académico Profesional Universitario Biblioteca Profesional Universitario Virtualidad Profesional Universitario Educación Continua
Línea 1: Academia Transformadora de vidas | Programa 2:Transformación pedagógica y curricular | Número de programas con valor agregado positivo en las pruebas Saber Pro | Número | Aumentar | Número de programas con valor agregado positivo | Número de programas profesionales con valor agregado positivo en las pruebas Saber Pro, respecto a las Pruebas Saber 11 en por lo menos 2 de las 3 competencias que se evalúan: razonamiento cuantitativo, lectura crítica e inglés. No se tienen en cuenta programas profesionales nuevos porque no realizarían pruebas Saber Pro en la ventana del Plan de Desarrollo Meta incremental | 6 | 9 | 6 | 6 | Este indicador se obtiene al revisar los programas académicos que han logrado un valor agregado positivo en al menos dos de las tres competencias evaluadas en las pruebas Saber Pro, que son: Razonamiento Cuantitativo, Lectura Crítica e Inglés. Estas competencias son clave para evaluar el desarrollo de habilidades esenciales en los estudiantes y su preparación para enfrentar desafíos en el ámbito profesional.Programas con valor agregado 1. Arquitectura 2. Construcciones Civiles 3. Ingeniería Ambiental 4. Bacteriología 5. Biotecnología 6. Planeación | 100% | 66.67% | 7 | 0 | Este indicador se analiza a partir de los datos que genera el ICFES en el segundo semestre del año. | 0 | 0% | 0% | 8 | 9 | Informes de análisis de resultados de pruebas Saber Pro y Valor Agregado | Anual | Vicerrector Académico Decanos Docente Agenda de Estudios Sobre Asuntos Institucionales
Línea 1: Academia Transformadora de vidas | Programa 2:Transformación pedagógica y curricular | Docentes en proceso de formación en Doctorado | Número | Aumentar | Número de docentes en proceso de formación en doctorado | Número de docentes de planta en proceso de formación en doctorado con apoyo institucional Meta incremental | 5 | 7 | 1 | 1 | Docente Facultad de administración inicia su proceso de formación Diciembre 2024 Doctorado en Ciudad territorio y planificación sostenible (España) | 100% | 14.29% | 4 | 0 | Indicador con medicion al finalizar la vigencia | 1 | 0% | 14.29% | 6 | 7 | Plan Institucional de Capacitación Evidencias de matrículas y proceso de formación | Anual | Profesional Universitario Talento Humano Vicerrector Académico Decanos
Línea 1: Academia Transformadora de vidas | Programa 3: Cultura de la autoevaluación y mejora continua | Renovación de la acreditación institucional en alta calidad obtenida | Número | Mantener | Número | Renovación de la acreditación institucional en alta calidad Meta incremental | 1 | 1 | 0 | 0 | No cuenta con meta programada para la vigencia 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indicador con medicion al finalizar la vigencia 2027. El día 16 de julio de 2025 se radicó en plataforma del MEN el Informe de Autoevaluación Institucional con fines de renovación de la Acreditación en Alta Calidad. Pendiente recibir visita de pares e informe de evaluación externa. | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | Resolución de acreditación | 30 de diciembre de vigencia 2026 | Profesional Especializado Aseguramiento de la Calidad Académica Vicerrector Académico Decanos
Línea 1: Academia Transformadora de vidas | Programa 3: Cultura de la autoevaluación y mejora continua | Programas académicos acreditados en alta calidad | Número | Aumentar | Número | Número de programas acreditados y reacreditados Meta incremental | 10 | 14 | 0 | 0 | No cuenta con meta programada para la vigencia 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | A 2025-1 se cuenta con 10 programas acreditados en Alta Calidad. Se están desarrollando los ejercicios de autoevaluación con fines de renovación de la acreditación de los programas: 1. Administración de Empresas Turísticas 2. Construcciones Civiles 3. Bacteriología y Laboratorio Clínico 4. Biotecnología 5. Tecnología en Gestión Comunitaria En el segundo semestre se iniciarán los ejercicios de autoevaluación con fines de acreditación de los programas: 1. Ingeniería Comercial 2. Tecnología en Gestión Turística 3. Tecnología en Gestión Ambiental 4. Tecnología en Gestión Catastral | 0 | 0 | 0% | 0 | 14 | Resoluciones de acreditación | 30 de diciembre de cada vigencia | Profesional Especializado Aseguramiento de la Calidad Académica Vicerrector Académico Decanos
Línea 1: Academia Transformadora de vidas | Programa 4: Acompañamiento a las trayectorias de vida estudiantil | Mejora en el desempeño académico de estudiantes que participan en las estrategias de psicopedagogía | Porcentaje | Aumentar | (Número de estudiantes que participan en las estrategias de psicopedagogía y ganan todas las materias con las que finalizan el semeste / total de estudiantes que participan en las estrategias de psicopedagogía)*100 | Número de estudiantes que mejoran su desempeño académico y participan (3 o más veces) de las estrategias de psicopedagogía del subproceso Ingreso, Permanencia y Graduación (Quédate en Colmayor) del total de estudiantes que participan en las estrategias de psicopedagogía (Talleres, atención individual en neuropsicología, neurofeedback, pruebas psicométricas, formatos planificadores, juegos serios, entre otros) Meta incremental | 85% | 91% | 85% | 87.2% | La implementación de estrategias en el ámbito educativo no solo busca mejorar el rendimiento académico de los estudiantes, sino también garantizar su desarrollo emocional y social, asegurando que se encuentren en un entorno de aprendizaje positivo, inclusivo y motivador.Los estudiantes participantes logran una mejora significativa en el desempeño de los estudiantes, especialmente aquellos que enfrentan dificultades de aprendizaje o barreras emocionales. Para la medición se tiene en cuenta Número de estudiantes que obtienen una nota promedio crédito mayor o igual a 3.0 y que hacen uso, 3 o más veces, de los servicios de psicología del aprendizaje y el Número de estudiantes que hacen uso de los servicios de psicología del aprendizaje 3 o más veces | 100% | 95.82% | 87% | 89.8% | Para el periodo 2025-1 el 89.8% de los estudiantes que fueron acompañados en las estrategias de psicopedagogía mejoraron su desempeño académico. Esta cifra refleja una mejora respecto al semestre anterior (2024-2) lo cual evidencia el interés del estudiante por mejorar su proceso de aprendizaje y los esfuerzos del subproceso por impactar en la permanencia estudiantil. Es de resaltar que para este periodo el 81,8% (18 de 22) de los estudiantes de modalidad virtual que asistieron a los servicios de psicopedagogía atención individual o neuropsicología obtuvieron una mejora en su desempeño académico. Por su parte, entre los estudiantes de modalidad presencial el 90,4% mejoró su desempeño. El soporte de este indicador se encuentra en el sistema Sipex. | 89.8% | 100% | 98.68% | 89% | 91% | Sipex7: Informe de mejoras psicopedagogía | Semestral | Profesional universitario Ingreso, Permanencia y Graduación
Línea 1: Academia Transformadora de vidas | Programa 4: Acompañamiento a las trayectorias de vida estudiantil | Mejora en el desempeño académico de los estudiantes que participan en las estrategias académicas | Porcentaje | Aumentar | (Número de estudiantes que participan en las estrategias académicas y ganan la asignatura por la cual consultan la estrategia / total de estudiantes que participan en las estrategias académicas)*100 | Número de estudiantes que mejoran su desempeño académico y paticipan (3 o más veces) de las estrategias académicas del subproceso Ingreso, Permanencia y Graduación (Quédate en Colmayor) del total de estudiantes que participan en las estrategias académicas Meta incremental | 80% | 85% | 80% | 87% | Para la medición de este indicador se tiene en cuenta Número de estudiantes que obtienen una nota promedio crédito mayor o igual a 3.0 y que hacen uso, 3 o más veces, de los servicios de psicología del aprendizaje y el número de estudiantes que hacen uso de los servicios de psicología del aprendizaje 3 o más veces | 100% | 100% | 82% | 85% | Para el periodo 2025-1 el 85% de los estudiantes que participaron de las estrategias académicas ganaron la asignatura por la cual estaban consultado asesorías. A pesar de mostrar una leve disminución del indicador respecto al periodo anterior, este indicador es una muestra de que los estudiantes tienen interés en su proceso de aprendizaje y en el éxito académico, pues buscan en los servicios del subproceso un aliado para lograr sus objetivos. El soporte de este indicador se encuentra en el sistema Sipex. | 85% | 100% | 100% | 84% | 85% | Sipex7: Informe de mejoras ciencias basicas | Semestral | Profesional universitario Ingreso, Permanencia y Graduación
Línea 1: Academia Transformadora de vidas | Programa 4: Acompañamiento a las trayectorias de vida estudiantil | Cobertura de los servicios de Bienestar aumentada | Porcentaje | Aumentar | (Número de participantes en actividades y servicios de Bienestar/total población institucional)*100 | Número de participantes en las actividades y servicios de Bienestar del total de la población institucional (estudiantes, docentes, administrativos, contratistas y graduados) Meta incremental | 91.4% | 95% | 92% | 89.83% | El indicador no se cumple según lo proyectado, ya que la cobertura de los servicios de Bienestar Institucional no está directamente dirigida ni relacionada con la población de graduados. Esto afecta la medición del indicador, el cual sí tiene un gran impacto en estudiantes y empleados. | 97.64% | 94.56% | 93% | 92.4% | Durante el periodo evaluado 2025-1, el indicador alcanzó un cumplimiento del 92.44% frente a la meta establecida del 93%, lo que representa un logro significativo en la cobertura de los servicios de Bienestar Institucional. Se logró una amplia participación de estudiantes y se mejora la participación de docentes, administrativos y contratistas en las distintas actividades programadas, fortaleciendo el impacto positivo en el bienestar y la calidad de vida de estos grupos. Se mantiene la creación de actividades nuevas que han permitido mejorar la cobertura para este primer semestre del 2025. | 92.4% | 99.35% | 97.26% | 94% | 95% | SIPEX | Semestral | Director de Bienestar Institucional
Línea 1: Academia Transformadora de vidas | Programa 4: Acompañamiento a las trayectorias de vida estudiantil | Actividades y servicios de Bienestar nuevos o actualizados | Número | Aumentar | Nuevas actividades y servicios de Bienestar | Número de actividades y servicios nuevos ofertados Meta incremental | 108 | 8 | 2 | 6 | Se han incorporado nuevas actividades y servicios de Bienestar Institucional a la oferta, con el objetivo de ampliar las opciones disponibles para la comunidad académica y fomentar un ambiente saludable y dinámico. Entre las nuevas propuestas se encuentran: 1. Noche de gala talentos Colmayor. 2. Reto Fitness 3. Plastilina. 4. Clases de yoga 5. Clases de meditación. 6. Acroyoga | 100% | 75% | 4 | 5 | Bienestar Institucional ha ampliado su oferta con nuevas actividades y servicios, buscando brindar más alternativas a la comunidad académica y fomentar un entorno saludable, dinámico y participativo. Entre las iniciativas implementadas recientemente se encuentran: Experiencia Kintsugi, Torneos de Tenis, Grupo Focal TEA, Mi Lugar Seguro a(justado) . Estas propuestas han tenido una acogida positiva, aportando al bienestar integral, al equilibrio entre lo personal y lo académico, y al fortalecimiento del sentido de pertenencia institucional y a la mejora de indicadores. | 5 | 100% | 62.5% | 6 | 8 | SIPEX | Semestral | Director de Bienestar Institucional
Línea 1: Academia Transformadora de vidas | Programa 4: Acompañamiento a las trayectorias de vida estudiantil | Acciones implementadas para la diversidad en la Institución | Número | Aumentar | Número de acciones implementadas para la atención de diversidades | Número de acciones implementadas para la atención de la población diversa. Las metas acumulan con la línea base. Año 2: 1 más Año 4: 1 más Una de las acciones estará enfocada en la implementación del protocolo de atención de violencias sexuales y basadas en género COLMAYOR DIVERSO: https://www.colmayor.edu.co/bienestar/colmayor-diverso/ Meta incremental | 11 | 13 | 0 | 0 | No cuenta con meta programada para la vigencia 2024 | 0 | 0 | 12 | 13 | Durante el primer semestre de 2025, el programa Colmayor Diverso, adscrito a la Línea de Desarrollo Humano de la Dirección de Bienestar Institucional, ha desarrollado acciones significativas alineadas con las políticas nacionales, locales e institucionales, permitiendo avanzar en el cumplimiento de los objetivos establecidos en la Política de Bienestar Institucional (Acuerdo No. 09 de 2015) y la Política de Inclusión (Acuerdo No. 011 de 2019). Estas acciones han contribuido de manera directa al fortalecimiento del bienestar estudiantil, así como a la generación de insumos e información clave para las facultades, la Dirección de Planeación, la Oficina de Calidad y el SIACA. Es importante resaltar que el programa Colmayor Diverso ha mostrado un crecimiento sostenido, tanto en términos de demanda por parte de la comunidad estudiantil como en los requerimientos de información por parte de entidades del orden nacional, distrital e institucional. Esta realidad pone en evidencia la necesidad de estructurar una nueva línea estratégica dentro de la Dirección de Bienestar Institucional, que responda no solo a los compromisos adquiridos con la Política de Educación Superior Inclusiva e Intercultural de la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, sino también a los retos derivados del proceso de acreditación ISO 21001, contemplado en el actual Plan de Desarrollo Institucional. | 13 | 100% | 100% | 0 | 13 | SIPEX | Semestral | Director de Bienestar Institucional
Línea 1: Academia Transformadora de vidas | Programa 4: Acompañamiento a las trayectorias de vida estudiantil | Estudio de Impacto de los programas de Bienestar Institucional realizado | Número | Aumentar | Estudio de Impacto realizado | Estudio realizado Meta incremental | 1 | 1 | 0 | 0 | No cuenta con meta programada para la vigencia 2024 | 0 | 0 | 1 | 0 | El Estudio para la Evaluación de Impacto de los Programas de Bienestar Universitario, inició durante el primer semestre del año 2025-1, con la realización de reuniones estratégicas junto al equipo profesional de la Dirección de Bienestar Institucional. En estos espacios se definió la inclusión de la línea de Desarrollo Humano y la oferta de servicios de asesoría psicológica como ejes de análisis dentro del diseño metodológico. La ejecución del estudio está a cargo del equipo de la Agenda de Estudio y su entrega está prevista para el segundo semestre del año en curso. | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | Informe de resultados del estudio de impacto | Anual | Director de Bienestar Institucional Agenda de Estudios sobre Asuntos Institucionales
Línea 1: Academia Transformadora de vidas | Programa 4: Acompañamiento a las trayectorias de vida estudiantil | Estudiantes beneficiados con auxilios alimentarios | Número | Mantener | Número de estudiantes Beneficiados | Mantener el número de beneficiados del programa de Auxilio Alimentario Meta a mantener | 1000 | 1000 | 1000 | 1030 | Para este indicador se contó con un número significativo de estudiantes que ha recibido apoyo a través de los auxilios alimentarios. Este indicador refleja el impacto positivo de los programas de bienestar institucional, que no solo se enfocan en la formación académica, sino también en brindar soluciones a las necesidades básicas de los estudiantes. | 100% | 100% | 1000 | 1002 | La Dirección de Bienestar Institucional a través de la Línea Socioeconómica dio continua durante el primer semestre de 2025 con Programa de Bono Alimentario, enmarcado en el actual Plan de Desarrollo Institucional. Esta estrategia ha consolidado su papel como una herramienta fundamental para el fortalecimiento de la permanencia estudiantil, al incidir de manera directa en la "seguridad alimentaria", la calidad de vida y el bienestar integral de los estudiantes beneficiarios. Reconociendo la necesidad de modernizar el marco normativo que lo rige, la Dirección presentó una propuesta de derogación de la Resolución 302 del 2 de diciembre de 2020, con el fin de actualizar la denominación del programa y ajustar aspectos operativos que permitan mejorar la gestión, seguimiento y efectividad del beneficio. Como resultado se expidió la Resolución No. 132 del 26 de mayo de 2025, la cual entrará en vigencia para el segundo semestre del mismo año, fortaleciendo la articulación del programa con los objetivos institucionales en materia de bienestar y equidad. Durante el primer semestre del año, el programa cumple la meta proyectada de cobertura, beneficiando a 1.002 estudiantes, cifra superior a los 1.000 previstos inicialmente. Esta variación se explicó por dinámicas propias del proceso de asignación, en el que algunos estudiantes desertaron de sus programas académicos, otros fueron retirados por incumplimiento de los compromisos establecidos, y algunos más renunciaron voluntariamente al beneficio manifestando mejoras en su situación socioeconómica, con el propósito de que otros compañeros en condiciones más apremiantes pudieran acceder al apoyo. Los resultados del seguimiento y evaluación del programa evidencian un impacto positivo y sostenido en la trayectoria académica de los beneficiarios, al contribuir con el acceso a una alimentación adecuada, reducir la deserción y fortalecer su permanencia en el sistema educativo. En este sentido, el Programa de Bono Alimentario se consolida como una acción afirmativa que potencia el desarrollo humano y académico de los estudiantes, promoviendo condiciones más equitativas para su formación profesional. | 1002 | 100.2% | 100.2% | 1000 | 1000 | SIPEX | Anual | Director de Bienestar Institucional
Línea 1: Academia Transformadora de vidas | Programa 4: Acompañamiento a las trayectorias de vida estudiantil | Cobertura de las atenciones en salud mental aumentada | Porcentaje | Aumentar | (Numero de estudiantes atendidos en las estrategias de Salud Mental / Numero de Estudiantes que solicitaron el servicio)*100 | Número de estudiantes que son atendidos y/o participan de las diferentes estrategias de Salud Mental del total de estudiantes que solicitan el servicio Meta incremental | 76% | 82% | 76% | 87.19 | Para el cumplimiento del indicador se tuvo en cuenta: 483 personas atendidas 481 solicitudes recibidas | 100% | 100% | 78% | 81% | Durante el período 2025-1, se evidenció un desempeño sobresaliente en el indicador de cobertura de atenciones en salud mental, alcanzando un 81% en la población total. Este resultado esta 3 puntos por sobre la meta proyectada, lo que refleja un acceso amplio y efectivo a los servicios de bienestar psicológico, beneficiando significativamente a estudiantes, docentes y demás miembros de la comunidad institucional. El programa contribuye al fortalecimiento de la salud mental, brinda acompañamiento psicosocial, mejora la calidad de vida, apoya la permanencia estudiantil y promueve entornos saludables, favoreciendo así la construcción de una comunidad más solidaria y cohesionada. Es importante anotar que los registros de usos del Gimnasio del mes de junio no todos quedaron registrados por dificultades técnicas del sistema. | 81% | 100% | 98.78% | 80% | 82% | SIPEX | Anual | Director de Bienestar Institucional
EFICACIA PERIODICA (2025-1) | 62.23%
EFICACIA PONDERADA DE LA LÍNEA (2025-1) | 21.78%
EFICACIA ACUMULADA | 53.48%
EFICACIA ACUMULADA PONDERADA DE LA LÍNEA | 18.72%

## Línea 2
PLAN INDICATIVO 2024-2028 PDI “AVANZANDO EN LA INNOVACIÓN Y LA TRANSFORMACIÓN DE LA EDUCACIÓN”
Línea | Nombre Programa | Nombre Indicador | Unidad de medida | Tendencia | Fórmula | Descripción de la fórmula | Línea base | Meta cuatrienio | Meta año 1 2024 | Seguimiento 2024-2 | Observaciones 2024-2 | Eficacia por periodo | Eficacia Acumulada | Meta año 2 2025 | Seguimiento 2025-1 | Observaciones 2025-1 | Logro acumulado 2025-1 | Eficacia del periodo 2025-1 | Eficacia Acumulada 2025-1 | Meta año 3 2026 | Meta año 4 2027 | Fuente de información | Fecha de corte para el reporte del logro | Responsable
Línea 2: Intercambio de saberes para la transformación del entorno social, productivo y científico | Programa 1: Investigación y Desarrollo científico | Proyectos de investigación desarrollados en alianzas con organizaciones no científicas | Porcentaje | Aumentar | (Número de proyectos de investigación realizados en alianzas con organizaciones sociales, productivas y públicas/ Total de proyectos de investigación)*100 | Del total de proyectos de investigación (en ejecución o finalizados), cuántos corresponden a proyectos realizados en alianzas (cofinanciación) con organizaciones sociales, productivas y públicas, sin contar alianzas con otros grupos de investigación (en ejecución o finalizados) Organizaciones no científicas: Empresas, entidades territoriales, Corporaciones Autónomas Regionales, ONG nacionales e internacionales, organismos multilaterales de cooperación Meta incremental | 15% | 30% | 15% | 14.42% | De 312 proyectos de investigación que se ejecutan o se encuentran adjudicados actualmente, 45, se hacen en conjunto con instituciones no científicas (ONG, Entidades territoriales, Empresas, etc). Fuente: Reporte plataforma investtiga | 96.15% | 48.08% | 20% | 0% | No se realizó seguimiento al indicador | 0% | 0% | 0% | 25% | 30% | Plataforma INVESTTIGA | Diciembre de cada vigencia | Vicerrectora Investigación y Extensión Profesional Universitario Investigación Líderes grupos de investigación
Línea 2: Intercambio de saberes para la transformación del entorno social, productivo y científico | Programa 1: Investigación y Desarrollo científico | Productos de investigación desarrollados en alianzas con organizaciones | Número | Aumentar | Número de productos de investigación realizados en alianzas con organizaciones sociales, productivas y públicas | Total de productos resultados de investigación realizados en alianzas con organizaciones sociales, productivas y públicas, sin contar alianzas con otros grupos de investigación. Los productos deberán estar debidamente certificados de acuerdo al modelo de medición vigente de Minciencias Meta acumulada | 5 | 15 | 1 | 2 | El indicador de Productos de investigación desarrollados en alianzas con organizaciones ha sido cumplido con éxito, destacando el fortalecimiento de la colaboración entre la institución y diversas organizaciones externas que contribuyen al avance del conocimiento en distintas áreas, sino que también refuerzan el vínculo entre la academia y el sector productivo. Innovaciones en la gestión organizacional reportada a dos ONGs (creación de protocolos): Dos Certificados de Innovacion en la Gestión empresarial, en las empresas ASPROLESA y Finca Hotel los Arrayanes. Fuente: Base de datos de certificados de productos | 100% | 13.33% | 4 | 1 | Derivado del proyecto de investigación FA70, denominado “El Turismo comunitario como una herramienta pedagógica para la construcción de memoria colectiva en el Urabá antioqueño” se generó un proceso de apropiación Social del conocimiento con la Corporación Cultural El totumo Encantado y un producto tipo contenido digital: Documental: Ya no hay soledad: turismo y construcción de memoria colectiva en Urabá - Colombia. Disponible en: https://youtu.be/pYZn7dLDATQ?si=1TcY5ZPXVB-2OrNg | 3 | 25% | 6.667% | 5 | 5 | GrupLAC Plataforma INVESTTIGA Grupos de investigación | Diciembre de cada vigencia | Vicerrectora Investigación y Extensión Profesional universitario Centro de Investigación Líderes grupos de investigación
Línea 2: Intercambio de saberes para la transformación del entorno social, productivo y científico | Programa 1: Investigación y Desarrollo científico | Grupos de Investigación consolidados/categorizados en modelo de medición vigente de Minciencias | Número | Aumentar | Número de grupos de investigación consolidados o categorizados | Grupos con aval institucional que se encuentran categorizados Mantener la categorización de los grupos actuales y aumentar 1 grupo categorizado en 2027 Meta incremental | 6 | 7 | 6 | 6 | La institución cuenta con 6 grupos de investigación vigentes en Minciencias *BIOCIENCIAS, Clasificación: A1 *UNIDAD DE FITOSANIDAD Y CONTROL BIOLÓGICO, Clasificación : B *GRUPO DE INVESTIGACIÓN AMBIENTE, HÁBITAT Y SOSTENIBILIDAD, Clasificación: B *GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN ESTUDIOS SOBRE DESARROLLO LOCAL Y *GESTIÓN TERRITORIAL, Clasificación: B *GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN PLANECIÓN, DESARROLLO Y EDUCACIÓN PLAND + E, Clasificación : C | 100% | 85.71% | 6 | 6 | a la fecha no ha sido publicados los resultados oficiales de la convocatoria 957 de 2024 para medición y categorización de grupos e investigadores, por lo cual la institución mantiene la categoría de los 6 grupos internos, con 1 en A1 (Bionciencias), 1 A (GIET), 3 en B (Ambiente, Hábitat y sostenibilidad y Estudios en Gestión Local y Desarrollo Territorial, Unididad de Fitosanidad y control Biológico) y 1 en C (Plan D+E). | 6 | 100% | 85.71% | 6 | 7 | Minciencias Portal la ciencia en cifras | Diciembre de cada vigencia | Vicerrectora Investigación y Extensión Profesional universitario Centro de Investigación Líderes grupos de investigación
Línea 2: Intercambio de saberes para la transformación del entorno social, productivo y científico | Programa 2:Innovación, emprendimiento, gestión y transferencia de conocimiento | Emprendimientos asesorados, asociados con los campos de conocimiento del emprendedor | Porcentaje | Aumentar | (Número de emprendimientos asesorados en los campos de conocimiento de estudiantes y graduados / total de emprendimientos asesorados)*100 | Del total de emprendimientos asesorados, qué porcentaje tienen relación directa con el campo de conocimiento (programa) del estudiante o graduado. Solo se tendrán en cuenta, aquellos emprendimientos que sencuentren activos y lleguen a etapa de asesoría, acompañamiento o validación Meta incremental | 42.59% | 75% | 50% | 73.6% | Contribución de los estudiantes y graduados al ecosistema de emprendimiento y puede servir como base para diseñar estrategias de apoyo más focalizadas, de los 125 emprendimientos asesorados emprendimientos, 92 emprendimientos fueron asesorados en los campos de conocimiento de estudiantes y graduados. -Facultad de Ciencias de la Salud: 17 -Ciencias Sociales y Educación: 9 -Facultad Administracion: 25 -Arquitectura e Ingenieria: 22 -Trabajos de grado Facultad de Administracion:10 -Trabajos de grado Arquitectura e Ingenieria: 9 | 100% | 98.13% | 60% | 32% | En el área de emprendimiento se cuenta con un total de 357 iniciativas registradas, de las cuales actualmente se encuentran activas 212. Dentro de estas, 67 proyectos lo que corresponde a un 32% que han recibido acompañamiento especializado desde distintas áreas del conocimiento, brindando apoyo técnico y metodológico para el fortalecimiento y desarrollo de las ideas emprendedoras. Este acompañamiento interdisciplinario ha permitido integrar saberes académicos con necesidades reales del entorno emprendedor, promoviendo soluciones innovadoras y sostenibles.https://drive.google.com/drive/folders/1n38S7oulTWzLGem45uZQeoQDxp0bWhXA https://app.powerbi.com/links/86S54KoWlD?ctid=ae2c0182-e082-421c-adfb-52ad6abf54af&pbi_source=linkShare&bookmarkGuid=7ebfb181-5165-4732-b325-42cc656498ab | 32% | 53.33% | 42.67% | 70% | 75% | Bases de datos Emprendimiento Innovación y Tranferencia tecnológica | Diciembre de cada vigencia | Líder Emprendimiento Innovación y Tranferencia tecnológica
Línea 2: Intercambio de saberes para la transformación del entorno social, productivo y científico | Programa 2:Innovación, emprendimiento, gestión y transferencia de conocimiento | Productos de transferencia tecnológica validados | Número | Aumentar | Número productos, tecnologías, aplicativos validados en entornos simulados o comerciales por año | Total de productos, tecnologías, aplicativos validados comercialmente por año (se tendrán en cuenta prototipos, software, diseños industriales y demás productos suceptibles de protección de propiedad intelectual) que son llevados a validaciones de funcionamiento o comerciales Meta incremental | 1 | 4 | 1 | 1 | El convenio especifico que se lleva a cabo consiste en aunar esfuerzos para desarrollar acciones interinstitucionales enfocadas al escalamiento y validación de las tecnologías denominadas “Sensor de taludes autogenerado” y “Sistema de generación eléctrica en pisos y pavimentos”; los cuales fueron desarrollados conjuntamente por LAS PARTES y se basan en la invención “SISTEMA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA A PARTIR DE UN AMORTIGUADOR MAGNÉTICO AXIAL Y UN TRANSFORMADOR MONO INDUCIDO” que actualmente está protegido mediante patente de invención ante la Superintendencia de Industria y Comercio con número de expediente NC2017/0006877, de la cual es titular de los derechos de propiedad industrial el Colegio Mayor de Antioquia. Este tipo de convenios interinstitucionales facilitan el intercambio de conocimientos y recursos entre la universidad y otras entidades. Esto enriquece la formación académica y de investigación de los estudiantes y docentes, promoviendo un ambiente de aprendizaje más dinámico y actualizado. | 100% | 25% | 2 | 3 | Actualmente, se desarrollan dos procesos de transferencia tecnológica, en los cuales se adelanta el alistamiento de tecnologías con potencial de aplicación en el mercado. Estos procesos se encuentran en una etapa de prototipado para la valicion comercial de estas tecnologías Entre las tecnologías priorizadas se destacan: Talud inteligente80%: sistema basado en sensores para la detección de movimientos y deslizamientos en terrenos inestables, con aplicaciones en gestión del riesgo y monitoreo geotécnico. Colchón inteligente70%: dispositivo diseñado para identificar alteraciones en las fases del sueño, orientado al monitoreo del descanso y bienestar, con proyección en el sector salud y tecnologías para el cuidado. De forma complementaria, se avanza en el análisis de la viabilidad económica y el modelo de negocio de la spin-off GastroColma, que se encuentra en un 55% enfocada en soluciones innovadoras para el sector de servicios alimentarios, en el marco del ecosistema institucional de emprendimiento y transferencia. | 3 | 100% | 75% | 3 | 4 | Bases de datos Emprendimiento Innovación y Tranferencia tecnológica | Diciembre de cada vigencia | Líder Emprendimiento Innovación y Tranferencia Tecnológica
Línea 2: Intercambio de saberes para la transformación del entorno social, productivo y científico | Programa 2:Innovación, emprendimiento, gestión y transferencia de conocimiento | Procesos de transferencia de conocimiento (Know how) desarrollados | Número | Aumentar | Número normas sociales, técnicas, innovaciones empresariales y de política pública por año | Total de normas sociales, técnicas, innovaciones empresariales y de política pública debidamente certificadas por cada año Meta acumulada | 2 | 7 | 1 | 1 | El convenio especifico que se lleva a cabo consiste en aunar esfuerzos para desarrollar acciones interinstitucionales enfocadas al escalamiento y validación de las tecnologías denominadas “Sensor de taludes autogenerado” y “Sistema de generación eléctrica en pisos y pavimentos”; los cuales fueron desarrollados conjuntamente por LAS PARTES y se basan en la invención “SISTEMA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA A PARTIR DE UN AMORTIGUADOR MAGNÉTICO AXIAL Y UN TRANSFORMADOR MONO INDUCIDO” que actualmente está protegido mediante patente de invención ante la Superintendencia de Industria y Comercio con número de expediente NC2017/0006877, de la cual es titular de los derechos de propiedad industrial el Colegio Mayor de Antioquia. los procesos de transferencia de conocimiento permiten a la institución fortalecer su rol en la sociedad, generar impactos positivos a nivel social y económico, y mejorar su posicionamiento como un centro de excelencia educativa y de innovación. | 100% | 14.29% | 2 | 1 | En el marco de los procesos de transferencia de conocimiento (know-how), se desarrolló una estrategia orientada a la formulación de hojas de ruta para la Denominación de Origen, con énfasis en el fortalecimiento territorial, productivo y tecnológico. de este proceso se transfirió y se desarrolló una hoja de ruta para la obtención de denominación de origen donde se acompañó a 5 municipios a consolidar sus productos como una maca territorial | 2 | 50% | 14.29% | 2 | 2 | Bases de datos Emprendimiento Innovación y Tranferencia tecnológica | Diciembre de cada vigencia | Líder Emprendimiento Innovación y Tranferencia Tecnológica
Línea 2: Intercambio de saberes para la transformación del entorno social, productivo y científico | Programa 3: Nuevos talentos para el sistema científico, tecnológico y la innovación | Estudiantes de educación superior participando en estrategias de investigación formativa extracurriculares | Número | Aumentar | Número de estudiantes de programas académicos participando en estrategias de investigación formativa extracurriculares | Total de estudiantes de los programas académicos (sin tener en cuenta técnicas laborales), que hacen parte de al menos una estrategia de investigación formativa (semilleros, grupos de estudio). La medición se realiza una vez al año. Meta incremental | 294 | 380 | 320 | 343 | Para la vigencia 2024, contamos con La participación de los estudiantes en estrategias de investigación formativa extracurriculares les permite adquirir una serie de habilidades que complementan y enriquecen su formación académica, desarrollan su pensamiento crítico, los conectan con el mundo profesional y los preparan para abordar desafíos en el mundo real. Esta experiencia extracurriculares es fundamental para la formación integral de los estudiantes. | 100% | 90.26% | 340 | 425 | Semillero ÁGORA con 23 estudiantes Semillero AMD con 30 estudiantes Semillero CITEC con 19 estudiantes Semillero Cultura Gastronómica con 31 estudiantes Semillero Grupo de Estudio Cuidarte con 10 estudiantes Semillero Jaque Market con 18 estudiantes Semillero Rio con 4 estudiantes Semillero S.I. Investigamos con 25 estudiantes Semillero SICA con 73 estudiantes Semillero SIFACS con 73 estudiantes Semillero Plan D+E con 50 estudiantes Semillero SICAGED con 69 estudiantes Semillero TOTAL con 425 estudiantes Total: 425 Ver en pestaña Resumen de anexo | 425 | 100% | 100% | 360 | 380 | Informe semilleros de Investigación | Diciembre de cada vigencia | Vicerrectora Investigación y Extensión Profesional universitario Centro de Investigación Líderes semilleros de investigación
Línea 2: Intercambio de saberes para la transformación del entorno social, productivo y científico | Programa 3: Nuevos talentos para el sistema científico, tecnológico y la innovación | Graduados de educación superior participando en estrategias de investigación formativa | Número | Aumentar | Graduados participando en estrategias de investigación formativa | Número de graduados de la institución que participan en ese mismo periodo en estrategias de investigación formativa (jóvenes investigadores, semilleros, auxiliares de investigación, grupos de investigación) Meta acumulada | 17 | 23 | 5 | 22 | Se tienen en cuenta los Convenios jovenes investigadores que participan en estrategias de investigación formativa, que se evidencia en los 22 convenios firmados durante la vigencia | 100% | 95.65% | 5 | 11 | A la fecha se han vinculado 11 jóvenes investigadores mediante convenio. 10 de ellos en proyectos con financiación interna y una con financiación de Minciencias: 1 Graduada de Ingeniería Ambiental. 1 Graduado de Construcciones Civiles. 2. Graduado de Planeación y Desarrollo Social. 7. Graduados de Biotecnología. | 33 | 100% | 47.83% | 6 | 7 | Base datos jóvenes investigadores Convenios Jóvenes investigadores Reportes INVESTTIGA | Diciembre de cada vigencia | Vicerrectora Investigación y Extensión Profesional universitario Centro de Investigación
Línea 2: Intercambio de saberes para la transformación del entorno social, productivo y científico | Programa 3: Nuevos talentos para el sistema científico, tecnológico y la innovación | Productos de investigación generados con participantes en estrategias de investigación formativa | Número | Aumentar | Productos de investigación generados con participantes de estrategias de investigación formativa por año | Número total de productos de investigación de participantes en estrategias de investigación formativa, independiente de su nivel de formación, en un año Meta acumulada | 120 | 540 | 120 | 120 | Los productos de investigación generados con participantes de estrategias de investigación formativa por la vigencia 2024 que se ejecutaron son : Ponencia: 61 (Encuentro departamental semilleros de investigación REDCOLSI) Ponencia: 24 (Encuentro nacional de semillero de investigación REDCOLSI) Pasantía: 12 (Pasantía DELFIN - Informe de investigación) Ponencia: 12 (Congreso DELFIN) Ponencia: 11 (Otros eventos) | 100% | 22.22% | 130 | 0 | Indicador con meta anual | 120 | 0% | 0% | 140 | 150 | Informe semilleros de Investigación Informes Internacionalización Reportes INVESTTIGA | Diciembre de cada vigencia | Vicerrectora Investigación y Extensión Profesional universitario Centro de Investigación Líderes semilleros de investigación
Línea 2: Intercambio de saberes para la transformación del entorno social, productivo y científico | Programa 3: Nuevos talentos para el sistema científico, tecnológico y la innovación | Estudiantes de otros niveles de formación participando en estrategias de investigación formativa | Número | Aumentar | Número de estudiantes de otros niveles de formación participando en estrategias de investigación formativa por año | Total de estudiantes de otros niveles de formación que se vinculan a alguna de las estrategias de investigación formativa lideradas por la institución, en sus instituciones, en el campus o de forma virtual Meta acumulada | 0 | 120 | 0 | 0 | No cuenta con meta programada para la vigencia 2024 | 0% | 0% | 30 | 0 | Indicador con meta anual | 0 | 0% | 0% | 40 | 50 | Informes Centro de Investigación | Diciembre de cada vigencia | Vicerrectora Investigación y Extensión Profesional universitario Centro de Investigación Líderes semilleros de investigación
Línea 2: Intercambio de saberes para la transformación del entorno social, productivo y científico | Programa 4: Conexiones para la transformación del territorio | Actividades de proyección social desarrolladas | Número | Aumentar | Total de actividades de proyección social realizadas | Total de actividades de proyección social realizadas Meta acumulada | 128 | 560 | 140 | 173 | Durante el primer semestre de 2024, se llevaron a cabo 19 actividades de proyección social, y en el segundo semestre se alcanzaron 153. Estas actividades demuestran el compromiso de la institución con la comunidad y su entorno. A través de ellas, la institución no solo contribuye al bienestar de las personas, sino que también brinda una valiosa experiencia que complementa la formación académica de los estudiantes, permitiéndoles desarrollarse como ciudadanos responsables y comprometidos con su entorno social. | 100% | 30.89% | 140 | 57 | Extensión y Proyección Social, cuenta con un indicador en el Plan de Desarrollo Institucional, cuyo objetivo es obtener el número de actividades de proyección social que se realizan en la Institución. La medición se realiza con periodicidad anual, esta acta corresponde solo al seguimiento del semestre 2025-01. Período evaluado: 01/01/2025- 30/06/2025 Las diferentes actividades de proyección social se planean y ejecutan principalmente desde las diferentes facultades y algunos procesos institucionales. Total de actividades de proyección social realizadas durante el semestre 2025-01: 57. Estas actividades contribuyen para alcanzar el logro de la meta que se tiene para la vigencia 2025, la cual se encuentra establecida para desarrollar 140 actividades de proyección social. | 230 | 40.71% | 10.18% | 140 | 140 | Sistema de Información SIPEX | 30 de Junio / 31 de diciembre | Vicerrectora Investigación y Extensión Directora de Extensión Decanos Docente Coordinador de Extensión Coordinadores Académicos y de Extrensión por Facultad
Línea 2: Intercambio de saberes para la transformación del entorno social, productivo y científico | Programa 4: Conexiones para la transformación del territorio | Proyectos de proyección social ejecutados | Número | Aumentar | Número de proyectos de Proyección Social ejecutados | Número de proyectos de Proyección Social interfacultades ejecutados. Proyectos aprobados en convocatorias anuales con participación de todas las facultades Meta acumulada | 0 | 5 | 0 | 0 | No cuenta con meta programada para la vigencia 2024 | 0% | 0% | 1 | 0 | Planeación y creación de documentos para los términos de referencia de la primera convocatoria de iniciativas de proyección social que será realizada en la vigencia 2025-2, esta iniciativa se realiza desde el proceso de Extensión y Proyección Social, con el acompañamiento de diferentes procesos institucionales. | 0 | 0% | 0% | 2 | 2 | Sistema de Información SIPEX | 31 de diciembre | Vicerrectora Investigación y Extensión Directora de Extensión Docente Coordinador de Extensión Decanos Coordinadores Académicos y de Extrensión por Facultad
Línea 2: Intercambio de saberes para la transformación del entorno social, productivo y científico | Programa 4: Conexiones para la transformación del territorio | Convenios y contratos ejecutados | Número | Mantener | Número de proyectos ejecutados | Todos los proyectos nuevos que se ejecutan en la vigencia (convenios, contratos, entre otros). Meta acumulada | 25 | 52 | 12 | 18 | La ejecución de convenios y contratos, permiten que la institución genere alianzas estratégicas, acceder a recursos adicionales, aumentar la oferta formativa y desarrollar proyectos con un alto impacto social y económico. | 100% | 34.62% | 15 | 8 | Para el semestre 2025-01 ha sido posible la firma de ocho convenios y contratos con diferentes entidades públicas y privadas a nivel Distrital y Municipal, cuyos objetos tienen relación directa con los ejes misionales institucionales | 26 | 53.33% | 15.38% | 15 | 10 | Sistema de Información Contratta | 30 de Junio / 31 de diciembre | Vicerrectora Investigación y Extensión Directora de Extensión Profesional Universitario de Convenios y Contratos
Línea 2: Intercambio de saberes para la transformación del entorno social, productivo y científico | Programa 4: Conexiones para la transformación del territorio | Graduados empleados a través de la bolsa de empleo | Porcentaje | Mantener | (Número de graduados contratados / total de vacantes recibidas)*100 | Número de graduados contratados del total de vacantes recibidas por la bolsa de empleo Meta a mantener | 74% | 74% | 74% | 79.7% | Seguimiento bolsa de empleo. De un total de 69 vacantes obtenidas con corte al 30 de diciembre, se identificaron 55 graduados que ocuparon exitosamente las vacantes de carácter interno de la bolsa de empleo. | 100% | 100% | 74% | 41% | A junio 30 del 2025 se tiene una tasa de colocación efectiva del 41.1% sobre un total de 56 vacantes internas. Adicionalmente, se tiene una colocación del 3.3% sobre las vacantes de origen externo. En el registro de seguimiento a la bolsa de empleo se observan algunos aspectos que dificultan la colocación exitosa de graduados: *contratación de graduados diferentes a los de la institución. *graduados postulados que no cumplen con los criterios de selección o no superan las pruebas. *el bilingüismo es una barrera de colocación para nuestros graduados. / Recordar que este indicador tiene una meta anual, por lo tanto, la información reportada esun seguimiento de avance. | 41% | 55.41% | 55.41% | 74% | 74% | Bolsa de empleo | 31 de diciembre | Profesional Universitario Graduados
Línea 2: Intercambio de saberes para la transformación del entorno social, productivo y científico | Programa 4: Conexiones para la transformación del territorio | Estudiantes participando en pasantías cortas empresariales | Número | Mantener | Número de estudiantes vinculados a pasantías cortas | Número de estudiantes vinculados a pasantías cortas, en el marco del modelo de inserción laboral CUEE Meta acumulada | 257 | 1080 | 270 | 286 | Para la medición del indicador se tienen en cuenta el registro de estudiantes participantes en pasantías cortas empresariales,en las siguientes empresas: 2024_1 Alico SAS :15 Bancolombia:26 Fundación EPM : 7 Fundación EPM :12 La Receta: 10 Nacional de Chocolates: 26 Nacional de Chocolates - GMP Productos Químicos: 5 Presencia Colombo Suiza: 8 Servicios Nutresa: 12 2024_2 Alimentos Cárnicos: 22 Banco de Occidente: 29 Colmédicos IPS: 14 Compañía Nacional de Chocolates: 13 Corporación Donando Vida: 6 Fundación EPM: 21 Fundación Socya: 20 Laboratorio Prime Diagnostics: 12 Restaurante Sancho Paisa : 16 Solla :12 | 100% | 26.48% | 270 | 118 | Para el 2025-1 se tuvo una participación de 118 estudiantes en las pasantías cortas empresariales del CUEE (Comité Universidad Empresa Estado). Para este periodo el CUEE asignó un número menor de empresas en comparación con el periodo 2024-2; así mismo cabe resaltar que el número de estudiantes que participan en el modelo depende del aforo permitdo por empresa. | 404 | 43.7% | 10.93% | 270 | 270 | Base de datos estudiantes en pasantías cortas | 30 de Junio / 31 de diciembre | Profesional Universitario Graduados Coordinadores Académicos y de extensión por facultad
Línea 2: Intercambio de saberes para la transformación del entorno social, productivo y científico | Programa 5: Formación para la vida | Actividades de Educación Continua ejecutadas | Número | Aumentar | Número de actividades de Educación continua ofertadas | Número de actividades de Educación continua ofertadas con costo y sin costo para los participantes Meta acumulada | 179 | 470 | 110 | 157 | Se ofertan diferentes actividades como cursos, diplomados,talleres, seminarios, conversatorios,conferencias, simposios, para brindarle a la comunidad institucional oportunidad actualizar o mejorar sus conocimientos y habilidades lo que se ve reflejado en la demanda que tuvo la oferta | 100% | 33.4% | 120 | 49 | Al realizar el respectivo análisis de la información que reposa en el SIPEX se evidencia que para el semestre 2025-01 se realizaron 49 actividades de educación continua desde las Facultades, Centro de Lenguas, LACMA, Gestión de la Calidad, Bienestar, Virtualidad, Biblioteca, Centro de Graduados y Extensión y Proyección Social. La fórmula para el indicador es: Número de actividades de educación continua realizadas en el semestre 2025-01: 49 actividades en modalidad presencial, virtual a distancia o mixta. | 206 | 40.83% | 10.43% | 120 | 120 | SIPEX | 30 de junio 31 de diciembre | Vicerrectora Investigación y Extensión Profesional Universitario Educación Continua Directora de Extensión
Línea 2: Intercambio de saberes para la transformación del entorno social, productivo y científico | Programa 5: Formación para la vida | Certificaciones otorgadas vía reconocimiento de aprendizajes previos -RAP- | Número | Aumentar | Número de certificaciones otorgadas | Este indicador mide la cantidad de certificaciones otorgadas a estudiantes a través del proceso de Reconocimiento de Aprendizajes Previos (RAP) Meta acumulada | 0 | 20 | 0 | 0 | No cuenta con meta programada para la vigencia 2024 | 0% | 0% | 6 | 0 | Para iniciar el proceso era necesario actualizar el reglamento estudiantil y académico, actualización que fue aprobada en junio de 2025 por el Consejo Directivo. Se espera desarrollar una estrategia de divulgación interna y externa para desarrollar la estrategia y cumplir las metas del cuatrienio. | 0 | 0% | 0% | 7 | 7 | Informe de certificaciones otorgadas vía RAP | 30 de diciembre de cada vigencia | Vicerrector Académico Asesor Proyectos Especiales Decanos
Línea 2: Intercambio de saberes para la transformación del entorno social, productivo y científico | Programa 5: Formación para la vida | Nuevas estrategias implementadas para el fortalecimiento del bilingüismo | Número | Aumentar | Número de estrategias implementadas | Número de estrategias implementadas por año, como: semana de la internacionalización, cursos de inglés con propósito, clubes de conversación Meta incremental | 0 | 5 | 3 | 2 | Se ofertan dos cursos por fuera de las franjas académicas: 1 club de conversación 1 taller para preparación de exámenes internacionales Para el 2025 tenemos proyectado: Club de conversación. Taller de preparación de exámenes internacionales. Taller de pronunciación y fonética nivel intermedio-avanzado. English contest. Taller de inglés académico e investigación. Curso francés básico. | 66.67% | 40% | 5 | 2 | Durante el periodo 2025-1, se implementaron dos nuevas estrategias enfocadas en el fortalecimiento del bilingüismo, alineadas con los objetivos institucionales de formación integral y mejoramiento del desempeño en lengua extranjera: 1. Taller de preparación para las pruebas Saber Pro y TyT – Inglés: Dirigido a estudiantes de últimos semestres que se encuentran próximos a presentar las pruebas Saber. Su objetivo fue reforzar las competencias requeridas en dichas evaluaciones, especialmente en lectura crítica y comprensión de textos en inglés. En total participaron 27 estudiantes de diferentes programas académicos, quienes recibieron orientación práctica y estrategias que les permitirán enfrentar la prueba con mayor seguridad y confianza. 2. Taller “Sounds of English”: diseñado para mejorar la pronunciación y la conciencia fonológica en inglés, especialmente en sonidos que suelen representar dificultad para los hispanohablantes. Este espacio buscó fortalecer la producción oral y la escucha activa mediante actividades dinámicas y prácticas. Contó con la participación de 50 personas. Ambas actividades contribuyen a diversificar las estrategias pedagógicas del Centro de Lenguas y a promover el desarrollo de habilidades comunicativas, lo que refuerza el compromiso con la calidad educativa y la proyección del bilingüismo en la comunidad institucional. Video promoción taller Sounds of english: https://drive.google.com/file/d/1L2l6O9kcfwPYaf1WG_sBa_GG4uWz8Sd6/view?usp=sharing | 2 | 40% | 40% | 5 | 5 | Informe de estrategias implementadas | 30 de junio 31 de diciembre | Vicerrectora Investigación y Extensión Directora de Extensión Profesional Universitario Centro de Lenguas
Línea 2: Intercambio de saberes para la transformación del entorno social, productivo y científico | Programa 6: Mundo sin fronteras | Programas con estrategias de internacionalización del currículo implementadas | Número | Aumentar | Total de programas con estrategias de internacionalización del currículo implementadas | Programas que implementen por lo menos 4 estrategias de internacionalización del currículo Meta incremental | 16 | 31 | 16 | 8 | El indicador no esta medido en su totalidad, ya que se debe esperar el reporte por parte de los coordinadores de programa retomen sus actividades. Se espera tener el reporte el 13 de febrero. Solicitado por parte de internacionalización a las facultades el 16 de enero Los programas reportados son: -Gastronomia - Tecnología en Gestión de Servicios Gastronómicos -Tecnología en Gestión de Procesos de Repostería y Panificación - Maestría en Alta Dirección de las Organizaciones - Ingenieria ambiental - Maestria en biotecnologia - Administracion de empresas turistitcas - Curso basico en técnicas de energia molecular | 50% | 25.81% | 20 | 4 | Durante el primer semestre del año 2025, la linea estrategia : Internacionalización del Currículo tuvo actividades como lo son : Bilingüismo, Clases Magistrales,Alianzas Extranjeras,Clases Espejo, Acceso a bases internacionales, Publicaciones conjuntas con autores cátedra abierta, COIL y materias ofrecidas por profesores extranjeros. Cada actividad cuenta con la respectiva información del programa académico, asignatura( en el caso que se requiere) ,responsable y evidencia. Se cuenta con 40 actividades de internacionalización del currículo de los siguientes programas : *Biotecnología *Especialización en Gestión del Riesgo de Desastres *Ingeniería Ambiental *Tecnología en Delineante de Arquitectura e Ingeniería | 4 | 20% | 12.9% | 25 | 31 | Base de datos Internacionalización | Semestral | Líder Internacionalización Decanos Coordinadores Académicos y de Extensión
Línea 2: Intercambio de saberes para la transformación del entorno social, productivo y científico | Programa 6: Mundo sin fronteras | Movilidad entrante | Número | Aumentar | Número de movilidades entrantes por carácter, tipologia, proveniencia | Número de estudiantes, docentes y administrativos en movilidad entrante - nacional e internacional desagregados por tipos de movilidades (presenciales o virtuales), diferentes a una cátedra virtual: misiones internacionales, conferencias, estancias de enseñanza o investigación Meta acumulada | 123 | 550 | 130 | 46 | Pendiente reporte dede 18 programas, a la fecha solo un programa (Ingenieria Ambiental) ha suministrado la información. No se tiene a la fecha la información por parte de los cooridnadores de programa o académicos. Solicitado por parte de internacionalización el 22 de enero | 35.38% | 8.364% | 135 | 90 | Durante el periodo 2025-1, se dan a conocer 90 movilidades entrantes de acuerdo a los reportes de los programas académicos.Las actividades reflejan una participación de externos en Congresos, Semanas de las Facultades y eventos académicos pertinentes. | 136 | 66.67% | 16.36% | 140 | 145 | Base de Datos Internacionalización | Anual | Líder Internacionalización Decanos Coordinadores Académicos y de Extensión
Línea 2: Intercambio de saberes para la transformación del entorno social, productivo y científico | Programa 6: Mundo sin fronteras | Movilidad saliente | Número | Aumentar | Número de movilidades salientes por carácter, tipologia, proveniencia | Número de estudiantes, docentes y administrativos en movilidad saliente - nacional e internacional desagregados por tipos movilidades internacionales (presenciales o virtuales), diferentes a una cátedra virtual: misiones internacionales, conferencias, estancias de enseñanza o investigación Meta acumulada | 213 | 902 | 218 | 246 | Se cumplió el logro debido al apoyo recibido por planes de fomento, lo que permitió aumentar las movilidades del periodo. Además, de fortalecer los vínculos a través de las investigaciones docentes con las pasantías docente, y permitió generar un proyecto de fortalecimiento al bilingüismo con Alemania. También se contó con la alta participación de estudiantes y docentes a nivel internacional y nacional. | 100% | 27.27% | 223 | 87 | Durante el periodo 2025-1 se registraron 87 movilidades salientes, con base en la información consolidada por el área de Internacionalización y los reportes entregados por los programas académicos. Para el segundo semestre se proyecta alcanzar la meta establecida para el año en curso, dado que están previstos diversos programas que contemplan la participación de estudiantes y docentes en actividades de movilidad saliente a nivel nacional e internacional. | 333 | 39.01% | 9.645% | 228 | 233 | Base de Datos Internacionalización | Anual | Internacionalización Decanos Coordinadores Académicos y de Extensión
EFICACIA PERIODICA ((2025-1) | 44.19%
EFICACIA PONDERADA DE LA LÍNEA (2025-1) | 11.05%
EFICACIA ACUMULADA | 26.35%
EFICACIA ACUMULADA PONDERADA DE LA LÍNEA | 6.588%
Note on J2: ====== ID#AAABTXHH-jQ (2024-05-22 16:15:40) Valor al que se espera que llegue el indicador en el año 1
Note on Y2: ====== ID#AAABTXIv730 (2024-05-22 16:15:40) Proceso o procesos responsables del reporte del logro del indicador.

## Línea 3
PLAN INDICATIVO 2024-2028 PDI “AVANZANDO EN LA INNOVACIÓN Y LA TRANSFORMACIÓN DE LA EDUCACIÓN”
Línea | Nombre Programa | Nombre Indicador | Unidad de medida | Tendencia | Fórmula | Descripción de la fórmula | Línea base | Meta cuatrienio | Meta año 1 2024 | Seguimiento 2024-2 | Observaciones 2024-2 | Eficacia por periodo | Eficacia Acumulada | Meta año 2 2025 | Seguimiento 2025-1 | Observaciones 2025-1 | Logro acumulado 2025-1 | Eficacia del periodo 2025-1 | Eficacia Acumulada 2025-1 | Meta año 3 2026 | Meta año 4 2027 | Fuente de información | Fecha de corte para el reporte del logro | Responsable
Línea 3: Ecosistema Tecnológico Colmayor | Programa 1: Apropiación y adaptación tecnológica | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y la Comunicación actualizado e implementado | Número | Mantener | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y la Comunicación actualizado e implementado | Mide la actualizacióin del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y la Comunicación Esta actualización debe contener además de lo requerido por la ley - MIPG (IPV4 a IPV6, por mencionar algunos) - Gobernanza de datos - Interoperabilidad - Gestión de la información - Comité de la gestión integral de la información - Planes y proyectos a ejecutar - Diagnosticos de sistemas de información, aplicativos y software Otros temas a tener en cuenta: - Fortalecimiento estructura virtual - Equipo desarrollo de sistemas de información Otros compromisos en cuanto a: - automatizaciones - servidores - almacenamiento Meta incremental | 1 | 3 | 0 | 0 | No cuenta con meta programada para la vigencia 2024 | 0 | 0 | 1 | 0 | Desde Tecnología y Medios Audiovisuales nos encontramos en el proceso de reformulación y restructuración del Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. Para este propósito nos encontramos en el proceso de contratación de personal experto que nos va a guiar y asesorar en la matería. El contratista ya envío la propuesta inicial y la solicitud de contratación ya se encuentra cargada en SICMA. | 0 | 0% | 0% | 1 | 1 | Informe de seguimiento del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y la Comunicación | 30 de diciembre de cada vigencia | Profesional Especializado Tecnologia y Medios Audiovisuales
Línea 3: Ecosistema Tecnológico Colmayor | Programa 1: Apropiación y adaptación tecnológica | Modernización tecnológica de procesos y servicios implementada | Número | Aumentar | Número de procesos y servicios modernizados | Número de procesos y servicios modernizados conforme al modelo definido por la institución. Se evidencia la necesidad de sistematizar procesos como: certificaciones, contratación, actas, inscripciones a activiades de los diferentes proceos institucionales, todo lo anterior diferente a lo normativo del DAFP Meta acumulada | 21 | 6 | 2 | 2 | La implementación de sistemas tecnológicos como el SICMA y G+ permite optimizar el tiempo en la gestión de trámites administrativos. Sin necesidad de realizar tareas manuales y repetitivas, estos sistemas automatizan y agilizan tareas clave, reduciendo el riesgo de errores humanos y aumentando la productividad. | 100% | 33.33% | 4 | 1 | Detalle de seguimiento para el indicador: Dentro del proyecto de Modernización Tecnológica con corte a junio 30 de 2025, en el cual se tiene contemplado para la vigencia 2025 la modernización tecnológica de 2 procesos y servicios a nivel institucional, se cumple con una meta de ejecución del 50% con la implementación y funcionamiento del módulo de inspecciones ambientales, los otros módulos proyectados están en proceso de implementación y ajustes y se espera que estén totalmente funcionando para el segundo semestre de 2025. | 1 | 25% | 16.67% | 5 | 6 | Plan de racionalización de trámites y servicios | 30 de diciembre de cada vigencia | Director Técnico de Planeación y Desarrollo Organizacional
Línea 3: Ecosistema Tecnológico Colmayor | Programa 2: Gestión integral de la información | Modelo de gobernanza de datos implementado | Número | Aumentar | Modelo de gobernanza de datos implementado | Implementación del Modelo de gobernanza para el almacenamiento, acceso, análisis y eliminación de información y datos estadísticos de los procesos Institucionales y observatorios, que incluya tableros de control, analítica de datos, inteligencia de negocios Meta acumulada | 0 | 1 | 0 | 0 | No cuenta con meta programada para la vigencia 2024 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se gestionó con el proveedor Naonsoft la creación de un usuario con permisos restringidos para realizar consultas a la base de datos institucional. *Se otorgaron credenciales de acceso (usuario y contraseña) junto con un archivo que documenta las consultas autorizadas y las restricciones aplicadas. * El usuario dispone de permisos para realizar consultas sobre 52 tablas específicas, cuyas denominaciones fueron definidas en conjunto con las áreas funcionales. | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | Informe de implementación del modelo | 30 de diciembre de cada vigencia | Líder Tecnología y Medios Audiovisuales Docente Ocasional Agenda de Estudios Sobre Asuntos Institucionales Profesional de apoyo Ingreso, Permanencia y Graduación Director Técnico de Planeación y Desarrollo Organizacional
Línea 3: Ecosistema Tecnológico Colmayor | Programa 2: Gestión integral de la información | Procesos con estructura documental implementada | Porcentaje | Aumentar | (Procesos con la Estructura Documental implementada/total de procesos)*100 | La implementación de la ED se verificará a través de una lista de chequeo con criterios definidos por el equipo de proyecto, no solo se acepta como entregable la creación de la estructura, es la validación del cargue de la información Meta incremental | 0 | 100% | 0% | 0% | No cuenta con meta programada para la vigencia 2024 | 0% | 0% | 40% | 1% | Para este periodo el proceso de Gestión de la Calidad, formuló e implementó su estructura documental y esta haciendo uso del repositorio de Google Drive, previa revisión y aprobación del equipo técnico del Proyecto Modelo de Gestión de la Información COLMAYOR. Se espera que al terminar esta vigencia 2025se tenga un total de 12 procesos con su estructura documental implementada. | 0.01 | 2.5% | 1% | 80% | 100% | Informe de estructura documental | 30 de diciembre de cada vigencia | Profesional Universitario Gestión Documental Profesional Especializado Tecnologia y Medios Audiovisuales Profesional Especializado SGI Director Técnico de Planeación y Desarrollo Organizacional
EFICACIA PERIODICA ((2025-1) | 6.875%
EFICACIA PONDERADA DE LA LÍNEA (2025-1) | 1.031%
EFICACIA ACUMULADA | 4.417%
EFICACIA ACUMULADA PONDERADA DE LA LÍNEA | 0.6625%

## Línea 4
PLAN INDICATIVO 2024-2028 PDI “AVANZANDO EN LA INNOVACIÓN Y LA TRANSFORMACIÓN DE LA EDUCACIÓN”
Línea | Nombre Programa | Nombre Indicador | Unidad de medida | Tendencia | Fórmula | Descripción de la fórmula | Línea base | Meta cuatrienio | Meta año 1 2024 | Seguimiento 2024-2 | Observaciones 2024-2 | Eficacia por periodo | Eficacia Acumulada | Meta año 2 2025 | Seguimiento 2025-1 | Observaciones 2025-1 | Logro acumulado 2025-1 | Eficacia del periodo 2025-1 | Eficacia Acumulada 2025-1 | Meta año 3 2026 | Meta año 4 2027 | Fuente de información | Fecha de corte para el reporte del logro | Responsable
Línea 4:Sostenibilidad y Gestión Humana Integral | Programa 1:Gestión Integral del Talento Humano | Nuevas estrategias implementadas para el bienestar laboral | Número | Aumentar | Número de estrategias implementadas | Nuevas estrategias con sus portafolios que contribuyan al bienestar laboral de los empleados. Por ejemplo: Estrategias de salud física y mental, educación, formación salario emocional Meta incremental | 3 | 4 | 1 | 1 | Reconocimiento a mejores evaluados. | 100% | 25% | 2 | 0 | Indicador con medición anual | 0% | 0% | 0% | 3 | 4 | Informe estrategias implementadas | Anual | Profesional Universitario de Talento Humano Director técnico de Bienestar
Línea 4:Sostenibilidad y Gestión Humana Integral | Programa 1:Gestión Integral del Talento Humano | Clima laboral medido y mejorado | Porcentaje | Aumentar | Clima laboral medido y mejorado | Medición de la mejora del clima laboral La medición se realizará en el año 2024 y 2026, los años 2025 y 2027 se conserva la medición del año anterior Meta incremental | 76 | 80 | 76 | 75 | En términos generales el clima organizacional de INSITUCION UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA es percibido de manera POSITIVA por su personal siguiendo con la misma tendencia del estudio anterior, aunque bajó un punto en el resultado total pasando de 76% a 75% desde la interpretación de la tabla de puntajes quedando con un nivel MEDIO – ALTO con tendencia a ALTO. | 98.68% | 93.75% | 76 | 0 | Indicador con medición anual | 0% | 0% | 0% | 80 | 80 | Informe de resultados de medición del clima laboral | Anual | Profesional Universitario de Talento Humano
Línea 4:Sostenibilidad y Gestión Humana Integral | Programa 1:Gestión Integral del Talento Humano | Participantes en la estrategia "Aprendizaje Corporativo" | Número | Aumentar | Número de participantes en la estrategia "Aprendizaje Corporativo" | Diseño, implementación y evaluación de la Estrategia de "Aprendizaje Corporativo". La estrategia debe contemplar temas como: Capacitaciones en habilidades blandas y competencias digitales Número de participantes (Docentes, administrativos y contratistas) en la estrategia "Aprendizaje Corporativo" Una persona puede ser participante en varias capacitaciones Meta acumulada | 0 | 350 | 0 | 0 | No cuenta con meta programada para la vigencia 2024 |  |  | 50 | 0 | Indicador con medición anual | 0% | 0% | 0% | 150 | 150 | Registros de asistencia Informes de capacitaciones ejecutadas | Anual | Profesional Universitario de Talento Humano
Línea 4:Sostenibilidad y Gestión Humana Integral | Programa 1:Gestión Integral del Talento Humano | Estudio de cargas de trabajo realizado | Número | Aumentar | Número de estudios realizados | Tener elaborado el estudio técnico Meta incremental | 0 | 1 | 0 | 0 | No cuenta con meta programada para la vigencia 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indicador con medición anual |  |  |  | 1 | 0 | Informe técnico del estudio | Anual | Profesional Universitario de Talento Humano
Línea 4:Sostenibilidad y Gestión Humana Integral | Programa 1:Gestión Integral del Talento Humano | Cultura del servicio institucional evaluada internamente | Número | Aumentar | Promedio de las calificaciones de todos los encuestados | Promedio de las calificaciones de todos los encuestados Se realizará una encuesta en cada año Meta incremental | No se tiene medición | 4.4 | 3.8 | 3.8 | El 72% de los encuestados asegura leer el boletín institucional (Flash informativo), lo que indica un incremento en la cobertura informativa en comparación con años anteriores. El 63% de los encuestados opina que el Proceso de Comunicación y Mercadeo mantiene a la comunidad institucional adecuadamente informada. Solo el 2% de los encuestados califican el boletín institucional como regular. | 100% | 86.36% | 4 | 0 | Para avanzar en la medición de este indicador y en la planeación de su ejecución, el proceso de Comunicación y Mercadeo requiere recursos que serán gestionados a través del contrato interadministrativo actualmente en proceso de contratación. En el documento adjunto se encuentra el estudio previo y la cotización correspondiente al avance del proyecto. | 0 | 0% | 0% | 4.2 | 4.4 | Informe de resultados de la Encuesta con acciones de mejora | Anual | Profesional Especializado de Comunicación y Mercadeo
Línea 4:Sostenibilidad y Gestión Humana Integral | Programa 1:Gestión Integral del Talento Humano | Satisfacción frente a la cultura del servicio evaluada por los usuarios externos | Número | Aumentar | Promedio de las calificaciones de todos los encuestados | Promedio de las calificaciones de todos los encuestados Se realizará una encuesta en cada año Meta incremental | No se tiene medición | 4.4 | 3.8 | 3.8 | par este indicador se cuenta con el documento de Satisfacción frente a la cultura del servicio evaluada por los usuarios externos | 100% | 86.36% | 4 | 0 | Para avanzar en la medición de este indicador y en la planeación de su ejecución, el proceso de Comunicación y Mercadeo requiere recursos que serán gestionados a través del contrato interadministrativo actualmente en proceso de contratación. En el documento adjunto se encuentra el estudio previo y la cotización correspondiente al avance del proyecto. | 0 | 0% | 0% | 4.2 | 4.4 | Informe de resultados de la Encuesta con acciones de mejora | Anual | Profesional Especializado de Comunicación y Mercadeo
Línea 4:Sostenibilidad y Gestión Humana Integral | Programa 2: Mercadeo | Ingresos generados por venta de servicios | Pesos | Aumentar | Suma de los ingresos percibidos por unidades de servicios | Aumento de los ingresos generados por ventas de servicios La meta del cuatrenio es la sumatoria de las ventas de todos los años Meta incremental | 769779414 | 3929800886.4114 | 846757355.4 | 794763732 | Convenios y contratos que se han firmado de acciones del Centro de Asesoría y Consultoría del Sector Organizacional Valor generado en actividades de educación continua con costo para los participantes. Tener en cuenta que este indicador lo alimentan varios procesos. | 93.86% | 20.22% | 931433090.94 | 24614946570 | resultado de venta de servicios, convenios y contratos | 25409710302 | 26% | 65% | 1024576400.034 | 1127034040.0374 | Facturación Informes de ejecución presupuestal | Anual | Vicerrector de Investigación y Extensión Profesional Especializado de Comunicación y mercadeo Director Técnico de Extensión y Proyección Social Coordinadores Unidades de Servicio Profesional Universitario Programa de Emprendimiento, Innovación y Transferencia Tecnológica
Línea 4:Sostenibilidad y Gestión Humana Integral | Programa 2: Mercadeo | Marca institucional reconocida por estudiantes de los grados 9°, 10° y 11° | Porcentaje | Aumentar | (Número de Estudiantes de 9, 10 y 11 de colegios públicos y privados del Área Metropolitana que reconocen la marca /Número total de estudiantes encuestados de 9, 10 y 11 de colegios públicos privados del Área Metropolitana)*100 | Número de Estudiantes de 9, 10 y 11 de colegios públicos y privados del Área Metropolitana que reconocen la marca del total de estudiantes encuestados de 9, 10 y 11 de colegios públicos privados del Área Metropolitana La medición se realizará en el año 2025 y 2027, el año 2024 se conseva la medición de la línea base y 2026 se conserva la medición del año anterior Meta incremental | 20% | 30% | 20% | 25% | En la investigación de Percepción y posicionamiento de Marca I.U Colegio Mayor de Antioquia en los jóvenes de Medellín-Colombia, se obtiene el sigiente resultado : de 279 estudiantes encuentados, 70 estudiantes la conocen la Institución. ( Se cuenta con la evidencia con el documento y presentación de la investigación ) Nuevas estrategias | 100% | 83.33% | 25% | 52.81% | La Institución obtuvo un nivel medio de reconocimiento en los estudiantes de secundaria, ya que el 52.81% de los encuestados han oído hablar de la institución o la reconocen como marca. | 52.81% | 21% | 8% | 0 | 30% | Informes de resultados de los estudios con acciones de mejora identificadas | Anual | Profesional Especializado de Comunicación y mercadeo Profesional de Apoyo Mercadeo
Línea 4:Sostenibilidad y Gestión Humana Integral | Programa 2: Mercadeo | Marca institucional reconocida por los grupos de valor | Porcentaje | Aumentar | (Número de entidades del sector empresarial que reconocen la marca / Número total de entidades del sector empresarial encuestadas)*100 | Número de entidades del sector empresarial que reconocen la marca del total de entidades del sector empresarial encuestadas La medición se realizará en el año 2025 y 2027, año 2024 no se cuenta con medición y 2026 se conserva la medición del año anterior Meta incremental | No se tiene medición | 10% | 0 | 0 | No cuenta con meta programada para la vigencia 2024 |  |  | 5% | 0% | Se ha avanzado con acercamiento a las empresas y alcaldías que deseen vinculación con la institución y con las que tenemos algún tipo de articulación, con la finalidad que generar este reconocimiento de la marca. La encuesta se realizará en el semestre 2025-2 | 0% | 0% | 0% | 5% | 10% | Informes de resultados de dos investigaciones de reconocimiento de marca aplicada entidades del sector empresarial | Anual | Profesional Especializado de Comunicación y mercadeo Profesional de Apoyo Mercadeo
Línea 4:Sostenibilidad y Gestión Humana Integral | Programa 3:Planificación, Gestión y Sostenibilidad | Nueva fuente de financiación gestionada | Número | Aumentar | Nueva fuente de financiación | Gestión de nuevas fuentes de financiación de inversión diferentes al Distrito, Ministerio de Educación o rentas propias Meta incremental | 3 | 3 | 0 | 0 | No cuenta con meta programada para la vigencia 2024 |  |  | 1 | 1 | Se carga el contrato realizado con el municipio de Rionegro con alianza Oriente Sostenible, que da cumplimiento a la meta descrita en el indicador | 1 | 1 | 33.33% | 1 | 1 | ERP FINANCIERO | Anual | Vicerrector(a) Adminsitrativo y Financiero Vicerrector(a) de Investigación y Extensión Director(a) Técnico de Extensión Director(a) Técnico de Planeación y Desarrollo organizacional
Línea 4:Sostenibilidad y Gestión Humana Integral | Programa 3:Planificación, Gestión y Sostenibilidad | Dictamen limpio del informe fiscal y financiero obtenido | Número | Mantener | Dictamen limpio y sin salvedad del informe fiscal y financiero | Dictamen limpio y sin salvedad del informe fiscal y financiero emitido por la Contraloría del Distrito de Medellín, resultado de la auditoria fiscal, financiera y de gestión Meta acumulada | 1 | 4 | 1 | 1 | Para el logro de este indicador se cuenta con un documento limpio a los estados financieros | 100% | 25% | 1 | 1 | Para la vigencia 2024, el reporte del indicador "Dictamen limpio del informe fiscal y financiero obtenido" indica que el resultado es un dictamen con salvedad. Esto significa que para el mes de junio no se cumple con la meta de obtener un dictamen limpio. Hasta la fecha no se ha recibido el dictamen del año 2024. | 2 | 1 | 50% | 1 | 1 | Informe de auditoría | Anual | Vicerrector(a) Administrativo y Financiero
Línea 4:Sostenibilidad y Gestión Humana Integral | Programa 3:Planificación, Gestión y Sostenibilidad | Mantenimiento de las certificaciones del SGI | Número | Mantener | Número de Sistemas de Gestión certificados | Sistema de Gestión de Calidad (certificado) Sistema de Gestión de Calidad LACMA (certificado) Sistema de Gestión de Ambiental (certificado) Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en en Trabajo (certificado) Meta acumulada | 4 | 4 | 4 | 4 | Certificado del Sistema de Gestión de la Calidad, ambienta, seguridad y LACMA. Otorgada por ICONTEC | 100% | 100% | 4 | 0 | A la fecha se solicito a ICONTEC el Plan de Auditoria, con e fin de llevar ha cabo el proceso de auditoria externa de seguimiento al SGI en el mes de Noviembre del presente año. Se recibió por parte de ICONTEC la programación, la cual se llevara a cabo entre el 07 y el 28 de Noviembre de 2025. | 0 | 0% | 0% | 4 | 4 | Certificaciones emitidas por ICONTEC | Anual | Profesional Especializado de SGI Profesional Universitario del SGA Profesional Universitario de SST Docente Coordinador de LACMA
Línea 4:Sostenibilidad y Gestión Humana Integral | Programa 3:Planificación, Gestión y Sostenibilidad | Estrategias de sostenibilidad ambiental implementadas | Número | Aumentar | Número de estrategias de sostenibilidad ambiental implementadas | Estrategias en torno a la sostenibilidad ambiental implementadas en la Institución Fortalecimiento de la cultura ambiental en la institución Plan de gestión de Cambio Climatico Gestión del conocimiento Meta incremental | 0 | 3 | 0 | 0 | No cuenta con meta programada para la vigencia 2024 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se ha avanzado en la implementación de la estrategia con el desarrollo de las siguientes acciones: 1. Articulación de los recorridos de sostenibilidad a las actividades de proyección social institucional. 2. Articulación de la estrategia con actores externos. 3. Visualización de la estrategia con actores Internos (administrativos y contratistas). 4. Visibilizar la estrategia en escenarios Nacionales e Internacionales. A la fecha 214 personas internas y externas se han vinculado a la estrategia y se ha participado en 2 eventos nacionales e internacionales, se espera a final del periodo aumentar el numero de participantes en la estrategia. | 1 | 1 | 33% | 2 | 3 | Informes de ejecución de las estrategias | Anual | Profesional Universitario del SGA
Línea 4:Sostenibilidad y Gestión Humana Integral | Programa 3:Planificación, Gestión y Sostenibilidad | Sistema de Gestión de Calidad para Instituciones Educativas implementado bajo ISO 21000: 2018 | Número | Aumentar | Sistema de Gestión implementado | Sistema de Gestión de Calidad para Instituciones Educativas implementado Meta incremental | 0 | 1 | 0 | 0 | No cuenta con meta programada para la vigencia 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | Informe de auditoría interna | Anual | Profesional especializado de SGI
Línea 4:Sostenibilidad y Gestión Humana Integral | Programa 3:Planificación, Gestión y Sostenibilidad | Sistema de Gestión de Calidad para la Acreditación de los Laboratorios de Ensayo y Calibración acreditado bajo ISO 17025:2017 | Número | Aumentar | Sistemas de Gestión Acreditado | Sistema de Gestión de Calidad Acreditado Meta incremental | 0 | 1 | 0 | 0 | No cuenta con meta programada para la vigencia 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1. El día 11 de Abril de 2023 se realizó una actividad de autodiagnóstico con la empresa Gestión y Conocimiento. 2. El día 30-10-2024 y 31-10-2024 se realizó la auditoría interna con la empresa Gestión y Conocimiento. 3. De acuerdo a las recomendaciones de mejora, hallazgos y no conformidades se definió un plan de trabajo y nos encontramos en proceso de implementación de las oportunidades, actualización de documentación y validación de técnicas microbiológicas con apoyo de Gestión de Calidad. 4. Para el segundo semestre del año 2025 se contrata un profesional en Microbiólogía, para apoyar el proceso de acreditación del Laboratorio. |  |  |  | 1 | 0 | Informes emitidos por ONAC | Anual | Docente Coordinador de LACMA
Línea 4:Sostenibilidad y Gestión Humana Integral | Programa 3:Planificación, Gestión y Sostenibilidad | Infraestructura Física Institucional intervenida | m2 | Aumentar | m2 de infraestructura física intervenida | Se refiere a los m2 de infraestructura física intervenida, mejorada o adecuada Meta acumulada | 250 | 1000 | 250 | 6910 | Se realizan: *Adecuaciones del sistema de trabajo seguro en alturas del edificio fundacional *Adecuaciones para el confort término - Se adjudica contrato y no se suspende por incumplimiento. Actividad que estaba pendiente para el mes de diciembre2024 | 100% | 100% | 250 | 0 | Se tienen formulados los estudios previos y diseños para las adecuaciones de las áreas de TI y Planeación. Los mismos se encuentran en el área jurídica y fueron revisados, Estamos a la espera de la llegada de los recursos para solicitar el CDP y poder efectuar el respectivo proceso de contratación pública. El avance se verá reflejado en el segundo semestre. | 0 | 0.107% | 0% | 250 | 250 | Contratos de obra o informes de obra | Anual | Profesional Universitario Infraestructura Física
Línea 4:Sostenibilidad y Gestión Humana Integral | Programa 3:Planificación, Gestión y Sostenibilidad | Programa arquitectónico de la nueva sede formulado | Número | Aumentar | Programa arquitectónico de la nueva sede formulado | Se refiere al Programa arquitectónico de la nueva sede formulado Meta incremental | 0 | 1 | 1 | 1 | Con este plan la institución establece los requerimientos y necesidades requeridas para el proyecto de la nueva sede. Su propósito es servir como base para el diseño de un espacio, garantizando que se cubran todas las funciones y aspectos que se desean incluir en la construcción | 100% | 100% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | Documentos del programa de cabida | Anual | Profesional Universitario Infraestructura Física
Línea 4:Sostenibilidad y Gestión Humana Integral | Programa 3:Planificación, Gestión y Sostenibilidad | Diseños Integrales de la nueva sede realizados | Número | Aumentar | Diseños integrales del proyecto de la nueva sede desarrollados | Diseños integrales se refiere a los ejecutados Meta incremental | 0 | 1 | 0 | 0 | No cuenta con meta programada para la vigencia 2024 | 0 | 0 | 1 | 0.66 | Se firmo contrato interadministrativo con FODESEP para los estudios técnicos y diseños integrales de la nueva sede, los cuales deben estar listo al finalizar 2025 y a junio 30 se ha elaborado la idea básica del proyecto, la cual fue presentada al Consejo Directivo de la entidad y en el momento se está desarrollando el anteproyecto. | 0.66 | 66% | 66% | 0 | 0 | Expediente del proyecto integral formulado | Febrero 28 de 2025 | Profesional Universitario Infraestructura Física Vicerrector Administrativo y Financiero
Línea 4:Sostenibilidad y Gestión Humana Integral | Programa 3:Planificación, Gestión y Sostenibilidad | Gestión de predios de la nueva sede | Número | Aumentar | Gestión efectuada para la adquisición de predios de la nueva sede | Informe de la gestión efectuada para la adquisición de predios de la nueva sede Meta incremental | 0 | 1 | 0 | 0 | No cuenta con meta programada para la vigencia 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | Expediente de la gestión de predios | Diciembre 30 de 2026 | Rector Profesional Universitario Infraestructura Física
Línea 4:Sostenibilidad y Gestión Humana Integral | Programa 3:Planificación, Gestión y Sostenibilidad | Cumplimiento de los indicadores del Sistema de la Seguridad y Salud en el Trabajo | Porcentaje | Mantener | (Número de Indicadores cumplidos / Número Total de indicadores)*100 | Número de Indicadores cumplidos se refiere a los indicadores que alcanzaron la meta establecida en G+ de acuerdo a la normativa aplicable. Número Total de indicadores se refiere a los 6 indicadores establecidos en la resolución 0312 de 2019: 1. frecuencia de accidentalidad, 2. severidad de accidentalidad, 3. proporción de accidentes de trabajo mortales, 4. prevalencia de la enfermedad laboral, 5. incidencia de la enfermedad laboral, 6. ausentismo por causa médica, 7. Cumplimieno del Plan Estrategico de Seguridad Víal Meta a mantener | 66.6667 | 83.3 | 83.3 | 88.4 | Se cumple el indicador teniendo en cuenta que de 26 indicadores 23 se cumplen al 100% | 100% | 106.1% | 83.3 | 0 | Para el primer semestre del período 2025 ,se realiza un análisis parcial de la medición en la cuál se tiene en cuenta el consolidado de los 7 indicadores que se tienen en el plan de desarrollo, Frecuencia de accidentalidad, Severidad de accidentalidad, Proporción de accidentes de trabajo mortales, Prevalencia de la enfermedad laboral, Incidencia de la enfermedad laboral, Ausentismo por causa médica, Cumplimiento del Plan Estratégico de Seguridad Vial. Debido a que la frecuencia de la medición de estos indicadores es mensual y anual, se realiza un acumulado para los mensuales y se evidencian los avances de los anuales. Se adjunta en archivos el informe de estos resultados parciales y avances para cumplimiento de la medición semestral. | 0 | 0% | 0 | 83.3 | 83.3 | Software G+ | Anual | Profesional Universitario de Seguridad y Salud en el Trabajo.
EFICACIA PERIODICA (2025-1) | 27.54%
EFICACIA PONDERADA DE LA LÍNEA (2025-1) | 6.885%
EFICACIA ACUMULADA | 12.77%
EFICACIA ACUMULADA PONDERADA DE LA LÍNEA | 3.192%

## Resumen evaluación 2024
INDICADORES DE EVALUACIÓN Plan de Desarrollo 2024-2028 |  |  | INDICADORES DE EVALUACIÓN ACUMULADA Plan de Desarrollo 2024-2028- 2025-1
LÍNEA | EFICACIA PERIÓDICA | EFICACIA PONDERADA | EFICACIA ACUMULADA PROMEDIO DEL PLAN | EFICACIA ACUMULADA PONDERADA DEL PLAN
1. Academia transformadora de vidas | 62.23% | 21.78% | 53.48% | 18.72%
2. Intercambio de saberes para la transformación del entorno social, productivo y científico | 44.19% | 11.05% | 26.35% | 6.588%
3. Ecosistema Tecnológico Colmayor | 6.875% | 1.031% | 4.417% | 0.6625%
4. Sostenibilidad y Gestión Humana Integral | 27.54% | 6.885% | 12.77% | 3.192%
TOTALES | 100% | 40.74% | 34.75% | 29.16%
Total presupuesto asignado (funcionamiento e inversión) | 140978407501 |  | PRESUPUESTO TOTAL | 251954548610
Total presupuesto ejecutado (funcionamiento e inversión) | 102675547568 |  | TOTAL EJECUTADO | 192261617631
Índice de inversión | 72.83% |  | ÍNDICE DE INVERSIÓN ACUMULADO | 76.31%
Eficiencia del Plan | 100% |  | EFICIENCIA DEL PLAN ACUMULADA | 45.54%